MINUTA EJECUTIVA — ALCANCE Y ROADMAP SMARTVISTA

Programa Unity R4 | Acompañamiento Accenture | 17 de julio de 2026

1. Contexto de la reunión

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Fecha | 17 de julio de 2026 |
| Propósito | Sesión de alineación de alcance y roadmap del track SmartVista para el R4: (1) entender el proceso de análisis y diseño y sus entregables, (2) revisar el detalle de las HUs divididas en solución e integraciones, (3) entender la metodología de reporte de avance, y (4) identificar riesgos e issues del track. |
| Participantes clave | Pablo Lorenzo, Ana Cervantes , José Jaimes Ortiz |

2. Conclusiones clave

  - Proceso de análisis y diseño

- DEF como documento único de inicio. El Documento de Especificación Funcional (DEF) es el punto de partida para todo el R4: recoge lo que negocio quiere en el producto, incluyendo tanto solución como integraciones en un mismo documento. No existe un DEF separado por track — es uno para todo el programa. El equipo de SmartVista toma el DEF como insumo para desintegrar cada funcionalidad en sus componentes: lo que se resuelve con capacidades nativas de la suite (caja/configuración) y lo que requiere desarrollo adicional o integración con sistemas externos. El refinamiento de las HUs existentes se hace en el mismo DEF.

- El proceso se divide en dos fases:

  - Análisis: Toma como insumo el DEF. El equipo analiza qué capacidades de la suite habilitar y qué requiere integración. Incluye el uso de una Estimadora para calcular tiempos de desarrollo e implementación por HU. SmartVista contempla 7 HUs funcionales + 1 parcial de soporte a Cobranza. Los criterios de aceptación ya vienen definidos en el DEF desde el inicio — el refinamiento técnico sirve para aclarar y complementar, no para reescribirlos. El número de HUs se mantiene sin incremento: aumentar HUs cambiaría las estimaciones del plan de trabajo.

  - Diseño: Comprende el refinamiento de HUs y la construcción de los entregables técnicos: el DTM (Diseño Técnico Memoria — diagrama técnico con flujos de trabajo, componentes, microservicios, bases de datos y contratos; define qué se quiere como funcionalidad y quién interactúa con quién) y el DTC (Diseño Técnico de Componentes — descripción técnica detallada de cada componente: parámetros que se pasan, archivos que se comparten, contratos; habilita el desarrollo). Primero se construye el DTM y luego el DTC. Regla base: al menos 1 DTM y 1 DTC por HU (8 en total para SmartVista), aunque una HU compleja puede requerir más de un DTM. El número definitivo aún no está confirmado.

- Proceso con BPC vía plataforma ESM. Las funcionalidades que requieren desarrollo o configuración de BPC se gestionan formalmente a través de la plataforma ESM: el equipo de BanCoppel registra el requerimiento, BPC entrega una propuesta (indicando si es desarrollo o configuración) y habilita un ticket interno en Jira para la célula de desarrollo correspondiente — puede estar en México, Latinoamérica o cualquier parte del mundo. Una vez entregado el componente en ambientes previos, el equipo de BanCoppel valida la funcionalidad en el ambiente de test interno. Si hay observaciones, se gestiona en el mismo ticket. Cuando la funcionalidad está correcta, se promueve a QA. Importante: no todo lo del DEF lo hace BPC — BanCoppel también realiza configuraciones y complementos internos alrededor de lo que pide a BPC. Si hay costo implícito por el desarrollo, se genera en paralelo una propuesta económica de BPC.

2.2 HUs de SmartVista R4 — solución e integraciones

- El track considera 7 HUs funcionales + 1 de soporte a Cobranza.

| # | Historia de usuario | Tipo | Detalle |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Homologar conceptos de comisiones | Solución | Caja / configuración |
| 2 | Delimitar saldo a favor | Solución | Caja + desarrollo |
| 3 | Maquila automatizada | Integración | SmartVista → maquilador vía Connect Direct |
| 4 | 88 reglas del autorizador | Solución | Caja / configuración (exclusivo R4) |
| 5 | Diferimiento de transacciones (MSI) | Solución | Caja / configuración (canal App en R5) |
| 6 | Disposición de efectivo desde App | Integración | API App ↔ SmartVista |
| 7 | Generación de info para reportes regulatorios | Integración | Entrega en carpetas compartidas / data warehouse |
| 8 | Cobranza | Integración | Soporte — archivos y APIs habilitados para el equipo |

2.3 Metodología de reporte de avance

- El porcentaje de avance es objetivo, no subjetivo. Se deriva directamente de las actividades registradas en el plan de trabajo consolidado del R4, desglosado por HU. El archivo está vivo y lo actualiza el equipo de SmartVista. El estatus que se comunica en el weekly proviene de ese mismo archivo.

- Oportunidad de mejora en la estructura del reporte semanal. Pablo Lorenzo propuso enriquecer la slide de estatus del weekly con tres elementos adicionales: (1) logros conseguidos en la última semana, (2) principales actividades de la semana siguiente, y (3) gestión constante de riesgos e issues con una estructura consistente — mostrando los más críticos siempre, no solo cuando son nuevos, y señalando los nuevos con una referencia visual. El objetivo es que los riesgos no desaparezcan del radar tras su primera mención.

  - Riesgos e issues identificados

- Arquitectura compleja con impacto en desempeño. Existe una capa intermedia entre el core bancario central y los canales compuesta por múltiples APIs y stored procedures. Cada canal ha adaptado las APIs a sus propios procesos, rompiendo el estándar de un único servicio por función. Resultado: hoy existen dos o tres APIs distintas atendiendo el mismo proceso (ej. pagos) de manera diferente por canal. Un cambio regulatorio en el proceso de pago requiere modificar múltiples APIs en paralelo, no una sola. Esta fragmentación es la causa raíz de varios problemas de latencia y consistencia que se han observado en producción.

- Latencia en App — timeout. Procesos de tarjeta que superan 10 segundos generan errores de timeout en la app. Por encima de 20 segundos el cliente recibe una pantalla de error directamente. Impacto directo en la experiencia del cliente. Identificado en el due diligence; el equipo de Apificación realizó mejoras pero no se ha confirmado si fueron llevadas a producción.

- Cronograma agresivo con riesgo en fase de pruebas. El plan de entrega del R4 a producción en pocos meses implica que las pruebas serán muy ajustadas en tiempo. El riesgo es que la fase de QA sea insuficiente para cubrir la complejidad del producto y que haya incidentes post-productivos significativos. La experiencia de R2 y R3 mitiga parcialmente este riesgo.

3. Acciones

- José Jaimes Ortiz: Si se identifican riesgos e issues adicionales del track compartirlos con Ana Cervantes o Pablo Lorenzo para incorporarlos al RAID R4.

- Pablo Lorenzo / Ana Cervantes: Incorporar los comentarios de José Jaimes en el análisis de posibles remediaciones de Alcance, Reporte de avance y RAID.