MINUTA — ALCANCE Y ROADMAP APP DIGITAL

Programa Unity R4 | Acompañamiento Accenture | 23 de julio de 2026

1. Contexto de la reunión

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Fecha | 23 de julio de 2026 |
| Propósito | Alineación de alcance y roadmap del track App Digital para el R4: estatus y metodología del alcance, desarrollo en bloques, estrategia de pruebas y riesgos del track. |
| Participantes clave | Ana Cervantes (Accenture), Jessica Barajas, Diana Estrada |

2. Conclusiones clave

2.1 Metodología de análisis

- DEF como punto de partida. El DEF define las HUs de alto nivel para todo el R4. El equipo de desarrollo las revisa con negocio y prioriza las que generan un entregable funcional y de valor para el cliente. El resultado es la lista de HUs en alcance, divididas en dos grupos según sus dependencias técnicas:

  - HUs sin dependencia de DTMs: su único insumo es el Figma, que se solicita directamente al equipo de CX. Son las historias que pueden avanzar de forma independiente y generar valor al cliente más rápido.

  - HUs con dependencia de DTMs: corren el proceso completo de mesas de trabajo donde se revisan las necesidades de negocio y de canal para definir cómo deben consumirse las APIs. Requieren coordinación con SmartVista y Apificación para cerrar el diseño técnico antes de iniciar el desarrollo.

- Refinamiento en Jira con el Product Owner. Las HUs en alcance se refinan en Jira junto con el Product Owner, desgranando cada historia en tickets de desarrollo. Este refinamiento, combinado con las mesas de trabajo de DTMs y la entrega del Figma de CX, son los tres insumos necesarios para arrancar el desarrollo.

- Dependencia crítica del Figma (equipo CX/DLS). El equipo de CX tiene los diseños en construcción desde septiembre de 2025. A pesar del tiempo transcurrido, la complejidad de los escenarios y los múltiples vistos buenos internos retrasaron significativamente la entrega. Las primeras 4 pantallas se entregaron el 14 de julio. La segunda parte está comprometida para el 29 de julio. Este retraso es una de las causas raíz del desface general del cronograma del track.

  - Alcance: evolución de 13 a 10 HUs

- Primera reducción (13 → 8 HUs). Las 13 HUs originales se analizaron en conjunto con Apificación y SmartVista usando la Estimadora. Al dimensionar el esfuerzo real, se eliminaron 5 HUs por inviabilidad de tiempo, conservando 8 que permitían generar un entregable robusto y funcional para el cliente.

- Segunda reducción (12 → 10 HUs). El refinamiento en Jira desgranó las 8 HUs en 12. A principios de julio, con los retrasos acumulados en DTMs y Figma, el equipo volvió a ajustar con negocio y eliminó las últimas dos HUs (eliminación y notificación de tarjeta) por los tiempos de construcción de API y el desface en la entrega del Figma. Resultado final: 10 HUs activas.

- Sin sign-off formal de negocio. El alcance actual de 10 HUs no tiene respaldo escrito. Los acuerdos de exclusión quedaron en mesas de trabajo sin correo ni documento firmado.

2.3 Desarrollo en dos bloques

- Bloque 1 — HUs sin dependencia de DTMs (HUs 1-5): Desarrollo iniciado el 23 de junio. Estas historias solo dependen del Figma de CX, ya disponible. Entrega estimada: finales de julio. Al recibir el Figma el 14 de julio, el equipo identificó que debía incluir la HU de encendido/apagado (no contemplada originalmente), lo que expandió el bloque de 4 a 5 historias.

- Bloque 2 — HUs con dependencia de DTMs (HUs 6-10): Estas historias dependen de los DTMs que está construyendo Appwhere. La fecha de entrega de los DTMs está pendiente de confirmación por parte de Appwhere. Hasta que los DTMs estén cerrados, el desarrollo del Bloque 2 no puede iniciar. Este es el punto crítico del cronograma del track.

- Estrategia de valor progresivo. La división en dos bloques responde a una decisión deliberada de generar valor al cliente lo antes posible, sin esperar a que todo el alcance esté listo. Es un cambio respecto al plan original que era cascadeado historia por historia.

2.4 Estrategia de pruebas — pendiente de definir

- Sin estimación de QA. El equipo de QA aún no ha entregado la estimación de tiempos para las pruebas funcionales del R4.

- Pruebas integrales en ambiente unificado. No es viable validar historia por historia conforme terminan. La propuesta es realizar pruebas integrales en un ambiente unificado de Unity. Está en evaluación si se pueden hacer en dos bloques (lo que reduciría tiempos) o si necesariamente deben hacerse como un bloque completo.

- Dependencia de SmartVista y Apificación en pruebas. Las pruebas integrales requieren soporte activo de SmartVista y Apificación. Estos equipos tienen otras responsabilidades activas en el R4, lo que limita su disponibilidad.

2.5 Riesgos e issues identificados

- Retraso en diseños CX/Figma — La segunda entrega de Figma está comprometida para el 29 de julio. Si CX no cumple esta fecha, el Bloque 2 no puede iniciar desarrollo

- Disponibilidad de SmartVista y Apificación en pruebas — Su disponibilidad para dar soporte a las pruebas integrales de App Digital es limitada y no está garantizada.

- Inestabilidad del ambiente de integración de Unity — En el R3, la inestabilidad del ambiente causó semanas de pérdida en pruebas. El nuevo ambiente de integración de Unity debe validarse con anticipación antes de iniciar el ciclo de pruebas del R4 para evitar repetir esta experiencia.

- Fechas de entrega de DTMs de Appwhere sin confirmar — Las fechas que Appwhere debe confirmar para los DTMs del Bloque 2 aún no están cerradas. Sin esta confirmación, el plan del Bloque 2 no puede trazarse ni comprometerse.

3. Acciones

- Ana Cervantes: Incluir a Diana y Jessica en la sesión de presentación de artefacto RAID.

- Diana: Confirmar alcance y fechas incluidas en el roadmap compartido para la construcción del roadmap integral de R4.