MINUTA EJECUTIVA — ALCANCE, ROADMAP Y RIESGOS CAT

Programa Unity R4 | Acompañamiento Accenture | 27 de julio de 2026

1. Contexto de la reunión

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Fecha | 27 de julio de 2026 |
| Propósito | Primera sesión de acompañamiento con el track CAT: (1) presentar el contexto y objetivos del acompañamiento Accenture al R4, (2) validar el alcance y roadmap del track, y (3) identificar riesgos e issues críticos del canal. |
| Participantes clave | Ana Cervantes (Accenture), Ramsés Abdiel Santos Beltrán, Javier Alejandre Franco, Johan Alexis Carrillo Valdez |

2. Conclusiones clave

2.1 Contexto del acompañamiento Accenture

- Origen: due diligence mayo-junio 2026. El acompañamiento surge del proyecto Due Diligence del Plan Director (mayo-junio), en el que Accenture identificó hallazgos y remediaciones en arquitectura, testing, producción y gobierno. El objetivo del workstream R4 es implementar las remediaciones de mayor impacto para optimizar la ejecución y documentar aprendizajes para los releases siguientes (R4.5, R5, R6).

- Metodología: templates y herramientas, no metodología teórica. Las remediaciones se materializarán en plantillas, procedimientos y herramientas concretas integradas a los procesos existentes del equipo — no en presentaciones o decks de 40 slides. El objetivo es que el equipo pueda implementar las prácticas de Accenture dentro de su operación actual.

- Cinco pilares de remediación. El trabajo se estructura en: (1) Gobierno — gestión de riesgos, issues, eficiencia de sesiones y seguimiento; (2) Alcance — calidad de requerimientos, HUs e inventario de integraciones; (3) Roadmap — vista integral con dependencias; (4) Testing — estrategia, criterios de entrada/salida y disponibilidad de ambientes; y (5) Despliegue — dress rehearsals y criterios de go/no-go.

- Dos entregables finales. Roadmap integral del R4 (cronograma con dependencias, riesgos e issues) y Bitácora de remediaciones (recomendaciones con prioridad, estatus de implementación y valor generado).

- Validación de Ramsés. Ramsés confirmó que la intención del acompañamiento es correcta: centralizar la información de los diferentes tracks en un único frente. Destacó que en releases anteriores este tipo de orden llegaba casi al final, y que tenerlo desde el inicio del R4 es un diferenciador importante.

2.2 Alcance y roadmap del track CAT

- Alcance confirmado: 12 HUs. Ramsés confirmó que el alcance del track CAT quedó en 12 historias de usuario, siguiendo el mismo proceso de análisis del programa (DEF → mesas de entendimiento → refinamiento → sign-off con negocio). No hay diferencias de metodología respecto a otros tracks.

- Roadmap en tres fases. La estructura del roadmap para CAT es: análisis de solución e integración (junio-julio, completado), diseño/DTMs (agosto, en proceso), e implementación (~2 meses, inicio dependiente de DTMs y equipo de desarrollo). Los tiempos del plan de trabajo compartido por Fernanda Barbosa son correctos como primera aproximación, con el asterisco de las dependencias de DTMs y equipo.

- Dependencia crítica: DTMs con fecha tentativa del 31 de julio. Los DTMs son el insumo necesario para que el equipo de implementación pueda arrancar. La fecha mencionada en el programa es el 31 de julio, pero Ramsés aclaró que no es una fecha confirmada — es la fecha que tiene mapeada. Hasta que los DTMs estén entregados, los tiempos reales de implementación no pueden cerrarse.

2.3 Riesgos e issues identificados

- Equipo de desarrollo no asignado — ACTIVO / ALTO. Este es el riesgo principal del track y ha sido levantado en múltiples foros. El plan original contemplaba un equipo interno que finalmente no fue asignado. Se migró a un esquema de proveedor externo, actualmente en negociación. Incorporación estimada: mediados de agosto. El equipo entrante requerirá una fase de onboarding y capacitación sobre la funcionalidad del canal antes de iniciar el desarrollo. Impacto: hasta que el proveedor confirme tiempos reales, el plan de implementación tiene incertidumbre.

- Frameworks obsoletos en canales de CAT — ACTIVO / pendiente de evaluar. Los canales que se modificarán en CAT utilizan frameworks tecnológicos que ya no tienen soporte vigente. Esto requiere una revisión de viabilidad con el equipo de arquitectura (Mercedes Espinosa Cortés) para determinar si se puede hacer un cambio en los tiempos del R4 o si se requiere un plan de remediación paralelo. Si el cambio está fuera de los tiempos del release, debe documentarse y escalarse.

- Habilitación de ambientes bloqueada — ACTIVO / ALTO. La habilitación de los ambientes de prueba del track CAT está estancada. El caso más crítico es el IBR: la infraestructura convive entre on-premise y BanCoppel cloud, y arquitectura rechazó habilitar un servidor porque los servicios no cumplen el requisito de estar en nube. Cada solicitud de habilitación involucra múltiples áreas con sus propios SLAs, lo que genera retrasos significativos. Si los ambientes no están listos cuando termine el desarrollo, las pruebas no pueden iniciar.

3. Acciones

| Acción | Responsable | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Incorporar los riesgos identificados del track CAT (equipo de desarrollo, frameworks obsoletos, ambientes) en el RAID del programa R4 | Ana Cervantes | Esta semana |
| Compartir el artefacto RAID con el equipo CAT (Ramsés, Javier, Johan) para revisión y participación activa | Ana Cervantes | Esta semana |
| Dar seguimiento al avance de los DTMs de Appware para ajustar los tiempos de implementación del track CAT en el roadmap integral | Ana Cervantes | Seguimiento semanal |
| Compartir minuta de la sesión y presentación de acompañamiento con los participantes del track CAT | Ana Cervantes | Esta semana |
| Revisar con Mercedes Espinosa Cortés la viabilidad de realizar cambios o un plan de remediación ante el uso de frameworks obsoletos en los canales de CAT | Ramsés Abdiel Santos Beltrán | Próxima semana |
| Agendar sesión de seguimiento con el equipo CAT para revisar avance en remediaciones y restantes elementos del acompañamiento (testing, despliegue) | Ana Cervantes | Por definir |