MINUTA EJECUTIVA — SESIÓN GOBIERNO / RAID

Programa Unity R4 | Acompañamiento Accenture | 15 de julio de 2026

1. Contexto de la reunión

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Fecha | 15 de julio de 2026 |
| Propósito | Primera sesión de gobierno enfocada en RAID: (1) entender el estado actual de la gestión de riesgos en R4 y la existencia de una metodología más extensa como RAID, (2) revisar y calificar los riesgos existentes, y (3) alinear la construcción del template y la rutina de mantenimiento del RAID R4. |
| Participantes clave | Pablo Lorenzo (Accenture), Ana Cervantes (Accenture), Fernanda Barbosa, José Jaimes Ortiz, Leonardo Hernández, Rodrigo Kennedy, María Luisa Núñez |

2. Conclusiones clave

Estado actual del RAID en R4

- Sin artefacto formal de RAID en R4. No existe template homologado ni repositorio único. Los riesgos se declaran de forma manual en el weekly sin estructura de impacto, mitigación ni owner formal. La consola HTML revisada en la sesión no es la fuente oficial del programa — se construyó como referencia puntual y no ha sido mantenida.

- Gestión actual de riesgos reactiva y fragmentada. Los riesgos se levantan sobre la marcha en las sesiones semanales con los tracks (lunes, miércoles y viernes) y se consolidan el martes en una reunión interna de gestión para presentarlos en el weekly del miércoles. No existe una sesión dedicada de RAID ni un proceso formal de seguimiento. Cabe destacar que en R2 existía una sesión semanal de 30 minutos dedicada exclusivamente a riesgos y dependencias — se abandonó al iniciar R3 y no fue retomada.

- Confusión entre riesgos, issues y actividades. En el log histórico de Unity se registraban actividades operativas como si fueran riesgos. También se identificaron riesgos que ya han materializado y deberían reclasificarse como issues. El nuevo template debe incorporar criterios claros de clasificación para evitar esta confusión y mantener la integridad del RAID.

- Artefacto de referencia disponible. José Jaimes Ortiz cuenta con un RAID estructurado para el track del proyecto autorizador R4, con campos de ID, descripción, causa origen, impacto, probabilidad, severidad, mitigación y owner. Es la base de referencia más cercana al estándar requerido y será el insumo principal para construir el template consolidado de R4.

- Propuesta: uso de IA para eficientar el RAID. Construir un prompt que estructure automáticamente los campos del RAID a partir de un insumo básico, reduciendo carga operativa y asegurando consistencia entre equipos. Se socializará una vez esté estable.

- Coordinación con Gobierno central de Unity. Rodrigo Kennedy confirmó que el equipo de Alonso tiene en sus entregables la homologación del template RAID para todo el programa Unity. El RAID de R4 debe construirse en sinergia con ese esfuerzo para evitar duplicidad. R4 operará como piloto; una vez validado el template, se extenderá al resto del programa.

Riesgos activos identificados y calificados en sesión

- Tres riesgos declarados en el weekly de hoy: (1) contar con el pre-game en tiempo y forma de SmartVista y Canales — Appware aún no confirma capacidad de atención para R4 y los tiempos de entrega de DTMs están por encima de lo requerido; (2) aceptación del equipo de negocio sobre los módulos de caja de SmartVista (Campañas y Maquila Automatizada) — pendiente sesión de entendimiento y dimensionamiento de esfuerzo esta semana; y (3) confirmación de refuerzo de equipo por parte de Appware para atención al R4. Adicionalmente, se revisaron dos riesgos del due diligence: latencia en Apolo con mejoras realizadas pero sin confirmar en producción, y plan de trabajo de Cobranza con estatus pendiente de validar con Marksey Sanvicente.

A continuación el detalle de cada riesgo:

1. Pre-game SmartVista y Canales — ACTIVO / ALTO: El equipo de Appware no dimensionó correctamente el volumen de trabajo del R4. Están entregando aproximadamente 2 DTMs por semana, ritmo insuficiente para cumplir el plan. Las mismas personas atienden simultáneamente Apolo y SmartVista, comprometiendo la capacidad global. Se solicitó refuerzo de equipo. Riesgo encadenado: si Appware acelera la entrega de DTMs, App Digital necesitará proporcionalmente más capacidad para absorberlos — ambos lados deben escalar al mismo ritmo.

2. Módulos SmartVista (Maquila Automatizada y Campañas) — ACTIVO / ALTO: En las mesas de entendimiento surgieron dos módulos de caja de SmartVista no considerados en el plan original: módulo de inventario de tarjetas (para maquila automatizada) y módulo de campañas de meses con/sin intereses. Se está evaluando si estos módulos estándar son adaptables a los requerimientos de negocio, evitando así desarrollos a medida. Pendiente demo con BPC esta semana para dimensionar costo y construir plan de trabajo específico.

3. Confirmación de refuerzo de equipo Appware — ACTIVO / ALTO: Appware reconoció en sesión que el alcance del R4 es mayor al dimensionado originalmente y manifestó la intención de reforzar el equipo. Sin embargo, la confirmación formal de los perfiles adicionales y sus fechas de incorporación está pendiente. Sin este refuerzo, el riesgo de retraso en la entrega de DTMs se mantiene activo.

4. Latencia en Apolo — ACTIVO / pendiente de confirmar: Identificado en el due diligence de Accenture: errores 500 en el flujo de onboarding y tiempos de respuesta de hasta 9 segundos en producción (30s en QA), causados por timeouts mal configurados, ruteos APG-VPN-nube ineficientes y múltiples invocaciones por API. El equipo de Apificación realizó mejoras de performance, pero no se ha confirmado si fueron desplegadas en producción. El riesgo permanece activo hasta validación.

5. Cobranza — plan de trabajo formalizado: El track de Cobranza no ha entregado su plan de trabajo detallado para integración en el plan maestro de R4. Su participación en R4 es principalmente a nivel de integraciones con canales. Estatus desconocido — pendiente validar con Marksey Sanvicente.

3. Acciones

- José Jaimes Ortiz: Compartir el artefacto de RAID del proyecto autorizador con el equipo Accenture como insumo base.

- Pablo Lorenzo / Ana Cervantes: Construir template RAID consolidado con los campos requeridos y los riesgos preliminarmente identificados para validación posterior con Fernanda Barbosa y José Jaimes.

- Pablo Lorenzo / Ana Cervantes: Confirmar con el equipo de Apificación si las mejoras de performance de Apolo fueron llevadas a producción y actualizar el estatus del riesgo de latencia.

- Ana Cervante: Alinear la estructura del template RAID con Gobierno central (Alonso / Rodrigo Kennedy) para asegurar un frente único en todo el programa.