MINUTA EJECUTIVA — SESIÓN 2

Programa Unity  |  Mesas de Entendimiento SmartVista

1.  Datos de la sesión

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Fecha | 7 de julio de 2026 |
| Sesión | 2 de 3 — Mesas de Entendimiento SmartVista |
| Facilitador | Equipo BanCoppel (Sala Unity N3) |
| Participantes clave | María Fernanda Hernández Meléndez (Líder funcional), Armando Riveros Hernández, Eduardo Guzmán González, Miguel Sánchez Hernández (BPC), Oscar Melo Herrera (Contabilidad), Diana Patricia Morales Ramírez (Reportes Regulatorios), Gabriel Maldonado Hernández (API Governance), Luis Alberto Aguirre Juárez, José Miguel Escobedo Checa, Armando García Ortiz, Sergio Arellano Payán, Rui Filipe (Accenture), Ana Cervantes (Accenture) |

2.  Objetivos

Alinear las reglas regulatorias y parámetros core de SmartVista para tres temas clave del R4: (1) homologación de nombres de comisiones conforme a regulación CNBV, (2) definición de límites de saldo a favor parametrizables, y (3) restricción de transacciones por pagos vencidos, incluyendo las 88 reglas del autorizador y la funcionalidad de disposición de efectivo desde la app.

Observaciones del equipo de acompañamiento técnico  |  Accenture

- Repositorio documental inexistente: La sesión evidenció la ausencia de un repositorio centralizado del R4 — riesgo directo de inconsistencias entre equipos. Alineado con hallazgo ARQ-01 del due diligence.

- Equipo de apificación no integrado: Daniela y Óscar Melo no participan en las sesiones. El mapeo de APIs es una dependencia crítica para el diseño de integraciones del R4.

- Validación normativa bloqueante: La homologación de comisiones no puede avanzar técnicamente hasta confirmar aprobación de normatividad y estatus en Banxico/RECO.

- Hallazgos del due diligence confirmados: Esta sesión evidencia INT-01 (integración de APIs sin visión E2E) y GOV-01 (ausencia de repositorio y gobierno documental) — ambos deben incorporarse al RAID R4.

- Ownership difuso en próximos pasos: La mayoría de las acciones quedaron asignadas a "Sala Unity N3" o "El grupo" sin responsable nominal. Se requiere asignar dueño individual a cada acción antes del cierre de semana.

3.  Puntos clave discutidos

- Estandarización Normativa de Comisiones (CNBV): Se analizó la necesidad de modificar y homologar las descripciones de las comisiones para cumplir estrictamente con los requerimientos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Estas modificaciones impactarán visualmente en la aplicación móvil, las ventanillas de sucursal (transacción 605) y los estados de cuenta. Se precisó que las caídas y estructuras contables subyacentes se mantendrán idénticas para evitar impactos financieros colaterales.

- Restricciones Técnicas de Espacio por Canal: Se detectaron limitaciones de infraestructura en la longitud de caracteres de las descripciones. Esto requerirá la definición de reglas operativas de truncamiento o saltos de línea para asegurar la consistencia visual.

- Gobernanza de Datos y Arquitectura de APIs: Se revisó la lógica de desglose de comisiones a nivel de API (separación en monto de comisión, porcentaje e IVA) y se acordó integrar los pagos SPEI en el archivo de mapeo. Bajo las reglas de gobierno de datos, se ratificó que cualquier ajuste sobre servicios vigentes se manejará como un control de cambios, reservando la creación de nuevos Documentos de Mapeo de Transacciones (DTM) exclusivamente para APIs totalmente nuevas.

- Nueva funcionalidad — límite de saldo a favor: Funcionalidad parametrizable, aplica a todos los canales. Los abonos por aclaraciones bancarias quedan excluidos de la restricción.

- Modelo de Autorización y Motor de Reglas (SmartVista): Se presentó el alcance de las 88 reglas anidadas del autorizador para compras físicas y digitales bajo el estándar ISO 8583. El proceso se segmentará funcionalmente entre SmartVista Frontend y SmartVista Fraud Management. Estas reglas sólo afectan la reserva de línea de crédito y no impactan la contabilidad financiera final hasta la fase de conciliación posterior.

- Nueva Política de Bloqueo por Morosidad: Se debatió una regla automatizada core en SmartVista para restringir de manera total compras y disposiciones de efectivo desde el primer pago vencido, dejando el producto habilitado de manera exclusiva para la recepción de abonos. El sistema deberá procesar actualizaciones en línea para que, una vez que el cliente cubra su saldo moroso, la reactivación transaccional ocurra en tiempo real.

- Integración de Canales y Experiencia de Usuario (UX): Se planteó la necesidad de propagar el campo de "pago vencido" hacia las interfaces de canales front-end (como la App móvil). Esto permitirá desplegar alertas visuales restrictivas e inhabilitar los botones de acción para disposición de efectivo, ofreciendo retroalimentación inmediata al cliente.

- Reglas de Negocio en Disposiciones de Efectivo: Se detalló el flujo de disposición de efectivo desde la App hacia cuentas de débito activas (monto mínimo de $50 pesos) con esquemas de reversión automática ante fallos. Se ratificó que toda disposición realizada con fondos propios (saldo a favor) estará exenta de comisiones e IVA; en operaciones mixtas, los cargos se calcularán estrictamente sobre la porción dispuesta de la línea de crédito.

4.  Decisiones tomadas

- Homologación de comisiones aprobada. Los nuevos nombres se implementarán en todos los canales una vez validada la aprobación de normatividad y confirmado el estatus en Banxico/RECO.

- Mantener inalteradas las caídas contables de las comisiones actuales, solucionando la visibilidad del equipo de reportes regulatorios mediante una matriz de mapeo en archivos XML.

- Límites de saldo a favor definidos: Líneas menores a $24,999.99: límite $15,000. Líneas iguales o mayores a $25,000: límite 20% de la línea. Abonos por aclaraciones bancarias quedan exentos.

- Bloqueo por primer pago vencido aprobado: A partir del primer pago vencido se restringe toda transacción. Se rehabilita automáticamente al cubrir el saldo vencido. Es un requerimiento nuevo, separado de la funcionalidad de disposición de efectivo.

- Repositorio compartido R4 acordado: Drive del proyecto con minutas, planes y mapeo de comisiones. Se gestionarán accesos para todos los miembros del equipo7.

- Metodología de gobierno de APIs definida: Control de cambio para APIs existentes; nuevo DTM solo para APIs completamente nuevas. Gabriel Maldonado lidera el mapeo.

5.  Puntos abiertos y próximos pasos

| Punto | Responsable | Fecha compromiso |
| --- | --- | --- |
| Validar aprobación normativa de nuevos nombres de comisiones y respaldar con correo | Equipo normatividad | Por definir |
| Verificar si nuevas comisiones están habilitadas en Banxico/RECO o requieren nueva taxonomía | Diana Patricia Morales Ramírez | Por definir |
| Confirmar longitud de caracteres permitida en estado de cuenta y tickets canal web | Equipo técnico SmartVista | Por definir |
| Confirmar necesidad de cambios de descripción a nivel de backoffice y realizar pruebas | Equipo soporte técnico | Por definir |
| Crear matriz de mapeo nombres actuales vs. nuevos para equipo de reportes regulatorios | Equipo funcional | Por definir |
| Incluir pagos SPEI en hoja de nombres de movimientos del archivo de mapeo | Equipo funcional | Por definir |
| Integrar a Daniela y Óscar Melo en sesiones del equipo de apificación | María Fernanda Hernández Meléndez | Urgente |
| Gestionar sesión con equipo técnico para revisar documentación y mapeo de APIs (Ignacio Cayetano) | María Fernanda Hernández Meléndez | Por definir |
| Mapear APIs con sus DTMs correspondientes para el R4 | Gabriel Alejandro Maldonado Hernández | Por definir |
| Obtener documentación de DTMs y DTCs de R2 y R3 con Edgar Soriano / Leonardo | Equipo técnico | Por definir |
| Propagar campo "pago vencido" en canales (app) para inhabilitar botón de disposición | Equipo desarrollo / SmartVista | Por definir |
| Presentar al equipo de contabilidad generación de pólizas y archivos XML en pruebas unitarias | Equipo SmartVista / Contabilidad | Por definir |
| Confirmar validación normativa del bloqueo por primer pago vencido (correo) | El grupo | Por definir |
| Invitar a Patricia Tobar a sesión de meses con intereses, pagos anticipados y liquidaciones | El grupo | Próxima sesión |
| Gestionar accesos a carpeta Drive del R4 y tablero Miro para el equipo | Administrador / El grupo | Urgente |

6.  Riesgos y bloqueos identificados

- La mayoría de próximos pasos no tienen dueño nominal — asignados a "Sala Unity N3" o "El grupo". Sin ownership claro estos puntos no se resolverán antes de la próxima sesión.

- La validación normativa de los nuevos nombres de comisiones está pendiente. Sin confirmación de normatividad esta semana, el diseño técnico de la homologación no puede avanzar.

- El equipo de apificación (Daniela y Óscar Melo) no ha sido integrado — riesgo de vacío en transferencia de conocimiento sobre mapeo de APIs, dependencia crítica del R4.

- La documentación de DTMs y DTCs de R2 y R3 no está centralizada ni accesible para el nuevo equipo. Iniciar el diseño sin ese contexto implica riesgo de retrabajo.

- El campo "pago vencido" aún no está propagado a los canales. Sin esta integración, el bloqueo no se reflejará en la experiencia del cliente al Go-live.

- El repositorio compartido del R4 no existe. La dispersión documental representa riesgo de inconsistencias entre equipos — alineado con hallazgo ARQ-01 del due diligence.