MINUTA EJECUTIVA — SESIÓN 3

Programa Unity | Mesas de Entendimiento SmartVista

1. Datos de la sesión

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Fecha | 8 de julio de 2026 |
| Sesión | 3 de 3 — Mesas de Entendimiento SmartVista |
| Facilitador | Equipo BanCoppel (Sala Unity N3) |
| Participantes clave | Ángeles Yedra (Líder funcional Meses con Intereses), Armando Riveros Hernández, Eduardo Guzmán González, Miguel Sánchez Hernández (BPC), José Alberto Valverde Corona (Contabilidad), Alfredo Hernández Rosales (QA/Ambiente Pruebas), Ignacio Cayetano Báez González, Osmar Alejandro García Jiménez, Gabriel Montoya Chavira, José Antonio De La Paz Nieto (Contabilidad/Reportes), Ana Cervantes (Accenture), Pablo Lorenzo Díaz (Accenture) |

2. Objetivos

Revisar y alinear los procedimientos técnicos y contables para la integración de la funcionalidad de Meses con Intereses (Parcializaciones) en SmartVista, incluyendo: (1) gobernanza y jerarquía de documentación técnica (DTMs/DTCs), (2) criterios de elegibilidad, lógica de validación de crédito y gestión de riesgos de sobregiro, y (3) estrategia de limpieza del ambiente de pruebas para tarjetas físicas.

Observaciones del equipo de acompañamiento técnico  |  Accenture

- Ownership difuso persiste: Múltiples acciones siguen asignadas a 'Sala Unity N3' o 'El grupo'. La asignación nominal individual es condición mínima para el seguimiento efectivo antes de la próxima sesión.

- Riesgo de sobregiro no resuelto: La validación de crédito en tiempo real entre SmartVista y el frontal no está garantizada. Se requiere postura oficial de Riesgos y Productos antes de avanzar al diseño definitivo.

- Jerarquía documental sin formalizar: Los DTMs no siempre se actualizan; los 'Controles de Cambios' operan de facto como fuente de verdad. Se requiere sesión de gobierno con Edgar/Gobierno para formalizar la cadena documental. Alineado con hallazgo GOV-01 del due diligence.

- Integración App–Core pendiente de definir: La lógica de campañas y elegibilidad aún no tiene dueño claro entre el core bancario y SmartVista. Este gap representa un riesgo de retrabajo en R4.

- Ambiente de pruebas: El acuerdo de limpieza integral es correcto. Se debe formalizar el checklist y los responsables para evitar pérdida de tarjetas físicas del inventario de QA.

3. Puntos clave discutidos

- Gobernanza de APIs: Los Modelos Técnicos de Diseño (DTM) y los controles de cambios en Google Drive/Jira se consolidan como la fuente de verdad técnica para la orquestación de APIs en Smart Vista.

- Meses con Intereses (R4.5): Se habilitará el diferimiento de compras y disposiciones mayores a 500 pesos para clientes seleccionados, con plazos de 3 a 24 meses y cancelación automática del plan tras dos impagos consecutivos.

- Reglas de Sobregiro: No se permitirá el sobregiro por compras o cargos recurrentes; Smart Vista solo lo admitirá si es causado de forma estricta por el cobro de intereses o comisiones.

- Mecanismo e Impacto Contable: Se aplicará un movimiento inverso (bonificación) para evitar la duplicidad de saldos, manteniendo el capital dentro del grupo 13 y separando operativamente los intereses normales de los diferidos.

- Dependencia de Reportes: Se definió como mandatorio contar con reportes diarios de saldos de meses con y sin intereses antes de la salida oficial a producción.

- Pagos Anticipados y Cancelaciones: Los abonos parciales irán directo a reducir el capital (recalcúlandose los intereses), mientras que la cancelación total del plan en sucursal exigirá validación por huella dactilar y hará exigible el saldo remanente en una sola exhibición.

- Complejidad Tecnológica en Canales: La migración de flujos operativos a la arquitectura SiWeb requerirá el desarrollo o modificación de al menos 5 APIs sustanciales.

- Saneamiento de QA: Se aprobó el borrado absoluto de transacciones e históricos en el entorno de pruebas para reciclar de forma segura un lote de 200 tarjetas de prueba.

4. Decisiones tomadas

- Limpieza integral del ambiente de pruebas aprobada. Alfredo Hernández Rosales elaborará checklist formal con responsables por plataforma.

- Tarjetas físicas de QA conservadas y restauradas a estado inicial de emisión para reutilización en futuros ciclos de prueba.

- Fuente de verdad documental actual: Drive del proyecto + enlaces Jira. Se mantendrá hasta que se formalice la jerarquía con el área de Gobierno.

- Reportes de SmartVista: el equipo de SmartVista entrega archivos XML; el equipo de Reportes Operativos (Cristian Sazuelta) define la especificación funcional del contenido. No son reportes directos.

- Integración App-Core en R4: pruebas unitarias del simulador y APIs se ejecutan en R4; integración definitiva con canal en R5.

- Riesgo de sobregiro: se elevará a Riesgos y Productos para obtener postura oficial. Sesión tentativa viernes.

5. Puntos abiertos y próximos pasos

| Punto | Responsable | Fecha compromiso |
| --- | --- | --- |
| Agendar sesión con Riesgos y Productos para validar riesgo de sobregiro en parcializaciones | Ángeles Yedra / Sala Unity N3 | Viernes 11 Jul |
| Obtener postura oficial de Sergio Arellano y Miguel Castillo sobre aceptación del riesgo de sobregiro | Ángeles Yedra | Por definir |
| Definir guía contable para registro de parcializaciones con intereses (capital + intereses identificados) | José Alberto Valverde Corona | Por definir |
| Actualizar guía contable: incorporar reverso de disposición en efectivo y en ventanilla | José Alberto Valverde Corona | Por definir |
| Validar configuración contable de meses sin intereses para el equipo de pruebas | José Alberto Valverde Corona | Por definir |
| Coordinar sesión con Edgar / Gobierno para definir jerarquía documental oficial y proceso de actualización | El equipo | Por definir |
| Exportar contenido de My Master y compartir documentos de integración adicionales con equipo | Sala Unity N3 | Por definir |
| Confirmar si personalización para límite de $500 es necesaria o se puede usar funcionalidad estándar SmartVista | El grupo | Por definir |
| Definir si elegibilidad de campañas reside en core bancario o en SmartVista para todos los canales | El grupo / App Digital | Por definir |
| Programar sesión con equipo de preventas para revisar módulo de campañas de SmartVista | El grupo | Por definir |
| Coordinar sesión con equipo de Reportes (Cristian Sazuelta) para definir especificación funcional del XML de saldos | Sala Unity N3 | Por definir |
| Compartir archivo de mapeo de datos con Victor Daniel Vázquez Rodríguez y equipo de Pati | Ángeles Yedra | Por definir |
| Generar reporte diario de saldos de meses con y sin intereses para control operativo contable | Ángeles Yedra | Por definir |
| Definir lógica y descripción de fecha del primer pago para compras parcializadas (simulador) | Ángeles Yedra | Por definir |
| Ejecutar borrado total del ambiente de pruebas SmartVista (transacciones, saldos) conservando catálogos | Alfredo Hernández Rosales | Por definir |
| Preparar checklist con pasos y responsables para limpieza integral del ambiente de pruebas | Alfredo Hernández Rosales | Por definir |
| Gestionar inclusión de Francisco y Antonio Amador en sesiones de trabajo para necesidades de reporte | Ángeles Yedra | Por definir |
| Incorporar acuerdos sobre riesgos y productos a la minuta de la sesión | Sala Unity N3 | Urgente |

6. Riesgos y bloqueos identificados

- Riesgo de sobregiro sin postura oficial de Riesgos y Productos. El diseño de validación en tiempo real entre SmartVista y el frontal está incompleto. Sin aceptación formal del riesgo, el diseño definitivo no puede congelarse.

- Jerarquía documental no formalizada. Los DTMs se complementan con Controles de Cambios sin un proceso oficial validado con Gobierno. Riesgo de inconsistencia entre versiones en equipo distribuido. Alineado con hallazgo GOV-01 del due diligence.

- Ownership difuso en próximos pasos. Múltiples acciones asignadas a 'Sala Unity N3' o 'El grupo' sin responsable nominal individual. Sin asignación clara, los compromisos no son rastreables.

- Definición de elegibilidad de campañas sin dueño. No está definido si la lógica reside en el core bancario o en SmartVista. Gap en alcance con riesgo de retrabajo en R4.

- Especificación funcional del XML de reportes de saldos pendiente. Sin esta definición, el equipo de SmartVista no puede asegurar que el archivo XML entregado cumpla con los requerimientos de Reportes Operativos.

- Transición de persona clave en Reportes (Ángeles Yedra confirmó salida de un integrante del equipo el 15 de julio). Riesgo de pérdida de conocimiento sobre requerimientos de reporte de meses con intereses.