MINUTA DETALLADA — SESIÓN DE TRABAJO CAT R4

Programa Unity R4 | Acompañamiento Accenture | 3 de agosto de 2026

Fecha y participación

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Fecha | 3 de agosto de 2026 |
| Participantes clave | Pablo Lorenzo, Ana Cervantes, Ramsés Abdiel Santos Beltrán, Eduardo Guzmán, Johan Carrillo, Javier Alejandre, Ignacio Cayetano, Raymundo Flores, Manuel Martínez, Fernanda Barbosa |

OBJETIVOS Y ALCANCE:

- Presentación del formato de los inventarios unificados de Historias de Usuario e Integraciones homologado para todos los tracks de R4

  - Liga de la carpeta  https://drive.google.com/drive/folders/1KDUGAPVkI1sKkP5vl7QkvgwXR--yBKDP

  - Inventario de Historias de Usuario:

    - El propósito de este inventario es  disponer de un repositorio único, estandarizado y trazable que permita consolidar, enriquecer y gestionar el alcance funcional de R4 a través del conjunto de Historias de Usuario identificada

    - Se ha partido del documento de Historias de Usuario actualizado tras las mesas de trabajo de refinamientos,  con las descripciones detalladas de funcionalidad , reglas de negocio y número de pantallas/servicios impactados

    - El inventario se ha complementado con: prioridad (siguiendo criterio MoSCoW), factores de complejidad (# integraciones, impacto de solución, reusabilidad) y fechas inicio/fin a nivel de Historia de Usuario de Análisis (DEF, refinamiento y VoBo), Diseño (DTMs, DTCs, certificaciones , diagramas de flujo) e Implementación (construcción, pruebas unitarias y pruebas Product Test)

    - La pestaña “Definiciones” proporciona la descripción detallada y ejemplos de algunas de las columnas del inventario

    - Nota: las Historias de usuario de un Track especifico se pueden filtrar (columna B “Track/Plataforma)

  - Inventario de Integraciones:

    - Actualmente no existe un inventario consolidado de integraciones como línea base del alcance.

    - Durante la revisión de cada Historia de Usuario se identifican y validan las integraciones asociadas, tanto nuevas como modificadas, y se registran en el inventario de integraciones.

    - Para cada integración identificada se documenta :  historia de usuario relacionada, nombre y descripción de la integración, sistema origen y destino, tipo de integración, formato, volúmenes, tiempo de respuesta, número de campos, frecuencia, criticidad, complejidad, flag de integración nueva o modificada

- El objetivo de la sesión es validar y consolidar las 12 Historias de Usuario identificadas para R4 dentro del inventario unificado, así como identificar, documentar y dimensionar todas las integraciones asociadas a dicho alcance.

- La información recopilada servirá como insumo para:

  - Refinar el alcance funcional y técnico de R4.

  - Identificar dependencias y complejidades relevantes.

  - Reevaluar prioridades de implementación.

  - Ajustar el roadmap de ejecución de R4

  - Revalidar la viabilidad para la salida a producción a mediados de enero de 2027 (considerando el período de congelación de subida de código a partir de mediados de Dic´26)

CONCLUSIONES:

- Se validó un alcance compuesto por 12 Historias de Usuario, de las cuales 9 fueron clasificadas como prioridad Must Have y 3 como Should Have, siguiendo los criterios de priorización MoSCoW definidos para R4.

- Desde la perspectiva de alcance funcional y técnico, 5 Historias de Usuario corresponden exclusivamente a iniciativas de solución, mientras que 7 Historias de Usuario requieren tanto desarrollos de solución como la implementación o modificación de integraciones, evidenciando una elevada dependencia de componentes de integración para la materialización del alcance.

- En relación con el impacto sobre la solución:

  - 3 Historias de Usuario se resuelven mediante desarrollo.

  - 4 Historias de Usuario se cubren mediante configuración.

  - 5 Historias de Usuario requieren una combinación de desarrollo y configuración.
Esta distribución refleja una necesidad significativa de intervención técnica sobre la plataforma para la consecución de los objetivos de R4.

- Respecto a la complejidad estimada:

  - 4 Historias de Usuario presentan complejidad baja.

  - 4 Historias de Usuario presentan complejidad media.

  - 4 Historias de Usuario presentan complejidad alta.

La valoración se ha realizado de acuerdo con la metodología definida en la pestaña “Scoring Complejidad”, considerando factores como el número de integraciones impactadas, el impacto de solución requerido, el grado de reutilización, el número de criterios de aceptación y el volumen de pantallas a crear o modificar.

- Como resultado del ejercicio de análisis, se identificaron 7 integraciones asociadas al alcance de R4 desde CAT, de las cuales 6 corresponden a integraciones tipo API y 1 a una integración basada en eventos.

- Todas las integraciones identificadas se consideran responsabilidad del nuevo proveedor de desarrollo de CAT en coordinación con el equipo de Apificación, por lo que será necesario incorporar estas dependencias en la planificación detallada y en la validación de la viabilidad del roadmap de R4.

- En cuanto a fechas:

  - El análisis de las 12 Historias se considera completado y el alcance cerrado con fecha fin 31-Jul-26

  - No hay fechas confirmadas ni de diseño ni de implementación (ver puntos de atención)

PUNTOS DE ATENCIÓN:

- El proveedor de desarrollo para CAT no está formalmente contratado por lo que no hay fechas de implementación (Impacto crítico)

  - Con incorporación estimada a mediados de septiembre y la hipótesis de un mes de onboarding, el inicio de implementación queda en mediados de octubre. El freeze de diciembre no deja margen de ejecución mínimo , ya que la hipótesis de planificación es comenzar Pruebas integradas SIT a mediados de octubre​

- Fechas de diseño sin confirmar (Impacto crítico)

  - La fase de inicio y fin de diseño (DTMs/DTCs) para las 12 Historias de Usuario en alcance aún no han sido confirmadas por el equipo responsable (Appwhere).

- Sin detalles técnicos de volúmenes/tiempo de respuesta/número de campos en integraciones (Impacto medio)

  - En ninguna de las integraciones analizadas se han confirmado datos de volúmenes, tiempos de respuesta o número de campos , ya que esta información se detallará durante el diseño. Este vacío limita el analisis de complejidad de las integraciones

- Inventario y planificación de integraciones sin consolidar (impacto alto)

  - Actualmente no existe un inventario de integraciones de R4 como baseline por parte de CAT , por lo que su identificación se está realizando de forma incremental durante la revisión de historias de usuario. Existe riesgo elevado de omitir integraciones o de que sus fechas de implementación no estén alineadas con el plan de solución. Se requiere una validación conjunta con el equipo de apificación para asegurar la completitud del inventario, las dependencias y la consistencia del calendario de implementación.

ACCIONES:

- Alfredo Aguilar (Appwhere): confirmar las fechas inicio/fin correspondientes a la fase diseño de DTMs/DTCs para cada una de las 12 Historias de Usuario

- Fernanda Barbosa (Bancoppel): confirmar si hay alguna dependencia o impacto en el diseño de CAT-R4 con la certificación de arquitectura

- Pablo Lorenzo (Accenture): coordinar con Fernada Barbosa la documentación del RAID derivado de los puntos de atención identificados,  así como la escalación de los puntos de atención críticos