MINUTA DETALLADA — SESIÓN DE TRABAJO SIWEB R4

Programa Unity R4 | Acompañamiento Accenture | 5 de agosto de 2026

Fecha y participación

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Fecha | 5 de agosto de 2026 |
| Participantes clave | Pablo Lorenzo, Ana Cervantes, Alfredo Aguilar Ruiz, Eduardo Guzmán, Patricia Araceli Tovar, Scarlett Mendoza de la Rosa |

OBJETIVOS Y ALCANCE:

- Presentación del formato de los inventarios unificados de Historias de Usuario e Integraciones homologado para todos los tracks de R4

  - Liga de la carpeta  https://drive.google.com/drive/folders/1KDUGAPVkI1sKkP5vl7QkvgwXR--yBKDP

  - Inventario de Historias de Usuario:

    - El propósito de este inventario es  disponer de un repositorio único, estandarizado y trazable que permita consolidar, enriquecer y gestionar el alcance funcional de R4 a través del conjunto de Historias de Usuario identificada

    - Se ha partido del documento de Historias de Usuario actualizado tras las mesas de trabajo de refinamientos,  con las descripciones detalladas de funcionalidad , reglas de negocio y número de pantallas/servicios impactados

    - El inventario se ha complementado con: prioridad (siguiendo criterio MoSCoW), factores de complejidad (# integraciones, impacto de solución, reusabilidad) y fechas inicio/fin a nivel de Historia de Usuario de Análisis (DEF, refinamiento y VoBo), Diseño (DTMs, DTCs, certificaciones , diagramas de flujo) e Implementación (construcción, pruebas unitarias y pruebas Product Test)

    - La pestaña “Definiciones” proporciona la descripción detallada y ejemplos de algunas de las columnas del inventario

    - Nota: las Historias de usuario de un Track especifico se pueden filtrar (columna B   “Track/Plataforma”)

  - Inventario de Integraciones:

    - Actualmente no existe un inventario consolidado de integraciones como línea base del alcance.

    - Durante la revisión de cada Historia de Usuario se identifican y validan las integraciones asociadas, tanto nuevas como modificadas, y se registran en el inventario de integraciones.

    - Para cada integración identificada se documenta :  historia de usuario relacionada, nombre y descripción de la integración, sistema origen y destino, tipo de integración, formato, volúmenes, tiempo de respuesta, número de campos, frecuencia, criticidad, complejidad, flag de integración nueva o modificada

- El objetivo de la sesión es validar y consolidar las 5 Historias de Usuario identificadas para R4 dentro del inventario unificado, así como identificar, documentar y dimensionar todas las integraciones asociadas a dicho alcance.

- La información recopilada servirá como insumo para:

  - Refinar el alcance funcional y técnico de R4.

  - Identificar dependencias y complejidades relevantes.

  - Reevaluar prioridades de implementación.

  - Ajustar el roadmap de ejecución de R4

  - Revalidar la viabilidad para la salida a producción a mediados de enero de 2027 (considerando el período de congelación de subida de código a partir de mediados de Dic´26)

CONCLUSIONES:

- Se validó un alcance para SIWEB compuesto por 5 Historias de Usuario, todas ellas  clasificadas con prioridad Should Have, siguiendo los criterios de priorización MoSCoW definidos para R4.

- Desde la perspectiva de alcance funcional y técnico, las 5 Historias de Usuario fueron categorizadas como “Solución e Integración”, por lo tanto requieren tanto desarrollos de solución como integraciones

- En relación con el impacto sobre la solución, las 5 Historias de Usuario requieren una combinación de desarrollo y configuración, debido a la nula posibilidad de reutilizar código legado para Smart Vista

- Respecto a la complejidad estimada, las 5 Historias de Usuario presentan complejidad media.

  - La valoración se ha realizado de acuerdo con la metodología definida en la pestaña “Scoring Complejidad”, considerando factores como el número de integraciones impactadas, el impacto de solución requerido, el grado de reutilización, el número de criterios de aceptación y el volumen de pantallas a crear o modificar.

- Se requiere la participación de los equipos de APIs y Smart Vista para estimar con precisión el número de integraciones  necesarias por cada HU y los detalles de estas integraciones. Se acordó organizar una sesión técnica específica para confirmar estos detalles (ver acciones)

- En cuanto a fechas:

  - El análisis de las 5 Historias se considera completado y el alcance cerrado con fecha fin 20-Jul-26

  - No hay fechas confirmadas ni de diseño ni de implementación (ver puntos de atención)

PUNTOS DE ATENCIÓN:

- Responsable y fechas de diseño pendientes de confirmación (Impacto crítico)

  - Actualmente no existe una confirmación formal de que Appwhere sea el equipo responsable de la elaboración de la documentación de diseño requerida para SIWEB en R4 (DTMs y DTCs).

  - Durante la sesión, Eduardo González indicó que dicha asignación aún no ha sido ratificada oficialmente, por lo que no es posible confirmar ni el proveedor responsable ni las fechas objetivo para la generación de los entregables de diseño.

  - Riesgo: La falta de definición sobre la responsabilidad de diseño impide establecer una planificación fiable para las fechas de implementación y genera incertidumbre sobre el cumplimiento de los hitos comprometidos de R4.

- Fechas de implementación sin definir por dependencia directa del diseño (Impacto crítico).

  - Las fechas de construcción e implementación permanecen sin confirmar debido a la ausencia de la documentación de diseño (DTMs/DTCs) de la solución e integraciones.

  - El equipo de solución de SIWEB indicó que, sin estos insumos, no dispone de la información necesaria para identificar con precisión las modificaciones requeridas sobre la solución ni para realizar una estimación detallada del esfuerzo.

  - De forma preliminar, se estima una duración aproximada de 10 semanas de implementación (Desarrollo+Unit Test+Product Test) una vez que estén disponibles los DTMs .

  - Riesgo: Existe un riesgo elevado de incumplimiento de la fecha objetivo prevista para el inicio de pruebas integradas a mediados de octubre, lo que podría comprometer el calendario global de R4 y reducir el margen disponible antes de la ventana de congelación de despliegues de diciembre de 2026..

- Alcance y planificación de integraciones pendientes de validación técnica (Impacto medio)

  - Es necesaria la participación de los equipos de APIs y Smart Vista para confirmar el número definitivo de integraciones, determinar sus características técnicas, validar dependencias y establecer una estimación fiable de fechas de implementación

  - Riesgo: Hasta completar este análisis técnico, el dimensionamiento de esfuerzo y la planificación asociada a las integraciones mantienen un grado relevante de incertidumbre,

  - Acción acordada: Realizar una sesión técnica específica con los equipos especialistas para validar el inventario de integraciones y completar su estimación funcional y técnica.

ACCIONES:

- Eduardo Guzman González (Appwhere): confirmar si Appwhere es el equipo responsable de la elaboración de la documentación de diseño requerida para SIWEB en R4 (DTMs y DTCs)

- Ana Cervantes (Accenture): agendar una reunión con los equipos de APIs (Adriana) y Smart Vista (Armando) para validar integraciones y tiempos de implementación en alcance de R4-SIWEB

- Pablo Lorenzo (Accenture) : coordinar con Fernada Barbosa la documentación en el RAID de R4 los puntos de atención identificados,  así como la escalación de los puntos de atención críticos