MINUTA DETALLADA — SESIONES DE TRABAJO APOLO R4

Programa Unity R4 | Acompañamiento Accenture | 7 de agosto de 2026

Fecha y participación

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Fechas | Sesión: 7 de agosto de 2026 |
| Participantes clave | Pablo Lorenzo Díaz, Ana Cervantes, María Fernanda Barbosa, Eduardo Guzmán González, Iván Rafael Escalona Benítez, Alejandra Mayela Ramos Gallegos, Ignacio Cayetano Báez González, María Luisa Núñez Mendoza, Brenda Itzel Espinosa González, Edgar Soriano. |

OBJETIVOS Y ALCANCE:

- Presentación del formato de los inventarios unificados de Historias de Usuario e Integraciones homologado para todos los tracks de R4

  - Liga de la carpeta à https://drive.google.com/drive/folders/1KDUGAPVkI1sKkP5vl7QkvgwXR--yBKDP

  - Inventario de Historias de Usuario:

    - El propósito de este inventario es disponer de un repositorio único, estandarizado y trazable que permita consolidar, enriquecer y gestionar el alcance funcional de R4 a través del conjunto de Historias de Usuario identificada

    - Se ha partido del documento de Historias de Usuario actualizado tras las mesas de trabajo de refinamientos, con las descripciones detalladas de funcionalidad, reglas de negocio y número de pantallas/servicios impactados

    - El inventario se ha complementado con: prioridad (siguiendo criterio MoSCoW), factores de complejidad (# integraciones, impacto de solución, reusabilidad) y fechas inicio/fin a nivel de Historia de Usuario de Análisis (DEF, refinamiento y VoBo), Diseño (DTMs, DTCs, certificaciones, diagramas de flujo) e Implementación (construcción, pruebas unitarias y pruebas Product Test)

    - La pestaña “Definiciones” proporciona la descripción detallada y ejemplos de algunas de las columnas del inventario

    - Nota: las Historias de usuario de un Track especifico se pueden filtrar (columna B “Track/Plataforma)

  - Inventario de Integraciones:

    - Actualmente no existe un inventario consolidado de integraciones como línea base del alcance.

    - Durante la revisión de cada Historia de Usuario se identifican y validan las integraciones asociadas, tanto nuevas como modificadas, y se registran en el inventario de integraciones.

    - Para cada integración identificada se documenta:  historia de usuario relacionada, nombre y descripción de la integración, sistema origen y destino, tipo de integración, formato, volúmenes, tiempo de respuesta, número de campos, frecuencia, criticidad, complejidad, flag de integración nueva o modificada

- El objetivo de la sesión es validar y consolidar las 22 Historias de Usuario identificadas para R4 dentro del inventario unificado, así como identificar, documentar y dimensionar todas las integraciones asociadas a dicho alcance.

- La información recopilada servirá como insumo para:

  - Refinar el alcance funcional y técnico de R4.

  - Identificar dependencias y complejidades relevantes.

  - Reevaluar prioridades de implementación.

  - Ajustar el roadmap de ejecución de R4

  - Revalidar la viabilidad para la salida a producción a mediados de enero de 2027 (considerando el período de congelación de subida de código a partir de mediados de Dic´26)

CONCLUSIONES:

- Se validó un alcance compuesto por 22 Historias de Usuario, de las cuales 11 fueron clasificadas como Must Have, 10 como Should Have y 1 como Could Have, siguiendo los criterios de priorización MoSCoW definidos para R4.

- Desde la perspectiva de alcance funcional y técnico, 10 Historias de Usuario corresponden exclusivamente a iniciativas de solución, 5 Historias de Usuario requieren tanto solución como la implementación o modificación de integraciones y 7 Historia de Usuario requieren únicamente integraciones, evidenciando una elevada dependencia de componentes de integración para la materialización del alcance.

- En relación con el impacto sobre la solución:

  - 12 Historias de Usuario se resuelven mediante desarrollo.

  - 3 Historias de Usuario requieren una combinación de desarrollo y configuración. 
Esta distribución refleja una necesidad significativa de intervención técnica sobre la plataforma para la consecución de los objetivos de R4.

- Respecto a la complejidad estimada:

  - 5 Historias de Usuario presentan complejidad baja.

  - 11 Historias de Usuario presentan complejidad media.

  - 6 Historias de Usuario presentan complejidad alta.

La complejidad de las HUs de solución está pendiente de ajuste conforme se confirme el número de pantallas únicas nuevas o modificadas, y la de las HUs de integración conforme se determine el número de APIs involucradas.

La valoración se ha realizado de acuerdo con la metodología definida en la pestaña “Scoring Complejidad”, considerando factores como el número de integraciones impactadas, el impacto de solución requerido, el grado de reutilización, el número de criterios de aceptación y el volumen de pantallas a crear o modificar.

- Pendiente por confirmar el número de integraciones asociadas al alcance de R4 desde Apolo. El análisis, diseño e implementación de las integraciones son responsabilidad del equipo de APIficación, por lo que será necesario incorporar estas dependencias en la planificación detallada y en la validación de la viabilidad del roadmap de R4.

- En cuanto a fechas:

  - El análisis de las HUs de front-end se considera completado (6 de junio al 3 de agosto). Para las HUs que incluyen integración, el análisis y diseño están en curso a cargo del equipo de APIficación, finalizando aproximadamente el 14 de Agosto.

  - La implementación de los bloques de front-end está programada del 3 al 28 de agosto. Las fechas de implementación de las HUs que incluyen integración están pendientes de confirmar con el equipo de APIficación.

  - La fecha objetivo de cierre de desarrollo es el 15 de octubre para iniciar pruebas integradas.

PUNTOS DE ATENCIÓN:

- Inventario de integraciones y detalle técnico sin consolidar (Impacto alto)

  - El detalle técnico de las integraciones identificadas (sistema origen/destino, criticidad, complejidad y número de APIs) está pendiente de consolidar por el equipo de APIficación tras las sesiones de análisis por building blocks. Sin esta información no es posible validar la complejidad real de las HUs categorizadas como solución/ integración e integración ni confirmar la estimación de esfuerzo del track.

- Estimación de pantallas nuevas o modificadas pendiente (Impacto medio)

  - El conteo actual de pantallas asociadas incluye duplicados y pantallas sin impacto en R4, por lo que no refleja el esfuerzo real de desarrollo. Se requiere depurar el número de pantallas únicas nuevas o modificadas para obtener una estimación técnica realista.

- Nivel de reutilización de componentes por confirmar (Impacto medio)

  - Para las HUs categorizadas como solución e integración, el nivel real de reutilización de componentes está pendiente de validación con el equipo de Apificación. Sin este dato la complejidad estimada en el inventario es preliminar y podría subestimar el esfuerzo de construcción.

- Sin detalles técnicos de volúmenes/tiempo de respuesta/número de campos en integraciones (Impacto medio)

  - En ninguna de las integraciones analizadas se han confirmado datos de volúmenes, tiempos de respuesta o número de campos , ya que esta información se detallará durante el diseño. Este vacío limita el analisis de complejidad de las integraciones

- Inventario y planificación de integraciones sin consolidar (impacto alto)

  - Actualmente no existe un inventario de integraciones de R4 como baseline por parte de APOLO, por lo que su identificación se está realizando de forma incremental durante la revisión de historias de usuario. Existe riesgo elevado de omitir integraciones o de que sus fechas de implementación no estén alineadas con el plan de solución. Se requiere una validación conjunta con el equipo de apificación para asegurar la completitud del inventario, las dependencias y la consistencia del calendario de implementación.

ACCIONES:

- Mayela Ramos: Coordinar sesión con el equipo de UX de Bancoppel y Modyo para obtener y compartir el número de pantallas únicas nuevas o modificadas consideradas en las historias de usuario de R4.

- Oscar Melo: Consolidar el detalle técnico de las integraciones identificadas (sistema origen/destino, tipo, criticidad, complejidad y número de APIs) y compartir con el equipo de Accenture para validar complejidad real de las HUs de integración.

- Oscar Melo / Ana Cervantes: Confirmar nivel real de reutilización de componentes para las HUs categorizadas como solución e integración y actualizar el inventario con la estimación de esfuerzo resultante.

- Pablo Lorenzo (Accenture): Coordinar con Fernanda Barbosa el registro en el RAID de R4 los puntos de atención identificados y la escalación de los puntos de atención críticos