MINUTA DETALLADA — SESIÓN DE TRABAJO APP R4

Programa Unity R4 | Acompañamiento Accenture | 4 y 6 de agosto de 2026

Fecha y participación

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Fechas | Sesión 1: 4 de agosto de 2026 Sesión 2: 6 de agosto de 2026 |
| Participantes clave | Accenture: Pablo Lorenzo Díaz, Ana Cervantes, Salomón Monroy. BanCoppel: Osvaldo Eduardo Espino Maldonado, Diana Etzangari Estrada Langarica, Ignacio Cayetano Báez González, Eduardo Guzmán González, Arturo Eduardo Navarro Pérez, Nancy Guissel Gómez Hernández, David Arturo Marcial Martínez, Brian Yoel Morales Valdez, Ariana Rosas Alejos, Axel Daniel Becerril Olivar, Sergio Shovanny Hernández Betanzos, Laura Elena Pérez Calderón, Said Cordero Hernández, José Miguel Escobedo Checa, Gabriel Montoya Chavira, Osmar Alejandro García Jiménez, Verónica Tamez Aguilar, María Fernanda Barbosa Gastélum. Coppel: Felipe Cabrera, Luis Flores. Nova Solution Systems: S. Hernández, B. Morales. |

OBJETIVOS Y ALCANCE:

- Presentación del formato de los inventarios unificados de Historias de Usuario e Integraciones homologado para todos los tracks de R4

  - Liga de la carpeta  https://drive.google.com/drive/folders/1KDUGAPVkI1sKkP5vl7QkvgwXR--yBKDP

  - Inventario de Historias de Usuario:

    - El propósito de este inventario es disponer de un repositorio único, estandarizado y trazable que permita consolidar, enriquecer y gestionar el alcance funcional de R4 a través del conjunto de Historias de Usuario identificada

    - Se ha partido del documento de Historias de Usuario actualizado tras las mesas de trabajo de refinamientos, con las descripciones detalladas de funcionalidad, reglas de negocio y número de pantallas/servicios impactados

    - El inventario se ha complementado con: prioridad (siguiendo criterio MoSCoW), factores de complejidad (# integraciones, impacto de solución, reusabilidad) y fechas inicio/fin a nivel de Historia de Usuario de Análisis (DEF, refinamiento y VoBo), Diseño (DTMs, DTCs, certificaciones, diagramas de flujo) e Implementación (construcción, pruebas unitarias y pruebas Product Test)

    - La pestaña “Definiciones” proporciona la descripción detallada y ejemplos de algunas de las columnas del inventario

    - Nota: las Historias de usuario de un Track especifico se pueden filtrar (columna B “Track/Plataforma)

  - Inventario de Integraciones:

    - Actualmente no existe un inventario consolidado de integraciones como línea base del alcance.

    - Durante la revisión de cada Historia de Usuario se identifican y validan las integraciones asociadas, tanto nuevas como modificadas, y se registran en el inventario de integraciones.

    - Para cada integración identificada se documenta:  historia de usuario relacionada, nombre y descripción de la integración, sistema origen y destino, tipo de integración, formato, volúmenes, tiempo de respuesta, número de campos, frecuencia, criticidad, complejidad, flag de integración nueva o modificada

- El objetivo de la sesión es validar y consolidar las 18 Historias de Usuario identificadas para R4 dentro del inventario unificado, así como identificar, documentar y dimensionar todas las integraciones asociadas a dicho alcance.

- La información recopilada servirá como insumo para:

  - Refinar el alcance funcional y técnico de R4.

  - Identificar dependencias y complejidades relevantes.

  - Reevaluar prioridades de implementación.

  - Ajustar el roadmap de ejecución de R4

  - Revalidar la viabilidad para la salida a producción a mediados de enero de 2027 (considerando el período de congelación de subida de código a partir de mediados de Dic´26)

CONCLUSIONES:

- Se validó un alcance compuesto por 18 Historias de Usuario, de las cuales 15 fueron clasificadas como Must Have, 1 como Could Have y 2 como Won't, siguiendo los criterios de priorización MoSCoW definidos para R4. Las HUs " Detalle de Movimientos Convivencia TDC F&D" y “Eliminación de TDC Digital” fueron diferidas al R4.5 y están formalmente alineadas con Negocio.

- Desde la perspectiva de alcance funcional y técnico, 10 Historias de Usuario corresponden exclusivamente a iniciativas de solución, 4 Historias de Usuario requieren tanto solución como la implementación o modificación de integraciones y 4 Historias de Usuario requiere únicamente integraciones, evidenciando una dependencia relevante en componentes de integración.

- En relación con el impacto sobre la solución: Todas las historias de usuario relacionadas a solución se resuelven mediante desarrollo, lo cual es consistente con la naturaleza del track de App como canal de cara al cliente.

- Respecto a la complejidad estimada:

  - 5 Historias de Usuario presentan complejidad baja.

  - 6 Historias de Usuario presentan complejidad media.

  - 7 Historias de Usuario presentan complejidad alta.

La valoración se ha realizado de acuerdo con la metodología definida en la pestaña “Scoring Complejidad”, considerando factores como el número de integraciones impactadas, el impacto de solución requerido, el grado de reutilización, el número de criterios de aceptación y el volumen de pantallas a crear o modificar.

- Como resultado del ejercicio de análisis, se identificaron 4 integraciones tipo API asociadas al alcance de R4 desde App: 3 bajo responsabilidad del equipo de APIficación y 1 bajo responsabilidad de Smart Vista.

- En cuanto a fechas:

  - El análisis de 10 Historias de Usuario se considera completado; los 8 restantes continuarán en fase de análisis durante agosto y septiembre, con cierre de la últimas 4 HUs el 25 de septiembre.

  - Las HUs de Encendido, Apagado y Bloqueo Operativo (Originación Apolo y Legado) no cuentan con fechas de implementación confirmadas debido al impacto en cascada del retraso de las 3 primeras HUs del track, ocasionado por dependencias de diseño UX, disponibilidad de ambientes de desarrollo y falta de enrolamiento del equipo. Las fechas de los bloques subsecuentes quedan bajo revisión hasta que se estabilice el cronograma base.

  - 6 Historias de Usuario clasificadas como Must Have tienen fecha de cierre de implementación posterior al 15 de octubre, con entregas proyectadas entre el 6 y el 20 de noviembre. Esto representa un riesgo directo sobre el inicio del SIT y la viabilidad del Go-live de enero.

  - La HU “Actualizar operaciones TDC Digital en una misma sesión” no cuenta con fechas de análisis y diseño debido a que formo parte del esfuerzo del R3 y lo único que esta pendiente es su implementación.

- Estrategia de entrega en dos bloques: El equipo definió una estrategia de entrega secuencial en dos bloques: mientras QA prueba las primeras 6 HUs, el equipo de desarrollo continúa construyendo las siguientes. Esta estrategia permite paralelizar esfuerzos, pero implica que algunas HUs Must Have solo estarán disponibles para prueba integrada durante el UAT, sin tiempo para un ciclo completo de SIT.

- Criterios de aceptación en actualización continua por dependencia de UX: Varias HUs tienen criterios de aceptación pendientes de actualización hasta recibir los vistos buenos finales del equipo de UX sobre las pantallas. Esto es consistente con la forma de trabajar del track — el refinamiento de criterios se cierra en paralelo a la entrega de diseños — y no representa una brecha, sino una dependencia operativa a monitorear.

PUNTOS DE ATENCIÓN:

- Tensión estructural entre fechas de implementación y ventana de pruebas integradas (Impacto crítico)

  - R4 tiene fechas inamovibles: inicio de pruebas integradas el 15 de octubre y code freeze el 15 de diciembre.

  - 6 HUs , todas con prioridad “Must Have”,  tienen fecha fin de implementación planificado a lo largo de noviembre, el programa enfrenta una desviación estructural. Se han identificado dos palancas para remediar este retraso:

    - Permitir que las 6 HU se incorporen progresivamente durante noviembre, asumiendo que únicamente participarán en el segundo tramo del SIT (15-Nov a 15-Dic).

    - Revisar nuevamente la priorización de Historias de Usuario para identificar funcionalidades adicionales susceptibles de ser postergadas a una release posterior.

- Inestabilidad en la planificación de implementación del alcance R4 APP (Impacto alto)

  - La planificación actual presenta un nivel relevante de incertidumbre en las fechas de implementación de varias funcionalidades críticas del alcance R4 APP:

    - 6 Historias de Usuario mantienen fechas de implementación tentativas, pendientes de consolidación.

    - 2 Historias de Usuario aún no cuentan con una fecha de implementación comprometida.

    - 3 Historias de Usuario continúan sujetas a posibles ajustes en sus criterios de aceptación, lo que podría derivar en cambios de alcance y afectar las estimaciones actualmente consideradas.

  - La falta de estabilidad en el plan dificulta la validación del calendario integrado de R4, limita la capacidad de planificación de pruebas end-to-end e incrementa el riesgo de retrasos durante todas las fases

- Dependencia crítica en entregas de Diseño UX (Impacto alto)

  - El equipo de UX constituye una dependencia crítica del camino de implementación, al ser responsable tanto de la entrega de las pantallas necesarias para iniciar la construcción como de la validación final de los diseños que permiten cerrar los criterios de aceptación de las Historias de Usuario.

  - Durante las primeras fases del release ya se han producido retrasos en la entrega y validación de algunos artefactos de UX, generando impactos directos sobre el calendario de construcción. Aunque actualmente existe un plan de seguimiento acordado con el equipo de UX, el margen de maniobra es muy reducido y no existen holguras significativas en el cronograma.

  - Cualquier desviación adicional en las entregas de UX tendría un efecto inmediato sobre la ruta crítica del release

- Sin detalles técnicos de volúmenes/tiempo de respuesta/número de campos en integraciones (Impacto medio)

  - En ninguna de las integraciones analizadas se han confirmado datos de volúmenes, tiempos de respuesta o número de campos , ya que esta información se detallará durante el diseño. Este vacío limita el analisis de complejidad de las integraciones

- Inventario y planificación de integraciones sin consolidar (impacto alto)

  - Actualmente no existe un inventario de integraciones de R4 como baseline por parte de APP, por lo que su identificación se está realizando de forma incremental durante la revisión de historias de usuario. Existe riesgo elevado de omitir integraciones o de que sus fechas de implementación no estén alineadas con el plan de solución. Se requiere una validación conjunta con el equipo de apificación para asegurar la completitud del inventario, las dependencias y la consistencia del calendario de implementación.

ACCIONES:

- Osvaldo Espino / Nancy Gomez:  Confirmar y formalizar fechas de implementación de todas las HUs marcadas con fechas tentativas en la columna AC “Comentarios”:

  - SMART-3963 (Tarjetas Asociadas Física y Digital): 17 Ago-11 Sep

  - SMART-3966 (Activación de TDC Digital): 31 Ago-11 Sep

  - SMART-4531 (Convivencia en Home de cuentas TDC F&D): 14 Sep-9 Oct

  - SMART-3962 (Detalle de crédito convivencia TDC F&D): 12 Oct-6 Nov

  - SMART-4182 (Visualización y aplicación de montos de pago en Línea TDC): 12 Oct-6 Nov

  - SMART-4280 (Gestión del campo "Otra cantidad" basado en el límite de saldo a favor): 26 Oct-6 Nov

  - SMART-4183 (Límite de saldo a favor para pago de TDC en la aplicación móvil): 26 Oct-6 Nov

- Guissel Gomez: Confirmar fechas de inicio y fin de implementación (pendientes de definición de sprint) de las siguientes 2 Historias de Usuario:

  - Encendido, Apagado y Bloqueo Operativo - Tarjeta de Crédito Física (Originación Apolo)

  - Encendido, Apagado y Bloqueo Operativo - Tarjeta de Crédito Física (Originación Legado)

- Osvaldo Espino: Confirmar ID , descripción funcional y reglas de negocio clave de la HU "Gestión del campo Otra Cantidad basado en el límite de saldo a favor" (línea de Excel 75)

- Pablo Lorenzo (Accenture): Convocar sesión para analizar los escenarios de optimización de proceso y reducción de alcance del track App, y definir la propuesta formal a presentar a Negocio.

- Pablo Lorenzo (Accenture): Coordinar con Fernanda Barbosa la documentación en el RAID de R4 los puntos de atención identificados y la escalación de los puntos de atención críticos