MINUTA DETALLADA — SESIONES DE TRABAJO SMART VISTA R4

Programa Unity R4 | Acompañamiento Accenture | 3-6 de agosto de 2026

Fecha y participación

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Fechas | Sesión 1: 3 de agosto de 2026 Sesión 2: 4 de agosto de 2026 Sesión 3: 6 de agosto de 2026 (Enfoque en Maquila Automatizada) |
| Participantes clave | Pablo Lorenzo Díaz, Ana Cervantes, Salomón Monroy, Armando García Ortiz, Verónica Tamez Aguilar, Eduardo Guzmán González, Ignacio Cayetano Báez González, Alfredo Aguilar Ruiz, Osmar Alejandro García Jiménez, Juan Francisco Soto Marrón, Manuel Martínez Hughes, Jesús Arnoldo Báez Sauceda, Raymundo Flores González, Felipe de Jesús Canseco López, Gabriel Montoya Chavira, David Salvador Crespo López, José Miguel Escobedo Checa, María Fernanda Hernández Meléndez, María Fernanda Barbosa Gastélum, José Jaimes Ortiz, Miguel Ángel Bustamante Quiroz, Oscar Melo. |

OBJETIVOS Y ALCANCE:

- Presentación del formato de los inventarios unificados de Historias de Usuario e Integraciones homologado para todos los tracks de R4

  - Liga de la carpeta à https://drive.google.com/drive/folders/1KDUGAPVkI1sKkP5vl7QkvgwXR--yBKDP

  - Inventario de Historias de Usuario:

    - El propósito de este inventario es disponer de un repositorio único, estandarizado y trazable que permita consolidar, enriquecer y gestionar el alcance funcional de R4 a través del conjunto de Historias de Usuario identificada

    - Se ha partido del documento de Historias de Usuario actualizado tras las mesas de trabajo de refinamientos, con las descripciones detalladas de funcionalidad, reglas de negocio y número de pantallas/servicios impactados

    - El inventario se ha complementado con: prioridad (siguiendo criterio MoSCoW), factores de complejidad (# integraciones, impacto de solución, reusabilidad) y fechas inicio/fin a nivel de Historia de Usuario de Análisis (DEF, refinamiento y VoBo), Diseño (DTMs, DTCs, certificaciones, diagramas de flujo) e Implementación (construcción, pruebas unitarias y pruebas Product Test)

    - La pestaña “Definiciones” proporciona la descripción detallada y ejemplos de algunas de las columnas del inventario

    - Nota: las Historias de usuario de un Track especifico se pueden filtrar (columna B “Track/Plataforma)

  - Inventario de Integraciones:

    - Actualmente no existe un inventario consolidado de integraciones como línea base del alcance.

    - Durante la revisión de cada Historia de Usuario se identifican y validan las integraciones asociadas, tanto nuevas como modificadas, y se registran en el inventario de integraciones.

    - Para cada integración identificada se documenta:  historia de usuario relacionada, nombre y descripción de la integración, sistema origen y destino, tipo de integración, formato, volúmenes, tiempo de respuesta, número de campos, frecuencia, criticidad, complejidad, flag de integración nueva o modificada

- El objetivo de la sesión es validar y consolidar las 22 Historias de Usuario identificadas para R4 dentro del inventario unificado, así como identificar, documentar y dimensionar todas las integraciones asociadas a dicho alcance.

- La información recopilada servirá como insumo para:

  - Refinar el alcance funcional y técnico de R4.

  - Identificar dependencias y complejidades relevantes.

  - Reevaluar prioridades de implementación.

  - Ajustar el roadmap de ejecución de R4

  - Revalidar la viabilidad para la salida a producción a mediados de enero de 2027 (considerando el período de congelación de subida de código a partir de mediados de Dic´26)

CONCLUSIONES:

- Se validó un alcance compuesto por 22 Historias de Usuario, de las cuales 11 fueron clasificadas como Must Have, 10 como Should Have y 1 como Won't, siguiendo los criterios de priorización MoSCoW definidos para R4. La Historia de Usuario "Excluir abonos bancarios del límite" fue descartada formalmente con justificación documentada por parte de Negocio.

- Desde la perspectiva de alcance funcional y técnico, 15 Historias de Usuario corresponden exclusivamente a iniciativas de solución, 6 Historias de Usuario requieren tanto solución como la implementación o modificación de integraciones y 1 Historia de Usuario requiere únicamente integraciones, evidenciando una elevada dependencia de componentes de integración para la materialización del alcance.

- En relación con el impacto sobre la solución:

  - 3 Historias de Usuario se resuelven mediante desarrollo.

  - 18 Historias de Usuario requieren una combinación de desarrollo y configuración. 
Esta distribución refleja una necesidad significativa de intervención técnica sobre la plataforma para la consecución de los objetivos de R4.

- Respecto a la complejidad estimada:

  - 2 Historias de Usuario presentan complejidad baja.

  - 16 Historias de Usuario presentan complejidad media.

  - 4 Historias de Usuario presentan complejidad alta.

La valoración se ha realizado de acuerdo con la metodología definida en la pestaña “Scoring Complejidad”, considerando factores como el número de integraciones impactadas, el impacto de solución requerido, el grado de reutilización, el número de criterios de aceptación y el volumen de pantallas a crear o modificar.

- Como resultado del ejercicio de análisis, se identificaron 7 integraciones asociadas al alcance de R4 desde SMART VISTA, de las cuales 5 corresponden a integraciones tipo API y 2 a integraciones batch de formato PGP.

- Las 3 integraciones de Automatización de Maquila son responsabilidad de SmartVista. Las 2 integraciones de Homologación omnicanal de comisiones son responsabilidad del equipo de Apificación, las 2 integraciones relacionadas con Pagos anticipados y Liquidaciones de compras diferidas deben ser complementadas por el equipo de APIficación y SIWEB, por lo que será necesario incorporar estas dependencias en la planificación detallada y en la validación de la viabilidad del roadmap de R4.

- En cuanto a fechas:

  - El análisis de 14 Historias de Usuario se considera completado; las 8 restantes continuarán en fase de análisis durante agosto y septiembre, con cierre de la última HU el 16 de octubre (Reglas del Autorizador).

  - 11 historias de usuario no cuentan con detalle de diseño porque la implementación es realizada directamente por BPC mediante la configuración de componentes y reglas preexistentes en la plataforma, sin requerir entregables de diseño técnico por parte del equipo de SmartVista.

  - 2 historias de usuario de Homologación omnicanal tienen fechas de diseño e implementación pendientes de confirmar, dado que están supeditadas a la elaboración de los DTMs por parte del equipo de APIficación.

- Estrategia de un solo proveedor de maquila: Se acordó limitar el alcance de la maquila automatizada a un único proveedor, pendiente de definición con el área de Negocio. Adicionalmente, se analizó adelantar la fecha de cierre de desarrollo al 15 de octubre (vs. 30 de octubre actual), considerando esta reducción de alcance.

- Separación de tracks de pruebas de Automatización de Maquila como mitigación: Se propuso separar el track de pruebas de maquila del de transaccionalidad para eliminar dependencias secuenciales, posponiendo su ejecución al segundo ciclo del periodo de SIT. Esta estrategia permite liberar la ruta crítica y gestionar los tiempos de manera más flexible sin bloquear el flujo principal.

- Implementación y validación de 88 Reglas de Autorizador con dependencia de terceros: BPC desarrolla e implementa las reglas en SmartVista; la dependencia requiere monitoreo continuo de avance por regla hasta su liberación. eGlobal ejecuta pruebas de confort por ciclos para validar consistencia del comportamiento — su disponibilidad y los tiempos de cada ciclo son la dependencia crítica para obtener el visto bueno final de Negocio.

- Dependencia de SIWEB en Pagos diferidos para implementación E2E: La implementación avanza bajo control en el componente de SmartVista; sin embargo, para garantizar la operatividad total, se requiere completar la integración con SIWEB. Actualmente, los equipos están trabajando en el refinamiento final de las fechas de diseño e implementación para asegurar la alineación entre ambas plataformas y cumplir con los objetivos del cronograma.

- Diferimiento de meses con intereses y Disposición de efectivo incorporadas al alcance de R4 de SmartVista: Ambas funcionalidades, previamente fuera del inventario, fueron integradas al alcance de R4 y reclasificadas como Should dado que son esenciales para la paridad operativa de la tarjeta y el cierre del circuito contable.

- Estrategia de implementación de Diferimiento y Disposición de efectivo en R4: El desarrollo se ejecutará exclusivamente en Smart Vista. La integración con canales queda diferida al siguiente release por lo tanto las pruebas serán internas en Smart Vista, sin impacto en el plan de pruebas integradas (SIT).

PUNTOS DE ATENCIÓN:

- Ajuste de cronograma para Maquila (Impacto alto)

  - El cronograma actual de la funcionalidad de Maquila finaliza implantación el 30 de octubre (8 Historias de Usuario). Se requiere adelantar el cierre al 15 de octubre para permitir el inicio del SIT y cumplir con el Go-live de mediados de enero. Los escenarios de mitigación que se ha planteado para reducir tiempos son:

    - Reducción del alcance de proveedores, pasando de cuatro proveedores a uno, simplificando los esfuerzos de diseño e implementación.

    - Optimización del proceso de certificación y gobierno de APIs, limitando las actividades de bianización y cumplimiento a los requisitos estrictamente necesarios.

    - Ajuste del alcance funcional, excluyendo temporalmente Historias de Usuario de prioridad Should con mayor complejidad técnica.

    - Aislamiento de las pruebas SIT de Maquila, ejecutándolas en un segundo ciclo (15-Nov al 15-Dic) en paralelo con UAT, dado que esta funcionalidad no condiciona la validación del flujo end-to-end principal

- Proveedor de Maquila pendiente de definir (Impacto alto)

  - Se requiere confirmación por parte de Negocio sobre el proveedor principal de Maquila. Intentar certificar a múltiples proveedores simultáneamente (TGS, Tales, Forzafone, Heid) es inviable; se debe priorizar un único proveedor para el desarrollo y certificación inicial.

- Fechas de diseño y construcción sin confirmar — DTMs bajo responsabilidad de APIficación sin fechas comprometidas (Impacto alto)

  - No existen fechas confirmadas para las fases de diseño y construcción de las HUs de Homologación omnicanal de comisiones (2 Historias de Usuario con priorización MUST por temas regulatorios). Si bien se confirmó que APIficación es el equipo responsable de elaborar los DTMs, no se han comprometido fechas concretas.

  - Es prioritario que equipo apificación confirme fechas de diseño, para que posteriormente Smartvista confirme fechas de implementación y decidir si fuera necesario alguna remediación en el caso de que la implementación se fuera más allá del 15 de Octubre

- Fechas de implementación de Diferimiento de compra a MCI -meses con intereses- (Impacto medio)

  - Las tres Historias de Usuario de Diferimiento de Compra a MCI (prioridad Should) mantienen una fecha objetivo de implementación del 27-Nov, con posibilidad de anticiparse.

  - Aunque la funcionalidad se desplegará en R4, su integración con canales está prevista para R5, por lo que no requiere ejecución en el ciclo de SIT de R4.

  - No se identifica impacto sobre el calendario de pruebas integradas, si bien se continuará monitorizando la evolución de la fecha de implantación.

- Dependencia con BPC y E-global para las 88 Reglas del Autorizador (Impacto medio)

  - BPC ha iniciado la implementación de las reglas; se requiere monitoreo continuo de avance para asegurar que el ritmo de configuración sea compatible con la fecha de cierre del 16 de octubre. Por su parte, no existe aún un proyecto formalmente abierto con eGlobal ni fechas confirmadas para las ventanas de pruebas de confort.

- Dependencia de validaciones contables y financieras (Impacto medio)

  - Los periodos de análisis se han extendido significativamente debido a la necesidad de coordinar con las áreas de Contabilidad y Reportes Financieros para validar escenarios de prueba y flujos alternos. Esta dependencia genera riesgo de retrabajos si los requerimientos contables no se cierran de forma temprana.

- Sin detalles técnicos de volúmenes/tiempo de respuesta/número de campos en integraciones (Impacto medio)

  - En ninguna de las integraciones analizadas se han confirmado datos de volúmenes, tiempos de respuesta o número de campos , ya que esta información se detallará durante el diseño. Este vacío limita el analisis de complejidad de las integraciones

- Inventario y planificación de integraciones sin consolidar (impacto alto)

  - Actualmente no existe un inventario de integraciones de R4 como baseline por parte de SMART VISTA, por lo que su identificación se está realizando de forma incremental durante la revisión de historias de usuario. Existe riesgo elevado de omitir integraciones o de que sus fechas de implementación no estén alineadas con el plan de solución. Se requiere una validación conjunta con el equipo de apificación para asegurar la completitud del inventario, las dependencias y la consistencia del calendario de implementación.

ACCIONES:

- Armando García: Confirmar con el área de Negocio la reducción del alcance de Maquila Automatizada a un solo proveedor, y evaluar la viabilidad de adelantar el cierre de desarrollo al 15 de octubre como resultado de dicha reducción.

- Oscar Melo / Fernanda Barbosa: Definir fechas de inicio y fin de diseño e implementación para las HUs de Homologación omnicanal de comisiones.

- Armando García: Abrir proyecto con eGlobal y confirmar fechas para las ventanas de pruebas de confort de las 88 Reglas del Autorizador.

- Pablo Lorenzo (Accenture): Coordinar con Fernanda Barbosa la documentación en el RAID de R4 los puntos de atención identificados y la escalación de los puntos de atención críticos