MINUTA DETALLADA — SESIÓN DE TRABAJO - R4 COBRANZA

Programa Unity R4 | Acompañamiento Accenture | 6 de agosto de 2026

Fecha y participación

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Fecha | 6 de agosto de 2026 |
| Participantes clave | Pablo Lorenzo, Ana Cervantes, Marksey Sanvicente, David Estrada, Carlos Félix, Mario Zavala, Fernanda Barbosa, Aaron Cristian Sanchez |

OBJETIVOS Y ALCANCE:

- Como parte de las actividades de remediación de R4, se presentó al equipo de Cobraza el enfoque utilizado para consolidar el alcance funcional y técnico de R4, mediante la definición de un inventario unificado de Historias de Usuario e Integraciones.

  - Liga de la carpeta  https://drive.google.com/drive/folders/1KDUGAPVkI1sKkP5vl7QkvgwXR--yBKDP

- El análisis nace de la necesidad de disponer de información suficiente para validar la viabilidad del plan de entrega, cuyo objetivo es completar construcción/pruebas unitarias el 15-Oct, pruebas integradas de 15-Oct a 15-Dic, y  Go-Live previsto en enero.

- Los objetivos de la sesión fueron:

- Presentar el ejercicio de refinamiento del plan integrado de R4 y el objetivo de Go-Live en enero 2027.

- Entender el alcance de Cobranza dentro de R4 y su relación con la iniciativa estratégica de Cobranza Direccionada.

- Identificar el volumen estimado de Historias de Usuario, dependencias e integraciones involucradas en R4.

- Solicitar documentación de soporte para incorporar Cobranza al inventario unificado de alcance, prioridades, complejidad e integraciones.

- Revisar hitos de implementación, integración y pruebas para validar alineación con el calendario objetivo de R4.

CONCLUSIONES:

- Cobranza participa en R4 como dependencia crítica para la operación de tarjetas de crédito

  - La iniciativa de Cobranza Direccionada existía previamente a UNITY y posteriormente incorporó funcionalidades necesarias para habilitar la gestión de cobranza de los productos originados en SmartVista y Transact.

  - Cobranza es un habilitador crítico para la operación de tarjetas en R4

- El alcance de R4 no está compuesto únicamente por integraciones

  - Aunque gran parte del trabajo está relacionado con el intercambio de información entre plataformas, el alcance también incluye:

    - Evolución del modelo de datos utilizado por Cobranza.

    - Adecuaciones y configuraciones en soluciones de terceros (BPC).

    - Construcción de componentes necesarios para soportar la operación de cobranza de los productos originados en SmartVista.

  - Por tanto, el impacto para Cobranza contempla tanto esfuerzos de solución como de integración

  - Cobranza confirmó que sus fechas para completar construcción/pruebas unitarias es entre final de agosto y mediados de septiembre

  - Se aclaró que muchas de las integraciones con Smart Vista/BPC no son microservicios tradicionales sino cargas de datos (data ingestion), configuraciones en la caja nativa de Smart Vista e integración de ambientes de prueba.

- El ejercicio de inventario unificado fue comprendido y aceptado

  - Cobranza apoyará la consolidación del inventario único de R4 proporcionando la información disponible de:

    - Historias de Usuario.

    - Dependencias.

    - Integraciones.

    - Fechas objetivo

  - El inventario se utilizará para:

    - Homologar criterios entre tracks.

    - Incrementar la trazabilidad.

    - Facilitar análisis de impacto.

    - Disponer de mecanismos para potenciales ejercicios de reducción de alcance si el cronograma lo requiriera.

PUNTOS DE ATENCIÓN:

- Riesgo de desalineación entre calendario de pruebas R4 y calendario regulatorio de Cobranza (Impacto crítico)

  - Durante la sesión se identificó por primera vez una posible incompatibilidad entre el calendario objetivo de R4 y las fechas comprometidas por la iniciativa de Cobranza Direccionada

  - La planificación preliminar de R4 por Unity contempla:

    - Ensamblado de componentes a inicios de octubre.

    - Inicio de SIT alrededor del 15-Oct.

    - Finalización de SIT/UAT y freeze alrededor del 15-Dic.

  - Cobranza confirmó que sus fechas para completar construcción/pruebas unitarias es entre final de agosto y mediados de septiembre

  - Sin embargo, Cobranza indicó que debe finalizar pruebas y congelar el ambiente entre el 15 y 20 de noviembre para llevar a cabo el penetration testing (pentest) obligatorio de su nuevo sistema antes del freeze de diciembre.

Nota post-sesion: Pablo Lorenzo (Accenture) ha pedido a Marksey por chat (5 Ago) y correo (6 Agosto) un espacio de 15 mins con ella y Fernanda Barbosa a principios de la semana del 10 Agosto para articular el riesgo del pentest y alinear mitigaciones

- Necesidad de consolidar el alcance de Cobranza dentro del inventario unificado de R4 (Impacto crítico).

  - El alcance de Cobranza para R4 de Historias de Usuario (en refinamiento, estimación entre  37 y 50) e Integraciones, que incluye la inyección de datos de Smart Vista, sábana de datos y canales, aún debe incorporarse al modelo de inventario unificado definido para R4.

  - Sin un alcance confirmado de Historias de Usuario e Integraciones para R4 será difícil evaluar riesgos, trazabilidad, dependencias y eventuales decisiones de ajuste de alcance

ACCIONES:

- Marksey y Equipo Cobranza (Bancoppel): Compartir información disponible de Historias de Usuario, dependencias e integraciones asociadas a R4 (7-Agosto)

- Pablo Lorenzo (Accenture) y equipo cobranza (Bancoppel): Revisar y consolidar el alcance de Cobranza dentro del inventario unificado de R4 a principios de semana del 10 Agosto,  tras recibir la información disponible por parte de Cobranza (dependencia acción #1 completada). La/-s sesión/-es contarán con los participantes en esta sesión más la inclusión de Christian Zazuelta, y Pablo coordinará a través de Aaron los espacios para evitar conflictos con otras mesas de trabajo

- Pablo Lorenzo (Accenture) : coordinar con Fernanda Barbosa la documentación en el RAID de R4 los puntos de atención identificados, así como la escalación de los puntos de atención críticos