MINUTA DETALLADA — SESIÓN DE TRABAJO R4 Integraciones – Equipo apificación

Programa Unity R4 | Acompañamiento Accenture | 7 de agosto de 2026

Fecha y participación

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Fecha | 7 de agosto de 2026 |
| Participantes clave | Pablo Lorenzo, Ana Cervantes, Jose Villena, Oscar Melo, Fernanda Barbosa, Juan Carlos Valenzuela |

OBJETIVOS Y ALCANCE:

- Como parte de las actividades de remediación de R4, se presentó al equipo de Apificación el enfoque utilizado para consolidar el alcance funcional y técnico del release, mediante la definición de un inventario unificado de Historias de Usuario e Integraciones.

  - Liga de la carpeta  https://drive.google.com/drive/folders/1KDUGAPVkI1sKkP5vl7QkvgwXR--yBKDP

- El análisis nace de la necesidad de disponer de información suficiente para validar la viabilidad del plan de entrega, cuyo objetivo es completar construcción/pruebas unitarias el 15-Oct, pruebas integradas de 15-Oct a 15-Dic, y  Go-Live previsto en enero.

- Durante la revisión se identificó que la documentación existente presenta distintos niveles de detalle, madurez y enfoque técnico, dificultando la estimación precisa, la identificación de impactos y la trazabilidad entre requerimientos, historias de usuario e integraciones.

- Los objetivos de la sesión fueron:

  - Presentar el modelo de inventario de Historias de Usuario e Integraciones.

  - Alinear criterios de trabajo entre Remediación e Integraciones.

  - Contrastar el estado actual de definición de las integraciones R4.

  - Identificar riesgos relevantes para la planificación.

  - Definir una dinámica de colaboración para completar el análisis de los distintos tracks.

CONCLUSIONES:

- La trazabilidad HU - Integración es un requisito crítico

  - Se acordó que cada integración debe mantenerse vinculada a la Historia de Usuario que la origina para garantizar la gestión consistente del alcance, dependencias, fechas y pruebas.

- Las Historias de Usuario presentan importantes problemas de calidad y definición

  - El equipo de apificación confirmó que muchas Historias de Usuario fueron levantadas sin considerar plenamente las capacidades existentes en la plataforma, lo que ha generado historias con un nivel de detalle insuficiente o con una definición técnica que no refleja correctamente el trabajo real requerido.

  - Esta situación obliga a realizar sesiones adicionales de refinamiento para comprender correctamente el alcance antes de poder estimar o diseñar la solución.

- El esfuerzo real podría ser significativamente inferior al inicialmente estimado

  - Particularmente en Apolo, el equipo de apificación considera que varias estimaciones iniciales fueron realizadas bajo el supuesto de nuevas implementaciones, mientras que el análisis detallado apunta a evoluciones de componentes ya construidos.

  - Como consecuencia, existe potencial para optimizar las fechas actualmente planificadas una vez concluya el análisis técnico.

- Actualmente no existe un inventario consolidado de integraciones R4

  - El equipo de Apificación confirmó que el detalle de interfaces aún no está documentado de forma estructurada y que actualmente el análisis se realiza a partir del refinamiento progresivo de las Historias de Usuario.

  - La información detallada de integraciones irá madurando conforme avancen las actividades de análisis funcional, elaboración de DTMs y diseño técnico.

- El análisis de integraciones por el equipo de apificación se ejecutará por tracks de forma progresiva

  - Se confirmó la siguiente secuencia de trabajo:

    - Finalización del análisis de Apolo (semana del 10 Ago)

    - Continuación con SiWeb (semana del 10 Ago)

    - Posteriormente CAT y APP.

PUNTOS DE ATENCIÓN:

- Madurez insuficiente de las Historias de Usuario para soportar el diseño técnico (Impacto alto)

  - El alcance del equipo de Apificación en R4 comprende el diseño técnico completo (solución/integración), así como la implementación exclusivamente de las integraciones

  - Aún no existe una visión consolidada del volumen total de integraciones, especialmente en Apolo, SIWEB y CAT, donde Apificación cubre el 100% del ámbito de integración

  - En SmartVista, su alcance se limita a dos integraciones omnicanal: de SmartVista a SIWEB y de SmartVista a APP.

  - La identificación de integraciones se está realizando progresivamente durante las sesiones de refinamiento, por lo que todavía no es posible determinar con precisión la carga total de diseño e implementación asociada a R4.

- No existe una visión consolidada del volumen total de integraciones, especialmente en Apolo, SIWEB y CAT, donde Apificación cubre el 100% del ámbito de integración (Impacto crítico)

  - El alcance del equipo de Apificación en R4 comprende el diseño técnico completo (solución/integración), así como la implementación exclusivamente de las integraciones .

  - Aún no existe una visión consolidada del volumen total de integraciones, especialmente en Apolo, SIWEB y CAT, donde Apificación cubre el 100% del ámbito de integración

  - En SmartVista, su alcance se limita a dos integraciones omnicanal: de SmartVista a SIWEB y de SmartVista a APP.

  - La identificación de integraciones se está realizando progresivamente durante las sesiones de refinamiento, por lo que todavía no es posible determinar con precisión la carga total de diseño e implementación asociada a R4.

- Riesgo asociado a la fecha objetivo de inicio de pruebas integradas (Impacto crítico).

  - La estrategia del programa contempla iniciar SIT alrededor del 15 de octubre, lo que exige finalizar previamente las actividades de diseño técnico e implementación de integraciones.

  - Dado que todavía continúan las actividades de análisis/definición técnica, el equipo de APIFICACIÓN

ACCIONES:

- Ana Cervantes (Accenture): Establecer una sesión recurrente semanal para revisar avances, validar integraciones identificadas/fechas y resolver dependencias.

- Pablo Lorenzo (Accenture) : coordinar con Fernanda Barbosa la documentación en el RAID de R4 los puntos de atención identificados, así como la escalación de los puntos de atención críticos