## Slide 1: Propuesta de remediación: RAID R4
30 de Julio 2026

## Slide 2: Un RAID Log único permitirá anticipar bloqueos y fortalecer el control de R4
Sin artefacto formal de RAID en R4. No existe template homologado ni repositorio único para riesgos, issues, supuestos y dependencias del release.
Riesgos e issues declarados manualmente en el weekly, sin estructura de impacto, mitigación ni owner formal.
Gestión reactiva y fragmentada por track, limitando la visibilidad integral del programa y la escalación oportuna.
Sin artefacto de gobierno, el programa no tiene evidencia para sustentar el Go/No-Go de diciembre ni para escalar bloqueos a tiempo.
Situación Actual
Remediación - Descripción
Plantilla RAID adjunta, alineada con Governance de BanCoppel, con riesgos, issues, supuestos y dependencias identificados para R4 tras entrevistas con líderes de subtracks, due diligence y reportados en últimos comités semanales.
Proceso de integración propuesto:
1) Subir el RAID al SharePoint de BanCoppel como repositorio único.
2) Los PMs de subtracks, antes de cada sesión semanal: revisan el RAID para actualizar elementos registrados e incorporan ítems nuevos con calidad en todas las secciones.
3) En las sesiones semanales, los PMs exponen los cambios en el RAID.
4) En el comité semanal se incluye una slide adicional por track con riesgos e issues críticos/altos activos y nuevos, con ownership y fechas deadline claras. (Pendiente de comunicar por Gobierno.)
Valor de la remediación
Visibilidad centralizada del programa: fuente única con severidad, owner, fecha compromiso y estatus — elimina el seguimiento fragmentado por track y reduce el tiempo de detección de bloqueos.
Anticipación de bloqueos: riesgos críticos y altos identificados antes de materializarse, con mitigación y owner asignados — reduce la gestión reactiva que hoy consume tiempo de delivery.
Evidencia para el Go/No-Go de diciembre: datos estructurados para decisiones de governance: qué está mitigado, qué está abierto y quién es responsable — evita decisiones basadas en información parcial.
Escalación oportuna al Gobierno Unity: ítems críticos escalan en la siguiente sesión; altos exigen acción antes del siguiente gate — establece una cadencia de resolución predecible.
Trazabilidad entre releases: el RAID mantiene continuidad entre R4, R4.5 y releases posteriores, evitando que problemas no resueltos se hereden sin visibilidad ni owner.

## Slide 3: Un RAID Log único permitirá anticipar bloqueos y fortalecer el control de R4
No existe una fuente única para consolidar riesgos, issues, supuestos y dependencias del release.
Falta de visibilidad sobre el avance de los riesgos críticos y visibilidad sobre riesgos nuevos
Sin ownership ni fecha de resolución asignados
El seguimiento está fragmentado por track, limitando la visibilidad integral y la escalación oportuna.
Sin un artefacto de gobierno, el programa no tiene evidencia para sustentar el Go/No-Go de diciembre ni para escalar a tiempo los bloqueos que hoy ya amenazan el cronograma
Situación Actual
El valor del RAID Log
Visibilidad centralizada: Una única fuente con severidad, responsable, fecha compromiso y estatus.
Decisiones oportunas: Facilita priorización, escalación y resolución de bloqueos críticos.
Evidencia para governance: Sustenta decisiones Go/No-Go con datos — qué está mitigado, qué está abierto y quién es responsable
Trazabilidad del release: Mantiene continuidad entre R4, R4.5 y releases posteriores.
Propuesta de integración
El Program Manager del release es responsable de mantener el log actualizado semanalmente, completo y con owners asignados.
Cualquier miembro de los tracks de release puede registrar un ítem.
Revisión semanal en sesión de seguimiento de R4 sobre ítems críticos y altos activos
Propuesta:
Presentar una slide adicional para visibilizar los riesgos críticos, altos y nuevos en el Weekly de Unity con ownership y fechas deadline claras