## Resumen
Esfuerzo de Arquitectura de Solución — Proyectos APOLO N4 y TDC R4
Análisis derivado de los planes de trabajo entregados · Corte de información según cada archivo
NOTA METODOLÓGICA — Evidencia vs. Inferencia
EVIDENCIA (dato del plan): ambos son planes de cronograma; la unidad registrada es DÍAS HÁBILES por actividad, no horas-hombre. Ningún archivo trae columna de horas ni HH asignadas a arquitectura. INFERENCIA (supuesto de este análisis): 'Horas' = Días hábiles × 8 h/día — es capacidad de calendario, no esfuerzo real. Las duraciones son de CALENDARIO y muchas corren en paralelo, por lo que las sumas reflejan CARGA AGREGADA DE TRABAJO, no la duración total del tramo.
1) RESUMEN DE ESFUERZO DE ARQUITECTURA
# | Proyecto | # Actividades de arq. | Días hábiles de arq. (∑) | Horas de arq. (∑, ×8)
1 | APOLO N4 — Certificación de Arquitectura (Sección 9) | 25 | 245 | 1960
2 | TDC R4 — Actividades de Arquitectura de Solución | 19 | 350 | 2800
| TOTAL AMBOS PROYECTOS | 44 | 595 | 4760
2) PROPORCIÓN: ARQUITECTURA vs. ESFUERZO TOTAL DEL PROYECTO
# | Proyecto | Días de arq. (∑) | Días TOTALES del proyecto (∑) | % Arquitectura | Relación aprox.
1 | APOLO N4 | 245 | 3560 | 6.882% | 1 de cada 15 días
2 | TDC R4 | 350 | 4913.75 | 7.123% | 1 de cada 14 días
| TOTAL / PROMEDIO PONDERADO | 595 | 8473.75 | 7.022% | 1 de cada 14 días
Base de la proporción (evidencia): 'Días TOTALES del proyecto' = suma de la duración de TODAS las actividades-hoja de cada plan (APOLO: hoja 'Detallado Completo'; TDC: hoja 'UNITY R4 - COPIA'), no solo las de arquitectura. El % es la participación de la carga de arquitectura dentro de la carga total registrada en el cronograma. Como las tareas corren en paralelo, es un indicador de PROPORCIÓN DE ESFUERZO/CARGA, no de porcentaje del tiempo calendario del proyecto. Si el equipo de arquitectura trabaja a dedicación parcial, el % real de HH de arquitectura sería aún menor.

## APOLO N4
APOLO N4 · Esfuerzo de Arquitectura de Solución (Sección 9 – Certificación de Arquitectura) | [7 empty] | 25
TOTALES DE ARQUITECTURA (solo actividades-hoja; filas de fase en azul NO suman): | [7 empty] | 245
Concepto → | # Actividades de arquitectura |  | Días hábiles de trabajo de arquitectura (∑ duración de tareas) |  | Horas-persona de arquitectura (∑ días × 8 h/día) · INFERENCIA |  |  | 1960
Valor → | 25 |  | 245 |  | 1960 |  |  | 3560
ID | Actividad de Arquitectura | Responsable / Equipo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Días hábiles | Horas (días×8)
9 | Certificación de Arquitectura (fase) | Arquitectura de Solución | 2026-04-09 | 2026-09-01 | 104 |  | 0
9.1 | Generación de artefacto Arquitectura General de Solución | Arquitectura de Solución | 2026-04-28 | 2026-05-04 | 5 | 40 | 1
9.1.1 | Análisis de Matriz/Concentrado de Hallazgos de Unity | Arquitectura de Solución | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2 | 16 | 1
9.2 | Generación de artefacto Modelado de Datos y MER | Arquitectura de Solución | 2026-04-28 | 2026-05-04 | 5 | 40 | 1
9.3 | Generación de artefacto Especificación de Servicio | Arquitectura de Solución | 2026-04-09 | 2026-06-30 | 59 |  | 0
9.3.1 | Especificación del servicio | Arquitectura de Solución | 2026-04-09 | 2026-05-26 | 34 | 272 | 1
9.3.2 | Tabla API Operations | Arquitectura de Solución | 2026-06-26 | 2026-06-30 | 3 | 24 | 1
9.4 | Generación de artefacto Especificación Front End | Arquitectura de Solución | 2026-05-15 | 2026-06-30 | 33 |  | 0
9.4.1 | Especificación Front End | Arquitectura de Solución | 2026-05-15 | 2026-05-20 | 4 | 32 | 1
9.5 | Levantar ticket de certificación de Arquitectura (#13045614) | Arquitectura de Solución | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 1 | 8 | 1
9.6 | Validar artefactos de Arquitectura | Arquitectura de Solución | 2026-05-20 | 2026-07-06 | 34 |  | 0
9.6.1 | Revisión de artefactos y atención de observaciones | Arquitectura de Solución | 2026-05-20 | 2026-07-02 | 32 | 256 | 1
9.6.2 | JQ-01: Catálogo de errores tabla 5 — faltan ejemplos de logs | Arquitectura de Solución | 2026-06-11 | 2026-06-30 | 14 | 112 | 1
9.6.3 | ME-01: Vista incremental TO BE vs AS IS (arquitectura cloud) | Arquitectura de Solución | 2026-06-10 | 2026-06-25 | 12 | 96 | 1
9.6.4 | ME-02: Diagramas complementarios N4 con interfaces | Arquitectura de Solución | 2026-06-10 | 2026-06-25 | 12 | 96 | 1
9.6.5 | ME-03: Matriz hallazgos Modyo→WebMethods | Arquitectura de Solución | 2026-06-10 | 2026-06-30 | 15 | 120 | 1
9.6.6 | VoBo Arq. Industria (Ticket #13376605) | Arq. de Industria y Arq. de Solución | 2026-06-30 | 2026-07-06 | 5 | 40 | 1
9.7 | Matriz de comunicaciones (para gestión de tickets) | Arq. Soluciones | 2026-06-03 | 2026-07-24 | 38 |  | 0
9.7.1 | Análisis para generación de matriz | Arq. Soluciones / Homologación Ambientes | 2026-06-10 | 2026-07-24 | 33 | 264 | 1
9.8 | Solicitar validación Arquitectura por Capas | Arq. de Industria y Arq. de Solución | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | 8 | 1
9.8.1 | Solicitar VoBo (Cloud, Seguridad, Integración, Desarrollo, Datos) | Arq. de Industria y Arq. de Solución | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | 8 | 1
9.9 | Gestionar sesiones de entendimiento (arquitectos de capas) | Arq. de Industria y Arq. de Solución | 2026-07-07 | 2026-07-09 | 3 | 24 | 1
9.10 | Validación con Arq. Cloud | Arq. Cloud | 2026-07-10 | 2026-07-30 | 15 |  | 0
9.10.1 | Revisión de artefactos de Arq. de Industria | Arq. Cloud | 2026-07-10 | 2026-07-30 | 15 | 120 | 1
9.11 | Validación con Arq. Seguridad y Biometría | Arq. Seguridad y Biometría | 2026-07-31 | 2026-08-07 | 6 |  | 0
9.11.1 | Revisión de artefactos de Arq. Seguridad y atención de obs. | Arq. Ind. / Sol. / Seg. y Biom. | 2026-07-31 | 2026-08-07 | 6 | 48 | 1
9.12 | Matriz de Configuraciones (Plantilla Mapeo Configuraciones) | Apificación | 2026-07-14 | 2026-08-04 | 16 | 128 | 1
9.13 | Validación con Arq. Integración | Arq. Integración | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 6 |  | 0
9.13.1 | Revisión de artefactos de Arq. de Integración | Arq. Ind. / Sol. / Integración | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 6 | 48 | 1
9.14 | Validación con Arq. Desarrollo | Arq. Desarrollo | 2026-08-18 | 2026-08-28 | 9 |  | 0
9.14.1 | Revisión de artefactos de Arq. Desarrollo | Arq. Ind. / Sol. / Desarrollo | 2026-08-18 | 2026-08-28 | 9 | 72 | 1
9.15 | Validación con Arq. Datos | Arq. Datos | 2026-08-18 | 2026-08-28 | 9 |  | 0
9.15.1 | Revisión de artefactos de Arq. Datos | Arq. Ind. / Sol. / Datos | 2026-08-18 | 2026-08-28 | 9 | 72 | 1
9.16 | Determinar resultado de la certificación | Arquitectura de Industria | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 1 | 8 | 1
9.17 | Entregar Certificación o Pre-certificación | Arquitectura de Industria | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1 | 8 | 1
Fuente: 'Plan_Integral_Apolo_N4_Contingencia_con_FE_v2_0' → hoja 'Detallado Completo', filas 801–835 (Sección 9 · col. 'Equipo Responsable'). Las cifras son DÍAS HÁBILES del plan (evidencia); las horas son INFERENCIA (días×8). Las filas de fase (azul) agregan sub-tareas y por eso NO se suman, para evitar doble conteo.

## TDC R4
TDC R4 · Actividades consolidadas de Arquitectura de Solución | [7 empty] | 19
TOTALES DE ARQUITECTURA (solo actividades-hoja; filas de fase en azul NO suman): | [7 empty] | 350
Concepto → | # Actividades de arquitectura |  | Días hábiles de trabajo de arquitectura (∑ duración de tareas) |  | Horas-persona de arquitectura (∑ días × 8 h/día) · INFERENCIA |  |  | 2800
Valor → | 19 |  | 350 |  | 2800 |  |  | 4913.75
ID | Actividad de Arquitectura | Responsable / Equipo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Días hábiles | Horas (días×8)
R4-73 | Diagrama de Arquitectura de Solución (Maquila Automatizada) | Arquitectura de Solución | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 10 | 80 | 1
R4-74 | Sizing para Componente Administración de Tarjetas | Arquitectura de Solución | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 10 | 80 | 1
R4-75 | Identificar NFS SVCG - SVBO y Nuevo Componente | Arquitectura de Solución | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 10 | 80 | 1
R4-93 | Validación de NFS para Intercambio de Archivos | Arquitectura de Solución | 2026-08-09 | 2026-10-21 | 54 | 432 | 1
R4-127 | Generación de NFS entre SVIP y SVCG (Ambientes SmartVista) | Armando García Ortiz / Arq. | 2026-11-26 | 2026-12-11 | 12 | 96 | 1
R4-270 | Solicitud de Sizing a BPC – Componente Fraud Management (SVFM) | BPC / Arquitectura | 2026-06-06 | 2026-06-19 | 10 | 80 | 1
R4-279 | Actualización de Diagrama de Solución (SVFM) | Arquitectura de Solución | 2026-06-26 | 2026-07-17 | 16 | 128 | 1
R4-280 | Generar ticket de arquitectura para contemplar el SVFM - DEV | Armando García Ortiz / Arq. | 2026-06-26 | 2026-07-17 | 16 | 128 | 1
R4-281 | Generar ticket de arquitectura para contemplar el SVFM - QA | Armando García Ortiz / Arq. | 2026-06-26 | 2026-07-17 | 16 | 128 | 1
R4-282 | Generar ticket de arquitectura para contemplar el SVFM - UAT | Armando García Ortiz / Arq. | 2026-06-26 | 2026-07-17 | 16 | 128 | 1
R4-720 | Diseño de Contratos de API y Arquitectura SV | Patricia A. Tovar Moctezuma | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 10 | 80 | 1
R4-751 | Revisión Diseño de Arquitectura ICCAT | Ramses Santos | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 10 | 80 | 1
R4-753 | Revisión Diseño de Arquitectura IVR | Ramses Santos | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 10 | 80 | 1
R4-760 | Diagrama de Arquitectura General | Ramses Santos | 2026-07-20 | 2026-08-21 | 25 | 200 | 1
R4-761 | Diagrama de Arquitectura Tecnológica y de Seguridad | Ramses Santos | 2026-07-20 | 2026-08-21 | 25 | 200 | 1
R4-762 | Diagrama de Componentes | Ramses Santos | 2026-07-20 | 2026-08-21 | 25 | 200 | 1
R4-763 | Diagrama de Flujo de Arquitectura | Ramses Santos | 2026-07-20 | 2026-08-21 | 25 | 200 | 1
R4-764 | Diagrama de Interfaz | Ramses Santos | 2026-07-20 | 2026-08-21 | 25 | 200 | 1
R4-765 | Diagrama de Secuencia | Ramses Santos | 2026-07-20 | 2026-08-21 | 25 | 200 | 1
Fuente: 'Plan_de_Trabajo_UNITY_R4_200726' → hoja 'UNITY R4 - COPIA'. Se renombra el proyecto como TDC R4. Las tareas de arquitectura no están agrupadas: se consolidan aquí (diagramas, sizing, NFS/NFR, contratos API, tickets de arquitectura). Cifras en DÍAS HÁBILES (evidencia); horas por INFERENCIA (días×8). Diagramas duplicados (filas 775–780 del plan) omitidos por ser copia de 760–765.

## Tipos de Actividad
Tipos de actividad de Arquitectura de Solución identificados
# | Categoría | Actividades incluidas
1 | Generación de artefactos de diseño | Arquitectura General de Solución, Modelado de Datos/MER, Especificación de Servicio, Tabla API Operations, Especificación Front End, Diagramas (General, Tecnológica/Seguridad, Componentes, Flujo, Interfaz, Secuencia).
2 | Definición de integración / APIs | Diseño de Contratos de API y Arquitectura SV, especificación de servicios/operaciones.
3 | NFR / NFS (No Funcionales) | Identificación y validación de NFS entre ambientes/componentes SmartVista (SVCG-SVBO-SVIP), NFS de intercambio de archivos.
4 | Sizing y capacidad | Sizing de componentes (Administración de Tarjetas, Fraud Management SVFM).
5 | Gestión de certificación | Levantar/gestionar tickets de certificación, matriz de comunicaciones, determinar y entregar certificación o pre-certificación.
6 | Validación por capas (VoBo) | Revisión y VoBo de Arq. Cloud, Seguridad y Biometría, Integración, Desarrollo, Datos e Industria; sesiones de entendimiento.
7 | Atención de hallazgos | Resolución de observaciones (JQ-01, ME-01/02/03), matriz de hallazgos Modyo→WebMethods, matriz de configuraciones.