## Slide 1: Arquitectura Plan Director
Julio 2026

## Slide 2: Seguimiento de actividades
# | Actividad | Responsable | Fecha compromiso | Estatus | Comentarios
1 | Agendar sesiones de explicación a profundidad del InterAct y el Bus | Edgar M. |  | Pendiente | 
2 | Validar Inventario de aplicaciones con la Dirección (Octavio, Pablo) | Edgar M. | 10 Agosto | En proceso | 
3 | Proporcionar feedback del documento del Design Authority | Edgar M. | 10 Agosto | En proceso | 
4 | Identificar la capacidad del equipo de arquitectura designada en los proyecto N4 y R4, para determinar si es suficiente para el Design Authority | Accenture Quico | 11 Agosto | En proceso | Edgar compartió ocupación actual del equipo de arquitectura
5 | Generar Repositorio de documentación para tener en un único lugar la información generada por el track | Edgar M. | 14 Agosto | En proceso | 
6 | Compartir información validada para complemento de Interoperabilidad | Edgar M. |  | En proceso | 
7 |  |  |  |  | 
8 |  |  |  |  | 
9 |  |  |  |  | 

## Slide 3: Actividades Cerradas
# | Actividad | Responsable | Fecha compromiso | Estatus | Comentarios
1 | Compartir Drive con documentación de arquitectura existente de los componentes de Unity (Apolo, SmarVista, Transact, Canales) | Edgar Mejía | 16 Julio | Terminado | 
2 | Compartir Terms of Reference para formalización del alcance del workstream de arquitectura | Accenture | 15 Julio | Terminado | 
3 | Validar con Pablo Medinaveitia el identificar a los responsables de los canales. | Edgar Mejía | 17 Julio | Terminado | Agregar responsable de los canales en el mapa de capacidades
4 | Presentar visión inicial para discusión del Design Authority | Accenture | 20 Julio | Terminado | 
5 | Agendar sesión de explicación de la iniciativa Optimus/Atlas (Datos / MDM) | Edgar Mejía | 28 Julio | Terminado | Edgar explico el estado actual de las iniciativas de migración de datos
6 | Participar en sesiones de trabajo con el equipo de Operaciones/Sistemas liderado por Arturo Vázquez, para formalizar el inventario de características tecnológicas | Edgar Mejía / Accenture | 24 Julio | Terminado | 1 Aplicaciones sin dueño identificado
7 | Agendar sesiones con equipo de Infra (David Ángeles) Alejandro Ventura Obtener información de SO, No de maquinas, son físicas o virtuales, micros, etc. | Edgar Mejia | Siguiente Semana | Terminado | 
8 | Desarrollar Mapa de capacidades empresarial (Modelo Original del Banco –EY, complementado) | Accenture | 30 Julio | Terminado | Ya lo tomamos como versión 1 y comenzar a trabajar con ella. El martes 4 agosto se presento a Pablo

## Slide 4: Actividades Cerradas
# | Actividad | Responsable | Fecha compromiso | Estatus | Comentarios
9 | Identificar aplicativos del legado en el mapa de capacidades empresarial | Accenture | 10 agosto | Terminado | Se compartió versión actualizada el 14 Agosto
10 | Hacer cruce del APO con el inventario de aplicaciones | Accenture | 10 Agosto | Terminado | 
11 | Generar inventario con el detalle de la interacción entre aplicaciones del sistema legado | Accenture | 14 Agosto | Terminado | 
12 |  |  |  |  | 
13 |  |  |  |  | 
14 |  |  |  |  | 
15 |  |  |  |  | 
16 |  |  |  |  | 
17 |  |  |  |  |