## Slide 1: ACELERACIÓN PLAN DIRECTOR | WORKSTREAMS DE TRABAJO
Acompañamiento Técnico a la Entrega
Fortalecimiento de metodologías y validación de planes y estrategias en alcance
Equipo con cobertura E2E técnica para acompañamiento con foco en R4
Reingeniería de definiciones estratégicas de entrega1
Construcción de planes de trabajo para capacidades fundacionales de entrega
Enfoque en remediación de hallazgos críticos y ajustes a plan necesarios de acuerdo a replanteamientos de UNITY
Complemento a la PM Office
Construcción de un marco de gobierno UNITY con seguimiento a artefactos vivos de gestión, participación en foros definidos con seguimiento al plan consolidado
Fundaciones del Modelo Operativo y Gobierno
Cierre de definiciones del Modelo Operativo Unity y de gobierno
Apoyo en cierre de Estructura Organizacional de la Dir. de Transformación
Business Case UNITY
Consolidación del Caso de Negocio con granularidad para monitorear el valor generado atado a los releases del roadmap y las proyecciones de costos
Roadmap Integrado Refinación
Estabilización y refinación del roadmap, validando dependencias y robusteciendo supuestos
PM OFFICE y MODELO OPERATIVO
Análisis de Ecosistema existente y Arquitectura
Análisis para mapeo de arquitectura legado e identificar decomisos, coexistencias entre legado-Unity, y vías para minimizar nuevos desarrollos
Definición de estrategia de interoperabilidad
ARQUITECTURA
ENTREGA TÉCNICA UNITY INTEGRAL
ASEGURAMIENTO Y RIESGOS R4 (ESTABILIZACIÓN R3)
Visión integral del programa
Identificación de dependencias, alcances y riesgos, para ser integrados en el RAID
Identificación de criterios de aceptación para gestionar en repositorio central
Readiness de negocio
Assessment de como el negocio anticipa las entregas
A
B
C
D
Tere Gonzalez, Rodrigo Kennedy, Pablo Madinaveitia
Edgar Mejia, Arturo Pérez,
Arcadio Delgado (confirmar)
Pablo Madinavieita, Christian Zazueta
Fernanda Barbosa

## Slide 2
>
Accenture
PROGRAMME DOCUMENT
Unity
Programme
Terms of Reference
Accenture Delivery · BanCoppel
Version: v0.1 | Date: 09 JUL 2026
CONFIDENTIAL
WORKSTREAM DETAILS
ExCo Lead
Salomon Monroy
Programme Lead
Rui Vieiria
Workstream Lead
Joaquin Antonio Pichardo (Accenture)
End Date
11 / 09 / 2026
Budget (Mandays)
N/A
BUSINESS IMPACT
Arquitectura
[ ]
IT
[ ]
Transformación
[ ]
Area TBI
Accenture Confidential | Unity Programme – Terms of Reference
1

## Slide 3
>
Unity Programme | Terms of Reference
WORKSTREAM SCOPE & CONTENT
Description / Target State
El objetivo es establecer una visión integrada de la arquitectura que permita analizar la relación entre Unity y los sistemas legados de BanCoppel, abarcando el mapeo de integraciones, identificación de componentes candidatos a decomiso y detección de capacidades reutilizables. Como resultado, se definirá una estrategia de interoperabilidad que establezca los lineamientos de coexistencia durante la transición y un modelo de dependencias que soporte las decisiones de implementación.
Overview of Key Activities
Documentar arquitectura AsIs de los sistemas legados (Vistas: Capacidades de Negocio y Arquitectura aplicativa de 1er y 2do Nivel)
Generar Arquitecturas de coexistencia de las iniciativas de TDC, N4 y N2 (Vista: Arquitectura aplicativa 1er y 2do Nivel)
Definir proceso de Design Authority para decisiones de arquitectura
Definir los bloques que componen la estrategia de interoperabilidad en la arquitectura tecnológica futura
Análisis de componentes críticos con identificación preliminar de qué se conserva, que se reduce su uso y que se decomisa
Benefits and Critical Success Factors (CSFs)
Benefit 1: Visión unificada de la arquitectura legada + Unity que permita tomar decisiones de implementaciones fundamentadas
Benefit 2: Estrategia de interoperabilidad documentada que establece los patrones y estándares de integración entre Unity y el ecosistema legado
CSF 1: Acceso oportuno a la documentación técnica existente de los sistemas, como insumo indispensable para el análisis y diagramado de componentes
CSF 2: Adopción formal del proceso de Design Authority como mecanismo de gobierno para la toma de decisiones de arquitectura, con respaldo explícito de la Dirección de TI
Waivers
NA
Accenture Confidential | Unity Programme – Terms of Reference
2

## Slide 4
>
Unity Programme | Terms of Reference
PROJECT TEAM & GOVERNANCE
Project Team
> Accenture Team
Joaquin E. Antonio Pichardo
Arquitecto de Solución
e_jeantonio@bancoppel.com
> BanCoppel Team
Edgar Mejia Almaguer
Head Arquitectura TI
emejia@bancoppel.com
Assumptions and Dependencies
Assumption 1: El proceso de Design Authority será adoptado como mecanismo formal de gobierno, con capacidad de decisión reconocida por el equipo de arquitectura
Assumption 2: Las iniciativas de TDC, N4 y N2 mantienen su alcance y diseño durante el período de análisis de coexistencia;
Assumption 3: Los componentes de Unity (Transact, Apolo, SmartVista y canales) cuentan con un nivel de definición arquitectónica suficiente para sustentar el análisis de interoperabilidad.
Dependency 1: Disponibilidad de la documentación técnica de los sistemas legados (interfaces, integraciones, flujos y dependencias entre aplicaciones).
Dependency 2: Disponibilidad de la documentación técnica y arquitectónica de los componentes de Unity — Transact, Apolo, SmartVista y canales legados conectados.
Dependency 3: Participación activa y oportuna de los referentes técnicos de BanCoppel para validar el mapeo AS-IS y los criterios de clasificación de componentes (conservar, reducir, decomisаr).
Out of Scope
Definición de arquitecturas de solución específicas de alguna iniciativa o Plataforma.
Gestión del cambio para la adopción del proceso de Design Authority
Diagramas de arquitectura de infraestructura
Accenture Confidential | Unity Programme – Terms of Reference
3
Arturo Pérez Quevedo
Operaciones TI
aquevedop@bancoppel.com
Francisco López-Cantarero
Arquitecto de Empresarial
f.lopez-cantarero@accenture.com
Lukasz Pietrzyk
Líder de Arquitectura
j.villenas@accenture.com
José Villenas
Arquitecto de Integración
j.villenas@accenture.com

## Slide 5
ID | Task / Activity | Owner | Collaborator | Start Week | Status | W1 Jul 6 | W2 Jul 13 | W3 Jul 20 | W4 Jul 27 | W5 Aug 3 | W6 Aug 10 | W7 Aug 17 | W8 Aug 24 | W9 Aug 31 | W10 Sep 7 | W11 Sep 14
1 | Compartir información de aplicaciones de los sistemas Legados y participar en sesiónes | BanCoppel | J. Pichardo | W1 | Ongoing |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | Generar diagramas de Capacidades de Negocio y Arquitectura aplicativa de 1er y 2do nivel de los sitemas legados | J. Pichardo | F. López-Cantarero | W2 | Ongoing |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 | Validación vista de capacidades de negocio y arquitectura aplicativa de sistemas legados | E. Mejía / Arturo Pérez/David Angeles | J. Pichardo | W3 | Not started |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | Compartir información de arquitectura de los components de Unity (Transact, Apolo, SmartVista y canales involucrados) | BanCoppel |  | W3 | Ongoing |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5 | Generar Arquitecturas de coexistencia | J. Pichardo | F. López-Cantarero /J. Villenas | W4 | Not started |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6 | Validación de arquiectura de coexistencia | Edgar Mejía | J. Pichardo /J. Villenas | W7 | Not started |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
7 | Definir proceso de Design Authority | F. López-Cantarero | J. Pichardo /J. Villenas | W3 | OnGoing |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
8 | Definir los bloques que componen la estrategia de interoperabilidad | F. López-Cantarero | J. Pichardo /J. Villenas | W5 | Not started |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
9 | Análisis de componentes críticos con identificación preliminar de qué se conserva, que se reduce su uso y que se decomisa | F. López-Cantarero | J. Pichardo /J. Villenas | W8 | Not started |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
10 | Sign off de definiciones | Arquitectura Coppel | F. López-Cantarero | W10 | Not started |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
>
Unity Programme | Terms of Reference
PROJECT PLAN – 10 WEEKS
Accenture Confidential | Unity Programme – Terms of Reference
4

## Slide 6
>
Unity Programme | Terms of Reference
PROJECT PLAN – 10 WEEKS
Accenture Confidential | Unity Programme – Terms of Reference
5
ID | Program Deliverables | Owner | Due Date | Status | Priority | Dependencies | Comments / Notes
1.0 | Template Blueprint de Arquitectura | J. Pichardo | 03/08/2026 | ● In progress | Medium | Sin dependencias | 
2.0 | Arquitectura Legado - Primera iteración | J. Pichardo | 03/08/2026 | ● In progress | High | Información técnica de los sistemas legados | Se estan realizando sesiones para obtener esta información
3.0 | Arquitecturas Transitorias por iniciativa al 2026 | J. Pichardo | 07/09/2026 | ● Not Started | High | Arquitecuras indipendientes de cada sitema de Unity | Solicitadas a Edgar Mejía
4.0 | Análisis preliminar de decomiso | F. López-Cantarero | 11/09/2026 | ● Not Started | Medium | Arquitecturas transitorias definidas y documentadas | 
5.0 | Modelo de Design Authority | F. López-Cantarero | 17/08/2026 | ● In progress | High | Conocer proceso de los comites de arquitectura actuales | 
6.0 | Bases de la estrategia de interoperabilidad | F. López-Cantarero | 07/09/2026 | ● Not Started | High |  | 
Programa de Entregables