## Sheet1
Bancoppel
Accenture
ID | Task / Activity | Owner | Collaborator | Start Week | Status | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | Notas
[6 empty] | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | Notas
1 | Compartir información de aplicaciones de los sistemas Legados y participar en sesiónes | BanCoppel | J. Pichardo | W1 | Ongoing
2 | Generar diagramas de Capacidades de Negocio y Arquitectura aplicativa de 1er y 2do nivel de los sitemas legados |  |  | W2 | Ongoing
2.1 | Templete BluePrint de Arquitectura (framework) | Lukasz | [14 empty] | El templete sera el marco de referencia de capacidades de negocio (El de Ey + faltantes de HPB + el detalle a nivel de procesos)
2.2 | Diagrama de Capacidades de Negocio | J. Pichardo
2.3 | Arquitectura aplicativa 1er Nivel sistemas Legados | J. Pichardo
2.4 | Arquitectura aplicativa 2do Nivel sistemas Legados | J. Pichardo | [14 empty] | Para la 4ta semana no se podria hacer. (Plantear que el 2do nivel sea solo para los casos mas reelevantas, SiWeb, OFI, Moba App ya estan)
3 | Validación vista de capacidades de negocio y arquitectura aplicativa de sistemas legados | E. Mejía / Arturo Pérez/David Angeles | J. Pichardo | W3 | Not started
4 | Compartir información de arquitectura de los components de Unity (Transact, Apolo, SmartVista y canales involucrados) | BanCoppel |  | W3 | Ongoing
5 | Generar Arquitecturas de coexistencia (ToBe para nosotros) |  |  | W4 | Not started
5.1 | Arquitectura de coexistencia TDC | Lukasz
5.2 | Arquitectura de coexistencia N4 (Apolo hacia el legado) | Lukasz
5.2 | Arquitectura de coexistencia N2 (Apolo hacia el legado) | Lukasz
6 | Validación de arquiectura de coexistencia | Edgar Mejía |  | W7 | Not started
7 | Definir proceso de Design Authority | F. López-Cantarero |  | W3 | Ongoing
8 | Definir los bloques que componen la estrategia de interoperabilidad | Jose Villena | Lukasz | W5 | Not started
9 | Análisis de componentes críticos con identificación preliminar de qué se conserva, que se reduce su uso y que se decomisa | Jose Villena |  | W8 | Not started
10 | Sign off de definiciones | Edgar Mejía |  | W10 | Not started
11 | Advaisory Tecnico
11.1 | Latencia Apolo | Jose Villena
11.2 | Multiples APIs para el mismo dominio/funcionalidad