## Detallado Completo
Proyecto Onboarding N4
[6 empty] | Avance actividades |  | Avance Ponderado del proyecto
ID | Dependencia | Plan Detallado | Fecha Inicio | Fecha Fin | Duración (días) | % Planeado | % Real | Peso / Etapa | Planeado | Real | Responsable | Equipo Responsable
1. Inicio y planeación: Definición de estrategia de la iniciativa |  |  | 2025-12-04 | 2026-03-03 | 64 | 100% | 100% | 10% | 10% | 10% | Josué Rosales Chimal/Alejandra Mayela | AppWhere/Soluciones Digitales BanCoppel
1.1 |  | Identificacion de Riesgos y Dependencias | 2026-02-03 | 2026-02-06 | 4 | 100% | 100% |  | 2% | 2% | Josué Rosales Chimal/Alejandra Mayela | AppWhere/Soluciones Digitales BanCoppel
1.2 |  | Planeacion | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 10 | 100% | 100% |  | 2% | 2% | Josué Rosales Chimal/Alejandra Mayela | AppWhere/Soluciones Digitales BanCoppel
1.3 |  | Comites tecnicos Especializados GAP, UX/UI, ANALISIS Funcional y tecnico | 2026-02-16 | 2026-02-27 | 10 | 100% | 100% |  | 2% | 2% | Josué Rosales Chimal/Alejandra Mayela | AppWhere/Soluciones Digitales BanCoppel
1.4 |  | Comité de Arquitectura SSFF Plataformas Digitales | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 1 | 100% | 100% |  | 2% | 2% | Josué Rosales Chimal/Alejandra Mayela | AppWhere/Soluciones Digitales BanCoppel
1.5 |  | Kick Off Onbording N4 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 1 | 100% | 100% |  | 2% | 2% | Josué Rosales Chimal/Alejandra Mayela | AppWhere/Soluciones Digitales BanCoppel
2. Análisis: Análisis y refinamiento funcional Flow Engineering |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-24 | 16 | 100% | 100% | 10% | 10% | 10% | Brenda Espinosa/Eduardo Guzmán | UX/UI/Funcional AppWhere
2.1 |  | Bloque 1 - UXUI | 2026-03-03 | 2026-03-14 | 9 | 100% | 100% |  | 1.667% | 1.667% | Brenda Espinosa | UX/UI
2.2 |  | Bloque 2 - UXUI | 2026-03-16 | 2026-03-24 | 7 | 100% | 100% |  | 1.667% | 1.667% | Brenda Espinosa | UX/UI
2.3 |  | Bloque 3 - UXUI | 2026-03-16 | 2026-03-24 | 7 | 100% | 100% |  | 1.667% | 1.667% | Brenda Espinosa | UX/UI
2.4 |  | Bloque 1 | 2026-03-03 | 2026-03-14 | 9 | 100% | 100% |  | 1.667% | 1.667% | Eduardo Guzmán González | Diseño Funcional/Appwhere
2.4.1 |  | Seleccion de Oferta HDU TDD-014 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2 | 100% | 100% |  |  |  | Eduardo Guzmán González | Appwhere
2.4.1.1 |  | Dependency Map | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2 | 100% | 100% |  |  |  | Eduardo Guzmán González | Appwhere
2.4.1.2 |  | Diagrama BPMN | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2 | 100% | 100% |  |  |  | Eduardo Guzmán González | Appwhere
2.4.1.3 |  | Catálogo de reglas de negocio | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2 | 100% | 100% |  |  |  | Eduardo Guzmán González | Appwhere
2.4.1.4 |  | Catálogo de errores funcionales | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2 | 100% | 100% |  |  |  | Eduardo Guzmán González | Appwhere
2.4.1.5 |  | Identificación de Controles de Cambios requeridos (Ajuste a la Funcionalidad y Diseño de Orquestados) | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2 | 100% | 100% |  |  |  | Eduardo Guzmán González | Appwhere
2.4.2 |  | Alta de beneficiarios HDU TDD-005 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2 | 100% | 100% |  |  |  | Eduardo Guzmán González | Appwhere
2.4.2.1 |  | Dependency Map | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2 | 100% | 100% |  |  |  | Eduardo Guzmán González | Appwhere
2.4.2.2 |  | Diagrama BPMN | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2 | 100% | 100% |  |  |  | Eduardo Guzmán González | Appwhere
2.4.2.3 |  | Catálogo de reglas de negocio | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2 | 100% | 100% |  |  |  | Eduardo Guzmán González | Appwhere
2.4.2.4 |  | Catálogo de errores funcionales | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2 | 100% | 100% |  |  |  | Eduardo Guzmán González | Appwhere
2.4.2.5 |  | Identificación de Controles de Cambios requeridos (Ajuste a la Funcionalidad y Diseño de Orquestados) | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2 | 100% | 100% |  |  |  | Eduardo Guzmán González | Appwhere
2.4.3 |  | Perfil Transaccional HDU TDD-004 | 2026-02-07 | 2026-02-09 | 1 | 100% | 100% |  |  |  | Eduardo Guzmán González | Appwhere
2.4.3.1 |  | Dependency Map | 2026-02-07 | 2026-02-09 | 1 | 100% | 100% |  |  |  | Eduardo Guzmán González | Appwhere
2.4.3.2 |  | Diagrama BPMN | 2026-02-07 | 2026-02-09 | 1 | 100% | 100% |  |  |  | Eduardo Guzmán González | Appwhere
2.4.3.3 |  | Catálogo de reglas de negocio | 2026-02-07 | 2026-02-09 | 1 | 100% | 100% |  |  |  | Eduardo Guzmán González | Appwhere
2.4.3.4 |  | Catálogo de errores funcionales | 2026-02-07 | 2026-02-09 | 1 | 100% | 100% |  |  |  | Eduardo Guzmán González | Appwhere
2.4.3.5 |  | Identificación de Controles de Cambios requeridos (Ajuste a la Funcionalidad y Diseño de Orquestados) | 2026-02-07 | 2026-02-09 | 1 | 100% | 100% |  |  |  | Eduardo Guzmán González | Appwhere
2.5 |  | Bloque 2 | 2026-03-16 | 2026-03-24 | 7 | 100% | 100% |  | 1.667% | 1.667% | Eduardo Guzmán González | Diseño Funcional /Appwhere
2.5.1 |  | Integracion expediente digital HDU TDC-017 | 2026-03-16 | 2026-03-24 | 7 | 100% | 100% |  |  |  | Eduardo Guzmán González | Appwhere
2.5.1.1 |  | Dependency Map | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2 | 100% | 100% |  |  |  | Eduardo Guzmán González | Appwhere
2.5.1.2 |  | Catalogo de reglas de negocio | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2 | 100% | 100% |  |  |  | Eduardo Guzmán González | Appwhere
2.5.1.3 |  | Diagrama BPMN | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2 | 100% | 100% |  |  |  | Eduardo Guzmán González | Appwhere
2.5.1.4 |  | Catálogo de errores funcionales | 2026-03-21 | 2026-03-24 | 2 | 100% | 100% |  |  |  | Eduardo Guzmán González | Appwhere
2.5.1.5 |  | Identificación de Controles de Cambios requeridos (Ajuste a la Funcionalidad y Diseño de Orquestados) | 2026-03-21 | 2026-03-24 | 2 | 100% | 100% |  |  |  | Eduardo Guzmán González | Appwhere
2.5.2 |  | Integracion expediente digital HDU TDC-018 | 2026-03-16 | 2026-03-24 | 7 | 100% | 100% |  |  |  | Eduardo Guzmán González | Appwhere
2.5.2.1 |  | Dependency Map | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2 | 100% | 100% |  |  |  | Eduardo Guzmán González | Appwhere
2.5.2.2 |  | Catalogo de reglas de negocio | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2 | 100% | 100% |  |  |  | Eduardo Guzmán González | Appwhere
2.5.2.3 |  | Diagrama BPMN | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2 | 100% | 100% |  |  |  | Eduardo Guzmán González | Appwhere
2.5.2.4 |  | Catálogo de errores funcionales | 2026-03-21 | 2026-03-24 | 2 | 100% | 100% |  |  |  | Eduardo Guzmán González | Appwhere
2.5.2.5 |  | Identificación de Controles de Cambios requeridos (Ajuste a la Funcionalidad y Diseño de Orquestados) | 2026-03-21 | 2026-03-24 | 2 | 100% | 100% |  |  |  | Eduardo Guzmán González | Appwhere
2.5.3 |  | Integracion expediente digital HDU TDC-019 | 2026-03-16 | 2026-03-24 | 7 | 100% | 100% |  |  |  | Eduardo Guzmán González | Appwhere
2.5.3.1 |  | Dependency Map | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2 | 100% | 100% |  |  |  | Eduardo Guzmán González | Appwhere
2.5.3.2 |  | Catalogo de reglas de negocio | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2 | 100% | 100% |  |  |  | Eduardo Guzmán González | Appwhere
2.5.3.3 |  | Diagrama BPMN | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2 | 100% | 100% |  |  |  | Eduardo Guzmán González | Appwhere
2.5.3.4 |  | Catálogo de errores funcionales | 2026-03-21 | 2026-03-24 | 2 | 100% | 100% |  |  |  | Eduardo Guzmán González | Appwhere
2.5.3.5 |  | Identificación de Controles de Cambios requeridos (Ajuste a la Funcionalidad y Diseño de Orquestados) | 2026-03-21 | 2026-03-24 | 2 | 100% | 100% |  |  |  | Eduardo Guzmán González | Appwhere
2.6 |  | Bloque 3 | 2026-03-16 | 2026-03-24 | 7 | 100% | 100% |  | 1.667% | 1.667% | Eduardo Guzmán González | Diseño Funcional /Appwhere
2.6.1 |  | Preparación | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 1 | 100% | 100% |  |  |  | Eduardo Guzman Gonzalez | Appwhere
2.6.2 |  | Integracion expediente digital HDU TDD-011 | 2026-03-16 | 2026-03-24 | 7 | 100% | 100% |  |  |  | Eduardo Guzman Gonzalez | Appwhere
2.6.2.1 |  | Dependency Map | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2 | 100% | 100% |  |  |  | Eduardo Guzman Gonzalez | Appwhere
2.6.2.2 |  | Diagrama BPMN | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2 | 100% | 100% |  |  |  | Eduardo Guzman Gonzalez | Appwhere
2.6.2.3 |  | Catalogo de reglas de negocio | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2 | 100% | 100% |  |  |  | Eduardo Guzman Gonzalez | Appwhere
2.6.2.4 |  | Catálogo de errores funcionales | 2026-03-21 | 2026-03-24 | 2 | 100% | 100% |  |  |  | Eduardo Guzman Gonzalez | Appwhere
2.6.3 |  | Integracion expediente digital HDU TDC-021 | 2026-03-16 | 2026-03-24 | 7 | 100% | 100% |  |  |  | Eduardo Guzman Gonzalez | Appwhere
2.6.3.1 |  | Dependency Map | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2 | 100% | 100% |  |  |  | Eduardo Guzman Gonzalez | Appwhere
2.6.3.2 |  | Diagrama BPMN | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2 | 100% | 100% |  |  |  | Eduardo Guzman Gonzalez | Appwhere
2.6.3.3 |  | Catalogo de reglas de negocio | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2 | 100% | 100% |  |  |  | Eduardo Guzman Gonzalez | Appwhere
2.6.3.4 |  | Catálogo de errores funcionales | 2026-03-21 | 2026-03-24 | 2 | 100% | 100% |  |  |  | Eduardo Guzman Gonzalez | Appwhere
2.6.4 |  | Integracion expediente digital HDU TDC-022 | 2026-03-16 | 2026-03-24 | 7 | 100% | 100% |  |  |  | Eduardo Guzman Gonzalez | Appwhere
2.6.4.1 |  | Dependency Map | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2 | 100% | 100% |  |  |  | Eduardo Guzman Gonzalez | Appwhere
2.6.4.2 |  | Diagrama BPMN | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2 | 100% | 100% |  |  |  | Eduardo Guzman Gonzalez | Appwhere
2.6.4.3 |  | Catalogo de reglas de negocio | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2 | 100% | 100% |  |  |  | Eduardo Guzman Gonzalez | Appwhere
2.6.4.4 |  | Catálogo de errores funcionales | 2026-03-21 | 2026-03-24 | 2 | 100% | 100% |  |  |  | Eduardo Guzman Gonzalez | Appwhere
2.6.5 |  | Bienvenida HDU TDC-027 | 2026-03-16 | 2026-03-24 | 7 | 100% | 100% |  |  |  | Eduardo Guzman Gonzalez | Appwhere
2.6.5.1 |  | Dependency Map | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2 | 100% | 100% |  |  |  | Eduardo Guzman Gonzalez | Appwhere
2.6.5.2 |  | Diagrama BPMN | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2 | 100% | 100% |  |  |  | Eduardo Guzman Gonzalez | Appwhere
2.6.5.3 |  | Catalogo de reglas de negocio | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2 | 100% | 100% |  |  |  | Eduardo Guzman Gonzalez | Appwhere
2.6.5.4 |  | Catálogo de errores funcionales | 2026-03-21 | 2026-03-24 | 2 | 100% | 100% |  |  |  | Eduardo Guzman Gonzalez | Appwhere
3. Diseño: Diseño Técnico Flow Engineering |  |  | 2026-03-02 | 2026-05-12 | 52 | 100% | 100% | 15% | 15% | 15% | Josué Rosales Chimal/Alejandra Mayela | AppWhere/Soluciones Digitales BanCoppel
3.1 |  | Readiness | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 1 | 100% | 100% |  | 1.875% | 1.875% | Josué Rosales Chimal | Appwhere
3.2 |  | 15 Artefactos | 2026-03-02 | 2026-03-25 | 18 | 100% | 100% |  | 1.875% | 1.875% | IC/GM/RA/JR | AT/PD/GAP/FE
3.2.1 |  | Rediseño técnico de BB (CDC o MS nuevo) | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2 | 100% | 100% |  |  |  | Ignacio cayetano | Analisis Tecnico AppWhere
3.2.2 |  | Revisión/Validacion Comité Operativo Intermedio | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 1 | 100% | 100% |  |  |  | Ignacio cayetano | Analisis Tecnico AppWhere
3.2.3 |  | Generación de Controles de Cambio (CDCs) - Diseño/Actualización de documentación (DFT, DTCs, DTMs, DSPs) | 2026-03-06 | 2026-03-09 | 2 | 100% | 100% |  |  |  | Ignacio cayetano | Analisis Tecnico AppWhere
3.2.4 |  | Revisión/Validacion Gobierno de Apis - Pre-Diseño | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2 | 100% | 100% |  |  |  | Gabriel Alejandro Maldonado | GAPI
3.2.5 |  | Diseño Play Digital | 2026-03-03 | 2026-03-16 | 10 | 100% | 100% |  |  |  | Robert Arcos | Play Digital
3.2.6 |  | Diseño de APIs (Nuevas, Controles de Cambios y Orquestados) | 2026-03-03 | 2026-03-16 | 10 | 100% | 100% |  |  |  | Robert Arcos | Play Digital
3.2.7 |  | Liberación de Entregables Diseño de APIs | 2026-03-03 | 2026-03-16 | 10 | 100% | 100% |  |  |  | Robert Arcos | Play Digital
3.2.8 |  | Revisión/Validacion Gobierno de Apis - Diseño | 2026-03-16 | 2026-03-23 | 6 | 100% | 100% |  |  |  | Gabriel Alejandro Maldonado | GAPI
3.2.9 |  | Diseño de webMethods | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2 | 100% | 100% |  |  |  | Robert Arcos | Play Digital
3.2.10 |  | Ajustes de Entregables - Diseño | 2026-03-12 | 2026-03-19 | 6 | 100% | 100% |  |  |  | Gabriel Alejandro Maldonado | GAPI
3.2.11 |  | Revisión/Validacion Comité Operativo Intermedio | 2026-03-16 | 2026-03-24 | 7 | 100% | 100% |  |  |  | Josue Rosales Chimal | FE
3.3 |  | Artefactos 15 | 2026-03-03 | 2026-03-30 | 20 | 100% | 100% |  | 1.875% | 1.875% | IC/GM/RA/JR | AT/PD/GAP/FE
3.3.1 |  | Rediseño técnico de BB (CDC o MS nuevo) | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2 | 100% | 100% |  |  |  | Ignacio cayetano | Analisis Tecnico App Where
3.3.2 |  | Revisión/Validacion Comité Operativo Intermedio | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 1 | 100% | 100% |  |  |  | Ignacio cayetano | Analisis Tecnico App Where
3.3.3 |  | Generación de Controles de Cambio (CDCs) - Diseño/Actualización de documentación (DFT, DTCs, DTMs, DSPs) | 2026-03-06 | 2026-03-09 | 2 | 100% | 100% |  |  |  | Ignacio cayetano | Analisis Tecnico App Where
3.3.4 |  | Revisión/Validacion Gobierno de Apis - Pre-Diseño | 2026-03-06 | 2026-03-09 | 2 | 100% | 100% |  |  |  | Ignacio cayetano | Analisis Tecnico App Where
3.3.5 |  | Diseño Play Digital | 2026-03-12 | 2026-03-19 | 6 | 100% | 100% |  |  |  | Gabriel Alejandro Maldonado | GAPI
3.3.6 |  | Diseño de APIs (Nuevas, Controles de Cambios y Orquestados) | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2 | 100% | 100% |  |  |  | Robert Arcos | Play Digital
3.3.7 |  | Liberación de Entregables Diseño de APIs | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2 | 100% | 100% |  |  |  | Robert Arcos | Play Digital
3.3.8 |  | Revisión/Validacion Gobierno de Apis - Diseño | 2026-03-20 | 2026-03-26 | 5 | 100% | 100% |  |  |  | Gabriel Alejandro Maldonado | GAPI
3.3.9 |  | Diseño de webMethods | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2 | 100% | 100% |  |  |  | Robert Arcos | Play Digital
3.3.10 |  | Ajustes de Entregables - Diseño | 2026-03-20 | 2026-03-26 | 5 | 100% | 100% |  |  |  | Gabriel Alejandro Maldonado | GAPI
3.3.11 |  | Revisión/Validacion Comité Operativo Intermedio | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 1 | 100% | 100% |  |  |  | Josue Rosales Chimal | FE
3.4 |  | Artefactos 15 | 2026-03-10 | 2026-04-16 | 28 | 100% | 100% |  | 1.875% | 1.875% | IC/GM/RA/JR | AT/PD/GAP/FE
3.4.1 |  | Rediseño técnico de BB (CDC o MS nuevo) | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2 | 100% | 100% |  |  |  | Ignacio cayetano | Analisis Tecnico App Where
3.4.2 |  | Revisión/Validacion Comité Operativo Intermedio | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 1 | 100% | 100% |  |  |  | Ignacio cayetano | Analisis Tecnico App Where
3.4.3 |  | Generación de Controles de Cambio (CDCs) - Diseño/Actualización de documentación (DFT, DTCs, DTMs, DSPs) | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2 | 100% | 100% |  |  |  | Ignacio cayetano | Analisis Tecnico App Where
3.4.4 |  | Revisión/Validacion Gobierno de Apis - Pre-Diseño | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2 | 100% | 100% |  |  |  | Ignacio cayetano | Analisis Tecnico App Where
3.4.5 |  | Diseño Play Digital | 2026-03-27 | 2026-04-07 | 8 | 100% | 100% |  |  |  | Gabriel Alejandro Maldonado | GAPI
3.4.6 |  | Diseño de APIs (Nuevas, Controles de Cambios y Orquestados) | 2026-03-27 | 2026-04-07 | 8 | 100% | 100% |  |  |  | Robert Arcos | Play Digital
3.4.7 |  | Liberación de Entregables Diseño de APIs | 2026-03-27 | 2026-04-08 | 9 | 100% | 100% |  |  |  | Robert Arcos | Play Digital
3.4.8 |  | Revisión/Validacion Gobierno de Apis - Diseño | 2026-04-07 | 2026-04-13 | 5 | 100% | 100% |  |  |  | Gabriel Alejandro Maldonado | GAPI
3.4.9 |  | Diseño de webMethods | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2 | 100% | 100% |  |  |  | Robert Arcos | Play Digital
3.4.10 |  | Ajustes de Entregables - Diseño | 2026-04-08 | 2026-04-15 | 6 | 100% | 100% |  |  |  | Gabriel Alejandro Maldonado | GAPI
3.4.11 |  | Revisión/Validacion Comité Operativo Intermedio | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 1 | 100% | 100% |  |  |  | Josue Rosales Chimal | FE
3.5 |  | Artefactos 15 | 2026-03-18 | 2026-04-20 | 24 | 100% | 100% |  | 1.875% | 1.875% | IC/GM/RA/JR | AT/PD/GAP/FE
3.5.1 |  | Rediseño técnico de BB (CDC o MS nuevo) | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2 | 100% | 100% |  |  |  | Ignacio cayetano | Analisis Tecnico App Where
3.5.2 |  | Revisión/Validacion Comité Operativo Intermedio | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 1 | 100% | 100% |  |  |  | Ignacio cayetano | Analisis Tecnico App Where
3.5.3 |  | Generación de Controles de Cambio (CDCs) - Diseño/Actualización de documentación (DFT, DTCs, DTMs, DSPs) | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2 | 100% | 100% |  |  |  | Ignacio cayetano | Analisis Tecnico App Where
3.5.4 |  | Revisión/Validacion Gobierno de Apis - Pre-Diseño | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2 | 100% | 100% |  |  |  | Ignacio cayetano | Analisis Tecnico App Where
3.5.5 |  | Diseño Play Digital | 2026-04-01 | 2026-04-07 | 5 | 100% | 100% |  |  |  | Gabriel Alejandro Maldonado | GAPI
3.5.6 |  | Diseño de APIs (Nuevas, Controles de Cambios y Orquestados) | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2 | 100% | 100% |  |  |  | Robert Arcos | Play Digital
3.5.7 |  | Liberación de Entregables Diseño de APIs | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2 | 100% | 100% |  |  |  | Robert Arcos | Play Digital
3.5.8 |  | Revisión/Validacion Gobierno de Apis - Diseño | 2026-04-10 | 2026-04-16 | 5 | 100% | 100% |  |  |  | Gabriel Alejandro Maldonado | GAPI
3.5.9 |  | Diseño de webMethods | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 2 | 100% | 100% |  |  |  | Robert Arcos | Play Digital
3.5.10 |  | Ajustes de Entregables - Diseño | 2026-04-10 | 2026-04-16 | 5 | 100% | 100% |  |  |  | Gabriel Alejandro Maldonado | GAPI
3.5.11 |  | Revisión/Validacion Comité Operativo Intermedio | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 1 | 100% | 100% |  |  |  | Josue Rosales Chimal | FE
3.6 |  | Artefactos 15 | 2026-03-25 | 2026-04-27 | 24 | 100% | 100% |  | 1.875% | 1.875% | IC/GM/RA/JR | AT/PD/GAP/FE
3.6.1 |  | Rediseño técnico de BB (CDC o MS nuevo) | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2 | 100% | 100% |  |  |  | Ignacio cayetano | Analisis Tecnico App Where
3.6.2 |  | Revisión/Validacion Comité Operativo Intermedio | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 1 | 100% | 100% |  |  |  | Ignacio cayetano | Analisis Tecnico App Where
3.6.3 |  | Generación de Controles de Cambio (CDCs) - Diseño/Actualización de documentación (DFT, DTCs, DTMs, DSPs) | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2 | 100% | 100% |  |  |  | Ignacio cayetano | Analisis Tecnico App Where
3.6.4 |  | Revisión/Validacion Gobierno de Apis - Pre-Diseño | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2 | 100% | 100% |  |  |  | Ignacio cayetano | Analisis Tecnico App Where
3.6.5 |  | Diseño Play Digital | 2026-04-10 | 2026-04-16 | 5 | 100% | 100% |  |  |  | Gabriel Alejandro Maldonado | GAPI
3.6.6 |  | Diseño de APIs (Nuevas, Controles de Cambios y Orquestados) | 2026-04-10 | 2026-04-16 | 5 | 100% | 100% |  |  |  | Robert Arcos | Play Digital
3.6.7 |  | Liberación de Entregables Diseño de APIs | 2026-04-10 | 2026-04-16 | 5 | 100% | 100% |  |  |  | Robert Arcos | Play Digital
3.6.8 |  | Revisión/Validacion Gobierno de Apis - Diseño | 2026-04-17 | 2026-04-23 | 5 | 100% | 100% |  |  |  | Gabriel Alejandro Maldonado | GAPI
3.6.9 |  | Diseño de webMethods | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2 | 100% | 100% |  |  |  | Robert Arcos | Play Digital
3.6.10 |  | Ajustes de Entregables - Diseño | 2026-04-17 | 2026-04-23 | 5 | 100% | 100% |  |  |  | Gabriel Alejandro Maldonado | GAPI
3.6.11 |  | Revisión/Validacion Comité Operativo Intermedio | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 1 | 100% | 100% |  |  |  | Josue Rosales Chimal | FE
3.7 |  | Artefactos 10 | 2026-04-01 | 2026-05-04 | 24 | 100% | 100% |  | 1.875% | 1.875% | IC/GM/RA/JR | AT/PD/GAP/FE
3.7.1 |  | Rediseño técnico de BB (CDC o MS nuevo) | 2026-04-01 | 2026-04-06 | 4 | 100% | 100% |  |  |  | Ignacio cayetano | Analisis Tecnico App Where
3.7.2 |  | Revisión/Validacion Comité Operativo Intermedio | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 1 | 100% | 100% |  |  |  | Ignacio cayetano | Analisis Tecnico App Where
3.7.3 |  | Generación de Controles de Cambio (CDCs) - Diseño/Actualización de documentación (DFT, DTCs, DTMs, DSPs) | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2 | 100% | 100% |  |  |  | Ignacio cayetano | Analisis Tecnico App Where
3.7.4 |  | Revisión/Validacion Gobierno de Apis - Pre-Diseño | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2 | 100% | 100% |  |  |  | Ignacio cayetano | Analisis Tecnico App Where
3.7.5 |  | Diseño Play Digital | 2026-04-17 | 2026-04-23 | 5 | 100% | 100% |  |  |  | Gabriel Alejandro Maldonado | GAPI
3.7.6 |  | Diseño de APIs (Nuevas, Controles de Cambios y Orquestados) | 2026-04-17 | 2026-04-23 | 5 | 100% | 100% |  |  |  | Robert Arcos | Play Digital
3.7.7 |  | Liberación de Entregables Diseño de APIs | 2026-04-17 | 2026-04-23 | 5 | 100% | 100% |  |  |  | Robert Arcos | Play Digital
3.7.8 |  | Revisión/Validacion Gobierno de Apis - Diseño | 2026-04-24 | 2026-04-30 | 5 | 100% | 100% |  |  |  | Gabriel Alejandro Maldonado | GAPI
3.7.9 |  | Diseño de webMethods | 2026-05-01 | 2026-05-04 | 2 | 100% | 100% |  |  |  | Robert Arcos | Play Digital
3.7.10 |  | Ajustes de Entregables - Diseño | 2026-04-24 | 2026-04-30 | 5 | 100% | 100% |  |  |  | Gabriel Alejandro Maldonado | GAPI
3.7.11 |  | Revisión/Validacion Comité Operativo Intermedio | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 1 | 100% | 100% |  |  |  | Josue Rosales Chimal | FE
3.8 |  | Artefactos 10 | 2026-04-10 | 2026-05-12 | 23 | 100% | 100% |  | 1.875% | 1.875% | IC/GM/RA/JR | AT/PD/GAP/FE
3.8.1 |  | Rediseño técnico de BB (CDC o MS nuevo) | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2 | 100% | 100% |  |  |  | Ignacio cayetano | Analisis Tecnico App Where
3.8.2 |  | Revisión/Validacion Comité Operativo Intermedio | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 1 | 100% | 100% |  |  |  | Ignacio cayetano | Analisis Tecnico App Where
3.8.3 |  | Generación de Controles de Cambio (CDCs) - Diseño/Actualización de documentación (DFT, DTCs, DTMs, DSPs) | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2 | 100% | 100% |  |  |  | Ignacio cayetano | Analisis Tecnico App Where
3.8.4 |  | Revisión/Validacion Gobierno de Apis - Pre-Diseño | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2 | 100% | 100% |  |  |  | Ignacio cayetano | Analisis Tecnico App Where
3.8.5 |  | Diseño Play Digital | 2026-04-24 | 2026-04-30 | 5 | 100% | 100% |  |  |  | Gabriel Alejandro Maldonado | GAPI
3.8.6 |  | Diseño de APIs (Nuevas, Controles de Cambios y Orquestados) | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2 | 100% | 100% |  |  |  | Robert Arcos | Play Digital
3.8.7 |  | Liberación de Entregables Diseño de APIs | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2 | 100% | 100% |  |  |  | Robert Arcos | Play Digital
3.8.8 |  | Revisión/Validacion Gobierno de Apis - Diseño | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 5 | 100% | 100% |  |  |  | Gabriel Alejandro Maldonado | GAPI
3.8.9 |  | Diseño de webMethods | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2 | 100% | 100% |  |  |  | Robert Arcos | Play Digital
3.8.10 |  | Ajustes de Entregables - Diseño | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 5 | 100% | 100% |  |  |  | Gabriel Alejandro Maldonado | GAPI
3.8.11 |  | Revisión/Validacion Comité Operativo Intermedio | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 1 | 100% | 100% |  |  |  | Josue Rosales Chimal | FE
4. Desarrollo: Desarrollo técnico de la solución |  |  | 2026-03-24 | 2026-07-10 | 79 | 100% | 98.96% | 25% | 25% | 24.74% | Martha Gabriela | DEV/DEvSeCops/GAPI/
4.1 |  | Desarrollo Back | 2026-03-24 | 2026-05-26 | 46 | 100% | 100% |  | 5% | 5% | Martha Gabriela | DEV/DEvSeCops/GAPI/
4.1.1 | 3.2 | 15 Artefactos ( 5 repositorios ) | 2026-03-24 | 2026-04-22 | 22 | 100% | 100% |  |  |  | Martha Gabriela | DEV/DEvSeCops/GAPI/
4.1.1.1 |  | Certificación del diseño | 2026-03-24 | 2026-03-30 | 5 | 100% | 100% |  |  |  | Martha Gabriela | DEV
4.1.1.2 |  | Generación de BackLog | 2026-03-24 | 2026-03-26 | 3 | 100% | 100% |  |  |  | Martha Gabriela | DEV
4.1.1.3 |  | Set de datos | 2026-03-27 | 2026-03-31 | 3 | 100% | 100% |  |  |  | Martha Gabriela | DEV
4.1.1.4 |  | DEV-Desarrollo PDI y Certificación | 2026-03-24 | 2026-03-30 | 5 | 100% | 100% |  |  |  | Gabriel Alejandro Maldonado/Martha | GAPI/DEV
4.1.1.5 | 4.1.1.4 | Configuración Pipeline DEV por DevSecOps | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2 | 100% | 100% |  |  |  | Diana Mendez Calderon | DevSecOps
4.1.1.6 | 4.1.1.4 | Genereación de matriz de casos de prueba Shift Left | 2026-03-31 | 2026-04-08 | 7 | 100% | 100% |  |  |  | Alejandro pineda | ShitLeft
4.1.1.7 | 4.1.1.4 | Construcción de Apis | 2026-04-09 | 2026-04-22 | 10 | 100% | 100% |  |  |  | Martha Gabriela | Apificación
4.1.2 | 3.3 | 15 Artefactos ( 5 repositorios ) | 2026-03-30 | 2026-05-13 | 33 | 100% | 100% |  |  |  | Martha Gabriela | DEV/DEvSeCops/GAPI/Coppel
4.1.2.1 |  | Configuración Pipeline DEV por DevSecOps | 2026-03-30 | 2026-04-07 | 7 | 100% | 100% |  |  |  | Martha Gabriela | DEV
4.1.2.2 |  | Generación de BackLog | 2026-03-30 | 2026-04-01 | 3 | 100% | 100% |  |  |  | Martha Gabriela | DEV
4.1.2.3 |  | Set de datos | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2 | 100% | 100% |  |  |  | Martha Gabriela | DEV
4.1.2.4 |  | DEV-Desarrollo PDI y Certificación | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 100% | 100% |  |  |  | Gabriel Alejandro Maldonado/Martha | GAPI/DEV
4.1.2.5 |  | Configuración Pipeline DEV por DevSecOps | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2 | 100% | 100% |  |  |  | Diana Mendez Calderon | DevSecOps
4.1.2.6 |  | Genereación de matriz de casos de prueba Shift Left | 2026-04-06 | 2026-04-08 | 3 | 100% | 100% |  |  |  | Alejandro pineda | ShitLeft
4.1.2.7 |  | Construcción de Apis | 2026-04-09 | 2026-04-22 | 10 | 100% | 100% |  |  |  | Martha Gabriela | Apificación
4.1.3 | 3.4 | 15 Artefactos ( 5 repositorios ) | 2026-04-17 | 2026-05-11 | 17 | 100% | 100% |  |  |  | Martha Gabriela | DEV/DEvSeCops/GAPI/Coppel
4.1.3.1 |  | Certificación del diseño | 2026-04-17 | 2026-04-23 | 5 | 100% | 100% |  |  |  | Martha Gabriela | DEV
4.1.3.2 |  | Generación de BackLog | 2026-04-17 | 2026-04-21 | 3 | 100% | 100% |  |  |  | Martha Gabriela | DEV
4.1.3.3 |  | Set de datos | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2 | 100% | 100% |  |  |  | Martha Gabriela | DEV
4.1.3.4 |  | DEV-Desarrollo PDI y Certificación | 2026-04-17 | 2026-04-23 | 5 | 100% | 100% |  |  |  | Gabriel Alejandro Maldonado/Martha | GAPI/DEV
4.1.3.5 |  | Configuración Pipeline DEV por DevSecOps | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2 | 100% | 100% |  |  |  | Diana Mendez Calderon | DevSecOps
4.1.3.6 |  | Genereación de matriz de casos de prueba Shift Left | 2026-04-27 | 2026-04-29 | 3 | 100% | 100% |  |  |  | Alejandro pineda | ShitLeft
4.1.3.7 |  | Construcción de Apis | 2026-04-27 | 2026-05-11 | 11 | 100% | 100% |  |  |  | Martha Gabriela | Apificación
4.1.4 | 3.5 | 15 Artefactos ( 5 repositorios ) | 2026-04-20 | 2026-05-11 | 16 | 100% | 100% |  |  |  | Martha Gabriela | DEV/DEvSeCops/GAPI/Coppel
4.1.4.1 |  | Certificación del diseño | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 5 | 100% | 100% |  |  |  | Martha Gabriela | DEV
4.1.4.2 |  | Generación de BackLog | 2026-04-20 | 2026-04-22 | 3 | 100% | 100% |  |  |  | Martha Gabriela | DEV
4.1.4.3 |  | Set de datos | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2 | 100% | 100% |  |  |  | Martha Gabriela | DEV
4.1.4.4 |  | DEV-Desarrollo PDI y Certificación | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 5 | 100% | 100% |  |  |  | Gabriel Alejandro Maldonado/Martha | GAPI/DEV
4.1.4.5 |  | Configuración Pipeline DEV por DevSecOps | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2 | 100% | 100% |  |  |  | Diana Mendez Calderon | DevSecOps
4.1.4.6 |  | Genereación de matriz de casos de prueba Shift Left | 2026-04-27 | 2026-04-29 | 3 | 100% | 100% |  |  |  | Alejandro pineda | ShitLeft
4.1.4.7 |  | Construcción de Apis | 2026-04-27 | 2026-05-11 | 11 | 100% | 100% |  |  |  | Martha Gabriela | Apificación
4.1.5 | 3.6 | 15 Artefactos ( 5 repositorios ) | 2026-04-27 | 2026-05-26 | 22 | 100% | 100% |  |  |  | Martha Gabriela | DEV/DEvSeCops/GAPI/Coppel
4.6.1 |  | Certificación del diseño | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 6 | 100% | 100% |  |  |  | Martha Gabriela | DEV
4.6.2 |  | Generación de BackLog | 2026-04-27 | 2026-04-29 | 3 | 100% | 100% |  |  |  | Martha Gabriela | DEV
4.6.3 |  | Set de datos | 2026-04-30 | 2026-05-04 | 3 | 100% | 100% |  |  |  | Martha Gabriela | DEV
4.6.4 |  | DEV -Generación de Diagrama de componentes y Diagrama de secuencia mas detallado. | 2026-04-27 | 2026-05-01 | 5 | 100% | 100% |  |  |  | Gabriel Alejandro Maldonado/Martha | GAPI/DEV
4.6.5 |  | Configuración Pipeline DEV por DevSecOps | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2 | 100% | 100% |  |  |  | Diana Mendez Calderon | DevSecOps
4.6.6 |  | Genereación de matriz de casos de prueba Shift Left | 2026-05-04 | 2026-05-06 | 3 | 100% | 100% |  |  |  | Alejandro pineda | ShitLeft
4.6.7 |  | Construcción de Apis | 2026-05-13 | 2026-05-26 | 10 | 100% | 100% |  |  |  | Martha Gabriela | Apificación
4.1.6 | 3.7 | 10 Artefactos ( 3 repositorios ) | 2026-05-04 | 2026-05-26 | 17 | 100% | 100% |  |  |  | Martha Gabriela | DEV/DEvSeCops/GAPI/Coppel
4.1.6.1 |  | Certificación del diseño | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 5 | 100% | 100% |  |  |  | Martha Gabriela | DEV
4.1.6.2 |  | Generación de BackLog | 2026-05-04 | 2026-05-06 | 3 | 100% | 100% |  |  |  | Martha Gabriela | DEV
4.1.6.3 |  | Set de datos | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2 | 100% | 100% |  |  |  | Martha Gabriela | DEV
4.1.6.4 |  | DEV -Generación de Diagrama de componentes y Diagrama de secuencia mas detallado. | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 5 | 100% | 100% |  |  |  | Gabriel Alejandro Maldonado/Martha | GAPI/DEV
4.1.6.5 |  | Configuración Pipeline DEV por DevSecOps | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2 | 100% | 100% |  |  |  | Diana Mendez Calderon | DevSecOps
4.1.6.6 |  | Genereación de matriz de casos de prueba Shift Left | 2026-05-11 | 2026-05-13 | 3 | 100% | 100% |  |  |  | Alejandro pineda | ShitLeft
4.1.6.7 |  | Construcción de Apis | 2026-05-13 | 2026-05-26 | 10 | 100% | 100% |  |  |  | Martha Gabriela | Apificación
4.1.7 | 3.8 | 10 Artefactos ( 3 repositorios ) | 2026-05-12 | 2026-05-26 | 11 | 100% | 100% |  |  |  | Martha Gabriela | DEV/DEvSeCops/GAPI/Coppel
4.1.7.1 |  | Certificación del diseño | 2026-05-12 | 2026-05-18 | 5 | 100% | 100% |  |  |  | Martha Gabriela | DEV
4.1.7.2 |  | Generación de BackLog | 2026-05-12 | 2026-05-14 | 3 | 100% | 100% |  |  |  | Martha Gabriela | DEV
4.1.7.3 |  | Set de datos | 2026-05-15 | 2026-05-18 | 2 | 100% | 100% |  |  |  | Martha Gabriela | DEV
4.1.7.4 |  | DEV -Generación de Diagrama de componentes y Diagrama de secuencia mas detallado. | 2026-05-12 | 2026-05-18 | 5 | 100% | 100% |  |  |  | Gabriel Alejandro Maldonado/Martha | GAPI/DEV
4.1.7.5 |  | Configuración Pipeline DEV por DevSecOps | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2 | 100% | 100% |  |  |  | Diana Mendez Calderon | DevSecOps
4.1.7.6 |  | Genereación de matriz de casos de prueba Shift Left | 2026-05-19 | 2026-05-21 | 3 | 100% | 100% |  |  |  | Alejandro pineda | ShitLeft
4.1.7.7 |  | Construcción de Apis | 2026-05-13 | 2026-05-26 | 10 | 100% | 100% |  |  |  | Martha Gabriela | Apificación
4.2 |  | Tickets Base Path GAPI | 2026-06-05 | 2026-06-22 | 12 | 100% | 100% |  | 5% | 5% | Gabriel Maldonado/Robert Arcos | GAPIs / PD
4.3 |  | Desarrollo Front | 2026-03-27 | 2026-05-07 | 30 | 100% | 100% |  | 5% | 5% | Sergio García | Modyo
4.3.1 |  | Migración BB Front sin Integración base | 2026-03-27 | 2026-05-07 | 30 | 100% | 100% |  |  |  | Sergio García | Modyo
4.3.1.1 |  | Migración BB Transversales y semi transversal back | 2026-03-27 | 2026-04-09 | 10 | 100% | 100% |  |  |  | Sergio García | Modyo
4.3.1.2 |  | Implementación de cambio de marca fase 2 | 2026-03-27 | 2026-04-09 | 10 | 100% | 100% |  |  |  | Sergio García | Modyo
4.3.1.3 |  | Desarrollo Front Selección Oferta | 2026-04-10 | 2026-04-16 | 5 | 100% | 100% |  |  |  | Sergio García | Modyo
4.3.1.4 |  | Desarrollo Front Alta beneficiario | 2026-04-10 | 2026-05-07 | 20 | 100% | 100% |  |  |  | Sergio García | Modyo
4.3.1.5 |  | Desarrollo Front Perfil Transaccional | 2026-04-17 | 2026-04-23 | 5 | 100% | 100% |  |  |  | Sergio García | Modyo
4.3.1.6 |  | Desarrollo Expediente digital | 2026-04-24 | 2026-04-30 | 5 | 100% | 100% |  |  |  | Sergio García | Modyo
4.4 |  | Plan de Contingencia Despliegues | 2026-06-03 | 2026-07-02 | 22 | 100% | 100% |  | 5% | 5% | FM/GM/RA/AA/EC | DEV/DEvSeCops/GAPI/Coppel
4.4.1 |  | Api operation 14 | 2026-06-03 | 2026-06-18 | 12 | 100% | 100% |  |  |  | FM/GM/RA/AA/EC | DEV/DEvSeCops/GAPI/Coppel
4.4.1.1 |  | Generación de RAMLS | 2026-06-03 | 2026-06-08 | 3 | 100% | 100% |  |  |  | Gabriel Maldonado/Robert Arcos | GAPIs / PD
4.4.1.2 |  | Validación | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 1 | 100% | 100% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.1.3 |  | DTM - registerApplicationNumber | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 1 | 100% | 100% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.1.4 |  | Despliegue Rec_RegisterProductN4V1 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 1 | 100% | 100% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.1.5 |  | Despliegue Dom_RegisterProductN4V1 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 1 | 100% | 100% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.1.6 |  | Despliegue Pro_RegisterProductN4V1 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 1 | 100% | 100% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.1.7 |  | DTM - Rec_retrieveBeneficiaries | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 1 | 100% | 100% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.1.8 |  | Despliegue Pro_retrieveCustomerRelationshipInvolvementV2 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 1 | 100% | 100% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.1.9 |  | Despliegue Dom_RetrieveCustomerRelationshipInvolvementV2 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 1 | 100% | 100% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.1.10 |  | DTM - registerBeneficiary | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 1 | 100% | 100% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.1.11 |  | Despliegue Rec_RegisterCustomerRelationshipInvolvementV1 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 1 | 100% | 100% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.1.12 |  | Despliegue Dom_RegisterCustomerRelationshipInvolvementV1 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 1 | 100% | 100% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.1.13 |  | DTM - registerBeneficiary | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 1 | 100% | 100% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.1.14 |  | Despliegue Pro_RegisterCustomerRelationshipInvolvementV1 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 1 | 100% | 100% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.1.15 |  | DTM - registerAddress | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 1 | 100% | 100% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.1.16 |  | Despliegue Rec_RegisterLocationV2 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 1 | 100% | 100% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.1.17 |  | Despliegue Dom_RegisterLocationV2 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 1 | 100% | 100% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.1.18 |  | Despliegue Pro_RegisterLocationV2 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 1 | 100% | 100% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.1.19 |  | DTM - updateBeneficiary | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 1 | 100% | 100% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.1.20 |  | Despliegue Dom_updateCustomerRelationshipInvolvementV2 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 1 | 100% | 100% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.1.21 |  | Despliegue Pro_UpdateCustomerRelationshipInvolvementV2 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 1 | 100% | 100% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.1.22 |  | DTM - retrieveAddress | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 1 | 100% | 100% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.1.23 |  | Despliegue Pro_RetrieveLocationV2 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 1 | 100% | 100% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.1.24 |  | Proceso de entrega DEV a integración Modyo | 2026-06-12 | 2026-06-18 | 5 | 0% | 0% |  |  |  | Martha Gabriela Angulo | Apificación
4.4.2 |  | Api operation 18 | 2026-06-08 | 2026-06-22 | 11 | 100% | 100% |  |  |  | FM/GM/RA/AA/EC | DEV/DEvSeCops/GAPI/Coppel
4.4.2.1 |  | Generación de RAMLS | 2026-06-08 | 2026-06-11 | 3 | 100% | 100% |  |  |  | Gabriel Maldonado/Robert Arcos | GAPIs / PD
4.4.2.2 |  | Validación | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 1 | 100% | 100% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.2.3 |  | DTM - retrieveAddress | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 1 | 100% | 100% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.2.4 |  | Despliegue Dom_retrieveLocationV2 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 1 | 100% | 100% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.2.5 |  | DTM - updateAddress | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 1 | 100% | 100% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.2.6 |  | Dspliegue Dom_UpdateLocationV2 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 1 | 100% | 100% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.2.7 |  | Despliegue Pro_updateLocationV2 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 1 | 100% | 100% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.2.8 |  | DTM - Rec_updateBeneficiaryDataDirectory | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 1 | 100% | 100% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.2.9 |  | Despliegue Bus_UpdateBeneficiaryProfileV1 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 1 | 100% | 100% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.2.10 |  | Despliegue Rec_UpdateBeneficiaryProfileV1 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 1 | 100% | 100% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.2.11 |  | DTM - controlAddress (controlLocation) | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 1 | 100% | 100% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.2.12 |  | Despliegue Rec_ControlLocationV1 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 1 | 100% | 100% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.2.13 |  | Despliegue Dom_ControlLocationV1 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 1 | 100% | 100% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.2.14 |  | Despliegue Pro_ControlLocationV1 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 1 | 100% | 100% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.2.15 |  | DTM - controlBeneficiary | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 1 | 100% | 100% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.2.16 |  | Despliegue Rec_ControlProspectBeneficiaryV1 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 1 | 100% | 100% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.2.17 |  | Despliegue Dom_ControlProspectBeneficiaryV1 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 1 | 100% | 100% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.2.18 |  | Despliegue Pro_ControlProspectBeneficiaryV1 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 1 | 100% | 100% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.2.19 |  | DTM - Rec_retrieveBeneficiariesDocument | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 1 | 100% | 100% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.2.20 |  | Despliegue Rec_RetrieveBeneficiaryProfileV1 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 1 | 100% | 100% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.2.21 |  | Despliegue Bus_RetrieveBeneficiaryProfileV1 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 1 | 100% | 100% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.2.22 |  | DTM - Rec_controlBeneficiaryDataDirectory | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 1 | 100% | 100% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.2.23 |  | Bus_ControlProspectInformationV1 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 1 | 100% | 100% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.2.24 |  | Rec_ControlProspectInformationV1 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 1 | 100% | 100% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.2.25 |  | DTM - registerBeneficiaryDataDirectory (Orquestado) | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 1 | 100% | 100% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.2.26 |  | Rec_RegisterBeneficiaryProfileV1 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 1 | 100% | 100% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.2.27 |  | Bus_RegisterBeneficiaryProfileV1 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 1 | 100% | 100% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.2.28 |  | DTM - retrieveTransactionalProfile | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 1 | 100% | 100% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.2.29 |  | Dom_RetrieveTransactionalProfileV1 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 1 | 100% | 100% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.2.30 |  | Proceso de entrega DEV a integración Modyo | 2026-06-16 | 2026-06-22 | 5 | 0% | 0% |  |  |  | Martha Gabriela Angulo | Apificación
4.4.3 |  | Api operation 16 | 2026-06-10 | 2026-06-24 | 11 | 100% | 100% |  |  |  | FM/GM/RA/AA/EC | DEV/DEvSeCops/GAPI/Coppel
4.4.3.1 |  | Generación de RAMLS | 2026-06-10 | 2026-06-12 | 3 | 0% | 0% |  |  |  | Gabriel Maldonado/Robert Arcos | GAPIs / PD
4.4.3.2 |  | Validación | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.3.3 |  | DTM - retrieveTransactionalProfile | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.3.4 |  | Rec_RetrieveTransactionalProfileV1 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.3.5 |  | Pro_RetrieveTransactionalProfileV1 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.3.6 |  | DTM - registerTransactionalProfile | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.3.7 |  | Dom_RegisterTransactionalProfileV1 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.3.8 |  | Rec_RegisterTransactionalProfileV1 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.3.9 |  | Pro_RegisterTransactionalProfileV1 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.3.10 |  | DTM - updateTransactionalProfile | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.3.11 |  | Rec_UpdateTransactionalProfileV1 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.3.12 |  | Dom_UpdateTransactionalProfile | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.3.13 |  | Pro_UpdateTransactionalProfileV1 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.3.14 |  | DTM - captureTransactionalProfile | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.3.15 |  | Rec_CaptureTransactionalProfile | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.3.16 |  | Bus_CaptureTransactionalProfileV1 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.3.17 |  | DTM - Rec_registerAccountN4 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.3.18 |  | Pro_EvaluateCustomerRiskProfileV1 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.3.19 |  | Pro_UpdatePartyRoutingProfileRiskV1 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.3.20 |  | DTM - Rec_registerAccountBeneficiaryProspectN4 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.3.21 |  | Dom_UpdateLocationV2 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.3.22 |  | Dom_RetrieveCustomerRelationshipInvolvementV1 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.3.23 |  | Pro_RetrieveCustomerRelationshipInvolvementV1 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.3.24 |  | DTM - registerBeneficiary | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.3.25 |  | Rec_registerCustomerRelationshipInvolvementV1 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.3.26 |  | Proceso de entrega DEV a integración Modyo | 2026-06-18 | 2026-06-24 | 5 | 0% | 0% |  |  |  | Martha Gabriela Angulo | Apificación
4.4.4 |  | Api operation 15 | 2026-06-12 | 2026-06-26 | 11 | 100% | 100% |  |  |  | FM/GM/RA/AA/EC | DEV/DEvSeCops/GAPI/Coppel
4.4.4.1 |  | Generación de RAMLS | 2026-06-12 | 2026-06-16 | 3 | 0% | 0% |  |  |  | Gabriel Maldonado/Robert Arcos | GAPIs / PD
4.4.4.2 |  | Validación | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.4.3 |  | DTM - Rec_registerAccountBeneficiariesN4 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.4.4 |  | Dom_RegisterCustomerRelationshipInvolvementV1 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.4.5 |  | Pro_RegisterCustomerRelationshipInvolvementV1 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.4.6 |  | DTM - Rec_registerAccountN4 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.4.7 |  | Rec_RetrieveProspectBeneficiaryV1 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.4.8 |  | Dom_RetrieveProspectBeneficiaryV1 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.4.9 |  | Pro_RetrieveProspectBeneficiaryV1 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.4.10 |  | Bus_RegisterBeneficiaryProfileV1 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.4.11 |  | Rec_RegisterBeneficiaryProfileV1 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.4.12 |  | Dom_RegisterAccountSignatoryV1 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.4.13 |  | DTM - | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.4.14 |  | Pro_RegisterAccountSignatoryV1 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.4.15 |  | Dom_UpdatePartyRoutingProfileRiskV1 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.4.16 |  | Dom_RetrieveValidationV2 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.4.17 |  | Pro_RetrieveValidationV2 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.4.18 |  | DTM - Rec_registerAccountN4 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.4.19 |  | Dom_InitiateCustomerRiskProfileV1 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.4.20 |  | Pro_InitiateCustomerRiskProfileV1 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.4.21 |  | Dom_EvaluateCustomerRiskProfileV1 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.4.22 |  | Proceso de entrega DEV a integración Modyo | 2026-06-20 | 2026-06-26 | 5 | 0% | 0% |  |  |  | Martha Gabriela Angulo | Apificación
4.4.5 |  | Api operation 16 | 2026-06-16 | 2026-06-30 | 11 | 100% | 100% |  |  |  | FM/GM/RA/AA/EC | DEV/DEvSeCops/GAPI/Coppel
4.4.5.1 |  | Generación de RAMLS | 2026-06-16 | 2026-06-18 | 3 | 0% | 0% |  |  |  | Gabriel Maldonado/Robert Arcos | GAPIs / PD
4.4.5.2 |  | Validación | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.5.3 |  | DTM - Rec_createDocumentation | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.5.4 |  | Rec_CreateDocumentationV2 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.5.5 |  | Dom_CreateDocumentationV2 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.5.6 |  | Pro_CreateDocumentationV2 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.5.7 |  | Dom_CreateDocumentTraceV2 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.5.8 |  | Pro_CreateDocumentTraceV2 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.5.9 |  | Rec_RetrieveOnBoardingDocumentTraceV2 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.5.10 |  | Bus_RetrieveOnBoardingDocumentTraceV2 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.5.11 |  | DTM - registerOnboardingDocumenttrace | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.5.12 |  | Rec_RegisterOnBoardingDocumentTraceV1 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.5.13 |  | Bus_RegisterOnBoardingDocumentTraceV1 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.5.14 |  | DTM - Rec_initiateOnboardingDocumentContract | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.5.15 |  | Rec_InitiateOnBoardingDocumentContractV1 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.5.16 |  | Bus_InitiateOnBoardingDocumentContractV1 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.5.17 |  | DTM - Rec_activateOnboardingDebitCardWelcomeKit | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.5.18 |  | Rec_ExecuteUnsignedOnboardingDocumentationV1 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.5.19 |  | Bus_ExecuteUnsignedOnboardingDocumentationV1 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.5.20 |  | DTM - registerOnboardingDocumentation | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.5.21 |  | Rec_ExecuteOnboardingDocumentationV1 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.5.22 |  | Bus_ExecuteOnboardingDocumentationV1 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.5.23 |  | DTM - Rec_retrieveOnboardingDocumenttrace | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.5.24 |  | Dom_RetrieveEndorsementV2 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.5.25 |  | Proceso de entrega DEV a integración Modyo | 2026-06-24 | 2026-06-30 | 5 | 0% | 0% |  |  |  | Martha Gabriela Angulo | Apificación
4.4.6 |  | Api operation 17 (18?) (orig. 16) | 2026-06-18 | 2026-07-02 | 11 | 0% | 0% |  |  |  | FM/GM/RA/AA/EC | DEV/DEvSeCops/GAPI/Coppel
4.4.6.1 |  | Generación de RAMLS | 2026-06-18 | 2026-06-22 | 3 | 0% | 0% |  |  |  | Gabriel Maldonado/Robert Arcos | GAPIs / PD
4.4.6.2 |  | Validación | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.6.3 |  | Pro_RetrieveEndorsementV2 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.6.4 |  | Rec_ExecuteCashManagementAccountServiceArrangementV1 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.6.5 |  | Bus_ExecuteCashManagementAccountServiceArrangementV1 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.6.6 |  | Dom_InitiatePartyReferenceV1 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.6.7 |  | Pro_InitiatePartyReferenceV1 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.6.8 |  | DTM - Rec_registerAccountN4 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.6.9 |  | Dom_EvaluateSavingsAccountV1 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.6.10 |  | Pro_EvaluateSavingsAccountV1 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.6.11 |  | Dom_RegisterSavingsAccountV1 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.6.12 |  | Pro_RegisterSavingsAccountV1 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.6.13 |  | Rec_RegisterSavingsAccountV1 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.6.14 |  | Bus_RegisterSavingsAccountV1 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.6.15 |  | Rec_RetrieveSavingsAccountV1 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.6.16 |  | Dom_RetrieveSavingsAccountV1 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.6.17 |  | Pro_RetrieveSavingsAccountV1 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.6.18 |  | Dom_RegisterAccountAuthorizationV1 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.6.19 |  | Pro_RegisterAccountAuthorizationV1 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.6.20 |  | Bus_ExecuteCashManagementAccountServiceArrangement | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Felipe Maqueda / Ana Almanza | Appwhere
4.4.6.21 |  | Proceso de entrega DEV a integración Modyo | 2026-06-26 | 2026-07-02 | 5 | 0% | 0% |  |  |  | Martha Gabriela Angulo | Apificación
4.5 |  | Certificacion de Apis | 2026-06-16 | 2026-07-24 | 29 | 100% | 94.79% |  | 5% | 4.74% | Martha Gabriela Angulo | Apificación
4.5.1 |  | Refinamiento de Requerimientos y Diseño de Casos de Prueba | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 10 | 100% | 94.79% |  | 0% | 0% | Martha Gabriela Angulo | Apificación
4.5.1.1 |  | Análisis de Historias de Usuario (HUs): El QA revisa las HUs en Jira para validar que los criterios de aceptación sean claros, medibles y probables. | 2026-06-15 | 2026-06-24 | 8 | 100% | 94.79% |  |  |  | Martha Gabriela Angulo | Apificación
4.5.1.2 |  | Diseño de Casos de Prueba (TCs): Escribir los pasos detallados de prueba (flujos felices, flujos alternos y de error). | 2026-06-15 | 2026-06-24 | 8 | 100% | 94.79% |  |  |  | Martha Gabriela Angulo | Apificación
4.5.1.3 |  | Carga en Jira: Vincular formalmente los Casos de Prueba directamente dentro de la tarjeta de Jira de la HU correspondiente. | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2 | 100% | 94.79% |  |  |  | Martha Gabriela Angulo | Apificación
4.5.2 |  | Matriz de Asignación y Planificación de Capacidad (Capacity) | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2 | 100% | 94.79% |  | 0% | 0% | Martha Gabriela Angulo | Apificación
4.5.2.1 |  | Validación de Perfiles: Confirmar qué Tester QA será el responsable de cada feature o componente específico (ej. asignación formal en la matriz del proyecto). | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2 | 100% | 94.79% |  |  |  | Martha Gabriela Angulo | Apificación
4.5.2.2 |  | Estimación de Esfuerzo: Calcular el tiempo necesario para la ejecución de los casos de prueba diseñados vs. el tiempo disponible en el sprint. | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2 | 100% | 94.79% |  |  |  | Martha Gabriela Angulo | Apificación
4.5.3 |  | Validación de ambientes de prueba | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5 | 100% | 94.79% |  | 0% | 0% | Martha Gabriela Angulo | Apificación
4.5.3.1 |  | Apolo (r3) | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5 | 100% | 94.79% |  |  |  | Martha Gabriela Angulo | Apificación
4.5.3.2 |  | Ofi tradicional | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5 | 100% | 94.79% |  |  |  | Martha Gabriela Angulo | Apificación
4.5.3.3 |  | Siweb | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5 | 100% | 94.79% |  |  |  | Martha Gabriela Angulo | Apificación
4.5.3.4 |  | Aclaraciones | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5 | 100% | 94.79% |  |  |  | Martha Gabriela Angulo | Apificación
4.5.3.5 |  | APP | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5 | 100% | 94.79% |  |  |  | Martha Gabriela Angulo | Apificación
4.5.4 |  | Fase de Pruebas Tempranas (Early Testing - Ambiente Dev) | 2026-06-29 | 2026-07-13 | 11 | 100% | 94.79% |  | 0% | 0% | Alejandro Pineda | Alejandro Pineda
4.5.5 |  | NA | [8 empty] | Alejandro Pineda | Alejandro Pineda
4.5.6 |  | Aseguramiento de Calidad de Código (Code Review Técnico) | 2026-06-29 | 2026-07-13 | 11 | 100% | 94.79% |  |  |  | Alejandro Pineda | Alejandro Pineda
5. Integración Stateful (12 Apis) y refactor técnico de la solución WM |  |  | 2026-06-30 | 2026-08-18 | 36 | 73.86% | 67.38% | 10% | 7.386% | 6.738% | Sergio García | Modyo
5.1 |  | Refactor Front-End de BB transversales | 2026-06-30 | 2026-07-13 | 10 | 100% | 100% |  | 1.429% | 1.429% | Sergio García | Modyo
5.1.1 |  | Refactor Front-End de BB Preparación Integrado con WM | 2026-07-01 | 2026-07-07 | 5 | 10% | 10% |  |  |  | Sergio García | Modyo
5.1.2 |  | Refactor Front-End de BB Términos y Condiciones Integrado con WM | 2026-07-08 | 2026-07-14 | 5 | 10% | 10% |  |  |  | Sergio García | Modyo
5.1.3 |  | Refactor Front-End de BB Validación teléfono Integrado con WM | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1 | 10% | 10% |  |  |  | Sergio García | Modyo
5.1.4 |  | Refactor Front-End de BB Validación cliente Integrado con WM | 2026-07-16 | 2026-07-22 | 5 | 10% | 10% |  |  |  | Sergio García | Modyo
5.1.5 |  | Refactor Front-End de BB Perfilamiento Integrado con WM | 2026-07-23 | 2026-07-29 | 5 | 10% | 10% |  |  |  | Sergio García | Modyo
5.1.6 |  | Refactor Front-End de BB Validación Domicilio Integrado con WM | 2026-07-30 | 2026-08-05 | 5 | 10% | 10% |  |  |  | Sergio García | Modyo
5.1.7 |  | Refactor Front-End de BB Servicios digitales Integrado con WM | 2026-08-06 | 2026-08-12 | 5 | 10% | 10% |  |  |  | Sergio García | Modyo
5.1.8 |  | Refactor Front-End de BB Expediente digital Integrado con WM | 2026-08-12 | 2026-08-18 | 5 | 10% | 10% |  |  |  | Sergio García | Modyo
5.1.9 |  | Refactor Front-End de BB Validación correo Integrado con WM | 2026-07-23 | 2026-07-29 | 5 | 10% | 10% |  |  |  | Sergio García | Modyo
5.1.10 |  | Refactor Front-End de BB Bienvenida Integrado con WM | 2026-07-30 | 2026-08-05 | 5 | 10% | 10% |  |  |  | Sergio García | Modyo
5.1.11 |  | Refactor Front-End de BB PEP y PLD Integrado con WM | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 1 | 10% | 10% |  |  |  | Sergio García | Modyo
5.1.12 |  | Refactor Front-End de BB Videoselfie Integrado con WM | 2026-08-07 | 2026-08-13 | 5 | 10% | 10% |  |  |  | Sergio García | Modyo
5.2 |  | Selección de Oferta 1* | 2026-06-30 | 2026-07-13 | 10 | 100% | 100% |  | 1.429% | 1.429% | Sergio García | Modyo
5.3 |  | Alta Benefeciario | 2026-07-08 | 2026-08-03 | 19 | 100% | 95% |  | 1.429% | 1.357% | Sergio García | Modyo
5.4 |  | Perfil transaccional | 2026-07-15 | 2026-08-04 | 15 | 100% | 100% |  | 1.429% | 1.429% | Sergio García | Modyo
5.5 |  | Expediante Digital | 2026-07-15 | 2026-08-04 | 15 | 50% | 16.67% |  | 0.7143% | 0.2381% | Sergio García | Modyo
5.6 |  | Bienvenida | 2026-07-29 | 2026-08-04 | 5 | 0% | 0% |  | 0% | 0% | Sergio García | Modyo
5.7 |  | Integración Stateless Modyo + 26 Apis | 2026-07-15 | 2026-08-18 | 25 | 67% | 60% |  | 0.9571% | 0.8571% | Sergio García | Modyo
6. Despliegue de la solución (QA) |  |  | 2026-07-15 | 2026-08-25 | 30 | 6% | 3.333% | 2% | 0.12% | 0.06667% | SG/AP/VG/EC/EF/MA/MB | Modyo/DevSecOps/Appwhere/Bancoppel
6.1 | 5.1 | Preparacion | 2026-07-15 | 2026-08-06 | 17 | 5% | 5% |  | 0.006667% | 0.006667% | SG/AP/VG/EC/EF | Modyo/DevSecOps/Appwhere
6.1.1.1 |  | Revisión técnica Shift-Left de PR y configuración de propiedades y secretos | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Sergio García | Modyo
6.1.1.2 |  | Entrega de Matrices de casos de prueba, Documento de Análisis y Boletin de aceptación QA (FRONT) | 2026-07-17 | 2026-07-20 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Sergio García | Desarrollo
6.1.1.3 |  | Revision de Matrices de casos de prueba Funcionales | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Alejandro Pineda | ShiftLeft/Appwhere
6.1.1.4 |  | Validación de documentación Shift Left (FRONT) | 2026-07-21 | 2026-07-24 | 4 | 0% | 0% |  |  |  | Alejandro Pineda | ShiftLeft/Appwhere
6.1.1.5 |  | Realización de Smoke Test Shift-Left | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Alejandro Pineda/Víctor García | Shift Left & QA / Appwhere
6.1.1.6 |  | Entrega de PR (ticket TI) hacia DevSecOps y Shift Left (FRONT) | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Sergio García | Desarrollo
6.1.1.7 |  | Escaneo de repositorios (FRONT) | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Enrique Cabrera | DevSecOps
6.1.1.8 |  | VoBo de Shift Left & QA (FRONT) | 2026-07-31 | 2026-08-03 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Alejandro Pineda/Víctor García | Shift Left & QA / Appwhere
6.1.1.9 |  | Despliegue a QA (FRONT) | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Enrique Cabrera | DevSecOps
6.1.1.10 |  | Construccion de Quality Gates | 2026-07-31 | 2026-08-06 | 5 | 0% | 0% |  |  |  | Emiliano Fragoso | Quality Gates / Appwhere
6.1.1.11 |  | Ejecucion de Quality Gates | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Emiliano Fragoso | Quality Gates / Appwhere
6.2 | 5.1.1 | TyC Aviso de Privacidad | 2026-07-15 | 2026-08-06 | 17 | 5% | 5% |  | 0.006667% | 0.006667% | SG/AP/VG/EC/EF | Modyo/DevSecOps/Appwhere
6.2.1 |  | Revisión técnica Shift-Left de PR y configuración de propiedades y secretos | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Sergio García | Modyo
6.2.2 |  | Entrega de Matrices de casos de prueba, Documento de Análisis y Boletin de aceptación QA (FRONT) | 2026-07-17 | 2026-07-20 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Sergio García | Desarrollo
6.2.3 |  | Revision de Matrices de casos de prueba Funcionales | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Alejandro Pineda | ShiftLeft/Appwhere
6.2.4 |  | Validación de documentación Shift Left (FRONT) | 2026-07-21 | 2026-07-24 | 4 | 0% | 0% |  |  |  | Alejandro Pineda | ShiftLeft/Appwhere
6.2.5 |  | Realización de Smoke Test Shift-Left | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Alejandro Pineda/Víctor García | Shift Left & QA / Appwhere
6.2.6 |  | Entrega de PR (ticket TI) hacia DevSecOps y Shift Left (FRONT) | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Sergio García | Desarrollo
6.2.7 |  | Escaneo de repositorios (FRONT) | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Enrique Cabrera | DevSecOps
6.2.8 |  | VoBo de Shift Left & QA (FRONT) | 2026-07-31 | 2026-08-03 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Alejandro Pineda/Víctor García | Shift Left & QA / Appwhere
6.2.9 |  | Despliegue a QA (FRONT) | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Enrique Cabrera | DevSecOps
6.2.10 |  | Construccion de Quality Gates | 2026-07-31 | 2026-08-06 | 5 | 0% | 0% |  |  |  | Emiliano Fragoso | Quality Gates / Appwhere
6.2.11 |  | Ejecucion de Quality Gates | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Emiliano Fragoso | Quality Gates / Appwhere
6.3 | 5.1.2 | Validación Teléfono | 2026-07-15 | 2026-08-06 | 17 | 5% | 5% |  | 0.006667% | 0.006667% | SG/AP/VG/EC/EF | Modyo/DevSecOps/Appwhere
6.3.1 |  | Revisión técnica Shift-Left de PR y configuración de propiedades y secretos | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Sergio García | Modyo
6.3.2 |  | Entrega de Matrices de casos de prueba, Documento de Análisis y Boletin de aceptación QA (FRONT) | 2026-07-17 | 2026-07-20 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Sergio García | Desarrollo
6.3.3 |  | Revision de Matrices de casos de prueba Funcionales | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Alejandro Pineda | ShiftLeft/Appwhere
6.3.4 |  | Validación de documentación Shift Left (FRONT) | 2026-07-21 | 2026-07-24 | 5 | 0% | 0% |  |  |  | Alejandro Pineda | ShiftLeft/Appwhere
6.3.5 |  | Realización de Smoke Test Shift-Left | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Alejandro Pineda/Víctor García | Shift Left & QA / Appwhere
6.3.6 |  | Entrega de PR (ticket TI) hacia DevSecOps y Shift Left (FRONT) | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Sergio García | Desarrollo
6.3.7 |  | Escaneo de repositorios (FRONT) | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Enrique Cabrera | DevSecOps
6.3.8 |  | VoBo de Shift Left & QA (FRONT) | 2026-07-31 | 2026-08-03 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Alejandro Pineda/Víctor García | Shift Left & QA / Appwhere
6.3.9 |  | Despliegue a QA (FRONT) | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Enrique Cabrera | DevSecOps
6.3.10 |  | Construccion de Quality Gates | 2026-07-31 | 2026-08-06 | 5 | 0% | 0% |  |  |  | Emiliano Fragoso | Quality Gates / Appwhere
6.3.11 |  | Ejecucion de Quality Gates | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Emiliano Fragoso | Quality Gates / Appwhere
6.4 | 5.1.4 | Perfilamiento | 2026-07-15 | 2026-08-06 | 17 | 5% | 5% |  | 0.006667% | 0.006667% | SG/AP/VG/EC/EF | Modyo/DevSecOps/Appwhere
6.4.1 |  | Revisión técnica Shift-Left de PR y configuración de propiedades y secretos | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Sergio García | Modyo
6.4.2 |  | Entrega de Matrices de casos de prueba, Documento de Análisis y Boletin de aceptación QA (FRONT) | 2026-07-17 | 2026-07-20 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Sergio García | Desarrollo
6.4.3 |  | Revision de Matrices de casos de prueba Funcionales | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Alejandro Pineda | ShiftLeft/Appwhere
6.4.4 |  | Validación de documentación Shift Left (FRONT) | 2026-07-21 | 2026-07-24 | 5 | 0% | 0% |  |  |  | Alejandro Pineda | ShiftLeft/Appwhere
6.4.5 |  | Realización de Smoke Test Shift-Left | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Alejandro Pineda/Víctor García | Shift Left & QA / Appwhere
6.4.6 |  | Entrega de PR (ticket TI) hacia DevSecOps y Shift Left (FRONT) | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Sergio García | Desarrollo
6.4.7 |  | Escaneo de repositorios (FRONT) | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Enrique Cabrera | DevSecOps
6.4.8 |  | Revisión técnica Shift-Left de PR y configuración de propiedades y secretos | 2026-07-31 | 2026-08-03 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Sergio García | Modyo
6.4.9 |  | VoBo de Shift Left & QA (FRONT) | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Alejandro Pineda/Víctor García | Shift Left & QA / Appwhere
6.4.10 |  | Despliegue a QA (FRONT) | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Enrique Cabrera | DevSecOps
6.4.11 |  | Construccion de Quality Gates | 2026-07-31 | 2026-08-06 | 5 | 0% | 0% |  |  |  | Emiliano Fragoso | Quality Gates
6.4.12 |  | Ejecucion de Quality Gates | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Emiliano Fragoso | Quality Gates
6.5 | 5.1.5 | Validación domicilio | 2026-07-15 | 2026-08-06 | 17 | 5% | 5% |  | 0.006667% | 0.006667% | SG/AP/VG/EC/EF | Modyo/DevSecOps/Appwhere
6.5.1 |  | Revisión técnica Shift-Left de PR y configuración de propiedades y secretos | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Sergio García | Modyo
6.5.2 |  | Entrega de Matrices de casos de prueba, Documento de Análisis y Boletin de aceptación QA (FRONT) | 2026-07-17 | 2026-07-20 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Sergio García | Desarrollo
6.5.3 |  | Revision de Matrices de casos de prueba Funcionales | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Alejandro Pineda | ShiftLeft/Appwhere
6.5.4 |  | Validación de documentación Shift Left (FRONT) | 2026-07-21 | 2026-07-24 | 5 | 0% | 0% |  |  |  | Alejandro Pineda | ShiftLeft/Appwhere
6.5.5 |  | Realización de Smoke Test Shift-Left | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Alejandro Pineda/Víctor García | Shift Left & QA / Appwhere
6.5.6 |  | Entrega de PR (ticket TI) hacia DevSecOps y Shift Left (FRONT) | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Sergio García | Desarrollo
6.5.7 |  | Escaneo de repositorios (FRONT) | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Enrique Cabrera | DevSecOps
6.5.8 |  | Revisión técnica Shift-Left de PR y configuración de propiedades y secretos | 2026-07-31 | 2026-08-03 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Sergio García | Modyo
6.5.9 |  | VoBo de Shift Left & QA (FRONT) | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Alejandro Pineda/Víctor García | Shift Left & QA / Appwhere
6.5.10 |  | Despliegue a QA (FRONT) | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Enrique Cabrera | DevSecOps
6.5.11 |  | Construccion de Quality Gates | 2026-07-31 | 2026-08-06 | 5 | 0% | 0% |  |  |  | Emiliano Fragoso | Quality Gates
6.5.12 |  | Ejecucion de Quality Gates | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Emiliano Fragoso | Quality Gates
6.6 | 5.2 | Selección de Oferta | 2026-07-29 | 2026-08-21 | 18 | 5% | 5% |  | 0.006667% | 0.006667% | SG/AP/VG/EC/EF | Modyo/DevSecOps/Appwhere
6.6.1 |  | Entrega de Matrices de casos de prueba, Documento de Análisis y Boletin de aceptación QA (BACK) | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Sergio García | Desarrollo
6.6.2 |  | Revision de Matrices de casos de prueba Técnicos Shift-Left | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Alejandro Pineda | ShiftLeft/Appwhere
6.6.3 |  | Validación de documentación Shift-Left (BACK) | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Alejandro Pineda | ShiftLeft/Appwhere
6.6.4 |  | Entrega de PR (ticket TI) hacia DevSecOps y Shift Left (BACK) | 2026-08-05 | 2026-08-10 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Alejandro Pineda/Víctor García | Shift Left & QA / Appwhere
6.6.5 |  | Escaneo de repositorios (BACK) | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Enrique Cabrera | DevSecOps
6.6.6 |  | Revisión Técncia Shift-Left de PR y configuración de propiedades y secretos | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Martha Gabriela | Desarrollo
6.6.7 |  | VoBo de Shift Left & QA (BACK) | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Enrique Cabrera | DevSecOps
6.6.8 |  | Despliegue a QA (BACK) | 2026-08-18 | 2026-08-20 | 3 | 0% | 0% |  |  |  | Alejandro Pineda/Víctor García | Shift Left & QA / Appwhere
6.6.9 |  | Entrega de Matrices de casos de prueba, Documento de Análisis y Boletin de aceptación QA (FRONT) | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Martha Gabriela | Desarrollo
6.6.10 |  | Revision de Matrices de casos de prueba Funcionales Shift-Left | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Alejandro Pineda | ShiftLeft/Appwhere
6.6.11 |  | Validación de documentación Shift Left (FRONT) | 2026-08-03 | 2026-08-06 | 5 | 0% | 0% |  |  |  | Alejandro Pineda | ShiftLeft/Appwhere
6.6.12 |  | Realización de Smoke Test Shift-Left | 2026-08-07 | 2026-08-10 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Alejandro Pineda/Víctor García | Shift Left & QA / Appwhere
6.6.13 |  | Entrega de PR (ticket TI) hacia DevSecOps y Shift Left (FRONT) | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Martha Gabriela | Desarrollo
6.6.14 |  | Escaneo de repositorios (FRONT) | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Enrique Cabrera | DevSecOps
6.6.15 |  | Revisión Técncia Shift-Left de PR y configuración de propiedades y secretos | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Sergio García | Modyo
6.6.16 |  | VoBo de Shift Left & QA (FRONT) | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Alejandro Pineda/Víctor García | Shift Left & QA / Appwhere
6.6.17 |  | Despliegue a QA (FRONT) | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Enrique Cabrera | DevSecOps
6.6.18 |  | Construccion de Quality Gates | 2026-08-14 | 2026-08-20 | 5 | 0% | 0% |  |  |  | Emiliano Fragoso | Quality Gates
6.6.19 |  | Ejecucion de Quality Gates | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Emiliano Fragoso | Quality Gates
6.7 | 5.1.10 | Pep (KYC) | 2026-07-29 | 2026-08-20 | 17 | 5% | 0% |  | 0.006667% | 0% | SG/AP/VG/EC/EF | Modyo/DevSecOps/Appwhere
6.7.1 |  | Revisión técnica Shift-Left de PR y configuración de propiedades y secretos | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Sergio García | Modyo
6.7.2 |  | Entrega de Matrices de casos de prueba, Documento de Análisis y Boletin de aceptación QA (FRONT) | 2026-07-31 | 2026-08-03 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Sergio García | Desarrollo
6.7.3 |  | Revision de Matrices de casos de prueba Funcionales | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Alejandro Pineda | ShiftLeft/Appwhere
6.7.4 |  | Validación de documentación Shift Left (FRONT) | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Alejandro Pineda | ShiftLeft/Appwhere
6.7.5 |  | Realización de Smoke Test Shift-Left | 2026-08-10 | 2026-08-11 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Alejandro Pineda/Víctor García | Shift Left & QA / Appwhere
6.7.6 |  | Entrega de PR (ticket TI) hacia DevSecOps y Shift Left (FRONT) | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Sergio García | Desarrollo
6.7.7 |  | Escaneo de repositorios (FRONT) | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Enrique Cabrera | DevSecOps
6.7.8 |  | Revisión técnica Shift-Left de PR y configuración de propiedades y secretos | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Sergio García | Modyo
6.7.9 |  | VoBo de Shift Left & QA (FRONT) | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Alejandro Pineda/Víctor García | Shift Left & QA / Appwhere
6.7.10 |  | Despliegue a QA (FRONT) | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Enrique Cabrera | DevSecOps
6.7.11 |  | Construccion de Quality Gates | 2026-08-14 | 2026-08-20 | 5 | 0% | 0% |  |  |  | Emiliano Fragoso | Quality Gates
6.7.12 |  | Ejecucion de Quality Gates | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Emiliano Fragoso | Quality Gates
6.8 | 5.3 | Alta de beneficiario | 2026-07-29 | 2026-08-21 | 18 | 5% | 0% |  | 0.006667% | 0% | SG/AP/VG/EC/EF | Modyo/DevSecOps/Appwhere
6.8.1 |  | Entrega de Matrices de casos de prueba, Documento de Análisis y Boletin de aceptación QA (BACK) | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Sergio García | Desarrollo
6.8.2 |  | Revision de Matrices de casos de prueba Técnicos Shift-Left | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Alejandro Pineda | ShiftLeft/Appwhere
6.8.3 |  | Validación de documentación Shift-Left (BACK) | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Alejandro Pineda | ShiftLeft/Appwhere
6.8.4 |  | Entrega de PR (ticket TI) hacia DevSecOps y Shift Left (BACK) | 2026-08-05 | 2026-08-10 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Alejandro Pineda/Víctor García | Shift Left & QA / Appwhere
6.8.5 |  | Escaneo de repositorios (BACK) | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Enrique Cabrera | DevSecOps
6.8.6 |  | Revisión Técncia Shift-Left de PR y configuración de propiedades y secretos | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Martha Gabriela | Desarrollo
6.8.7 |  | VoBo de Shift Left & QA (BACK) | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Enrique Cabrera | DevSecOps
6.8.8 |  | Despliegue a QA (BACK) | 2026-08-18 | 2026-08-20 | 3 | 0% | 0% |  |  |  | Alejandro Pineda/Víctor García | Shift Left & QA / Appwhere
6.8.9 |  | Entrega de Matrices de casos de prueba, Documento de Análisis y Boletin de aceptación QA (FRONT) | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Martha Gabriela | Desarrollo
6.8.10 |  | Revision de Matrices de casos de prueba Funcionales Shift-Left | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Alejandro Pineda | ShiftLeft/Appwhere
6.8.11 |  | Validación de documentación Shift Left (FRONT) | 2026-08-03 | 2026-08-06 | 5 | 0% | 0% |  |  |  | Alejandro Pineda | ShiftLeft/Appwhere
6.8.12 |  | Realización de Smoke Test Shift-Left | 2026-08-07 | 2026-08-10 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Alejandro Pineda/Víctor García | Shift Left & QA / Appwhere
6.8.13 |  | Entrega de PR (ticket TI) hacia DevSecOps y Shift Left (FRONT) | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Martha Gabriela | Desarrollo
6.8.14 |  | Escaneo de repositorios (FRONT) | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Enrique Cabrera | DevSecOps
6.8.15 |  | Revisión Técncia Shift-Left de PR y configuración de propiedades y secretos | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Sergio García | Modyo
6.8.16 |  | VoBo de Shift Left & QA (FRONT) | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Alejandro Pineda/Víctor García | Shift Left & QA / Appwhere
6.8.17 |  | Despliegue a QA (FRONT) | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Enrique Cabrera | DevSecOps
6.8.18 |  | Construccion de Quality Gates | 2026-08-14 | 2026-08-20 | 5 | 0% | 0% |  |  |  | Emiliano Fragoso | Quality Gates
6.8.19 |  | Ejecucion de Quality Gates | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Emiliano Fragoso | Quality Gates
6.9 | 5.4 | Perfil Transaccional | 2026-07-29 | 2026-08-21 | 18 | 5% | 0% |  | 0.006667% | 0% | SG/AP/VG/EC/EF | Modyo/DevSecOps/Appwhere
6.9.1 |  | Entrega de Matrices de casos de prueba, Documento de Análisis y Boletin de aceptación QA (BACK) | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Sergio García | Desarrollo
6.9.2 |  | Revision de Matrices de casos de prueba Técnicos Shift-Left | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Alejandro Pineda | ShiftLeft/Appwhere
6.9.3 |  | Validación de documentación Shift-Left (BACK) | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Alejandro Pineda | ShiftLeft/Appwhere
6.9.4 |  | Entrega de PR (ticket TI) hacia DevSecOps y Shift Left (BACK) | 2026-08-05 | 2026-08-10 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Alejandro Pineda/Víctor García | Shift Left & QA / Appwhere
6.9.5 |  | Escaneo de repositorios (BACK) | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Enrique Cabrera | DevSecOps
6.9.6 |  | Revisión Técncia Shift-Left de PR y configuración de propiedades y secretos | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Martha Gabriela | Desarrollo
6.9.7 |  | VoBo de Shift Left & QA (BACK) | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Enrique Cabrera | DevSecOps
6.9.8 |  | Despliegue a QA (BACK) | 2026-08-18 | 2026-08-20 | 3 | 0% | 0% |  |  |  | Alejandro Pineda/Víctor García | Shift Left & QA / Appwhere
6.9.9 |  | Entrega de Matrices de casos de prueba, Documento de Análisis y Boletin de aceptación QA (FRONT) | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Martha Gabriela | Desarrollo
6.9.10 |  | Revision de Matrices de casos de prueba Funcionales Shift-Left | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Alejandro Pineda | ShiftLeft/Appwhere
6.9.11 |  | Validación de documentación Shift Left (FRONT) | 2026-08-03 | 2026-08-06 | 5 | 0% | 0% |  |  |  | Alejandro Pineda | ShiftLeft/Appwhere
6.9.12 |  | Realización de Smoke Test Shift-Left | 2026-08-07 | 2026-08-10 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Alejandro Pineda/Víctor García | Shift Left & QA / Appwhere
6.9.13 |  | Entrega de PR (ticket TI) hacia DevSecOps y Shift Left (FRONT) | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Martha Gabriela | Desarrollo
6.9.14 |  | Escaneo de repositorios (FRONT) | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Enrique Cabrera | DevSecOps
6.9.15 |  | Revisión Técncia Shift-Left de PR y configuración de propiedades y secretos | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Sergio García | Modyo
6.9.16 |  | VoBo de Shift Left & QA (FRONT) | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Alejandro Pineda/Víctor García | Shift Left & QA / Appwhere
6.9.17 |  | Despliegue a QA (FRONT) | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Enrique Cabrera | DevSecOps
6.9.18 |  | Construccion de Quality Gates | 2026-08-14 | 2026-08-20 | 5 | 0% | 0% |  |  |  | Emiliano Fragoso | Quality Gates
6.9.19 |  | Ejecucion de Quality Gates | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Emiliano Fragoso | Quality Gates
6.10 | 5.1.11 | Prueba de vida y video selfie | 2026-07-29 | 2026-08-20 | 17 | 5% | 0% |  | 0.006667% | 0% | SG/AP/VG/EC/EF | Modyo/DevSecOps/Appwhere
6.10.1 |  | Revisión técnica Shift-Left de PR y configuración de propiedades y secretos | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Sergio García | Modyo
6.10.2 |  | Entrega de Matrices de casos de prueba, Documento de Análisis y Boletin de aceptación QA (FRONT) | 2026-07-31 | 2026-08-03 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Sergio García | Desarrollo
6.10.3 |  | Revision de Matrices de casos de prueba Funcionales | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Alejandro Pineda | ShiftLeft/Appwhere
6.10.4 |  | Validación de documentación Shift Left (FRONT) | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Alejandro Pineda | ShiftLeft/Appwhere
6.10.5 |  | Realización de Smoke Test Shift-Left | 2026-08-10 | 2026-08-11 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Alejandro Pineda/Víctor García | Shift Left & QA / Appwhere
6.10.6 |  | Entrega de PR (ticket TI) hacia DevSecOps y Shift Left (FRONT) | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Sergio García | Desarrollo
6.10.7 |  | Escaneo de repositorios (FRONT) | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Enrique Cabrera | DevSecOps
6.10.8 |  | Revisión técnica Shift-Left de PR y configuración de propiedades y secretos | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Sergio García | Modyo
6.10.9 |  | VoBo de Shift Left & QA (FRONT) | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Alejandro Pineda/Víctor García | Shift Left & QA / Appwhere
6.10.10 |  | Despliegue a QA (FRONT) | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Enrique Cabrera | DevSecOps
6.10.11 |  | Construccion de Quality Gates | 2026-08-14 | 2026-08-20 | 5 | 0% | 0% |  |  |  | Emiliano Fragoso | Quality Gates
6.10.12 |  | Ejecucion de Quality Gates | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Emiliano Fragoso | Quality Gates
6.11 | 5.1.8 | Validación de correo | 2026-07-29 | 2026-08-20 | 17 | 5% | 0% |  | 0.006667% | 0% | SG/AP/VG/EC/EF | Modyo/DevSecOps/Appwhere
6.11.1 |  | Revisión técnica Shift-Left de PR y configuración de propiedades y secretos | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Sergio García | Modyo
6.11.2 |  | Entrega de Matrices de casos de prueba, Documento de Análisis y Boletin de aceptación QA (FRONT) | 2026-07-31 | 2026-08-03 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Sergio García | Desarrollo
6.11.3 |  | Revision de Matrices de casos de prueba Funcionales | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Alejandro Pineda | ShiftLeft/Appwhere
6.11.4 |  | Validación de documentación Shift Left (FRONT) | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 5 | 0% | 0% |  |  |  | Alejandro Pineda | ShiftLeft/Appwhere
6.11.5 |  | Realización de Smoke Test Shift-Left | 2026-08-10 | 2026-08-11 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Alejandro Pineda/Víctor García | Shift Left & QA / Appwhere
6.11.6 |  | Entrega de PR (ticket TI) hacia DevSecOps y Shift Left (FRONT) | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Sergio García | Desarrollo
6.11.7 |  | Escaneo de repositorios (FRONT) | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Enrique Cabrera | DevSecOps
6.11.8 |  | Revisión técnica Shift-Left de PR y configuración de propiedades y secretos | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Sergio García | Modyo
6.11.9 |  | VoBo de Shift Left & QA (FRONT) | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Alejandro Pineda/Víctor García | Shift Left & QA / Appwhere
6.11.10 |  | Despliegue a QA (FRONT) | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Enrique Cabrera | DevSecOps
6.11.11 |  | Construccion de Quality Gates | 2026-08-14 | 2026-08-20 | 5 | 0% | 0% |  |  |  | Emiliano Fragoso | Quality Gates
6.11.12 |  | Ejecucion de Quality Gates | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Emiliano Fragoso | Quality Gates
6.12 | 5.1.7 | Integracion expediente digital | 2026-07-29 | 2026-08-21 | 18 | 5% | 0% |  | 0.006667% | 0% | SG/AP/VG/EC/EF | Modyo/DevSecOps/Appwhere
6.12.1 |  | Entrega de Matrices de casos de prueba, Documento de Análisis y Boletin de aceptación QA (BACK) | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Sergio García | Desarrollo
6.12.2 |  | Revision de Matrices de casos de prueba Técnicos Shift-Left | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Alejandro Pineda | ShiftLeft/Appwhere
6.12.3 |  | Validación de documentación Shift-Left (BACK) | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Alejandro Pineda | ShiftLeft/Appwhere
6.12.4 |  | Entrega de PR (ticket TI) hacia DevSecOps y Shift Left (BACK) | 2026-08-05 | 2026-08-10 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Alejandro Pineda/Víctor García | Shift Left & QA / Appwhere
6.12.5 |  | Escaneo de repositorios (BACK) | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Enrique Cabrera | DevSecOps
6.12.6 |  | Revisión Técncia Shift-Left de PR y configuración de propiedades y secretos | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Martha Gabriela | Desarrollo
6.12.7 |  | VoBo de Shift Left & QA (BACK) | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Enrique Cabrera | DevSecOps
6.12.8 |  | Despliegue a QA (BACK) | 2026-08-18 | 2026-08-20 | 3 | 0% | 0% |  |  |  | Alejandro Pineda/Víctor García | Shift Left & QA / Appwhere
6.12.9 |  | Entrega de Matrices de casos de prueba, Documento de Análisis y Boletin de aceptación QA (FRONT) | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Martha Gabriela | Desarrollo
6.12.10 |  | Revision de Matrices de casos de prueba Funcionales Shift-Left | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Alejandro Pineda | ShiftLeft/Appwhere
6.12.11 |  | Validación de documentación Shift Left (FRONT) | 2026-08-03 | 2026-08-06 | 5 | 0% | 0% |  |  |  | Alejandro Pineda | ShiftLeft/Appwhere
6.12.12 |  | Realización de Smoke Test Shift-Left | 2026-08-07 | 2026-08-10 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Alejandro Pineda/Víctor García | Shift Left & QA / Appwhere
6.12.13 |  | Entrega de PR (ticket TI) hacia DevSecOps y Shift Left (FRONT) | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Martha Gabriela | Desarrollo
6.12.14 |  | Escaneo de repositorios (FRONT) | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Enrique Cabrera | DevSecOps
6.12.15 |  | Revisión Técncia Shift-Left de PR y configuración de propiedades y secretos | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Sergio García | Modyo
6.12.16 |  | VoBo de Shift Left & QA (FRONT) | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Alejandro Pineda/Víctor García | Shift Left & QA / Appwhere
6.12.17 |  | Despliegue a QA (FRONT) | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Enrique Cabrera | DevSecOps
6.12.18 |  | Construccion de Quality Gates | 2026-08-14 | 2026-08-20 | 5 | 0% | 0% |  |  |  | Emiliano Fragoso | Quality Gates
6.12.19 |  | Ejecucion de Quality Gates | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Emiliano Fragoso | Quality Gates
6.13 | 5.1.9 | Bienvenida | 2026-07-29 | 2026-08-20 | 17 | 5% | 0% |  | 0.006667% | 0% | SG/AP/VG/EC/EF | Modyo/DevSecOps/Appwhere
6.13.1 |  | Revisión técnica Shift-Left de PR y configuración de propiedades y secretos | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Sergio García | Modyo
6.13.2 |  | Entrega de Matrices de casos de prueba, Documento de Análisis y Boletin de aceptación QA (FRONT) | 2026-07-31 | 2026-08-03 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Sergio García | Desarrollo
6.13.3 |  | Revision de Matrices de casos de prueba Funcionales | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Alejandro Pineda | ShiftLeft/Appwhere
6.13.4 |  | Validación de documentación Shift Left (FRONT) | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 5 | 0% | 0% |  |  |  | Alejandro Pineda | ShiftLeft/Appwhere
6.13.5 |  | Realización de Smoke Test Shift-Left | 2026-08-10 | 2026-08-11 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Alejandro Pineda/Víctor García | Shift Left & QA / Appwhere
6.13.6 |  | Entrega de PR (ticket TI) hacia DevSecOps y Shift Left (FRONT) | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Sergio García | Desarrollo
6.13.7 |  | Escaneo de repositorios (FRONT) | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Enrique Cabrera | DevSecOps
6.13.8 |  | Revisión técnica Shift-Left de PR y configuración de propiedades y secretos | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Sergio García | Modyo
6.13.9 |  | VoBo de Shift Left & QA (FRONT) | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Alejandro Pineda/Víctor García | Shift Left & QA / Appwhere
6.13.10 |  | Despliegue a QA (FRONT) | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Enrique Cabrera | DevSecOps
6.13.11 |  | Construccion de Quality Gates | 2026-08-14 | 2026-08-20 | 5 | 0% | 0% |  |  |  | Emiliano Fragoso | Quality Gates
6.13.12 |  | Ejecucion de Quality Gates | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Emiliano Fragoso | Quality Gates
6.14 |  | Fase de Integración y Preparación de Ambientes | 2026-07-17 | 2026-08-25 | 28 | 5% | 0% |  | 0.006667% | 0% | Martha Gabriela Angulo | Desarrollo
6.14.1 |  | Integración de Código en Ramas Comunes (Develop) | 2026-07-14 | 2026-08-25 | 31 | 0% | 0% |  |  |  | Martha Gabriela | Desarrollo
6.14.2 |  | Despliegue y Ambientación en QA (SIWEB / Oficina Tradicional) | 2026-07-14 | 2026-08-25 | 31 | 0% | 0% |  |  |  | Martha Gabriela | Desarrollo
6.14.2.1 |  | Despliegue automatizado/manual: Ejecutar el pipeline de despliegue hacia el servidor o ambiente de QA. | 2026-07-14 | 2026-08-25 | 31 | 0% | 0% |  |  |  | Martha Gabriela | Desarrollo
6.14.2.2 |  | Configuración de Conectores y Pasarelas: Configurar los accesos a servicios externos o Core (ej. conexiones a sistemas de Oficinas Tradicionales, módulos de PLD, bases de datos de prueba). | 2026-07-14 | 2026-08-25 | 31 | 0% | 0% |  |  |  | Martha Gabriela | Desarrollo
6.14.2.3 |  | Sanity Check del Ambiente: El QA realiza una validación rápida de conectividad para asegurar que el ambiente no esté "caído". | 2026-07-14 | 2026-08-25 | 31 | 0% | 0% |  |  |  | Martha Gabriela | Desarrollo
6.15 |  | Configuracion y parametrizacion de ambientes QA | 2026-07-01 | 2026-08-25 | 40 | 20% | 20% |  | 0.02667% | 0.02667% | Miguel Bucio | DevSecOps/DEV/Arquitectura de Solucion/Apificación/Homologacion de Ambientes
7. Preparación Entrega de Matrices de casos de prueba |  |  | 2026-04-20 | 2026-06-30 | 52 | 100% | 70% | 3% | 3% | 2.1% | Víctor García | AppWhere
7.1 |  | Entrega de Plantillas, HDU's Y MIRO de Área Funcional a QA | 2026-04-20 | 2026-04-28 | 7 | 100% | 100% |  | 0.3% | 0.3% | Víctor García | AppWhere
7.2 | 2.6 | Generación de matriz de ambigüedades | 2026-04-15 | 2026-05-05 | 15 | 100% | 100% |  | 0.3% | 0.3% | Víctor García | AppWhere
7.3 |  | Resolución de ambigüedades DEV - QA - Negocio | 2026-05-05 | 2026-05-08 | 4 | 100% | 100% |  | 0.3% | 0.3% | Víctor García | AppWhere
7.4 |  | Generación de matriz de trazabilidad con solicitud de insumos | 2026-04-29 | 2026-05-01 | 3 | 100% | 100% |  | 0.3% | 0.3% | Víctor García | AppWhere
7.5 |  | Obtención de VoBo de Negocio y TI de Matriz de Trazabilidad (con revisión de insumos por QA) | 2026-05-01 | 2026-05-05 | 3 | 100% | 100% |  | 0.3% | 0.3% | Víctor García | AppWhere
7.6 |  | Generación de matriz de casos de Prueba | 2026-05-05 | 2026-05-11 | 5 | 100% | 100% |  | 0.3% | 0.3% | Víctor García | AppWhere
7.7 |  | Obtención de VoBo de Negocio y TI de Matriz de Casos de Prueba | 2026-05-11 | 2026-05-13 | 3 | 100% | 100% |  | 0.3% | 0.3% | Víctor García | AppWhere
7.8 | 7.1 | Carga a VE de matriz de pruebas unitarias y evidencias de DEV | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 1 | 100% | 0% |  | 0.3% | 0% | Víctor García | AppWhere
7.9 | 7.2 | Validación de evidencias de pruebas unitarias de DEV por QA | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 1 | 100% | 0% |  | 0.3% | 0% | Víctor García | AppWhere
7.10 | 7.3 | Carga a VE de matriz de casos de prueba de QA | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 1 | 100% | 0% |  | 0.3% | 0% | Víctor García | AppWhere
8. Ejecución de QA |  |  | 2026-08-05 | 2026-09-30 | 41 | 0% | 0% | 15% | 0% | 0% | Víctor García | AppWhere
8.1 | 7.10 | Ejecución - Preparacion, TyC Aviso de Privacidad, Validación Teléfono, Validación de cliente, Perfilamiento, Validación de domicilio, Selección de Oferta | 2026-08-05 | 2026-08-11 | 5 | 0% | 0% |  | 0% | 0% | Víctor García | AppWhere
8.2 | 7.10 | Pruebas E2E (BB) Preparacion, TyC Aviso de Privacidad, Validación Teléfono, Validación de cliente, Perfilamiento, Validación de domicilio, Selección de Oferta,Pep (KYC), PLD, Alta de beneficiario, Perfil Transaccional,Prueba de vida y video selfie, Solicitud de servicios digitales, Validación de correo, Integracion expediente digital, Bienvenida | 2026-08-20 | 2026-09-01 | 9 | 0% | 0% |  | 0% | 0% | Víctor García | AppWhere
8.2.1 | 7.10 | CP001_Validar que se realice el journey de Alta de Cliente y entrega de TDC BanCoppel VISA en dispositivo móvil (celular, tableta o iPad con sistema operativo , Android, Windows ó iOS correspondientemente) Profesionista independiente exitoso | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Víctor García | AppWhere
8.2.2 | 7.10 | CP024_Validar que el sistema aplique knock out en prueba de vida, el escenario es que en validación del cliente (prueba de vida pasiva) sea persona A y en prueba de vida se identifique y hable persona B, aplique knock out y no permita avanzar. | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Víctor García | AppWhere
8.2.3 | 7.10 | CP054_Validar cliente ingresa código OTP expirado más de 3 veces en validación telefónica | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Víctor García | AppWhere
8.2.4 | 7.10 | CP059_Validar que se realice el journey de Alta de Cliente y entrega de TDC BanCoppel VISA en desktop o laptop, con sistema operativo Windows ó iOS, usando QR para cambio a dispositivo móvil | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Víctor García | AppWhere
8.2.5 | 7.10 | CP063_Validar cliente intenta tomar selfie más de 6 veces | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Víctor García | AppWhere
8.2.6 | 7.10 | CP066_Validar con INE vencida | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Víctor García | AppWhere
8.2.7 | 7.10 | CP068_ Validación no exitosa de INE (alterada) - Selfie | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Víctor García | AppWhere
8.2.8 | 7.10 | CP069_ Validación no exitosa de INE - Selfie (foto ante la cámara) | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Víctor García | AppWhere
8.2.9 | 7.10 | CP086_Validar cliente mayor a 75 años | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Víctor García | AppWhere
8.2.10 | 7.10 | CP097_Validar cliente BanCoppel entra por opción No es cliente | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Víctor García | AppWhere
8.2.11 | 7.10 | CP098_Validar prospecto tiene una solicitud en proceso en OFI aplicar nocaut | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Víctor García | AppWhere
8.2.12 | 7.10 | CP109_Validar que se realice el journey de Alta de Cliente y entrega de TDC BanCoppel VISA en dispositivo móvil iPhone, INE con domicilio en UH, oficio mesero sea exitoso. | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Víctor García | AppWhere
8.2.13 | 7.10 | CP110_Validar que se realice el journey de Alta de Cliente y entrega de TDC BanCoppel VISA en dispositivo móvil iPad, INE sin domicilio con comprobante de domicilio (de preferencia de UH), presiona subir comp exitoso | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Víctor García | AppWhere
8.2.14 | 7.10 | CP112_Validar cliente sube un archivo en blanco como comprobante de domicilio | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Víctor García | AppWhere
8.2.15 | 7.10 | CP113_Validar la vigencia del comprobante de domicilio | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Víctor García | AppWhere
8.2.16 | 7.10 | CP114_Validar que no permita subir archivos de comprobante de domicilio mayor a 10 MB | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Víctor García | AppWhere
8.2.17 | 7.10 | CP117_Validar campos de pantalla del domicilio de unidad habitacional | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Víctor García | AppWhere
8.2.18 | 7.10 | CP119_Validar que no se permita modificar por medio del pin la ubicación y el rango de tolerancia de 500 metros | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Víctor García | AppWhere
8.2.19 | 7.10 | CP125_Validar cliente ingresa código OTP expirado más de 3 veces en Validación crediticia | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Víctor García | AppWhere
8.2.20 | 7.10 | CP143_ Validar prospecto si es PEP (KYC) | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Víctor García | AppWhere
8.2.21 | 7.10 | CP144_Validar el proveedor de recursos al seleccionar usaré el dinero de otra persona y seleccione persona física | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Víctor García | AppWhere
8.2.22 | 7.10 | CP145_En PLD validar si el proveedor de recursos se encuentra en listas negras, mande la thank you page | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Víctor García | AppWhere
8.2.23 | 7.10 | CP147_Validar a un prospecto con 3 o más nombres, la descarga de nombres en el campo que corresponda, y le permita avanzar en el journey sin problema | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Víctor García | AppWhere
8.2.24 | 7.10 | CP149_Validar a un prospecto con un sólo nombre y un apellido, que la descarga de nombres sea en el campo que corresponda, y le permita avanzar en el journey sin problema | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Víctor García | AppWhere
8.2.25 | 7.10 | CP152_Validar prueba de vida en laptop o desktop | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Víctor García | AppWhere
8.2.26 | 7.10 | CP155_Validar prueba de vida en iPhone o Android | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Víctor García | AppWhere
8.2.27 | 7.10 | CP156_Validar en celular Android grabación de prueba de vida después de 3 intentos donde no se puede validar contra el INE mande la thank you page | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Víctor García | AppWhere
8.2.28 | 7.10 | CP158_Validar en tableta Android grabación de prueba de vida después de 3 intentos donde no se puede validar contra el INE mande la thank you page | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Víctor García | AppWhere
8.2.29 | 7.10 | CP159_Validar en iPad grabación de prueba de vida después de 3 intentos donde no se puede validar contra el INE mande la thank you page | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Víctor García | AppWhere
8.2.30 | 7.10 | CP160_Validar en PC de escritorio grabación de prueba de vida después de 3 intentos donde no se puede validar contra el INE mande la thank you page | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Víctor García | AppWhere
8.2.31 | 7.10 | CP161_Validar en laptop grabación de prueba de vida después de 3 intentos donde no se puede validar contra el INE mande la thank you page | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Víctor García | AppWhere
8.2.32 | 7.10 | CP163_Validar que el solicitante pueda acceder y descargar los contratos en PDF | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Víctor García | AppWhere
8.2.33 | 7.10 | CP166_Validar la firma digital en celular iPhone | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Víctor García | AppWhere
8.2.34 | 7.10 | CP167_Validar la firma digital en Tableta Android | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Víctor García | AppWhere
8.2.35 | 7.10 | CP169_Validar la firma digital en PC de escritorio | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Víctor García | AppWhere
8.2.36 | 7.10 | CP170_Validar la firma digital en laptop | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Víctor García | AppWhere
8.2.37 | 7.10 | CP171_Validar campos de validación de correo | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Víctor García | AppWhere
8.2.38 | 7.10 | CP172_Solicitante edita correo más de 3 veces | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Víctor García | AppWhere
8.2.39 | 7.10 | CP175_Validar el cierre de sesión por inactividad de 8 minutos | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Víctor García | AppWhere
8.2.40 | 7.10 | CP255_Validar que la referencia cónyuge, se encuentre en listas negras y se aplique knock out | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Víctor García | AppWhere
8.2.41 | 7.10 | CP256_Validar que la referencia diferente a cónyuge, se encuentre en listas negras y se aplique knock out | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Víctor García | AppWhere
8.2.42 | 7.10 | CP257_Validar flujo con actividad: Pensionado, el sistema deberá omitir la pantalla de "datos sobre tu empleo" | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Víctor García | AppWhere
8.2.43 | 7.10 | CP260_Validar flujo con actividad: *Jubilado el sistema deberá omitir la pantalla de "datos sobre tu empleo" | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Víctor García | AppWhere
8.2.44 | 7.10 | CP261_Validar flujo con actividad: Desempleado el sistema deberá omitir la pantalla de "datos sobre tu empleo". | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Víctor García | AppWhere
8.2.45 | 7.10 | CP262_Validar flujo con actividad: Ama de casa el sistema deberá omitir la pantalla de "datos sobre tu empleo". | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Víctor García | AppWhere
8.2.46 | 7.10 | CP263_Validar flujo con actividad: Estudiante el sistema deberá omitir la pantalla de "datos sobre tu empleo" . | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Víctor García | AppWhere
8.2.47 | 7.10 | CP264_Validar flujo con actividad: Migrante el sistema deberá omitir la pantalla de "datos sobre tu empleo". | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Víctor García | AppWhere
8.2.48 | 7.10 | CP036_Validación de campo número celular | 2026-08-26 | 2026-08-26 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Víctor García | AppWhere
8.2.49 | 7.10 | CP_0002_HDU-AU-030-NI_OA_Validacion de datos personales con prospecto en LN o LB | 2026-08-26 | 2026-08-26 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Víctor García | AppWhere
8.2.50 | 7.10 | CP_0006_HDU-AU-030-NI_OA_Validacion de perfil de riesgo "Desempleado" | 2026-08-26 | 2026-08-26 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Víctor García | AppWhere
8.2.51 | 7.10 | CP_0007_HDU-AU-030-NI_OA_Validacion de perfil de riesgo "Armada" | 2026-08-26 | 2026-08-26 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Víctor García | AppWhere
8.2.52 | 7.10 | CP_0008_HDU-AU-030-NI_OA_Validacion de perfil de riesgo "Servicios de seguridad pública (Federal o Estatal)" | 2026-08-26 | 2026-08-26 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Víctor García | AppWhere
8.2.53 | 7.10 | CP_0009_HDU-AU-030-NI_OA_Validacion de perfil de riesgo "Marina/Militar" | 2026-08-26 | 2026-08-26 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Víctor García | AppWhere
8.2.54 | 7.10 | CP_0010_HDU-AU-030-NI_OA_Validacion de perfil de riesgo "Cirquero" | 2026-08-26 | 2026-08-26 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Víctor García | AppWhere
8.2.55 | 7.10 | CP_0011_HDU-AU-030-NI_OA_Validacion de perfil de riesgo "Migrante" | 2026-08-26 | 2026-08-26 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Víctor García | AppWhere
8.2.56 | 7.10 | CP_0012_HDU-AU-030-NI_OA_Validacion de perfil de riesgo "Servicios de seguridad pública (Municipal)" | 2026-08-26 | 2026-08-26 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Víctor García | AppWhere
8.2.57 | 7.10 | CP_0013_HDU-AU-030-NI_OA_Validacion de perfil de riesgo "Abogado litigante" | 2026-08-26 | 2026-08-26 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Víctor García | AppWhere
8.2.58 | 7.10 | CP_0015_HDU-AU-030-NI_OA_Validacion de perfil de riesgo huesped | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Víctor García | AppWhere
8.2.59 | 7.10 | CP_0016_HDU-AU-030-NI_OA_Validacion de INE vencida | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Víctor García | AppWhere
8.2.60 | 7.10 | CP_0017_HDU-AU-030-NI_OA_Validacion de INE falsa | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Víctor García | AppWhere
8.2.61 | 7.10 | CP_0044_AU-033-NI2_OA_Validación de caracteres y longitud en detalles adicionales de la dirección de la casa. | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Víctor García | AppWhere
8.2.62 | 7.10 | CP_0046_AU-033-CC1_OA_Formato inválido de comprobante de domicilio. | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Víctor García | AppWhere
8.2.63 | 7.10 | CP_0048_TDC-010-CC1_OA_Validar mensaje de error al no responder ninguna de las tres preguntas en pantalla PEP | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Víctor García | AppWhere
8.2.64 | 7.10 | CP_0049_TDC-010-CC1_OA_Validar que al seleccionar “No” en las tres preguntas no se muestre ningún campo adicional y permita continuar con el flujo, PEP | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Víctor García | AppWhere
8.2.65 | 7.10 | CP_0050_TDC-010-CC1_OA_Validar que, al seleccionar la opción “Sí” en las preguntas de la pantalla PEP, se muestren correctamente los campos adicionales correspondientes | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Víctor García | AppWhere
8.2.66 | 7.10 | CP_0051_TDC-010-CC1_OA_Validar que el sistema muestre los mensajes de error al seleccionar “Sí” en las tres preguntas y dejar los campos adicionales en blanco | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Víctor García | AppWhere
8.2.67 | 7.10 | CP_0052_TDC-010-CC1_OA_Validar que los campos adicionales de las tres preguntas respeten el límite de caracteres máximos. | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Víctor García | AppWhere
8.2.68 | 7.10 | CP_0053_TDC-010-CC1_OA_Validar que los campos adicionales de las tres preguntas respeten las restricciones definidas para su tipo de dato. | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Víctor García | AppWhere
8.2.69 | 7.10 | CP_0054_TDC-010-CC1_OA_Validar comportamiento de los checkboxes “¿Tienes segundo nombre?” y “¿Tienes segundo apellido?” | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Víctor García | AppWhere
8.2.70 | 7.10 | CP_0055_TDC-010-CC1_OA_Validar que al seleccionar los checkboxes se muestren los campos de ‘¿Tienes segundo nombre?’ y ‘¿Tienes segundo apellido?’, y que no se permita continuar si son los únicos sin informar, PEP | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Víctor García | AppWhere
8.2.71 | 7.10 | CP_0056_TDC-010-CC1_OA_Validar que los checkboxes no guarden datos en BD al deshabilitar campos sin borrar datos “Segundo nombre” y “Segundo apellido” | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Víctor García | AppWhere
8.2.72 | 7.10 | CP_0057_TDC-010-CC1_OA_ Validar que el sistema rechace la solicitud y ejecute el nocaut (KO) de manera automática cuando la persona expuesta políticamente se encuentra en lista negra | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Víctor García | AppWhere
8.2.73 | 7.10 | CP_0058_TDC-010-CC1_OA_Validar que al hacer HIT se registre el rechazo correctamente en bases de datos (Yugabyte e Informix), PEP | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Víctor García | AppWhere
8.2.74 | 7.10 | CP_0059_TDC-010-CC1_OA_Validar que se le haga un marcaje al cliente prospecto por estar vinculado con una persona que se encuentra en estas listas de riesgo. | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Víctor García | AppWhere
8.2.75 | 7.10 | CP_0060_TDC-010-CC1_OA_ Validar que permita avanzar a la siguiente pantalla al ingresar una persona expuesta políticamente que no se encuentra en lista negra | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Víctor García | AppWhere
8.2.76 | 7.10 | CP_0061_TDC-010-CC1_OA_ Validar que permita avanzar a la siguiente pantalla al seleccionar Si en las tres preguntas | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Víctor García | AppWhere
8.2.77 | 7.10 | CP_0062_TDC-013-CC1_OA_ Validar que se muestre correctamente la pantalla "¿Pagarás tu tarjeta de crédito con tu dinero? | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Víctor García | AppWhere
8.2.78 | 7.10 | CP_0063_TDC-013-CC1_OA_ Validar que se muestre mensaje de error al no seleccionar ninguna opción en pantalla "Pagarás tu tarjeta de crédito con tu dinero? | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Víctor García | AppWhere
8.2.79 | 7.10 | CP_0064_TDC-013-CC1_OA_ Validar que al seleccionar la opción "Usaré el dinero de otra persona" se muestre la pantalla "Por favor, cuéntanos a quién pertenece el dinero que usarás para pagar tu tarjeta de crédito" | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Víctor García | AppWhere
8.2.80 | 7.10 | CP_0065_TDC-013-CC1_OA_Validar que se muestre mensaje de error al no seleccionar ninguna opción del catálogo y dar clic en botón "Continuar" | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Víctor García | AppWhere
8.2.81 | 7.10 | CP_0066_TDC-013-CC1_OA_Validar que al desplegar el catálogo, este se muestre correctamente dentro de la pantalla "Por favor, cuéntanos a quién pertenece el dinero que usarás para pagar tu tarjeta de crédito" | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Víctor García | AppWhere
8.2.82 | 7.10 | CP_0067_TDC-013-CC1_OA_Validar que, al seleccionar 'Institución financiera' como proveedor de recursos, permita continuar a la siguiente fase del flujo. | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Víctor García | AppWhere
8.2.83 | 7.10 | CP_0068_TDC-013-CC1_OA_Validar que, al seleccionar 'Institución educativa' como proveedor de recursos, permita continuar a la siguiente fase del flujo. | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Víctor García | AppWhere
8.2.84 | 7.10 | CP_0069_TDC-013-CC1_OA_Validar que, al seleccionar una persona física como proveedor de recursos, se muestre la pantalla para capturar sus datos. | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Víctor García | AppWhere
8.2.85 | 7.10 | CP_0070_TDC-013-CC1_OA_Validar que, se muestre mensaje de error al dejar vacíos los campos obligatorios | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Víctor García | AppWhere
8.2.86 | 7.10 | CP_0071_TDC-013-CC1_OA_Validar que los campos respeten el límite de caracteres | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Víctor García | AppWhere
8.2.87 | 7.10 | CP_0072_TDC-013-CC1_OA_Validar que los campos acepten únicamente el tipo de dato correspondiente. | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Víctor García | AppWhere
8.2.88 | 7.10 | CP_0073_TDC-013-CC1_OA_Validar que se muestre el mensaje de error al ingresar a un proveedor de recursos que sea menor de 18 años | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Víctor García | AppWhere
8.2.89 | 7.10 | CP_0076_TDC-013-CC1_OA_Validar comportamiento de los checkboxes “¿Tienes segundo nombre?” y “¿Tienes segundo apellido?”, PLD | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Víctor García | AppWhere
8.2.90 | 7.10 | CP_0077_TDC-013-CC1_OA_Validar que al seleccionar los checkboxes se muestren los campos de ‘¿Tienes segundo nombre?’ y ‘¿Tienes segundo apellido?’, y que no se permita continuar si son los únicos sin informar, PLD | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Víctor García | AppWhere
8.2.91 | 7.10 | CP_0078_TDC-013-CC1_OA_Validar que los checkboxes no guarden datos si se llenan campos y luego se deshabilitan sin borrar “Segundo nombre” y “Segundo apellido" | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Víctor García | AppWhere
8.2.92 | 7.10 | CP_0079_TDC-010-CC1_OA_ Validar que el sistema rechace la solicitud y ejecute el nocaut (KO) cuando el proveedor de recursos hace HIT, (encuentra coincidencia en listas), PLD | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Víctor García | AppWhere
8.2.93 | 7.10 | CP_0080_TDC-010-CC1_OA_Validar que se registre correctamente el rechazo en bases de datos Yugabyte e Informix, cuando el proveedor de recursos se encuentra en listas negras, PLD | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Víctor García | AppWhere
8.2.94 | 7.10 | CP_0081_TDC-010-CC1_OA_ Validar que se le haga un marcaje al cliente prospecto por estar vinculado con una persona que se encuentra en estas listas de riesgo, PLD | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Víctor García | AppWhere
8.2.95 | 7.10 | CP_0082_TDC-010-CC1_OA_ Validar que permita continuar con el flujo al ingresar un proveedor que no está en listas negras, PLD | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Víctor García | AppWhere
8.2.96 | 7.10 | CP_0002_AU-026-CC1_OA_Validar rechazo precalificación Coppel: Puntualidad Z | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Víctor García | AppWhere
8.2.97 | 7.10 | CP_0006_AU-026-CC1_OA_Validar rechazo por Usuario con Situación especial Coppel. | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Víctor García | AppWhere
8.2.98 | 7.10 | CP_0015_AU-026-CC1_OA_Validar el rechazo del prospecto cuando exista una solicitud de algún producto de BanCoppel con estatus “En Proceso”. | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Víctor García | AppWhere
8.2.99 | 7.10 | CP_0016_AU-026-CC1_OA_Validar rechazo a Prospecto con una solicitud de TDC en estatus “Rechazada” | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Víctor García | AppWhere
8.2.100 | 7.10 | CP_AU-026-CC1_OA_Validación de solicitud con celular diferente a cliente en AU, KO en APOLO | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Víctor García | AppWhere
8.2.101 | 7.10 | CP_PI_Validación de Caída de Información dentro de Informix y Alta única, de clientes con Línea Autorizada | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Víctor García | AppWhere
8.2.102 | 7.10 | CP_PI_Validación de Enrolamiento, Activación, Consulta dentro de APP de clientes con Línea | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Víctor García | AppWhere
8.2.103 | 7.10 | CP_PI_Validación de información, consulta y operaciones dentro de SIWEB de clientes con Línea | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Víctor García | AppWhere
8.2.104 | 7.10 | Pendientes los casos de prueba y estimación de Las nuevas funcionalidades propias de N4 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Víctor García | AppWhere
8.3 | 7.10 | Pruebas UAT (BB) | 2026-09-02 | 2026-09-29 | 20 | 0% | 0% |  | 0% | 0% | Víctor García | AppWhere
8.4 | 7.7 y 4.1.7 | Pruebas Automatizadas y Performance | 2026-09-02 | 2026-09-30 | 21 | 0% | 0% |  | 0% | 0% | Juan Ángel Sánchez | Automatización BC
8.4.1 |  | Generación de matriz de factibilidad front | 2026-09-02 | 2026-09-08 | 5 | 0% | 0% |  |  |  | Juan Ángel Sánchez | Automatización BC
8.4.2 |  | Generación de matriz de factibilidad performance | 2026-09-09 | 2026-09-15 | 5 | 0% | 0% |  |  |  | Juan Ángel Sánchez | Automatización BC
8.4.3 |  | Construcción de casos de prueba de front | 2026-09-16 | 2026-09-22 | 10 | 0% | 0% |  |  |  | Juan Ángel Sánchez | Automatización BC
8.4.4 |  | Construcción de casos de prueba de performance | 2026-09-23 | 2026-09-29 | 10 | 0% | 0% |  |  |  | Juan Ángel Sánchez | Automatización BC
8.4.5 |  | Entrega de Scripts de casos de prueba | 2026-09-23 | 2026-09-29 | 5 | 0% | 0% |  |  |  | Juan Ángel Sánchez | Automatización BC
8.4.6 |  | Entrega de Scripts de casos de performance | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 5 | 0% | 0% |  |  |  | Juan Ángel Sánchez | Automatización BC
8.5 |  | Fase de Ejecución de Pruebas Core (Test - Ambiente QA) | 2026-08-26 | 2026-09-22 | 20 | 0% | 0% |  | 0% | 0% | Martha Angulo | Apificación
8.5.1 |  | Ejecución de Pruebas Funcionales e Integrales (End-to-End) | 2026-09-09 | 2026-09-22 | 10 | 0% | 0% |  |  |  | Martha Angulo | Apificación
8.5.1.1 |  | Flujo Alta de Cliente | 2026-08-05 | 2026-08-11 | 5 | 0% | 0% |  |  |  | Martha Angulo | Apificación
8.5.1.2 |  | Flujo Alta de Cuenta | 2026-08-19 | 2026-08-25 | 5 | 0% | 0% |  |  |  | Martha Angulo | Apificación
8.5.1.3 |  | Transaccionalidad Cuenta en Canales | 2026-08-26 | 2026-09-01 | 5 | 0% | 0% |  |  |  | Martha Angulo | Apificación
8.5.1.3.1 |  | Ofi tradicional | 2026-08-26 | 2026-09-01 | 5 | 0% | 0% |  |  |  | Martha Angulo | Apificación
8.5.1.3.1.1 |  | Mantenimiento de huellas | 2026-08-26 | 2026-09-01 | 5 | 0% | 0% |  |  |  | Martha Angulo | Apificación
8.5.1.3.2 |  | Siweb | 2026-08-26 | 2026-09-01 | 5 | 0% | 0% |  |  |  | Martha Angulo | Apificación
8.5.1.3.2.1 |  | Reposición de tarjeta | 2026-08-26 | 2026-09-01 | 5 | 0% | 0% |  |  |  | Martha Angulo | Apificación
8.5.1.3.2.2 |  | Asignar tarjeta adicional | 2026-08-26 | 2026-09-01 | 5 | 0% | 0% |  |  |  | Martha Angulo | Apificación
8.5.1.3.2.3 |  | Consulta de cuenta | 2026-08-26 | 2026-09-01 | 5 | 0% | 0% |  |  |  | Martha Angulo | Apificación
8.5.1.3.2.4 |  | Consulta de estatus de cuenta | 2026-08-26 | 2026-09-01 | 5 | 0% | 0% |  |  |  | Martha Angulo | Apificación
8.5.1.3.2.5 |  | Depósito en efectivo | 2026-08-26 | 2026-09-01 | 5 | 0% | 0% |  |  |  | Martha Angulo | Apificación
8.5.1.3.2.6 |  | Retiro en efectivo | 2026-08-26 | 2026-09-01 | 5 | 0% | 0% |  |  |  | Martha Angulo | Apificación
8.5.1.3.2.7 |  | Consuta de movimientos | 2026-08-26 | 2026-09-01 | 5 | 0% | 0% |  |  |  | Martha Angulo | Apificación
8.5.1.3.2.8 |  | Traspaso entre cuentas de terceros | 2026-08-26 | 2026-09-01 | 5 | 0% | 0% |  |  |  | Martha Angulo | Apificación
8.5.1.3.2.9 |  | Traspaso entre cuentas propias | 2026-08-26 | 2026-09-01 | 5 | 0% | 0% |  |  |  | Martha Angulo | Apificación
8.5.1.3.2.10 |  | SPEI | 2026-08-26 | 2026-09-01 | 5 | 0% | 0% |  |  |  | Martha Angulo | Apificación
8.5.1.3.2.11 |  | Cargo a cuenta por reposición de tarjeta | 2026-08-26 | 2026-09-01 | 5 | 0% | 0% |  |  |  | Martha Angulo | Apificación
8.5.1.3.2.12 |  | Cobrar una remesa | 2026-08-26 | 2026-09-01 | 5 | 0% | 0% |  |  |  | Martha Angulo | Apificación
8.5.1.3.2.13 |  | Pago de servicio | 2026-08-26 | 2026-09-01 | 5 | 0% | 0% |  |  |  | Martha Angulo | Apificación
8.5.1.3.2.14 |  | Pago a TDC propia | 2026-08-26 | 2026-09-01 | 5 | 0% | 0% |  |  |  | Martha Angulo | Apificación
8.5.1.3.2.15 |  | Pago a TDC otros bancos | 2026-08-26 | 2026-09-01 | 5 | 0% | 0% |  |  |  | Martha Angulo | Apificación
8.5.1.3.2.16 |  | Saldo retenido | 2026-08-26 | 2026-09-01 | 5 | 0% | 0% |  |  |  | Martha Angulo | Apificación
8.5.1.3.3 |  | App | 2026-08-26 | 2026-09-01 | 5 | 0% | 0% |  |  |  | Martha Angulo | Apificación
8.5.1.3.3.1 |  | Carrusel con vista cuenta | 2026-08-26 | 2026-09-01 | 5 | 0% | 0% |  |  |  | Martha Angulo | Apificación
8.5.1.3.3.2 |  | SPEI | 2026-08-26 | 2026-09-01 | 5 | 0% | 0% |  |  |  | Martha Angulo | Apificación
8.5.1.3.3.3 |  | Apartados | 2026-08-26 | 2026-09-01 | 5 | 0% | 0% |  |  |  | Martha Angulo | Apificación
8.5.1.3.3.4 |  | Retiro sin tarjeta | 2026-08-26 | 2026-09-01 | 5 | 0% | 0% |  |  |  | Martha Angulo | Apificación
8.5.1.3.3.5 |  | Pago de servicio | 2026-08-26 | 2026-09-01 | 5 | 0% | 0% |  |  |  | Martha Angulo | Apificación
8.5.1.3.3.6 |  | Pagar tarjeta | 2026-08-26 | 2026-09-01 | 5 | 0% | 0% |  |  |  | Martha Angulo | Apificación
8.5.1.3.3.7 |  | abonar a credito | 2026-08-26 | 2026-09-01 | 5 | 0% | 0% |  |  |  | Martha Angulo | Apificación
8.5.1.3.3.8 |  | recargas de tiempo aire | 2026-08-26 | 2026-09-01 | 5 | 0% | 0% |  |  |  | Martha Angulo | Apificación
8.5.1.3.3.9 |  | estado de cuenta | 2026-08-26 | 2026-09-01 | 5 | 0% | 0% |  |  |  | Martha Angulo | Apificación
8.5.1.3.3.10 |  | inversiones | 2026-08-26 | 2026-09-01 | 5 | 0% | 0% |  |  |  | Martha Angulo | Apificación
8.5.1.3.3.11 |  | cvv digital | 2026-08-26 | 2026-09-01 | 5 | 0% | 0% |  |  |  | Martha Angulo | Apificación
8.5.1.3.3.12 |  | domiciliar | 2026-08-26 | 2026-09-01 | 5 | 0% | 0% |  |  |  | Martha Angulo | Apificación
8.5.1.3.3.13 |  | disponer prestamo | 2026-08-26 | 2026-09-01 | 5 | 0% | 0% |  |  |  | Martha Angulo | Apificación
8.5.1.3.3.14 |  | codi | 2026-08-26 | 2026-09-01 | 5 | 0% | 0% |  |  |  | Martha Angulo | Apificación
8.5.1.3.3.15 |  | cobro de remesas | 2026-08-26 | 2026-09-01 | 5 | 0% | 0% |  |  |  | Martha Angulo | Apificación
8.5.1.3.3.16 |  | token digital | 2026-08-26 | 2026-09-01 | 5 | 0% | 0% |  |  |  | Martha Angulo | Apificación
8.5.1.3.3.17 |  | portabilidad de nomina | 2026-08-26 | 2026-09-01 | 5 | 0% | 0% |  |  |  | Martha Angulo | Apificación
8.5.1.3.3.18 |  | anticipo de nomina | 2026-08-26 | 2026-09-01 | 5 | 0% | 0% |  |  |  | Martha Angulo | Apificación
8.5.1.3.4 |  | Aclaraciones | 2026-08-26 | 2026-09-01 | 5 | 0% | 0% |  |  |  | Martha Angulo | Apificación
8.5.1.3.5 |  | Cierre contable sucursales | 2026-08-26 | 2026-09-01 | 5 | 0% | 0% |  |  |  | Martha Angulo | Apificación
8.5.2 |  | Gestión de Defectos (Bugs) y Re-testing | 2026-08-26 | 2026-09-01 | 5 | 0% | 0% |  |  |  | Martha Angulo | Apificación
8.5.2.1 |  | Reporte de Bugs: Registrar en Jira cada falla encontrada detallando: Pasos para reproducir, Resultado Esperado, Resultado Obtenido, Evidencia (capturas/videos) y Severidad. | 2026-08-26 | 2026-09-01 | 5 | 0% | 0% |  |  |  | Martha Angulo | Apificación
8.5.2.2 |  | Asignación a Desarrollo: El bug se asigna al desarrollador para su corrección. | 2026-08-26 | 2026-09-01 | 5 | 0% | 0% |  |  |  | Martha Angulo | Apificación
8.5.2.3 |  | Re-testing: Una vez corregido por el desarrollador, el QA vuelve a ejecutar el caso de prueba específico para cerrarlo oficialmente. | 2026-08-26 | 2026-09-01 | 5 | 0% | 0% |  |  |  | Martha Angulo | Apificación
8.5.3 |  | Mitigación de Riesgos e Imprevistos (Matriz RAID) | 2026-08-26 | 2026-09-01 | 5 | 0% | 0% |  |  |  | Martha Angulo | Apificación
8.5.3.1 |  | Identificación de Bloqueos (Issues): Registrar si una prueba no puede avanzar por causas externas (ej. "El servicio de PLD está caído en el ambiente de pruebas"). | 2026-08-26 | 2026-09-01 | 5 | 0% | 0% |  |  |  | Martha Angulo | Apificación
8.5.3.2 |  | Escalamiento: Comunicar en las sesiones diarias los riesgos que ponen en peligro la fecha de entrega para que el Scrum Master o el PO gestionen la solución. | 2026-08-26 | 2026-09-01 | 5 | 0% | 0% |  |  |  | Martha Angulo | Apificación
9 Certificación de Arquitectura |  |  | 2026-04-09 | 2026-09-01 | 104 | 42.94% | 43.48% | 5% | 2.147% | 2.174% | UM/ME/JQ/EM/JR/MA/MC/DG/MV | Arquitectura de Solución
9.1 | 3.8.9 | Generación de artefacto Arquitectura General de Solución | 2026-04-28 | 2026-05-04 | 5 | 100% | 100% |  | 0.2941% | 0.2941% | Uriel Medina | Arquitectura de Solución
9.1.1 |  | Análisis de Matriz/Concetrado de Hallazgos de Unity - VF - R2FF, Deuda Tecnica | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2 | 100% | 100% |  |  |  | Uriel Medina | Arquitectura de Solución
9.2 |  | Generación de artefacto Modelado de Datos y Modelo Entidad Relacion | 2026-04-28 | 2026-05-04 | 5 | 100% | 100% |  | 0.2941% | 0.2941% | Uriel Medina | Arquitectura de Solución
9.3 | 3.8.9 | Generación de artefacto Especificación de Servicio (1 x Cada API nueva/mod) | 2026-04-09 | 2026-06-30 | 59 | 100% | 100% |  | 0.2941% | 0.2941% | Uriel Medina | Arquitectura de Solución
9.3.1 |  | Especificación del servicio | 2026-04-09 | 2026-05-26 | 34 | 100% | 100% |  |  |  | Uriel Medina | Arquitectura de Solución
9.3.2 |  | Tabla API Operations | 2026-06-26 | 2026-06-30 | 3 | 100% | 100% |  |  |  | Uriel Medina | Arquitectura de Solución
9.4 | 4.5.4 | Generación de artefacto Especificación Front End | 2026-05-15 | 2026-06-30 | 33 | 100% | 100% |  | 0.2941% | 0.2941% | Uriel Medina | Arquitectura de Solución
9.4.1 |  | Especificacion Fron End | 2026-05-15 | 2026-05-20 | 4 | 100% | 100% |  |  |  | Uriel Medina | Arquitectura de Solución
9.5 |  | Levantar ticket de certificación de Arquitectura (#13045614) | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 1 | 100% | 100% |  | 0.2941% | 0.2941% | Uriel Medina | Arquitectura de Solución
9.6 | 9.5 | Validar artefactos de Arquitectura | 2026-05-20 | 2026-07-06 | 34 | 100% | 69.08% |  | 0.2941% | 0.2032% | Uriel Medina | Arquitectura de Solución
9.6.1 |  | Revisión de artefactos y atención de observaciones | 2026-05-20 | 2026-07-02 | 32 | 100% | 7.246% |  |  |  | Uriel Medina | Arquitectura de Solución
9.6.2 |  | JQ-01: Catálogo de errores tabla 5 — faltan ejemplos de logs (apoyo Omar) | 2026-06-11 | 2026-06-30 | 14 | 100% | 100% |  |  |  | Uriel Medina | Arquitectura de Solución
9.6.3 |  | ME-01: Vista incremental TO BE vs AS IS (arquitectura cloud) | 2026-06-10 | 2026-06-25 | 12 | 100% | 100% |  |  |  | Uriel Medina | Arquitectura de Solución
9.6.4 |  | ME-02: Diagramas complementarios N4 con interfaces | 2026-06-10 | 2026-06-25 | 12 | 100% | 100% |  |  |  | Uriel Medina | Arquitectura de Solución
9.6.5 | 9.1.1 | ME-03: Matriz hallazgos Modyo→WebMethods — FALTA Alta de Beneficiarios | 2026-06-10 | 2026-06-30 | 15 | 100% | 100% |  |  |  | Uriel Medina | Arquitectura de Solución
9.6.6 | 9.4.1 | VoBo Arq. Industria (Ticket # 13376605) | 2026-06-30 | 2026-07-06 | 5 | 100% | 7.246% |  |  |  | Mercedes Espinosa/Julio Quiroga/Uriel Medina | Arq. de Industria y Arq. de Solución
9.7 |  | Matriz de comunicaciones(Para gestion de Tickets) | 2026-06-03 | 2026-07-24 | 38 | 30% | 70% |  | 0.08824% | 0.2059% | Uriel Medina | Arq. Soluciones
9.7.1 |  | Análsis para generación de matriz | 2026-06-10 | 2026-07-24 | 33 | 30% | 70% |  |  |  | Uriel Medina | Arq. Soluciones / Homologacion de Ambientes
9.8 | 9.6 | Solicitar validación Arquitectura por Capas (Interno industria, no genera dependencia) | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | 0% | 0% |  | 0% | 0% | Mercedes Espinosa/Julio Quiroga/Uriel Medina | Arq. de Industria y Arq. de Solución
9.8.1 | 9.6 | Solicitar VoBo de arquitectura , Cloud, Seguridad, Integracion, Desarrollo, Datos | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | Mercedes Espinosa/Julio Quiroga/Uriel Medina | Arq. de Industria y Arq. de Solución
9.9 | 9.6.6 | Gestionar sesiones de entendimiento (Arquitectos de capas: Cloud, Seguridad, Integración, etc.) | 2026-07-07 | 2026-07-09 | 3 | 0% | 0% |  | 0% | 0% | Mercedes Espinosa/Julio Quiroga/Uriel Medina | Arq. de Industria y Arq. de Solución
9.10 | 9.9 | Validación con Arq. Cloud | 2026-07-10 | 2026-07-30 | 15 | 0% | 0% |  | 0% | 0% | Eric Martínez | Arq. Cloud
9.10.1 | 9.6 | Revision de Artefactos De Arq de Industria | 2026-07-10 | 2026-07-30 | 15 | 0% | 0% |  |  |  | Eric Martínez | Arq. Cloud
9.11 | 9.10 | Validación con Arq. Seguridad y Biometría | 2026-07-31 | 2026-08-07 | 6 | 0% | 0% |  | 0% | 0% | Jorge Alejandro Rodríguez | Arq Seguridad y Biometría
9.11.1 | 9.10 | Revision de Artefactos De Arq de seguridad y atención de observaciones | 2026-07-31 | 2026-08-07 | 6 | 0% | 0% |  |  |  | Mercedes Espinosa/Julio Quiroga/Uriel Medina/Jorge Rodríguez | Arq. de Industria, Arq. de Solución y Arq. Seg. y Biom.
9.12 | 4.5.4 | Matriz de Configuraciones (Plantilla Mapeo de Configuraciones) | 2026-07-14 | 2026-08-04 | 16 | 100% | 100% |  | 0.2941% | 0.2941% | Omar Rivas/Brenda Espinoza/Martha Angulo | Apificación
9.13 | 9.11 y 9.12 | Validación con Aqr. Integración | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 6 | 0% | 0% |  | 0% | 0% | Martín Campos | Arq. Integración
9.13.1 |  | Revision de Artefactos De Arq de Integracion | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 6 | 0% | 0% |  |  |  | Mercedes Espinosa/Julio Quiroga/Uriel Medina/Martín Campos | Arq. de Industria, Arq. de Solución y Arq. Integración
9.14 | 9.13 | Validación con Arq. Desarrollo | 2026-08-18 | 2026-08-28 | 9 | 0% | 0% |  | 0% | 0% | Diana González | Arq. Desarrollo
9.14.1 |  | Revision de Artefactos De Arq Desarrollo | 2026-08-18 | 2026-08-28 | 9 | 0% | 0% |  |  |  | Mercedes Espinosa/Julio Quiroga/Uriel Medina/Diana González | Arq. de Industria, Arq. de Solución y Arq. Desarrollo
9.15 | 9.13 | Validación con Arq. Datos | 2026-08-18 | 2026-08-28 | 9 | 0% | 0% |  | 0% | 0% | Mario Viñas | Arq. Datos
9.15.1 |  | Revision de Artefactos De Arq Datos | 2026-08-18 | 2026-08-28 | 9 | 0% | 0% |  |  |  | Mercedes Espinosa/Julio Quiroga/Uriel Medina/Mario Viñas | Arq. de Industria, Arq. de Solución y Arq. de Datos
9.16 | 9.14 y 9.15 | Determinar resultado de la certificación | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 1 | 0% | 0% |  | 0% | 0% | Mercedes Espinosa / Julio Quiroga | Arquitectura de Industria
9.17 | 9.16 | Entregar Certificación o Pre-certificación | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1 | 0% | 0% |  | 0% | 0% | Mercedes Espinosa / Julio Quiroga | Arquitectura de Industria
10. Pase a Produccion |  |  | 2026-09-30 | 2026-10-27 | 20 | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | TBD Bancoppel | BanCoppel
10.1 | 9.17 | Generacion de ticket | 2026-09-30 | 2026-10-06 | 5 | 0% | 0% |  | 0% | 0% | TBD Bancoppel | BanCoppel
10.2 | 10.1 | Generacion de controles de cambios | 2026-10-07 | 2026-10-13 | 5 | 0% | 0% |  | 0% | 0% | TBD Bancoppel | BanCoppel
10.3 | 10.2 | VoBo para pase a produccion | 2026-10-14 | 2026-10-20 | 5 | 0% | 0% |  | 0% | 0% | TBD Bancoppel | BanCoppel
10.4 | 10.3 | Sesión de entendimiento | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 1 | 0% | 0% |  | 0% | 0% | TBD Bancoppel | BanCoppel
10.5 | 10.4 | Presentar Comité de cambios | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 1 | 0% | 0% |  | 0% | 0% | TBD Bancoppel | BanCoppel
10.6 | 10.5 | Generacion de checklist para validacion de las configuraciones | 2026-09-30 | 2026-10-06 | 5 | 0% | 0% |  | 0% | 0% | TBD Bancoppel | BanCoppel
10.7 | 10.6 | Sesion de liberacion | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 1 | 0% | 0% |  | 0% | 0% | TBD Bancoppel | BanCoppel
10.8 | 10.7 | Validación de configuracion | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 1 | 0% | 0% |  | 0% | 0% | TBD Bancoppel | BanCoppel
10.9 | 10.8 | Pruebas de sanidad y no afectacion | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 1 | 0% | 0% |  | 0% | 0% | TBD Bancoppel | BanCoppel
[8 empty] | 100% | 72.65% | 70.82% | 1.835%
Formulas:
Duración (días) = NETWORKDAYS([Fecha Inicio],[Fecha Fin])
Note on F384: ====== ID#AAACDoAxLRw Miguel Angel Olivarez Uresti (2026-07-22 02:19:57) 13/07/2026 Fecha anterior

## Detallado Contención (hidden)
1 | Plan Detallado | Fecha Inicio | Fecha Fin | Duración (días) | % Planeado | % Real | Responsable
ID
Proyecto Onboarding N4
1.Inicio y planeación: Definición de estrategia de la iniciativa |  | 2025-12-04 | 2026-03-03 | 64 | 100% | 100%
1.1 | Identificacion de Riesgos y Dependencias | 2026-02-03 | 2026-02-06 | 4 | 100% | 100% | AppWhere/Soluciones Digitales BanCoppel
1.2 | Planeacion | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 10 | 100% | 100% | AppWhere/Soluciones Digitales BanCoppel
1.3 | Comites tecnicos Especializados GAP, UX/UI, ANALISIS Funcional y tecnico | 2026-02-16 | 2026-02-27 | 10 | 100% | 100% | AppWhere/Soluciones Digitales BanCoppel
1.4 | Comité de Arquitectura SSFF Plataformas Digitales | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 1 | 100% | 100% | AppWhere/Soluciones Digitales BanCoppel
1.5 | Kick Off Onbording N4 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 1 | 100% | 100% | AppWhere/Soluciones Digitales BanCoppel
2. Análisis: Análisis y refinamiento funcional Flow Engineering |  | 2026-03-03 | 2026-03-24 | 16 | 100% | 100% | UX/UI/Funcional AppWhere
2.1 | Bloque 1 - UXUI | 2026-03-03 | 2026-03-14 | 9 | 100% | 100% | UX/UI
2.2 | Bloque 2 - UXUI | 2026-03-16 | 2026-03-24 | 7 | 100% | 100% | UX/UI
2.3 | Bloque 3 - UXUI | 2026-03-16 | 2026-03-24 | 7 | 100% | 100% | UX/UI
2.4 | Bloque 1 | 2026-03-03 | 2026-03-14 | 9 | 100% | 100% | Diseño Funcional/Appwhere
2.5 | Bloque 2 | 2026-03-16 | 2026-03-24 | 7 | 100% | 100% | Diseño Funcional /Appwhere
2.6 | Bloque 3 | 2026-03-16 | 2026-03-24 | 7 | 100% | 100% | Diseño Funcional /Appwhere
3. Diseño: Diseño Técnico Flow Engineering |  | 2026-03-02 | 2026-05-08 | 50 | 100% | 100% | AT/PD/GAP/FE
3.2 | 15 Artefactos | 2026-03-02 | 2026-03-09 | 6 | 100% | 100% | AT/PD/GAP/FE
3.3 | Artefactos 15 | 2026-03-09 | 2026-03-16 | 6 | 100% | 100% | AT/PD/GAP/FE
3.4 | Artefactos 15 | 2026-03-16 | 2026-03-23 | 6 | 100% | 100% | AT/PD/GAP/FE
3.5 | Artefactos 15 | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 6 | 100% | 100% | AT/PD/GAP/FE
3.6 | Artefactos 15 | 2026-03-30 | 2026-04-09 | 9 | 100% | 100% | AT/PD/GAP/FE
3.7 | Artefactos 10 | 2026-04-09 | 2026-04-17 | 7 | 100% | 100% | AT/PD/GAP/FE
3.8 | Artefactos 10 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 5 | 100% | 100% | AT/PD/GAP/FE
3.9 | Construcción E2E actividades WM - Modyo | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 15 | 100% | 100% | Modyo
4.Desarrollo: Desarrollo técnico de la solución |  | 2026-03-24 | 2026-07-02 | 73 | 100% | 98.96% | DEV/DEvSeCops/GAPI/
4.1 | Desarrollo Back | 2026-03-24 | 2026-06-23 | 66 | 100% | 100% | DEV/DEvSeCops/GAPI/
4.2 | 15 Artefactos ( 5 repositorios ) | 2026-03-24 | 2026-05-20 | 42 | 70% | 80% | DEV/DEvSeCops/GAPI/
4.3 | 15 Artefactos ( 5 repositorios ) | 2026-03-30 | 2026-05-13 | 33 | 60% | 60% | DEV/DEvSeCops/GAPI/Coppel
4.4 | 15 Artefactos ( 5 repositorios ) | 2026-04-17 | 2026-06-01 | 32 | 50% | 50% | DEV/DEvSeCops/GAPI/Coppel
4.5 | 15 Artefactos ( 5 repositorios ) | 2026-04-20 | 2026-06-01 | 31 | 50% | 50% | DEV/DEvSeCops/GAPI/Coppel
4.6 | 15 Artefactos ( 5 repositorios ) | 2026-04-27 | 2026-06-16 | 37 | 50% | 50% | DEV/DEvSeCops/GAPI/Coppel
4.7 | 10 Artefactos ( 3 repositorios ) | 2026-05-04 | 2026-06-16 | 32 | 50% | 50% | DEV/DEvSeCops/GAPI/Coppel
4.8 | 10 Artefactos ( 3 repositorios ) | 2026-05-12 | 2026-06-23 | 31 | 50% | 50% | DEV/DEvSeCops/GAPI/Coppel
4.10 | Migración BB Front sin Integración base | 2026-03-27 | 2026-04-09 | 10 | 50% | 50% | Modyo
4.11 | Desarrollo Front | 2026-03-27 | 2026-05-07 | 30 | 100% | 100% | Modyo
4.12 | Plan de Contingencia | 2026-06-03 | 2026-07-02 | 22 | 4% | 4% | DEV/DEvSeCops/GAPI/Coppel
4.12.1 | Api operation 14 | 2026-06-03 | 2026-06-18 | 12 | 23% | 23% | DEV/DEvSeCops/GAPI/Coppel
4.12.2 | Api operation 18 | 2026-06-08 | 2026-06-22 | 11 | 0% | 0% | DEV/DEvSeCops/GAPI/Coppel
4.12.3 | Api operation 16 | 2026-06-10 | 2026-06-24 | 11 | 0% | 0% | DEV/DEvSeCops/GAPI/Coppel
4.12.4 | Api operation 15 | 2026-06-12 | 2026-06-26 | 11 | 0% | 0% | DEV/DEvSeCops/GAPI/Coppel
4.12.5 | Api operation 16 | 2026-06-16 | 2026-06-30 | 11 | 0% | 0% | DEV/DEvSeCops/GAPI/Coppel
4.12.6 | Api operation 16 | 2026-06-18 | 2026-07-02 | 11 | 0% | 0% | DEV/DEvSeCops/GAPI/Coppel
5.Integración Stateful (12 Apis) y refactor técnico de la solución WM |  | 2026-06-19 | 2026-08-07 | 36 | 0% | 0% | Modyo
5.1 | Refactor Front-End de BB Preparación Integrado con WM | 2026-06-19 | 2026-07-24 | 26 | 0% | 0% | Modyo
5.1.1 | Selección de Oferta 1* | 2026-06-19 | 2026-06-25 | 5 | 0% | 0% | Modyo
5.1.2 | Alta Benefeciario | 2026-06-22 | 2026-07-16 | 19 | 0% | 0%
5.1.3 | Perfil transaccional | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 15 | 0% | 0% | Modyo
5.1.4 | Expediante Digital | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 15 | 0% | 0%
5.1.5 | Bienvenida | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 5 | 0% | 0% | Modyo
5.1.6 | Integración Stateless Modyo + 26 Apis | 2026-07-13 | 2026-08-07 | 20 | 0% | 0% | Modyo
6.Despliegue de la solución (QA) |  | 2026-06-29 | 2026-08-14 | 35 | 0% | 100% | Modyo/DevSecOps/ShiftLeft
6.1 | Preparacion | 2026-06-29 | 2026-07-21 | 17 | 100% | 100% | Modyo/DevSecOps/ShiftLeft
6.2 | TyC Aviso de Privacidad | 2026-07-21 | 2026-08-11 | 16 | 100% | 100% | Modyo/DevSecOps/ShiftLeft
6.3 | Validación Teléfono | 2026-06-22 | 2026-07-14 | 17 | 100% | 100% | Modyo/DevSecOps/ShiftLeft
6.4 | Perfilamiento | 2026-06-29 | 2026-07-21 | 17 | 100% | 100% | Modyo/DevSecOps/ShiftLeft
6.5 | Validación domicilio | 2026-07-21 | 2026-08-11 | 16 | 100% | 100% | Modyo/DevSecOps/ShiftLeft
6.6 | Selección de Oferta | 2026-06-22 | 2026-07-14 | 17 | 100% | 100% | Modyo/DevSecOps/ShiftLeft
6.7 | Pep (KYC) | 2026-06-29 | 2026-07-21 | 17 | 100% | 100% | Modyo/DevSecOps/ShiftLeft
6.8 | Alta de beneficiario | 2026-07-21 | 2026-08-11 | 16 | 100% | 100% | Modyo/DevSecOps/ShiftLeft
6.9 | Perfil Transaccional | 2026-06-22 | 2026-07-14 | 17 | 100% | 100% | Modyo/DevSecOps/ShiftLeft
6.10 | Prueba de vida y video selfie | 2026-06-29 | 2026-07-21 | 17 | 100% | 100% | Modyo/DevSecOps/ShiftLeft
6.11 | Validación de correo | 2026-07-21 | 2026-08-11 | 16 | 100% | 100% | Modyo/DevSecOps/ShiftLeft
6.12 | Integracion expediente digital | 2026-06-22 | 2026-07-14 | 17 | 100% | 100% | Modyo/DevSecOps/ShiftLeft
6.13 | Bienvenida | 2026-07-21 | 2026-08-03 | 10 | 100% | 100% | Modyo/DevSecOps/ShiftLeft
7. Preparación Entrega de Matrices de casos de prueba |  | 2026-04-09 | 2026-06-12 | 47 | 50% | 50% | AppWhere
7.1 | Entrega de Plantillas, HDU's Y MIRO de Área Funcional a QA | 2026-04-09 | 2026-04-17 | 7 | 100% | 100% | AppWhere
7.2 | Generación de matriz de ambigüedades | 2026-04-06 | 2026-04-24 | 15 | 100% | 100% | AppWhere
7.3 | Resolución de ambigüedades DEV - QA - Negocio | 2026-04-25 | 2026-04-29 | 3 | 100% | 100% | AppWhere
7.4 | Generación de matriz de trazabilidad con solicitud de insumos | 2026-04-20 | 2026-04-22 | 3 | 100% | 100% | AppWhere
7.5 | Obtención de VoBo de Negocio y TI de Matriz de Trazabilidad (con revisión de insumos por QA) | 2026-04-22 | 2026-04-24 | 3 | 100% | 100% | AppWhere
7.6 | Generación de matriz de casos de Prueba | 2026-04-24 | 2026-04-30 | 5 | 0% | 0% | AppWhere
7.7 | Obtención de VoBo de Negocio y TI de Matriz de Casos de Prueba | 2026-04-30 | 2026-05-04 | 3 | 0% | 0% | AppWhere
8.1 | Carga a VE de matriz de pruebas unitarias y evidencias de DEV | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 1 | 0% | 0% | AppWhere
8.2 | Validación de evidencias de pruebas unitarias de DEV por QA | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 1 | 0% | 0% | AppWhere
8.3 | Carga a VE de matriz de casos de prueba de QA | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 1 | 0% | 0% | AppWhere
8 Ejecución de QA |  | 2026-07-27 | 2026-09-18 | 40 | 0% | 0% | AppWhere
8.4 | Ejecución - Preparacion, TyC Aviso de Privacidad, Validación Teléfono, Validación de cliente, Perfilamiento | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 5 | 0% | 0% | AppWhere
8.5 | Pruebas E2E (BB) Preparacion, TyC Aviso de Privacidad, Validación Teléfono, Validación de cliente, Perfilamiento, Validación de domicilio, Selección de Oferta,Pep (KYC), PLD, Alta de beneficiario, Perfil Transaccional,Prueba de vida y video selfie, Solicitud de servicios digitales, Validación de correo, Integracion expediente digital, Bienvenida | 2026-08-10 | 2026-08-21 | 10 | 0% | 0% | AppWhere
8.6 | Pruebas UAT (BB) | 2026-08-24 | 2026-09-18 | 20 | 0% | 0% | AppWhere
8.7 | Pruebas Automatizadas y Performance | 2026-08-24 | 2026-09-18 | 20 | 0% | 0% | AppWhere
9 Certificación de Arquitectura |  | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 25 | 42.94% | 43.48% | Arquitectura de Solución
9.1 | Proceso de Certificación SSFF de Arquitectura de Solución | 2026-03-02 | 2026-07-17 | 100 | 0% | 0% | Arquitectura de Solución
9.2 | Generación de artefacto Arquitectura General de Solución | 2026-04-17 | 2026-04-23 | 5 | 0% | 0% | Arquitectura de Solución
9.3 | Generación de artefacto Modelado de Datos | 2026-04-17 | 2026-04-23 | 5 | 0% | 0% | Arquitectura de Solución
9.4 | Generación de artefacto Especificación de Servicio | 2026-03-31 | 2026-05-15 | 34 | 0% | 0% | Arquitectura de Solución
9.5 | Levantar ticket de certificación de Arquitectura | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 1 | 0% | 0% | Arquitectura de Solución
9.6 | Validar artefactos de Arquitectura | 2026-05-11 | 2026-05-22 | 10 | 0% | 0% | Arquitectura de Solución
9.7 | Solicitar validación Arquitectura por Capas | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 1 | 0% | 0% | Arquitectura de Solución
9.8 | Gestionar sesiones de entendimiento | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 1 | 0% | 0% | Arquitectura de Solución/Arquitectura de Industria
9.9 | Validación con Arq. Seguridad y Biometría | 2026-05-26 | 2026-06-09 | 11 | 0% | 0% | Arq Seguridad y Biometría
9.10 | Validación con Arq. Cloud | 2026-06-09 | 2026-07-09 | 23 | 0% | 0% | Arq. Cloud
9.11 | Validación con Aqr. Integración | 2026-07-01 | 2026-07-08 | 6 | 0% | 0% | Arq. Integración
9.12 | Validación con Arq. Desarrollo | 2026-05-26 | 2026-06-14 | 14 | 0% | 0% | Arq. Desarrollo
9.13 | Validación con Arq. Datos | 2026-05-26 | 2026-06-14 | 14 | 0% | 0% | Arq. Datos
9.14 | Determinar resultado de la certificación | 2026-07-10 | 2026-07-16 | 5 | 0% | 0% | Arquitectura de Industria
9.15 | Entregar Certificación o Pre-certificación | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 1 | 0% | 0% | Arquitectura de Industria
10 Pase a Produccion |  | 2026-09-21 | 2026-10-16 | 20 | 0% | 0% | BanCoppel
10.1 | Generacion de ticket | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 | 0% | 0% | BanCoppel
10.2 | Generacion de controles de cambios | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 5 | 0% | 0% | BanCoppel
10.3 | VoBo para pase a produccion | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 5 | 0% | 0% | BanCoppel
10.4 | Presentar Comite de cambios | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 1 | 0% | 0% | BanCoppel
10.5 | Generacion de checklist para validacion de las configuraciones | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 | 0% | 0% | BanCoppel
10.6 | Sesion de liberacion | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 1 | 0% | 0% | BanCoppel
10.7 | Validación de configuracion | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 1 | 0% | 0% | BanCoppel
10.8 | Pruebas de sanidad y no afectacion | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 1 | 0% | 0% | BanCoppel

## Copia de RoadMAp (hidden)
2 | 2026-03-02 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Mes 1 |  |  |  | Mes 2 |  |  |  | Mes 3 |  |  | Mes 4 |  |  |  | Mes 5 |  |  |  |  | Mes 6 |  |  |  | Mes7
| Actividades | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25
CB1 | Certificación de la Arquitectura N4 (Para liberar a producción) - Depende de la certificación de Apolo R2 y posteriór de la certificación de Apolo + WebMethods (Completa) en ese orden, esto está con detalle en el correo que envió Lenin. | bar: Mes 2 S5
CB3 | Existe Dependencia con los Diseño BIAN APIS Certificados de N4 para poder integrarlos a la documentación de Arquitectura | bar: Mes 2 S5
CB4 | Se presentan a las mesas de arquitectura (Industria y capas) los sigientes documentos:
CB5 | "For - Arquitectura General de Solución", "For - Especificación de Front End" "For - Especificación de Servicio" Por API | bar: Mes 2 S5
CB6 para modyo | Feature Flags para automatizacion por parte del Equipo Modyo. MODYO PARA AUTOMATIZACIÓN | bar: Mes 5 S18
CB7 | De lo anteriór, la documentación se entrega como un complemento / evolutivo de Apolo, por lo cual, también existe una dependencia con la documentación asociada con las certificaciones mencionadas al inicio | bar: Mes 3 S11
CB8. Para modyo | Para Activar calibración se require sow o contratos firmados. RESPONSABLE BANCO PARA MODYO
CB9 | Gestion de accesos para equipo de apificacion de Onbording N4 | bar: Mes 1 S1
CB10 | Normalizacion de BD. BUCIO. | bar: Mes 5 S18
1 | Análisis y pre-diseño FlowEngineering | bar: Mes 1 S1
2.1-3 | Refinamiento UX/UI | bar: Mes 1 S1 to Mes 1 S4
2-4-3.8 | GAPI - Cert. Prediseño | bar: Mes 1 S2
2026-09-03 | Diseño de Web Methods - PlayDigital | bar: Mes 2 S6
3.2.5-3.8.7 | PD - Diseño Técnico | Mes 1 S2: 15
15
15
15
15
10
10
2026-02-03 | GAPI - Certificación Diseño Técnico | bar: Mes 1 S3
B2
B3
B4
B5
B6
B7
2010-02-03 | PD Ajustes de entregables de diseño | bar: Mes 1 S3
B2
B3
B4
B5
B6
B7
4.2-4-8 | Construcción - Base 98 artefactos
| DEV - Certificación de diseño 98 artefactos | Mes 1 S4: B1; Mes 2 S5: B2; Mes 2 S6: B3; Mes 2 S7: B4; Mes 2 S8: B5; Mes 3 S9: B6; Mes 3 S10: B7
| DEV - Generación de backlog/Set datos 95 artefactos | Mes 1 S4: B1; Mes 2 S5: B2; Mes 2 S6: B3; Mes 2 S7: B4; Mes 2 S8: B5; Mes 3 S9: B6; Mes 3 S10: B7
| DEV-Desarrollo PDI y Certificación | Mes 1 S4: B1; Mes 2 S5: B2; Mes 2 S6: B3; Mes 2 S7: B4; Mes 2 S8: B5; Mes 3 S9: B6; Mes 3 S10: B7
| DevSecOPs - Conf. Pipeline | Mes 2 S5: B1; Mes 2 S6: B2; Mes 2 S7: B3; Mes 2 S8: B4; Mes 3 S9: B5; Mes 3 S10: B6; Mes 3 S11: B7
| ShiftLeft - MCDPU | Mes 2 S5: B1; Mes 2 S6: B2; Mes 2 S7: B3; Mes 2 S8: B4; Mes 3 S9: B5; Mes 3 S10: B6; Mes 3 S11: B7
| DEV - Codificación Celula 1 | Mes 2 S6: SP1 B1B2; Mes 2 S8: SP2 B3B4; Mes 3 S10: SP3B5B6B7
| DEV - Codificación Celula 2 | Mes 2 S6: SP1 B1B2; Mes 2 S8: SP2 B3B4; Mes 3 S10: SP3B5B6B7
| DEV - Codificación Celula 3 | Mes 2 S6: SP1 B1B2; Mes 2 S8: SP2 B3B4; Mes 3 S10: SP3B5B6B7
| DevSecOPs -Despliegue en DEV | Mes 2 S8: SP1; Mes 3 S10: SP2; Mes 4 S12: SP3
| Pruebas Unitarias / Certificación Constr. DEV - Celula 1 Bloque 1 | Mes 2 S8: SP1; Mes 3 S10: SP2; Mes 4 S12: SP3
| Pruebas Unitarias / Certificación Constr. DEV - Celula 2 Bloque 2 | Mes 2 S8: SP1; Mes 3 S10: SP2; Mes 4 S12: SP3
| Pruebas Unitarias / Certificación Constr. DEV - Celula 2 Bloque 3 | Mes 2 S8: SP1; Mes 3 S10: SP2; Mes 4 S12: SP3
| GAPI - Certificación Gobierno de API - Bloque 1 - Squad 1 | Mes 3 S9: SP1
| GAPI - Certificación Gobierno de API - Bloque 2 - Squad 2 | Mes 3 S11: SP2
| GAPI - Certificación Gobierno de API - Bloque 3 - Squad 3 | Mes 4 S13: SP3
| PD - Implementación de WebMethods Bloque 1* Seleccion de Oferta | Mes 3 S10: WM1
| PD - Implementación de WebMethods Bloque 2 Alta beneficiario | Mes 3 S11: WM2
| PD - Implementación de WebMethods Bloque 3 Perfil transaccional | Mes 4 S12: WM3
| PD - Implementación de WebMethods Bloque 4 Expediante Digital | Mes 4 S13: WM4
| PD - Implementación de WebMethods Bloque 5 Bienvenida | Mes 4 S15: WM5
MODYO FRONT END
Cambio de marca Fase 2 | bar: Mes 1 S3 to Mes 1 S4
Desarrollo de BB1 | bar: Mes 2 S5 to Mes 2 S6
Desarrollo de BB2 | bar: Mes 2 S5 to Mes 2 S6
Desarrollo de BB3 | bar: Mes 2 S6 to Mes 2 S7
Desarrollo de BB4 | bar: Mes 2 S8 to Mes 3 S9
Migración FRONT BB TDC-R2 Critical Breaker no afectación 12BB | bar: Mes 2 S5 to Mes 2 S6
Integracion 23 APIS(Ncapas) Transversales integrado con WebMethods | bar: Mes 4 S13 to Mes 5 S16
Integración Técnica de la solución 12 BB
Refactor Front-End de BB Preparación Integrado con WM | bar: Mes 2 S5
Refactor Front-End de BB Términos y Condiciones Integrado con WM | bar: Mes 2 S6
Refactor Front-End de BB Validación teléfono Integrado con WM | bar: Mes 2 S7
Refactor Front-End de BB Validación cliente Integrado con WM | bar: Mes 2 S8
Refactor Front-End de BB Perfilamiento Integrado con WM | bar: Mes 3 S9
Refactor Front-End de BB Validación Domicilio Integrado con WM | bar: Mes 3 S10
Modyo/PD Selección de Oferta 1* | bar: Mes 4 S12 to Mes 4 S13
Refactor Front-End de BB PEP y PLD Integrado con WM | bar: Mes 3 S9
Modyo/PD Alta de beneficiario 2* | bar: Mes 4 S14 to Mes 5 S17
Modyo/PD Perfil Transaccional 3* | bar: Mes 4 S15 to Mes 5 S17
Refactor Front-End de BB Videoselfie Integrado con WM | bar: Mes 3 S10
Refactor Front-End de BB Servicios digitales Integrado con WM | bar: Mes 2 S5
Refactor Front-End de BB Validación correo Integrado con WM | bar: Mes 2 S7
Refactor Front-End de BB Expediente digital Integrado con WM | bar: Mes 4 S12
Refactor Front-End de BB Bienvenida Integrado con WM | bar: Mes 2 S8
Modyo Integración Statefull BB Integración de WM
Pruebas Automatizadas - Preparación | bar: Mes 2 S6 to Mes 4 S13
Pruebas Performance - Preparación | bar: Mes 2 S6 to Mes 4 S13
Despliegue QA | bar: Mes 2 S8 to Mes 4 S13
Pruebas integrales - Preparación | bar: Mes 3 S10 to Mes 4 S13
DevSecOps - Despliegue QA | bar: Mes 5 S18 to Mes 5 S19
Quality Gates | bar: Mes 5 S18 to Mes 5 S19
Pruebas Integrales - Ejecución | bar: Mes 5 S19 to Mes 6 S21
Pruebas Automatizadas - Ejecución | bar: Mes 5 S19 to Mes 6 S21
Pruebas Performance - Ejecución | bar: Mes 5 S19 to Mes 6 S21
Pruebas UAT | bar: Mes 6 S22 to Mes7 S25
Proceso de Certificación SSFF de Arquitectura de Solución
Generación de artefacto Arquitectura General de Solución
Generación de artefacto Modelado de Datos
Generación de artefacto Especificación de Servicio
Levantar ticket de certificación de Arquitectura
Validar artefactos de Arquitectura
Solicitar validación Arquitectura por Capas
Gestionar sesiones de entendimiento
Validación con Arq. Seguridad y Biometría
Validación con Arq. Cloud
Validación con Aqr. Integración
Validación con Arq. Desarrollo
Validación con Arq. Datos
Determinar resultado de la certificación
Entregar Certificación o Pre-certificación

## Plan Det Jira (hidden)
1 |  |  | Plan Detallado | Fecha Inicio | Fecha Fin | Duración (días) | % Planeado | % Real | % Desviación |  |  | Responsable
[10 empty] | Nueva Fecha Comp | % proyectado + 2 semanas
ID |  | Dependencia | [10 empty] | Personas
Proyecto Onboarding N4
1.Inicio y planeación: Definición de estrategia de la iniciativa |  |  |  | 2025-12-04 | 2026-03-03 | 64 | 100% | 100% | [5 empty] | PreGAPIe
1.1 |  |  | Identificacion de Riesgos y Dependencias | 2026-02-03 | 2026-02-06 | 4 | 100% | 100% |  |  |  | AppWhere/Soluciones Digitales BanCoppel | Josue Rosales/Alejandra Mayela
1.2 |  |  | Planeacion | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 10 | 100% | 100% |  |  |  | AppWhere/Soluciones Digitales BanCoppel | Josue Rosales/Alejandra Mayela
1.3 |  |  | Comites tecnicos Especializados GAP, UX/UI, ANALISIS Funcional y tecnico | 2026-02-16 | 2026-02-27 | 10 | 100% | 100% |  |  |  | AppWhere/Soluciones Digitales BanCoppel | Josue Rosales/Alejandra Mayela
1.4 |  |  | Comité de Arquitectura SSFF Plataformas Digitales | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 1 | 100% | 100% |  |  |  | AppWhere/Soluciones Digitales BanCoppel | Josue Rosales/Alejandra Mayela
1.5 |  |  | Kick Off Onbording N4 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 1 | 100% | 100% |  |  |  | AppWhere/Soluciones Digitales BanCoppel | Josue Rosales/Alejandra Mayela
2. Análisis: Análisis y refinamiento funcional Flow Engineering |  |  |  | 2026-02-03 | 2026-03-07 | 24 | 100% |  |  |  |  | UX/UI/Funcional AppWhere
2.1 |  |  | Bloque 1 - UXUI | 2026-02-03 | 2026-02-09 | 5 | 100% | 100% |  |  |  | UX/UI | Brenda Itzel Espinoza Gonzalez
2.2 |  |  | Bloque 2 - UXUI | 2026-02-03 | 2026-02-11 | 7 | 100% | 100% |  |  |  | UX/UI | Brenda Itzel Espinoza Gonzalez
2.3 |  |  | Bloque 3 - UXUI | 2026-02-17 | 2026-02-23 | 5 | 100% | 100% |  |  |  | UX/UI | Brenda Itzel Espinoza Gonzalez
2.4 |  |  | Bloque 1 | 2026-02-03 | 2026-02-09 | 5 | 100% | 100% |  |  |  | Diseño Funcional/Appwhere | Eduardo Guzman Gonzalez
| 2.4.1 |  | Seleccion de Oferta HDU TDD-014 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2 | 100% | 100% |  |  |  | Diseño Funcional/Appwhere | Eduardo Guzman Gonzalez
| 2.4.1.1 |  | Dependency Map | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2 | 100% | 100% |  |  |  | Diseño Funcional /Appwhere | Eduardo Guzman Gonzalez
| 2.4.1.2 |  | Diagrama BPMN | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2 | 100% | 100% |  |  |  | Diseño Funcional /Appwhere | Eduardo Guzman Gonzalez
| 2.4.1.3 |  | Catálogo de reglas de negocio | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2 | 100% | 100% |  |  |  | Diseño Funcional /Appwhere | Eduardo Guzman Gonzalez
| 2.4.1.4 |  | Catálogo de errores funcionales | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2 | 100% | 100% |  |  |  | Diseño Funcional /Appwhere | Eduardo Guzman Gonzalez
| 2.4.1.5 |  | Identificación de Controles de Cambios requeridos (Ajuste a la Funcionalidad y Diseño de Orquestados) | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2 | 100% | 100% |  |  |  | Diseño Funcional /Appwhere | Eduardo Guzman Gonzalez
| 2.4.2 |  | Alta de beneficiarios HDU TDD-005 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2 | 100% | 100% |  |  |  | Diseño Funcional /Appwhere | Eduardo Guzman Gonzalez
| 2.4.2.1 |  | Dependency Map | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2 | 100% | 100% |  |  |  | Diseño Funcional /Appwhere | Eduardo Guzman Gonzalez
| 2.4.2.2 |  | Diagrama BPMN | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2 | 100% | 100% |  |  |  | Diseño Funcional /Appwhere | Eduardo Guzman Gonzalez
| 2.4.2.3 |  | Catálogo de reglas de negocio | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2 | 100% | 100% |  |  |  | Diseño Funcional /Appwhere | Eduardo Guzman Gonzalez
| 2.4.2.4 |  | Catálogo de errores funcionales | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2 | 100% | 100% |  |  |  | Diseño Funcional /Appwhere | Eduardo Guzman Gonzalez
| 2.4.2.5 |  | Identificación de Controles de Cambios requeridos (Ajuste a la Funcionalidad y Diseño de Orquestados) | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2 | 100% | 100% |  |  |  | Diseño Funcional /Appwhere | Eduardo Guzman Gonzalez
| 2.4.3 |  | Perfil Transaccional HDU TDD-004 | 2026-02-07 | 2026-02-09 | 1 | 0% | 100% |  |  |  | Diseño Funcional /Appwhere | Eduardo Guzman Gonzalez
| 2.4.3.1 |  | Dependency Map | 2026-02-07 | 2026-02-09 | 1 | 100% | 100% |  |  |  | Diseño Funcional /Appwhere | Eduardo Guzman Gonzalez
| 2.4.3.2 |  | Diagrama BPMN | 2026-02-07 | 2026-02-09 | 1 | 100% | 100% |  |  |  | Diseño Funcional /Appwhere | Eduardo Guzman Gonzalez
| 2.4.3.3 |  | Catálogo de reglas de negocio | 2026-02-07 | 2026-02-09 | 1 | 100% | 100% |  |  |  | Diseño Funcional /Appwhere | Eduardo Guzman Gonzalez
| 2.4.3.4 |  | Catálogo de errores funcionales | 2026-02-07 | 2026-02-09 | 1 | 100% | 100% |  |  |  | Diseño Funcional /Appwhere | Eduardo Guzman Gonzalez
| 2.4.3.5 |  | Identificación de Controles de Cambios requeridos (Ajuste a la Funcionalidad y Diseño de Orquestados) | 2026-02-07 | 2026-02-09 | 1 | 100% | 100% |  |  |  | Diseño Funcional /Appwhere | Eduardo Guzman Gonzalez
2.5 |  |  | Bloque 2 | 2026-02-10 | 2026-02-23 | 10 | 100% | 100% |  |  |  | Diseño Funcional /Appwhere | Eduardo Guzman Gonzalez
| 2.5.1 |  | Integracion expediente digital HDU TDC-017 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2 | 100% | 100% |  |  |  | Diseño Funcional /Appwhere | Eduardo Guzman Gonzalez
| 2.5.1.1 |  | Dependency Map | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2 | 100% | 100% |  |  |  | Diseño Funcional /Appwhere | Eduardo Guzman Gonzalez
| 2.5.1.2 |  | Catalogo de reglas de negocio | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2 | 100% | 100% |  |  |  | Diseño Funcional /Appwhere | Eduardo Guzman Gonzalez
| 2.5.1.3 |  | Diagrama BPMN | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2 | 100% | 100% |  |  |  | Diseño Funcional /Appwhere | Eduardo Guzman Gonzalez
| 2.5.1.4 |  | Catálogo de errores funcionales | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2 | 100% | 100% |  |  |  | Diseño Funcional /Appwhere | Eduardo Guzman Gonzalez
| 2.5.1.5 |  | Identificación de Controles de Cambios requeridos (Ajuste a la Funcionalidad y Diseño de Orquestados) | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2 | 100% | 100% |  |  |  | Diseño Funcional /Appwhere | Eduardo Guzman Gonzalez
| 2.5.2 |  | Integracion expediente digital HDU TDC-018 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2 | 100% | 100% |  |  |  | Diseño Funcional /Appwhere | Eduardo Guzman Gonzalez
| 2.5.2.1 |  | Dependency Map | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2 | 100% | 100% |  |  |  | Diseño Funcional /Appwhere | Eduardo Guzman Gonzalez
| 2.5.2.2 |  | Catalogo de reglas de negocio | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2 | 100% | 100% |  |  |  | Diseño Funcional /Appwhere | Eduardo Guzman Gonzalez
| 2.5.2.3 |  | Diagrama BPMN | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2 | 100% | 100% |  |  |  | Diseño Funcional /Appwhere | Eduardo Guzman Gonzalez
| 2.5.2.4 |  | Catálogo de errores funcionales | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2 | 100% | 100% |  |  |  | Diseño Funcional /Appwhere | Eduardo Guzman Gonzalez
| 2.5.2.5 |  | Identificación de Controles de Cambios requeridos (Ajuste a la Funcionalidad y Diseño de Orquestados) | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2 | 100% | 100% |  |  |  | Diseño Funcional /Appwhere | Eduardo Guzman Gonzalez
| 2.5.3 |  | Integracion expediente digital HDU TDC-019 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 1 | 100% | 100% |  |  |  | Diseño Funcional /Appwhere | Eduardo Guzman Gonzalez
| 2.5.3.1 |  | Dependency Map | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 1 | 100% | 100% |  |  |  | Diseño Funcional /Appwhere | Eduardo Guzman Gonzalez
| 2.5.3.2 |  | Catalogo de reglas de negocio | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 1 | 100% | 100% |  |  |  | Diseño Funcional /Appwhere | Eduardo Guzman Gonzalez
| 2.5.3.3 |  | Diagrama BPMN | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 1 | 100% | 100% |  |  |  | Diseño Funcional /Appwhere | Eduardo Guzman Gonzalez
| 2.5.3.4 |  | Catálogo de errores funcionales | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 1 | 100% | 100% |  |  |  | Diseño Funcional /Appwhere | Eduardo Guzman Gonzalez
| 2.5.3.5 |  | Identificación de Controles de Cambios requeridos (Ajuste a la Funcionalidad y Diseño de Orquestados) | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 1 | 100% | 100% |  |  |  | Diseño Funcional /Appwhere | Eduardo Guzman Gonzalez
2.6 |  |  | Bloque 3 | 2026-02-23 | 2026-03-07 | 10 | 100% | 100% |  |  |  | Diseño Funcional /Appwhere | Eduardo Guzman Gonzalez
| 2.6.2 |  | Integracion expediente digital HDU TDD-011 | 2026-02-23 | 2026-03-07 | 10 | 100% | 100% |  |  |  | Diseño Funcional /Appwhere | Eduardo Guzman Gonzalez
| 2.6.2.1 |  | Dependency Map | 2026-02-23 | 2026-03-07 | 10 | 100% | 100% |  |  |  | Diseño Funcional /Appwhere | Eduardo Guzman Gonzalez
| 2.6.2.2 |  | Diagrama BPMN | 2026-02-23 | 2026-03-07 | 10 | 100% | 100% |  |  |  | Diseño Funcional /Appwhere | Eduardo Guzman Gonzalez
| 2.6.2.3 |  | Catalogo de reglas de negocio | 2026-02-23 | 2026-03-07 | 10 | 100% | 100% |  |  |  | Diseño Funcional /Appwhere | Eduardo Guzman Gonzalez
| 2.6.2.4 |  | Catálogo de errores funcionales | 2026-02-23 | 2026-03-07 | 10 | 100% | 100% |  |  |  | Diseño Funcional /Appwhere | Eduardo Guzman Gonzalez
| 2.6.3 |  | Integracion expediente digital HDU TDC-021 | 2026-02-23 | 2026-03-07 | 10 | 100% | 100% |  |  |  | Diseño Funcional /Appwhere | Eduardo Guzman Gonzalez
| 2.6.3.1 |  | Dependency Map | 2026-02-23 | 2026-03-07 | 10 | 100% | 100% |  |  |  | Diseño Funcional /Appwhere | Eduardo Guzman Gonzalez
| 2.6.3.2 |  | Diagrama BPMN | 2026-02-23 | 2026-03-07 | 10 | 100% | 100% |  |  |  | Diseño Funcional /Appwhere | Eduardo Guzman Gonzalez
| 2.6.3.3 |  | Catalogo de reglas de negocio | 2026-02-23 | 2026-03-07 | 10 | 100% | 100% |  |  |  | Diseño Funcional /Appwhere | Eduardo Guzman Gonzalez
| 2.6.3.4 |  | Catálogo de errores funcionales | 2026-02-23 | 2026-03-07 | 10 | 100% | 100% |  |  |  | Diseño Funcional /Appwhere | Eduardo Guzman Gonzalez
| 2.6.4 |  | Integracion expediente digital HDU TDC-022 | 2026-02-23 | 2026-03-07 | 10 | 100% | 100% |  |  |  | Diseño Funcional /Appwhere | Eduardo Guzman Gonzalez
| 2.6.4.1 |  | Dependency Map | 2026-02-23 | 2026-03-07 | 10 | 100% | 100% |  |  |  | Diseño Funcional /Appwhere | Eduardo Guzman Gonzalez
| 2.6.4.2 |  | Diagrama BPMN | 2026-02-23 | 2026-03-07 | 10 | 100% | 100% |  |  |  | Diseño Funcional /Appwhere | Eduardo Guzman Gonzalez
| 2.6.4.3 |  | Catalogo de reglas de negocio | 2026-02-23 | 2026-03-07 | 10 | 100% | 100% |  |  |  | Diseño Funcional /Appwhere | Eduardo Guzman Gonzalez
| 2.6.4.4 |  | Catálogo de errores funcionales | 2026-02-23 | 2026-03-07 | 10 | 100% | 100% |  |  |  | Diseño Funcional /Appwhere | Eduardo Guzman Gonzalez
| 2.6.5 |  | Bienvenida HDU TDC-027 | 2026-02-23 | 2026-03-07 | 10 | 100% | 100% |  |  |  | Diseño Funcional /Appwhere | Eduardo Guzman Gonzalez
| 2.6.5.1 |  | Dependency Map | 2026-02-23 | 2026-03-07 | 10 | 100% | 100% |  |  |  | Diseño Funcional /Appwhere | Eduardo Guzman Gonzalez
| 2.6.5.2 |  | Diagrama BPMN | 2026-02-23 | 2026-03-07 | 10 | 100% | 100% |  |  |  | Diseño Funcional /Appwhere | Eduardo Guzman Gonzalez
| 2.6.5.3 |  | Catalogo de reglas de negocio | 2026-02-23 | 2026-03-07 | 10 | 100% | 100% |  |  |  | Diseño Funcional /Appwhere | Eduardo Guzman Gonzalez
| 2.6.5.4 |  | Catálogo de errores funcionales | 2026-02-23 | 2026-03-07 | 10 | 100% | 100% |  |  |  | Diseño Funcional /Appwhere | Eduardo Guzman Gonzalez
3. Diseño: Diseño Técnico Flow Engineering |  |  |  | 2026-02-23 | #REF! | #REF! | 62.5% | 100% |  |  |  | AT/PD/GAP/FE | Analisis Tecnico
3.2 |  |  | 15 Artefactos | 2026-02-23 | #REF! | #REF! | 100% | 100% |  |  |  | AT/PD/GAP/FE
| 3.2.1 |  | Rediseño técnico de BB (CDC o MS nuevo) | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 2 | 100% | 100% |  |  |  | Analisis Tecnico App Where | Ignacio cayetano
| 3.2.2 |  | Revisión/Validacion Comité Operativo Intermedio | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 100% |  |  |  | Analisis Tecnico App Where | Ignacio cayetano
| 3.2.3 |  | Generación de Controles de Cambio (CDCs) - Diseño/Actualización de documentación (DFT, DTCs, DTMs, DSPs) | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 100% |  |  |  | Analisis Tecnico App Where | Ignacio cayetano
| 3.2.4 |  | Revisión/Validacion Gobierno de Apis - Pre-Diseño | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 100% |  |  |  | GAPI | Gabriel Alejandro Maldonado
| 3.2.5 |  | Diseño Play Digital | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 100% |  |  |  | Play Digital | Robert Arcos
| 3.2.6 |  | Diseño de APIs (Nuevas, Controles de Cambios y Orquestados) | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 100% |  |  |  | Play Digital | Robert Arcos
| 3.2.7 |  | Liberación de Entregables Diseño de APIs | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 100% |  |  |  | Play Digital | Robert Arcos
| 3.2.8 |  | Revisión/Validacion Gobierno de Apis - Diseño | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 100% |  |  |  | GAPI | Gabriel Alejandro Maldonado
| 3.2.9 |  | Diseño de webMethods | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 100% |  |  |  | Play Digital | Robert Arcos
| 3.2.10 |  | Ajustes de Entregables - Diseño | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 100% |  |  |  | GAPI | Gabriel Alejandro Maldonado
| 3.2.11 |  | Revisión/Validacion Comité Operativo Intermedio | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 100% |  |  |  | FE | Josue Rosales Chimal
3.3 |  |  | Artefactos 15 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 100% |  |  |  | AT/PD/GAP/FE
| 3.3.1 |  | Rediseño técnico de BB (CDC o MS nuevo) | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 100% |  |  |  | Analisis Tecnico App Where | Ignacio cayetano
| 3.3.2 |  | Revisión/Validacion Comité Operativo Intermedio | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 100% |  |  |  | Analisis Tecnico App Where | Ignacio cayetano
| 3.3.3 |  | Generación de Controles de Cambio (CDCs) - Diseño/Actualización de documentación (DFT, DTCs, DTMs, DSPs) | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 100% |  |  |  | Analisis Tecnico App Where | Ignacio cayetano
| 3.3.4 |  | Revisión/Validacion Gobierno de Apis - Pre-Diseño | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 100% |  |  |  | Analisis Tecnico App Where | Ignacio cayetano
| 3.3.5 |  | Diseño Play Digital | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 100% |  |  |  | GAPI | Gabriel Alejandro Maldonado
| 3.3.6 |  | Diseño de APIs (Nuevas, Controles de Cambios y Orquestados) | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 100% |  |  |  | Play Digital | Robert Arcos
| 3.3.7 |  | Liberación de Entregables Diseño de APIs | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 100% |  |  |  | Play Digital | Robert Arcos
| 3.3.8 |  | Revisión/Validacion Gobierno de Apis - Diseño | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 100% |  |  |  | GAPI | Gabriel Alejandro Maldonado
| 3.3.9 |  | Diseño de webMethods | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 100% |  |  |  | Play Digital | Robert Arcos
| 3.3.10 |  | Ajustes de Entregables - Diseño | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 100% |  |  |  | GAPI | Gabriel Alejandro Maldonado
| 3.3.11 |  | Revisión/Validacion Comité Operativo Intermedio | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 100% |  |  |  | FE | Josue Rosales Chimal
3.4 |  |  | Artefactos 15 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 100% |  |  |  | AT/PD/GAP/FE
| 3.4.1 |  | Rediseño técnico de BB (CDC o MS nuevo) | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 100% |  |  |  | Analisis Tecnico App Where | Ignacio cayetano
| 3.4.2 |  | Revisión/Validacion Comité Operativo Intermedio | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 100% |  |  |  | Analisis Tecnico App Where | Ignacio cayetano
| 3.4.3 |  | Generación de Controles de Cambio (CDCs) - Diseño/Actualización de documentación (DFT, DTCs, DTMs, DSPs) | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 100% |  |  |  | Analisis Tecnico App Where | Ignacio cayetano
| 3.4.4 |  | Revisión/Validacion Gobierno de Apis - Pre-Diseño | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 100% |  |  |  | Analisis Tecnico App Where | Ignacio cayetano
| 3.4.5 |  | Diseño Play Digital | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 100% |  |  |  | GAPI | Gabriel Alejandro Maldonado
| 3.4.6 |  | Diseño de APIs (Nuevas, Controles de Cambios y Orquestados) | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 100% |  |  |  | Play Digital | Robert Arcos
| 3.4.7 |  | Liberación de Entregables Diseño de APIs | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 100% |  |  |  | Play Digital | Robert Arcos
| 3.4.8 |  | Revisión/Validacion Gobierno de Apis - Diseño | #REF! | #REF! | #REF! | 80% | 100% |  |  |  | GAPI | Gabriel Alejandro Maldonado
| 3.4.9 |  | Diseño de webMethods | #REF! | #REF! | #REF! | 50% | 0% |  |  |  | Play Digital | Robert Arcos
| 3.4.10 |  | Ajustes de Entregables - Diseño | #REF! | #REF! | #REF! | 80% | 0% |  |  |  | GAPI | Gabriel Alejandro Maldonado
| 3.4.11 |  | Revisión/Validacion Comité Operativo Intermedio | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | FE | Josue Rosales Chimal
3.5 |  |  | Artefactos 15 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 100% |  |  |  | AT/PD/GAP/FE
| 3.5.1 |  | Rediseño técnico de BB (CDC o MS nuevo) | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 100% |  |  |  | Analisis Tecnico App Where | Ignacio cayetano
| 3.5.2 |  | Revisión/Validacion Comité Operativo Intermedio | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 100% |  |  |  | Analisis Tecnico App Where | Ignacio cayetano
| 3.5.3 |  | Generación de Controles de Cambio (CDCs) - Diseño/Actualización de documentación (DFT, DTCs, DTMs, DSPs) | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 100% |  |  |  | Analisis Tecnico App Where | Ignacio cayetano
| 3.5.4 |  | Revisión/Validacion Gobierno de Apis - Pre-Diseño | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 100% |  |  |  | Analisis Tecnico App Where | Ignacio cayetano
| 3.5.5 |  | Diseño Play Digital | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 100% |  |  |  | GAPI | Gabriel Alejandro Maldonado
| 3.5.6 |  | Diseño de APIs (Nuevas, Controles de Cambios y Orquestados) | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 100% |  |  |  | Play Digital | Robert Arcos
| 3.5.7 |  | Liberación de Entregables Diseño de APIs | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 100% |  |  |  | Play Digital | Robert Arcos
| 3.5.8 |  | Revisión/Validacion Gobierno de Apis - Diseño | #REF! | #REF! | #REF! | 80% | 100% |  |  |  | GAPI | Gabriel Alejandro Maldonado
| 3.5.9 |  | Diseño de webMethods | #REF! | #REF! | #REF! | 50% | 0% |  |  |  | Play Digital | Robert Arcos
| 3.5.10 |  | Ajustes de Entregables - Diseño | #REF! | #REF! | #REF! | 80% | 0% |  |  |  | GAPI | Gabriel Alejandro Maldonado
| 3.5.11 |  | Revisión/Validacion Comité Operativo Intermedio | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | FE | Josue Rosales Chimal
3.6 |  |  | Artefactos 15 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% |  |  |  |  | AT/PD/GAP/FE
| 3.6.1 |  | Rediseño técnico de BB (CDC o MS nuevo) | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 100% |  |  |  | Analisis Tecnico App Where | Ignacio cayetano
| 3.6.2 |  | Revisión/Validacion Comité Operativo Intermedio | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 100% |  |  |  | Analisis Tecnico App Where | Ignacio cayetano
| 3.6.3 |  | Generación de Controles de Cambio (CDCs) - Diseño/Actualización de documentación (DFT, DTCs, DTMs, DSPs) | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 100% |  |  |  | Analisis Tecnico App Where | Ignacio cayetano
| 3.6.4 |  | Revisión/Validacion Gobierno de Apis - Pre-Diseño | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 100% |  |  |  | Analisis Tecnico App Where | Ignacio cayetano
| 3.6.5 |  | Diseño Play Digital | #REF! | #REF! | #REF! | 60% | 60% |  |  |  | GAPI | Gabriel Alejandro Maldonado
| 3.6.6 |  | Diseño de APIs (Nuevas, Controles de Cambios y Orquestados) | #REF! | #REF! | #REF! | 60% | 60% |  |  |  | Play Digital | Robert Arcos
| 3.6.7 |  | Liberación de Entregables Diseño de APIs | #REF! | #REF! | #REF! | 60% | 60% |  |  |  | Play Digital | Robert Arcos
| 3.6.8 |  | Revisión/Validacion Gobierno de Apis - Diseño | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | GAPI | Gabriel Alejandro Maldonado
| 3.6.9 |  | Diseño de webMethods | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Play Digital | Robert Arcos
| 3.6.10 |  | Ajustes de Entregables - Diseño | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | GAPI | Gabriel Alejandro Maldonado
| 3.6.11 |  | Revisión/Validacion Comité Operativo Intermedio | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | FE | Josue Rosales Chimal
3.7 |  |  | Artefactos 10 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 100% |  |  |  | AT/PD/GAP/FE
| 3.7.1 |  | Rediseño técnico de BB (CDC o MS nuevo) | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 100% |  |  |  | Analisis Tecnico App Where | Ignacio cayetano
| 3.7.2 |  | Revisión/Validacion Comité Operativo Intermedio | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 100% |  |  |  | Analisis Tecnico App Where | Ignacio cayetano
| 3.7.3 |  | Generación de Controles de Cambio (CDCs) - Diseño/Actualización de documentación (DFT, DTCs, DTMs, DSPs) | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 100% |  |  |  | Analisis Tecnico App Where | Ignacio cayetano
| 3.7.4 |  | Revisión/Validacion Gobierno de Apis - Pre-Diseño | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 100% |  |  |  | Analisis Tecnico App Where | Ignacio cayetano
| 3.7.5 |  | Diseño Play Digital | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | GAPI | Gabriel Alejandro Maldonado
| 3.7.6 |  | Diseño de APIs (Nuevas, Controles de Cambios y Orquestados) | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Play Digital | Robert Arcos
| 3.7.7 |  | Liberación de Entregables Diseño de APIs | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Play Digital | Robert Arcos
| 3.7.8 |  | Revisión/Validacion Gobierno de Apis - Diseño | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | GAPI | Gabriel Alejandro Maldonado
| 3.7.9 |  | Diseño de webMethods | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Play Digital | Robert Arcos
| 3.7.10 |  | Ajustes de Entregables - Diseño | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | GAPI | Gabriel Alejandro Maldonado
| 3.7.11 |  | Revisión/Validacion Comité Operativo Intermedio | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | FE | Josue Rosales Chimal
3.8 |  |  | Artefactos 10 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% |  |  |  |  | AT/PD/GAP/FE
| 3.8.1 |  | Rediseño técnico de BB (CDC o MS nuevo) | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 100% |  |  |  | Analisis Tecnico App Where | Ignacio cayetano
| 3.8.2 |  | Revisión/Validacion Comité Operativo Intermedio | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 100% |  |  |  | Analisis Tecnico App Where | Ignacio cayetano
| 3.8.3 |  | Generación de Controles de Cambio (CDCs) - Diseño/Actualización de documentación (DFT, DTCs, DTMs, DSPs) | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 100% |  |  |  | Analisis Tecnico App Where | Ignacio cayetano
| 3.8.4 |  | Revisión/Validacion Gobierno de Apis - Pre-Diseño | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 100% |  |  |  | Analisis Tecnico App Where | Ignacio cayetano
| 3.8.5 |  | Diseño Play Digital | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | GAPI | Gabriel Alejandro Maldonado
| 3.8.6 |  | Diseño de APIs (Nuevas, Controles de Cambios y Orquestados) | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Play Digital | Robert Arcos
| 3.8.7 |  | Liberación de Entregables Diseño de APIs | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Play Digital | Robert Arcos
| 3.8.8 |  | Revisión/Validacion Gobierno de Apis - Diseño | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | GAPI | Gabriel Alejandro Maldonado
| 3.8.9 |  | Diseño de webMethods | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Play Digital | Robert Arcos
| 3.8.10 |  | Ajustes de Entregables - Diseño | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | GAPI | Gabriel Alejandro Maldonado
| 3.8.11 |  | Revisión/Validacion Comité Operativo Intermedio | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | FE | Josue Rosales Chimal
3.9 |  |  | Construcción E2E actividades WM - Modyo | 2026-05-05 | 2026-05-19 | 15 | 0% | 0% |  |  |  | Modyo | Sergio David Garcia
4.Desarrollo: Desarrollo técnico de la solución |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | DEV/DEvSeCops/GAPI/
4.1 |  |  | Desarrollo Back | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 0% |  |  |  | DEV/DEvSeCops/GAPI/
4.2 |  | 3.2 | 15 Artefactos ( 5 repositorios ) | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 0% |  |  |  | DEV/DEvSeCops/GAPI/
| 4.2.1 |  | Certificación del diseño | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 100% |  |  |  | DEV | Martha Gabriela
| 4.2.2 |  | Generación de BackLog | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 100% |  |  |  | DEV | Martha Gabriela
| 4.2.3 |  | Set de datos | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 100% |  |  |  | DEV | Martha Gabriela
| 4.2.4 |  | DEV-Desarrollo PDI y Certificación | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 100% |  |  |  | GAPI/DEV | Gabriel Alejandro Maldonado/Martha
| 4.2.5 | 4.2.4 | Configuración Pipeline DEV por DevSecOps | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 100% |  |  |  | DevSecOps | Diana Mendez Calderon
| 4.2.6 | 4.2.4 | Genereación de matriz de casos de prueba Shift Left | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 100% |  |  |  | ShitLeft | Alejandro pineda
| 4.2.7 | 4.2.4 | Construcción de Apis | #REF! | #REF! | #REF! | 80% | 80% |  |  |  | Apificación | Martha Gabriela
| 4.2.8 | 4.2.7 | Despliegue DEV | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | DevSecOps | Diana Mendez Calderon
| 4.2.9 |  | Pruebas Unitarias | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Apificación | Martha Gabriela
| 4.2.10 |  | Certificacion de construcción celula | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | GAPI | Gabriel Alejandro Maldonado
| 4.2.11 |  | Certificación de Gobierno | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Apificación | Martha Gabriela
| 4.2.12 |  | Certificación de Funcionalidad | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Soluciones Digitales BanCoppel | Alejandra Mayela
| 4.2.13 |  | Implementación webMethods (depende de que las API's esten desplegadas) Seleccion de oferta | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Play Digital | Robert Arcos
4.3 |  | 3.3 | 15 Artefactos ( 5 repositorios ) | #REF! | #REF! | #REF! | 0% |  |  |  |  | DEV/DEvSeCops/GAPI/Coppel
| 4.3.1 |  | Configuración Pipeline DEV por DevSecOps | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 100% |  |  |  | DEV | Martha Gabriela
| 4.3.2 |  | Generación de BackLog | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 100% |  |  |  | DEV | Martha Gabriela
| 4.3.3 |  | Set de datos | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 100% |  |  |  | DEV | Martha Gabriela
| 4.3.4 |  | DEV-Desarrollo PDI y Certificación | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 100% |  |  |  | GAPI/DEV | Gabriel Alejandro Maldonado/Martha
| 4.3.5 |  | Configuración Pipeline DEV por DevSecOps | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 100% |  |  |  | DevSecOps | Diana Mendez Calderon
| 4.3.6 |  | Genereación de matriz de casos de prueba Shift Left | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 100% |  |  |  | ShitLeft | Alejandro pineda
| 4.3.7 |  | Construcción de Apis | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 100% |  |  |  | Apificación | Martha Gabriela
| 4.3.8 |  | Despliegue DEV | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | DevSecOps | Diana Mendez Calderon
| 4.3.9 |  | Pruebas Unitarias | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Apificación | Martha Gabriela
| 4.3.10 |  | Certificacion de construcción celula | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | GAPI | Gabriel Alejandro Maldonado
| 4.3.11 |  | Certificación de Gobierno | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Apificación | Martha Gabriela
| 4.3.12 |  | Certificación de Funcionalidad | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Soluciones Digitales BanCoppel | Alejandra Mayela
| 4.3.13 |  | WM No aplica | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Play Digital | Robert Arcos
4.4 |  | 3.4 | 15 Artefactos ( 5 repositorios ) | #REF! | #REF! | #REF! | 0% |  |  |  |  | DEV/DEvSeCops/GAPI/Coppel
| 4.4.1 |  | Certificación del diseño | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 100% |  |  |  | DEV | Martha Gabriela
| 4.4.2 |  | Generación de BackLog | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 100% |  |  |  | DEV | Martha Gabriela
| 4.4.3 |  | Set de datos | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 100% |  |  |  | DEV | Martha Gabriela
| 4.4.4 |  | DEV-Desarrollo PDI y Certificación | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 80% |  |  |  | GAPI/DEV | Gabriel Alejandro Maldonado/Martha
| 4.4.5 |  | Configuración Pipeline DEV por DevSecOps | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | DevSecOps | Diana Mendez Calderon
| 4.4.6 |  | Genereación de matriz de casos de prueba Shift Left | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | ShitLeft | Alejandro pineda
| 4.4.7 |  | Construcción de Apis | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Apificación | Martha Gabriela
| 4.4.8 |  | Despliegue DEV | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | DevSecOps | Diana Mendez Calderon
| 4.4.9 |  | Pruebas Unitarias | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Apificación | Martha Gabriela
| 4.4.10 |  | Certificacion de construcción celula | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | GAPI | Gabriel Alejandro Maldonado
| 4.4.11 |  | Certificación de Gobierno | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Apificación | Martha Gabriela
| 4.4.12 |  | Certificación de Funcionalidad | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Soluciones Digitales BanCoppel | Alejandra Mayela
| 4.4.13 |  | Implementación webMethods (depende de que las API's esten desplegadas) Alta de Beneficiarios | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Play Digital | Robert Arcos
4.5 |  | 3.5 | 15 Artefactos ( 5 repositorios ) | #REF! | #REF! | #REF! | 0% |  |  |  |  | DEV/DEvSeCops/GAPI/Coppel
| 4.5.1 |  | Certificación del diseño | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 100% |  |  |  | DEV | Martha Gabriela
| 4.5.2 |  | Generación de BackLog | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 100% |  |  |  | DEV | Martha Gabriela
| 4.5.3 |  | Set de datos | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 100% |  |  |  | DEV | Martha Gabriela
| 4.5.4 |  | DEV-Desarrollo PDI y Certificación | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 80% |  |  |  | GAPI/DEV | Gabriel Alejandro Maldonado/Martha
| 4.5.5 |  | Configuración Pipeline DEV por DevSecOps | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | DevSecOps | Diana Mendez Calderon
| 4.5.6 |  | Genereación de matriz de casos de prueba Shift Left | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | ShitLeft | Alejandro pineda
| 4.5.7 |  | Construcción de Apis | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Apificación | Martha Gabriela
| 4.5.8 |  | Despliegue DEV | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | DevSecOps | Diana Mendez Calderon
| 4.5.9 |  | Pruebas Unitarias | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Apificación | Martha Gabriela
| 4.5.10 |  | Certificacion de construcción celula | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | GAPI | Gabriel Alejandro Maldonado
| 4.5.11 |  | Certificación de Gobierno | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Apificación | Martha Gabriela
| 4.5.12 |  | Certificación de Funcionalidad | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Soluciones Digitales BanCoppel | Alejandra Mayela
| 4.5.13 |  | Web Methods No aplica | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Play Digital | Robert Arcos
4.6 |  | 3.6 | 15 Artefactos ( 5 repositorios ) | #REF! | #REF! | #REF! | 0% |  |  |  |  | DEV/DEvSeCops/GAPI/Coppel
| 4.6.1 |  | Certificación del diseño | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | DEV | Martha Gabriela
| 4.6.2 |  | Generación de BackLog | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | DEV | Martha Gabriela
| 4.6.3 |  | Set de datos | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | DEV | Martha Gabriela
| 4.6.4 |  | DEV -Generación de Diagrama de componentes y Diagrama de secuencia mas detallado. | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | GAPI/DEV | Gabriel Alejandro Maldonado/Martha
| 4.6.5 |  | Configuración Pipeline DEV por DevSecOps | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | DevSecOps | Diana Mendez Calderon
| 4.6.6 |  | Genereación de matriz de casos de prueba Shift Left | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | ShitLeft | Alejandro pineda
| 4.6.7 |  | Construcción de Apis | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Apificación | Martha Gabriela
| 4.6.8 |  | Despliegue DEV | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | DevSecOps | Diana Mendez Calderon
| 4.6.9 |  | Pruebas Unitarias | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Apificación | Martha Gabriela
| 4.6.10 |  | Certificacion de construcción celula | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | GAPI | Gabriel Alejandro Maldonado
| 4.6.11 |  | Certificación de Gobierno | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Apificación | Martha Gabriela
| 4.6.12 |  | Certificación de Funcionalidad | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Soluciones Digitales BanCoppel | Alejandra Mayela
| 4.6.13 |  | WM Methods No aplica | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Play Digital | Robert Arcos
4.7 |  | 3.7 | 10 Artefactos ( 3 repositorios ) | #REF! | #REF! | #REF! | 0% |  |  |  |  | DEV/DEvSeCops/GAPI/Coppel
| 4.7.1 |  | Certificación del diseño | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | DEV | Martha Gabriela
| 4.7.2 |  | Generación de BackLog | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | DEV | Martha Gabriela
| 4.7.3 |  | Set de datos | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | DEV | Martha Gabriela
| 4.7.4 |  | DEV -Generación de Diagrama de componentes y Diagrama de secuencia mas detallado. | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | GAPI/DEV | Gabriel Alejandro Maldonado/Martha
| 4.7.5 |  | Configuración Pipeline DEV por DevSecOps | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | DevSecOps | Diana Mendez Calderon
| 4.7.6 |  | Genereación de matriz de casos de prueba Shift Left | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | ShitLeft | Alejandro pineda
| 4.7.7 |  | Construcción de Apis | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Apificación | Martha Gabriela
| 4.7.8 |  | Despliegue DEV | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | DevSecOps | Diana Mendez Calderon
| 4.7.9 |  | Pruebas Unitarias | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Apificación | Martha Gabriela
| 4.7.10 |  | Certificacion de construcción celula | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | GAPI | Gabriel Alejandro Maldonado
| 4.7.11 |  | Certificación de Gobierno | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Apificación | Martha Gabriela
| 4.7.12 |  | Certificación de Funcionalidad | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Soluciones Digitales BanCoppel | Alejandra Mayela
| 4.7.13 |  | WM No aplica | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Play Digital | Robert Arcos
4.8 | 3.8 | 3.8 | 10 Artefactos ( 3 repositorios ) | #REF! | #REF! | #REF! | 0% |  |  |  |  | DEV/DEvSeCops/GAPI/Coppel
| 4.8.1 |  | Certificación del diseño | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | DEV | Martha Gabriela
| 4.8.2 |  | Generación de BackLog | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | DEV | Martha Gabriela
| 4.8.3 |  | Set de datos | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | DEV | Martha Gabriela
| 4.8.4 |  | DEV -Generación de Diagrama de componentes y Diagrama de secuencia mas detallado. | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | GAPI/DEV | Gabriel Alejandro Maldonado/Martha
| 4.8.5 |  | Configuración Pipeline DEV por DevSecOps | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | DevSecOps | Diana Mendez Calderon
| 4.8.6 |  | Genereación de matriz de casos de prueba Shift Left | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | ShitLeft | Alejandro pineda
| 4.8.7 |  | Construcción de Apis | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Apificación | Martha Gabriela
| 4.8.8 |  | Despliegue DEV | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | DevSecOps | Diana Mendez Calderon
| 4.8.9 |  | Pruebas Unitarias | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Apificación | Martha Gabriela
| 4.8.10 |  | Certificacion de construcción celula | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | GAPI | Gabriel Alejandro Maldonado
| 4.8.11 |  | Certificación de Gobierno | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Apificación | Martha Gabriela
| 4.8.12 |  | Certificación de Funcionalidad | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Soluciones Digitales BanCoppel | Alejandra Mayela
| 4.8.13 |  | Implementación webMethods (depende de que las API's esten desplegadas)Perfil Transaccional | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Play Digital | Robert Arcos
| 4.8.14 |  | Implementación webMethods (depende de que las API's esten desplegadas)Expediante Digital | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Play Digital | Robert Arcos
| 4.8.15 |  | Implementación webMethods (depende de que las API's esten desplegadas)Bienbenida | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Play Digital | Robert Arcos
4.9 |  |  | Aprobación de prototipos por negocio | 2026-02-16 | 2026-03-26 | 29 | 100% | 100% |  |  |  | Play Digital | Robert Arcos
4.10 |  |  | Migración BB Front sin Integración base | 2026-03-27 | 2026-04-09 | 10 | 100% | 100% |  |  |  | Modyo | Sergio Garcia
| 4.10.1 |  | Migración BB Transversales y semi transversal back | 2026-03-27 | 2026-04-09 | 10 | 100% | 100% |  |  |  | Modyo | Sergio Garcia
4.11 |  |  | Desarrollo Front | 2026-03-27 | 2026-05-07 | 30 | 100% | 100% |  |  |  | Modyo | Sergio Garcia
| 4.11.1 |  | Implementación de cambio de marca fase 2 | 2026-03-27 | 2026-04-09 | 10 | 100% | 100% |  |  |  | Modyo | Sergio Garcia
| 4.11.2 |  | Desarrollo Front Selección Oferta | 2026-04-10 | 2026-04-16 | 5 | 50% | 70% |  |  |  | Modyo | Sergio Garcia
| 4.11.3 |  | Desarrollo Front Alta beneficiario | 2026-04-10 | 2026-05-07 | 20 | 0% | 50% |  |  |  | Modyo | Sergio Garcia
| 4.11.4 |  | Desarrollo Front Perfil Transaccional | 2026-04-17 | 2026-04-23 | 5 | 0% | 0% |  |  |  | Modyo | Sergio Garcia
| 4.11.5 |  | Desarrollo Expediente digital | 2026-04-24 | 2026-04-30 | 5 | 0% | 0% |  |  |  | Modyo | Sergio Garcia
4.12 |  |  | Integración Stateless Modyo + 26 Apis | #REF! | #REF! | 21 | 0% | 0% |  |  |  | Modyo | Sergio Garcia
4.13 |  |  | Integración o ajustes de 28 Apis Modyo | #REF! | #REF! | 21 | 0% | 0% |  |  |  | Modyo | Sergio Garcia
5.Integración Stateful (12 Apis) y refactor técnico de la solución WM |  |  |  | #REF! | 2026-06-26 | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Modyo | Sergio Garcia
5.1 |  |  | Refactor Front-End de BB Preparación Integrado con WM | #REF! | #REF! | 5 | 0% | 0% |  |  |  | Modyo | Sergio Garcia
| 5.1.1 |  | Refactor Front-End de BB Términos y Condiciones Integrado con WM | #REF! | #REF! | 5 | 0% | 0% |  |  |  | Modyo | Sergio Garcia
| 5.1.2 |  | Refactor Front-End de BB Validación teléfono Integrado con WM | #REF! | #REF! | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Modyo | Sergio Garcia
| 5.1.3 |  | Refactor Front-End de BB Validación cliente Integrado con WM | #REF! | #REF! | 5 | 0% | 0% |  |  |  | Modyo | Sergio Garcia
| 5.1.4 |  | Refactor Front-End de BB Perfilamiento Integrado con WM | #REF! | #REF! | 5 | 0% | 0% |  |  |  | Modyo | Sergio Garcia
| 5.1.5 |  | Refactor Front-End de BB Validación Domicilio Integrado con WM | #REF! | #REF! | 5 | 0% | 0% |  |  |  | Modyo | Sergio Garcia
| 5.1.6 |  | Refactor Front-End de BB Servicios digitales Integrado con WM | #REF! | #REF! | 5 | 0% | 0% |  |  |  | Modyo | Sergio Garcia
| 5.1.7 |  | Refactor Front-End de BB Expediente digital Integrado con WM | #REF! | #REF! | 5 | 0% | 0% |  |  |  | Modyo | Sergio Garcia
| 5.1.8 |  | Refactor Front-End de BB Validación correo Integrado con WM | #REF! | #REF! | 5 | 0% | 0% |  |  |  | Modyo | Sergio Garcia
| 5.1.9 |  | Refactor Front-End de BB Bienvenida Integrado con WM | #REF! | #REF! | 5 | 0% | 0% |  |  |  | Modyo | Sergio Garcia
| 5.1.10 |  | Refactor Front-End de BB PEP y PLD Integrado con WM | #REF! | #REF! | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Modyo | Sergio Garcia
| 5.1.11 |  | Refactor Front-End de BB Videoselfie Integrado con WM | #REF! | #REF! | 5 | 0% | 0% |  |  |  | Modyo | Sergio Garcia
5.2 | 4.2.13 | 4.2.13 | Selección de Oferta 1* | #REF! | 2026-06-11 | 10 | 0% | 0% |  |  |  | Modyo | Sergio Garcia
5.3 | 4.4.13 | 4.4.13 | Alta de beneficiario 2* | #REF! | 2026-06-19 | 10 | 0% | 0% |  |  |  | Modyo | Sergio Garcia
5.4 | 4.8.14 | 4.8.14 | Perfil Transaccional 3* | #REF! | 2026-06-26 | 15 | 0% | 0% |  |  |  | Modyo | Sergio Garcia
6.Despliegue de la solución (QA) |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 |  |  |  | Modyo/DevSecOps/ShiftLeft
6.1 |  | 5.1 | Preparacion | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Modyo/DevSecOps/ShiftLeft
| 6.1.1.1 |  | Revisión técnica Shift-Left de PR y configuración de propiedades y secretos | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Modyo | Sergio Garcia
| 6.1.1.2 |  | Entrega de Matrices de casos de prueba, Documento de Análisis y Boletin de aceptación QA (FRONT) | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Desarrollo | Sergio Garcia
| 6.1.1.3 |  | Revision de Matrices de casos de prueba Funcionales | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | ShiftLeft | Alajandro Pineda
| 6.1.1.4 |  | Validación de documentación Shift Left (FRONT) | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Shift Left | Alajandro Pineda
| 6.1.1.5 |  | Realización de Smoke Test Shift-Left | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Shift Left & QA | Alajandro Pineda/Víctor Garcia
| 6.1.1.6 |  | Entrega de PR (ticket TI) hacia DevSecOps y Shift Left (FRONT) | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Desarrollo | Sergio Garcia
| 6.1.1.7 |  | Escaneo de repositorios (FRONT) | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | DevSecOps | Diana Mendez
| 6.1.1.8 |  | VoBo de Shift Left & QA (FRONT) | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Shift Left & QA | Alajandro Pineda/Víctor Garcia
| 6.1.1.9 |  | Despliegue a QA (FRONT) | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | DevSecOps | Diana Mendez
| 6.1.1.10 |  | Construccion de Quality Gates | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Quality Gates | Emiliano Fragoso
| 6.1.1.11 |  | Ejecucion de Quality Gates | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Quality Gates | Emiliano Fragoso
6.2 |  | 5.1.1 | TyC Aviso de Privacidad | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Modyo/DevSecOps/ShiftLeft
| 6.2.1 |  | Revisión técnica Shift-Left de PR y configuración de propiedades y secretos | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Modyo | Sergio Garcia
| 6.2.2 |  | Entrega de Matrices de casos de prueba, Documento de Análisis y Boletin de aceptación QA (FRONT) | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Desarrollo | Sergio Garcia
| 6.2.3 |  | Revision de Matrices de casos de prueba Funcionales | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | ShiftLeft | Alajandro Pineda
| 6.2.4 |  | Validación de documentación Shift Left (FRONT) | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Shift Left | Alajandro Pineda
| 6.2.5 |  | Realización de Smoke Test Shift-Left | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Shift Left & QA | Alajandro Pineda/Víctor Garcia
| 6.2.6 |  | Entrega de PR (ticket TI) hacia DevSecOps y Shift Left (FRONT) | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Desarrollo | Sergio Garcia
| 6.2.7 |  | Escaneo de repositorios (FRONT) | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | DevSecOps | Diana Mendez
| 6.2.8 |  | VoBo de Shift Left & QA (FRONT) | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Shift Left & QA | Alajandro Pineda/Víctor Garcia
| 6.2.9 |  | Despliegue a QA (FRONT) | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | DevSecOps | Diana Mendez
| 6.2.10 |  | Construccion de Quality Gates | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Quality Gates | Emiliano Fragoso
| 6.2.11 |  | Ejecucion de Quality Gates | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Quality Gates | Emiliano Fragoso
6.3 |  | 5.1.2 | Validación Teléfono | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Modyo/DevSecOps/ShiftLeft
| 6.3.1 |  | Revisión técnica Shift-Left de PR y configuración de propiedades y secretos | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Modyo | Sergio Garcia
| 6.3.2 |  | Entrega de Matrices de casos de prueba, Documento de Análisis y Boletin de aceptación QA (FRONT) | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Desarrollo | Sergio Garcia
| 6.3.3 |  | Revision de Matrices de casos de prueba Funcionales | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | ShiftLeft | Alajandro Pineda
| 6.3.4 |  | Validación de documentación Shift Left (FRONT) | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Shift Left | Alajandro Pineda
| 6.3.5 |  | Realización de Smoke Test Shift-Left | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Shift Left & QA | Alajandro Pineda/Víctor Garcia
| 6.3.6 |  | Entrega de PR (ticket TI) hacia DevSecOps y Shift Left (FRONT) | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Desarrollo | Sergio Garcia
| 6.3.7 |  | Escaneo de repositorios (FRONT) | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | DevSecOps | Diana Mendez
| 6.3.8 |  | VoBo de Shift Left & QA (FRONT) | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Shift Left & QA | Alajandro Pineda/Víctor Garcia
| 6.3.9 |  | Despliegue a QA (FRONT) | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | DevSecOps | Diana Mendez
| 6.3.10 |  | Construccion de Quality Gates | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Quality Gates | Emiliano Fragoso
| 6.3.11 |  | Ejecucion de Quality Gates | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Quality Gates | Emiliano Fragoso
6.4 |  | 5.1.4 | Perfilamiento | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Modyo/DevSecOps/ShiftLeft
| 6.4.1 |  | Revisión técnica Shift-Left de PR y configuración de propiedades y secretos | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Modyo | Sergio Garcia
| 6.4.2 |  | Entrega de Matrices de casos de prueba, Documento de Análisis y Boletin de aceptación QA (FRONT) | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Desarrollo | Sergio Garcia
| 6.4.3 |  | Revision de Matrices de casos de prueba Funcionales | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | ShiftLeft | Alajandro Pineda
| 6.4.4 |  | Validación de documentación Shift Left (FRONT) | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Shift Left | Alajandro Pineda
| 6.4.5 |  | Realización de Smoke Test Shift-Left | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Shift Left & QA | Alajandro Pineda/Víctor Garcia
| 6.4.6 |  | Entrega de PR (ticket TI) hacia DevSecOps y Shift Left (FRONT) | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Desarrollo | Sergio Garcia
| 6.4.7 |  | Escaneo de repositorios (FRONT) | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | DevSecOps | Diana Mendez
| 6.4.8 |  | Revisión técnica Shift-Left de PR y configuración de propiedades y secretos | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Modyo | Sergio Garcia
| 6.4.9 |  | VoBo de Shift Left & QA (FRONT) | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Shift Left & QA | Alajandro Pineda/Víctor Garcia
| 6.4.10 |  | Despliegue a QA (FRONT) | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | DevSecOps | Diana Mendez
| 6.4.11 |  | Construccion de Quality Gates | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Quality Gates | Emiliano Fragoso
| 6.4.12 |  | Ejecucion de Quality Gates | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Quality Gates | Emiliano Fragoso
6.5 |  | 5.1.5 | Validación domicilio | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Modyo/DevSecOps/ShiftLeft
| 6.5.1 |  | Revisión técnica Shift-Left de PR y configuración de propiedades y secretos | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Modyo | Sergio Garcia
| 6.5.2 |  | Entrega de Matrices de casos de prueba, Documento de Análisis y Boletin de aceptación QA (FRONT) | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Desarrollo | Sergio Garcia
| 6.5.3 |  | Revision de Matrices de casos de prueba Funcionales | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | ShiftLeft | Alajandro Pineda
| 6.5.4 |  | Validación de documentación Shift Left (FRONT) | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Shift Left | Alajandro Pineda
| 6.5.5 |  | Realización de Smoke Test Shift-Left | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Shift Left & QA | Alajandro Pineda/Víctor Garcia
| 6.5.6 |  | Entrega de PR (ticket TI) hacia DevSecOps y Shift Left (FRONT) | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Desarrollo | Sergio Garcia
| 6.5.7 |  | Escaneo de repositorios (FRONT) | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | DevSecOps | Diana Mendez
| 6.5.8 |  | Revisión técnica Shift-Left de PR y configuración de propiedades y secretos | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Modyo | Sergio Garcia
| 6.5.9 |  | VoBo de Shift Left & QA (FRONT) | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Shift Left & QA | Alajandro Pineda/Víctor Garcia
| 6.5.10 |  | Despliegue a QA (FRONT) | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | DevSecOps | Diana Mendez
| 6.5.11 |  | Construccion de Quality Gates | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Quality Gates | Emiliano Fragoso
| 6.5.12 |  | Ejecucion de Quality Gates | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Quality Gates | Emiliano Fragoso
6.6 |  | 5.2 | Selección de Oferta | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Modyo/DevSecOps/ShiftLeft
| 6.6.1 |  | Entrega de Matrices de casos de prueba, Documento de Análisis y Boletin de aceptación QA (BACK) | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Desarrollo | Sergio Garcia
| 6.6.2 |  | Revision de Matrices de casos de prueba Técnicos Shift-Left | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | ShiftLeft | Alajandro Pineda
| 6.6.3 |  | Validación de documentación Shift-Left (BACK) | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Shift Left | Alajandro Pineda
| 6.6.4 |  | Entrega de PR (ticket TI) hacia DevSecOps y Shift Left (BACK) | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Shift Left & QA | Alajandro Pineda/Víctor Garcia
| 6.6.5 |  | Escaneo de repositorios (BACK) | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | DevSecOps | Diana Mendez
| 6.6.6 |  | Revisión Técncia Shift-Left de PR y configuración de propiedades y secretos | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Desarrollo | Martha Gabriela
| 6.6.7 |  | VoBo de Shift Left & QA (BACK) | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | DevSecOps | Diana Mendez
| 6.6.8 |  | Despliegue a QA (BACK) | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Shift Left & QA | Alajandro Pineda/Víctor Garcia
| 6.6.9 |  | Entrega de Matrices de casos de prueba, Documento de Análisis y Boletin de aceptación QA (FRONT) | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Desarrollo | Martha Gabriela
| 6.6.10 |  | Revision de Matrices de casos de prueba Funcionales Shift-Left | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | ShiftLeft | Alajandro Pineda
| 6.6.11 |  | Validación de documentación Shift Left (FRONT) | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Shift Left | Alajandro Pineda
| 6.6.12 |  | Realización de Smoke Test Shift-Left | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Shift Left & QA | Alajandro Pineda/Víctor Garcia
| 6.6.13 |  | Entrega de PR (ticket TI) hacia DevSecOps y Shift Left (FRONT) | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Desarrollo | Martha Gabriela
| 6.6.14 |  | Escaneo de repositorios (FRONT) | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | DevSecOps | Diana Mendez
| 6.6.15 |  | Revisión Técncia Shift-Left de PR y configuración de propiedades y secretos | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Modyo | Sergio Garcia
| 6.6.16 |  | VoBo de Shift Left & QA (FRONT) | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Shift Left & QA | Alajandro Pineda/Víctor Garcia
| 6.6.17 |  | Despliegue a QA (FRONT) | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | DevSecOps | Diana Mendez
| 6.6.18 |  | Construccion de Quality Gates | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Quality Gates | Emiliano Fragoso
| 6.6.19 |  | Ejecucion de Quality Gates | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Quality Gates | Emiliano Fragoso
6.7 |  | 5.1.10 | Pep (KYC) | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Modyo/DevSecOps/ShiftLeft
| 6.7.1 |  | Revisión técnica Shift-Left de PR y configuración de propiedades y secretos | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Modyo | Sergio Garcia
| 6.7.2 |  | Entrega de Matrices de casos de prueba, Documento de Análisis y Boletin de aceptación QA (FRONT) | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Desarrollo | Sergio Garcia
| 6.7.3 |  | Revision de Matrices de casos de prueba Funcionales | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | ShiftLeft | Alajandro Pineda
| 6.7.4 |  | Validación de documentación Shift Left (FRONT) | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Shift Left | Alajandro Pineda
| 6.7.5 |  | Realización de Smoke Test Shift-Left | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Shift Left & QA | Alajandro Pineda/Víctor Garcia
| 6.7.6 |  | Entrega de PR (ticket TI) hacia DevSecOps y Shift Left (FRONT) | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Desarrollo | Sergio Garcia
| 6.7.7 |  | Escaneo de repositorios (FRONT) | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | DevSecOps | Diana Mendez
| 6.7.8 |  | Revisión técnica Shift-Left de PR y configuración de propiedades y secretos | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Modyo | Sergio Garcia
| 6.7.9 |  | VoBo de Shift Left & QA (FRONT) | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Shift Left & QA | Alajandro Pineda/Víctor Garcia
| 6.7.10 |  | Despliegue a QA (FRONT) | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | DevSecOps | Diana Mendez
| 6.7.11 |  | Construccion de Quality Gates | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Quality Gates | Emiliano Fragoso
| 6.7.12 |  | Ejecucion de Quality Gates | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Quality Gates | Emiliano Fragoso
6.8 |  | 5.3 | Alta de beneficiario | 2026-06-22 | 2026-07-02 | 9 | 0% | 0% |  |  |  | Modyo/DevSecOps/ShiftLeft
| 6.8.1 |  | Entrega de Matrices de casos de prueba, Documento de Análisis y Boletin de aceptación QA (BACK) | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Desarrollo | Sergio Garcia
| 6.8.2 |  | Revision de Matrices de casos de prueba Técnicos Shift-Left | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | ShiftLeft | Alajandro Pineda
| 6.8.3 |  | Validación de documentación Shift-Left (BACK) | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Shift Left | Alajandro Pineda
| 6.8.4 |  | Entrega de PR (ticket TI) hacia DevSecOps y Shift Left (BACK) | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Shift Left & QA | Alajandro Pineda/Víctor Garcia
| 6.8.5 |  | Escaneo de repositorios (BACK) | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | DevSecOps | Diana Mendez
| 6.8.6 |  | Revisión Técncia Shift-Left de PR y configuración de propiedades y secretos | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Desarrollo | Martha Gabriela
| 6.8.7 |  | VoBo de Shift Left & QA (BACK) | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | DevSecOps | Diana Mendez
| 6.8.8 |  | Despliegue a QA (BACK) | 2026-06-29 | 2026-07-01 | 3 | 0% | 0% |  |  |  | Shift Left & QA | Alajandro Pineda/Víctor Garcia
| 6.8.9 |  | Entrega de Matrices de casos de prueba, Documento de Análisis y Boletin de aceptación QA (FRONT) | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Desarrollo | Martha Gabriela
| 6.8.10 |  | Revision de Matrices de casos de prueba Funcionales Shift-Left | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | ShiftLeft | Alajandro Pineda
| 6.8.11 |  | Validación de documentación Shift Left (FRONT) | 2026-06-24 | 2026-06-30 | 5 | 0% | 0% |  |  |  | Shift Left | Alajandro Pineda
| 6.8.12 |  | Realización de Smoke Test Shift-Left | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Shift Left & QA | Alajandro Pineda/Víctor Garcia
| 6.8.13 |  | Entrega de PR (ticket TI) hacia DevSecOps y Shift Left (FRONT) | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Desarrollo | Martha Gabriela
| 6.8.14 |  | Escaneo de repositorios (FRONT) | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | DevSecOps | Diana Mendez
| 6.8.15 |  | Revisión Técncia Shift-Left de PR y configuración de propiedades y secretos | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Modyo | Sergio Garcia
| 6.8.16 |  | VoBo de Shift Left & QA (FRONT) | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Shift Left & QA | Alajandro Pineda/Víctor Garcia
| 6.8.17 |  | Despliegue a QA (FRONT) | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | DevSecOps | Diana Mendez
| 6.8.18 |  | Construccion de Quality Gates | 2026-07-03 | 2026-07-09 | 5 | 0% | 0% |  |  |  | Quality Gates | Emiliano Fragoso
| 6.8.19 |  | Ejecucion de Quality Gates | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Quality Gates | Emiliano Fragoso
6.9 |  | 5.4 | Perfil Transaccional | 2026-06-29 | 2026-07-09 | 9 | 0% | 0% |  |  |  | Modyo/DevSecOps/ShiftLeft
| 6.9.1 |  | Entrega de Matrices de casos de prueba, Documento de Análisis y Boletin de aceptación QA (BACK) | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Desarrollo | Sergio Garcia
| 6.9.2 |  | Revision de Matrices de casos de prueba Técnicos Shift-Left | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | ShiftLeft | Alajandro Pineda
| 6.9.3 |  | Validación de documentación Shift-Left (BACK) | 2026-07-03 | 2026-07-06 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Shift Left | Alajandro Pineda
| 6.9.4 |  | Entrega de PR (ticket TI) hacia DevSecOps y Shift Left (BACK) | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Shift Left & QA | Alajandro Pineda/Víctor Garcia
| 6.9.5 |  | Escaneo de repositorios (BACK) | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | DevSecOps | Diana Mendez
| 6.9.6 |  | Revisión Técncia Shift-Left de PR y configuración de propiedades y secretos | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Desarrollo | Martha Gabriela
| 6.9.7 |  | VoBo de Shift Left & QA (BACK) | 2026-07-03 | 2026-07-06 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | DevSecOps | Diana Mendez
| 6.9.8 |  | Despliegue a QA (BACK) | 2026-07-07 | 2026-07-09 | 3 | 0% | 0% |  |  |  | Shift Left & QA | Alajandro Pineda/Víctor Garcia
| 6.9.9 |  | Entrega de Matrices de casos de prueba, Documento de Análisis y Boletin de aceptación QA (FRONT) | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Desarrollo | Martha Gabriela
| 6.9.10 |  | Revision de Matrices de casos de prueba Funcionales Shift-Left | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | ShiftLeft | Alajandro Pineda
| 6.9.11 |  | Validación de documentación Shift Left (FRONT) | 2026-07-03 | 2026-07-09 | 5 | 0% | 0% |  |  |  | Shift Left | Alajandro Pineda
| 6.9.12 |  | Realización de Smoke Test Shift-Left | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Shift Left & QA | Alajandro Pineda/Víctor Garcia
| 6.9.13 |  | Entrega de PR (ticket TI) hacia DevSecOps y Shift Left (FRONT) | 2026-07-03 | 2026-07-06 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Desarrollo | Martha Gabriela
| 6.9.14 |  | Escaneo de repositorios (FRONT) | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | DevSecOps | Diana Mendez
| 6.9.15 |  | Revisión Técncia Shift-Left de PR y configuración de propiedades y secretos | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Modyo | Sergio Garcia
| 6.9.16 |  | VoBo de Shift Left & QA (FRONT) | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | Shift Left & QA | Alajandro Pineda/Víctor Garcia
| 6.9.17 |  | Despliegue a QA (FRONT) | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | DevSecOps | Diana Mendez
| 6.9.18 |  | Construccion de Quality Gates | 2026-07-10 | 2026-07-16 | 5 | 0% | 0% |  |  |  | Quality Gates | Emiliano Fragoso
| 6.9.19 |  | Ejecucion de Quality Gates | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Quality Gates | Emiliano Fragoso
6.10 |  | 5.1.11 | Prueba de vida y video selfie | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Modyo/DevSecOps/ShiftLeft
| 6.10.1 |  | Revisión técnica Shift-Left de PR y configuración de propiedades y secretos | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Modyo | Sergio Garcia
| 6.10.2 |  | Entrega de Matrices de casos de prueba, Documento de Análisis y Boletin de aceptación QA (FRONT) | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Desarrollo | Sergio Garcia
| 6.10.3 |  | Revision de Matrices de casos de prueba Funcionales | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | ShiftLeft | Alajandro Pineda
| 6.10.4 |  | Validación de documentación Shift Left (FRONT) | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Shift Left | Alajandro Pineda
| 6.10.5 |  | Realización de Smoke Test Shift-Left | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Shift Left & QA | Alajandro Pineda/Víctor Garcia
| 6.10.6 |  | Entrega de PR (ticket TI) hacia DevSecOps y Shift Left (FRONT) | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Desarrollo | Sergio Garcia
| 6.10.7 |  | Escaneo de repositorios (FRONT) | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | DevSecOps | Diana Mendez
| 6.10.8 |  | Revisión técnica Shift-Left de PR y configuración de propiedades y secretos | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Modyo | Sergio Garcia
| 6.10.9 |  | VoBo de Shift Left & QA (FRONT) | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Shift Left & QA | Alajandro Pineda/Víctor Garcia
| 6.10.10 |  | Despliegue a QA (FRONT) | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | DevSecOps | Diana Mendez
| 6.10.11 |  | Construccion de Quality Gates | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Quality Gates | Emiliano Fragoso
| 6.10.12 |  | Ejecucion de Quality Gates | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Quality Gates | Emiliano Fragoso
6.11 |  | 5.1.8 | Validación de correo | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Modyo/DevSecOps/ShiftLeft
| 6.11.1 |  | Revisión técnica Shift-Left de PR y configuración de propiedades y secretos | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Modyo | Sergio Garcia
| 6.11.2 |  | Entrega de Matrices de casos de prueba, Documento de Análisis y Boletin de aceptación QA (FRONT) | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | DevSecOps | Sergio Garcia
| 6.11.3 |  | Revision de Matrices de casos de prueba Funcionales | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | ShiftLeft | Alajandro Pineda
| 6.11.4 |  | Validación de documentación Shift Left (FRONT) | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | DevSecOps | Alajandro Pineda
| 6.11.5 |  | Realización de Smoke Test Shift-Left | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Shift Left & QA | Alajandro Pineda/Víctor Garcia
| 6.11.6 |  | Entrega de PR (ticket TI) hacia DevSecOps y Shift Left (FRONT) | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Shift Left & QA | Sergio Garcia
| 6.11.7 |  | Escaneo de repositorios (FRONT) | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | DevSecOps | Diana Mendez
| 6.11.8 |  | Revisión técnica Shift-Left de PR y configuración de propiedades y secretos | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Shift Left & QA | Sergio Garcia
| 6.11.9 |  | VoBo de Shift Left & QA (FRONT) | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Shift Left & QA | Alajandro Pineda/Víctor Garcia
| 6.11.10 |  | Despliegue a QA (FRONT) | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | DevSecOps | Diana Mendez
| 6.11.11 |  | Construccion de Quality Gates | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Quality Gates | Emiliano Fragoso
| 6.11.12 |  | Ejecucion de Quality Gates | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Quality Gates | Emiliano Fragoso
6.12 |  | 5.1.7 | Integracion expediente digital | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Modyo/DevSecOps/ShiftLeft
| 6.12.1 |  | Entrega de Matrices de casos de prueba, Documento de Análisis y Boletin de aceptación QA (BACK) | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Desarrollo | Sergio Garcia
| 6.12.2 |  | Revision de Matrices de casos de prueba Técnicos Shift-Left | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | ShiftLeft | Alajandro Pineda
| 6.12.3 |  | Validación de documentación Shift-Left (BACK) | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Shift Left | Alajandro Pineda
| 6.12.4 |  | Entrega de PR (ticket TI) hacia DevSecOps y Shift Left (BACK) | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Shift Left & QA | Alajandro Pineda/Víctor Garcia
| 6.12.5 |  | Escaneo de repositorios (BACK) | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | DevSecOps | Diana Mendez
| 6.12.6 |  | Revisión Técncia Shift-Left de PR y configuración de propiedades y secretos | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Desarrollo | Martha Gabriela
| 6.12.7 |  | VoBo de Shift Left & QA (BACK) | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | DevSecOps | Diana Mendez
| 6.12.8 |  | Despliegue a QA (BACK) | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Shift Left & QA | Alajandro Pineda/Víctor Garcia
| 6.12.9 |  | Entrega de Matrices de casos de prueba, Documento de Análisis y Boletin de aceptación QA (FRONT) | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Desarrollo | Martha Gabriela
| 6.12.10 |  | Revision de Matrices de casos de prueba Funcionales Shift-Left | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | ShiftLeft | Alajandro Pineda
| 6.12.11 |  | Validación de documentación Shift Left (FRONT) | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Shift Left | Alajandro Pineda
| 6.12.12 |  | Realización de Smoke Test Shift-Left | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Shift Left & QA | Alajandro Pineda/Víctor Garcia
| 6.12.13 |  | Entrega de PR (ticket TI) hacia DevSecOps y Shift Left (FRONT) | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Desarrollo | Martha Gabriela
| 6.12.14 |  | Escaneo de repositorios (FRONT) | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | DevSecOps | Diana Mendez
| 6.12.15 |  | Revisión Técncia Shift-Left de PR y configuración de propiedades y secretos | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Modyo | Sergio Garcia
| 6.12.16 |  | VoBo de Shift Left & QA (FRONT) | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Shift Left & QA | Alajandro Pineda/Víctor Garcia
| 6.12.17 |  | Despliegue a QA (FRONT) | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | DevSecOps | Diana Mendez
| 6.12.18 |  | Construccion de Quality Gates | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Quality Gates | Emiliano Fragoso
| 6.12.19 |  | Ejecucion de Quality Gates | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Quality Gates | Emiliano Fragoso
6.13 |  | 5.1.9 | Bienvenida | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Modyo/DevSecOps/ShiftLeft
| 6.13.1 |  | Revisión técnica Shift-Left de PR y configuración de propiedades y secretos | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Modyo | Sergio Garcia
| 6.13.2 |  | Entrega de Matrices de casos de prueba, Documento de Análisis y Boletin de aceptación QA (FRONT) | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Desarrollo | Sergio Garcia
| 6.13.3 |  | Revision de Matrices de casos de prueba Funcionales | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | ShiftLeft | Alajandro Pineda
| 6.13.4 |  | Validación de documentación Shift Left (FRONT) | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Shift Left | Alajandro Pineda
| 6.13.5 |  | Realización de Smoke Test Shift-Left | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Shift Left & QA | Alajandro Pineda/Víctor Garcia
| 6.13.6 |  | Entrega de PR (ticket TI) hacia DevSecOps y Shift Left (FRONT) | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Desarrollo | Sergio Garcia
| 6.13.7 |  | Escaneo de repositorios (FRONT) | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | DevSecOps | Diana Mendez
| 6.13.8 |  | Revisión técnica Shift-Left de PR y configuración de propiedades y secretos | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Modyo | Sergio Garcia
| 6.13.9 |  | VoBo de Shift Left & QA (FRONT) | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Shift Left & QA | Alajandro Pineda/Víctor Garcia
| 6.13.10 |  | Despliegue a QA (FRONT) | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | DevSecOps | Diana Mendez
| 6.13.11 |  | Construccion de Quality Gates | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Quality Gates | Emiliano Fragoso
| 6.13.12 |  | Ejecucion de Quality Gates | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | Quality Gates | Emiliano Fragoso
7. Preparación y Ejecución de Pruebas AppWhere |  |  |  | #REF! | 2026-04-10 | #REF! | 0% | 0% |  |  |  | AppWhere | Víctor
7.1 |  |  | Entrega de Plantillas, HDU's Y MIRO de Área Funcional a QA | 2026-04-09 | 2026-04-17 | 7 | 90% | 100% |  |  |  | AppWhere | Eduardo Guzman
7.2 |  | 2.6 | Generación de matriz de ambigüedades | #REF! | 2026-04-24 | #REF! | 60% | 60% |  |  |  | AppWhere | Víctor Garcia
7.3 |  |  | Resolución de ambigüedades DEV - QA - Negocio | 2026-04-25 | 2026-04-29 | 3 | 0% | 0% |  |  |  | AppWhere | Víctor Garcia
7.4 |  |  | Generación de matriz de trazabilidad con solicitud de insumos | 2026-04-20 | 2026-04-22 | 3 | 0% | 0% |  |  |  | AppWhere | Víctor Garcia
7.5 |  |  | Obtención de VoBo de Negocio y TI de Matriz de Trazabilidad (con revisión de insumos por QA) | 2026-04-22 | 2026-04-24 | 3 | 0% | 0% |  |  |  | AppWhere | Víctor Garcia
7.6 |  |  | Generación de matriz de casos de Prueba | 2026-04-24 | 2026-04-30 | 5 | 0% | 0% |  |  |  | AppWhere | Víctor Garcia
7.7 |  |  | Obtención de VoBo de Negocio y TI de Matriz de Casos de Prueba | 2026-04-30 | 2026-05-04 | 3 | 0% | 0% |  |  |  | AppWhere | Víctor Garcia
8 Entrega de Matrices de casos de prueba- Documento de Análisis - Boletin de aceptación QA |  |  |  | 2026-06-15 | 2026-08-27 | 54 | 0% | 0% |  |  |  | AppWhere | Víctor Garcia
8.1 |  | 7.1 | Carga a VE de matriz de pruebas unitarias y evidencias de DEV | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 2 | 0% | 0% |  |  |  | AppWhere | Víctor Garcia
8.2 |  | 7.2 | Validación de evidencias de pruebas unitarias de DEV por QA | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | AppWhere | Víctor Garcia
8.3 |  | 7.3 | Carga a VE de matriz de casos de prueba de QA | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | AppWhere | Víctor Garcia
8.4 |  | 8.3 | Ejecución - Preparacion, TyC Aviso de Privacidad, Validación Teléfono, Validación de cliente, Perfilamiento | 2026-06-18 | 2026-06-23 | 4 | 0% | 0% |  |  |  | AppWhere | Víctor Garcia
8.5 |  | 8.3 | Pruebas E2E (BB) Preparacion, TyC Aviso de Privacidad, Validación Teléfono, Validación de cliente, Perfilamiento, Validación de domicilio, Selección de Oferta,Pep (KYC), PLD, Alta de beneficiario, Perfil Transaccional,Prueba de vida y video selfie, Solicitud de servicios digitales, Validación de correo, Integracion expediente digital, Bienvenida | 2026-07-02 | 2026-07-22 | 15 | 0% | 0% |  |  |  | AppWhere | Víctor Garcia
| 8.5.1 |  | Ejecución de Casos de Prueba |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | Víctor Garcia
| 8.5.1.1 |  | CP001_Validar que se realice el journey de Alta de Cliente y entrega de TDC BanCoppel VISA en dispositivo móvil (celular, tableta o iPad con sistema operativo , Android, Windows ó iOS correspondientemente) Profesionista independiente exitoso | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | AppWhere | Víctor Garcia
| 8.5.1.2 |  | CP024_Validar que el sistema aplique knock out en prueba de vida, el escenario es que en validación del cliente (prueba de vida pasiva) sea persona A y en prueba de vida se identifique y hable persona B, aplique knock out y no permita avanzar. | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | AppWhere | Víctor Garcia
| 8.5.1.3 |  | CP054_Validar cliente ingresa código OTP expirado más de 3 veces en validación telefónica | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | AppWhere | Víctor Garcia
| 8.5.1.4 |  | CP059_Validar que se realice el journey de Alta de Cliente y entrega de TDC BanCoppel VISA en desktop o laptop, con sistema operativo Windows ó iOS, usando QR para cambio a dispositivo móvil | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | AppWhere | Víctor Garcia
| 8.5.1.5 |  | CP063_Validar cliente intenta tomar selfie más de 6 veces | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | AppWhere | Víctor Garcia
| 8.5.1.6 |  | CP066_Validar con INE vencida | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | AppWhere | Víctor Garcia
| 8.5.1.7 |  | CP068_ Validación no exitosa de INE (alterada) - Selfie | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | AppWhere | Víctor Garcia
| 8.5.1.8 |  | CP069_ Validación no exitosa de INE - Selfie (foto ante la cámara) | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | AppWhere | Víctor Garcia
| 8.5.1.9 |  | CP086_Validar cliente mayor a 75 años | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | AppWhere | Víctor Garcia
| 8.5.1.10 |  | CP097_Validar cliente BanCoppel entra por opción No es cliente | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | AppWhere | Víctor Garcia
| 8.5.1.11 |  | CP098_Validar prospecto tiene una solicitud en proceso en OFI aplicar nocaut | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | AppWhere | Víctor Garcia
| 8.5.1.12 |  | CP109_Validar que se realice el journey de Alta de Cliente y entrega de TDC BanCoppel VISA en dispositivo móvil iPhone, INE con domicilio en UH, oficio mesero sea exitoso. | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | AppWhere | Víctor Garcia
| 8.5.1.13 |  | CP110_Validar que se realice el journey de Alta de Cliente y entrega de TDC BanCoppel VISA en dispositivo móvil iPad, INE sin domicilio con comprobante de domicilio (de preferencia de UH), presiona subir comp exitoso | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | AppWhere | Víctor Garcia
| 8.5.1.14 |  | CP112_Validar cliente sube un archivo en blanco como comprobante de domicilio | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | AppWhere | Víctor Garcia
| 8.5.1.15 |  | CP113_Validar la vigencia del comprobante de domicilio | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | AppWhere | Víctor Garcia
| 8.5.1.16 |  | CP114_Validar que no permita subir archivos de comprobante de domicilio mayor a 10 MB | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | AppWhere | Víctor Garcia
| 8.5.1.17 |  | CP117_Validar campos de pantalla del domicilio de unidad habitacional | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | AppWhere | Víctor Garcia
| 8.5.1.18 |  | CP119_Validar que no se permita modificar por medio del pin la ubicación y el rango de tolerancia de 500 metros | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | AppWhere | Víctor Garcia
| 8.5.1.19 |  | CP125_Validar cliente ingresa código OTP expirado más de 3 veces en Validación crediticia | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | AppWhere | Víctor Garcia
| 8.5.1.20 |  | CP143_ Validar prospecto si es PEP (KYC) | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | AppWhere | Víctor Garcia
| 8.5.1.21 |  | CP144_Validar el proveedor de recursos al seleccionar usaré el dinero de otra persona y seleccione persona física | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | AppWhere | Víctor Garcia
| 8.5.1.22 |  | CP145_En PLD validar si el proveedor de recursos se encuentra en listas negras, mande la thank you page | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | AppWhere | Víctor Garcia
| 8.5.1.23 |  | CP147_Validar a un prospecto con 3 o más nombres, la descarga de nombres en el campo que corresponda, y le permita avanzar en el journey sin problema | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | AppWhere | Víctor Garcia
| 8.5.1.24 |  | CP149_Validar a un prospecto con un sólo nombre y un apellido, que la descarga de nombres sea en el campo que corresponda, y le permita avanzar en el journey sin problema | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | AppWhere | Víctor Garcia
| 8.5.1.25 |  | CP152_Validar prueba de vida en laptop o desktop | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | AppWhere | Víctor Garcia
| 8.5.1.26 |  | CP155_Validar prueba de vida en iPhone o Android | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | AppWhere | Víctor Garcia
| 8.5.1.27 |  | CP156_Validar en celular Android grabación de prueba de vida después de 3 intentos donde no se puede validar contra el INE mande la thank you page | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | AppWhere | Víctor Garcia
| 8.5.1.28 |  | CP158_Validar en tableta Android grabación de prueba de vida después de 3 intentos donde no se puede validar contra el INE mande la thank you page | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | AppWhere | Víctor Garcia
| 8.5.1.29 |  | CP159_Validar en iPad grabación de prueba de vida después de 3 intentos donde no se puede validar contra el INE mande la thank you page | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | AppWhere | Víctor Garcia
| 8.5.1.30 |  | CP160_Validar en PC de escritorio grabación de prueba de vida después de 3 intentos donde no se puede validar contra el INE mande la thank you page | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | AppWhere | Víctor Garcia
| 8.5.1.31 |  | CP161_Validar en laptop grabación de prueba de vida después de 3 intentos donde no se puede validar contra el INE mande la thank you page | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | AppWhere | Víctor Garcia
| 8.5.1.32 |  | CP163_Validar que el solicitante pueda acceder y descargar los contratos en PDF | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | AppWhere | Víctor Garcia
| 8.5.1.33 |  | CP166_Validar la firma digital en celular iPhone | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | AppWhere | Víctor Garcia
| 8.5.1.34 |  | CP167_Validar la firma digital en Tableta Android | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | AppWhere | Víctor Garcia
| 8.5.1.35 |  | CP169_Validar la firma digital en PC de escritorio | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | AppWhere | Víctor Garcia
| 8.5.1.36 |  | CP170_Validar la firma digital en laptop | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | AppWhere | Víctor Garcia
| 8.5.1.37 |  | CP171_Validar campos de validación de correo | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | AppWhere | Víctor Garcia
| 8.5.1.38 |  | CP172_Solicitante edita correo más de 3 veces | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | AppWhere | Víctor Garcia
| 8.5.1.39 |  | CP175_Validar el cierre de sesión por inactividad de 8 minutos | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | AppWhere | Víctor Garcia
| 8.5.1.40 |  | CP255_Validar que la referencia cónyuge, se encuentre en listas negras y se aplique knock out | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | AppWhere | Víctor Garcia
| 8.5.1.41 |  | CP256_Validar que la referencia diferente a cónyuge, se encuentre en listas negras y se aplique knock out | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | AppWhere | Víctor Garcia
| 8.5.1.42 |  | CP257_Validar flujo con actividad: Pensionado, el sistema deberá omitir la pantalla de "datos sobre tu empleo" | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | AppWhere | Víctor Garcia
| 8.5.1.43 |  | CP260_Validar flujo con actividad: *Jubilado el sistema deberá omitir la pantalla de "datos sobre tu empleo" | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | AppWhere | Víctor Garcia
| 8.5.1.44 |  | CP261_Validar flujo con actividad: Desempleado el sistema deberá omitir la pantalla de "datos sobre tu empleo". | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | AppWhere | Víctor Garcia
| 8.5.1.45 |  | CP262_Validar flujo con actividad: Ama de casa el sistema deberá omitir la pantalla de "datos sobre tu empleo". | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | AppWhere | Víctor Garcia
| 8.5.1.46 |  | CP263_Validar flujo con actividad: Estudiante el sistema deberá omitir la pantalla de "datos sobre tu empleo" . | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | AppWhere | Víctor Garcia
| 8.5.1.47 |  | CP264_Validar flujo con actividad: Migrante el sistema deberá omitir la pantalla de "datos sobre tu empleo". | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | AppWhere | Víctor Garcia
| 8.5.1.48 |  | CP036_Validación de campo número celular | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | AppWhere | Víctor Garcia
| 8.5.1.49 |  | CP_0002_HDU-AU-030-NI_OA_Validacion de datos personales con prospecto en LN o LB | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | AppWhere | Víctor Garcia
| 8.5.1.50 |  | CP_0006_HDU-AU-030-NI_OA_Validacion de perfil de riesgo "Desempleado" | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | AppWhere | Víctor Garcia
| 8.5.1.51 |  | CP_0007_HDU-AU-030-NI_OA_Validacion de perfil de riesgo "Armada" | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | AppWhere | Víctor Garcia
| 8.5.1.52 |  | CP_0008_HDU-AU-030-NI_OA_Validacion de perfil de riesgo "Servicios de seguridad pública (Federal o Estatal)" | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | AppWhere | Víctor Garcia
| 8.5.1.53 |  | CP_0009_HDU-AU-030-NI_OA_Validacion de perfil de riesgo "Marina/Militar" | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | AppWhere | Víctor Garcia
| 8.5.1.54 |  | CP_0010_HDU-AU-030-NI_OA_Validacion de perfil de riesgo "Cirquero" | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | AppWhere | Víctor Garcia
| 8.5.1.55 |  | CP_0011_HDU-AU-030-NI_OA_Validacion de perfil de riesgo "Migrante" | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | AppWhere | Víctor Garcia
| 8.5.1.56 |  | CP_0012_HDU-AU-030-NI_OA_Validacion de perfil de riesgo "Servicios de seguridad pública (Municipal)" | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | AppWhere | Víctor Garcia
| 8.5.1.57 |  | CP_0013_HDU-AU-030-NI_OA_Validacion de perfil de riesgo "Abogado litigante" | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | AppWhere | Víctor Garcia
| 8.5.1.58 |  | CP_0015_HDU-AU-030-NI_OA_Validacion de perfil de riesgo huesped | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | AppWhere | Víctor Garcia
| 8.5.1.59 |  | CP_0016_HDU-AU-030-NI_OA_Validacion de INE vencida | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | AppWhere | Víctor Garcia
| 8.5.1.60 |  | CP_0017_HDU-AU-030-NI_OA_Validacion de INE falsa | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | AppWhere | Víctor Garcia
| 8.5.1.61 |  | CP_0044_AU-033-NI2_OA_Validación de caracteres y longitud en detalles adicionales de la dirección de la casa. | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | AppWhere | Víctor Garcia
| 8.5.1.62 |  | CP_0046_AU-033-CC1_OA_Formato inválido de comprobante de domicilio. | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | AppWhere | Víctor Garcia
| 8.5.1.63 |  | CP_0048_TDC-010-CC1_OA_Validar mensaje de error al no responder ninguna de las tres preguntas en pantalla PEP | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | AppWhere | Víctor Garcia
| 8.5.1.64 |  | CP_0049_TDC-010-CC1_OA_Validar que al seleccionar “No” en las tres preguntas no se muestre ningún campo adicional y permita continuar con el flujo, PEP | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | AppWhere | Víctor Garcia
| 8.5.1.65 |  | CP_0050_TDC-010-CC1_OA_Validar que, al seleccionar la opción “Sí” en las preguntas de la pantalla PEP, se muestren correctamente los campos adicionales correspondientes | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | AppWhere | Víctor Garcia
| 8.5.1.66 |  | CP_0051_TDC-010-CC1_OA_Validar que el sistema muestre los mensajes de error al seleccionar “Sí” en las tres preguntas y dejar los campos adicionales en blanco | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | AppWhere | Víctor Garcia
| 8.5.1.67 |  | CP_0052_TDC-010-CC1_OA_Validar que los campos adicionales de las tres preguntas respeten el límite de caracteres máximos. | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | AppWhere | Víctor Garcia
| 8.5.1.68 |  | CP_0053_TDC-010-CC1_OA_Validar que los campos adicionales de las tres preguntas respeten las restricciones definidas para su tipo de dato. | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | AppWhere | Víctor Garcia
| 8.5.1.69 |  | CP_0054_TDC-010-CC1_OA_Validar comportamiento de los checkboxes “¿Tienes segundo nombre?” y “¿Tienes segundo apellido?” | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | AppWhere | Víctor Garcia
| 8.5.1.70 |  | CP_0055_TDC-010-CC1_OA_Validar que al seleccionar los checkboxes se muestren los campos de ‘¿Tienes segundo nombre?’ y ‘¿Tienes segundo apellido?’, y que no se permita continuar si son los únicos sin informar, PEP | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | AppWhere | Víctor Garcia
| 8.5.1.71 |  | CP_0056_TDC-010-CC1_OA_Validar que los checkboxes no guarden datos en BD al deshabilitar campos sin borrar datos “Segundo nombre” y “Segundo apellido” | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | AppWhere | Víctor Garcia
| 8.5.1.72 |  | CP_0057_TDC-010-CC1_OA_ Validar que el sistema rechace la solicitud y ejecute el nocaut (KO) de manera automática cuando la persona expuesta políticamente se encuentra en lista negra | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | AppWhere | Víctor Garcia
| 8.5.1.73 |  | CP_0058_TDC-010-CC1_OA_Validar que al hacer HIT se registre el rechazo correctamente en bases de datos (Yugabyte e Informix), PEP | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | AppWhere | Víctor Garcia
| 8.5.1.74 |  | CP_0059_TDC-010-CC1_OA_Validar que se le haga un marcaje al cliente prospecto por estar vinculado con una persona que se encuentra en estas listas de riesgo. | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | AppWhere | Víctor Garcia
| 8.5.1.75 |  | CP_0060_TDC-010-CC1_OA_ Validar que permita avanzar a la siguiente pantalla al ingresar una persona expuesta políticamente que no se encuentra en lista negra | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | AppWhere | Víctor Garcia
| 8.5.1.76 |  | CP_0061_TDC-010-CC1_OA_ Validar que permita avanzar a la siguiente pantalla al seleccionar Si en las tres preguntas | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | AppWhere | Víctor Garcia
| 8.5.1.77 |  | CP_0062_TDC-013-CC1_OA_ Validar que se muestre correctamente la pantalla "¿Pagarás tu tarjeta de crédito con tu dinero? | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | AppWhere | Víctor Garcia
| 8.5.1.78 |  | CP_0063_TDC-013-CC1_OA_ Validar que se muestre mensaje de error al no seleccionar ninguna opción en pantalla "Pagarás tu tarjeta de crédito con tu dinero? | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | AppWhere | Víctor Garcia
| 8.5.1.79 |  | CP_0064_TDC-013-CC1_OA_ Validar que al seleccionar la opción "Usaré el dinero de otra persona" se muestre la pantalla "Por favor, cuéntanos a quién pertenece el dinero que usarás para pagar tu tarjeta de crédito" | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | AppWhere | Víctor Garcia
| 8.5.1.80 |  | CP_0065_TDC-013-CC1_OA_Validar que se muestre mensaje de error al no seleccionar ninguna opción del catálogo y dar clic en botón "Continuar" | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | AppWhere | Víctor Garcia
| 8.5.1.81 |  | CP_0066_TDC-013-CC1_OA_Validar que al desplegar el catálogo, este se muestre correctamente dentro de la pantalla "Por favor, cuéntanos a quién pertenece el dinero que usarás para pagar tu tarjeta de crédito" | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | AppWhere | Víctor Garcia
| 8.5.1.82 |  | CP_0067_TDC-013-CC1_OA_Validar que, al seleccionar 'Institución financiera' como proveedor de recursos, permita continuar a la siguiente fase del flujo. | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | AppWhere | Víctor Garcia
| 8.5.1.83 |  | CP_0068_TDC-013-CC1_OA_Validar que, al seleccionar 'Institución educativa' como proveedor de recursos, permita continuar a la siguiente fase del flujo. | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | AppWhere | Víctor Garcia
| 8.5.1.84 |  | CP_0069_TDC-013-CC1_OA_Validar que, al seleccionar una persona física como proveedor de recursos, se muestre la pantalla para capturar sus datos. | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | AppWhere | Víctor Garcia
| 8.5.1.85 |  | CP_0070_TDC-013-CC1_OA_Validar que, se muestre mensaje de error al dejar vacíos los campos obligatorios | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | AppWhere | Víctor Garcia
| 8.5.1.86 |  | CP_0071_TDC-013-CC1_OA_Validar que los campos respeten el límite de caracteres | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | AppWhere | Víctor Garcia
| 8.5.1.87 |  | CP_0072_TDC-013-CC1_OA_Validar que los campos acepten únicamente el tipo de dato correspondiente. | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | AppWhere | Víctor Garcia
| 8.5.1.88 |  | CP_0073_TDC-013-CC1_OA_Validar que se muestre el mensaje de error al ingresar a un proveedor de recursos que sea menor de 18 años | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | AppWhere | Víctor Garcia
| 8.5.1.89 |  | CP_0076_TDC-013-CC1_OA_Validar comportamiento de los checkboxes “¿Tienes segundo nombre?” y “¿Tienes segundo apellido?”, PLD | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | AppWhere | Víctor Garcia
| 8.5.1.90 |  | CP_0077_TDC-013-CC1_OA_Validar que al seleccionar los checkboxes se muestren los campos de ‘¿Tienes segundo nombre?’ y ‘¿Tienes segundo apellido?’, y que no se permita continuar si son los únicos sin informar, PLD | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | AppWhere | Víctor Garcia
| 8.5.1.91 |  | CP_0078_TDC-013-CC1_OA_Validar que los checkboxes no guarden datos si se llenan campos y luego se deshabilitan sin borrar “Segundo nombre” y “Segundo apellido" | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | AppWhere | Víctor Garcia
| 8.5.1.92 |  | CP_0079_TDC-010-CC1_OA_ Validar que el sistema rechace la solicitud y ejecute el nocaut (KO) cuando el proveedor de recursos hace HIT, (encuentra coincidencia en listas), PLD | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | AppWhere | Víctor Garcia
| 8.5.1.93 |  | CP_0080_TDC-010-CC1_OA_Validar que se registre correctamente el rechazo en bases de datos Yugabyte e Informix, cuando el proveedor de recursos se encuentra en listas negras, PLD | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | AppWhere | Víctor Garcia
| 8.5.1.94 |  | CP_0081_TDC-010-CC1_OA_ Validar que se le haga un marcaje al cliente prospecto por estar vinculado con una persona que se encuentra en estas listas de riesgo, PLD | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | AppWhere | Víctor Garcia
| 8.5.1.95 |  | CP_0082_TDC-010-CC1_OA_ Validar que permita continuar con el flujo al ingresar un proveedor que no está en listas negras, PLD | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | AppWhere | Víctor Garcia
| 8.5.1.96 |  | CP_0002_AU-026-CC1_OA_Validar rechazo precalificación Coppel: Puntualidad Z | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | AppWhere | Víctor Garcia
| 8.5.1.97 |  | CP_0006_AU-026-CC1_OA_Validar rechazo por Usuario con Situación especial Coppel. | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | AppWhere | Víctor Garcia
| 8.5.1.98 |  | CP_0015_AU-026-CC1_OA_Validar el rechazo del prospecto cuando exista una solicitud de algún producto de BanCoppel con estatus “En Proceso”. | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | AppWhere | Víctor Garcia
| 8.5.1.99 |  | CP_0016_AU-026-CC1_OA_Validar rechazo a Prospecto con una solicitud de TDC en estatus “Rechazada” | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | AppWhere | Víctor Garcia
| 8.5.1.100 |  | CP_AU-026-CC1_OA_Validación de solicitud con celular diferente a cliente en AU, KO en APOLO | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | AppWhere | Víctor Garcia
| 8.5.1.101 |  | CP_PI_Validación de Caída de Información dentro de Informix y Alta única, de clientes con Línea Autorizada | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | AppWhere | Víctor Garcia
| 8.5.1.102 |  | CP_PI_Validación de Enrolamiento, Activación, Consulta dentro de APP de clientes con Línea | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | AppWhere | Víctor Garcia
| 8.5.1.103 |  | CP_PI_Validación de información, consulta y operaciones dentro de SIWEB de clientes con Línea | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | AppWhere | Víctor Garcia
| 8.5.1.104 |  | Pendientes los casos de prueba y estimación de Las nuevas funcionalidades propias de N4 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | AppWhere | Víctor Garcia
8.6 |  | 8.3 | Pruebas UAT (BB) | 2026-07-23 | 2026-08-12 | 15 | 0% |  |  |  |  | AppWhere | Víctor Garcia
8.7 |  | 7.7,4.8 | Pruebas Automatizadas y Performance | 2026-07-23 | 2026-08-27 | 26 | 0% |  |  |  |  | AppWhere | Víctor Garcia
| 8.7.1 |  | Generación de matriz de factibilidad front | 2026-07-23 | 2026-07-29 | 5 | 0% |  |  |  |  | Automatización BC | Juan Angel Sanchez
| 8.7.2 |  | Generación de matriz de factibilidad performance | 2026-07-30 | 2026-08-05 | 5 | 0% |  |  |  |  | Automatización BC | Juan Angel Sanchez
| 8.7.3 |  | Construcción de casos de prueba de front | 2026-08-06 | 2026-08-12 | 10 | 0% |  |  |  |  | Automatización BC | Juan Angel Sanchez
| 8.7.4 |  | Construcción de casos de prueba de performance | 2026-08-13 | 2026-08-19 | 10 | 0% |  |  |  |  | Automatización BC | Juan Angel Sanchez
| 8.7.5 |  | Entrega de Scripts de casos de prueba | 2026-08-20 | 2026-08-27 | 5 | 0% |  |  |  |  | Automatización BC | Juan Angel Sanchez
| 8.7.6 |  | Entrega de Scripts de casos de performance | 2026-08-20 | 2026-08-27 | 5 | 0% |  |  |  |  | Automatización BC | Juan Angel Sanchez
9 Certificación de Arquitectura |  |  |  | 2026-06-15 | 2026-08-27 | 54 | 0% | 0% |  |  |  | Arquitectura de Solución
9.1 |  |  | Proceso de Certificación SSFF de Arquitectura de Solución | 2026-03-02 | 2026-07-17 | 100 | 20% | 0% |  |  |  | Arquitectura de Solución | Uriel Medina
9.2 |  |  | Generación de artefacto Arquitectura General de Solución | 2026-04-17 | 2026-04-23 | 5 | 0% | 0% |  |  |  | Arquitectura de Solución | Uriel Medina
9.3 |  |  | Generación de artefacto Modelado de Datos | 2026-04-17 | 2026-04-23 | 5 | 0% | 0% |  |  |  | Arquitectura de Solución | Uriel Medina
9.4 |  |  | Generación de artefacto Especificación de Servicio | 2026-03-31 | 2026-05-15 | 34 | 20% | 0% |  |  |  | Arquitectura de Solución | Uriel Medina
9.5 |  |  | Levantar ticket de certificación de Arquitectura | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Arquitectura de Solución | Uriel Medina
9.6 |  |  | Validar artefactos de Arquitectura | 2026-05-11 | 2026-05-22 | 10 | 0% | 0% |  |  |  | Arquitectura de Solución | Uriel Medina
9.7 |  |  | Solicitar validación Arquitectura por Capas | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Arquitectura de Solución | Uriel Medina
9.8 |  |  | Gestionar sesiones de entendimiento | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Arquitectura de Solución/Arquitectura de Industria | Uriel Medina
9.9 |  |  | Validación con Arq. Seguridad y Biometría | 2026-05-26 | 2026-06-09 | 11 | 0% | 0% |  |  |  | Arq Seguridad y Biometría | Uriel Medina
9.10 |  |  | Validación con Arq. Cloud | 2026-06-09 | 2026-07-09 | 23 | 0% | 0% |  |  |  | Arq. Cloud | Uriel Medina
9.11 |  |  | Validación con Aqr. Integración | 2026-07-01 | 2026-07-08 | 6 | 0% | 0% |  |  |  | Arq. Integración | Uriel Medina
9.12 |  |  | Validación con Arq. Desarrollo | 2026-05-26 | 2026-06-14 | 14 | 0% | 0% |  |  |  | Arq. Desarrollo | Uriel Medina
9.13 |  |  | Validación con Arq. Datos | 2026-05-26 | 2026-06-14 | 14 | 0% | 0% |  |  |  | Arq. Datos | Uriel Medina
9.14 |  |  | Determinar resultado de la certificación | 2026-07-10 | 2026-07-16 | 5 | 0% | 0% |  |  |  | Arquitectura de Industria | Uriel Medina
9.15 |  |  | Entregar Certificación o Pre-certificación | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | Arquitectura de Industria | Uriel Medina