## UNITY R4 - COPIA
Plan de Trabajo R4
Nombre del Proyecto: UNITY - Release 4 (R4) |  |  | Líder de Control: Maria Fernanda Barbosa | [5 empty] | Avance Real Global | Avance Esperado | Salud Global R4
Área de Negocio: |  |  | Corte de Información: | 2026-08-17 |  |  |  |  | 21.19% | 60.58% | 🔴 RETRASADO
ID | Fase / Actividad del Proyecto | RELACION | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Duración (Hábiles) | % Real | % Esperado | Desviación | Estatus | Comentarios / Notas de Bloqueo
1 | CANAL: SMARTVISTA
1.1 | PAGOS ANTICIPADOS Y LIQUIDACIONES DE COMPRAS DIFERIDAS |  |  | 2026-07-06 | 2026-12-12 | 115
| Análisis y Diseño |  |  | 2026-07-06 | 2026-08-07 | 25 | 32% | 100% | -68% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Requerimiento Reglas de Negocio (DEF) |  | BPC | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Envio de guía Contable Actualizada |  | BPC | 2026-06-30 | 2026-07-10 | 9 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Analisis y Revisión de Guía Contable Actualizada |  | BPC | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Mesa de Trabajo - Canal - Negocio |  | BPC | 2026-07-13 | 2026-07-31 | 15 | 40% | 100% | -60% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Refinamiento y Vobo de negocio de HUs |  | Appware | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 5 | 80% | 100% | -20% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Pre- Game |  | Appware | 2026-07-20 | 2026-07-25 | 5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Elaboracion de los DTMs |  | Appware | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Implementar Api #1 - Seleccionar Movimientos | APIficacion | BPC | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 10 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Implementar Api #2 - Pago Directo a la Compra | APIficacion | BPC | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 10 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Implementar Api #3 - Consultar Movimientos de Pagos | APIficacion | BPC | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 10 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Implementar Api #4 - Seleccionar Movimientos | APIficacion | BPC | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 10 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Implementar Api #5 - Pago Directo a la Compra | APIficacion | BPC | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 10 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Implementar Api #6 - Consultar Movimientos de Pagos | APIficacion | BPC | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 10 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Desarrollo |  |  | 2026-08-03 | 2026-09-18 | 35 | 0% | 31.43% | -31.43% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Implementar funcionalidad - Configuración |  | BPC | 2026-08-03 | 2026-09-11 | 30 | 0% | 36.67% | -36.67% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Generación de Eventos - Pago Anticipado |  | BPC | 2026-08-03 | 2026-09-11 | 30 | 0% | 36.67% | -36.67% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Generación de Contrato Api #1 - Seleccionar Movimientos | APIficacion | BPC | 2026-08-03 | 2026-09-11 | 30 | 0% | 36.67% | -36.67% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Generación de Contrato Api #2 - Pago Directo a la Compra | APIficacion | BPC | 2026-08-03 | 2026-09-11 | 30 | 0% | 36.67% | -36.67% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Generación de Contrato Api #3 - Consultar Movimientos de Pagos | APIficacion | BPC | 2026-08-03 | 2026-09-11 | 30 | 0% | 36.67% | -36.67% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Generación de Contrato Api #4 - Seleccionar Movimientos | APIficacion | BPC | 2026-08-03 | 2026-09-11 | 30 | 0% | 36.67% | -36.67% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Generación de Contrato Api #5 - Pago Directo a la Compra | APIficacion | BPC | 2026-08-03 | 2026-09-11 | 30 | 0% | 36.67% | -36.67% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Generación de Contrato Api #6 - Consultar Movimientos de Pagos | APIficacion | BPC | 2026-08-03 | 2026-09-11 | 30 | 0% | 36.67% | -36.67% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Actualización de Apigate |  |  | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 5 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Pruebas Unitarias |  |  | 2026-09-21 | 2026-10-02 | 10 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Ejecución de Api #1 |  |  | 2026-09-21 | 2026-10-02 | 10 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Ejecución de Api #2 |  |  | 2026-09-21 | 2026-10-02 | 10 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Ejecución de Api #3 |  |  | 2026-09-21 | 2026-10-02 | 10 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Ejecución de Api #4 |  |  | 2026-09-21 | 2026-10-02 | 10 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Ejecución de Api #5 |  |  | 2026-09-21 | 2026-10-02 | 10 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Ejecución de Api #6 |  |  | 2026-09-21 | 2026-10-02 | 10 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Documentación QA |  |  | 2026-09-21 | 2026-10-18 | 20 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Validación de completitud de documentación entregada por DEV |  |  | 2026-09-21 | 2026-10-18 | 20 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Matriz de ambigüedades (Generada por QA) |  |  | 2026-09-21 | 2026-10-18 | 20 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Matriz de ambigüedades (Resolución DEV) |  |  | 2026-09-21 | 2026-10-18 | 20 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Matriz de Trazabilidad / CDP |  |  | 2026-09-21 | 2026-10-18 | 20 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| VoBo Trazabilidad / CDP |  |  | 2026-09-21 | 2026-10-18 | 20 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Matriz de CDP |  |  | 2026-09-21 | 2026-10-18 | 20 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| VoBo Matriz de CDP |  |  | 2026-09-21 | 2026-10-18 | 20 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Scripts, evidencias unitarias y vaidación de insumos |  |  | 2026-09-21 | 2026-10-18 | 20 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Documentación Shift Left |  |  | 2026-10-20 | 2026-10-30 | 9 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Promoción a ambiente QA / Shift Left |  |  | 2026-10-20 | 2026-10-23 | 4 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Etapa de Ejecución de Pruebas Smart Vista |  |  | 2026-10-20 | 2026-10-26 | 5 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Estabilización de ambientación para pruebas QA (smoke Test) |  |  | 2026-10-20 | 2026-10-30 | 9 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Pruebas QA |  |  | 2026-11-03 | 2026-12-12 | 29 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Ejecucion de Pruebas |  |  | 2026-11-03 | 2026-12-12 | 29 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Pruebas QA (Pruebas SIT / Integrales) |  |  | 2026-11-03 | 2026-12-12 | 29 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Pruebas de Regresón |  |  | 2026-11-03 | 2026-12-12 | 29 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Pruebas UAT |  |  | 2026-11-03 | 2026-12-12 | 29 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
1.2 | SOLICITUD DE MAQUILA AUTOMATIZADA | - | Armando Garcia Ortiz | 2026-07-06 | 2026-10-30 | 85 | 10% | 36.47% | -26.47% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Análisis y Diseño |  |  | 2026-07-06 | 2026-08-14 | 30 | 27% | 100% | -73% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Entrega de DEF Maquila |  | BPC | 2026-07-06 | 2026-07-15 | 8 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Demostración Componente - Administración de Tarjetas |  | BPC | 2026-07-06 | 2026-07-15 | 8 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Implementar Control de Inventario de Tarjetas BPC |  | BPC | 2026-07-15 | 2026-08-06 | 17 | 6% | 100% | -94% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Habilitar proyecto con TGS |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Habilitar proyecto con ForzaForm |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Habilitar proyecto con Gemalto |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Solicitud de Llaves PGP DEV - TGS |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Solicitud de Llaves PGP DEV - ForzaForm |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Solicitud de Llaves PGP DEV - Gemalto |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Revisión de Layout TGS |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Revisión de Layout ForzaForm |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Revisión de Layout Gemalto |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Diagrama de Arquitectura de Solución |  |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 10 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Sizing para Componente Administración de Tarjetas |  |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 10 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Identificar NFS SVCG - SVBO y Nuevo Componente |  |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 10 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Generar ticket de Comunicación - DEV |  |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 10 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Generar ticket de Comunicación - DEV2 |  |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 10 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Generar ticket de Comunicación - QA |  |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 10 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Desarrollo |  |  | 2026-08-10 | 2026-10-21 | 53 | 0% | 11.32% | -11.32% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Implementar Interfaz - Shell Maquila |  | Armando Riveros | 2026-08-10 | 2026-10-21 | 53 | 0% | 11.32% | -11.32% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Generacion de Documentación Control-M |  | Armando Riveros | 2026-08-10 | 2026-10-21 | 53 | 0% | 11.32% | -11.32% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Solicitud de certificado AWS Transfer Family |  | Armando Riveros | 2026-08-10 | 2026-10-21 | 53 | 0% | 11.32% | -11.32% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Implementar Carga Masiva de Sucursales |  |  | 2026-08-10 | 2026-10-21 | 53 | 0% | 11.32% | -11.32% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Implementar Carga Masiva de Direcciones |  |  | 2026-08-10 | 2026-10-21 | 53 | 0% | 11.32% | -11.32% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Implementación de Inventario de Tarjetas |  |  | 2026-08-10 | 2026-10-21 | 53 | 0% | 11.32% | -11.32% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Registro de Solicitudes de Maquila |  |  | 2026-08-10 | 2026-10-21 | 53 | 0% | 11.32% | -11.32% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Registo de llaves PGP Desarrollo TGS |  |  | 2026-08-10 | 2026-10-21 | 53 | 0% | 11.32% | -11.32% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Registo de llaves PGP Desarrollo ForzaForm |  |  | 2026-08-10 | 2026-10-21 | 53 | 0% | 11.32% | -11.32% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Registo de llaves PGP Desarrollo Gemalto |  |  | 2026-08-09 | 2026-10-21 | 54 | 0% | 11.11% | -11.11% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Implementar Layout - TGS |  |  | 2026-08-09 | 2026-10-21 | 54 | 0% | 11.11% | -11.11% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Implementar Layout - ForzaForm |  |  | 2026-08-09 | 2026-10-21 | 54 | 0% | 11.11% | -11.11% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Implementar Layout - Gemalto |  |  | 2026-08-09 | 2026-10-21 | 54 | 0% | 11.11% | -11.11% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación de NFS para Intercambio de Archivos |  |  | 2026-08-09 | 2026-10-21 | 54 | 0% | 11.11% | -11.11% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Pruebas Unitarias |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-10-22 | 2026-10-30 | 7 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Generación de Archivo de Maquila TGS |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-10-22 | 2026-10-30 | 7 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Generación de Archivo de Maquila ForzaForm |  |  | 2026-10-22 | 2026-10-30 | 7 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Generación de Archivo de Maquila Gemalto |  |  | 2026-10-22 | 2026-10-30 | 7 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Documentación QA |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-10-22 | 2026-10-30 | 7 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Validación de completitud de documentación entregada por DEV |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-10-22 | 2026-10-30 | 7 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Matriz de ambiguedades (generada por QA) |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-10-22 | 2026-10-30 | 7 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Matriz de ambiguedades (resolución DEV) |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-10-22 | 2026-10-30 | 7 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Matriz de Trazabilidad / CDP |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-10-22 | 2026-10-30 | 7 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| VoBo Trazabilidad / CDP |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-10-22 | 2026-10-30 | 7 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Matriz de CDP |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-10-22 | 2026-10-30 | 7 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| VoBo Matriz de CDP |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-10-22 | 2026-10-30 | 7 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Scripts, evidencias unitarias y vaidación de insumos |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-10-22 | 2026-10-30 | 7 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Documentación Shift Left |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-10-22 | 2026-10-30 | 7 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Promoción a ambiente QA / Shift Left |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-10-22 | 2026-10-30 | 7 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Etapa de Ejecución de Pruebas Smart Vista |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-10-22 | 2026-10-30 | 7 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Estabilización de ambientación para pruebas QA (smoke Test) |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-10-22 | 2026-10-30 | 7 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Pruebas QA |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-11-03 | 2026-11-25 | 17 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Ejecucion de Pruebas |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-11-03 | 2026-11-25 | 17 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Pruebas QA (Pruebas SIT / Integrales) |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-11-03 | 2026-11-25 | 17 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Pruebas de Regresón |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-11-03 | 2026-11-25 | 17 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Pruebas UAT |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-11-03 | 2026-11-25 | 17 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Solicitud de Llaves PGP PROD - TGS |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-11-03 | 2026-11-25 | 17 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Solicitud de Llaves PGP PROD - ForzaForm |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-11-03 | 2026-11-25 | 17 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Solicitud de Llaves PGP PROD - Gemalto |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-11-03 | 2026-11-25 | 17 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Liberación |  |  | 2026-11-26 | 2026-12-11 |  | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Generación de Comunicaciones y Accesos para Interfaz Automatica |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-11-26 | 2026-12-11 | 12 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Generar CC para Interfaz Automática |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-11-26 | 2026-12-11 | 12 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Control-M VoBo para presentar cambio |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-11-26 | 2026-12-11 | 12 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Integrar Folio de CC en archivo de Cómite |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-11-26 | 2026-12-11 | 12 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Presentación en Cómite para Liberación de Interfaz |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-11-26 | 2026-12-11 | 12 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Congelamiento previo a instalación |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-11-26 | 2026-12-11 | 12 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Liberación de Interfaz |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-11-26 | 2026-12-11 | 12 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Generación de NFS entre SVIP y SVCG (Ambientes de SmartVista) |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-11-26 | 2026-12-11 | 12 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Liberación de Tarea Programada para mover archivo de maquila |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-11-26 | 2026-12-11 | 12 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Archivo de Maquila en Producción |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-11-26 | 2026-12-11 | 12 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
1.3 | DIFERIMIENTO - COMPRAS DE MESES CON INTERESES (MCI) |  |  | 2026-07-13 | 2026-11-27 | 100 | 3% | 26% | -23% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Análisis |  |  | 2026-07-13 | 2026-07-21 | 7 | 43% | 100% | -57% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Requerimiento de Negocio (DEF a BPC) |  | Negocio | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 5 | 60% | 100% | -40% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Requerimiento del Estado de Cuenta (EDC) |  | Negocio | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 5 | 60% | 100% | -40% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Requerimiento con Interfactura para el Estado de Cuenta (EDC) |  | Negocio | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Solicitud de Guía Contable |  | Contabilidad | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 15 | 53.5% | 100% | -46.5% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación de Guía Contable |  | Contabilidad | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Diseño |  |  | 2026-07-27 | 2026-08-14 | 15 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Análisis de Api #1 - BPC |  | BPC | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Análisis de Api #2 - BPC |  | BPC | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Análisis de Api #3 - BPC |  | BPC | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Desarrollo |  |  | 2026-08-17 | 2026-09-04 | 15 | 0% | 6.667% | -6.667% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Implementación de Api #1 |  | BPC | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 10 | 0% | 10% | -10% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Implementación de Api #2 |  | BPC | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 10 | 0% | 10% | -10% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Implementación de Api #3 |  | BPC | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 10 | 0% | 10% | -10% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Generación de Contrato Api #1 |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 10 | 0% | 10% | -10% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Generación de Contrato Api #2 |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 10 | 0% | 10% | -10% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Generación de Contrato Api #3 |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 10 | 0% | 10% | -10% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Generación de Póliza Contable |  | BPC | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 5 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Generación de Archivos XML |  | BPC | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 5 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Pruebas Unitarias - SmartVista |  |  | 2026-09-07 | 2026-11-27 | 60 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Caso de Prueba - Cuentas Contables |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-18 | 10 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Caso de Prueba - Generación XML's |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-18 | 10 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Caso de Prueba - Estado de Cuenta |  |  | 2026-09-18 | 2026-10-06 | 13 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Caso de Prueba - Ejecución de Apis |  |  | 2026-09-18 | 2026-10-06 | 13 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Validación de Cuentas Contables |  |  | 2026-09-18 | 2026-10-06 | 13 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Generación de Insumos - Compras |  |  | 2026-10-08 | 2026-10-30 | 17 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Generación de Insumos - Conciliaciones |  |  | 2026-10-08 | 2026-10-30 | 17 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Generación de Insumos - Diferimientos con Apis |  |  | 2026-10-08 | 2026-10-30 | 17 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Generación del Estado de Cuenta - Contenedores SV |  |  | 2026-10-08 | 2026-10-30 | 17 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Pruebas con Servicio de Interfactura |  |  | 2026-11-03 | 2026-11-27 | 19 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
1.4 | DISPOSICIÓN DE EFECTIVO - APP |  |  | 2026-07-13 | 2026-12-12 | 110 | 3% | 23.64% | -20.64% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
Análisis
| Requerimiento de Negocio |  | Negocio | 2026-07-13 | 2026-07-25 | 10 | 30% | 100% | -70% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Solicitud de Change Request - BPC |  | CMS | 2026-07-13 | 2026-07-24 | 10 | 30% | 100% | -70% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Solicitud de Guía Contable |  | Contabilidad | 2026-07-11 | 2026-07-25 | 10 | 30% | 100% | -70% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación de Guía Contable |  | CMS / Contabilidad | 2026-07-28 | 2026-08-01 | 4 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Análisis de Api #1 - BPC |  | BPC | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Análisis de Api #2 - BPC |  | BPC | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Análisis de Api #3 - BPC |  | BPC | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 5 | 0% | 20% | -20% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Diseño | [5 empty] | 0%
| Configuración en SVBO |  | BPC |  |  |  | 0%
| Configuración en SVFE |  | BPC |  |  |  | 0%
| Sincronización de Contenedores |  | BPC |  |  |  | 0%
| Desarrollo | [5 empty] | 0%
| Generación de Eventos - Disposición |  | BPC |  |  |  | 0%
| Generación de Contrato Api #1 |  | BPC |  |  |  | 0%
| Generación de Contrato Api #2 |  | BPC |  |  |  | 0%
| Generación de Contrato Api #3 |  | BPC |  |  |  | 0%
| Generación de Contrato Api #4 |  | BPC |  |  |  | 0%
| Actualización de Apigate | [5 empty] | 0%
| Solución de Póliza Contable |  | BPC | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 5 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Generación de Archivos XML |  | BPC | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 5 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
Pruebas Unitarias
| Documentación QA |  |  | 2026-09-04 | 2026-09-11 | 6 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Validación de completitud de documentación entregada por DEV |  |  | 2026-09-04 | 2026-09-11 | 6 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Matriz de ambiguedades (generada por QA) |  |  | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 6 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Matriz de ambiguedades (resolución DEV) |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Matriz de Trazabilidad / CDP |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Documentación Shift Left |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-30 | 3 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Promoción a ambiente QA / Shift Left |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-30 | 3 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Etapa de Ejecución de Pruebas Smart Vista |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-30 | 3 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Estabilización de ambientación para pruebas QA (smoke Test) |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-30 | 3 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Pruebas QA |  |  | 2026-10-01 | 2026-12-12 | 52 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Ejecucion de Pruebas |  |  | 2026-10-01 | 2026-10-16 | 12 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Pruebas QA (Pruebas SIT / Integrales) |  |  | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 10 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Pruebas de Regresón |  |  | 2026-11-03 | 2026-11-20 | 14 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Pruebas UAT |  |  | 2026-11-23 | 2026-12-12 | 15 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Liberación a Producción |  |  | 2026-12-02 | 2026-12-18
1.5 | HOMOLOGACIÓN DE CONCEPTOS DE COMISIONES | - | Armando Riveros | 2026-07-01 | 2026-11-13 | 98 | 12% | 34.69% | -22.69% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Análisis |  |  | 2026-07-13 | 2026-07-24 |  |  |  |  | 🟢 A tiempo
| Generar Control de Cambios para Apificación |  | Armando Riveros | 2026-07-13 | 2026-07-24 | 10 | 60% | 100% | -40% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Revisión de Documento de Descripciones |  | Armando Riveros | 2026-07-13 | 2026-07-24 | 10 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo
| Requerimiento para Estado de Cuenta |  | Armando Riveros | 2026-07-13 | 2026-07-24 | 10 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo
| Diseño |  |  | 2026-07-27 | 2026-08-07 |  | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo
| Mesa de Trabajo - SmartVista con Apificación |  | Armando Riveros | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 10 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo
| Documento de Descripciones |  | Armando Riveros | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 10 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo
| Trazabilidad con Canales |  | Armando Riveros | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 10 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo
| Desarrollo |  |  | 2026-08-10 | 2026-09-18 |  | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo
| Generación de Clientes |  | Armando Riveros | 2026-08-10 | 2026-08-21 | 10 | 0% | 60% | -60% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Generar Insumos de Compras Normales |  | Armando Riveros | 2026-08-10 | 2026-08-21 | 10 | 0% | 60% | -60% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Generar Insumos de Compras MSI |  | Armando Riveros | 2026-08-10 | 2026-08-21 | 10 | 0% | 60% | -60% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Contratación - crédito |  | Armando Riveros | 2026-08-24 | 2026-09-04 | 10 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Disposición del Crédito en efectivo; (ventanilla) |  | Armando Riveros | 2026-08-24 | 2026-09-04 | 10 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Reposición de tarjeta del titular; por robo o extravío |  | Armando Riveros | 2026-08-24 | 2026-09-04 | 10 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Reposición de tarjeta del titular; por desgaste |  | Armando Riveros | 2026-08-24 | 2026-09-04 | 10 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Reposición de tarjeta del titular; por desgaste (ventanilla) |  | Armando Riveros | 2026-08-24 | 2026-09-04 | 10 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Reposición de tarjeta adicional; por robo o extravío |  | Armando Riveros | 2026-08-24 | 2026-09-04 | 10 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Reposición de tarjeta adicional; por desgaste |  | Armando Riveros | 2026-08-24 | 2026-09-04 | 10 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Validación de Ticket - Consulta de Movimientos |  | Armando Riveros | 2026-09-07 | 2026-09-18 | 10 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Validación de Ticket - Consulta de Saldo |  | Armando Riveros | 2026-09-07 | 2026-09-18 | 10 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Pruebas |  | Armando Riveros | 2026-10-01 | 2026-11-13 | 32 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Pruebas Unitarias - Apis |  | Armando Riveros | 2026-10-01 | 2026-11-13 | 32 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Pruebas de Movimientos con Clientes |  | Armando Riveros | 2026-10-01 | 2026-11-13 | 32 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Pruebas Integrales |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-10-01 | 2026-11-13 | 32 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Generar documentación de pruebas |  | Armando Riveros | 2026-10-01 | 2026-11-13 | 32 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Generación de Shif Left - Promoción a QA. |  | Armando Riveros | 2026-10-01 | 2026-11-13 | 32 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Generación de Insumos - Canales |  | Armando Riveros | 2026-10-01 | 2026-11-13 | 32 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
1.6 | NUEVA REGLA DE LIMITAR SALDO A FAVOR (AUDITORÍA) | - | Armando Garcia Ortiz | 2026-07-27 | 2026-08-31 | 26 | 0% | 61.54% | -61.54% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Análisis y Diseño |  |  | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 10
| Revisión del DEF Saldo a Favor - SVBO |  |  | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 10 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Integración de SVBO con SVFE - Sincronización de Contenedores |  |  | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 10
| Configuración de Eventos |  |  | 2026-07-27 | 2026-08-31 | 26
| Pruebas Unitarias |  |  | 2026-09-01 | 2026-10-23 | 39 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Caso de Prueba #1 - Línea de Crédito Total |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-11 | 9 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Caso de Prueba #2 - Línea de Crédito Parcial |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-11 | 9 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Caso de Prueba #3 - Saldo a Favor - Compras Normales |  |  | 2026-09-14 | 2026-09-25 | 10 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Caso de Prueba #4 - Saldo a Favor - Compras MSI |  |  | 2026-09-14 | 2026-09-25 | 10 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Caso de Prueba #5 - Generar Corte de Tarjeta |  |  | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 10 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Caso de Prueba #6 - Pago SPEI contra Compra Normal |  |  | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 10 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Caso de Prueba #7 - Pago Sucursal contra Compra Normal |  |  | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 10 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Caso de Prueba #8 - Pago App contra Compra Normal |  |  | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 10 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Caso de Prueba #9 - Pago Interbancario contra Compra Normal |  |  | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 10 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Caso de Prueba #10 - Contabilidad |  |  | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 10 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Caso de Prueba #10 - Estado de Cuenta (Apartado de Saldo a Favor) |  |  | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 10 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Pruebas QA (Pruebas SIT / Integrales) |  |  | 2026-09-14 |  | 1 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Validación de completitud de documentación entregada por DEV |  |  | 2026-09-14 | 2026-10-16 | 25 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Matriz de ambigüedades (Generada por QA) |  |  | 2026-09-14 | 2026-10-16 | 25 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Matriz de ambigüedades (Resolución DEV) |  |  | 2026-09-14 | 2026-10-16 | 25 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Matriz de Trazabilidad / Casos de Prueba (CDP) |  |  | 2026-09-14 | 2026-10-16 | 25 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| VoBo Trazabilidad / CDP |  |  | 2026-09-14 | 2026-10-16 | 25 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Matriz de CDP |  |  | 2026-09-14 | 2026-10-16 | 25 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| VoBo Matriz de CDP |  |  | 2026-09-14 | 2026-10-16 | 25 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Generación de Shif Left #1- Promoción a QA. |  |  | 2026-09-01 | 2026-11-27 | 64 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Generar documentación de pruebas |  |  | 2026-09-01 | 2026-11-27 | 64 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Promoción a ambiente QA / Shift Left |  |  | 2026-09-01 | 2026-11-27 | 64 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Etapa de Ejecución de Pruebas Smart Vista |  |  | 2026-09-01 | 2026-11-27 | 64 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Estabilización de ambientación para pruebas QA (smoke Test) |  |  | 2026-09-01 | 2026-11-27 | 64 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Pruebas QA (Pruebas SIT / Integrales) |  |  | 2026-09-01 | 2026-11-27 | 64 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Pruebas de Regresión |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-13 | 10 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Pruebas UAT |  |  | 2026-11-16 | 2026-11-30 | 11 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Liberación a Producción |  |  |  |  | 1 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Generación de Control de Cambios |  |  |  |  | 1 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Presentación en Comité |  |  |  |  | 1 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Integrar Folio de CC de BD en archivo de Cómite |  |  |  |  | 1 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
1.7 | 88 REGLAS AUTORIZADOR SMARTVISTA | - | Armando Garcia Ortiz | 2026-06-06 | 2026-09-04 | 65 | 44% | 78.46% | -34.46% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Análisis y Diseño |  |  | 2026-06-06 | 2026-06-25 | 14
| Solicitud de Sizing a BPC Componente Fraud Management (SVFM) |  | BPC | 2026-06-06 | 2026-06-19 | 10 |  |  |  | 🟢 A tiempo
| Generar actividades para las reglas de autorizador conforme al árbol de reglas de negocio. | - | José Jaimes Ortiz | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 1 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Entregar Plan de Trabajo detallado (hitos, insumos, salidas R4) respetando cadencia actual. | - | BPC | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 2 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Institucionalizar sesiones semanales de seguimiento (15 min) para revisión de avances. | - | Fernanda Barbosa | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 1 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Compartir tabla de equivalencias de códigos de respuesta internos (3 dígitos SV) vs estándares ISO (2 dígitos Global). | - | Miguel Sánchez Hernández | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 1 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Definir y firmar matriz RACI + criterios de aceptación (Definition of Done) y criterios de Go/No-Go medibles por fase. | - | José Jaimes Ortiz | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 1 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Levantar matriz de riesgos y dependencias (RAID log) con dueños y planes de mitigación; revisión semanal. | - | José Jaimes Ortiz | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 1 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Confirmar disponibilidad y reserva formal de ambientes (DEV/QA/UAT/Pre-Prod) y datos de prueba enmascarados. | - | José Jaimes Ortiz | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 2 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Solo DEV2 y TEST
| Desarrollo |  |  | 2026-06-26 | 2026-07-26 | 21 | 80% | 100% | -20% | 🔴 Retrasado
| Actualización de Diagrama de Solución |  |  | 2026-06-26 | 2026-07-17 | 16 | 90% | 100% | -10% | 🔴 Retrasado
| Generar ticket de arquitectura para contemplar el SVFM - DEV |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-06-26 | 2026-07-17 | 16 | 90% | 100% | -10% | 🔴 Retrasado
| Generar ticket de arquitectura para contemplar el SVFM. - QA |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-06-26 | 2026-07-17 | 16 | 90% | 100% | -10% | 🔴 Retrasado
| Generar ticket de arquitectura para contemplar el SVFM. - UAT |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-06-26 | 2026-07-17 | 16 | 90% | 100% | -10% | 🔴 Retrasado
| Solicitar llaves CAVV |  | Arturo Cortés | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado
| Configuración de llaves CAVV en SVFM |  |  | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado
Pruebas Unitarias
| Generar catálogo de Afiliaciones y Giros (MCC) permitidos/restringidos para Listas Negras (R2). | - | Luis Aguirre | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 2 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Definir matriz de validación PEM-ECI actualizada para configuración (R26, R42). | - | Luis Aguirre | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 2 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Generar e inyectar tramas de prueba ISO sintéticas para escenarios operativos (tarjetas bloqueadas, límites, etc.). | - | José Jaimes Ortiz | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Generar tramas de prueba específicas para transacciones internacionales (Tokens 17 y 20). | - | José Jaimes Ortiz | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Construir matriz de trazabilidad Reglas de negocio (árbol) ⇄ Configuración SV ⇄ Caso de prueba ⇄ Evidencia. | - | José Jaimes Ortiz / Ingenieros BPC | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 2 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Definir set de datos de prueba productivo-realista (BIN ranges, tarjetas crédito vigentes/vencidas/bloqueadas, divisas). | - | José Jaimes Ortiz | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 2 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Request perrequisites installation document to SysAdmin | - | BPC SysAdmin | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Bancoppel document prerequisites understanding | - | Miguel Bucio,BPC PM | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Bancoppel infraestructure provisioning to install SVFM | - | Miguel Bucio,Fernanda Barbosa | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 15 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Sysadmin Infraestructure validation | - | BPC SysAdmin | 2026-05-05 | 2026-05-26 | 16 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| BPC SVFM Installation | - | BPC SysAdmin | 2026-05-07 | 2026-06-06 | 5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Config and Test Connectivity SVFM - SVFE | - | BPC IE | 2026-05-14 | 2026-06-02 | 1.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Test SVFM basic functionality rules | - | BPC IE,BPC PM | 2026-05-15 | 2026-06-03 | 1 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Configurar Reglas Módulo 1 (SVFE - Lógica Core) en plataforma, priorizando comportamiento nativo sobre árbol visual. | - | Ingenieros implementación BPC | 2026-06-30 | 2026-07-02 | 3 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| BIN emisor es desconocido Una solicitud de compra es rechazada porque los primeros dígitos del número de cuenta (BIN) no están registrados o son desconocidos para el sistema emisor [1]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Tarjeta Extraviada El cliente reportó la tarjeta como extraviada; cualquier intento de uso es rechazado con el código Pick-up card (41) [3, 5]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Tarjeta robada Un TPV intenta procesar una tarjeta marcada como robada (43: Stolen card, pick-up) [3, 5]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| No hay registro de tarjeta Un intento de transacción se realiza con un PAN que no existe o no tiene un registro activo en el Core Bancario [6]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Tarjeta inválida. Una compra en línea ECI 5 (Comercio seguro, titular autenticado) es rechazada (14) porque la validación del CAVV/AAV falló (ej., C0.12 = 1) [6, 7]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Las fechas de vencimiento en la base de datos y en la tarjeta no coinciden Una transacción de Compra es rechazada porque la fecha de vencimiento proporcionada en el DE-35 difiere de la fecha registrada en CMS[2, 8]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Validación Producto Tarjeta Existente. La tarjeta está asociada al producto 'X', pero dicho producto no está definido o activo en la base de datos CMS SV[8]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Validación Digito Verificador Tarjeta. El PAN enviado en la transacción no pasa la verificación del algoritmo de dígito verificador [9]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Validación Estatus Tarjeta (Estatus Cancelada) Una compra con Chip (PEM=05) en un supermercado es rechazada (46) porque la tarjeta fue cancelada previamente [9]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Validación Estatus Tarjeta (Estatus Dañada) Un cargo en línea (TNP) para una tarjeta marcada internamente como Dañada es rechazado (46) [12]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Validación Estatus Tarjeta (Estatus Destruida) Cualquier transacción recibida para una tarjeta con estatus Destruida es declinada (46) [12]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Validación Estatus Tarjeta (Falla por deterioro) Se recibe una transacción Fast Funds (que requiere CT y S7) [16], y la tarjeta tiene estatus 'Falla por deterioro', resultando en rechazo (46) [13]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Rechazo por Estatus de Token Inactivo/Suspendido/Desactivado Un pago móvil con un Token (TV.14) que el cliente marcó como 'Suspendido' (S) es automáticamente rechazado (14) [17, 18]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Cuenta ha sido cerrada La cuenta bancaria vinculada al PAN ha sido cerrada, y se rechaza la transacción (46) [19]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Crédito Bloqueado por Mora Un cliente tiene mora en su crédito; un cargo recurrente (Q2.1=02) es rechazado (62), aunque los datos de vencimiento y CVV2 se omiten de la validación [19, 20]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| La tarjeta no está activada Se intenta usar una tarjeta física o virtual que nunca se ha activado, resultando en rechazo (78: Contact card issuer) [22, 23]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Fecha de vencimiento inválida La fecha de vencimiento enviada en el DE-35 no cumple con el formato AAMM o es sintácticamente imposible [2, 22]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| La tarjeta ha expirado La fecha de vencimiento (DE-35) es anterior a la fecha actual de la transacción (54: Expired card) [22, 24]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Aviso - Pase a pruebas unitarias - Ola 1 |  | Arturo Montaño Pérez | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| La tarjeta está temporalmente bloqueada El cliente bloqueó temporalmente su tarjeta a través de la aplicación. Cualquier intento de uso resulta en rechazo (59: Suspected fraud) [24, 25]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| La transacción está bloqueada por el emisor El emisor ha bloqueado ciertas afiliaciones derivado del riesgo de transaccionar. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Validación operativa Compra EMV Una transacción de Tarjeta Presente utiliza un PEM (ej. 02 Banda Magnética Editada) que no está permitido para transacciones TP, declinándose con 57 [26, 29]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Validación operativa Ecommerce / MOTO Una compra E-commerce (Q2.1=09) se recibe sin CVV2 ni datos 3DS, lo cual es obligatorio por seguridad, y es rechazada (57) [31, 36]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Falta confirmar llave CAVV
| Validación relación PEM-ECI en TNP Se recibe una transacción TNP con PEM=81 (Entrada Manual E-Commerce SECURE CODE) [39] y ECI=1 (MOTO) [38], una combinación considerada inválida, por lo que se rechaza (57) [37]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Falta confirmar llave CAVV
| Validación operativa Tokenizadas. Una transacción basada en Token (Token TV presente) [40, 41] es recibida, pero el emisor no permite transacciones tokenizadas para ese producto (57) [37]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Validación operativa CHECK IN/CHECK OUT Se recibe una transacción que es identificada como CHECK IN/OUT (ej. transporte), y el emisor rechaza esa operativa (57) [42, 44]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Transacción sin ejemplos exitosos actuales, transacción no certificada
| Validación operativa Fast Funds Se recibe una solicitud de OCT Fast Funds (DE-3=26) que no está permitida por el emisor (57) [42, 45]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Validación operativa AFD Se recibe una transacción de Abono Inmediato (AFD, si fuera identificado por el código de procesamiento) que está restringida para el tipo de producto de tarjeta (57) [46]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Validación de operativas MSI / MCI / BNPL Una compra se solicita a 6 MSI (Token Q6.2=06, Q6.3=03) [50], pero el producto de la tarjeta no soporta pagos diferidos, resultando en rechazo (57) [48]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Validación operativa TAG. Se recibe una transacción de peaje (TAG, Q2.1=24) que no está habilitada en las condiciones del producto (57) [32, 48]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Validación operativa CoF/CR Una transacción de Cargo Recurrente (Q2.1=02) o COF (PEM=10) es recibida, pero la operativa está restringida (57) [51]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Validación operativa CAT Un pago en un terminal activado por el tarjetahabiente (CAT, Q2.1=19) es rechazado (57) porque el emisor restringe este canal [32, 51]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Validación operativa CashBack / Cashback Advanced Una solicitud de Compra con Cash Back (DE-3=09) [43] es rechazada (57) porque el producto de la tarjeta no tiene habilitada la función de Cash Back [54]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Validación permite Transacción Cajeros. Una tarjeta virtual con estatus de Token 'Inactivo' (TV.14='I') [18] intenta un retiro en ATM, siendo rechazada (57) [54, 56]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Falta confirmar un valor para identificar ATMs
| Validar que se rechacen las compras POS con PEM 80 Una transacción de compra (TP) se recibe en modo Fallback (PEM=80) [39], lo que implica que el chip no pudo ser leído, y se rechaza por seguridad (82) [58]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| CAVV de 3DS en ECI 05 no encontrado, la verificación falló, validación inválida, titular NO autenticado 3DSec, Autenticacion 3DSecure NO realizada. Una compra en línea ECI 05 es recibida, pero el criptograma CAVV/AAV (Token C6/CE) no fue encontrado o la v | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Validar que en transaciones de verificación de cuenta (cod tran 81) monto igual o diferente de $0.00, validar la correcta presencia del CVV2 Estático o Dinámico Una transacción de Verificación de Cuenta (DE-3=81) se recibe sin el CVV2 (C0.1), violando la | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Validar CVV2 estático o dinámico en compras ecommerce - PEM 00,01,10 y 81 en los ECI 00, 02, 03, 04, 05, 06, 07 y 08 Una transacción E-commerce (PEM=01, ECI=07) tiene un CVV2 incorrecto; la transacción es rechazada con 82/N7 [62, 63]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-06-19 | 2026-06-22 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Validar que en una Transacción COF con PEM 10, en los ECI en los ECI 00, 02, 03, 04, 05, 06, 07 y 08, se deberá validar que el CVV2 -estático o dinámico- si esté presente y si está presente, se deberá validar, caso contrario se validará el OTID Una transa | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Validar que haya un enrolamiento a COF en compras de ecommerce CIT/MIT con PEM 10, con CVV2 estático o dinámico en los ECI en los ECI 00, 02, 03, 04, 05, 06, 07 y 08 Una compra COF (PEM=10) no tiene OTID (no está enrolada) y el CVV2 proporcionado es incor | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Validar que en una Transacción COF con PEM 10, en los ECI en los ECI 00, 02, 03, 04, 05, 06, 07 y 08, se deberá validar que si el CVV2 -estático o dinámico- NO esta presente, el OTID viene en blanco, se deberá validar por WHITELIST y Monto (los cuales se | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Aviso - Pase a pruebas unitarias - Ola 2 |  | Arturo Montaño Pérez | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Validar que, al realizar una compra con PEM O5, 07 se solicite la validación de NIP exeptuando las reglas de QPS y Contactless. Una compra con Chip (PEM=05) requiere NIP (C4.12=2) [30], pero la verificación del DE-52 (NIP) falla (82) [69]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Se tendrían que definir los parámetros para estas operativas en los insumos para pruebas
| Validar que, al realizar una compra con PEM 90 (Nacional) se solicite la validación de NIP y sea rechazada Una transacción de banda magnética (PEM=90) se recibe con PIN (DE-52) y es rechazada automáticamente (82) por ser una combinación de alto riesgo [71 | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Validar Enrolamiento Mal Formado (PJ.1='E' sin Trazabilidad) Un enrolamiento COF (PJ.1='E') para Mastercard omite el Trace ID (Token 20.2), siendo rechazado (12) [67, 72]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Bloqueo de Tarjeta Virtual Se intenta utilizar un Token cuyo estatus (TV.14) ha sido marcado como 'Desactivado permanente' por el cliente (14) [18, 72]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| El indicador de presencia de CVV2 dinámico muestra que el CVV2 no se valido El sistema verifica el CVV2 dinámico (dCVV) y detecta que la validación criptográfica falló (N7) [74]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| CVV2 dinámico presente pero su longitud es menor a 3 dígitos Una transacción TNP envía un CVV2 (C0.1) con una longitud inferior a 3 caracteres, resultando en un error de formato (N7) [74]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| CVV2 dinámico incorrecto El CVV2 dinámico proporcionado en C0.1 no corresponde al valor generado por el algoritmo del Emisor (N7) [75]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| ARQC Invalido. El criptograma de solicitud de autorización (ARQC, B2.4) no pasa la verificación criptográfica del emisor, resultando en rechazo (82) [81]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 0.5 | 50% | 50% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Validación VISA de campo 39 (ARQC) para CAM. Si el ARQC es inválido en una transacción VISA, se aplica un rechazo con 82 [84]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 0.5 | 50% | 50% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Validación ATC NO corresponde. El Application Transaction Counter (ATC) (B2.8/CZ.1) es menor que el valor guardado, sugiriendo una repetición de transacción (82) [28, 84]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Error durante el procesamiento del CVV2 estático Un error técnico (ej. en el HSM) impide la correcta verificación del CVV2 estático, resultando en rechazo (82) [87]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| CVV2 estático incorrecto (HSM) - Tarjeta Presente El CVV2 estático proporcionado en C0.1 para una transacción TP es verificado contra el valor maestro en el HSM y no coincide (82) [87]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| El indicador de presencia de CVV2 muestra que el CVV2 (HSM) - Tarjeta Presente El indicador C0.8 muestra que el CVV2 está presente, pero la verificación falló o es inconsistente (82) [88]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| CVV2 presente pero su longitud es menor a 3 dígitos (HSM) - Tarjeta Presente El CVV2 (C0.1) se recibe con una longitud inferior a 3 dígitos, generando un rechazo por formato (82) [88]. | - | Adalberto Valadez,Sonny Benavides,Francisco Mena | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Validación CVV (RACAL) Una compra TNP que no cae en las excepciones (ej. no es Cargo Automático Q2.1=02) se recibe sin CVV2, resultando en rechazo (82) [90]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| CASHBACK SIN PIN OFFLINE VALIDO Una compra con Cash Back (DE-3=09) requiere NIP, pero la verificación de PIN falló y se excedió el límite de reintentos acumulados (75) [23, 90]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Fallo de autenticación EMV El sistema detecta que la información de verificación de chip (ej. TVR) es inconsistente con el modo en que se capturó la transacción, resultando en rechazo (12) [95]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-07-03 | 2026-07-06 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Transacción duplicada Se recibe una solicitud con los identificadores DE-11 y DE-37 idénticos a una transacción procesada recientemente [96, 97]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Método de autorización es desconocido El campo Q1 (modo de autorización) contiene un valor no esperado, resultando en un error del sistema (96) [96, 99]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| PIN incorrecto, fallos excesivos de PIN. El contador de intentos de PIN fallidos excede el límite (ej. 3), causando el rechazo de la transacción y el bloqueo del PIN (75) [23, 100]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| No se permiten más transacciones de esta categoría en el ciclo, validación ATM. La tarjeta ha excedido el límite de frecuencia (65) para transacciones de Retiro (DE-3: Retiro) en el ciclo actual [103]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Límite en el número total de transacciones por ciclo excedido en ATM Se alcanza el límite total de transacciones ATM permitidas para el ciclo de facturación (65) [103]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Contador máximo transacciones (día/mes) (nacional/internacional) contactless ATM alcanzado La transacción excede el número máximo de operaciones contactless ATM permitidas en el día (65) [104]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| No se puede validar el PIN; el módulo de seguridad está caído, uso exclusivo ATM El módulo de seguridad (HSM) encargado de validar el PIN (DE-52) de un ATM está inoperativo (86) [104]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Aviso - Pase a pruebas unitarias - Ola 3 |  | Arturo Montaño Pérez | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| No hay datos de PIN en la transacción de ATM Una transacción de retiro ATM que requiere PIN (DE-52) no incluye los datos del PIN encriptado (55: Incorrect PIN) [55, 105]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| En una transacción de CAMBIO de PIN, la validación del nuevo PIN fue incorrecta en ATM La verificación criptográfica del nuevo NIP durante un cambio de PIN en ATM falla (55) [105]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Respuesta revertida después de un tiempo de espera en ATM La transacción original no fue respondida a tiempo por BanCoppel, lo que generó un reverso por timeout (0420/0421) y resulta en código 96 [99, 106, 108]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-07-10 | 2026-07-13 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| No existe tal código de respuesta de la red en ATM El Emisor devuelve un código de respuesta (DE-39) que no está registrado en la tabla de códigos reconocidos por E-Global (96) [99, 106, 109]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Fondos insuficientes. El monto de la transacción (DE-4) excede el saldo o límite disponible (51: Not sufficient funds) [24, 106]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Cuenta inválida. El número de cuenta asociado (DE-102) es incorrecto o no está asociado a una cuenta válida (14) [110]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Transacción aprobada El mensaje pasa todas las validaciones y se autoriza (00 Approved). El emisor regresa el código de autorización (DE-38) [85, 110]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| SVFM Rules | - |  | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 13.75 | 59% | 100% | -41% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Comercio temporalmente restringido Un comercio identificado (DE-42) intenta procesar una tarjeta, pero el sistema rechaza la transacción porque el comercio está temporalmente en una lista restringida [3]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| La transacción está bloqueada por el titular de la tarjeta. El titular tiene bloqueadas las transacciones en ATMs de terceros (código de respuesta interno 9G) [25]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| País temporalmente restringuido Una transacción de Compra se origina en un país restringido (DE-43) y se rechaza (12: Invalid transaction) [26, 27]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Validación Permite Cambio de NIP ATM en IST (Tercero). Un cliente intenta realizar un cambio de NIP en un ATM que no es propio ni está en la red de IST Switch, resultando en rechazo (57) [57]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Validación Cambio de NIP en ATM Propio. Un Cambio de NIP solicitado en un ATM propio es rechazado (57) porque no cumple con las reglas internas del emisor [58]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| PIN OFFLINE - MAN IN THE MIDDLE O WEDGE ATTACK DEVICE Una transacción Chip (TP) muestra inconsistencia en la validación del PIN, sugiriendo un ataque de clonación de PIN, y es rechazada (82) [75]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| PIN OFFLINE BY PASS El TVR dentro del Token B2 indica que el PIN era requerido pero no fue ingresado (PIN bypass) [79, 80]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| PIN OFFLINE BLOQUEADO El TVR (B2.3) indica que el límite de intentos de PIN ha sido superado (82) [79, 80]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| ARQC Duplicado Una transacción EMV es rechazada (82) porque el ARQC (B2.4) coincide con uno procesado previamente, indicando duplicidad [81]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-17 | 2026-07-20 | 0.5 | 50% | 0% | 50% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Límite de trxns 15 min / diarias / mensual Un cliente excede el número máximo de transacciones Contactless (PEM=07) permitido en 15 minutos (65: Exceeds withdrawal frequency limit) [24, 91]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Límite de monto 15 min / diarias / mensual Una transacción de Compra (DE-4) es rechazada porque su monto hace que se exceda el límite monetario acumulado para transacciones Contactless en el periodo de 15 minutos (61) [24, 92]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Límite de Frecuencia/Monto por Solicitante de Token (TRID) Si un mismo proveedor de Wallet (TRID) genera múltiples transacciones fallidas en corto tiempo para un PAN, se bloquea el TRID temporalmente (65) [93, 94]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Límite txns CashBack / CashAdvance (diarios/mensuales) (nacional / internacional) Un cliente intenta realizar más transacciones Cash Back (DE-3=09) de las permitidas en el límite diario (61) [24, 95]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación de límite de Transacciones Cambio de NIP ATM diarias. El cliente intenta realizar el cuarto cambio de NIP en un ATM en el día, excediendo el límite de frecuencia (65) [96]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación Reintentos Excedidos CVV2 inválido. Un usuario excede los 12 intentos fallidos de CVV2 para una compra digitada, lo que resulta en rechazo (75) [100]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Monto máximo (diario / mensual) (nacional / internacional) contactless ATM alcanzado Un retiro contactless en ATM hace que el acumulado diario exceda el límite de monto permitido para ese canal (61) [24, 102]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Monto máximo transacción única nacional/internacional contactless ATM alcanzado Se solicita un retiro (DE-4) con Contactless que supera el monto máximo individual permitido por el producto (61) [24, 102]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Aviso - Pase a pruebas unitarias - Ola 4 |  | Arturo Montaño Pérez | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Rules Config Documentation | - | BPC PM | 2026-07-24 | 2026-07-27 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Rules SIT | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-20 | 2026-07-29 | 7.25 ? | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| SVFE Rules SIT | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 5.75 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| BIN emisor es desconocido Una solicitud de compra es rechazada porque los primeros dígitos del número de cuenta (BIN) no están registrados o son desconocidos para el sistema emisor [1]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Tarjeta Extraviada El cliente reportó la tarjeta como extraviada; cualquier intento de uso es rechazado con el código Pick-up card (41) [3, 5]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Tarjeta robada Un TPV intenta procesar una tarjeta marcada como robada (43: Stolen card, pick-up) [3, 5]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| No hay registro de tarjeta Un intento de transacción se realiza con un PAN que no existe o no tiene un registro activo en el Core Bancario [6]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Tarjeta inválida. Una compra en línea ECI 5 (Comercio seguro, titular autenticado) es rechazada (14) porque la validación del CAVV/AAV falló (ej., C0.12 = 1) [6, 7]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Las fechas de vencimiento en la base de datos y en la tarjeta no coinciden Una transacción de Compra es rechazada porque la fecha de vencimiento proporcionada en el DE-35 difiere de la fecha registrada en CMS[2, 8]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación Producto Tarjeta Existente. La tarjeta está asociada al producto 'X', pero dicho producto no está definido o activo en la base de datos CMS SV[8]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación Digito Verificador Tarjeta. El PAN enviado en la transacción no pasa la verificación del algoritmo de dígito verificador [9]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación Estatus Tarjeta (Estatus Cancelada) Una compra con Chip (PEM=05) en un supermercado es rechazada (46) porque la tarjeta fue cancelada previamente [9]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación Estatus Tarjeta (Estatus Dañada) Un cargo en línea (TNP) para una tarjeta marcada internamente como Dañada es rechazado (46) [12]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación Estatus Tarjeta (Estatus Destruida) Cualquier transacción recibida para una tarjeta con estatus Destruida es declinada (46) [12]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación Estatus Tarjeta (Falla por deterioro) Se recibe una transacción Fast Funds (que requiere CT y S7) [16], y la tarjeta tiene estatus 'Falla por deterioro', resultando en rechazo (46) [13]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Rechazo por Estatus de Token Inactivo/Suspendido/Desactivado Un pago móvil con un Token (TV.14) que el cliente marcó como 'Suspendido' (S) es automáticamente rechazado (14) [17, 18]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Cuenta ha sido cerrada La cuenta bancaria vinculada al PAN ha sido cerrada, y se rechaza la transacción (46) [19]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Crédito Bloqueado por Mora Un cliente tiene mora en su crédito; un cargo recurrente (Q2.1=02) es rechazado (62), aunque los datos de vencimiento y CVV2 se omiten de la validación [19, 20]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| La tarjeta no está activada Se intenta usar una tarjeta física o virtual que nunca se ha activado, resultando en rechazo (78: Contact card issuer) [22, 23]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Fecha de vencimiento inválida La fecha de vencimiento enviada en el DE-35 no cumple con el formato AAMM o es sintácticamente imposible [2, 22]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| La tarjeta ha expirado La fecha de vencimiento (DE-35) es anterior a la fecha actual de la transacción (54: Expired card) [22, 24]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| La tarjeta está temporalmente bloqueada El cliente bloqueó temporalmente su tarjeta a través de la aplicación. Cualquier intento de uso resulta en rechazo (59: Suspected fraud) [24, 25]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| La transacción está bloqueada por el emisor El emisor ha bloqueado ciertas afiliaciones derivado del riesgo de transaccionar. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación operativa Compra EMV Una transacción de Tarjeta Presente utiliza un PEM (ej. 02 Banda Magnética Editada) que no está permitido para transacciones TP, declinándose con 57 [26, 29]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación operativa Ecommerce / MOTO Una compra E-commerce (Q2.1=09) se recibe sin CVV2 ni datos 3DS, lo cual es obligatorio por seguridad, y es rechazada (57) [31, 36]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación relación PEM-ECI en TNP Se recibe una transacción TNP con PEM=81 (Entrada Manual E-Commerce SECURE CODE) [39] y ECI=1 (MOTO) [38], una combinación considerada inválida, por lo que se rechaza (57) [37]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación operativa Tokenizadas. Una transacción basada en Token (Token TV presente) [40, 41] es recibida, pero el emisor no permite transacciones tokenizadas para ese producto (57) [37]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación operativa CHECK IN/CHECK OUT Se recibe una transacción que es identificada como CHECK IN/OUT (ej. transporte), y el emisor rechaza esa operativa (57) [42, 44]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación operativa Fast Funds Se recibe una solicitud de OCT Fast Funds (DE-3=26) que no está permitida por el emisor (57) [42, 45]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación operativa AFD Se recibe una transacción de Abono Inmediato (AFD, si fuera identificado por el código de procesamiento) que está restringida para el tipo de producto de tarjeta (57) [46]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación de operativas MSI / MCI / BNPL Una compra se solicita a 6 MSI (Token Q6.2=06, Q6.3=03) [50], pero el producto de la tarjeta no soporta pagos diferidos, resultando en rechazo (57) [48]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación operativa TAG. Se recibe una transacción de peaje (TAG, Q2.1=24) que no está habilitada en las condiciones del producto (57) [32, 48]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación operativa CoF/CR Una transacción de Cargo Recurrente (Q2.1=02) o COF (PEM=10) es recibida, pero la operativa está restringida (57) [51]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación operativa CAT Un pago en un terminal activado por el tarjetahabiente (CAT, Q2.1=19) es rechazado (57) porque el emisor restringe este canal [32, 51]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación operativa CashBack / Cashback Advanced Una solicitud de Compra con Cash Back (DE-3=09) [43] es rechazada (57) porque el producto de la tarjeta no tiene habilitada la función de Cash Back [54]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación permite Transacción Cajeros. Una tarjeta virtual con estatus de Token 'Inactivo' (TV.14='I') [18] intenta un retiro en ATM, siendo rechazada (57) [54, 56]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validar que se rechacen las compras POS con PEM 80 Una transacción de compra (TP) se recibe en modo Fallback (PEM=80) [39], lo que implica que el chip no pudo ser leído, y se rechaza por seguridad (82) [58]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| CAVV de 3DS en ECI 05 no encontrado, la verificación falló, validación inválida, titular NO autenticado 3DSec, Autenticacion 3DSecure NO realizada. Una compra en línea ECI 05 es recibida, pero el criptograma CAVV/AAV (Token C6/CE) no fue encontrado o la v | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validar que en transaciones de verificación de cuenta (cod tran 81) monto igual o diferente de $0.00, validar la correcta presencia del CVV2 Estático o Dinámico Una transacción de Verificación de Cuenta (DE-3=81) se recibe sin el CVV2 (C0.1), violando la | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validar CVV2 estático o dinámico en compras ecommerce - PEM 00,01,10 y 81 en los ECI 00, 02, 03, 04, 05, 06, 07 y 08 Una transacción E-commerce (PEM=01, ECI=07) tiene un CVV2 incorrecto; la transacción es rechazada con 82/N7 [62, 63]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validar que en una Transacción COF con PEM 10, en los ECI en los ECI 00, 02, 03, 04, 05, 06, 07 y 08, se deberá validar que el CVV2 -estático o dinámico- si esté presente y si está presente, se deberá validar, caso contrario se validará el OTID Una transa | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validar que haya un enrolamiento a COF en compras de ecommerce CIT/MIT con PEM 10, con CVV2 estático o dinámico en los ECI en los ECI 00, 02, 03, 04, 05, 06, 07 y 08 Una compra COF (PEM=10) no tiene OTID (no está enrolada) y el CVV2 proporcionado es incor | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validar que en una Transacción COF con PEM 10, en los ECI en los ECI 00, 02, 03, 04, 05, 06, 07 y 08, se deberá validar que si el CVV2 -estático o dinámico- NO esta presente, el OTID viene en blanco, se deberá validar por WHITELIST y Monto (los cuales se | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validar que, al realizar una compra con PEM O5, 07 se solicite la validación de NIP exeptuando las reglas de QPS y Contactless. Una compra con Chip (PEM=05) requiere NIP (C4.12=2) [30], pero la verificación del DE-52 (NIP) falla (82) [69]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validar que,al realizar una compra con PEM 90 (Nacional) se solicite la validación de NIP y sea rechazada Una transacción de banda magnética (PEM=90) se recibe con PIN (DE-52) y es rechazada automáticamente (82) por ser una combinación de alto riesgo [71 | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validar Enrolamiento Mal Formado (PJ.1='E' sin Trazabilidad) Un enrolamiento COF (PJ.1='E') para Mastercard omite el Trace ID (Token 20.2), siendo rechazado (12) [67, 72]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Bloqueo de Tarjeta Virtual Se intenta utilizar un Token cuyo estatus (TV.14) ha sido marcado como 'Desactivado permanente' por el cliente (14) [18, 72]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| El indicador de presencia de CVV2 dinámico muestra que el CVV2 no se valido El sistema verifica el CVV2 dinámico (dCVV) y detecta que la validación criptográfica falló (N7) [74]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| CVV2 dinámico presente pero su longitud es menor a 3 dígitos Una transacción TNP envía un CVV2 (C0.1) con una longitud inferior a 3 caracteres, resultando en un error de formato (N7) [74]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| CVV2 dinámico incorrecto El CVV2 dinámico proporcionado en C0.1 no corresponde al valor generado por el algoritmo del Emisor (N7) [75]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| ARQC Invalido. El criptograma de solicitud de autorización (ARQC, B2.4) no pasa la verificación criptográfica del emisor, resultando en rechazo (82) [81]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación VISA de campo 39 (ARQC) para CAM. Si el ARQC es inválido en una transacción VISA, se aplica un rechazo con 82 [84]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación ATC NO corresponde. El Application Transaction Counter (ATC) (B2.8/CZ.1) es menor que el valor guardado, sugiriendo una repetición de transacción (82) [28, 84]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Error durante el procesamiento del CVV2 estático Un error técnico (ej. en el HSM) impide la correcta verificación del CVV2 estático, resultando en rechazo (82) [87]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| CVV2 estático incorrecto (HSM) - Tarjeta Presente El CVV2 estático proporcionado en C0.1 para una transacción TP es verificado contra el valor maestro en el HSM y no coincide (82) [87]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| El indicador de presencia de CVV2 muestra que el CVV2 (HSM) - Tarjeta Presente El indicador C0.8 muestra que el CVV2 está presente, pero la verificación falló o es inconsistente (82) [88]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| CVV2 presente pero su longitud es menor a 3 dígitos (HSM) - Tarjeta Presente El CVV2 (C0.1) se recibe con una longitud inferior a 3 dígitos, generando un rechazo por formato (82) [88]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación CVV (RACAL) Una compra TNP que no cae en las excepciones (ej. no es Cargo Automático Q2.1=02) se recibe sin CVV2, resultando en rechazo (82) [90]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| CASHBACK SIN PIN OFFLINE VALIDO Una compra con Cash Back (DE-3=09) requiere NIP, pero la verificación de PIN falló y se excedió el límite de reintentos acumulados (75) [23, 90]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Fallo de autenticación EMV El sistema detecta que la información de verificación de chip (ej. TVR) es inconsistente con el modo en que se capturó la transacción, resultando en rechazo (12) [95]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Transacción duplicada Se recibe una solicitud con los identificadores DE-11 y DE-37 idénticos a una transacción procesada recientemente [96, 97]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Método de autorización es desconocido El campo Q1 (modo de autorización) contiene un valor no esperado, resultando en un error del sistema (96) [96, 99]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| PIN incorrecto, fallos excesivos de PIN. El contador de intentos de PIN fallidos excede el límite (ej. 3), causando el rechazo de la transacción y el bloqueo del PIN (75) [23, 100]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| No se permiten más transacciones de esta categoría en el ciclo, validación ATM. La tarjeta ha excedido el límite de frecuencia (65) para transacciones de Retiro (DE-3: Retiro) en el ciclo actual [103]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Límite en el número total de transacciones por ciclo excedido en ATM Se alcanza el límite total de transacciones ATM permitidas para el ciclo de facturación (65) [103]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Contador máximo transacciones (día/mes) (nacional/internacional) contactless ATM alcanzado La transacción excede el número máximo de operaciones contactless ATM permitidas en el día (65) [104]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| No se puede validar el PIN; el módulo de seguridad está caído, uso exclusivo ATM El módulo de seguridad (HSM) encargado de validar el PIN (DE-52) de un ATM está inoperativo (86)[104]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| No hay datos de PIN en la transacción de ATM Una transacción de retiro ATM que requiere PIN (DE-52) no incluye los datos del PIN encriptado (55: Incorrect PIN) [55, 105]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| En una transacción de CAMBIO de PIN, la validación del nuevo PIN fue incorrecta en ATM La verificación criptográfica del nuevo NIP durante un cambio de PIN en ATM falla (55) [105]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Respuesta revertida después de un tiempo de espera en ATM La transacción original no fue respondida a tiempo por BanCoppel, lo que generó un reverso por timeout (0420/0421) y resulta en código 96 [99, 106, 108]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| No existe tal código de respuesta de la red en ATM El Emisor devuelve un código de respuesta (DE-39) que no está registrado en la tabla de códigos reconocidos por E-Global (96) [99, 106, 109]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Fondos insuficientes. El monto de la transacción (DE-4) excede el saldo o límite disponible (51: Not sufficient funds) [24, 106]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Cuenta inválida. El número de cuenta asociado (DE-102) es incorrecto o no está asociado a una cuenta válida (14) [110]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Transacción aprobada El mensaje pasa todas las validaciones y se autoriza (00 Approved). El emisor regresa el código de autorización (DE-38) [85, 110]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| SVFM Rules SIT | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 5.75 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Comercio temporalmente restringido Un comercio identificado (DE-42) intenta procesar una tarjeta, pero el sistema rechaza la transacción porque el comercio está temporalmente en una lista restringida [3]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-20 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| La transacción está bloqueada por el titular de la tarjeta. El titular tiene bloqueadas las transacciones en ATMs de terceros (código de respuesta interno 9G) [25]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| País temporalmente restringuido Una transacción de Compra se origina en un país restringido (DE-43) y se rechaza (12: Invalid transaction) [26, 27]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación Permite Cambio de NIP ATM en IST (Tercero). Un cliente intenta realizar un cambio de NIP en un ATM que no es propio ni está en la red de IST Switch, resultando en rechazo (57) [57]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación Cambio de NIP en ATM Propio. Un Cambio de NIP solicitado en un ATM propio es rechazado (57) porque no cumple con las reglas internas del emisor [58]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-20 | 2026-07-28 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| PIN OFFLINE - MAN IN THE MIDDLE O WEDGE ATTACK DEVICE Una transacción Chip (TP) muestra inconsistencia en la validación del PIN, sugiriendo un ataque de clonación de PIN, y es rechazada (82) [75]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-20 | 2026-07-28 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| PIN OFFLINE BY PASS El TVR dentro del Token B2 indica que el PIN era requerido pero no fue ingresado (PIN bypass) [79, 80]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| PIN OFFLINE BLOQUEADO El TVR (B2.3) indica que el límite de intentos de PIN ha sido superado (82) [79, 80]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| ARQC Duplicado Una transacción EMV es rechazada (82) porque el ARQC (B2.4) coincide con uno procesado previamente, indicando duplicidad [81]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Límite de trxns 15 min / diarias / mensual Un cliente excede el número máximo de transacciones Contactless (PEM=07) permitido en 15 minutos (65: Exceeds withdrawal frequency limit) [24, 91]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Límite de monto 15 min / diarias / mensual Una transacción de Compra (DE-4) es rechazada porque su monto hace que se exceda el límite monetario acumulado para transacciones Contactless en el periodo de 15 minutos (61) [24, 92]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Límite de Frecuencia/Monto por Solicitante de Token (TRID) Si un mismo proveedor de Wallet (TRID) genera múltiples transacciones fallidas en corto tiempo para un PAN, se bloquea el TRID temporalmente (65) [93, 94]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Límite txns CashBack / CashAdvance (diarios/mensuales) (nacional / internacional) Un cliente intenta realizar más transacciones Cash Back (DE-3=09) de las permitidas en el límite diario (61) [24, 95]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación de límite de Transacciones Cambio de NIP ATM diarias. El cliente intenta realizar el cuarto cambio de NIP en un ATM en el día, excediendo el límite de frecuencia (65) [96]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación Reintentos Excedidos CVV2 inválido. Un usuario excede los 12 intentos fallidos de CVV2 para una compra digitada, lo que resulta en rechazo (75) [100]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Monto máximo (diario / mensual) (nacional / internacional) contactless ATM alcanzado Un retiro contactless en ATM hace que el acumulado diario exceda el límite de monto permitido para ese canal (61) [24, 102]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Monto máximo transacción única nacional/internacional contactless ATM alcanzado Se solicita un retiro (DE-4) con Contactless que supera el monto máximo individual permitido por el producto (61) [24, 102]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Rules SIT Documentation | - | BPC PM | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Configurar Reglas Módulo 2 (SVFM - Límites/Riesgo) en Fraud Manager, asegurando llamadas agrupadas para rendimiento. |  | Ingenieros implementación BPC | 2026-06-30 | 2026-07-02 | 1 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Configurar diferenciación de reglas operativas para transacciones Nacionales vs. Internacionales (evitar falsos rechazos domésticos). |  | Ingenieros implementación BPC | 2026-07-03 | 2026-07-06 | 2 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Configurar códigos de rechazo ISO específicos dentro de las reacciones correspondientes en SV. |  | Ingenieros implementación BPC | 2026-07-03 | 2026-07-06 | 2 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Versionar y respaldar la configuración base (golden config) antes de iniciar pruebas; control de cambios de configuración. |  | Ingenieros implementación BPC | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 1 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Configurar integración/sincronización con HSM y manejo de llaves (validación criptográfica de PIN/CVV/ARQC). |  | Ingenieros implementación BPC | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 2 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
1.4 | Fase 4: Pruebas Integrales y QA
| Generar Plantillas de QA | - | Armando Garcia Ortiz | 2026-09-28 | 2026-11-06 | 30 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Pruebas Unitarias | - | Armando Garcia Ortiz | 2026-09-28 | 2026-11-06 | 30 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Etapa de Preparación SIWEB (Fecha máxima de Entrega de Plantillas de DEV a QA, por confirmar) | - | Equipo QA | 2026-09-28 | 2026-11-06 | 30 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Validación de completitud de documentación entregada por DEV | - | Equipo QA | 2026-09-28 | 2026-11-06 | 30 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Matriz de ambiguedades (generada por QA) | - | Equipo QA | 2026-09-28 | 2026-11-06 | 30 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Matriz de ambiguedades (resolución DEV) | - | Equipo QA | 2026-09-28 | 2026-11-06 | 30 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Matriz de Trazabilidad / CDP | - | Equipo QA | 2026-09-28 | 2026-11-06 | 30 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| VoBo Trazabilidad / CDP | - | Equipo QA | 2026-09-28 | 2026-11-06 | 30 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Matriz de CDP | - | Equipo QA | 2026-09-28 | 2026-11-06 | 30 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| VoBo Matriz de CDP | - | Equipo QA | 2026-09-28 | 2026-11-06 | 30 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Scripts, evidencias unitarias y validación de insumos | - | Equipo QA | 2026-09-28 | 2026-11-06 | 30 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Promoción a ambiente QA / Shift Left | - | Equipo QA | 2026-09-28 | 2026-11-06 | 30 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Estabilización de ambientación para pruebas QA (smoke Test) | - | Equipo QA | 2026-09-28 | 2026-11-06 | 30 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Pruebas QA (Pruebas SIT) | - | Equipo QA | 2026-09-28 | 2026-11-06 | 30 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Ejecutar pruebas de autorización flexible (SVFE) demostrando omisión/personalización de validaciones estándar (ej. exclusión CVV en VIP). |  | Ingenieros Impementación BPC | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 1 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Ejecutar pruebas exhaustivas en Simulador SV basándose en escenarios (Matriz PEM/ECI, CIT/MIT, OTID) (R26, R43-R45). |  | Ingenieros Impementación BPC | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Revisar matriz y compartir evidencia de pruebas nacionales e internacionales (Operativas 01 y 10). |  | José Jaimes Ortiz | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 1 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Ejecutar pruebas de regresión sobre flujos existentes para confirmar que R4 no rompe autorizaciones ya productivas. |  | Ingenieros Impementación BPC | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 2 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Ejecutar pruebas de rendimiento/estrés (TPS pico, latencia p95/p99, concurrencia) sobre el autorizador y SVFM. |  | Equipo CMS | 2026-07-13 | 2026-07-15 | 3 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Ejecutar pruebas de resiliencia/failover (caída de nodo SV, timeout de HSM, pérdida de enlace con red/marcas). |  | Equipo CMS | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2 | 50% | 100% | -50% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Pruebas de reversos, timeouts, parciales y reintentos (mensajería 0400/0420, stand-in) para integridad transaccional. |  | José Jaimes Ortiz | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Certificación de conectividad/mensajería con la red o marca (eGlobal/switch) en ambiente de certificación. |  | José Jaimes Ortiz | 2026-07-17 | 2026-07-21 | 3 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Realizar pruebas de transparencia con transacciones específicas post-certificación para validar flujo completo. |  | Equipo CMS | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Pruebas QA (Pruebas Integrales) | - | Equipo QA | 2026-09-28 | 2026-11-06 | 30 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Pruebas de Regresión | - | Equipo QA | 2026-09-28 | 2026-11-06 | 30 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Pruebas UAT | - | Equipo QA | 2026-09-28 | 2026-11-06 | 30 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| SVFE Rules UAT and GoLive |  |  |  |  | 1 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| BIN emisor es desconocido Una solicitud de compra es rechazada porque los primeros dígitos del número de cuenta (BIN) no están registrados o son desconocidos para el sistema emisor [1]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 2 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Tarjeta Extraviada El cliente reportó la tarjeta como extraviada; cualquier intento de uso es rechazado con el código Pick-up card (41) [3, 5]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Tarjeta robada Un TPV intenta procesar una tarjeta marcada como robada (43: Stolen card, pick-up) [3, 5]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| No hay registro de tarjeta Un intento de transacción se realiza con un PAN que no existe o no tiene un registro activo en el Core Bancario [6]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Tarjeta inválida. Una compra en línea ECI 5 (Comercio seguro, titular autenticado) es rechazada (14) porque la validación del CAVV/AAV falló (ej., C0.12 = 1) [6, 7]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Las fechas de vencimiento en la base de datos y en la tarjeta no coinciden Una transacción de Compra es rechazada porque la fecha de vencimiento proporcionada en el DE-35 difiere de la fecha registrada en CMS[2, 8]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación Producto Tarjeta Existente. La tarjeta está asociada al producto 'X', pero dicho producto no está definido o activo en la base de datos CMS SV[8]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación Digito Verificador Tarjeta. El PAN enviado en la transacción no pasa la verificación del algoritmo de dígito verificador [9]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación Estatus Tarjeta (Estatus Cancelada) Una compra con Chip (PEM=05) en un supermercado es rechazada (46) porque la tarjeta fue cancelada previamente [9]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación Estatus Tarjeta (Estatus Dañada) Un cargo en línea (TNP) para una tarjeta marcada internamente como Dañada es rechazado (46) [12]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación Estatus Tarjeta (Estatus Destruida) Cualquier transacción recibida para una tarjeta con estatus Destruida es declinada (46) [12]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación Estatus Tarjeta (Falla por deterioro) Se recibe una transacción Fast Funds (que requiere CT y S7) [16], y la tarjeta tiene estatus 'Falla por deterioro', resultando en rechazo (46) [13]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Rechazo por Estatus de Token Inactivo/Suspendido/Desactivado Un pago móvil con un Token (TV.14) que el cliente marcó como 'Suspendido' (S) es automáticamente rechazado (14) [17, 18]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Cuenta ha sido cerrada La cuenta bancaria vinculada al PAN ha sido cerrada, y se rechaza la transacción (46) [19]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Crédito Bloqueado por Mora Un cliente tiene mora en su crédito; un cargo recurrente (Q2.1=02) es rechazado (62), aunque los datos de vencimiento y CVV2 se omiten de la validación [19, 20]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| La tarjeta no está activada Se intenta usar una tarjeta física o virtual que nunca se ha activado, resultando en rechazo (78: Contact card issuer) [22, 23]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Fecha de vencimiento inválida La fecha de vencimiento enviada en el DE-35 no cumple con el formato AAMM o es sintácticamente imposible [2, 22]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| La tarjeta ha expirado La fecha de vencimiento (DE-35) es anterior a la fecha actual de la transacción (54: Expired card) [22, 24]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| La tarjeta está temporalmente bloqueada El cliente bloqueó temporalmente su tarjeta a través de la aplicación. Cualquier intento de uso resulta en rechazo (59: Suspected fraud) [24, 25]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| La transacción está bloqueada por el emisor El emisor ha bloqueado ciertas afiliaciones derivado del riesgo de transaccionar. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación operativa Compra EMV Una transacción de Tarjeta Presente utiliza un PEM (ej. 02 Banda Magnética Editada) que no está permitido para transacciones TP, declinándose con 57 [26, 29]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación operativa Ecommerce / MOTO Una compra E-commerce (Q2.1=09) se recibe sin CVV2 ni datos 3DS, lo cual es obligatorio por seguridad, y es rechazada (57) [31, 36]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación relación PEM-ECI en TNP Se recibe una transacción TNP con PEM=81 (Entrada Manual E-Commerce SECURE CODE) [39] y ECI=1 (MOTO) [38], una combinación considerada inválida, por lo que se rechaza (57) [37]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación operativa Tokenizadas. Una transacción basada en Token (Token TV presente) [40, 41] es recibida, pero el emisor no permite transacciones tokenizadas para ese producto (57) [37]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación operativa CHECK IN/CHECK OUT Se recibe una transacción que es identificada como CHECK IN/OUT (ej. transporte), y el emisor rechaza esa operativa (57) [42, 44]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación operativa Fast Funds Se recibe una solicitud de OCT Fast Funds (DE-3=26) que no está permitida por el emisor (57) [42, 45]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación operativa AFD Se recibe una transacción de Abono Inmediato (AFD, si fuera identificado por el código de procesamiento) que está restringida para el tipo de producto de tarjeta (57) [46]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación de operativas MSI / MCI / BNPL Una compra se solicita a 6 MSI (Token Q6.2=06, Q6.3=03) [50], pero el producto de la tarjeta no soporta pagos diferidos, resultando en rechazo (57) [48]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación operativa TAG. Se recibe una transacción de peaje (TAG, Q2.1=24) que no está habilitada en las condiciones del producto (57) [32, 48]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación operativa CoF/CR Una transacción de Cargo Recurrente (Q2.1=02) o COF (PEM=10) es recibida, pero la operativa está restringida (57) [51]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación operativa CAT Un pago en un terminal activado por el tarjetahabiente (CAT, Q2.1=19) es rechazado (57) porque el emisor restringe este canal [32, 51]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación operativa CashBack / Cashback Advanced Una solicitud de Compra con Cash Back (DE-3=09) [43] es rechazada (57) porque el producto de la tarjeta no tiene habilitada la función de Cash Back [54]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación permite Transacción Cajeros. Una tarjeta virtual con estatus de Token 'Inactivo' (TV.14='I') [18] intenta un retiro en ATM, siendo rechazada (57) [54, 56]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validar que se rechacen las compras POS con PEM 80 Una transacción de compra (TP) se recibe en modo Fallback (PEM=80) [39], lo que implica que el chip no pudo ser leído, y se rechaza por seguridad (82) [58]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| CAVV de 3DS en ECI 05 no encontrado, la verificación falló, validación inválida, titular NO autenticado 3DSec, Autenticacion 3DSecure NO realizada. Una compra en línea ECI 05 es recibida, pero el criptograma CAVV/AAV (Token C6/CE) no fue encontrado o la v | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validar que en transaciones de verificación de cuenta (cod tran 81) monto igual o diferente de $0.00, validar la correcta presencia del CVV2 Estático o Dinámico Una transacción de Verificación de Cuenta (DE-3=81) se recibe sin el CVV2 (C0.1), violando la | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validar CVV2 estático o dinámico en compras ecommerce - PEM 00,01,10 y 81 en los ECI 00, 02, 03, 04, 05, 06, 07 y 08 Una transacción E-commerce (PEM=01, ECI=07) tiene un CVV2 incorrecto; la transacción es rechazada con 82/N7 [62, 63]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validar que en una Transacción COF con PEM 10, en los ECI en los ECI 00, 02, 03, 04, 05, 06, 07 y 08, se deberá validar que el CVV2 -estático o dinámico- si esté presente y si está presente, se deberá validar, caso contrario se validará el OTID Una transa | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validar que haya un enrolamiento a COF en compras de ecommerce CIT/MIT con PEM 10, con CVV2 estático o dinámico en los ECI en los ECI 00, 02, 03, 04, 05, 06, 07 y 08 Una compra COF (PEM=10) no tiene OTID (no está enrolada) y el CVV2 proporcionado es incor | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validar que en una Transacción COF con PEM 10, en los ECI en los ECI 00, 02, 03, 04, 05, 06, 07 y 08, se deberá validar que si el CVV2 -estático o dinámico- NO esta presente, el OTID viene en blanco, se deberá validar por WHITELIST y Monto (los cuales se | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validar que, al realizar una compra con PEM O5, 07 se solicite la validación de NIP exeptuando las reglas de QPS y Contactless. Una compra con Chip (PEM=05) requiere NIP (C4.12=2) [30], pero la verificación del DE-52 (NIP) falla (82) [69]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validar que,al realizar una compra con PEM 90 (Nacional) se solicite la validación de NIP y sea rechazada Una transacción de banda magnética (PEM=90) se recibe con PIN (DE-52) y es rechazada automáticamente (82) por ser una combinación de alto riesgo [71 | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validar Enrolamiento Mal Formado (PJ.1='E' sin Trazabilidad) Un enrolamiento COF (PJ.1='E') para Mastercard omite el Trace ID (Token 20.2), siendo rechazado (12) [67, 72]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Bloqueo de Tarjeta Virtual Se intenta utilizar un Token cuyo estatus (TV.14) ha sido marcado como 'Desactivado permanente' por el cliente (14) [18, 72]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| El indicador de presencia de CVV2 dinámico muestra que el CVV2 no se valido El sistema verifica el CVV2 dinámico (dCVV) y detecta que la validación criptográfica falló (N7) [74]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| CVV2 dinámico presente pero su longitud es menor a 3 dígitos Una transacción TNP envía un CVV2 (C0.1) con una longitud inferior a 3 caracteres, resultando en un error de formato (N7) [74]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| CVV2 dinámico incorrecto El CVV2 dinámico proporcionado en C0.1 no corresponde al valor generado por el algoritmo del Emisor (N7) [75]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| ARQC Invalido. El criptograma de solicitud de autorización (ARQC, B2.4) no pasa la verificación criptográfica del emisor, resultando en rechazo (82) [81]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación VISA de campo 39 (ARQC) para CAM. Si el ARQC es inválido en una transacción VISA, se aplica un rechazo con 82 [84]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación ATC NO corresponde. El Application Transaction Counter (ATC) (B2.8/CZ.1) es menor que el valor guardado, sugiriendo una repetición de transacción (82) [28, 84]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Error durante el procesamiento del CVV2 estático Un error técnico (ej. en el HSM) impide la correcta verificación del CVV2 estático, resultando en rechazo (82) [87]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| CVV2 estático incorrecto (HSM) - Tarjeta Presente El CVV2 estático proporcionado en C0.1 para una transacción TP es verificado contra el valor maestro en el HSM y no coincide (82) [87]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| El indicador de presencia de CVV2 muestra que el CVV2 (HSM) - Tarjeta Presente El indicador C0.8 muestra que el CVV2 está presente, pero la verificación falló o es inconsistente (82) [88]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| CVV2 presente pero su longitud es menor a 3 dígitos (HSM) - Tarjeta Presente El CVV2 (C0.1) se recibe con una longitud inferior a 3 dígitos, generando un rechazo por formato (82) [88]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación CVV (RACAL) Una compra TNP que no cae en las excepciones (ej. no es Cargo Automático Q2.1=02) se recibe sin CVV2, resultando en rechazo (82) [90]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| CASHBACK SIN PIN OFFLINE VALIDO Una compra con Cash Back (DE-3=09) requiere NIP, pero la verificación de PIN falló y se excedió el límite de reintentos acumulados (75) [23, 90]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Fallo de autenticación EMV El sistema detecta que la información de verificación de chip (ej. TVR) es inconsistente con el modo en que se capturó la transacción, resultando en rechazo (12) [95]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Transacción duplicada Se recibe una solicitud con los identificadores DE-11 y DE-37 idénticos a una transacción procesada recientemente [96, 97]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Método de autorización es desconocido El campo Q1 (modo de autorización) contiene un valor no esperado, resultando en un error del sistema (96) [96, 99]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| PIN incorrecto, fallos excesivos de PIN. El contador de intentos de PIN fallidos excede el límite (ej. 3), causando el rechazo de la transacción y el bloqueo del PIN (75) [23, 100]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| No se permiten más transacciones de esta categoría en el ciclo, validación ATM. La tarjeta ha excedido el límite de frecuencia (65) para transacciones de Retiro (DE-3: Retiro) en el ciclo actual [103]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Límite en el número total de transacciones por ciclo excedido en ATM Se alcanza el límite total de transacciones ATM permitidas para el ciclo de facturación (65) [103]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Contador máximo transacciones (día/mes) (nacional/internacional) contactless ATM alcanzado La transacción excede el número máximo de operaciones contactless ATM permitidas en el día (65) [104]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| No se puede validar el PIN; el módulo de seguridad está caído, uso exclusivo ATM El módulo de seguridad (HSM) encargado de validar el PIN (DE-52) de un ATM está inoperativo (86)[104]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| No hay datos de PIN en la transacción de ATM Una transacción de retiro ATM que requiere PIN (DE-52) no incluye los datos del PIN encriptado (55: Incorrect PIN) [55, 105]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| En una transacción de CAMBIO de PIN, la validación del nuevo PIN fue incorrecta en ATM La verificación criptográfica del nuevo NIP durante un cambio de PIN en ATM falla (55) [105]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Respuesta revertida después de un tiempo de espera en ATM La transacción original no fue respondida a tiempo por BanCoppel, lo que generó un reverso por timeout (0420/0421) y resulta en código 96 [99, 106, 108]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| No existe tal código de respuesta de la red en ATM El Emisor devuelve un código de respuesta (DE-39) que no está registrado en la tabla de códigos reconocidos por E-Global (96) [99, 106, 109]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Fondos insuficientes. El monto de la transacción (DE-4) excede el saldo o límite disponible (51: Not sufficient funds) [24, 106]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Cuenta inválida. El número de cuenta asociado (DE-102) es incorrecto o no está asociado a una cuenta válida (14) [110]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Transacción aprobada El mensaje pasa todas las validaciones y se autoriza (00 Approved). El emisor regresa el código de autorización (DE-38) [85, 110]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| SVFM Rules UAT and GoLive | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Comercio temporalmente restringido Un comercio identificado (DE-42) intenta procesar una tarjeta, pero el sistema rechaza la transacción porque el comercio está temporalmente en una lista restringida [3]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| La transacción está bloqueada por el titular de la tarjeta. El titular tiene bloqueadas las transacciones en ATMs de terceros (código de respuesta interno 9G) [25]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| País temporalmente restringuido Una transacción de Compra se origina en un país restringido (DE-43) y se rechaza (12: Invalid transaction) [26, 27]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación Permite Cambio de NIP ATM en IST (Tercero). Un cliente intenta realizar un cambio de NIP en un ATM que no es propio ni está en la red de IST Switch, resultando en rechazo (57) [57]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación Cambio de NIP en ATM Propio. Un Cambio de NIP solicitado en un ATM propio es rechazado (57) porque no cumple con las reglas internas del emisor [58]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| PIN OFFLINE - MAN IN THE MIDDLE O WEDGE ATTACK DEVICE Una transacción Chip (TP) muestra inconsistencia en la validación del PIN, sugiriendo un ataque de clonación de PIN, y es rechazada (82) [75]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| PIN OFFLINE BY PASS El TVR dentro del Token B2 indica que el PIN era requerido pero no fue ingresado (PIN bypass) [79, 80]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| PIN OFFLINE BLOQUEADO El TVR (B2.3) indica que el límite de intentos de PIN ha sido superado (82) [79, 80]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| ARQC Duplicado Una transacción EMV es rechazada (82) porque el ARQC (B2.4) coincide con uno procesado previamente, indicando duplicidad [81]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Límite de trxns 15 min / diarias / mensual Un cliente excede el número máximo de transacciones Contactless (PEM=07) permitido en 15 minutos (65: Exceeds withdrawal frequency limit) [24, 91]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Límite de monto 15 min / diarias / mensual Una transacción de Compra (DE-4) es rechazada porque su monto hace que se exceda el límite monetario acumulado para transacciones Contactless en el periodo de 15 minutos (61) [24, 92]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Límite de Frecuencia/Monto por Solicitante de Token (TRID) Si un mismo proveedor de Wallet (TRID) genera múltiples transacciones fallidas en corto tiempo para un PAN, se bloquea el TRID temporalmente (65) [93, 94]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Límite txns CashBack / CashAdvance (diarios/mensuales) (nacional / internacional) Un cliente intenta realizar más transacciones Cash Back (DE-3=09) de las permitidas en el límite diario (61) [24, 95]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación de límite de Transacciones Cambio de NIP ATM diarias. El cliente intenta realizar el cuarto cambio de NIP en un ATM en el día, excediendo el límite de frecuencia (65) [96]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación Reintentos Excedidos CVV2 inválido. Un usuario excede los 12 intentos fallidos de CVV2 para una compra digitada, lo que resulta en rechazo (75) [100]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Monto máximo (diario / mensual) (nacional / internacional) contactless ATM alcanzado Un retiro contactless en ATM hace que el acumulado diario exceda el límite de monto permitido para ese canal (61) [24, 102]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Monto máximo transacción única nacional/internacional contactless ATM alcanzado Se solicita un retiro (DE-4) con Contactless que supera el monto máximo individual permitido por el producto (61) [24, 102]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Rules UAT and GoLive Documentation | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 2 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
1.5 | Fase 5: Despliegue y Liberación Controlada
| Actividad de ingeniería de servicios 1 | - | Asignar... | 2026-06-22 13:44 | 2026-06-26 13:44 | 1 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Actividad de ingeniería de servicios 2 | - | Asignar... | 2026-06-22 13:44 | 2026-06-26 13:44 | 5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
1.5.4 | Gestión de Cambios y Aprobación (CAB)
| Obtener confirmación por correo de fecha de liberación a producción de servicios del BUS. | - | Fernanda Barbosa | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Documentar Plan de Acción / Rollback técnico (criterios de activación, RTO, responsables) en caso de que el piloto no funcione. | - | Armando García | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Inscribir el RFC (Request for Change) en el archivo/herramienta Rational. | - | José Jaimes Ortiz | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Presentarse en comité de cambios CAB BanCoppel para defender pase a producción. | - | José Jaimes Ortiz | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validar control de cambios con folio asignado en Rational y aprobaciones completas. | - | Armando García | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 1 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Realizar ensayo de despliegue (dry-run) del paquete y del rollback en ambiente espejo, con cronometraje de la ventana. | - | Armando García | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 1 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
Readiness Operativo y Preparación del Piloto
| Formalizar con Banca Comercial sucursales designadas para el Piloto o Expansión Inicial. | - | Fernanda Barbosa | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 2 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Preparar y certificar insumos físicos/lógicos listos para las validaciones en piloto. | - | José Jaimes Ortiz | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 1 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Obtener VoBo de Banca Comercial para guías operativas y comunicados internos. | - | José Jaimes Ortiz | 2026-08-21 | 2026-08-24 | 2 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Capacitar a Soporte L1/L2/L3 y Mesa de Ayuda; entregar runbook de incidencias y árbol de escalamiento. | - | José Jaimes Ortiz | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Configurar monitoreo y alertamiento (tasas de aprobación/rechazo, latencia, errores ISO) y tablero de War Room. | - | José Jaimes Ortiz | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Asistir a la sesión de Liberaciones Pilotos y Nacionales para sincronizar esfuerzos. | - | José Jaimes Ortiz | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Agendar War Room de liberación con fecha y hora (Piloto/Nacional) convocando resolutores. | - | José Jaimes Ortiz | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 1 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Emitir/recibir correo con VoBo para asistencia a sucursal en fecha/hora indicada. | - | José Jaimes Ortiz | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
Despliegue, Piloto, Estabilización y Expansión
| Confirmar implementación validando evidencia que área implementadora anexa a Rational. | - | Armando García Ortiz | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 1 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Recibir confirmación de liberación de servicios BUS (En caso de aplicar el mismo día). | - | Armando García Ortiz | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 1 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Ejecutar pruebas de humo (smoke test) post-despliegue con transacciones controladas reales antes de abrir el piloto. | - | José Jaimes Ortiz | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 1 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Iniciar monitoreo transaccional intensivo en War Room. Atender incidencias del piloto. | - | Equipo Takeover Acenture | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Ajustar parámetros/umbrales de Módulo 2 basándose en el comportamiento real del piloto. | - | Equipo Takeover Acenture | 2026-09-01 | 2026-09-08 | 6 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Realizar reunión de cierre de piloto y decisión formal Go/No-Go de expansión (criterios: tasa aprobación, fraude, incidencias). | - | José Jaimes Ortiz | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 1 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Preparar el siguiente control de cambios para Expansión o liberación Nacional. | - | José Jaimes Ortiz | 2026-09-09 | 2026-09-14 | 4 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Documentar lecciones aprendidas, transferencia a operación (hypercare → BAU) y cierre formal del proyecto. | - | José Jaimes Ortiz | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
-
2 | CANAL: APP DIGITAL
2.1 | 2.1 Fase: Discovery y Análisis
2.1.1 | Figma | - | Equipo CX | 2026-04-01 | 2026-05-31 | 60 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | El plan se reajusta considerando que esta etapa de discovery y análisis tomó el doble de lo esperado por dependencias.
2.1.2 | Widgets | - | Equipo DLS | 2026-04-01 | 2026-05-31 | 60 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | El plan se reajusta para trabajar por HUs ya que no se logra el avance esperado.
2.1.3 | HUs | - | Product Owner | 2026-04-01 | 2026-06-16 | 76 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo
2.1.4 | Refinamientos | - | Equipo desarrollo App y PO | 2026-04-01 | 2026-05-31 | 60 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo
2.1.5 | Mesas de trabajo con SmartVista y Apificación | - | SmartVista/Apificación/Equipo Dev App | 2026-07-06 | 2026-07-17 | 11 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | On going tras revisión del marco de trabajo para avanzar por HU.
2.2 | HU: Tarjetas asociadas Física y Digital
2.2.1 | Widgets UX - Diseño y Librería Federada DLS (SLA Concluido) | - | Equipo DLS / CX | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 11 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | SLA de 2 semanas completado a la par del Discovery. Componentes listos.
2.2.2 | Construcción - Desarrollo App Front-End | - | Yoel / Axel | 2026-06-22 | 2026-06-30 | 8 | 50% | 100% | -50% | 🔴 Retrasado | Inicio de codificación inmediato el 22 de Junio sin dependencia de Apificación / SmartVista.
2.2.3 | Pruebas - Validación Funcional HU1 | 2.2.2 | Equipo QA | 2026-07-01 | 2026-07-07 | 6 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Validación funcional del módulo en ambiente local / QA.
2.2.4 | Soporte - Período de Ajustes y Estabilización (HU1) | 2.2.3 | Yoel / Axel | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 2 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Días de colchón para solventar incidencias funcionales.
2.3 | HU: Gestión de Tarjeta de Crédito Física - Canal Apolo
2.3.1 | Widgets UX - Diseño y Ajuste de Componentes HU2 | - | Equipo DLS / CX | 2026-06-22 | 2026-07-03 | 11 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | SLA de 2 semanas corriendo en paralelo con el desarrollo de la HU1.
2.3.2 | Construcción - Desarrollo App Front-End | 2.2.2 | Yoel / Axel | 2026-07-01 | 2026-07-09 | 8 | 50% | 100% | -50% | 🔴 Retrasado | Codificación de la segunda fase con componentes de widgets listos. "Avance: 50% de construcción completado. Los widgets se encuentran prácticamente finalizados, con un último componente pendiente. Siguiente paso: Una vez liberado el último widget, el 50% restante avanzará más rápido al enfocarse en la integración de datos y armado de pantalla. Aplica para ambas HUs comprometidas, ya que comparten la misma pantalla y solo cambian algunas validaciones. Riesgo/Bloqueo: Servicio de enrolamiento indisponible. Se requiere su habilitación para que Daniel (Desarrollador) pueda generar evidencias del switch y continuar con su PR. Punto prioritario de atención. "
2.3.3 | Pruebas - Validación Funcional HU2 | 2.3.2 | Equipo QA | 2026-07-10 | 2026-07-16 | 6 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Validación de flujos alternos y de extensión de vistas.
2.3.4 | Soporte - Período de Ajustes y Estabilización (HU2) | 2.3.3 | Yoel / Axel | 2026-07-17 | 2026-07-21 | 4 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Cierre de bugs e inconsistencias visuales en HU2.
2.4 | HU: Gestión de Tarjeta de Crédito Digital - Canal Apolo
2.4.1 | Widgets UX - Diseño y Ajuste de Componentes HU3 | - | Equipo DLS / CX | 2026-06-22 | 2026-07-03 | 11 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | SLA de 2 semanas corriendo en paralelo con el desarrollo de la HU1.
2.4.2 | Construcción - Desarrollo App Front-End | 2.3.2, 2.4.1 | Yoel / Axel | 2026-07-10 | 2026-07-21 | 8 | 50% | 100% | -50% | 🔴 Retrasado | Avance: 50% de construcción completado. Los widgets se encuentran prácticamente finalizados, con un último componente pendiente. Siguiente paso: Una vez liberado el último widget, el 50% restante avanzará más rápido al enfocarse en la integración de datos y armado de pantalla. Aplica para ambas HUs comprometidas, ya que comparten la misma pantalla y solo cambian algunas validaciones. Riesgo/Bloqueo: Servicio de enrolamiento indisponible. Se requiere su habilitación para que Daniel (Desarrollador) pueda generar evidencias del switch y continuar con su PR. Punto prioritario de atención.
2.4.3 | Pruebas - Validación Funcional HU2 | 2.4.2 | Equipo QA | 2026-07-22 | 2026-07-29 | 6 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Validación de flujos alternos y de extensión de vistas.
2.4.4 | Soporte - Período de Ajustes y Estabilización (HU3) | 2.4.3 | Yoel / Axel | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 2 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado
2.5 | HU: Gestión de Tarjeta de Crédito Física - Modelo Legado
2.5.1 | Widgets UX - Diseño y Ajuste de Componentes HU4 | - | Equipo DLS / CX | 2026-06-22 | 2026-07-03 | 11 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado
2.5.2 | Construcción - Desarrollo App Front-End | 2.4.2 | Yoel / Axel | 2026-07-22 | 2026-07-31 | 8 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado
2.5.3 | Pruebas - Validación Funcional HU4 | 2.5.2 | Equipo QA | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 6 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado
2.5.4 | Soporte - Período de Ajustes y Estabilización (HU4) | 2.5.3 | Yoel / Axel | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 2 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado
2.6 | HU: Detalle de Crédito Convivencia TDC F&D
2.6.1 | Análisis SmartVista / Apificación | 2.3.2 | SmartVista/Apificación | 2026-06-08 | 2026-06-30 | 22 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | SLA de 3 semanas corriendo en paralelo al desarrollo frontal de HU2.
2.6.2 | Construcción de apificación | 2.6.1 | SmartVista/Apificación | 2026-07-01 | 2026-08-26 | 41 | 0% | 82.93% | -82.93% | 🔴 Retrasado
2.6.3 | Widgets UX - Componentes e Iconografía de Crédito | 2.3.2 | Equipo DLS / CX | 2026-07-17 | 2026-07-30 | 13 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | SLA de 2 semanas corriendo en paralelo al desarrollo de HU2.
2.6.4 | Construcción - Desarrollo App Front-End | 2.5.2 | Yoel / Axel | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 10 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Desarrollo sobre APIs liberadas e información financiera de saldos.
2.6.5 | Pruebas - Validación Funcional HU5 | 2.6.2, 2.6.4 | Equipo QA | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 6 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Validación de precisión de montos y mapeo de créditos.
2.6.6 | Soporte - Período de Ajustes y Estabilización (HU5) | 2.6.5 | Yoel / Axel | 2026-09-04 | 2026-09-07 | 2 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Ajustes de respuestas e interacción con el core.
2.7 | HU: Notificación activación o eliminación de Tarjeta Digital (Back-End)
2.7.1 | Análisis SmartVista / Apificación | 2.6.4 | SmartVista/Apificación | 2026-07-01 | 2026-07-14 | 10 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | SLA de 3 semanas corriendo en paralelo al desarrollo de la HU3.
2.7.2 | Construcción de apificación | 2.7.1 | SmartVista/Apificación | 2026-07-15 | 2026-09-10 | 42 | 0% | 57.14% | -57.14% | 🔴 Retrasado
2.7.3 | Widgets UX - Modales y Plantillas de Alerta | 2.6.4 | Equipo DLS / CX | 2026-07-28 | 2026-08-10 | 13 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | SLA de 2 semanas en paralelo.
2.7.4 | Construcción - Desarrollo App Front-End | 2.6.4 | Yoel / Axel | 2026-08-17 | 2026-08-26 | 8 | 0% | 12.5% | -12.5% | 🔴 Retrasado | Integración de la lógica de Push Notifications y eventos asíncronos.
2.7.5 | Pruebas - Validación Funcional HU6 | 2.7.2, 2.7.4 | Equipo QA | 2026-09-11 | 2026-09-18 | 6 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Validación de triggers de backend hacia la interfaz móvil.
2.7.6 | Soporte - Período de Ajustes y Estabilización (HU6) | 2.7.5 | Yoel / Axel | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Resolución de latencias en alertas.
2.8 | HU: Detalle de Movimientos Convivencia TDC F&D
2.8.1 | Análisis SmartVista / Apificación | 2.7.4 | SmartVista/Apificación | 2026-08-06 | 2026-08-19 | 10 | 0% | 80% | -80% | 🔴 Retrasado | SLA de 3 semanas corriendo en paralelo al desarrollo de la HU4.
2.8.2 | Construcción de apificación | 2.8.1 | SmartVista/Apificación | 2026-08-20 | 2026-10-15 | 41 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo
2.8.3 | Widgets UX - Listados Dinámicos de Transacciones | 2.7.4 | Equipo DLS / CX | 2026-08-06 | 2026-08-19 | 13 | 0% | 61.54% | -61.54% | 🔴 Retrasado | SLA de 2 semanas en paralelo.
2.8.4 | Construcción - Desarrollo App Front-End | 2.7.4 | Yoel / Axel | 2026-08-27 | 2026-09-14 | 13 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Desarrollo de pantallas de consulta y paginado de movimientos.
2.8.5 | Pruebas - Validación Funcional HU7 | 2.8.2, 2.8.4 | Equipo QA | 2026-10-16 | 2026-10-23 | 6 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Pruebas con alta volumetría de transacciones.
2.8.6 | Soporte - Período de Ajustes y Estabilización (HU7) | 2.8.5 | Yoel / Axel | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Ajustes de ordenamiento y filtrado de fechas.
2.9 | HU: Movimientos Convivencia TDC F&D
2.9.1 | Análisis SmartVista / Apificación | 2.8.4 | SmartVista/Apificación | 2026-08-20 | 2026-09-02 | 10 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | SLA de 3 semanas corriendo en paralelo al desarrollo de la HU5.
2.9.2 | Construcción de apificación | 2.9.1 | SmartVista/Apificación | 2026-09-03 | 2026-10-29 | 41 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo
2.9.3 | Widgets UX - Ajuste Gráfico de Filtros | 2.8.4 | Equipo DLS / CX | 2026-08-20 | 2026-09-02 | 13 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | SLA de 2 semanas en paralelo.
2.9.4 | Construcción - Desarrollo App Front-End | 2.8.4 | Yoel / Axel | 2026-09-15 | 2026-10-08 | 18 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Codificación de reglas extendidas de ordenamiento de transacciones.
2.9.5 | Pruebas - Validación Funcional HU8 | 2.9.2, 2.9.4 | Equipo QA | 2026-10-30 | 2026-11-06 | 6 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Validación integral de las dos HUs de movimientos unificadas.
2.9.6 | Soporte - Período de Ajustes y Estabilización (HU8) | 2.9.5 | Yoel / Axel | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 1 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Resolución de remanentes visuales.
2.10 | HU: Activación y eliminación TDC Digital
2.10.1 | Análisis SmartVista / Apificación | 2.9.4 | SmartVista/Apificación | 2026-09-08 | 2026-09-21 | 10 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | SLA de 3 semanas en paralelo al desarrollo frontal de HU6. Mesa SmartVista requerida.
2.10.2 | Construcción de apificación | 2.10.1 | SmartVista/Apificación | 2026-09-22 | 2026-11-17 | 41 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo
2.10.3 | Widgets UX - Componentes de Tarjeta Dinámica y Token | 2.9.4 | Equipo DLS / CX | 2026-09-08 | 2026-09-21 | 13 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | SLA de 2 semanas en paralelo.
2.10.4 | Construcción - Desarrollo App Front-End | 2.9.4 | Yoel / Axel | 2026-10-09 | 2026-10-27 | 13 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Implementación de ciclos de seguridad y tokenización de tarjeta digital.
2.10.5 | Pruebas - Validación Funcional HU9 | 2.10.2, 2.10.4 | Equipo QA | 2026-11-18 | 2026-11-25 | 6 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Pruebas de punta a punta del ciclo de vida digital con SmartVista.
2.10.6 | Soporte - Período de Ajustes y Estabilización (HU9) | 2.10.5 | Yoel / Axel | 2026-11-26 | 2026-11-27 | 2 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Estabilización de respuestas cifradas.
2.11 | HU: Encendido y Apagado / Bloqueo TDC
2.11.1 | Análisis SmartVista / Apificación | 2.10.4 | SmartVista/Apificación | 2026-09-22 | 2026-10-05 | 10 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | SLA de 3 semanas en paralelo al desarrollo frontal de HU7.
2.11.2 | Construcción de apificación | 2.11.1 | SmartVista/Apificación | 2026-10-06 | 2026-12-01 | 41 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo
2.11.3 | Widgets UX - Modales y Switches de Interfaz | 2.10.4 | Equipo DLS / CX | 2026-09-22 | 2026-10-05 | 13 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | SLA de 2 semanas en paralelo.
2.11.4 | Construcción - Desarrollo App Front-End | 2.10.4 | Yoel / Axel | 2026-10-28 | 2026-11-04 | 6 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Inclusión de reglas lógicas para el encendido/apagado en caliente.
2.11.5 | Pruebas - Validación Funcional HU10 | 2.11.2, 2.11.4 | Equipo QA | 2026-12-02 | 2026-12-09 | 6 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Validación de estados de bloqueo reflejados de inmediato.
2.11.6 | Soporte - Período de Ajustes y Estabilización (HU10) | 2.11.5 | Yoel / Axel | 2026-12-10 | 2026-12-10 | 1 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Ajustes funcionales menores.
2.12 | HU: Convivencia en Home de Cuentas TDC F&D
2.12.1 | Análisis SmartVista / Apificación | 2.11.4 | SmartVista/Apificación | 2026-09-29 | 2026-10-12 | 10 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | SLA de 3 semanas en paralelo al desarrollo frontal de HU8.
2.12.2 | Construcción de apificación | 2.12.1 | SmartVista/Apificación | 2026-10-13 | 2026-12-08 | 41 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo
2.12.3 | Widgets UX - Ensamble e Integración en Home de Cuentas | 2.11.4 | Equipo DLS / CX | 2026-09-29 | 2026-10-12 | 13 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | SLA de 2 semanas en paralelo.
2.12.4 | Construcción - Desarrollo App Front-End | 2.11.4 | Yoel / Axel | 2026-11-05 | 2026-11-26 | 16 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Cierre del Front-End acoplando todos los módulos en la carátula de inicio.
2.12.5 | Pruebas - Validación Funcional HU11 | 2.12.2, 2.12.4 | Equipo QA | 2026-12-09 | 2026-12-16 | 6 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Pruebas funcionales de visibilidad e impacto en flujos colaterales.
2.12.6 | Soporte - Período de Ajustes y Estabilización (HU11) | 2.12.5 | Yoel / Axel | 2026-12-17 | 2026-12-22 | 4 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Ajustes de cierre y empaquetado final de la versión.
3 | CANAL: SIWEB
3.1 | Fase 1: Análisis y Requerimientos Normativos
3.1.1 | Análisis de Requerimientos y APIs | - | Patricia Araceli Tovar Moctezuma | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 10 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
3.2 | Fase 2: Diseño y Arquitectura de Datos
3.2.1 | Diseño de Contratos de API y Arquitectura SV | - | Patricia Araceli Tovar Moctezuma | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 10 | 0% | 10% | -10% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
3.3 | Fase 3: Desarrollo y Configuración (WS / API)
3.3.1 | Configuración de Servidores y Entornos (Dev/QA) | - | Patricia Araceli Tovar Moctezuma | 2026-08-31 | 2026-09-11 | 10 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
3.3.2 | Desarrollo de Core API y Base de Datos | - | Patricia Araceli Tovar Moctezuma | 2026-08-31 | 2026-09-25 | 20 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
3.3.3 | Desarrollo Frontend (Consumo de APIs) | - | Patricia Araceli Tovar Moctezuma | 2026-09-14 | 2026-10-09 | 20 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
3.3.4 | Integración de APIs de Terceros y Servicios | - | Patricia Araceli Tovar Moctezuma | 2026-10-05 | 2026-10-16 | 10 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
3.4 | Fase 4: Pruebas Integrales y QA
3.4.1 | Generar Plantillas de QA | - | Patricia Araceli Tovar Moctezuma | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 5 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
3.4.2 | Pruebas Unitarias | - | Patricia Araceli Tovar Moctezuma | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 10 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
3.4.3 | Etapa de Preparación SIWEB (Fecha máxima de Entrega de Plantillas de DEV a QA, por confirmar) | - | Equipo QA | 2026-11-02 | 2026-11-27 | 20 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
3.4.4 | Validación de completitud de documentación entregada por DEV | - | Equipo QA | 2026-11-02 | 2026-11-27 | 20 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
3.4.5 | Matriz de ambiguedades (generada por QA) | - | Equipo QA | 2026-11-02 | 2026-11-27 | 20 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
3.4.6 | Matriz de ambiguedades (resolución DEV) | - | Equipo QA | 2026-11-02 | 2026-11-27 | 20 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
3.4.7 | Matriz de Trazabilidad / CDP | - | Equipo QA | 2026-11-02 | 2026-11-27 | 20 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
3.4.8 | VoBo Trazabilidad / CDP | - | Equipo QA | 2026-11-02 | 2026-11-27 | 20 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
3.4.9 | Matriz de CDP | - | Equipo QA | 2026-11-02 | 2026-11-27 | 20 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
3.4.10 | VoBo Matriz de CDP | - | Equipo QA | 2026-11-02 | 2026-11-27 | 20 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
3.4.11 | Scripts, evidencias unitarias y validación de insumos | - | Equipo QA | 2026-11-02 | 2026-11-27 | 20 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
3.4.12 | Promoción a ambiente QA / Shift Left | - | Equipo QA | 2026-11-02 | 2026-11-27 | 20 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
3.4.13 | Estabilización de ambientación para pruebas QA (smoke Test) | - | Equipo QA | 2026-11-02 | 2026-11-27 | 20 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
3.4.14 | Pruebas QA (Pruebas SIT) | - | Equipo QA | 2026-11-02 | 2026-11-27 | 20 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
3.4.15 | Pruebas QA (Pruebas Integrales) | - | Equipo QA | 2026-11-02 | 2026-11-27 | 20 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
3.4.16 | Pruebas de Regresión | - | Equipo QA | 2026-11-02 | 2026-11-27 | 20 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
3.4.17 | Pruebas UAT | - | Equipo QA | 2026-11-02 | 2026-11-27 | 20 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
3.5 | Fase 5: Despliegue y Liberación Controlada
3.5.1 | Piloto 1 | - | Patricia Araceli Tovar Moctezuma | 2026-12-03 | 2026-12-03 | 1 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
3.5.2 | Piloto 2 | - | Patricia Araceli Tovar Moctezuma | 2026-12-08 | 2026-12-08 | 1 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
4 | CANAL: CAT (CENTRO DE ATENCIÓN)
4.1 | Fase 1: Análisis y Requerimientos Normativos
4.1.1 | Revisión de Requerimiento | - | Ramses Santos | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
4.1.2 | Revisión Diseño de Arquitectura ICCAT | - | Ramses Santos | 2026-06-08 | 2026-06-19 13:44 | 10 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
4.1.2 | Análisis y Redacción del Documento técnico | - | Ramses Santos | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
4.1.3 | Revisión Diseño de Arquitectura IVR | - | Ramses Santos | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 10 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
4.1.4 | Definición de Lógica de Negocio | - | Ramses Santos | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
4.1.5 | Mesas de Trabajo APIs | - | Ramses Santos | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
4.1.6 | Mesas de Trabajo Usuario | - | Ramses Santos | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
4.1.7 | Refinamiento Documento DEF Canal | - | Ramses Santos | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
4.2 | Fase 2: Diseño y Arquitectura de Datos
4.2.1 | Sistema ICCAT
4.2.1.1 | Diagrama de Arquitectura General | - | Ramses Santos | 2026-07-20 | 2026-08-21 | 25 | 0% | 84% | -84% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
4.2.1.2 | Diagrama de Arquitectura Tecnológica y de Seguridad | - | Ramses Santos | 2026-07-20 | 2026-08-21 | 25 | 0% | 84% | -84% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
4.2.1.3 | Diagrama de Componentes | - | Ramses Santos | 2026-07-20 | 2026-08-21 | 25 | 0% | 84% | -84% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
4.2.1.4 | Diagrama de Flujo de Arquitectura | - | Ramses Santos | 2026-07-20 | 2026-08-21 | 25 | 0% | 84% | -84% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
4.2.1.5 | Diagrama de Interfaz | - | Ramses Santos | 2026-07-20 | 2026-08-21 | 25 | 0% | 84% | -84% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
4.2.1.6 | Diagrama de Secuencia | - | Ramses Santos | 2026-07-20 | 2026-08-21 | 25 | 0% | 84% | -84% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
4.2.1.7 | Solicitud de Ips | - | Ramses Santos | 2026-07-20 | 2026-08-21 | 25 | 0% | 84% | -84% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
4.2.1.8 | Solicitud de Clonación de Servidores | - | Ramses Santos | 2026-07-20 | 2026-08-21 | 25 | 0% | 84% | -84% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
4.2.1.9 | Instalación de Versión Productiva | - | Ramses Santos | 2026-07-20 | 2026-08-21 | 25 | 0% | 84% | -84% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
4.2.1.10 | Configuración de ambiente homologado | - | Ramses Santos | 2026-07-20 | 2026-08-21 | 25 | 0% | 84% | -84% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
4.2.1.11 | Solicitud de Permisos | - | Ramses Santos | 2026-07-20 | 2026-08-21 | 25 | 0% | 84% | -84% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
4.2.1.12 | Validación de ambiente Homologado | - | Ramses Santos | 2026-07-20 | 2026-08-21 | 25 | 0% | 84% | -84% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
4.2.1.13 | Configuración de ambiente Unity | - | Ramses Santos | 2026-07-20 | 2026-08-21 | 25 | 0% | 84% | -84% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
4.2.1.14 | Validación de ambiente Unity | - | Ramses Santos | 2026-07-20 | 2026-08-21 | 25 | 0% | 84% | -84% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
4.2.2 | Sistema IVR |  | Ramses Santos
4.2.2.1 | Diagrama de Arquitectura General | - | Ramses Santos | 2026-07-20 | 2026-08-21 | 25 | 0% | 84% | -84% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
4.2.2.2 | Diagrama de Arquitectura Tecnológica y de Seguridad | - | Ramses Santos | 2026-07-20 | 2026-08-21 | 25 | 0% | 84% | -84% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
4.2.2.3 | Diagrama de Componentes | - | Ramses Santos | 2026-07-20 | 2026-08-21 | 25 | 0% | 84% | -84% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
4.2.2.4 | Diagrama de Flujo de Arquitectura | - | Ramses Santos | 2026-07-20 | 2026-08-21 | 25 | 0% | 84% | -84% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
4.2.2.5 | Diagrama de Interfaz | - | Ramses Santos | 2026-07-20 | 2026-08-21 | 25 | 0% | 84% | -84% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
4.2.2.6 | Diagrama de Secuencia | - | Ramses Santos | 2026-07-20 | 2026-08-21 | 25 | 0% | 84% | -84% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
4.2.2.7 | Solicitud de Ips | - | Ramses Santos | 2026-07-20 | 2026-08-21 | 25 | 0% | 84% | -84% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
4.2.2.8 | Solicitud de Clonación de Servidores | - | Ramses Santos | 2026-07-20 | 2026-08-21 | 25 | 0% | 84% | -84% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
4.2.2.9 | Instalación de Versión Productiva | - | Ramses Santos | 2026-07-20 | 2026-08-21 | 25 | 0% | 84% | -84% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
4.2.2.10 | Configuración de ambiente homologado | - | Ramses Santos | 2026-07-20 | 2026-08-21 | 25 | 0% | 84% | -84% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
4.2.2.11 | Solicitud de Permisos | - | Ramses Santos | 2026-07-20 | 2026-08-21 | 25 | 0% | 84% | -84% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
4.2.2.12 | Validación de ambiente Homologado | - | Ramses Santos | 2026-07-20 | 2026-08-21 | 25 | 0% | 84% | -84% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
4.2.2.13 | Configuración de ambiente Unity | - | Ramses Santos | 2026-07-20 | 2026-08-21 | 25 | 0% | 84% | -84% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
4.2.2.14 | Validación de ambiente Unity | - | Ramses Santos | 2026-07-20 | 2026-08-21 | 25 | 0% | 84% | -84% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
4.3 | Fase 3: Desarrollo y Configuración (WS / API)
4.3.1 | Sistema ICCAT
4.3.1.1 | Solicitud de Fuente Productivo ICCAT | - | Ramses Santos | 2026-05-12 | 2026-05-18 | 5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
4.3.1.2 | Ambientación local del Sistema | - | Ramses Santos | 2026-08-21 | 2026-09-30 | 29 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
4.3.1.3 | Implementación consulta de tarjetas (Bloqueo Desbloqueo) | - | Ramses Santos | 2026-08-21 | 2026-09-30 | 29 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
4.3.1.4 | Implementación bloqueo temporal | - | Ramses Santos | 2026-08-21 | 2026-09-30 | 29 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
4.3.1.5 | Implementación consulta de tarjetas (Cancelación) | - | Ramses Santos | 2026-08-21 | 2026-09-30 | 29 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
4.3.1.6 | Implementación cancelación de tarjeta, por robo extravío y dañada. | - | Ramses Santos | 2026-08-21 | 2026-09-30 | 29 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
4.3.1.7 | Implementación envío de SMS | - | Ramses Santos | 2026-08-21 | 2026-09-30 | 29 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
4.3.1.8 | Implementación envío de Correo | - | Ramses Santos | 2026-08-21 | 2026-09-30 | 29 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
4.3.1.9 | Pruebas Unitarias | - | Ramses Santos | 2026-10-01 | 2026-10-15 | 11 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
4.3.1.10 | Actualización de Documentación Técnica | - | Ramses Santos | 2026-08-21 | 2026-09-30 | 29 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
4.3.2 | Sistema IVR |  | Ramses Santos
4.3.2.1 | Solicitud de Fuente Productivo IVR | - | Ramses Santos | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
4.3.2.2 | Ambientación local del Sistema | - | Ramses Santos | 2026-08-21 | 2026-09-30 | 29 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
4.3.2.3 | Desarrollo API (Canal) para la implementación de las apis de apigee | - | Ramses Santos | 2026-08-21 | 2026-09-30 | 29 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
4.3.2.4 | Implementación consulta de Saldo por tarjeta | - | Ramses Santos | 2026-08-21 | 2026-09-30 | 29 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
4.3.2.5 | Implementación consulta de Saldo por cliente | - | Ramses Santos | 2026-08-21 | 2026-09-30 | 29 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
4.3.2.6 | Implementación consulta de Saldo por cuenta | - | Ramses Santos | 2026-08-21 | 2026-09-30 | 29 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
4.3.2.7 | Implementación cancelación de tarjeta, por robo extravío y dañada. | - | Ramses Santos | 2026-08-21 | 2026-09-30 | 29 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
4.3.2.8 | Pruebas Unitarias | - | Ramses Santos | 2026-10-01 | 2026-10-15 | 11 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
4.3.2.9 | Actualización de Documentación Técnica | - | Ramses Santos | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
4.3.2.10 | Entrega de componentes | - | Ramses Santos | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
4.3.3 | Validación de componentes ShiftLeft | - | Ramses Santos | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
4.4 | Fase 4: Pruebas Integrales y QA
4.4.1 | Generar Plantillas de QA | - | Ramses Santos | 2026-08-17 | 2026-10-02 | 35 | 0% | 2.857% | -2.857% | 🔴 Retrasado | FECHA TBD - Las fechas están consideradas segun el plan macro, se tocará base con el equipo de QA para identificar las ventanas de pruebas alineadas con los demas canales.
4.4.2 | Pruebas Unitarias | - | Ramses Santos | 2026-08-17 | 2026-10-02 | 35 | 0% | 2.857% | -2.857% | 🔴 Retrasado | FECHA TBD - Las fechas están consideradas segun el plan macro, se tocará base con el equipo de QA para identificar las ventanas de pruebas alineadas con los demas canales.
4.4.3 | Validación de completitud de documentación entregada por DEV | - | Ramses Santos | 2026-08-17 | 2026-10-02 | 35 | 0% | 2.857% | -2.857% | 🔴 Retrasado | FECHA TBD - Las fechas están consideradas segun el plan macro, se tocará base con el equipo de QA para identificar las ventanas de pruebas alineadas con los demas canales.
4.4.4 | Matriz de ambiguedades (generada por QA) | - | Ramses Santos | 2026-08-17 | 2026-10-02 | 35 | 0% | 2.857% | -2.857% | 🔴 Retrasado | FECHA TBD - Las fechas están consideradas segun el plan macro, se tocará base con el equipo de QA para identificar las ventanas de pruebas alineadas con los demas canales.
4.4.5 | Matriz de CDP | - | Ramses Santos | 2026-08-17 | 2026-10-02 | 35 | 0% | 2.857% | -2.857% | 🔴 Retrasado | FECHA TBD - Las fechas están consideradas segun el plan macro, se tocará base con el equipo de QA para identificar las ventanas de pruebas alineadas con los demas canales.
4.4.6 | VoBo Matriz de CDP | - | Ramses Santos | 2026-08-17 | 2026-10-02 | 35 | 0% | 2.857% | -2.857% | 🔴 Retrasado | FECHA TBD - Las fechas están consideradas segun el plan macro, se tocará base con el equipo de QA para identificar las ventanas de pruebas alineadas con los demas canales.
4.4.7 | Promoción a ambiente QA / Shift Left | - | Ramses Santos | 2026-08-17 | 2026-10-02 | 35 | 0% | 2.857% | -2.857% | 🔴 Retrasado | FECHA TBD - Las fechas están consideradas segun el plan macro, se tocará base con el equipo de QA para identificar las ventanas de pruebas alineadas con los demas canales.
4.4.8 | Pruebas QA (Pruebas SIT) | - | Ramses Santos | 2026-08-17 | 2026-10-02 | 35 | 0% | 2.857% | -2.857% | 🔴 Retrasado | FECHA TBD - Las fechas están consideradas segun el plan macro, se tocará base con el equipo de QA para identificar las ventanas de pruebas alineadas con los demas canales.
4.4.9 | Pruebas QA (Pruebas Integrales) | - | Ramses Santos | 2026-08-17 | 2026-10-02 | 35 | 0% | 2.857% | -2.857% | 🔴 Retrasado | FECHA TBD - Las fechas están consideradas segun el plan macro, se tocará base con el equipo de QA para identificar las ventanas de pruebas alineadas con los demas canales.
4.4.10 | Pruebas de Regresión | - | Ramses Santos | 2026-08-17 | 2026-10-02 | 35 | 0% | 2.857% | -2.857% | 🔴 Retrasado | FECHA TBD - Las fechas están consideradas segun el plan macro, se tocará base con el equipo de QA para identificar las ventanas de pruebas alineadas con los demas canales.
4.4.11 | Pruebas UAT | - | Ramses Santos | 2026-08-17 | 2026-10-02 | 35 | 0% | 2.857% | -2.857% | 🔴 Retrasado | FECHA TBD - Las fechas están consideradas segun el plan macro, se tocará base con el equipo de QA para identificar las ventanas de pruebas alineadas con los demas canales.
4.5 | Fase 5: Despliegue y Liberación Controlada
4.5.1 | Generación del CC para presentar a Comité | - | Ramses Santos | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
4.5.2 | Presentación CC en Comite | - | Ramses Santos | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 1 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
4.5.3 | Despliegue de Componentes | - | Ramses Santos | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 1 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
4.5.4 | Monitoreo y Soporte Post-Go-Live | - | Ramses Santos | 2026-10-13 | 2026-10-16 | 4 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
4.5.5 | Pase a Producción | - | Ramses Santos | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 1 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
5 | CONTABILIDAD
5.1 | Compra meses sin intereses |  |  |  |  | 1 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
5.2 | Compra meses con intereses |  |  |  |  | 1 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Con qué pruebas estan Ok
5.3 | Reposición de tarjeta para el R4, no se permita con adeudo |  |  |  |  | 1 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo
5.4 | Acceso a la balanza, por que implica un desarrollo. ESCALAR |  |  |  |  | 1 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo
5.5 | Tiempo de las pruebas, ambiente de QA |  |  |  |  | 1 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo
5.6 | Casos de prueba de Conta - los tiene que mandar Conta |  |  |  |  | 1 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Definir fecha compromiso dela matriz para conta
5.7 | matriz de amiguedades |  |  |  |  | 1 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo
5.8 | Definit la participaciín del equipo de conta. |  |  |  |  | 1 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo
5.9 | Guía Contable actualizada para las funcionalidades de R4 |  | Jose Alberto Valverde Corona | 2026-06-25 | 2026-07-03 | 7 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
5.1 | Identificación de reportes regulatorios y operativos impactados |  | Gustavo Martinez Martinez | 2026-06-25 | 2026-07-03 | 7 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
5.11 | Matriz de casos de prueba por cada funcionalidad mencionada |  | Sandra Yareli Melo Cadena | 2026-06-25 | 2026-06-30 | 4 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
5.12 | Confirmación de que no existen cambios en las cuentas contables derivados de la nueva regla de negocio para el límite de saldo a favor |  | Sandra Yareli Melo Cadena |  |  | 1 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
Formulas:
Fecha Inicio = [Fecha Inicio, row below]
Fecha Inicio = WORKDAY([Fecha Fin, row above], 1)
Fecha Fin = WORKDAY([Fecha Inicio], [Duración (Hábiles)]-1)
Duración (Hábiles) = NETWORKDAYS([Fecha Inicio],[Fecha Fin])
Duración (Hábiles) = MAX(1, NETWORKDAYS([Fecha Inicio], [Fecha Fin]))

## UNITY R4 - Control Canales
Plan de Trabajo R4
Nombre del Proyecto: UNITY - Release 4 (R4) |  |  | Líder de Control: Maria Fernanda Barbosa | [5 empty] | Avance Real Global | Avance Esperado | Salud Global R4
Área de Negocio: |  |  | Corte de Información: | 2026-08-17 |  |  |  |  | 21.19% | 60.58% | 🔴 RETRASADO
ID | Fase / Actividad del Proyecto | Act. Dependiente | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Duración (Hábiles) | % Real | % Esperado | Desviación | Estatus | Comentarios / Notas de Bloqueo
CANAL: SMARTVISTA
1.1 | PAGOS ANTICIPADOS Y LIQUIDACIONES DE COMPRAS DIFERIDAS |  |  | 2026-07-06 | 2026-12-12 | 115
| Análisis y Diseño |  |  | 2026-07-06 | 2026-08-07 | 25 | 32% | 100% | -68% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Requerimiento Reglas de Negocio (DEF) |  | BPC | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Envio de guía Contable Actualizada |  | BPC | 2026-06-30 | 2026-07-10 | 9 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Analisis y Revisión de Guía Contable Actualizada |  | BPC | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Mesa de Trabajo - Canal - Negocio |  | BPC | 2026-07-13 | 2026-07-31 | 15 | 40% | 100% | -60% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Refinamiento y Vobo de negocio de HUs |  | Appware | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 5 | 80% | 100% | -20% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Pre- Game |  | Appware | 2026-07-20 | 2026-07-25 | 5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Elaboracion de los DTMs |  | Appware | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Implementar Api #1 - Seleccionar Movimientos |  | BPC | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 10 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Implementar Api #2 - Pago Directo a la Compra |  | BPC | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 10 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Implementar Api #3 - Consultar Movimientos de Pagos |  | BPC | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 10 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Implementar Api #4 - Seleccionar Movimientos |  | BPC | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 10 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Implementar Api #5 - Pago Directo a la Compra |  | BPC | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 10 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Implementar Api #6 - Consultar Movimientos de Pagos |  | BPC | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 10 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Desarrollo |  |  | 2026-08-03 | 2026-09-18 | 35 | 0% | 31.43% | -31.43% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Implementar funcionalidad - Configuración |  | BPC | 2026-08-03 | 2026-09-11 | 30 | 0% | 36.67% | -36.67% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Generación de Eventos - Pago Anticipado |  | BPC | 2026-08-03 | 2026-09-11 | 30 | 0% | 36.67% | -36.67% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Generación de Contrato Api #1 - Seleccionar Movimientos |  | BPC | 2026-08-03 | 2026-09-11 | 30 | 0% | 36.67% | -36.67% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Generación de Contrato Api #2 - Pago Directo a la Compra |  | BPC | 2026-08-03 | 2026-09-11 | 30 | 0% | 36.67% | -36.67% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Generación de Contrato Api #3 - Consultar Movimientos de Pagos |  | BPC | 2026-08-03 | 2026-09-11 | 30 | 0% | 36.67% | -36.67% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Generación de Contrato Api #4 - Seleccionar Movimientos |  | BPC | 2026-08-03 | 2026-09-11 | 30 | 0% | 36.67% | -36.67% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Generación de Contrato Api #5 - Pago Directo a la Compra |  | BPC | 2026-08-03 | 2026-09-11 | 30 | 0% | 36.67% | -36.67% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Generación de Contrato Api #6 - Consultar Movimientos de Pagos |  | BPC | 2026-08-03 | 2026-09-11 | 30 | 0% | 36.67% | -36.67% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Actualización de Apigate |  |  | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 5 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Pruebas Unitarias |  |  | 2026-09-21 | 2026-10-02 | 10 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Ejecución de Api #1 |  |  | 2026-09-21 | 2026-10-02 | 10 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Ejecución de Api #2 |  |  | 2026-09-21 | 2026-10-02 | 10 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Ejecución de Api #3 |  |  | 2026-09-21 | 2026-10-02 | 10 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Ejecución de Api #4 |  |  | 2026-09-21 | 2026-10-02 | 10 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Ejecución de Api #5 |  |  | 2026-09-21 | 2026-10-02 | 10 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Ejecución de Api #6 |  |  | 2026-09-21 | 2026-10-02 | 10 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Documentación QA |  |  | 2026-09-21 | 2026-10-18 | 20 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Validación de completitud de documentación entregada por DEV |  |  | 2026-09-21 | 2026-10-18 | 20 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Matriz de ambigüedades (Generada por QA) |  |  | 2026-09-21 | 2026-10-18 | 20 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Matriz de ambigüedades (Resolución DEV) |  |  | 2026-09-21 | 2026-10-18 | 20 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Matriz de Trazabilidad / CDP |  |  | 2026-09-21 | 2026-10-18 | 20 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| VoBo Trazabilidad / CDP |  |  | 2026-09-21 | 2026-10-18 | 20 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Matriz de CDP |  |  | 2026-09-21 | 2026-10-18 | 20 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| VoBo Matriz de CDP |  |  | 2026-09-21 | 2026-10-18 | 20 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Scripts, evidencias unitarias y vaidación de insumos |  |  | 2026-09-21 | 2026-10-18 | 20 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Documentación Shift Left |  |  | 2026-10-20 | 2026-10-30 | 9 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Promoción a ambiente QA / Shift Left |  |  | 2026-10-20 | 2026-10-23 | 4 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Etapa de Ejecución de Pruebas Smart Vista |  |  | 2026-10-20 | 2026-10-26 | 5 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Estabilización de ambientación para pruebas QA (smoke Test) |  |  | 2026-10-20 | 2026-10-30 | 9 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Pruebas QA |  |  | 2026-11-03 | 2026-12-12 | 29 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Ejecucion de Pruebas |  |  | 2026-11-03 | 2026-12-12 | 29 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Pruebas QA (Pruebas SIT / Integrales) |  |  | 2026-11-03 | 2026-12-12 | 29 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Pruebas de Regresón |  |  | 2026-11-03 | 2026-12-12 | 29 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Pruebas UAT |  |  | 2026-11-03 | 2026-12-12 | 29 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
1.2 | SOLICITUD DE MAQUILA AUTOMATIZADA | - | Armando Garcia Ortiz | 2026-07-06 | 2026-10-30 | 85 | 10% | 36.47% | -26.47% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Análisis y Diseño |  |  | 2026-07-06 | 2026-08-14 | 30 | 27% | 100% | -73% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Entrega de DEF Maquila |  | BPC | 2026-07-06 | 2026-07-15 | 8 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Demostración Componente - Administración de Tarjetas |  | BPC | 2026-07-06 | 2026-07-15 | 8 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Implementar Control de Inventario de Tarjetas BPC |  | BPC | 2026-07-15 | 2026-08-06 | 17 | 6% | 100% | -94% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Habilitar proyecto con TGS |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Habilitar proyecto con ForzaForm |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Habilitar proyecto con Gemalto |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Solicitud de Llaves PGP DEV - TGS |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Solicitud de Llaves PGP DEV - ForzaForm |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Solicitud de Llaves PGP DEV - Gemalto |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Revisión de Layout TGS |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Revisión de Layout ForzaForm |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Revisión de Layout Gemalto |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Diagrama de Arquitectura de Solución |  |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 10 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Sizing para Componente Administración de Tarjetas |  |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 10 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Identificar NFS SVCG - SVBO y Nuevo Componente |  |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 10 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Generar ticket de Comunicación - DEV |  |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 10 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Generar ticket de Comunicación - DEV2 |  |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 10 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Generar ticket de Comunicación - QA |  |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 10 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Desarrollo |  |  | 2026-08-10 | 2026-10-21 | 53 | 0% | 11.32% | -11.32% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Implementar Interfaz - Shell Maquila |  | Armando Riveros | 2026-08-10 | 2026-10-21 | 53 | 0% | 11.32% | -11.32% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Generacion de Documentación Control-M |  | Armando Riveros | 2026-08-10 | 2026-10-21 | 53 | 0% | 11.32% | -11.32% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Solicitud de certificado AWS Transfer Family |  | Armando Riveros | 2026-08-10 | 2026-10-21 | 53 | 0% | 11.32% | -11.32% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Implementar Carga Masiva de Sucursales |  |  | 2026-08-10 | 2026-10-21 | 53 | 0% | 11.32% | -11.32% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Implementar Carga Masiva de Direcciones |  |  | 2026-08-10 | 2026-10-21 | 53 | 0% | 11.32% | -11.32% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Implementación de Inventario de Tarjetas |  |  | 2026-08-10 | 2026-10-21 | 53 | 0% | 11.32% | -11.32% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Registro de Solicitudes de Maquila |  |  | 2026-08-10 | 2026-10-21 | 53 | 0% | 11.32% | -11.32% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Registo de llaves PGP Desarrollo TGS |  |  | 2026-08-10 | 2026-10-21 | 53 | 0% | 11.32% | -11.32% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Registo de llaves PGP Desarrollo ForzaForm |  |  | 2026-08-10 | 2026-10-21 | 53 | 0% | 11.32% | -11.32% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Registo de llaves PGP Desarrollo Gemalto |  |  | 2026-08-09 | 2026-10-21 | 54 | 0% | 11.11% | -11.11% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Implementar Layout - TGS |  |  | 2026-08-09 | 2026-10-21 | 54 | 0% | 11.11% | -11.11% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Implementar Layout - ForzaForm |  |  | 2026-08-09 | 2026-10-21 | 54 | 0% | 11.11% | -11.11% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Implementar Layout - Gemalto |  |  | 2026-08-09 | 2026-10-21 | 54 | 0% | 11.11% | -11.11% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación de NFS para Intercambio de Archivos |  |  | 2026-08-09 | 2026-10-21 | 54 | 0% | 11.11% | -11.11% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Pruebas Unitarias |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-10-22 | 2026-10-30 | 7 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Generación de Archivo de Maquila TGS |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-10-22 | 2026-10-30 | 7 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Generación de Archivo de Maquila ForzaForm |  |  | 2026-10-22 | 2026-10-30 | 7 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Generación de Archivo de Maquila Gemalto |  |  | 2026-10-22 | 2026-10-30 | 7 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Documentación QA |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-10-22 | 2026-10-30 | 7 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Validación de completitud de documentación entregada por DEV |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-10-22 | 2026-10-30 | 7 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Matriz de ambiguedades (generada por QA) |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-10-22 | 2026-10-30 | 7 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Matriz de ambiguedades (resolución DEV) |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-10-22 | 2026-10-30 | 7 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Matriz de Trazabilidad / CDP |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-10-22 | 2026-10-30 | 7 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| VoBo Trazabilidad / CDP |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-10-22 | 2026-10-30 | 7 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Matriz de CDP |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-10-22 | 2026-10-30 | 7 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| VoBo Matriz de CDP |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-10-22 | 2026-10-30 | 7 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Scripts, evidencias unitarias y vaidación de insumos |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-10-22 | 2026-10-30 | 7 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Documentación Shift Left |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-10-22 | 2026-10-30 | 7 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Promoción a ambiente QA / Shift Left |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-10-22 | 2026-10-30 | 7 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Etapa de Ejecución de Pruebas Smart Vista |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-10-22 | 2026-10-30 | 7 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Estabilización de ambientación para pruebas QA (smoke Test) |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-10-22 | 2026-10-30 | 7 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Pruebas QA |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-11-03 | 2026-11-25 | 17 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Ejecucion de Pruebas |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-11-03 | 2026-11-25 | 17 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Pruebas QA (Pruebas SIT / Integrales) |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-11-03 | 2026-11-25 | 17 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Pruebas de Regresón |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-11-03 | 2026-11-25 | 17 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Pruebas UAT |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-11-03 | 2026-11-25 | 17 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Solicitud de Llaves PGP PROD - TGS |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-11-03 | 2026-11-25 | 17 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Solicitud de Llaves PGP PROD - ForzaForm |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-11-03 | 2026-11-25 | 17 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Solicitud de Llaves PGP PROD - Gemalto |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-11-03 | 2026-11-25 | 17 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Liberación |  |  | 2026-11-26 | 2026-12-11 |  | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Generación de Comunicaciones y Accesos para Interfaz Automatica |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-11-26 | 2026-12-11 | 12 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Generar CC para Interfaz Automática |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-11-26 | 2026-12-11 | 12 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Control-M VoBo para presentar cambio |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-11-26 | 2026-12-11 | 12 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Integrar Folio de CC en archivo de Cómite |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-11-26 | 2026-12-11 | 12 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Presentación en Cómite para Liberación de Interfaz |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-11-26 | 2026-12-11 | 12 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Congelamiento previo a instalación |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-11-26 | 2026-12-11 | 12 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Liberación de Interfaz |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-11-26 | 2026-12-11 | 12 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Generación de NFS entre SVIP y SVCG (Ambientes de SmartVista) |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-11-26 | 2026-12-11 | 12 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Liberación de Tarea Programada para mover archivo de maquila |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-11-26 | 2026-12-11 | 12 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Archivo de Maquila en Producción |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-11-26 | 2026-12-11 | 12 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
1.3 | DIFERIMIENTO - COMPRAS DE MESES CON INTERESES (MCI) |  |  | 2026-07-13 | 2026-11-27 | 100 | 3% | 26% | -23% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Análisis |  |  | 2026-07-13 | 2026-07-21 | 7 | 43% | 100% | -57% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Requerimiento de Negocio (DEF a BPC) |  | Negocio | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 5 | 60% | 100% | -40% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Requerimiento del Estado de Cuenta (EDC) |  | Negocio | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 5 | 60% | 100% | -40% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Requerimiento con Interfactura para el Estado de Cuenta (EDC) |  | Negocio | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Solicitud de Guía Contable |  | Contabilidad | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 15 | 53.5% | 100% | -46.5% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación de Guía Contable |  | Contabilidad | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Diseño |  |  | 2026-07-27 | 2026-08-14 | 15 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Análisis de Api #1 - BPC |  | BPC | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Análisis de Api #2 - BPC |  | BPC | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Análisis de Api #3 - BPC |  | BPC | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Desarrollo |  |  | 2026-08-17 | 2026-09-04 | 15 | 0% | 6.667% | -6.667% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Implementación de Api #1 |  | BPC | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 10 | 0% | 10% | -10% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Implementación de Api #2 |  | BPC | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 10 | 0% | 10% | -10% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Implementación de Api #3 |  | BPC | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 10 | 0% | 10% | -10% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Generación de Contrato Api #1 |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 10 | 0% | 10% | -10% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Generación de Contrato Api #2 |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 10 | 0% | 10% | -10% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Generación de Contrato Api #3 |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 10 | 0% | 10% | -10% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Generación de Póliza Contable |  | BPC | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 5 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Generación de Archivos XML |  | BPC | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 5 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Pruebas Unitarias - SmartVista |  |  | 2026-09-07 | 2026-11-27 | 60 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Caso de Prueba - Cuentas Contables |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-18 | 10 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Caso de Prueba - Generación XML's |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-18 | 10 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Caso de Prueba - Estado de Cuenta |  |  | 2026-09-18 | 2026-10-06 | 13 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Caso de Prueba - Ejecución de Apis |  |  | 2026-09-18 | 2026-10-06 | 13 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Validación de Cuentas Contables |  |  | 2026-09-18 | 2026-10-06 | 13 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Generación de Insumos - Compras |  |  | 2026-10-08 | 2026-10-30 | 17 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Generación de Insumos - Conciliaciones |  |  | 2026-10-08 | 2026-10-30 | 17 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Generación de Insumos - Diferimientos con Apis |  |  | 2026-10-08 | 2026-10-30 | 17 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Generación del Estado de Cuenta - Contenedores SV |  |  | 2026-10-08 | 2026-10-30 | 17 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Pruebas con Servicio de Interfactura |  |  | 2026-11-03 | 2026-11-27 | 19 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
1.4 | DISPOSICIÓN DE EFECTIVO - APP |  |  | 2026-07-13 | 2026-12-12 | 110 | 3% | 23.64% | -20.64% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
Análisis
| Requerimiento de Negocio |  | Negocio | 2026-07-13 | 2026-07-25 | 10 | 30% | 100% | -70% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Solicitud de Change Request - BPC |  | CMS | 2026-07-13 | 2026-07-24 | 10 | 30% | 100% | -70% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Solicitud de Guía Contable |  | Contabilidad | 2026-07-11 | 2026-07-25 | 10 | 30% | 100% | -70% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación de Guía Contable |  | CMS / Contabilidad | 2026-07-28 | 2026-08-01 | 4 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Análisis de Api #1 - BPC |  | BPC | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Análisis de Api #2 - BPC |  | BPC | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Análisis de Api #3 - BPC |  | BPC | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 5 | 0% | 20% | -20% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Diseño | [5 empty] | 0%
| Configuración en SVBO |  | BPC |  |  |  | 0%
| Configuración en SVFE |  | BPC |  |  |  | 0%
| Sincronización de Contenedores |  | BPC |  |  |  | 0%
| Desarrollo | [5 empty] | 0%
| Generación de Eventos - Disposición |  | BPC |  |  |  | 0%
| Generación de Contrato Api #1 |  | BPC |  |  |  | 0%
| Generación de Contrato Api #2 |  | BPC |  |  |  | 0%
| Generación de Contrato Api #3 |  | BPC |  |  |  | 0%
| Generación de Contrato Api #4 |  | BPC |  |  |  | 0%
| Actualización de Apigate | [5 empty] | 0%
| Solución de Póliza Contable |  | BPC | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 5 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Generación de Archivos XML |  | BPC | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 5 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
Pruebas Unitarias
| Documentación QA |  |  | 2026-09-04 | 2026-09-11 | 6 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Validación de completitud de documentación entregada por DEV |  |  | 2026-09-04 | 2026-09-11 | 6 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Matriz de ambiguedades (generada por QA) |  |  | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 6 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Matriz de ambiguedades (resolución DEV) |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Matriz de Trazabilidad / CDP |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Documentación Shift Left |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-30 | 3 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Promoción a ambiente QA / Shift Left |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-30 | 3 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Etapa de Ejecución de Pruebas Smart Vista |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-30 | 3 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Estabilización de ambientación para pruebas QA (smoke Test) |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-30 | 3 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Pruebas QA |  |  | 2026-10-01 | 2026-12-12 | 52 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Ejecucion de Pruebas |  |  | 2026-10-01 | 2026-10-16 | 12 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Pruebas QA (Pruebas SIT / Integrales) |  |  | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 10 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Pruebas de Regresón |  |  | 2026-11-03 | 2026-11-20 | 14 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Pruebas UAT |  |  | 2026-11-23 | 2026-12-12 | 15 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Liberación a Producción |  |  | 2026-12-02 | 2026-12-18
1.5 | HOMOLOGACIÓN DE CONCEPTOS DE COMISIONES | - | Armando Riveros | 2026-07-01 | 2026-11-13 | 98 | 12% | 34.69% | -22.69% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Análisis |  |  | 2026-07-13 | 2026-07-24 |  |  |  |  | 🟢 A tiempo
| Generar Control de Cambios para Apificación |  | Armando Riveros | 2026-07-13 | 2026-07-24 | 10 | 60% | 100% | -40% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Revisión de Documento de Descripciones |  | Armando Riveros | 2026-07-13 | 2026-07-24 | 10 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo
| Requerimiento para Estado de Cuenta |  | Armando Riveros | 2026-07-13 | 2026-07-24 | 10 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo
| Diseño |  |  | 2026-07-27 | 2026-08-07 |  | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo
| Mesa de Trabajo - SmartVista con Apificación |  | Armando Riveros | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 10 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo
| Documento de Descripciones |  | Armando Riveros | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 10 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo
| Trazabilidad con Canales |  | Armando Riveros | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 10 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo
| Desarrollo |  |  | 2026-08-10 | 2026-09-18 |  | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo
| Generación de Clientes |  | Armando Riveros | 2026-08-10 | 2026-08-21 | 10 | 0% | 60% | -60% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Generar Insumos de Compras Normales |  | Armando Riveros | 2026-08-10 | 2026-08-21 | 10 | 0% | 60% | -60% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Generar Insumos de Compras MSI |  | Armando Riveros | 2026-08-10 | 2026-08-21 | 10 | 0% | 60% | -60% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Contratación - crédito |  | Armando Riveros | 2026-08-24 | 2026-09-04 | 10 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Disposición del Crédito en efectivo; (ventanilla) |  | Armando Riveros | 2026-08-24 | 2026-09-04 | 10 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Reposición de tarjeta del titular; por robo o extravío |  | Armando Riveros | 2026-08-24 | 2026-09-04 | 10 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Reposición de tarjeta del titular; por desgaste |  | Armando Riveros | 2026-08-24 | 2026-09-04 | 10 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Reposición de tarjeta del titular; por desgaste (ventanilla) |  | Armando Riveros | 2026-08-24 | 2026-09-04 | 10 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Reposición de tarjeta adicional; por robo o extravío |  | Armando Riveros | 2026-08-24 | 2026-09-04 | 10 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Reposición de tarjeta adicional; por desgaste |  | Armando Riveros | 2026-08-24 | 2026-09-04 | 10 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Validación de Ticket - Consulta de Movimientos |  | Armando Riveros | 2026-09-07 | 2026-09-18 | 10 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Validación de Ticket - Consulta de Saldo |  | Armando Riveros | 2026-09-07 | 2026-09-18 | 10 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Pruebas |  | Armando Riveros | 2026-10-01 | 2026-11-13 | 32 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Pruebas Unitarias - Apis |  | Armando Riveros | 2026-10-01 | 2026-11-13 | 32 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Pruebas de Movimientos con Clientes |  | Armando Riveros | 2026-10-01 | 2026-11-13 | 32 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Pruebas Integrales |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-10-01 | 2026-11-13 | 32 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Generar documentación de pruebas |  | Armando Riveros | 2026-10-01 | 2026-11-13 | 32 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Generación de Shif Left - Promoción a QA. |  | Armando Riveros | 2026-10-01 | 2026-11-13 | 32 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Generación de Insumos - Canales |  | Armando Riveros | 2026-10-01 | 2026-11-13 | 32 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
1.6 | NUEVA REGLA DE LIMITAR SALDO A FAVOR (AUDITORÍA) | - | Armando Garcia Ortiz | 2026-07-27 | 2026-08-31 | 26 | 0% | 61.54% | -61.54% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Análisis y Diseño |  |  | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 10
| Revisión del DEF Saldo a Favor - SVBO |  |  | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 10 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Integración de SVBO con SVFE - Sincronización de Contenedores |  |  | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 10
| Configuración de Eventos |  |  | 2026-07-27 | 2026-08-31 | 26
| Pruebas Unitarias |  |  | 2026-09-01 | 2026-10-23 | 39 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Caso de Prueba #1 - Línea de Crédito Total |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-11 | 9 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Caso de Prueba #2 - Línea de Crédito Parcial |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-11 | 9 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Caso de Prueba #3 - Saldo a Favor - Compras Normales |  |  | 2026-09-14 | 2026-09-25 | 10 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Caso de Prueba #4 - Saldo a Favor - Compras MSI |  |  | 2026-09-14 | 2026-09-25 | 10 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Caso de Prueba #5 - Generar Corte de Tarjeta |  |  | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 10 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Caso de Prueba #6 - Pago SPEI contra Compra Normal |  |  | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 10 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Caso de Prueba #7 - Pago Sucursal contra Compra Normal |  |  | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 10 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Caso de Prueba #8 - Pago App contra Compra Normal |  |  | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 10 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Caso de Prueba #9 - Pago Interbancario contra Compra Normal |  |  | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 10 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Caso de Prueba #10 - Contabilidad |  |  | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 10 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Caso de Prueba #10 - Estado de Cuenta (Apartado de Saldo a Favor) |  |  | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 10 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Pruebas QA (Pruebas SIT / Integrales) |  |  | 2026-09-14 |  | 1 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Validación de completitud de documentación entregada por DEV |  |  | 2026-09-14 | 2026-10-16 | 25 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Matriz de ambigüedades (Generada por QA) |  |  | 2026-09-14 | 2026-10-16 | 25 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Matriz de ambigüedades (Resolución DEV) |  |  | 2026-09-14 | 2026-10-16 | 25 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Matriz de Trazabilidad / Casos de Prueba (CDP) |  |  | 2026-09-14 | 2026-10-16 | 25 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| VoBo Trazabilidad / CDP |  |  | 2026-09-14 | 2026-10-16 | 25 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Matriz de CDP |  |  | 2026-09-14 | 2026-10-16 | 25 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| VoBo Matriz de CDP |  |  | 2026-09-14 | 2026-10-16 | 25 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Generación de Shif Left #1- Promoción a QA. |  |  | 2026-09-01 | 2026-11-27 | 64 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Generar documentación de pruebas |  |  | 2026-09-01 | 2026-11-27 | 64 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Promoción a ambiente QA / Shift Left |  |  | 2026-09-01 | 2026-11-27 | 64 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Etapa de Ejecución de Pruebas Smart Vista |  |  | 2026-09-01 | 2026-11-27 | 64 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Estabilización de ambientación para pruebas QA (smoke Test) |  |  | 2026-09-01 | 2026-11-27 | 64 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Pruebas QA (Pruebas SIT / Integrales) |  |  | 2026-09-01 | 2026-11-27 | 64 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Pruebas de Regresión |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-13 | 10 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Pruebas UAT |  |  | 2026-11-16 | 2026-11-30 | 11 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Liberación a Producción |  |  |  |  | 1 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Generación de Control de Cambios |  |  |  |  | 1 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Presentación en Comité |  |  |  |  | 1 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Integrar Folio de CC de BD en archivo de Cómite |  |  |  |  | 1 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
1.7 | 88 REGLAS AUTORIZADOR SMARTVISTA | - | Armando Garcia Ortiz | 2026-06-06 | 2026-09-04 | 65 | 44% | 78.46% | -34.46% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Análisis y Diseño |  |  | 2026-06-06 | 2026-06-25 | 14
| Solicitud de Sizing a BPC Componente Fraud Management (SVFM) |  | BPC | 2026-06-06 | 2026-06-19 | 10 |  |  |  | 🟢 A tiempo
| Generar actividades para las reglas de autorizador conforme al árbol de reglas de negocio. | - | José Jaimes Ortiz | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 1 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Entregar Plan de Trabajo detallado (hitos, insumos, salidas R4) respetando cadencia actual. | - | BPC | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 2 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Institucionalizar sesiones semanales de seguimiento (15 min) para revisión de avances. | - | Fernanda Barbosa | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 1 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Compartir tabla de equivalencias de códigos de respuesta internos (3 dígitos SV) vs estándares ISO (2 dígitos Global). | - | Miguel Sánchez Hernández | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 1 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Definir y firmar matriz RACI + criterios de aceptación (Definition of Done) y criterios de Go/No-Go medibles por fase. | - | José Jaimes Ortiz | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 1 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Levantar matriz de riesgos y dependencias (RAID log) con dueños y planes de mitigación; revisión semanal. | - | José Jaimes Ortiz | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 1 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Confirmar disponibilidad y reserva formal de ambientes (DEV/QA/UAT/Pre-Prod) y datos de prueba enmascarados. | - | José Jaimes Ortiz | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 2 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Solo DEV2 y TEST
| Desarrollo |  |  | 2026-06-26 | 2026-07-26 | 21 | 80% | 100% | -20% | 🔴 Retrasado
| Actualización de Diagrama de Solución |  |  | 2026-06-26 | 2026-07-17 | 16 | 90% | 100% | -10% | 🔴 Retrasado
| Generar ticket de arquitectura para contemplar el SVFM - DEV |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-06-26 | 2026-07-17 | 16 | 90% | 100% | -10% | 🔴 Retrasado
| Generar ticket de arquitectura para contemplar el SVFM. - QA |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-06-26 | 2026-07-17 | 16 | 90% | 100% | -10% | 🔴 Retrasado
| Generar ticket de arquitectura para contemplar el SVFM. - UAT |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-06-26 | 2026-07-17 | 16 | 90% | 100% | -10% | 🔴 Retrasado
| Solicitar llaves CAVV |  | Arturo Cortés | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado
| Configuración de llaves CAVV en SVFM |  |  | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado
Pruebas Unitarias
| Generar catálogo de Afiliaciones y Giros (MCC) permitidos/restringidos para Listas Negras (R2). | - | Luis Aguirre | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 2 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Definir matriz de validación PEM-ECI actualizada para configuración (R26, R42). | - | Luis Aguirre | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 2 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Generar e inyectar tramas de prueba ISO sintéticas para escenarios operativos (tarjetas bloqueadas, límites, etc.). | - | José Jaimes Ortiz | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Generar tramas de prueba específicas para transacciones internacionales (Tokens 17 y 20). | - | José Jaimes Ortiz | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Construir matriz de trazabilidad Reglas de negocio (árbol) ⇄ Configuración SV ⇄ Caso de prueba ⇄ Evidencia. | - | José Jaimes Ortiz / Ingenieros BPC | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 2 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Definir set de datos de prueba productivo-realista (BIN ranges, tarjetas crédito vigentes/vencidas/bloqueadas, divisas). | - | José Jaimes Ortiz | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 2 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Request perrequisites installation document to SysAdmin | - | BPC SysAdmin | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Bancoppel document prerequisites understanding | - | Miguel Bucio,BPC PM | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Bancoppel infraestructure provisioning to install SVFM | - | Miguel Bucio,Fernanda Barbosa | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 15 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Sysadmin Infraestructure validation | - | BPC SysAdmin | 2026-05-05 | 2026-05-26 | 16 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| BPC SVFM Installation | - | BPC SysAdmin | 2026-05-07 | 2026-06-06 | 5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Config and Test Connectivity SVFM - SVFE | - | BPC IE | 2026-05-14 | 2026-06-02 | 1.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Test SVFM basic functionality rules | - | BPC IE,BPC PM | 2026-05-15 | 2026-06-03 | 1 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Configurar Reglas Módulo 1 (SVFE - Lógica Core) en plataforma, priorizando comportamiento nativo sobre árbol visual. | - | Ingenieros implementación BPC | 2026-06-30 | 2026-07-02 | 3 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| BIN emisor es desconocido Una solicitud de compra es rechazada porque los primeros dígitos del número de cuenta (BIN) no están registrados o son desconocidos para el sistema emisor [1]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Tarjeta Extraviada El cliente reportó la tarjeta como extraviada; cualquier intento de uso es rechazado con el código Pick-up card (41) [3, 5]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Tarjeta robada Un TPV intenta procesar una tarjeta marcada como robada (43: Stolen card, pick-up) [3, 5]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| No hay registro de tarjeta Un intento de transacción se realiza con un PAN que no existe o no tiene un registro activo en el Core Bancario [6]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Tarjeta inválida. Una compra en línea ECI 5 (Comercio seguro, titular autenticado) es rechazada (14) porque la validación del CAVV/AAV falló (ej., C0.12 = 1) [6, 7]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Las fechas de vencimiento en la base de datos y en la tarjeta no coinciden Una transacción de Compra es rechazada porque la fecha de vencimiento proporcionada en el DE-35 difiere de la fecha registrada en CMS[2, 8]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Validación Producto Tarjeta Existente. La tarjeta está asociada al producto 'X', pero dicho producto no está definido o activo en la base de datos CMS SV[8]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Validación Digito Verificador Tarjeta. El PAN enviado en la transacción no pasa la verificación del algoritmo de dígito verificador [9]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Validación Estatus Tarjeta (Estatus Cancelada) Una compra con Chip (PEM=05) en un supermercado es rechazada (46) porque la tarjeta fue cancelada previamente [9]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Validación Estatus Tarjeta (Estatus Dañada) Un cargo en línea (TNP) para una tarjeta marcada internamente como Dañada es rechazado (46) [12]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Validación Estatus Tarjeta (Estatus Destruida) Cualquier transacción recibida para una tarjeta con estatus Destruida es declinada (46) [12]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Validación Estatus Tarjeta (Falla por deterioro) Se recibe una transacción Fast Funds (que requiere CT y S7) [16], y la tarjeta tiene estatus 'Falla por deterioro', resultando en rechazo (46) [13]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Rechazo por Estatus de Token Inactivo/Suspendido/Desactivado Un pago móvil con un Token (TV.14) que el cliente marcó como 'Suspendido' (S) es automáticamente rechazado (14) [17, 18]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Cuenta ha sido cerrada La cuenta bancaria vinculada al PAN ha sido cerrada, y se rechaza la transacción (46) [19]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Crédito Bloqueado por Mora Un cliente tiene mora en su crédito; un cargo recurrente (Q2.1=02) es rechazado (62), aunque los datos de vencimiento y CVV2 se omiten de la validación [19, 20]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| La tarjeta no está activada Se intenta usar una tarjeta física o virtual que nunca se ha activado, resultando en rechazo (78: Contact card issuer) [22, 23]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Fecha de vencimiento inválida La fecha de vencimiento enviada en el DE-35 no cumple con el formato AAMM o es sintácticamente imposible [2, 22]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| La tarjeta ha expirado La fecha de vencimiento (DE-35) es anterior a la fecha actual de la transacción (54: Expired card) [22, 24]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Aviso - Pase a pruebas unitarias - Ola 1 |  | Arturo Montaño Pérez | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| La tarjeta está temporalmente bloqueada El cliente bloqueó temporalmente su tarjeta a través de la aplicación. Cualquier intento de uso resulta en rechazo (59: Suspected fraud) [24, 25]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| La transacción está bloqueada por el emisor El emisor ha bloqueado ciertas afiliaciones derivado del riesgo de transaccionar. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Validación operativa Compra EMV Una transacción de Tarjeta Presente utiliza un PEM (ej. 02 Banda Magnética Editada) que no está permitido para transacciones TP, declinándose con 57 [26, 29]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Validación operativa Ecommerce / MOTO Una compra E-commerce (Q2.1=09) se recibe sin CVV2 ni datos 3DS, lo cual es obligatorio por seguridad, y es rechazada (57) [31, 36]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Falta confirmar llave CAVV
| Validación relación PEM-ECI en TNP Se recibe una transacción TNP con PEM=81 (Entrada Manual E-Commerce SECURE CODE) [39] y ECI=1 (MOTO) [38], una combinación considerada inválida, por lo que se rechaza (57) [37]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Falta confirmar llave CAVV
| Validación operativa Tokenizadas. Una transacción basada en Token (Token TV presente) [40, 41] es recibida, pero el emisor no permite transacciones tokenizadas para ese producto (57) [37]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Validación operativa CHECK IN/CHECK OUT Se recibe una transacción que es identificada como CHECK IN/OUT (ej. transporte), y el emisor rechaza esa operativa (57) [42, 44]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Transacción sin ejemplos exitosos actuales, transacción no certificada
| Validación operativa Fast Funds Se recibe una solicitud de OCT Fast Funds (DE-3=26) que no está permitida por el emisor (57) [42, 45]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Validación operativa AFD Se recibe una transacción de Abono Inmediato (AFD, si fuera identificado por el código de procesamiento) que está restringida para el tipo de producto de tarjeta (57) [46]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Validación de operativas MSI / MCI / BNPL Una compra se solicita a 6 MSI (Token Q6.2=06, Q6.3=03) [50], pero el producto de la tarjeta no soporta pagos diferidos, resultando en rechazo (57) [48]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Validación operativa TAG. Se recibe una transacción de peaje (TAG, Q2.1=24) que no está habilitada en las condiciones del producto (57) [32, 48]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Validación operativa CoF/CR Una transacción de Cargo Recurrente (Q2.1=02) o COF (PEM=10) es recibida, pero la operativa está restringida (57) [51]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Validación operativa CAT Un pago en un terminal activado por el tarjetahabiente (CAT, Q2.1=19) es rechazado (57) porque el emisor restringe este canal [32, 51]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Validación operativa CashBack / Cashback Advanced Una solicitud de Compra con Cash Back (DE-3=09) [43] es rechazada (57) porque el producto de la tarjeta no tiene habilitada la función de Cash Back [54]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Validación permite Transacción Cajeros. Una tarjeta virtual con estatus de Token 'Inactivo' (TV.14='I') [18] intenta un retiro en ATM, siendo rechazada (57) [54, 56]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Falta confirmar un valor para identificar ATMs
| Validar que se rechacen las compras POS con PEM 80 Una transacción de compra (TP) se recibe en modo Fallback (PEM=80) [39], lo que implica que el chip no pudo ser leído, y se rechaza por seguridad (82) [58]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| CAVV de 3DS en ECI 05 no encontrado, la verificación falló, validación inválida, titular NO autenticado 3DSec, Autenticacion 3DSecure NO realizada. Una compra en línea ECI 05 es recibida, pero el criptograma CAVV/AAV (Token C6/CE) no fue encontrado o la v | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Validar que en transaciones de verificación de cuenta (cod tran 81) monto igual o diferente de $0.00, validar la correcta presencia del CVV2 Estático o Dinámico Una transacción de Verificación de Cuenta (DE-3=81) se recibe sin el CVV2 (C0.1), violando la | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Validar CVV2 estático o dinámico en compras ecommerce - PEM 00,01,10 y 81 en los ECI 00, 02, 03, 04, 05, 06, 07 y 08 Una transacción E-commerce (PEM=01, ECI=07) tiene un CVV2 incorrecto; la transacción es rechazada con 82/N7 [62, 63]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-06-19 | 2026-06-22 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Validar que en una Transacción COF con PEM 10, en los ECI en los ECI 00, 02, 03, 04, 05, 06, 07 y 08, se deberá validar que el CVV2 -estático o dinámico- si esté presente y si está presente, se deberá validar, caso contrario se validará el OTID Una transa | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Validar que haya un enrolamiento a COF en compras de ecommerce CIT/MIT con PEM 10, con CVV2 estático o dinámico en los ECI en los ECI 00, 02, 03, 04, 05, 06, 07 y 08 Una compra COF (PEM=10) no tiene OTID (no está enrolada) y el CVV2 proporcionado es incor | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Validar que en una Transacción COF con PEM 10, en los ECI en los ECI 00, 02, 03, 04, 05, 06, 07 y 08, se deberá validar que si el CVV2 -estático o dinámico- NO esta presente, el OTID viene en blanco, se deberá validar por WHITELIST y Monto (los cuales se | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Aviso - Pase a pruebas unitarias - Ola 2 |  | Arturo Montaño Pérez | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Validar que, al realizar una compra con PEM O5, 07 se solicite la validación de NIP exeptuando las reglas de QPS y Contactless. Una compra con Chip (PEM=05) requiere NIP (C4.12=2) [30], pero la verificación del DE-52 (NIP) falla (82) [69]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Se tendrían que definir los parámetros para estas operativas en los insumos para pruebas
| Validar que, al realizar una compra con PEM 90 (Nacional) se solicite la validación de NIP y sea rechazada Una transacción de banda magnética (PEM=90) se recibe con PIN (DE-52) y es rechazada automáticamente (82) por ser una combinación de alto riesgo [71 | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Validar Enrolamiento Mal Formado (PJ.1='E' sin Trazabilidad) Un enrolamiento COF (PJ.1='E') para Mastercard omite el Trace ID (Token 20.2), siendo rechazado (12) [67, 72]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Bloqueo de Tarjeta Virtual Se intenta utilizar un Token cuyo estatus (TV.14) ha sido marcado como 'Desactivado permanente' por el cliente (14) [18, 72]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| El indicador de presencia de CVV2 dinámico muestra que el CVV2 no se valido El sistema verifica el CVV2 dinámico (dCVV) y detecta que la validación criptográfica falló (N7) [74]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| CVV2 dinámico presente pero su longitud es menor a 3 dígitos Una transacción TNP envía un CVV2 (C0.1) con una longitud inferior a 3 caracteres, resultando en un error de formato (N7) [74]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| CVV2 dinámico incorrecto El CVV2 dinámico proporcionado en C0.1 no corresponde al valor generado por el algoritmo del Emisor (N7) [75]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| ARQC Invalido. El criptograma de solicitud de autorización (ARQC, B2.4) no pasa la verificación criptográfica del emisor, resultando en rechazo (82) [81]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 0.5 | 50% | 50% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Validación VISA de campo 39 (ARQC) para CAM. Si el ARQC es inválido en una transacción VISA, se aplica un rechazo con 82 [84]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 0.5 | 50% | 50% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Validación ATC NO corresponde. El Application Transaction Counter (ATC) (B2.8/CZ.1) es menor que el valor guardado, sugiriendo una repetición de transacción (82) [28, 84]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Error durante el procesamiento del CVV2 estático Un error técnico (ej. en el HSM) impide la correcta verificación del CVV2 estático, resultando en rechazo (82) [87]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| CVV2 estático incorrecto (HSM) - Tarjeta Presente El CVV2 estático proporcionado en C0.1 para una transacción TP es verificado contra el valor maestro en el HSM y no coincide (82) [87]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| El indicador de presencia de CVV2 muestra que el CVV2 (HSM) - Tarjeta Presente El indicador C0.8 muestra que el CVV2 está presente, pero la verificación falló o es inconsistente (82) [88]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| CVV2 presente pero su longitud es menor a 3 dígitos (HSM) - Tarjeta Presente El CVV2 (C0.1) se recibe con una longitud inferior a 3 dígitos, generando un rechazo por formato (82) [88]. | - | Adalberto Valadez,Sonny Benavides,Francisco Mena | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Validación CVV (RACAL) Una compra TNP que no cae en las excepciones (ej. no es Cargo Automático Q2.1=02) se recibe sin CVV2, resultando en rechazo (82) [90]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| CASHBACK SIN PIN OFFLINE VALIDO Una compra con Cash Back (DE-3=09) requiere NIP, pero la verificación de PIN falló y se excedió el límite de reintentos acumulados (75) [23, 90]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Fallo de autenticación EMV El sistema detecta que la información de verificación de chip (ej. TVR) es inconsistente con el modo en que se capturó la transacción, resultando en rechazo (12) [95]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-07-03 | 2026-07-06 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Transacción duplicada Se recibe una solicitud con los identificadores DE-11 y DE-37 idénticos a una transacción procesada recientemente [96, 97]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Método de autorización es desconocido El campo Q1 (modo de autorización) contiene un valor no esperado, resultando en un error del sistema (96) [96, 99]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| PIN incorrecto, fallos excesivos de PIN. El contador de intentos de PIN fallidos excede el límite (ej. 3), causando el rechazo de la transacción y el bloqueo del PIN (75) [23, 100]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| No se permiten más transacciones de esta categoría en el ciclo, validación ATM. La tarjeta ha excedido el límite de frecuencia (65) para transacciones de Retiro (DE-3: Retiro) en el ciclo actual [103]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Límite en el número total de transacciones por ciclo excedido en ATM Se alcanza el límite total de transacciones ATM permitidas para el ciclo de facturación (65) [103]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Contador máximo transacciones (día/mes) (nacional/internacional) contactless ATM alcanzado La transacción excede el número máximo de operaciones contactless ATM permitidas en el día (65) [104]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| No se puede validar el PIN; el módulo de seguridad está caído, uso exclusivo ATM El módulo de seguridad (HSM) encargado de validar el PIN (DE-52) de un ATM está inoperativo (86) [104]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Aviso - Pase a pruebas unitarias - Ola 3 |  | Arturo Montaño Pérez | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| No hay datos de PIN en la transacción de ATM Una transacción de retiro ATM que requiere PIN (DE-52) no incluye los datos del PIN encriptado (55: Incorrect PIN) [55, 105]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| En una transacción de CAMBIO de PIN, la validación del nuevo PIN fue incorrecta en ATM La verificación criptográfica del nuevo NIP durante un cambio de PIN en ATM falla (55) [105]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Respuesta revertida después de un tiempo de espera en ATM La transacción original no fue respondida a tiempo por BanCoppel, lo que generó un reverso por timeout (0420/0421) y resulta en código 96 [99, 106, 108]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-07-10 | 2026-07-13 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| No existe tal código de respuesta de la red en ATM El Emisor devuelve un código de respuesta (DE-39) que no está registrado en la tabla de códigos reconocidos por E-Global (96) [99, 106, 109]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Fondos insuficientes. El monto de la transacción (DE-4) excede el saldo o límite disponible (51: Not sufficient funds) [24, 106]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Cuenta inválida. El número de cuenta asociado (DE-102) es incorrecto o no está asociado a una cuenta válida (14) [110]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Transacción aprobada El mensaje pasa todas las validaciones y se autoriza (00 Approved). El emisor regresa el código de autorización (DE-38) [85, 110]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| SVFM Rules | - |  | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 13.75 | 59% | 100% | -41% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Comercio temporalmente restringido Un comercio identificado (DE-42) intenta procesar una tarjeta, pero el sistema rechaza la transacción porque el comercio está temporalmente en una lista restringida [3]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| La transacción está bloqueada por el titular de la tarjeta. El titular tiene bloqueadas las transacciones en ATMs de terceros (código de respuesta interno 9G) [25]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| País temporalmente restringuido Una transacción de Compra se origina en un país restringido (DE-43) y se rechaza (12: Invalid transaction) [26, 27]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Validación Permite Cambio de NIP ATM en IST (Tercero). Un cliente intenta realizar un cambio de NIP en un ATM que no es propio ni está en la red de IST Switch, resultando en rechazo (57) [57]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Validación Cambio de NIP en ATM Propio. Un Cambio de NIP solicitado en un ATM propio es rechazado (57) porque no cumple con las reglas internas del emisor [58]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| PIN OFFLINE - MAN IN THE MIDDLE O WEDGE ATTACK DEVICE Una transacción Chip (TP) muestra inconsistencia en la validación del PIN, sugiriendo un ataque de clonación de PIN, y es rechazada (82) [75]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| PIN OFFLINE BY PASS El TVR dentro del Token B2 indica que el PIN era requerido pero no fue ingresado (PIN bypass) [79, 80]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| PIN OFFLINE BLOQUEADO El TVR (B2.3) indica que el límite de intentos de PIN ha sido superado (82) [79, 80]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| ARQC Duplicado Una transacción EMV es rechazada (82) porque el ARQC (B2.4) coincide con uno procesado previamente, indicando duplicidad [81]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-17 | 2026-07-20 | 0.5 | 50% | 0% | 50% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Límite de trxns 15 min / diarias / mensual Un cliente excede el número máximo de transacciones Contactless (PEM=07) permitido en 15 minutos (65: Exceeds withdrawal frequency limit) [24, 91]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Límite de monto 15 min / diarias / mensual Una transacción de Compra (DE-4) es rechazada porque su monto hace que se exceda el límite monetario acumulado para transacciones Contactless en el periodo de 15 minutos (61) [24, 92]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Límite de Frecuencia/Monto por Solicitante de Token (TRID) Si un mismo proveedor de Wallet (TRID) genera múltiples transacciones fallidas en corto tiempo para un PAN, se bloquea el TRID temporalmente (65) [93, 94]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Límite txns CashBack / CashAdvance (diarios/mensuales) (nacional / internacional) Un cliente intenta realizar más transacciones Cash Back (DE-3=09) de las permitidas en el límite diario (61) [24, 95]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación de límite de Transacciones Cambio de NIP ATM diarias. El cliente intenta realizar el cuarto cambio de NIP en un ATM en el día, excediendo el límite de frecuencia (65) [96]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación Reintentos Excedidos CVV2 inválido. Un usuario excede los 12 intentos fallidos de CVV2 para una compra digitada, lo que resulta en rechazo (75) [100]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Monto máximo (diario / mensual) (nacional / internacional) contactless ATM alcanzado Un retiro contactless en ATM hace que el acumulado diario exceda el límite de monto permitido para ese canal (61) [24, 102]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Monto máximo transacción única nacional/internacional contactless ATM alcanzado Se solicita un retiro (DE-4) con Contactless que supera el monto máximo individual permitido por el producto (61) [24, 102]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Aviso - Pase a pruebas unitarias - Ola 4 |  | Arturo Montaño Pérez | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Rules Config Documentation | - | BPC PM | 2026-07-24 | 2026-07-27 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Rules SIT | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-20 | 2026-07-29 | 7.25 ? | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| SVFE Rules SIT | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 5.75 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| BIN emisor es desconocido Una solicitud de compra es rechazada porque los primeros dígitos del número de cuenta (BIN) no están registrados o son desconocidos para el sistema emisor [1]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Tarjeta Extraviada El cliente reportó la tarjeta como extraviada; cualquier intento de uso es rechazado con el código Pick-up card (41) [3, 5]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Tarjeta robada Un TPV intenta procesar una tarjeta marcada como robada (43: Stolen card, pick-up) [3, 5]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| No hay registro de tarjeta Un intento de transacción se realiza con un PAN que no existe o no tiene un registro activo en el Core Bancario [6]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Tarjeta inválida. Una compra en línea ECI 5 (Comercio seguro, titular autenticado) es rechazada (14) porque la validación del CAVV/AAV falló (ej., C0.12 = 1) [6, 7]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Las fechas de vencimiento en la base de datos y en la tarjeta no coinciden Una transacción de Compra es rechazada porque la fecha de vencimiento proporcionada en el DE-35 difiere de la fecha registrada en CMS[2, 8]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación Producto Tarjeta Existente. La tarjeta está asociada al producto 'X', pero dicho producto no está definido o activo en la base de datos CMS SV[8]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación Digito Verificador Tarjeta. El PAN enviado en la transacción no pasa la verificación del algoritmo de dígito verificador [9]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación Estatus Tarjeta (Estatus Cancelada) Una compra con Chip (PEM=05) en un supermercado es rechazada (46) porque la tarjeta fue cancelada previamente [9]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación Estatus Tarjeta (Estatus Dañada) Un cargo en línea (TNP) para una tarjeta marcada internamente como Dañada es rechazado (46) [12]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación Estatus Tarjeta (Estatus Destruida) Cualquier transacción recibida para una tarjeta con estatus Destruida es declinada (46) [12]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación Estatus Tarjeta (Falla por deterioro) Se recibe una transacción Fast Funds (que requiere CT y S7) [16], y la tarjeta tiene estatus 'Falla por deterioro', resultando en rechazo (46) [13]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Rechazo por Estatus de Token Inactivo/Suspendido/Desactivado Un pago móvil con un Token (TV.14) que el cliente marcó como 'Suspendido' (S) es automáticamente rechazado (14) [17, 18]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Cuenta ha sido cerrada La cuenta bancaria vinculada al PAN ha sido cerrada, y se rechaza la transacción (46) [19]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Crédito Bloqueado por Mora Un cliente tiene mora en su crédito; un cargo recurrente (Q2.1=02) es rechazado (62), aunque los datos de vencimiento y CVV2 se omiten de la validación [19, 20]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| La tarjeta no está activada Se intenta usar una tarjeta física o virtual que nunca se ha activado, resultando en rechazo (78: Contact card issuer) [22, 23]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Fecha de vencimiento inválida La fecha de vencimiento enviada en el DE-35 no cumple con el formato AAMM o es sintácticamente imposible [2, 22]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| La tarjeta ha expirado La fecha de vencimiento (DE-35) es anterior a la fecha actual de la transacción (54: Expired card) [22, 24]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| La tarjeta está temporalmente bloqueada El cliente bloqueó temporalmente su tarjeta a través de la aplicación. Cualquier intento de uso resulta en rechazo (59: Suspected fraud) [24, 25]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| La transacción está bloqueada por el emisor El emisor ha bloqueado ciertas afiliaciones derivado del riesgo de transaccionar. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación operativa Compra EMV Una transacción de Tarjeta Presente utiliza un PEM (ej. 02 Banda Magnética Editada) que no está permitido para transacciones TP, declinándose con 57 [26, 29]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación operativa Ecommerce / MOTO Una compra E-commerce (Q2.1=09) se recibe sin CVV2 ni datos 3DS, lo cual es obligatorio por seguridad, y es rechazada (57) [31, 36]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación relación PEM-ECI en TNP Se recibe una transacción TNP con PEM=81 (Entrada Manual E-Commerce SECURE CODE) [39] y ECI=1 (MOTO) [38], una combinación considerada inválida, por lo que se rechaza (57) [37]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación operativa Tokenizadas. Una transacción basada en Token (Token TV presente) [40, 41] es recibida, pero el emisor no permite transacciones tokenizadas para ese producto (57) [37]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación operativa CHECK IN/CHECK OUT Se recibe una transacción que es identificada como CHECK IN/OUT (ej. transporte), y el emisor rechaza esa operativa (57) [42, 44]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación operativa Fast Funds Se recibe una solicitud de OCT Fast Funds (DE-3=26) que no está permitida por el emisor (57) [42, 45]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación operativa AFD Se recibe una transacción de Abono Inmediato (AFD, si fuera identificado por el código de procesamiento) que está restringida para el tipo de producto de tarjeta (57) [46]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación de operativas MSI / MCI / BNPL Una compra se solicita a 6 MSI (Token Q6.2=06, Q6.3=03) [50], pero el producto de la tarjeta no soporta pagos diferidos, resultando en rechazo (57) [48]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación operativa TAG. Se recibe una transacción de peaje (TAG, Q2.1=24) que no está habilitada en las condiciones del producto (57) [32, 48]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación operativa CoF/CR Una transacción de Cargo Recurrente (Q2.1=02) o COF (PEM=10) es recibida, pero la operativa está restringida (57) [51]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación operativa CAT Un pago en un terminal activado por el tarjetahabiente (CAT, Q2.1=19) es rechazado (57) porque el emisor restringe este canal [32, 51]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación operativa CashBack / Cashback Advanced Una solicitud de Compra con Cash Back (DE-3=09) [43] es rechazada (57) porque el producto de la tarjeta no tiene habilitada la función de Cash Back [54]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación permite Transacción Cajeros. Una tarjeta virtual con estatus de Token 'Inactivo' (TV.14='I') [18] intenta un retiro en ATM, siendo rechazada (57) [54, 56]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validar que se rechacen las compras POS con PEM 80 Una transacción de compra (TP) se recibe en modo Fallback (PEM=80) [39], lo que implica que el chip no pudo ser leído, y se rechaza por seguridad (82) [58]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| CAVV de 3DS en ECI 05 no encontrado, la verificación falló, validación inválida, titular NO autenticado 3DSec, Autenticacion 3DSecure NO realizada. Una compra en línea ECI 05 es recibida, pero el criptograma CAVV/AAV (Token C6/CE) no fue encontrado o la v | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validar que en transaciones de verificación de cuenta (cod tran 81) monto igual o diferente de $0.00, validar la correcta presencia del CVV2 Estático o Dinámico Una transacción de Verificación de Cuenta (DE-3=81) se recibe sin el CVV2 (C0.1), violando la | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validar CVV2 estático o dinámico en compras ecommerce - PEM 00,01,10 y 81 en los ECI 00, 02, 03, 04, 05, 06, 07 y 08 Una transacción E-commerce (PEM=01, ECI=07) tiene un CVV2 incorrecto; la transacción es rechazada con 82/N7 [62, 63]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validar que en una Transacción COF con PEM 10, en los ECI en los ECI 00, 02, 03, 04, 05, 06, 07 y 08, se deberá validar que el CVV2 -estático o dinámico- si esté presente y si está presente, se deberá validar, caso contrario se validará el OTID Una transa | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validar que haya un enrolamiento a COF en compras de ecommerce CIT/MIT con PEM 10, con CVV2 estático o dinámico en los ECI en los ECI 00, 02, 03, 04, 05, 06, 07 y 08 Una compra COF (PEM=10) no tiene OTID (no está enrolada) y el CVV2 proporcionado es incor | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validar que en una Transacción COF con PEM 10, en los ECI en los ECI 00, 02, 03, 04, 05, 06, 07 y 08, se deberá validar que si el CVV2 -estático o dinámico- NO esta presente, el OTID viene en blanco, se deberá validar por WHITELIST y Monto (los cuales se | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validar que, al realizar una compra con PEM O5, 07 se solicite la validación de NIP exeptuando las reglas de QPS y Contactless. Una compra con Chip (PEM=05) requiere NIP (C4.12=2) [30], pero la verificación del DE-52 (NIP) falla (82) [69]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validar que,al realizar una compra con PEM 90 (Nacional) se solicite la validación de NIP y sea rechazada Una transacción de banda magnética (PEM=90) se recibe con PIN (DE-52) y es rechazada automáticamente (82) por ser una combinación de alto riesgo [71 | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validar Enrolamiento Mal Formado (PJ.1='E' sin Trazabilidad) Un enrolamiento COF (PJ.1='E') para Mastercard omite el Trace ID (Token 20.2), siendo rechazado (12) [67, 72]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Bloqueo de Tarjeta Virtual Se intenta utilizar un Token cuyo estatus (TV.14) ha sido marcado como 'Desactivado permanente' por el cliente (14) [18, 72]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| El indicador de presencia de CVV2 dinámico muestra que el CVV2 no se valido El sistema verifica el CVV2 dinámico (dCVV) y detecta que la validación criptográfica falló (N7) [74]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| CVV2 dinámico presente pero su longitud es menor a 3 dígitos Una transacción TNP envía un CVV2 (C0.1) con una longitud inferior a 3 caracteres, resultando en un error de formato (N7) [74]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| CVV2 dinámico incorrecto El CVV2 dinámico proporcionado en C0.1 no corresponde al valor generado por el algoritmo del Emisor (N7) [75]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| ARQC Invalido. El criptograma de solicitud de autorización (ARQC, B2.4) no pasa la verificación criptográfica del emisor, resultando en rechazo (82) [81]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación VISA de campo 39 (ARQC) para CAM. Si el ARQC es inválido en una transacción VISA, se aplica un rechazo con 82 [84]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación ATC NO corresponde. El Application Transaction Counter (ATC) (B2.8/CZ.1) es menor que el valor guardado, sugiriendo una repetición de transacción (82) [28, 84]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Error durante el procesamiento del CVV2 estático Un error técnico (ej. en el HSM) impide la correcta verificación del CVV2 estático, resultando en rechazo (82) [87]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| CVV2 estático incorrecto (HSM) - Tarjeta Presente El CVV2 estático proporcionado en C0.1 para una transacción TP es verificado contra el valor maestro en el HSM y no coincide (82) [87]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| El indicador de presencia de CVV2 muestra que el CVV2 (HSM) - Tarjeta Presente El indicador C0.8 muestra que el CVV2 está presente, pero la verificación falló o es inconsistente (82) [88]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| CVV2 presente pero su longitud es menor a 3 dígitos (HSM) - Tarjeta Presente El CVV2 (C0.1) se recibe con una longitud inferior a 3 dígitos, generando un rechazo por formato (82) [88]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación CVV (RACAL) Una compra TNP que no cae en las excepciones (ej. no es Cargo Automático Q2.1=02) se recibe sin CVV2, resultando en rechazo (82) [90]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| CASHBACK SIN PIN OFFLINE VALIDO Una compra con Cash Back (DE-3=09) requiere NIP, pero la verificación de PIN falló y se excedió el límite de reintentos acumulados (75) [23, 90]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Fallo de autenticación EMV El sistema detecta que la información de verificación de chip (ej. TVR) es inconsistente con el modo en que se capturó la transacción, resultando en rechazo (12) [95]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Transacción duplicada Se recibe una solicitud con los identificadores DE-11 y DE-37 idénticos a una transacción procesada recientemente [96, 97]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Método de autorización es desconocido El campo Q1 (modo de autorización) contiene un valor no esperado, resultando en un error del sistema (96) [96, 99]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| PIN incorrecto, fallos excesivos de PIN. El contador de intentos de PIN fallidos excede el límite (ej. 3), causando el rechazo de la transacción y el bloqueo del PIN (75) [23, 100]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| No se permiten más transacciones de esta categoría en el ciclo, validación ATM. La tarjeta ha excedido el límite de frecuencia (65) para transacciones de Retiro (DE-3: Retiro) en el ciclo actual [103]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Límite en el número total de transacciones por ciclo excedido en ATM Se alcanza el límite total de transacciones ATM permitidas para el ciclo de facturación (65) [103]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Contador máximo transacciones (día/mes) (nacional/internacional) contactless ATM alcanzado La transacción excede el número máximo de operaciones contactless ATM permitidas en el día (65) [104]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| No se puede validar el PIN; el módulo de seguridad está caído, uso exclusivo ATM El módulo de seguridad (HSM) encargado de validar el PIN (DE-52) de un ATM está inoperativo (86)[104]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| No hay datos de PIN en la transacción de ATM Una transacción de retiro ATM que requiere PIN (DE-52) no incluye los datos del PIN encriptado (55: Incorrect PIN) [55, 105]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| En una transacción de CAMBIO de PIN, la validación del nuevo PIN fue incorrecta en ATM La verificación criptográfica del nuevo NIP durante un cambio de PIN en ATM falla (55) [105]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Respuesta revertida después de un tiempo de espera en ATM La transacción original no fue respondida a tiempo por BanCoppel, lo que generó un reverso por timeout (0420/0421) y resulta en código 96 [99, 106, 108]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| No existe tal código de respuesta de la red en ATM El Emisor devuelve un código de respuesta (DE-39) que no está registrado en la tabla de códigos reconocidos por E-Global (96) [99, 106, 109]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Fondos insuficientes. El monto de la transacción (DE-4) excede el saldo o límite disponible (51: Not sufficient funds) [24, 106]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Cuenta inválida. El número de cuenta asociado (DE-102) es incorrecto o no está asociado a una cuenta válida (14) [110]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Transacción aprobada El mensaje pasa todas las validaciones y se autoriza (00 Approved). El emisor regresa el código de autorización (DE-38) [85, 110]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| SVFM Rules SIT | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 5.75 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Comercio temporalmente restringido Un comercio identificado (DE-42) intenta procesar una tarjeta, pero el sistema rechaza la transacción porque el comercio está temporalmente en una lista restringida [3]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-20 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| La transacción está bloqueada por el titular de la tarjeta. El titular tiene bloqueadas las transacciones en ATMs de terceros (código de respuesta interno 9G) [25]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| País temporalmente restringuido Una transacción de Compra se origina en un país restringido (DE-43) y se rechaza (12: Invalid transaction) [26, 27]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación Permite Cambio de NIP ATM en IST (Tercero). Un cliente intenta realizar un cambio de NIP en un ATM que no es propio ni está en la red de IST Switch, resultando en rechazo (57) [57]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación Cambio de NIP en ATM Propio. Un Cambio de NIP solicitado en un ATM propio es rechazado (57) porque no cumple con las reglas internas del emisor [58]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-20 | 2026-07-28 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| PIN OFFLINE - MAN IN THE MIDDLE O WEDGE ATTACK DEVICE Una transacción Chip (TP) muestra inconsistencia en la validación del PIN, sugiriendo un ataque de clonación de PIN, y es rechazada (82) [75]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-20 | 2026-07-28 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| PIN OFFLINE BY PASS El TVR dentro del Token B2 indica que el PIN era requerido pero no fue ingresado (PIN bypass) [79, 80]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| PIN OFFLINE BLOQUEADO El TVR (B2.3) indica que el límite de intentos de PIN ha sido superado (82) [79, 80]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| ARQC Duplicado Una transacción EMV es rechazada (82) porque el ARQC (B2.4) coincide con uno procesado previamente, indicando duplicidad [81]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Límite de trxns 15 min / diarias / mensual Un cliente excede el número máximo de transacciones Contactless (PEM=07) permitido en 15 minutos (65: Exceeds withdrawal frequency limit) [24, 91]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Límite de monto 15 min / diarias / mensual Una transacción de Compra (DE-4) es rechazada porque su monto hace que se exceda el límite monetario acumulado para transacciones Contactless en el periodo de 15 minutos (61) [24, 92]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Límite de Frecuencia/Monto por Solicitante de Token (TRID) Si un mismo proveedor de Wallet (TRID) genera múltiples transacciones fallidas en corto tiempo para un PAN, se bloquea el TRID temporalmente (65) [93, 94]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Límite txns CashBack / CashAdvance (diarios/mensuales) (nacional / internacional) Un cliente intenta realizar más transacciones Cash Back (DE-3=09) de las permitidas en el límite diario (61) [24, 95]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación de límite de Transacciones Cambio de NIP ATM diarias. El cliente intenta realizar el cuarto cambio de NIP en un ATM en el día, excediendo el límite de frecuencia (65) [96]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación Reintentos Excedidos CVV2 inválido. Un usuario excede los 12 intentos fallidos de CVV2 para una compra digitada, lo que resulta en rechazo (75) [100]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Monto máximo (diario / mensual) (nacional / internacional) contactless ATM alcanzado Un retiro contactless en ATM hace que el acumulado diario exceda el límite de monto permitido para ese canal (61) [24, 102]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Monto máximo transacción única nacional/internacional contactless ATM alcanzado Se solicita un retiro (DE-4) con Contactless que supera el monto máximo individual permitido por el producto (61) [24, 102]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Rules SIT Documentation | - | BPC PM | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Configurar Reglas Módulo 2 (SVFM - Límites/Riesgo) en Fraud Manager, asegurando llamadas agrupadas para rendimiento. |  | Ingenieros implementación BPC | 2026-06-30 | 2026-07-02 | 1 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Configurar diferenciación de reglas operativas para transacciones Nacionales vs. Internacionales (evitar falsos rechazos domésticos). |  | Ingenieros implementación BPC | 2026-07-03 | 2026-07-06 | 2 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Configurar códigos de rechazo ISO específicos dentro de las reacciones correspondientes en SV. |  | Ingenieros implementación BPC | 2026-07-03 | 2026-07-06 | 2 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Versionar y respaldar la configuración base (golden config) antes de iniciar pruebas; control de cambios de configuración. |  | Ingenieros implementación BPC | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 1 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Configurar integración/sincronización con HSM y manejo de llaves (validación criptográfica de PIN/CVV/ARQC). |  | Ingenieros implementación BPC | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 2 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
1.4 | Fase 4: Pruebas Integrales y QA
| Generar Plantillas de QA | - | Armando Garcia Ortiz | 2026-09-28 | 2026-11-06 | 30 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Pruebas Unitarias | - | Armando Garcia Ortiz | 2026-09-28 | 2026-11-06 | 30 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Etapa de Preparación SIWEB (Fecha máxima de Entrega de Plantillas de DEV a QA, por confirmar) | - | Equipo QA | 2026-09-28 | 2026-11-06 | 30 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Validación de completitud de documentación entregada por DEV | - | Equipo QA | 2026-09-28 | 2026-11-06 | 30 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Matriz de ambiguedades (generada por QA) | - | Equipo QA | 2026-09-28 | 2026-11-06 | 30 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Matriz de ambiguedades (resolución DEV) | - | Equipo QA | 2026-09-28 | 2026-11-06 | 30 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Matriz de Trazabilidad / CDP | - | Equipo QA | 2026-09-28 | 2026-11-06 | 30 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| VoBo Trazabilidad / CDP | - | Equipo QA | 2026-09-28 | 2026-11-06 | 30 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Matriz de CDP | - | Equipo QA | 2026-09-28 | 2026-11-06 | 30 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| VoBo Matriz de CDP | - | Equipo QA | 2026-09-28 | 2026-11-06 | 30 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Scripts, evidencias unitarias y validación de insumos | - | Equipo QA | 2026-09-28 | 2026-11-06 | 30 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Promoción a ambiente QA / Shift Left | - | Equipo QA | 2026-09-28 | 2026-11-06 | 30 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Estabilización de ambientación para pruebas QA (smoke Test) | - | Equipo QA | 2026-09-28 | 2026-11-06 | 30 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Pruebas QA (Pruebas SIT) | - | Equipo QA | 2026-09-28 | 2026-11-06 | 30 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Ejecutar pruebas de autorización flexible (SVFE) demostrando omisión/personalización de validaciones estándar (ej. exclusión CVV en VIP). |  | Ingenieros Impementación BPC | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 1 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Ejecutar pruebas exhaustivas en Simulador SV basándose en escenarios (Matriz PEM/ECI, CIT/MIT, OTID) (R26, R43-R45). |  | Ingenieros Impementación BPC | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Revisar matriz y compartir evidencia de pruebas nacionales e internacionales (Operativas 01 y 10). |  | José Jaimes Ortiz | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 1 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Ejecutar pruebas de regresión sobre flujos existentes para confirmar que R4 no rompe autorizaciones ya productivas. |  | Ingenieros Impementación BPC | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 2 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Ejecutar pruebas de rendimiento/estrés (TPS pico, latencia p95/p99, concurrencia) sobre el autorizador y SVFM. |  | Equipo CMS | 2026-07-13 | 2026-07-15 | 3 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Ejecutar pruebas de resiliencia/failover (caída de nodo SV, timeout de HSM, pérdida de enlace con red/marcas). |  | Equipo CMS | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2 | 50% | 100% | -50% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Pruebas de reversos, timeouts, parciales y reintentos (mensajería 0400/0420, stand-in) para integridad transaccional. |  | José Jaimes Ortiz | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Certificación de conectividad/mensajería con la red o marca (eGlobal/switch) en ambiente de certificación. |  | José Jaimes Ortiz | 2026-07-17 | 2026-07-21 | 3 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Realizar pruebas de transparencia con transacciones específicas post-certificación para validar flujo completo. |  | Equipo CMS | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Pruebas QA (Pruebas Integrales) | - | Equipo QA | 2026-09-28 | 2026-11-06 | 30 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Pruebas de Regresión | - | Equipo QA | 2026-09-28 | 2026-11-06 | 30 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Pruebas UAT | - | Equipo QA | 2026-09-28 | 2026-11-06 | 30 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| SVFE Rules UAT and GoLive |  |  |  |  | 1 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| BIN emisor es desconocido Una solicitud de compra es rechazada porque los primeros dígitos del número de cuenta (BIN) no están registrados o son desconocidos para el sistema emisor [1]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 2 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Tarjeta Extraviada El cliente reportó la tarjeta como extraviada; cualquier intento de uso es rechazado con el código Pick-up card (41) [3, 5]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Tarjeta robada Un TPV intenta procesar una tarjeta marcada como robada (43: Stolen card, pick-up) [3, 5]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| No hay registro de tarjeta Un intento de transacción se realiza con un PAN que no existe o no tiene un registro activo en el Core Bancario [6]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Tarjeta inválida. Una compra en línea ECI 5 (Comercio seguro, titular autenticado) es rechazada (14) porque la validación del CAVV/AAV falló (ej., C0.12 = 1) [6, 7]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Las fechas de vencimiento en la base de datos y en la tarjeta no coinciden Una transacción de Compra es rechazada porque la fecha de vencimiento proporcionada en el DE-35 difiere de la fecha registrada en CMS[2, 8]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación Producto Tarjeta Existente. La tarjeta está asociada al producto 'X', pero dicho producto no está definido o activo en la base de datos CMS SV[8]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación Digito Verificador Tarjeta. El PAN enviado en la transacción no pasa la verificación del algoritmo de dígito verificador [9]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación Estatus Tarjeta (Estatus Cancelada) Una compra con Chip (PEM=05) en un supermercado es rechazada (46) porque la tarjeta fue cancelada previamente [9]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación Estatus Tarjeta (Estatus Dañada) Un cargo en línea (TNP) para una tarjeta marcada internamente como Dañada es rechazado (46) [12]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación Estatus Tarjeta (Estatus Destruida) Cualquier transacción recibida para una tarjeta con estatus Destruida es declinada (46) [12]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación Estatus Tarjeta (Falla por deterioro) Se recibe una transacción Fast Funds (que requiere CT y S7) [16], y la tarjeta tiene estatus 'Falla por deterioro', resultando en rechazo (46) [13]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Rechazo por Estatus de Token Inactivo/Suspendido/Desactivado Un pago móvil con un Token (TV.14) que el cliente marcó como 'Suspendido' (S) es automáticamente rechazado (14) [17, 18]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Cuenta ha sido cerrada La cuenta bancaria vinculada al PAN ha sido cerrada, y se rechaza la transacción (46) [19]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Crédito Bloqueado por Mora Un cliente tiene mora en su crédito; un cargo recurrente (Q2.1=02) es rechazado (62), aunque los datos de vencimiento y CVV2 se omiten de la validación [19, 20]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| La tarjeta no está activada Se intenta usar una tarjeta física o virtual que nunca se ha activado, resultando en rechazo (78: Contact card issuer) [22, 23]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Fecha de vencimiento inválida La fecha de vencimiento enviada en el DE-35 no cumple con el formato AAMM o es sintácticamente imposible [2, 22]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| La tarjeta ha expirado La fecha de vencimiento (DE-35) es anterior a la fecha actual de la transacción (54: Expired card) [22, 24]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| La tarjeta está temporalmente bloqueada El cliente bloqueó temporalmente su tarjeta a través de la aplicación. Cualquier intento de uso resulta en rechazo (59: Suspected fraud) [24, 25]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| La transacción está bloqueada por el emisor El emisor ha bloqueado ciertas afiliaciones derivado del riesgo de transaccionar. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación operativa Compra EMV Una transacción de Tarjeta Presente utiliza un PEM (ej. 02 Banda Magnética Editada) que no está permitido para transacciones TP, declinándose con 57 [26, 29]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación operativa Ecommerce / MOTO Una compra E-commerce (Q2.1=09) se recibe sin CVV2 ni datos 3DS, lo cual es obligatorio por seguridad, y es rechazada (57) [31, 36]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación relación PEM-ECI en TNP Se recibe una transacción TNP con PEM=81 (Entrada Manual E-Commerce SECURE CODE) [39] y ECI=1 (MOTO) [38], una combinación considerada inválida, por lo que se rechaza (57) [37]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación operativa Tokenizadas. Una transacción basada en Token (Token TV presente) [40, 41] es recibida, pero el emisor no permite transacciones tokenizadas para ese producto (57) [37]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación operativa CHECK IN/CHECK OUT Se recibe una transacción que es identificada como CHECK IN/OUT (ej. transporte), y el emisor rechaza esa operativa (57) [42, 44]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación operativa Fast Funds Se recibe una solicitud de OCT Fast Funds (DE-3=26) que no está permitida por el emisor (57) [42, 45]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación operativa AFD Se recibe una transacción de Abono Inmediato (AFD, si fuera identificado por el código de procesamiento) que está restringida para el tipo de producto de tarjeta (57) [46]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación de operativas MSI / MCI / BNPL Una compra se solicita a 6 MSI (Token Q6.2=06, Q6.3=03) [50], pero el producto de la tarjeta no soporta pagos diferidos, resultando en rechazo (57) [48]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación operativa TAG. Se recibe una transacción de peaje (TAG, Q2.1=24) que no está habilitada en las condiciones del producto (57) [32, 48]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación operativa CoF/CR Una transacción de Cargo Recurrente (Q2.1=02) o COF (PEM=10) es recibida, pero la operativa está restringida (57) [51]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación operativa CAT Un pago en un terminal activado por el tarjetahabiente (CAT, Q2.1=19) es rechazado (57) porque el emisor restringe este canal [32, 51]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación operativa CashBack / Cashback Advanced Una solicitud de Compra con Cash Back (DE-3=09) [43] es rechazada (57) porque el producto de la tarjeta no tiene habilitada la función de Cash Back [54]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación permite Transacción Cajeros. Una tarjeta virtual con estatus de Token 'Inactivo' (TV.14='I') [18] intenta un retiro en ATM, siendo rechazada (57) [54, 56]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validar que se rechacen las compras POS con PEM 80 Una transacción de compra (TP) se recibe en modo Fallback (PEM=80) [39], lo que implica que el chip no pudo ser leído, y se rechaza por seguridad (82) [58]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| CAVV de 3DS en ECI 05 no encontrado, la verificación falló, validación inválida, titular NO autenticado 3DSec, Autenticacion 3DSecure NO realizada. Una compra en línea ECI 05 es recibida, pero el criptograma CAVV/AAV (Token C6/CE) no fue encontrado o la v | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validar que en transaciones de verificación de cuenta (cod tran 81) monto igual o diferente de $0.00, validar la correcta presencia del CVV2 Estático o Dinámico Una transacción de Verificación de Cuenta (DE-3=81) se recibe sin el CVV2 (C0.1), violando la | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validar CVV2 estático o dinámico en compras ecommerce - PEM 00,01,10 y 81 en los ECI 00, 02, 03, 04, 05, 06, 07 y 08 Una transacción E-commerce (PEM=01, ECI=07) tiene un CVV2 incorrecto; la transacción es rechazada con 82/N7 [62, 63]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validar que en una Transacción COF con PEM 10, en los ECI en los ECI 00, 02, 03, 04, 05, 06, 07 y 08, se deberá validar que el CVV2 -estático o dinámico- si esté presente y si está presente, se deberá validar, caso contrario se validará el OTID Una transa | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validar que haya un enrolamiento a COF en compras de ecommerce CIT/MIT con PEM 10, con CVV2 estático o dinámico en los ECI en los ECI 00, 02, 03, 04, 05, 06, 07 y 08 Una compra COF (PEM=10) no tiene OTID (no está enrolada) y el CVV2 proporcionado es incor | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validar que en una Transacción COF con PEM 10, en los ECI en los ECI 00, 02, 03, 04, 05, 06, 07 y 08, se deberá validar que si el CVV2 -estático o dinámico- NO esta presente, el OTID viene en blanco, se deberá validar por WHITELIST y Monto (los cuales se | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validar que, al realizar una compra con PEM O5, 07 se solicite la validación de NIP exeptuando las reglas de QPS y Contactless. Una compra con Chip (PEM=05) requiere NIP (C4.12=2) [30], pero la verificación del DE-52 (NIP) falla (82) [69]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validar que,al realizar una compra con PEM 90 (Nacional) se solicite la validación de NIP y sea rechazada Una transacción de banda magnética (PEM=90) se recibe con PIN (DE-52) y es rechazada automáticamente (82) por ser una combinación de alto riesgo [71 | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validar Enrolamiento Mal Formado (PJ.1='E' sin Trazabilidad) Un enrolamiento COF (PJ.1='E') para Mastercard omite el Trace ID (Token 20.2), siendo rechazado (12) [67, 72]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Bloqueo de Tarjeta Virtual Se intenta utilizar un Token cuyo estatus (TV.14) ha sido marcado como 'Desactivado permanente' por el cliente (14) [18, 72]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| El indicador de presencia de CVV2 dinámico muestra que el CVV2 no se valido El sistema verifica el CVV2 dinámico (dCVV) y detecta que la validación criptográfica falló (N7) [74]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| CVV2 dinámico presente pero su longitud es menor a 3 dígitos Una transacción TNP envía un CVV2 (C0.1) con una longitud inferior a 3 caracteres, resultando en un error de formato (N7) [74]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| CVV2 dinámico incorrecto El CVV2 dinámico proporcionado en C0.1 no corresponde al valor generado por el algoritmo del Emisor (N7) [75]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| ARQC Invalido. El criptograma de solicitud de autorización (ARQC, B2.4) no pasa la verificación criptográfica del emisor, resultando en rechazo (82) [81]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación VISA de campo 39 (ARQC) para CAM. Si el ARQC es inválido en una transacción VISA, se aplica un rechazo con 82 [84]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación ATC NO corresponde. El Application Transaction Counter (ATC) (B2.8/CZ.1) es menor que el valor guardado, sugiriendo una repetición de transacción (82) [28, 84]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Error durante el procesamiento del CVV2 estático Un error técnico (ej. en el HSM) impide la correcta verificación del CVV2 estático, resultando en rechazo (82) [87]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| CVV2 estático incorrecto (HSM) - Tarjeta Presente El CVV2 estático proporcionado en C0.1 para una transacción TP es verificado contra el valor maestro en el HSM y no coincide (82) [87]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| El indicador de presencia de CVV2 muestra que el CVV2 (HSM) - Tarjeta Presente El indicador C0.8 muestra que el CVV2 está presente, pero la verificación falló o es inconsistente (82) [88]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| CVV2 presente pero su longitud es menor a 3 dígitos (HSM) - Tarjeta Presente El CVV2 (C0.1) se recibe con una longitud inferior a 3 dígitos, generando un rechazo por formato (82) [88]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación CVV (RACAL) Una compra TNP que no cae en las excepciones (ej. no es Cargo Automático Q2.1=02) se recibe sin CVV2, resultando en rechazo (82) [90]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| CASHBACK SIN PIN OFFLINE VALIDO Una compra con Cash Back (DE-3=09) requiere NIP, pero la verificación de PIN falló y se excedió el límite de reintentos acumulados (75) [23, 90]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Fallo de autenticación EMV El sistema detecta que la información de verificación de chip (ej. TVR) es inconsistente con el modo en que se capturó la transacción, resultando en rechazo (12) [95]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Transacción duplicada Se recibe una solicitud con los identificadores DE-11 y DE-37 idénticos a una transacción procesada recientemente [96, 97]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Método de autorización es desconocido El campo Q1 (modo de autorización) contiene un valor no esperado, resultando en un error del sistema (96) [96, 99]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| PIN incorrecto, fallos excesivos de PIN. El contador de intentos de PIN fallidos excede el límite (ej. 3), causando el rechazo de la transacción y el bloqueo del PIN (75) [23, 100]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| No se permiten más transacciones de esta categoría en el ciclo, validación ATM. La tarjeta ha excedido el límite de frecuencia (65) para transacciones de Retiro (DE-3: Retiro) en el ciclo actual [103]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Límite en el número total de transacciones por ciclo excedido en ATM Se alcanza el límite total de transacciones ATM permitidas para el ciclo de facturación (65) [103]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Contador máximo transacciones (día/mes) (nacional/internacional) contactless ATM alcanzado La transacción excede el número máximo de operaciones contactless ATM permitidas en el día (65) [104]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| No se puede validar el PIN; el módulo de seguridad está caído, uso exclusivo ATM El módulo de seguridad (HSM) encargado de validar el PIN (DE-52) de un ATM está inoperativo (86)[104]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| No hay datos de PIN en la transacción de ATM Una transacción de retiro ATM que requiere PIN (DE-52) no incluye los datos del PIN encriptado (55: Incorrect PIN) [55, 105]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| En una transacción de CAMBIO de PIN, la validación del nuevo PIN fue incorrecta en ATM La verificación criptográfica del nuevo NIP durante un cambio de PIN en ATM falla (55) [105]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Respuesta revertida después de un tiempo de espera en ATM La transacción original no fue respondida a tiempo por BanCoppel, lo que generó un reverso por timeout (0420/0421) y resulta en código 96 [99, 106, 108]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| No existe tal código de respuesta de la red en ATM El Emisor devuelve un código de respuesta (DE-39) que no está registrado en la tabla de códigos reconocidos por E-Global (96) [99, 106, 109]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Fondos insuficientes. El monto de la transacción (DE-4) excede el saldo o límite disponible (51: Not sufficient funds) [24, 106]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Cuenta inválida. El número de cuenta asociado (DE-102) es incorrecto o no está asociado a una cuenta válida (14) [110]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Transacción aprobada El mensaje pasa todas las validaciones y se autoriza (00 Approved). El emisor regresa el código de autorización (DE-38) [85, 110]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| SVFM Rules UAT and GoLive | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Comercio temporalmente restringido Un comercio identificado (DE-42) intenta procesar una tarjeta, pero el sistema rechaza la transacción porque el comercio está temporalmente en una lista restringida [3]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| La transacción está bloqueada por el titular de la tarjeta. El titular tiene bloqueadas las transacciones en ATMs de terceros (código de respuesta interno 9G) [25]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| País temporalmente restringuido Una transacción de Compra se origina en un país restringido (DE-43) y se rechaza (12: Invalid transaction) [26, 27]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación Permite Cambio de NIP ATM en IST (Tercero). Un cliente intenta realizar un cambio de NIP en un ATM que no es propio ni está en la red de IST Switch, resultando en rechazo (57) [57]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación Cambio de NIP en ATM Propio. Un Cambio de NIP solicitado en un ATM propio es rechazado (57) porque no cumple con las reglas internas del emisor [58]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| PIN OFFLINE - MAN IN THE MIDDLE O WEDGE ATTACK DEVICE Una transacción Chip (TP) muestra inconsistencia en la validación del PIN, sugiriendo un ataque de clonación de PIN, y es rechazada (82) [75]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| PIN OFFLINE BY PASS El TVR dentro del Token B2 indica que el PIN era requerido pero no fue ingresado (PIN bypass) [79, 80]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| PIN OFFLINE BLOQUEADO El TVR (B2.3) indica que el límite de intentos de PIN ha sido superado (82) [79, 80]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| ARQC Duplicado Una transacción EMV es rechazada (82) porque el ARQC (B2.4) coincide con uno procesado previamente, indicando duplicidad [81]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Límite de trxns 15 min / diarias / mensual Un cliente excede el número máximo de transacciones Contactless (PEM=07) permitido en 15 minutos (65: Exceeds withdrawal frequency limit) [24, 91]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Límite de monto 15 min / diarias / mensual Una transacción de Compra (DE-4) es rechazada porque su monto hace que se exceda el límite monetario acumulado para transacciones Contactless en el periodo de 15 minutos (61) [24, 92]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Límite de Frecuencia/Monto por Solicitante de Token (TRID) Si un mismo proveedor de Wallet (TRID) genera múltiples transacciones fallidas en corto tiempo para un PAN, se bloquea el TRID temporalmente (65) [93, 94]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Límite txns CashBack / CashAdvance (diarios/mensuales) (nacional / internacional) Un cliente intenta realizar más transacciones Cash Back (DE-3=09) de las permitidas en el límite diario (61) [24, 95]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación de límite de Transacciones Cambio de NIP ATM diarias. El cliente intenta realizar el cuarto cambio de NIP en un ATM en el día, excediendo el límite de frecuencia (65) [96]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación Reintentos Excedidos CVV2 inválido. Un usuario excede los 12 intentos fallidos de CVV2 para una compra digitada, lo que resulta en rechazo (75) [100]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Monto máximo (diario / mensual) (nacional / internacional) contactless ATM alcanzado Un retiro contactless en ATM hace que el acumulado diario exceda el límite de monto permitido para ese canal (61) [24, 102]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Monto máximo transacción única nacional/internacional contactless ATM alcanzado Se solicita un retiro (DE-4) con Contactless que supera el monto máximo individual permitido por el producto (61) [24, 102]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Rules UAT and GoLive Documentation | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 2 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
1.5 | Fase 5: Despliegue y Liberación Controlada
| Actividad de ingeniería de servicios 1 | - | Asignar... | 2026-06-22 13:44 | 2026-06-26 13:44 | 1 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Actividad de ingeniería de servicios 2 | - | Asignar... | 2026-06-22 13:44 | 2026-06-26 13:44 | 5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
1.5.4 | Gestión de Cambios y Aprobación (CAB)
| Obtener confirmación por correo de fecha de liberación a producción de servicios del BUS. | - | Fernanda Barbosa | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Documentar Plan de Acción / Rollback técnico (criterios de activación, RTO, responsables) en caso de que el piloto no funcione. | - | Armando García | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Inscribir el RFC (Request for Change) en el archivo/herramienta Rational. | - | José Jaimes Ortiz | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Presentarse en comité de cambios CAB BanCoppel para defender pase a producción. | - | José Jaimes Ortiz | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validar control de cambios con folio asignado en Rational y aprobaciones completas. | - | Armando García | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 1 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Realizar ensayo de despliegue (dry-run) del paquete y del rollback en ambiente espejo, con cronometraje de la ventana. | - | Armando García | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 1 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
Readiness Operativo y Preparación del Piloto
| Formalizar con Banca Comercial sucursales designadas para el Piloto o Expansión Inicial. | - | Fernanda Barbosa | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 2 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Preparar y certificar insumos físicos/lógicos listos para las validaciones en piloto. | - | José Jaimes Ortiz | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 1 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Obtener VoBo de Banca Comercial para guías operativas y comunicados internos. | - | José Jaimes Ortiz | 2026-08-21 | 2026-08-24 | 2 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Capacitar a Soporte L1/L2/L3 y Mesa de Ayuda; entregar runbook de incidencias y árbol de escalamiento. | - | José Jaimes Ortiz | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Configurar monitoreo y alertamiento (tasas de aprobación/rechazo, latencia, errores ISO) y tablero de War Room. | - | José Jaimes Ortiz | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Asistir a la sesión de Liberaciones Pilotos y Nacionales para sincronizar esfuerzos. | - | José Jaimes Ortiz | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Agendar War Room de liberación con fecha y hora (Piloto/Nacional) convocando resolutores. | - | José Jaimes Ortiz | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 1 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Emitir/recibir correo con VoBo para asistencia a sucursal en fecha/hora indicada. | - | José Jaimes Ortiz | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
Despliegue, Piloto, Estabilización y Expansión
| Confirmar implementación validando evidencia que área implementadora anexa a Rational. | - | Armando García Ortiz | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 1 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Recibir confirmación de liberación de servicios BUS (En caso de aplicar el mismo día). | - | Armando García Ortiz | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 1 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Ejecutar pruebas de humo (smoke test) post-despliegue con transacciones controladas reales antes de abrir el piloto. | - | José Jaimes Ortiz | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 1 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Iniciar monitoreo transaccional intensivo en War Room. Atender incidencias del piloto. | - | Equipo Takeover Acenture | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Ajustar parámetros/umbrales de Módulo 2 basándose en el comportamiento real del piloto. | - | Equipo Takeover Acenture | 2026-09-01 | 2026-09-08 | 6 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Realizar reunión de cierre de piloto y decisión formal Go/No-Go de expansión (criterios: tasa aprobación, fraude, incidencias). | - | José Jaimes Ortiz | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 1 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Preparar el siguiente control de cambios para Expansión o liberación Nacional. | - | José Jaimes Ortiz | 2026-09-09 | 2026-09-14 | 4 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Documentar lecciones aprendidas, transferencia a operación (hypercare → BAU) y cierre formal del proyecto. | - | José Jaimes Ortiz | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
-
2 | CANAL: APP DIGITAL
2.1 | 2.1 Fase: Discovery y Análisis
2.1.1 | Figma | - | Equipo CX | 2026-04-01 | 2026-05-31 | 60 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | El plan se reajusta considerando que esta etapa de discovery y análisis tomó el doble de lo esperado por dependencias.
2.1.2 | Widgets | - | Equipo DLS | 2026-04-01 | 2026-05-31 | 60 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | El plan se reajusta para trabajar por HUs ya que no se logra el avance esperado.
2.1.3 | HUs | - | Product Owner | 2026-04-01 | 2026-06-16 | 76 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo
2.1.4 | Refinamientos | - | Equipo desarrollo App y PO | 2026-04-01 | 2026-05-31 | 60 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo
2.1.5 | Mesas de trabajo con SmartVista y Apificación | - | SmartVista/Apificación/Equipo Dev App | 2026-07-06 | 2026-07-17 | 11 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | On going tras revisión del marco de trabajo para avanzar por HU.
2.2 | HU: Tarjetas asociadas Física y Digital
2.2.1 | Widgets UX - Diseño y Librería Federada DLS (SLA Concluido) | - | Equipo DLS / CX | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 11 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | SLA de 2 semanas completado a la par del Discovery. Componentes listos.
2.2.2 | Construcción - Desarrollo App Front-End | - | Yoel / Axel | 2026-06-22 | 2026-06-30 | 8 | 50% | 100% | -50% | 🔴 Retrasado | Inicio de codificación inmediato el 22 de Junio sin dependencia de Apificación / SmartVista.
2.2.3 | Pruebas - Validación Funcional HU1 | 2.2.2 | Equipo QA | 2026-07-01 | 2026-07-07 | 6 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Validación funcional del módulo en ambiente local / QA.
2.2.4 | Soporte - Período de Ajustes y Estabilización (HU1) | 2.2.3 | Yoel / Axel | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 2 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Días de colchón para solventar incidencias funcionales.
2.3 | HU: Gestión de Tarjeta de Crédito Física - Canal Apolo
2.3.1 | Widgets UX - Diseño y Ajuste de Componentes HU2 | - | Equipo DLS / CX | 2026-06-22 | 2026-07-03 | 11 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | SLA de 2 semanas corriendo en paralelo con el desarrollo de la HU1.
2.3.2 | Construcción - Desarrollo App Front-End | 2.2.2 | Yoel / Axel | 2026-07-01 | 2026-07-09 | 8 | 50% | 100% | -50% | 🔴 Retrasado | Codificación de la segunda fase con componentes de widgets listos. "Avance: 50% de construcción completado. Los widgets se encuentran prácticamente finalizados, con un último componente pendiente. Siguiente paso: Una vez liberado el último widget, el 50% restante avanzará más rápido al enfocarse en la integración de datos y armado de pantalla. Aplica para ambas HUs comprometidas, ya que comparten la misma pantalla y solo cambian algunas validaciones. Riesgo/Bloqueo: Servicio de enrolamiento indisponible. Se requiere su habilitación para que Daniel (Desarrollador) pueda generar evidencias del switch y continuar con su PR. Punto prioritario de atención. "
2.3.3 | Pruebas - Validación Funcional HU2 | 2.3.2 | Equipo QA | 2026-07-10 | 2026-07-16 | 6 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Validación de flujos alternos y de extensión de vistas.
2.3.4 | Soporte - Período de Ajustes y Estabilización (HU2) | 2.3.3 | Yoel / Axel | 2026-07-17 | 2026-07-21 | 4 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Cierre de bugs e inconsistencias visuales en HU2.
2.4 | HU: Gestión de Tarjeta de Crédito Digital - Canal Apolo
2.4.1 | Widgets UX - Diseño y Ajuste de Componentes HU3 | - | Equipo DLS / CX | 2026-06-22 | 2026-07-03 | 11 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | SLA de 2 semanas corriendo en paralelo con el desarrollo de la HU1.
2.4.2 | Construcción - Desarrollo App Front-End | 2.3.2, 2.4.1 | Yoel / Axel | 2026-07-10 | 2026-07-21 | 8 | 50% | 100% | -50% | 🔴 Retrasado | Avance: 50% de construcción completado. Los widgets se encuentran prácticamente finalizados, con un último componente pendiente. Siguiente paso: Una vez liberado el último widget, el 50% restante avanzará más rápido al enfocarse en la integración de datos y armado de pantalla. Aplica para ambas HUs comprometidas, ya que comparten la misma pantalla y solo cambian algunas validaciones. Riesgo/Bloqueo: Servicio de enrolamiento indisponible. Se requiere su habilitación para que Daniel (Desarrollador) pueda generar evidencias del switch y continuar con su PR. Punto prioritario de atención.
2.4.3 | Pruebas - Validación Funcional HU2 | 2.4.2 | Equipo QA | 2026-07-22 | 2026-07-29 | 6 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Validación de flujos alternos y de extensión de vistas.
2.4.4 | Soporte - Período de Ajustes y Estabilización (HU3) | 2.4.3 | Yoel / Axel | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 2 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado
2.5 | HU: Gestión de Tarjeta de Crédito Física - Modelo Legado
2.5.1 | Widgets UX - Diseño y Ajuste de Componentes HU4 | - | Equipo DLS / CX | 2026-06-22 | 2026-07-03 | 11 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado
2.5.2 | Construcción - Desarrollo App Front-End | 2.4.2 | Yoel / Axel | 2026-07-22 | 2026-07-31 | 8 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado
2.5.3 | Pruebas - Validación Funcional HU4 | 2.5.2 | Equipo QA | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 6 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado
2.5.4 | Soporte - Período de Ajustes y Estabilización (HU4) | 2.5.3 | Yoel / Axel | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 2 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado
2.6 | HU: Detalle de Crédito Convivencia TDC F&D
2.6.1 | Análisis SmartVista / Apificación | 2.3.2 | SmartVista/Apificación | 2026-06-08 | 2026-06-30 | 22 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | SLA de 3 semanas corriendo en paralelo al desarrollo frontal de HU2.
2.6.2 | Construcción de apificación | 2.6.1 | SmartVista/Apificación | 2026-07-01 | 2026-08-26 | 41 | 0% | 82.93% | -82.93% | 🔴 Retrasado
2.6.3 | Widgets UX - Componentes e Iconografía de Crédito | 2.3.2 | Equipo DLS / CX | 2026-07-17 | 2026-07-30 | 13 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | SLA de 2 semanas corriendo en paralelo al desarrollo de HU2.
2.6.4 | Construcción - Desarrollo App Front-End | 2.5.2 | Yoel / Axel | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 10 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Desarrollo sobre APIs liberadas e información financiera de saldos.
2.6.5 | Pruebas - Validación Funcional HU5 | 2.6.2, 2.6.4 | Equipo QA | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 6 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Validación de precisión de montos y mapeo de créditos.
2.6.6 | Soporte - Período de Ajustes y Estabilización (HU5) | 2.6.5 | Yoel / Axel | 2026-09-04 | 2026-09-07 | 2 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Ajustes de respuestas e interacción con el core.
2.7 | HU: Notificación activación o eliminación de Tarjeta Digital (Back-End)
2.7.1 | Análisis SmartVista / Apificación | 2.6.4 | SmartVista/Apificación | 2026-07-01 | 2026-07-14 | 10 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | SLA de 3 semanas corriendo en paralelo al desarrollo de la HU3.
2.7.2 | Construcción de apificación | 2.7.1 | SmartVista/Apificación | 2026-07-15 | 2026-09-10 | 42 | 0% | 57.14% | -57.14% | 🔴 Retrasado
2.7.3 | Widgets UX - Modales y Plantillas de Alerta | 2.6.4 | Equipo DLS / CX | 2026-07-28 | 2026-08-10 | 13 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | SLA de 2 semanas en paralelo.
2.7.4 | Construcción - Desarrollo App Front-End | 2.6.4 | Yoel / Axel | 2026-08-17 | 2026-08-26 | 8 | 0% | 12.5% | -12.5% | 🔴 Retrasado | Integración de la lógica de Push Notifications y eventos asíncronos.
2.7.5 | Pruebas - Validación Funcional HU6 | 2.7.2, 2.7.4 | Equipo QA | 2026-09-11 | 2026-09-18 | 6 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Validación de triggers de backend hacia la interfaz móvil.
2.7.6 | Soporte - Período de Ajustes y Estabilización (HU6) | 2.7.5 | Yoel / Axel | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Resolución de latencias en alertas.
2.8 | HU: Detalle de Movimientos Convivencia TDC F&D
2.8.1 | Análisis SmartVista / Apificación | 2.7.4 | SmartVista/Apificación | 2026-08-06 | 2026-08-19 | 10 | 0% | 80% | -80% | 🔴 Retrasado | SLA de 3 semanas corriendo en paralelo al desarrollo de la HU4.
2.8.2 | Construcción de apificación | 2.8.1 | SmartVista/Apificación | 2026-08-20 | 2026-10-15 | 41 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo
2.8.3 | Widgets UX - Listados Dinámicos de Transacciones | 2.7.4 | Equipo DLS / CX | 2026-08-06 | 2026-08-19 | 13 | 0% | 61.54% | -61.54% | 🔴 Retrasado | SLA de 2 semanas en paralelo.
2.8.4 | Construcción - Desarrollo App Front-End | 2.7.4 | Yoel / Axel | 2026-08-27 | 2026-09-14 | 13 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Desarrollo de pantallas de consulta y paginado de movimientos.
2.8.5 | Pruebas - Validación Funcional HU7 | 2.8.2, 2.8.4 | Equipo QA | 2026-10-16 | 2026-10-23 | 6 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Pruebas con alta volumetría de transacciones.
2.8.6 | Soporte - Período de Ajustes y Estabilización (HU7) | 2.8.5 | Yoel / Axel | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Ajustes de ordenamiento y filtrado de fechas.
2.9 | HU: Movimientos Convivencia TDC F&D
2.9.1 | Análisis SmartVista / Apificación | 2.8.4 | SmartVista/Apificación | 2026-08-20 | 2026-09-02 | 10 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | SLA de 3 semanas corriendo en paralelo al desarrollo de la HU5.
2.9.2 | Construcción de apificación | 2.9.1 | SmartVista/Apificación | 2026-09-03 | 2026-10-29 | 41 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo
2.9.3 | Widgets UX - Ajuste Gráfico de Filtros | 2.8.4 | Equipo DLS / CX | 2026-08-20 | 2026-09-02 | 13 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | SLA de 2 semanas en paralelo.
2.9.4 | Construcción - Desarrollo App Front-End | 2.8.4 | Yoel / Axel | 2026-09-15 | 2026-10-08 | 18 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Codificación de reglas extendidas de ordenamiento de transacciones.
2.9.5 | Pruebas - Validación Funcional HU8 | 2.9.2, 2.9.4 | Equipo QA | 2026-10-30 | 2026-11-06 | 6 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Validación integral de las dos HUs de movimientos unificadas.
2.9.6 | Soporte - Período de Ajustes y Estabilización (HU8) | 2.9.5 | Yoel / Axel | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 1 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Resolución de remanentes visuales.
2.10 | HU: Activación y eliminación TDC Digital
2.10.1 | Análisis SmartVista / Apificación | 2.9.4 | SmartVista/Apificación | 2026-09-08 | 2026-09-21 | 10 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | SLA de 3 semanas en paralelo al desarrollo frontal de HU6. Mesa SmartVista requerida.
2.10.2 | Construcción de apificación | 2.10.1 | SmartVista/Apificación | 2026-09-22 | 2026-11-17 | 41 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo
2.10.3 | Widgets UX - Componentes de Tarjeta Dinámica y Token | 2.9.4 | Equipo DLS / CX | 2026-09-08 | 2026-09-21 | 13 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | SLA de 2 semanas en paralelo.
2.10.4 | Construcción - Desarrollo App Front-End | 2.9.4 | Yoel / Axel | 2026-10-09 | 2026-10-27 | 13 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Implementación de ciclos de seguridad y tokenización de tarjeta digital.
2.10.5 | Pruebas - Validación Funcional HU9 | 2.10.2, 2.10.4 | Equipo QA | 2026-11-18 | 2026-11-25 | 6 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Pruebas de punta a punta del ciclo de vida digital con SmartVista.
2.10.6 | Soporte - Período de Ajustes y Estabilización (HU9) | 2.10.5 | Yoel / Axel | 2026-11-26 | 2026-11-27 | 2 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Estabilización de respuestas cifradas.
2.11 | HU: Encendido y Apagado / Bloqueo TDC
2.11.1 | Análisis SmartVista / Apificación | 2.10.4 | SmartVista/Apificación | 2026-09-22 | 2026-10-05 | 10 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | SLA de 3 semanas en paralelo al desarrollo frontal de HU7.
2.11.2 | Construcción de apificación | 2.11.1 | SmartVista/Apificación | 2026-10-06 | 2026-12-01 | 41 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo
2.11.3 | Widgets UX - Modales y Switches de Interfaz | 2.10.4 | Equipo DLS / CX | 2026-09-22 | 2026-10-05 | 13 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | SLA de 2 semanas en paralelo.
2.11.4 | Construcción - Desarrollo App Front-End | 2.10.4 | Yoel / Axel | 2026-10-28 | 2026-11-04 | 6 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Inclusión de reglas lógicas para el encendido/apagado en caliente.
2.11.5 | Pruebas - Validación Funcional HU10 | 2.11.2, 2.11.4 | Equipo QA | 2026-12-02 | 2026-12-09 | 6 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Validación de estados de bloqueo reflejados de inmediato.
2.11.6 | Soporte - Período de Ajustes y Estabilización (HU10) | 2.11.5 | Yoel / Axel | 2026-12-10 | 2026-12-10 | 1 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Ajustes funcionales menores.
2.12 | HU: Convivencia en Home de Cuentas TDC F&D
2.12.1 | Análisis SmartVista / Apificación | 2.11.4 | SmartVista/Apificación | 2026-09-29 | 2026-10-12 | 10 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | SLA de 3 semanas en paralelo al desarrollo frontal de HU8.
2.12.2 | Construcción de apificación | 2.12.1 | SmartVista/Apificación | 2026-10-13 | 2026-12-08 | 41 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo
2.12.3 | Widgets UX - Ensamble e Integración en Home de Cuentas | 2.11.4 | Equipo DLS / CX | 2026-09-29 | 2026-10-12 | 13 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | SLA de 2 semanas en paralelo.
2.12.4 | Construcción - Desarrollo App Front-End | 2.11.4 | Yoel / Axel | 2026-11-05 | 2026-11-26 | 16 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Cierre del Front-End acoplando todos los módulos en la carátula de inicio.
2.12.5 | Pruebas - Validación Funcional HU11 | 2.12.2, 2.12.4 | Equipo QA | 2026-12-09 | 2026-12-16 | 6 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Pruebas funcionales de visibilidad e impacto en flujos colaterales.
2.12.6 | Soporte - Período de Ajustes y Estabilización (HU11) | 2.12.5 | Yoel / Axel | 2026-12-17 | 2026-12-22 | 4 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Ajustes de cierre y empaquetado final de la versión.
3 | CANAL: SIWEB
3.1 | Fase 1: Análisis y Requerimientos Normativos
3.1.1 | Análisis de Requerimientos y APIs | - | Patricia Araceli Tovar Moctezuma | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 10 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
3.2 | Fase 2: Diseño y Arquitectura de Datos
3.2.1 | Diseño de Contratos de API y Arquitectura SV | - | Patricia Araceli Tovar Moctezuma | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 10 | 0% | 10% | -10% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
3.3 | Fase 3: Desarrollo y Configuración (WS / API)
3.3.1 | Configuración de Servidores y Entornos (Dev/QA) | - | Patricia Araceli Tovar Moctezuma | 2026-08-31 | 2026-09-11 | 10 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
3.3.2 | Desarrollo de Core API y Base de Datos | - | Patricia Araceli Tovar Moctezuma | 2026-08-31 | 2026-09-25 | 20 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
3.3.3 | Desarrollo Frontend (Consumo de APIs) | - | Patricia Araceli Tovar Moctezuma | 2026-09-14 | 2026-10-09 | 20 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
3.3.4 | Integración de APIs de Terceros y Servicios | - | Patricia Araceli Tovar Moctezuma | 2026-10-05 | 2026-10-16 | 10 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
3.4 | Fase 4: Pruebas Integrales y QA
3.4.1 | Generar Plantillas de QA | - | Patricia Araceli Tovar Moctezuma | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 5 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
3.4.2 | Pruebas Unitarias | - | Patricia Araceli Tovar Moctezuma | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 10 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
3.4.3 | Etapa de Preparación SIWEB (Fecha máxima de Entrega de Plantillas de DEV a QA, por confirmar) | - | Equipo QA | 2026-11-02 | 2026-11-27 | 20 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
3.4.4 | Validación de completitud de documentación entregada por DEV | - | Equipo QA | 2026-11-02 | 2026-11-27 | 20 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
3.4.5 | Matriz de ambiguedades (generada por QA) | - | Equipo QA | 2026-11-02 | 2026-11-27 | 20 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
3.4.6 | Matriz de ambiguedades (resolución DEV) | - | Equipo QA | 2026-11-02 | 2026-11-27 | 20 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
3.4.7 | Matriz de Trazabilidad / CDP | - | Equipo QA | 2026-11-02 | 2026-11-27 | 20 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
3.4.8 | VoBo Trazabilidad / CDP | - | Equipo QA | 2026-11-02 | 2026-11-27 | 20 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
3.4.9 | Matriz de CDP | - | Equipo QA | 2026-11-02 | 2026-11-27 | 20 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
3.4.10 | VoBo Matriz de CDP | - | Equipo QA | 2026-11-02 | 2026-11-27 | 20 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
3.4.11 | Scripts, evidencias unitarias y validación de insumos | - | Equipo QA | 2026-11-02 | 2026-11-27 | 20 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
3.4.12 | Promoción a ambiente QA / Shift Left | - | Equipo QA | 2026-11-02 | 2026-11-27 | 20 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
3.4.13 | Estabilización de ambientación para pruebas QA (smoke Test) | - | Equipo QA | 2026-11-02 | 2026-11-27 | 20 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
3.4.14 | Pruebas QA (Pruebas SIT) | - | Equipo QA | 2026-11-02 | 2026-11-27 | 20 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
3.4.15 | Pruebas QA (Pruebas Integrales) | - | Equipo QA | 2026-11-02 | 2026-11-27 | 20 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
3.4.16 | Pruebas de Regresión | - | Equipo QA | 2026-11-02 | 2026-11-27 | 20 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
3.4.17 | Pruebas UAT | - | Equipo QA | 2026-11-02 | 2026-11-27 | 20 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
3.5 | Fase 5: Despliegue y Liberación Controlada
3.5.1 | Piloto 1 | - | Patricia Araceli Tovar Moctezuma | 2026-12-03 | 2026-12-03 | 1 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
3.5.2 | Piloto 2 | - | Patricia Araceli Tovar Moctezuma | 2026-12-08 | 2026-12-08 | 1 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
4 | CANAL: CAT (CENTRO DE ATENCIÓN)
4.1 | Fase 1: Análisis y Requerimientos Normativos
4.1.1 | Revisión de Requerimiento | - | Ramses Santos | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
4.1.2 | Revisión Diseño de Arquitectura ICCAT | - | Ramses Santos | 2026-06-08 | 2026-06-19 13:44 | 10 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
4.1.2 | Análisis y Redacción del Documento técnico | - | Ramses Santos | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
4.1.3 | Revisión Diseño de Arquitectura IVR | - | Ramses Santos | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 10 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
4.1.4 | Definición de Lógica de Negocio | - | Ramses Santos | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
4.1.5 | Mesas de Trabajo APIs | - | Ramses Santos | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
4.1.6 | Mesas de Trabajo Usuario | - | Ramses Santos | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
4.1.7 | Refinamiento Documento DEF Canal | - | Ramses Santos | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
4.2 | Fase 2: Diseño y Arquitectura de Datos
4.2.1 | Sistema ICCAT
4.2.1.1 | Diagrama de Arquitectura General | - | Ramses Santos | 2026-07-20 | 2026-08-21 | 25 | 0% | 84% | -84% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
4.2.1.2 | Diagrama de Arquitectura Tecnológica y de Seguridad | - | Ramses Santos | 2026-07-20 | 2026-08-21 | 25 | 0% | 84% | -84% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
4.2.1.3 | Diagrama de Componentes | - | Ramses Santos | 2026-07-20 | 2026-08-21 | 25 | 0% | 84% | -84% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
4.2.1.4 | Diagrama de Flujo de Arquitectura | - | Ramses Santos | 2026-07-20 | 2026-08-21 | 25 | 0% | 84% | -84% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
4.2.1.5 | Diagrama de Interfaz | - | Ramses Santos | 2026-07-20 | 2026-08-21 | 25 | 0% | 84% | -84% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
4.2.1.6 | Diagrama de Secuencia | - | Ramses Santos | 2026-07-20 | 2026-08-21 | 25 | 0% | 84% | -84% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
4.2.1.7 | Solicitud de Ips | - | Ramses Santos | 2026-07-20 | 2026-08-21 | 25 | 0% | 84% | -84% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
4.2.1.8 | Solicitud de Clonación de Servidores | - | Ramses Santos | 2026-07-20 | 2026-08-21 | 25 | 0% | 84% | -84% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
4.2.1.9 | Instalación de Versión Productiva | - | Ramses Santos | 2026-07-20 | 2026-08-21 | 25 | 0% | 84% | -84% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
4.2.1.10 | Configuración de ambiente homologado | - | Ramses Santos | 2026-07-20 | 2026-08-21 | 25 | 0% | 84% | -84% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
4.2.1.11 | Solicitud de Permisos | - | Ramses Santos | 2026-07-20 | 2026-08-21 | 25 | 0% | 84% | -84% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
4.2.1.12 | Validación de ambiente Homologado | - | Ramses Santos | 2026-07-20 | 2026-08-21 | 25 | 0% | 84% | -84% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
4.2.1.13 | Configuración de ambiente Unity | - | Ramses Santos | 2026-07-20 | 2026-08-21 | 25 | 0% | 84% | -84% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
4.2.1.14 | Validación de ambiente Unity | - | Ramses Santos | 2026-07-20 | 2026-08-21 | 25 | 0% | 84% | -84% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
4.2.2 | Sistema IVR |  | Ramses Santos
4.2.2.1 | Diagrama de Arquitectura General | - | Ramses Santos | 2026-07-20 | 2026-08-21 | 25 | 0% | 84% | -84% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
4.2.2.2 | Diagrama de Arquitectura Tecnológica y de Seguridad | - | Ramses Santos | 2026-07-20 | 2026-08-21 | 25 | 0% | 84% | -84% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
4.2.2.3 | Diagrama de Componentes | - | Ramses Santos | 2026-07-20 | 2026-08-21 | 25 | 0% | 84% | -84% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
4.2.2.4 | Diagrama de Flujo de Arquitectura | - | Ramses Santos | 2026-07-20 | 2026-08-21 | 25 | 0% | 84% | -84% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
4.2.2.5 | Diagrama de Interfaz | - | Ramses Santos | 2026-07-20 | 2026-08-21 | 25 | 0% | 84% | -84% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
4.2.2.6 | Diagrama de Secuencia | - | Ramses Santos | 2026-07-20 | 2026-08-21 | 25 | 0% | 84% | -84% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
4.2.2.7 | Solicitud de Ips | - | Ramses Santos | 2026-07-20 | 2026-08-21 | 25 | 0% | 84% | -84% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
4.2.2.8 | Solicitud de Clonación de Servidores | - | Ramses Santos | 2026-07-20 | 2026-08-21 | 25 | 0% | 84% | -84% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
4.2.2.9 | Instalación de Versión Productiva | - | Ramses Santos | 2026-07-20 | 2026-08-21 | 25 | 0% | 84% | -84% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
4.2.2.10 | Configuración de ambiente homologado | - | Ramses Santos | 2026-07-20 | 2026-08-21 | 25 | 0% | 84% | -84% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
4.2.2.11 | Solicitud de Permisos | - | Ramses Santos | 2026-07-20 | 2026-08-21 | 25 | 0% | 84% | -84% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
4.2.2.12 | Validación de ambiente Homologado | - | Ramses Santos | 2026-07-20 | 2026-08-21 | 25 | 0% | 84% | -84% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
4.2.2.13 | Configuración de ambiente Unity | - | Ramses Santos | 2026-07-20 | 2026-08-21 | 25 | 0% | 84% | -84% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
4.2.2.14 | Validación de ambiente Unity | - | Ramses Santos | 2026-07-20 | 2026-08-21 | 25 | 0% | 84% | -84% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
4.3 | Fase 3: Desarrollo y Configuración (WS / API)
4.3.1 | Sistema ICCAT
4.3.1.1 | Solicitud de Fuente Productivo ICCAT | - | Ramses Santos | 2026-05-12 | 2026-05-18 | 5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
4.3.1.2 | Ambientación local del Sistema | - | Ramses Santos | 2026-08-21 | 2026-09-30 | 29 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
4.3.1.3 | Implementación consulta de tarjetas (Bloqueo Desbloqueo) | - | Ramses Santos | 2026-08-21 | 2026-09-30 | 29 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
4.3.1.4 | Implementación bloqueo temporal | - | Ramses Santos | 2026-08-21 | 2026-09-30 | 29 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
4.3.1.5 | Implementación consulta de tarjetas (Cancelación) | - | Ramses Santos | 2026-08-21 | 2026-09-30 | 29 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
4.3.1.6 | Implementación cancelación de tarjeta, por robo extravío y dañada. | - | Ramses Santos | 2026-08-21 | 2026-09-30 | 29 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
4.3.1.7 | Implementación envío de SMS | - | Ramses Santos | 2026-08-21 | 2026-09-30 | 29 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
4.3.1.8 | Implementación envío de Correo | - | Ramses Santos | 2026-08-21 | 2026-09-30 | 29 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
4.3.1.9 | Pruebas Unitarias | - | Ramses Santos | 2026-10-01 | 2026-10-15 | 11 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
4.3.1.10 | Actualización de Documentación Técnica | - | Ramses Santos | 2026-08-21 | 2026-09-30 | 29 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
4.3.2 | Sistema IVR |  | Ramses Santos
4.3.2.1 | Solicitud de Fuente Productivo IVR | - | Ramses Santos | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
4.3.2.2 | Ambientación local del Sistema | - | Ramses Santos | 2026-08-21 | 2026-09-30 | 29 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
4.3.2.3 | Desarrollo API (Canal) para la implementación de las apis de apigee | - | Ramses Santos | 2026-08-21 | 2026-09-30 | 29 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
4.3.2.4 | Implementación consulta de Saldo por tarjeta | - | Ramses Santos | 2026-08-21 | 2026-09-30 | 29 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
4.3.2.5 | Implementación consulta de Saldo por cliente | - | Ramses Santos | 2026-08-21 | 2026-09-30 | 29 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
4.3.2.6 | Implementación consulta de Saldo por cuenta | - | Ramses Santos | 2026-08-21 | 2026-09-30 | 29 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
4.3.2.7 | Implementación cancelación de tarjeta, por robo extravío y dañada. | - | Ramses Santos | 2026-08-21 | 2026-09-30 | 29 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
4.3.2.8 | Pruebas Unitarias | - | Ramses Santos | 2026-10-01 | 2026-10-15 | 11 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
4.3.2.9 | Actualización de Documentación Técnica | - | Ramses Santos | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
4.3.2.10 | Entrega de componentes | - | Ramses Santos | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
4.3.3 | Validación de componentes ShiftLeft | - | Ramses Santos | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
4.4 | Fase 4: Pruebas Integrales y QA
4.4.1 | Generar Plantillas de QA | - | Ramses Santos | 2026-08-17 | 2026-10-02 | 35 | 0% | 2.857% | -2.857% | 🔴 Retrasado | FECHA TBD - Las fechas están consideradas segun el plan macro, se tocará base con el equipo de QA para identificar las ventanas de pruebas alineadas con los demas canales.
4.4.2 | Pruebas Unitarias | - | Ramses Santos | 2026-08-17 | 2026-10-02 | 35 | 0% | 2.857% | -2.857% | 🔴 Retrasado | FECHA TBD - Las fechas están consideradas segun el plan macro, se tocará base con el equipo de QA para identificar las ventanas de pruebas alineadas con los demas canales.
4.4.3 | Validación de completitud de documentación entregada por DEV | - | Ramses Santos | 2026-08-17 | 2026-10-02 | 35 | 0% | 2.857% | -2.857% | 🔴 Retrasado | FECHA TBD - Las fechas están consideradas segun el plan macro, se tocará base con el equipo de QA para identificar las ventanas de pruebas alineadas con los demas canales.
4.4.4 | Matriz de ambiguedades (generada por QA) | - | Ramses Santos | 2026-08-17 | 2026-10-02 | 35 | 0% | 2.857% | -2.857% | 🔴 Retrasado | FECHA TBD - Las fechas están consideradas segun el plan macro, se tocará base con el equipo de QA para identificar las ventanas de pruebas alineadas con los demas canales.
4.4.5 | Matriz de CDP | - | Ramses Santos | 2026-08-17 | 2026-10-02 | 35 | 0% | 2.857% | -2.857% | 🔴 Retrasado | FECHA TBD - Las fechas están consideradas segun el plan macro, se tocará base con el equipo de QA para identificar las ventanas de pruebas alineadas con los demas canales.
4.4.6 | VoBo Matriz de CDP | - | Ramses Santos | 2026-08-17 | 2026-10-02 | 35 | 0% | 2.857% | -2.857% | 🔴 Retrasado | FECHA TBD - Las fechas están consideradas segun el plan macro, se tocará base con el equipo de QA para identificar las ventanas de pruebas alineadas con los demas canales.
4.4.7 | Promoción a ambiente QA / Shift Left | - | Ramses Santos | 2026-08-17 | 2026-10-02 | 35 | 0% | 2.857% | -2.857% | 🔴 Retrasado | FECHA TBD - Las fechas están consideradas segun el plan macro, se tocará base con el equipo de QA para identificar las ventanas de pruebas alineadas con los demas canales.
4.4.8 | Pruebas QA (Pruebas SIT) | - | Ramses Santos | 2026-08-17 | 2026-10-02 | 35 | 0% | 2.857% | -2.857% | 🔴 Retrasado | FECHA TBD - Las fechas están consideradas segun el plan macro, se tocará base con el equipo de QA para identificar las ventanas de pruebas alineadas con los demas canales.
4.4.9 | Pruebas QA (Pruebas Integrales) | - | Ramses Santos | 2026-08-17 | 2026-10-02 | 35 | 0% | 2.857% | -2.857% | 🔴 Retrasado | FECHA TBD - Las fechas están consideradas segun el plan macro, se tocará base con el equipo de QA para identificar las ventanas de pruebas alineadas con los demas canales.
4.4.10 | Pruebas de Regresión | - | Ramses Santos | 2026-08-17 | 2026-10-02 | 35 | 0% | 2.857% | -2.857% | 🔴 Retrasado | FECHA TBD - Las fechas están consideradas segun el plan macro, se tocará base con el equipo de QA para identificar las ventanas de pruebas alineadas con los demas canales.
4.4.11 | Pruebas UAT | - | Ramses Santos | 2026-08-17 | 2026-10-02 | 35 | 0% | 2.857% | -2.857% | 🔴 Retrasado | FECHA TBD - Las fechas están consideradas segun el plan macro, se tocará base con el equipo de QA para identificar las ventanas de pruebas alineadas con los demas canales.
4.5 | Fase 5: Despliegue y Liberación Controlada
4.5.1 | Generación del CC para presentar a Comité | - | Ramses Santos | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
4.5.2 | Presentación CC en Comite | - | Ramses Santos | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 1 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
4.5.3 | Despliegue de Componentes | - | Ramses Santos | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 1 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
4.5.4 | Monitoreo y Soporte Post-Go-Live | - | Ramses Santos | 2026-10-13 | 2026-10-16 | 4 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
4.5.5 | Pase a Producción | - | Ramses Santos | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 1 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
5 | CONTABILIDAD
5.1 | Compra meses sin intereses |  |  |  |  | 1 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
5.2 | Compra meses con intereses |  |  |  |  | 1 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Con qué pruebas estan Ok
5.3 | Reposición de tarjeta para el R4, no se permita con adeudo |  |  |  |  | 1 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo
5.4 | Acceso a la balanza, por que implica un desarrollo. ESCALAR |  |  |  |  | 1 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo
5.5 | Tiempo de las pruebas, ambiente de QA |  |  |  |  | 1 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo
5.6 | Casos de prueba de Conta - los tiene que mandar Conta |  |  |  |  | 1 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Definir fecha compromiso dela matriz para conta
5.7 | matriz de amiguedades |  |  |  |  | 1 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo
5.8 | Definit la participaciín del equipo de conta. |  |  |  |  | 1 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo
5.9 | Guía Contable actualizada para las funcionalidades de R4 |  | Jose Alberto Valverde Corona | 2026-06-25 | 2026-07-03 | 7 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
5.1 | Identificación de reportes regulatorios y operativos impactados |  | Gustavo Martinez Martinez | 2026-06-25 | 2026-07-03 | 7 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
5.11 | Matriz de casos de prueba por cada funcionalidad mencionada |  | Sandra Yareli Melo Cadena | 2026-06-25 | 2026-06-30 | 4 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
5.12 | Confirmación de que no existen cambios en las cuentas contables derivados de la nueva regla de negocio para el límite de saldo a favor |  | Sandra Yareli Melo Cadena |  |  | 1 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
Formulas:
Fecha Inicio = [Fecha Inicio, row below]
Fecha Inicio = WORKDAY([Fecha Fin, row above], 1)
Fecha Fin = WORKDAY([Fecha Inicio], [Duración (Hábiles)]-1)
Duración (Hábiles) = NETWORKDAYS([Fecha Inicio],[Fecha Fin])
Duración (Hábiles) = MAX(1, NETWORKDAYS([Fecha Inicio], [Fecha Fin]))

## Hoja 2
Eliminación y generación de tarjeta digital | APP
Activi1
Activ2
SmartVista
Disponibilzar una APi
Configracuó SV
Incluir estabilización
incluir integracion R2, R3, R4
regresi+n

## Hoja 3
Compra POS
Conciliación de CPOS
Compras a Meses Sin Intereses - Etapa 1
Generar Compras en Comercio Electrónico (CCE)
Conciliaciones de CCE
Ejecutar Cierre de día
Generar Póliza
Generar Balanza
Generar archivos XML
Reposición de Tarjeta
Cobro de Comisión - Etapa 1
Sin Cobro de Comisión - Etapa 2
Sin Cobro de Comisión - Etapa 3

## Hoja 4
| tiempo total | Anáisis | Diseño | Dearrollo | Despliegue
Solicitud de Maquila automatizada. | 3 meses |  |  |  |  | Se requiere demo de modulo
• Diferimiento de transacciones a Meses Con Intereses por campañas | [5 empty] | Guia contable, simulador, back office operaciones y contabilidad, 3 apis nuevas BPC, cómo se va a visualizar en el estado de cuenta. En R4 no participa Conta hata las pruebas ya con la APP.definir como negocio en el estado de cuenta como se tiene que ver. Reportes lo que necesita que hoy no compartimos.
• Desarrollo Disposicion de efectivo para App BanCoppel | [5 empty] | Guia Contable, SV tiene que configurar TRNT, ubicar saldo a favor para disposiciópn,
• Homologación de conceptos de comisiones.
• Nueva regla de limitar saldo a favor (Auditoría).
• Reglas del autorizador (88 reglas).

## Historias y Matriz
Funcionalidades Programadas | Canal | Riesgo | Dependencia
Solicitud de Maquila automatizada | SmartVista | * El alcance de SV no sea el esperado por el área de operaciones. * El tiempo de cada maquilador en la integración con Smartvistar. | Arquitectura Homologación de Ambientes Proveedores de Maquila.
Homologación de conceptos de comisiones | SmartVista | * El mensaje no esté aprobado por las entidades regulatorias. * Estos movimientos no están solicitados para Edo.Cta. | Prediseño DTMs DTCs
Nueva regla de limitar saldo a favor (Auditoría) | SmartVista | * Posible falta de información para considerar por parte de contabilidad.
Reglas del autorizador (88 reglas) | SmartVista | * Pruebas de confort con la red/marca (eGlobal/Visa) se podría atrasar. * Alto índice de fraude del segmento + CVV estático 80/20 * El recurso especializado para las pruebas no está asignado, cambió de área y rol. | Arquitectura Homologación de Ambientes eGlobal / Red Equipos Medios de Pago y Fraudes acompañando ventanas de validación.
Visualización del Módulo de Tarjeta de Crédito (TDC) en el home de la App | APP | R 79 | Gobierno de Datos Apificación Prediseño y Diseño DTMs DTCs
Visualización de transacciones tarjeta física y digital en sección de detalle | APP | R 79 | Gobierno de Datos Apificación Prediseño y Diseño DTMs DTCs
Diferimiento de transacciones a Meses Con Intereses por campañas | SmartVista | * Equipo de contabilidad debe entregar guia contable. * El contrato de API que terminemos una vez validado no ha haga match con el canal en el R5. * El termino de campaña y afectación, no tiene actividades sobre estado de cuenta.. | Gobierno de Datos Prediseño DTMs DTCs
Bloqueo temporal y Desbloqueo de tarjeta física desde la APP | APP | R 79 | Gobierno de Datos Apificación Prediseño y Diseño DTMs DTCs
Eliminación y generación de tarjeta digital | APP | R 79 | Gobierno de Datos Apificación Prediseño y Diseño DTMs DTCs
Disposición de efectivo en App BanCoppel | SmartVista | * Equipo de contabilidad debe entregar guia contable. * El contrato de API que terminemos una vez validado no ha haga match con el canal en el R5. | Normatividad Contable
Submódulo de Tarjetas Física y Digital | APP | R 79
Pagos anticipados y Liquidaciones de Compras diferidas | Promotoría Sucursal | * Tiempo de entrega del contrato de Apificación para el pago y liquidación. * La implementación final de BPC no cuadre con la solicitud del requerimiento. * La guía contable y escenarios contables donde se afectan hasta los reportes. * No está mencionado para su visualización en canales (App, siweb, etc...) | Desarrollo de BPC para afectar exclusivamente la Trx de Meses. Guía Contable - Comportamiento de Cuentas.
Alta del producto 4900 en el IVR | CAT | Capacidad de lider técnico para el CAT NO se cuenta con equipo de desarrollo. Casos de uso relacionados al producto que no existe en PISA, por operaciones de cliente. | Arquitectura Gobierno de Datos Apificación Prediseño y Diseño DTMs DTCs
Identificación de clientes Apolo en CAT | CAT | Arquitectura: contar con un recurso de Jesus Montoya No se cuenta con equipo de desarrollo. Cliente no tiene productos en Smartvista, por lo que la validación de producto asociado deberá ir a SV. | Arquitectura Gobierno de Datos Apificación Prediseño y Diseño DTMs DTCs
Bloqueo de tarjeta física y digital desde CAT por robo o extravío | CAT | NO se cuenta con equipo de desarrollo El contrato de bloqueo de TDC no cumpla con la especificación. | Arquitectura Gobierno de Datos Apificación Prediseño y Diseño DTMs DTCs

## Copia de UNITY R4 - Control Can
Plan de Trabajo R4
Nombre del Proyecto: UNITY - Release 4 (R4) |  |  | Líder de Control: Maria Fernanda Barbosa | [5 empty] | Avance Real Global | Avance Esperado | Salud Global R4
Área de Negocio: |  |  | Corte de Información: | 2026-08-17 |  |  |  |  | 10.27% | 67.07% | 🔴 RETRASADO
ID | Fase / Actividad del Proyecto | Act. Dependiente | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Duración (Hábiles) | % Real | % Esperado | Desviación | Estatus | Comentarios / Notas de Bloqueo
CANAL: SMARTVISTA
1.1 | PAGOS ANTICIPADOS Y LIQUIDACIONES DE COMPRAS DIFERIDAS |  |  | 2026-07-06 | 2026-12-12 | 115
| Análisis |  |  | 2026-07-06 | 2026-08-07 | 25
| Requerimiento Reglas de Negocio (DEF) |  | BPC | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 5
| Guía Contable Actualizada |  | BPC | 2026-06-30 | 2026-07-10 | 9
| Revisión de Guía Contable Actualizada |  | BPC | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 5
| Diseño |  |  | 2026-07-13 | 2026-08-07 | 20
| Mesa de Trabajo - Canal - Negocio |  |  | 2026-07-13 | 2026-07-31 | 15
| Implementar Api #1 - Seleccionar Movimientos |  | BPC | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 10
| Implementar Api #2 - Pago Directo a la Compra |  | BPC | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 10
| Implementar Api #3 - Consultar Movimientos de Pagos |  | BPC | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 10
| Implementar Api #4 - Seleccionar Movimientos |  | BPC | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 10
| Implementar Api #5 - Pago Directo a la Compra |  | BPC | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 10
| Implementar Api #6 - Consultar Movimientos de Pagos |  | BPC | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 10
| Desarrollo |  |  | 2026-08-03 | 2026-09-18
| Generación de Eventos - Pago Anticipado |  |  | 2026-08-03 | 2026-09-11
| Generación de Contrato Api #1 - Seleccionar Movimientos |  | BPC | 2026-08-03 | 2026-09-11 | 30
| Generación de Contrato Api #2 - Pago Directo a la Compra |  | BPC | 2026-08-03 | 2026-09-11 | 30
| Generación de Contrato Api #3 - Consultar Movimientos de Pagos |  | BPC | 2026-08-03 | 2026-09-11 | 30
| Generación de Contrato Api #4 - Seleccionar Movimientos |  | BPC | 2026-08-03 | 2026-09-11 | 30
| Generación de Contrato Api #5 - Pago Directo a la Compra |  | BPC | 2026-08-03 | 2026-09-11 | 30
| Generación de Contrato Api #6 - Consultar Movimientos de Pagos |  | BPC | 2026-08-03 | 2026-09-11 | 30
| Actualización de Apigate |  |  | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 5
| Pruebas Unitarias |  |  | 2026-09-21 | 2026-10-02 | 10
| Ejecución de Api #1 |  |  | 2026-09-21 | 2026-10-02 | 10
| Ejecución de Api #2 |  |  | 2026-09-21 | 2026-10-02 | 10
| Ejecución de Api #3 |  |  | 2026-09-21 | 2026-10-02 | 10
| Ejecución de Api #4 |  |  | 2026-09-21 | 2026-10-02 | 10
| Ejecución de Api #5 |  |  | 2026-09-21 | 2026-10-02 | 10
| Ejecución de Api #6 |  |  | 2026-09-21 | 2026-10-02 | 10
1.2 | Construccion Api´s y Microservicios
Análisis y Diseño
| Refinamiento de HU´s | Appwhere | Appwhere
| Generación de Service Blue Print | Appwhere | Appwhere
| Generación de Prototipo | Appwhere | Appwhere
| Generación de DTM´s | Appwhere | Appwhere
| Generación de DTC´s | Appwhere | Appwhere
| Certificación de DTM´s y DTC´s | Gobierno | Gobierno
| Revisión y ajuste de observaciones | Gobierno / Appwhere | Gobierno / Appwhere
| Envío de correo y respaldo de documentación | Gobierno | Gobierno
| Diseños y Estandarización BIAN () | PDC | PDC
| Diseños Nuevos (Cantidad) | PDC | PDC
| Controles de Cambios (Cantidad) | PDC | PDC
| Otros Requerimientos (Cifrado u otras deudas técnicas) (Cantidad) | PDC | PDC
| Certificación de APIs BIAN | Gobierno / PDC | Gobierno / PDC
| Solicitud de repositorio | Gobierno | Gobierno
| Creación de página en Confluence | Gobierno | Gobierno
| Revisión y aprobación de artefactos (Matrices, Contratos y PRs) | Gobierno | Gobierno
| Publicación en Mulesoft Exchange | Gobierno | Gobierno
| Carga de APIs en API Manager Mulesoft | Gobierno | Gobierno
| Certificacion de diseño BIAN | Apificación | Apificación |  |  | 5
| Generación de PDI´s | Apificación | Apificación |  |  | 8
| Certificación de PDI´s | Gobierno | Gobierno
| Revisión de diagramas y documentación | Gobierno | Gobierno
| Respaldo y cierre de ticket Jira | Gobierno | Gobierno
Desarrollo
| Desarollo de API´s y pruebas Unitarias DEV | Apificación | Apificación |  |  | 30
| Entrega de listado de Repositorios | Apificación | Apificación |  |  | 4
| Entrega de propiedades & secrets & ymls (Proporcionar a DevSecOps PR hacia la rama develop de los MS a desplegar) | Apificación | Apificación |  |  | 4
| Configuración Pipeline DEV por DevSecOps | DevSecOps | DevSecOps
| Despliegue DEV | Apificación | Apificación |  |  | 3
| Certificación de Calidad Gobierno | Gobierno | Gobierno
| Validación de rubrica de certificación | Gobierno | Gobierno
| Documentación QA |  |  | 2026-09-21 | 2026-10-18 | 20
| Validación de completitud de documentación entregada por DEV |  |  | 2026-09-21 | 2026-10-18 | 20
| Matriz de ambiguedades (generada por QA) |  |  | 2026-09-21 | 2026-10-18 | 20
| Matriz de ambiguedades (Resolución DEV) |  |  | 2026-09-21 | 2026-10-18 | 20
| Matriz de Trazabilidad / CDP |  |  | 2026-09-21 | 2026-10-18 | 20
| VoBo Trazabilidad / CDP |  |  | 2026-09-21 | 2026-10-18 | 20
| Matriz de CDP |  |  | 2026-09-21 | 2026-10-18 | 20
| VoBo Matriz de CDP |  |  | 2026-09-21 | 2026-10-18 | 20
| Scripts, evidencias unitarias y vaidación de insumos |  |  | 2026-09-21 | 2026-10-18 | 20
| Documentación Shift Left |  |  | 2026-10-20 | 2026-10-30 | 9
| Promoción a ambiente QA / Shift Left |  |  | 2026-10-20 | 2026-10-23 | 4
| Etapa de Ejecución de Pruebas Smart Vista |  |  | 2026-10-20 | 2026-10-26 | 5
| Estabilización de ambientación para pruebas QA (smoke Test) |  |  | 2026-10-20 | 2026-10-30 | 9
| Pruebas QA |  |  | 2026-11-03 | 2026-12-12 | 29
| Ejecucion de Pruebas |  |  | 2026-11-03 | 2026-12-12 | 29
| Pruebas QA (Pruebas SIT / Integrales) |  |  | 2026-11-03 | 2026-12-12 | 29
| Pruebas de Regresón |  |  | 2026-11-03 | 2026-12-12 | 29
| Pruebas UAT |  |  | 2026-11-03 | 2026-12-12 | 29
1.3 | SOLICITUD DE MAQUILA AUTOMATIZADA | - | Armando Garcia Ortiz | 2026-07-06 | 2026-11-30 | 106 | 0% | 29.25% | -29.25% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
1.3 | Análisis |  |  | 2026-07-06 | 2026-07-30 | 19
1.3 | Entrega de DEF Maquila |  | BPC | 2026-07-06 | 2026-07-15 | 8
1.3 | Implementar Control de Inventario de Tarjetas BPC |  | BPC | 2026-07-15 | 2026-08-06 | 17 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
1.3 | Habilitar proyecto con TGS |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-07-13 | 2026-07-30 | 14 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
1.3 | Habilitar proyecto con ForzaForm |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-07-13 | 2026-07-30 | 14 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
1.3 | Habilitar proyecto con Gemalto |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-07-13 | 2026-07-30 | 14 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
1.3 | Solicitud de Llaves PGP DEV - TGS |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-07-13 | 2026-07-30 | 14 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
1.3 | Solicitud de Llaves PGP DEV - ForzaForm |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-07-13 | 2026-07-30 | 14
1.3 | Solicitud de Llaves PGP DEV - Gemalto |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-07-13 | 2026-07-30 | 14
1.3 | Revisión de Layout TGS |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-07-13 | 2026-07-30 | 14
1.3 | Revisión de Layout ForzaForm |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-07-13 | 2026-07-30 | 14
1.3 | Revisión de Layout Gemalto |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-07-13 | 2026-07-30 | 14
1.3 | Diseño |  |  | 2026-08-03 | 2026-09-04 | 25
1.3 | Diagrama de Arquitectura de Solución |  |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 10
1.3 | Sizing para nuevo Componente de Maquila |  |  | 2026-08-03 | 2026-08-21 | 15
1.3 | Identificar NFS SVCG - SVBO y Nuevo Componente |  |  | 2026-08-03 | 2026-09-04 | 25
1.3 | Desarrollo |  |  | 2026-08-09 | 2026-11-30 | 81
1.3 | Implementar Carga Masiva de Sucursales
1.3 | Implementar Carga Masiva de Direcciones
1.3 | Implementación de Inventario de Tarjetas |  |  | 2026-08-09 | 2026-10-31 | 60
1.3 | Registro de Solicitudes de Maquila
1.3 | Registo de llaves PGP Desarrollo TGS
1.3 | Registo de llaves PGP Desarrollo ForzaForm
1.3 | Registo de llaves PGP Desarrollo Gemalto
1.3 | Generación de Archivo de Maquila - TGS
1.3 | Generación de Archivo de Maquila - ForzaForm
1.3 | Generación de Archivo de Maquila - Gemalto
1.3 | Validación de NFS para Intercambio de Archivos
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3 | Pruebas Unitarias |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-11-09 | 2026-11-30 | 16 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
1.3 | Generación de Archivo de Maquila TGS |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-11-09 | 2026-11-30 | 16 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
1.3 | Generación de Archivo de Maquila ForzaForm |  |  | 2026-11-09 | 2026-11-30 | 16
1.3 | Generación de Archivo de Maquila Gemalto |  |  | 2026-11-09 | 2026-11-30 | 16
1.3 | Documentación QA |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-08-06 | 2026-08-13 | 6 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
1.3 | Validación de completitud de documentación entregada por DEV |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-08-06 | 2026-08-13 | 6 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
1.3 | Matriz de ambiguedades (generada por QA) |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-08-13 | 2026-08-20 | 6 | 0% | 50% | -50% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
1.3 | Matriz de ambiguedades (resolución DEV) |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-08-24 | 2026-09-02 | 8 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
1.3 | Matriz de Trazabilidad / CDP |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-09-03 | 2026-09-10 | 6 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
1.3 | VoBo Trazabilidad / CDP |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 6 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
1.3 | Matriz de CDP |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-09-21 | 2026-09-27 | 5 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
1.3 | VoBo Matriz de CDP |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-09-28 | 2026-10-01 | 4 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
1.3 | Scripts, evidencias unitarias y vaidación de insumos |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-10-05 | 2026-10-26 | 16 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
1.3 | Documentación Shift Left |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 5 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
1.3 | Promoción a ambiente QA / Shift Left |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-07-22 | 2026-07-24 | 3 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
1.3 | Etapa de Ejecución de Pruebas Smart Vista |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
1.3 | Estabilización de ambientación para pruebas QA (smoke Test) |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
1.3 | Pruebas QA |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-11-03 | 2026-12-15 | 31 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
1.3 | Ejecucion de Pruebas |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-11-03 | 2026-11-06 | 4 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
1.3 | Pruebas QA (Pruebas SIT / Integrales) |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 5 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
1.3 | Pruebas de Regresón |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 5 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
1.3 | Pruebas UAT |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-11-23 | 2026-12-15 | 17 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
1.3 | Liberación |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-07-06 | 2027-01-26 | 147 | 0% | 21.09% | -21.09% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
1.3 | Solicitud de Llaves PGP PROD - TGS
1.3 | Solicitud de Llaves PGP PROD - ForzaForm
1.3 | Solicitud de Llaves PGP PROD - Gemalto
1.3
1.3
1.3
1.3 | Generación de Comunicaciones y Accesos para Interfaz Automatica |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-07-06 | 2026-08-29 | 40 | 0% | 77.5% | -77.5% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
1.3 | Generar CC para Interfaz Automatica |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-07-06 | 2026-08-29 | 40 | 0% | 77.5% | -77.5% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
1.3 | Control-M VoBo para presentar cambio |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-07-06 | 2026-08-29 | 40 | 0% | 77.5% | -77.5% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
1.3 | Integrar Folio de CC en archivo de Cómite |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-07-06 | 2026-08-29 | 40 | 0% | 77.5% | -77.5% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
1.3 | Presentación en Cómite para Liberación de Interfaz |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-07-06 | 2026-08-29 | 40 | 0% | 77.5% | -77.5% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
1.3 | Congelamiento previo a instalación |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-07-06 | 2026-08-29 | 40 | 0% | 77.5% | -77.5% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
1.3 | Liberación de Interfaz |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-07-06 | 2026-08-29 | 40 | 0% | 77.5% | -77.5% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
1.3 | Generación de NFS entre SVIP y SVCG (Ambientes de SmartVista) |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-07-06 | 2026-08-29 | 40 | 0% | 77.5% | -77.5% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
1.3 | Liberación de Tarea Programada para mover archivo de maquila |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-07-06 | 2026-08-29 | 40 | 0% | 77.5% | -77.5% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
1.3 | Archivo de Maquila en Producción |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-07-06 | 2026-08-29 | 40 | 0% | 77.5% | -77.5% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
1.4 | DIFERIMIENTO - COMPRAS DE MESES CON INTERESES (MCI) |  |  | 2026-07-13 | 2026-10-06 | 62 | 0% | 41.94% | -41.94% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Análisis |  |  | 2026-07-13 | 2026-07-21 | 7
| Requerimiento de Negocio (DEF a BPC) |  | Negocio | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Requerimiento del Estado de Cuenta (EDC) |  | Negocio | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Requerimiento con Interfactura para el Estado de Cuenta (EDC) |  | Negocio | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Solicitud de Guía Contable |  | Contabilidad | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 15 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación de Guía Contable |  | Contabilidad | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Diseño |  |  | 2026-07-27 | 2026-08-14 | 15
| Análisis de Api #1 - BPC |  | BPC | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Análisis de Api #2 - BPC |  | BPC | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Análisis de Api #3 - BPC |  | BPC | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Desarrollo |  |  | 2026-08-17 | 2026-09-04 | 15 | 0% | 6.667%
| Implementación de Api #1 |  | BPC | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 10 | 0% | 10%
| Implementación de Api #2 |  | BPC | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 10 | 0% | 10%
| Implementación de Api #3 |  | BPC | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 10 | 0% | 10%
| Generación de Contrato Api #1 |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 10 | 0% | 10%
| Generación de Contrato Api #2 |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 10 | 0% | 10%
| Generación de Contrato Api #3 |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 10 | 0% | 10%
| Generación de Póliza Contable |  | BPC | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 5 | 0% | 0%
| Generación de Archivos XML |  | BPC | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 5 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Pruebas Unitarias - SmartVista |  |  | 2026-09-07 | 2026-10-06 | 22 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Caso de Prueba - Cuentas Contables |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-18 | 10
| Caso de Prueba - Generación XML's |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-18 | 10
| Caso de Prueba - Estado de Cuenta |  |  | 2026-09-18 | 2026-10-06 | 13
| Caso de Prueba - Ejecución de Apis |  |  | 2026-09-18 | 2026-10-06 | 13
| Validación de Cuentas Contables |  |  | 2026-09-18 | 2026-10-06 | 13
| Generación de Insumos - Compras |  |  | 2026-10-06 |  | 1
| Generación de Insumos - Conciliaciones |  |  |  |  | 1
| Generación de Insumos - Diferimientos con Apis |  |  |  |  | 1
| Generación del Estado de Cuenta |  |  |  |  | 1
1
1.5 | DISPOSICIÓN DE EFECTIVO - APP |  |  | 2026-07-13 | 2026-12-12 | 110 | 0% | 23.64% | -23.64% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
1.5 | Análisis
1.5 | Requerimiento de Negocio |  | Negocio | 2026-07-13 | 2026-07-25 | 10 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
1.5 | Solicitud de Guía Contable |  |  | 2026-07-11 | 2026-07-25 | 10 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
1.5 | Validación de Guía Contable |  |  | 2026-07-28 | 2026-08-01 | 4 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
1.5 | Análisis de Api #1 - BPC |  | BPC | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
1.5 | Análisis de Api #2 - BPC |  | BPC | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
1.5 | Análisis de Api #3 - BPC |  | BPC | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 5 | 0% | 20% | -20% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
1.5 | Diseño
1.5 | Configuración en SVBO
1.5 | Configuración en SVFE
1.5 | Sincronización de Contenedores
1.5 | Desarrollo
1.5 | Generación de Eventos - Disposición
1.5 | Generación de Contrato Api #1
1.5 | Generación de Contrato Api #2
1.5 | Generación de Contrato Api #3
1.5 | Generación de Contrato Api #4
1.5 | Actualización de Apigate
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5 | Solución de Póliza Contable |  | BPC | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 5 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
1.5 | Generación de Archivos XML |  | BPC | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 5 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
1.5 | Pruebas Unitarias
1.5
1.5
1.5 | Documentación QA |  |  | 2026-09-04 | 2026-09-11 | 6 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
1.5 | Validación de completitud de documentación entregada por DEV |  |  | 2026-09-04 | 2026-09-11 | 6 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
1.5 | Matriz de ambiguedades (generada por QA) |  |  | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 6 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
1.5 | Matriz de ambiguedades (resolución DEV) |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
1.5 | Matriz de Trazabilidad / CDP |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
1.5 | Documentación Shift Left |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-30 | 3 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
1.5 | Promoción a ambiente QA / Shift Left |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-30 | 3 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
1.5 | Etapa de Ejecución de Pruebas Smart Vista |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-30 | 3 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
1.5 | Estabilización de ambientación para pruebas QA (smoke Test) |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-30 | 3 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
1.5 | Pruebas QA |  |  | 2026-10-01 | 2026-12-12 | 52 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
1.5 | Ejecucion de Pruebas |  |  | 2026-10-01 | 2026-10-16 | 12 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
1.5 | Pruebas QA (Pruebas SIT / Integrales) |  |  | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 10 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
1.5 | Pruebas de Regresón |  |  | 2026-11-03 | 2026-11-20 | 14 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
1.5 | Pruebas UAT |  |  | 2026-11-23 | 2026-12-12 | 15 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
1.5 | Liberación a Producción |  |  | 2026-12-02 | 2026-12-18
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5 |  |  |  | 2026-12-02 | 2026-12-18
1.6 | HOMOLOGACIÓN DE CONCEPTOS DE COMISIONES | - | Armando Garcia Ortiz | 2026-07-01 | 2026-11-13 | 98 | 0% | 34.69% | -34.69% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
1.5 | Análisis
1.5 | Generar Control de Cambios para Apificación |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-07-20 | 2026-08-15 | 20 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
1.5 | Diseño
1.5 | Documento de Descripciones
1.5 | Trazabilidad con Canales
1.5 | Desarrollo
1.5 | Generación de Clientes |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-07-01 | 2026-07-17 | 13 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
1.5 | Generar Insumos de Compras Normales |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
1.5 | Generar Insumos de Compras MSI |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
1.5 | Contratación - crédito |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
1.5 | Disposición del Crédito en efectivo; (ventanilla) |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
1.5 | Reposición de tarjeta del titular; por robo o extravío |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
1.5 | Reposición de tarjeta del titular; por desgaste |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
1.5 | Reposición de tarjeta del titular; por desgaste (ventanilla) |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
1.5 | Reposición de tarjeta adicional; por robo o extravío |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
1.5 | Reposición de tarjeta adicional; por desgaste |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
1.5 | Pruebas |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-10-01 | 2026-11-13 | 32 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
1.5 | Pruebas Unitarias - Apis |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-10-01 | 2026-11-13 | 32 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
1.5 | Pruebas de Movimientos con Clientes
1.5 | Pruebas Integrales |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-10-01 | 2026-11-13 | 32 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
1.5 | Generar documentación de pruebas |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-10-01 | 2026-11-13 | 32 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
1.5 | Generación de Shif Left - Promoción a QA. |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-10-01 | 2026-11-13 | 32 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
1.5 | Generación de Insumos - Canales |  | Armando Garcia Ortiz | 2026-10-01 | 2026-11-13 | 32 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
1.7 | NUEVA REGLA DE LIMITAR SALDO A FAVOR (AUDITORÍA) | - | Armando Garcia Ortiz | 2026-07-27 | 2026-08-31 | 26 | 0% | 61.54% | -61.54% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
Análisis
| Validar configuración de Saldo a Favor - SVBO |  |  | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 10 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
Integración de SVBO con SVFE - Sincronización de Contenedores
| Pruebas Unitarias |  |  | 2026-09-01 | 2026-11-27 | 64 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Caso de Prueba #1 - Línea de Crédito Total |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-11 | 9 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Caso de Prueba #2 - Línea de Crédito Parcial |  |  | 2026-09-08 | 2026-09-14 | 5 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Caso de Prueba #3 - Saldo a Favor - Compras Normales |  |  | 2026-09-17 | 2026-09-23 | 5 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Caso de Prueba #4 - Saldo a Favor - Compras MSI |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-30 | 5 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
Caso de Prueba #5 - Generar Corte de Tarjeta
| Caso de Prueba #6 - Pago SPEI contra Compra Normal |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-30
| Caso de Prueba #7 - Pago Sucursal contra Compra Normal |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-30
Caso de Prueba #8 - Pago App contra Compra Normal
Caso de Prueba #9 - Pago Interbancario contra Compra Normal
Caso de Prueba #10 - Contabilidad
Caso de Prueba #10 - Estado de Cuenta (Apartado de Saldo a Favor)
| Pruebas Integrales |  |  | 2026-10-01 | 2026-10-10 | 7 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Validación de completitud de documentación entregada por DEV |  |  | 2026-09-01 | 2026-10-10 | 29 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Matriz de ambigüedades (Generada por QA) |  |  | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 5 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Matriz de ambigüedades (Resolución DEV) |  |  | 2026-09-01 | 2026-11-27 | 64 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Matriz de Trazabilidad / Casos de Prueba (CDP) |  |  | 2026-09-01 | 2026-11-27 | 64 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| VoBo Trazabilidad / CDP |  |  | 2026-09-01 | 2026-11-27 | 64 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Matriz de CDP |  |  | 2026-09-01 | 2026-11-27 | 64 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| VoBo Matriz de CDP |  |  | 2026-09-01 | 2026-11-27 | 64 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Generación de Shif Left #1- Promoción a QA. |  |  | 2026-09-01 | 2026-11-27 | 64 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Generar documentación de pruebas |  |  | 2026-09-01 | 2026-11-27 | 64 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Promoción a ambiente QA / Shift Left |  |  | 2026-09-01 | 2026-11-27 | 64 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Etapa de Ejecución de Pruebas Smart Vista |  |  | 2026-09-01 | 2026-11-27 | 64 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Estabilización de ambientación para pruebas QA (smoke Test) |  |  | 2026-09-01 | 2026-11-27 | 64 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Pruebas QA (Pruebas SIT / Integrales) |  |  | 2026-09-01 | 2026-11-27 | 64 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Pruebas de Regresón |  |  | 2026-09-01 | 2026-11-27 | 64 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Pruebas UAT |  |  | 2026-09-01 | 2026-11-27 | 64 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Liberación a Producción |  |  | 2026-09-01 | 2026-11-27 | 64 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Generación de Control de Cambios |  |  | 2026-09-01 | 2026-11-27 | 64 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Presentación en Comité |  |  | 2026-09-01 | 2026-11-27 | 64 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Integrar Folio de CC de BD en archivo de Cómite |  |  | 2026-09-01 | 2026-11-27 | 64 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
1.8 | 88 REGLAS AUTORIZADOR SMARTVISTA | - | Armando Garcia Ortiz | 2026-06-01 | 2026-12-15 | 142 | 0% | 39.44% | -39.44% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
Análisis
| Solicitud de Sizing a BPC Componente Fraud Management (SVFM) |  | BPC
Diseño
Actualización de Diagrama de Solución
Generar ticket de arquitectura para contemplar el SVFM - DEV
Generar ticket de arquitectura para contemplar el SVFM. - QA
Generar ticket de arquitectura para contemplar el SVFM. - UAT
| Generar actividades para las reglas de autorizador conforme al árbol de reglas de negocio. | - | José Jaimes Ortiz | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 1 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Entregar Plan de Trabajo detallado (hitos, insumos, salidas R4) respetando cadencia actual. | - | BPC | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 2 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Institucionalizar sesiones semanales de seguimiento (15 min) para revisión de avances. | - | Fernanda Barbosa | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Compartir tabla de equivalencias de códigos de respuesta internos (3 dígitos SV) vs estándares ISO (2 dígitos Global). | - | Miguel Sánchez Hernández | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Definir y firmar matriz RACI + criterios de aceptación (Definition of Done) y criterios de Go/No-Go medibles por fase. | - | José Jaimes Ortiz | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 1 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Levantar matriz de riesgos y dependencias (RAID log) con dueños y planes de mitigación; revisión semanal. | - | José Jaimes Ortiz | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Confirmar disponibilidad y reserva formal de ambientes (DEV/QA/UAT/Pre-Prod) y datos de prueba enmascarados. | - | José Jaimes Ortiz | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 2 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Generar catálogo de Afiliaciones y Giros (MCC) permitidos/restringidos para Listas Negras (R2). | - | Miguel Castillo | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 2 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Definir matriz de validación PEM-ECI actualizada para configuración (R26, R42). | - | Miguel Castillo | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 2 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Generar e inyectar tramas de prueba ISO sintéticas para escenarios operativos (tarjetas bloqueadas, límites, etc.). | - | José Jaimes Ortiz | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Generar tramas de prueba específicas para transacciones internacionales (Tokens 17 y 20). | - | José Jaimes Ortiz | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Construir matriz de trazabilidad Reglas de negocio (árbol) ⇄ Configuración SV ⇄ Caso de prueba ⇄ Evidencia. | - | José Jaimes Ortiz / Ingenieros BPC | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 2 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Definir set de datos de prueba productivo-realista (BIN ranges, tarjetas crédito vigentes/vencidas/bloqueadas, divisas). | - | José Jaimes Ortiz | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 2 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Request perrequisites installation document to SysAdmin | - | BPC SysAdmin | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Bancoppel document prerequisites understanding | - | Miguel Bucio,BPC PM | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Bancoppel infraestructure provisioning to install SVFM | - | Miguel Bucio,Fernanda Barbosa | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 15 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Sysadmin Infraestructure validation | - | BPC SysAdmin | 2026-05-05 | 2026-05-26 | 16 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| BPC SVFM Installation | - | BPC SysAdmin | 2026-05-07 | 2026-06-06 | 5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Config and Test Connectivity SVFM - SVFE | - | BPC IE | 2026-05-14 | 2026-06-02 | 1.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Test SVFM basic functionality rules | - | BPC IE,BPC PM | 2026-05-15 | 2026-06-03 | 1 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Configurar Reglas Módulo 1 (SVFE - Lógica Core) en plataforma, priorizando comportamiento nativo sobre árbol visual. | - | Ingenieros implementación BPC | 2026-06-30 | 2026-07-02 | 3 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| BIN emisor es desconocido Una solicitud de compra es rechazada porque los primeros dígitos del número de cuenta (BIN) no están registrados o son desconocidos para el sistema emisor [1]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Tarjeta Extraviada El cliente reportó la tarjeta como extraviada; cualquier intento de uso es rechazado con el código Pick-up card (41) [3, 5]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Tarjeta robada Un TPV intenta procesar una tarjeta marcada como robada (43: Stolen card, pick-up) [3, 5]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| No hay registro de tarjeta Un intento de transacción se realiza con un PAN que no existe o no tiene un registro activo en el Core Bancario [6]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Tarjeta inválida. Una compra en línea ECI 5 (Comercio seguro, titular autenticado) es rechazada (14) porque la validación del CAVV/AAV falló (ej., C0.12 = 1) [6, 7]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Las fechas de vencimiento en la base de datos y en la tarjeta no coinciden Una transacción de Compra es rechazada porque la fecha de vencimiento proporcionada en el DE-35 difiere de la fecha registrada en CMS[2, 8]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Validación Producto Tarjeta Existente. La tarjeta está asociada al producto 'X', pero dicho producto no está definido o activo en la base de datos CMS SV[8]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Validación Digito Verificador Tarjeta. El PAN enviado en la transacción no pasa la verificación del algoritmo de dígito verificador [9]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Validación Estatus Tarjeta (Estatus Cancelada) Una compra con Chip (PEM=05) en un supermercado es rechazada (46) porque la tarjeta fue cancelada previamente [9]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Validación Estatus Tarjeta (Estatus Dañada) Un cargo en línea (TNP) para una tarjeta marcada internamente como Dañada es rechazado (46) [12]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Validación Estatus Tarjeta (Estatus Destruida) Cualquier transacción recibida para una tarjeta con estatus Destruida es declinada (46) [12]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Validación Estatus Tarjeta (Falla por deterioro) Se recibe una transacción Fast Funds (que requiere CT y S7) [16], y la tarjeta tiene estatus 'Falla por deterioro', resultando en rechazo (46) [13]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Rechazo por Estatus de Token Inactivo/Suspendido/Desactivado Un pago móvil con un Token (TV.14) que el cliente marcó como 'Suspendido' (S) es automáticamente rechazado (14) [17, 18]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Cuenta ha sido cerrada La cuenta bancaria vinculada al PAN ha sido cerrada, y se rechaza la transacción (46) [19]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Crédito Bloqueado por Mora Un cliente tiene mora en su crédito; un cargo recurrente (Q2.1=02) es rechazado (62), aunque los datos de vencimiento y CVV2 se omiten de la validación [19, 20]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| La tarjeta no está activada Se intenta usar una tarjeta física o virtual que nunca se ha activado, resultando en rechazo (78: Contact card issuer) [22, 23]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Fecha de vencimiento inválida La fecha de vencimiento enviada en el DE-35 no cumple con el formato AAMM o es sintácticamente imposible [2, 22]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| La tarjeta ha expirado La fecha de vencimiento (DE-35) es anterior a la fecha actual de la transacción (54: Expired card) [22, 24]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Aviso - Pase a pruebas unitarias - Ola 1 |  | Arturo Montaño Pérez | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| La tarjeta está temporalmente bloqueada El cliente bloqueó temporalmente su tarjeta a través de la aplicación. Cualquier intento de uso resulta en rechazo (59: Suspected fraud) [24, 25]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| La transacción está bloqueada por el emisor El emisor ha bloqueado ciertas afiliaciones derivado del riesgo de transaccionar. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Validación operativa Compra EMV Una transacción de Tarjeta Presente utiliza un PEM (ej. 02 Banda Magnética Editada) que no está permitido para transacciones TP, declinándose con 57 [26, 29]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Validación operativa Ecommerce / MOTO Una compra E-commerce (Q2.1=09) se recibe sin CVV2 ni datos 3DS, lo cual es obligatorio por seguridad, y es rechazada (57) [31, 36]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Validación relación PEM-ECI en TNP Se recibe una transacción TNP con PEM=81 (Entrada Manual E-Commerce SECURE CODE) [39] y ECI=1 (MOTO) [38], una combinación considerada inválida, por lo que se rechaza (57) [37]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Validación operativa Tokenizadas. Una transacción basada en Token (Token TV presente) [40, 41] es recibida, pero el emisor no permite transacciones tokenizadas para ese producto (57) [37]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Validación operativa CHECK IN/CHECK OUT Se recibe una transacción que es identificada como CHECK IN/OUT (ej. transporte), y el emisor rechaza esa operativa (57) [42, 44]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Validación operativa Fast Funds Se recibe una solicitud de OCT Fast Funds (DE-3=26) que no está permitida por el emisor (57) [42, 45]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Validación operativa AFD Se recibe una transacción de Abono Inmediato (AFD, si fuera identificado por el código de procesamiento) que está restringida para el tipo de producto de tarjeta (57) [46]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Validación de operativas MSI / MCI / BNPL Una compra se solicita a 6 MSI (Token Q6.2=06, Q6.3=03) [50], pero el producto de la tarjeta no soporta pagos diferidos, resultando en rechazo (57) [48]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación operativa TAG. Se recibe una transacción de peaje (TAG, Q2.1=24) que no está habilitada en las condiciones del producto (57) [32, 48]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación operativa CoF/CR Una transacción de Cargo Recurrente (Q2.1=02) o COF (PEM=10) es recibida, pero la operativa está restringida (57) [51]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación operativa CAT Un pago en un terminal activado por el tarjetahabiente (CAT, Q2.1=19) es rechazado (57) porque el emisor restringe este canal [32, 51]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación operativa CashBack / Cashback Advanced Una solicitud de Compra con Cash Back (DE-3=09) [43] es rechazada (57) porque el producto de la tarjeta no tiene habilitada la función de Cash Back [54]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación permite Transacción Cajeros. Una tarjeta virtual con estatus de Token 'Inactivo' (TV.14='I') [18] intenta un retiro en ATM, siendo rechazada (57) [54, 56]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validar que se rechacen las compras POS con PEM 80 Una transacción de compra (TP) se recibe en modo Fallback (PEM=80) [39], lo que implica que el chip no pudo ser leído, y se rechaza por seguridad (82) [58]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| CAVV de 3DS en ECI 05 no encontrado, la verificación falló, validación inválida, titular NO autenticado 3DSec, Autenticacion 3DSecure NO realizada. Una compra en línea ECI 05 es recibida, pero el criptograma CAVV/AAV (Token C6/CE) no fue encontrado o la v | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validar que en transaciones de verificación de cuenta (cod tran 81) monto igual o diferente de $0.00, validar la correcta presencia del CVV2 Estático o Dinámico Una transacción de Verificación de Cuenta (DE-3=81) se recibe sin el CVV2 (C0.1), violando la | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validar CVV2 estático o dinámico en compras ecommerce - PEM 00,01,10 y 81 en los ECI 00, 02, 03, 04, 05, 06, 07 y 08 Una transacción E-commerce (PEM=01, ECI=07) tiene un CVV2 incorrecto; la transacción es rechazada con 82/N7 [62, 63]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-06-19 | 2026-06-22 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validar que en una Transacción COF con PEM 10, en los ECI en los ECI 00, 02, 03, 04, 05, 06, 07 y 08, se deberá validar que el CVV2 -estático o dinámico- si esté presente y si está presente, se deberá validar, caso contrario se validará el OTID Una transa | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validar que haya un enrolamiento a COF en compras de ecommerce CIT/MIT con PEM 10, con CVV2 estático o dinámico en los ECI en los ECI 00, 02, 03, 04, 05, 06, 07 y 08 Una compra COF (PEM=10) no tiene OTID (no está enrolada) y el CVV2 proporcionado es incor | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validar que en una Transacción COF con PEM 10, en los ECI en los ECI 00, 02, 03, 04, 05, 06, 07 y 08, se deberá validar que si el CVV2 -estático o dinámico- NO esta presente, el OTID viene en blanco, se deberá validar por WHITELIST y Monto (los cuales se | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Aviso - Pase a pruebas unitarias - Ola 2 |  | Arturo Montaño Pérez | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validar que, al realizar una compra con PEM O5, 07 se solicite la validación de NIP exeptuando las reglas de QPS y Contactless. Una compra con Chip (PEM=05) requiere NIP (C4.12=2) [30], pero la verificación del DE-52 (NIP) falla (82) [69]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validar que, al realizar una compra con PEM 90 (Nacional) se solicite la validación de NIP y sea rechazada Una transacción de banda magnética (PEM=90) se recibe con PIN (DE-52) y es rechazada automáticamente (82) por ser una combinación de alto riesgo [71 | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validar Enrolamiento Mal Formado (PJ.1='E' sin Trazabilidad) Un enrolamiento COF (PJ.1='E') para Mastercard omite el Trace ID (Token 20.2), siendo rechazado (12) [67, 72]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Bloqueo de Tarjeta Virtual Se intenta utilizar un Token cuyo estatus (TV.14) ha sido marcado como 'Desactivado permanente' por el cliente (14) [18, 72]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| El indicador de presencia de CVV2 dinámico muestra que el CVV2 no se valido El sistema verifica el CVV2 dinámico (dCVV) y detecta que la validación criptográfica falló (N7) [74]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| CVV2 dinámico presente pero su longitud es menor a 3 dígitos Una transacción TNP envía un CVV2 (C0.1) con una longitud inferior a 3 caracteres, resultando en un error de formato (N7) [74]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| CVV2 dinámico incorrecto El CVV2 dinámico proporcionado en C0.1 no corresponde al valor generado por el algoritmo del Emisor (N7) [75]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| ARQC Invalido. El criptograma de solicitud de autorización (ARQC, B2.4) no pasa la verificación criptográfica del emisor, resultando en rechazo (82) [81]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación VISA de campo 39 (ARQC) para CAM. Si el ARQC es inválido en una transacción VISA, se aplica un rechazo con 82 [84]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación ATC NO corresponde. El Application Transaction Counter (ATC) (B2.8/CZ.1) es menor que el valor guardado, sugiriendo una repetición de transacción (82) [28, 84]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Error durante el procesamiento del CVV2 estático Un error técnico (ej. en el HSM) impide la correcta verificación del CVV2 estático, resultando en rechazo (82) [87]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| CVV2 estático incorrecto (HSM) - Tarjeta Presente El CVV2 estático proporcionado en C0.1 para una transacción TP es verificado contra el valor maestro en el HSM y no coincide (82) [87]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| El indicador de presencia de CVV2 muestra que el CVV2 (HSM) - Tarjeta Presente El indicador C0.8 muestra que el CVV2 está presente, pero la verificación falló o es inconsistente (82) [88]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| CVV2 presente pero su longitud es menor a 3 dígitos (HSM) - Tarjeta Presente El CVV2 (C0.1) se recibe con una longitud inferior a 3 dígitos, generando un rechazo por formato (82) [88]. | - | Adalberto Valadez,Sonny Benavides,Francisco Mena | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación CVV (RACAL) Una compra TNP que no cae en las excepciones (ej. no es Cargo Automático Q2.1=02) se recibe sin CVV2, resultando en rechazo (82) [90]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| CASHBACK SIN PIN OFFLINE VALIDO Una compra con Cash Back (DE-3=09) requiere NIP, pero la verificación de PIN falló y se excedió el límite de reintentos acumulados (75) [23, 90]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Fallo de autenticación EMV El sistema detecta que la información de verificación de chip (ej. TVR) es inconsistente con el modo en que se capturó la transacción, resultando en rechazo (12) [95]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-07-03 | 2026-07-06 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Transacción duplicada Se recibe una solicitud con los identificadores DE-11 y DE-37 idénticos a una transacción procesada recientemente [96, 97]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Método de autorización es desconocido El campo Q1 (modo de autorización) contiene un valor no esperado, resultando en un error del sistema (96) [96, 99]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| PIN incorrecto, fallos excesivos de PIN. El contador de intentos de PIN fallidos excede el límite (ej. 3), causando el rechazo de la transacción y el bloqueo del PIN (75) [23, 100]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| No se permiten más transacciones de esta categoría en el ciclo, validación ATM. La tarjeta ha excedido el límite de frecuencia (65) para transacciones de Retiro (DE-3: Retiro) en el ciclo actual [103]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Límite en el número total de transacciones por ciclo excedido en ATM Se alcanza el límite total de transacciones ATM permitidas para el ciclo de facturación (65) [103]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Contador máximo transacciones (día/mes) (nacional/internacional) contactless ATM alcanzado La transacción excede el número máximo de operaciones contactless ATM permitidas en el día (65) [104]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| No se puede validar el PIN; el módulo de seguridad está caído, uso exclusivo ATM El módulo de seguridad (HSM) encargado de validar el PIN (DE-52) de un ATM está inoperativo (86) [104]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Aviso - Pase a pruebas unitarias - Ola 3 |  | Arturo Montaño Pérez | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| No hay datos de PIN en la transacción de ATM Una transacción de retiro ATM que requiere PIN (DE-52) no incluye los datos del PIN encriptado (55: Incorrect PIN) [55, 105]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| En una transacción de CAMBIO de PIN, la validación del nuevo PIN fue incorrecta en ATM La verificación criptográfica del nuevo NIP durante un cambio de PIN en ATM falla (55) [105]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Respuesta revertida después de un tiempo de espera en ATM La transacción original no fue respondida a tiempo por BanCoppel, lo que generó un reverso por timeout (0420/0421) y resulta en código 96 [99, 106, 108]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-07-10 | 2026-07-13 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| No existe tal código de respuesta de la red en ATM El Emisor devuelve un código de respuesta (DE-39) que no está registrado en la tabla de códigos reconocidos por E-Global (96) [99, 106, 109]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Fondos insuficientes. El monto de la transacción (DE-4) excede el saldo o límite disponible (51: Not sufficient funds) [24, 106]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Cuenta inválida. El número de cuenta asociado (DE-102) es incorrecto o no está asociado a una cuenta válida (14) [110]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Transacción aprobada El mensaje pasa todas las validaciones y se autoriza (00 Approved). El emisor regresa el código de autorización (DE-38) [85, 110]. | - | Sonny Benavides,Francisco Mena,Adalberto Valadez | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| SVFM Rules | - |  | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 13.75 | 24% | 100% | -76% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Comercio temporalmente restringido Un comercio identificado (DE-42) intenta procesar una tarjeta, pero el sistema rechaza la transacción porque el comercio está temporalmente en una lista restringida [3]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| La transacción está bloqueada por el titular de la tarjeta. El titular tiene bloqueadas las transacciones en ATMs de terceros (código de respuesta interno 9G) [25]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| País temporalmente restringuido Una transacción de Compra se origina en un país restringido (DE-43) y se rechaza (12: Invalid transaction) [26, 27]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Validación Permite Cambio de NIP ATM en IST (Tercero). Un cliente intenta realizar un cambio de NIP en un ATM que no es propio ni está en la red de IST Switch, resultando en rechazo (57) [57]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Validación Cambio de NIP en ATM Propio. Un Cambio de NIP solicitado en un ATM propio es rechazado (57) porque no cumple con las reglas internas del emisor [58]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| PIN OFFLINE - MAN IN THE MIDDLE O WEDGE ATTACK DEVICE Una transacción Chip (TP) muestra inconsistencia en la validación del PIN, sugiriendo un ataque de clonación de PIN, y es rechazada (82) [75]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| PIN OFFLINE BY PASS El TVR dentro del Token B2 indica que el PIN era requerido pero no fue ingresado (PIN bypass) [79, 80]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| PIN OFFLINE BLOQUEADO El TVR (B2.3) indica que el límite de intentos de PIN ha sido superado (82) [79, 80]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| ARQC Duplicado Una transacción EMV es rechazada (82) porque el ARQC (B2.4) coincide con uno procesado previamente, indicando duplicidad [81]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-17 | 2026-07-20 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Límite de trxns 15 min / diarias / mensual Un cliente excede el número máximo de transacciones Contactless (PEM=07) permitido en 15 minutos (65: Exceeds withdrawal frequency limit) [24, 91]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Límite de monto 15 min / diarias / mensual Una transacción de Compra (DE-4) es rechazada porque su monto hace que se exceda el límite monetario acumulado para transacciones Contactless en el periodo de 15 minutos (61) [24, 92]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Límite de Frecuencia/Monto por Solicitante de Token (TRID) Si un mismo proveedor de Wallet (TRID) genera múltiples transacciones fallidas en corto tiempo para un PAN, se bloquea el TRID temporalmente (65) [93, 94]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Límite txns CashBack / CashAdvance (diarios/mensuales) (nacional / internacional) Un cliente intenta realizar más transacciones Cash Back (DE-3=09) de las permitidas en el límite diario (61) [24, 95]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación de límite de Transacciones Cambio de NIP ATM diarias. El cliente intenta realizar el cuarto cambio de NIP en un ATM en el día, excediendo el límite de frecuencia (65) [96]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación Reintentos Excedidos CVV2 inválido. Un usuario excede los 12 intentos fallidos de CVV2 para una compra digitada, lo que resulta en rechazo (75) [100]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Monto máximo (diario / mensual) (nacional / internacional) contactless ATM alcanzado Un retiro contactless en ATM hace que el acumulado diario exceda el límite de monto permitido para ese canal (61) [24, 102]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Monto máximo transacción única nacional/internacional contactless ATM alcanzado Se solicita un retiro (DE-4) con Contactless que supera el monto máximo individual permitido por el producto (61) [24, 102]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Aviso - Pase a pruebas unitarias - Ola 4 |  | Arturo Montaño Pérez | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Rules Config Documentation | - | BPC PM | 2026-07-24 | 2026-07-27 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Rules SIT | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-20 | 2026-07-29 | 7.25 ? | 9% | 100% | -91% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| SVFE Rules SIT | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 5.75 | 6% | 100% | -94% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| BIN emisor es desconocido Una solicitud de compra es rechazada porque los primeros dígitos del número de cuenta (BIN) no están registrados o son desconocidos para el sistema emisor [1]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 0.5 | 50% | 100% | -50% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Tarjeta Extraviada El cliente reportó la tarjeta como extraviada; cualquier intento de uso es rechazado con el código Pick-up card (41) [3, 5]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 0.5 | 50% | 100% | -50% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Tarjeta robada Un TPV intenta procesar una tarjeta marcada como robada (43: Stolen card, pick-up) [3, 5]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 0.5 | 50% | 100% | -50% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| No hay registro de tarjeta Un intento de transacción se realiza con un PAN que no existe o no tiene un registro activo en el Core Bancario [6]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 0.5 | 50% | 100% | -50% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Tarjeta inválida. Una compra en línea ECI 5 (Comercio seguro, titular autenticado) es rechazada (14) porque la validación del CAVV/AAV falló (ej., C0.12 = 1) [6, 7]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 0.5 | 50% | 100% | -50% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Las fechas de vencimiento en la base de datos y en la tarjeta no coinciden Una transacción de Compra es rechazada porque la fecha de vencimiento proporcionada en el DE-35 difiere de la fecha registrada en CMS[2, 8]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 0.5 | 50% | 100% | -50% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación Producto Tarjeta Existente. La tarjeta está asociada al producto 'X', pero dicho producto no está definido o activo en la base de datos CMS SV[8]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 0.5 | 50% | 100% | -50% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación Digito Verificador Tarjeta. El PAN enviado en la transacción no pasa la verificación del algoritmo de dígito verificador [9]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 0.5 | 50% | 100% | -50% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación Estatus Tarjeta (Estatus Cancelada) Una compra con Chip (PEM=05) en un supermercado es rechazada (46) porque la tarjeta fue cancelada previamente [9]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 0.5 | 50% | 100% | -50% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación Estatus Tarjeta (Estatus Dañada) Un cargo en línea (TNP) para una tarjeta marcada internamente como Dañada es rechazado (46) [12]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación Estatus Tarjeta (Estatus Destruida) Cualquier transacción recibida para una tarjeta con estatus Destruida es declinada (46) [12]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación Estatus Tarjeta (Falla por deterioro) Se recibe una transacción Fast Funds (que requiere CT y S7) [16], y la tarjeta tiene estatus 'Falla por deterioro', resultando en rechazo (46) [13]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Rechazo por Estatus de Token Inactivo/Suspendido/Desactivado Un pago móvil con un Token (TV.14) que el cliente marcó como 'Suspendido' (S) es automáticamente rechazado (14) [17, 18]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Cuenta ha sido cerrada La cuenta bancaria vinculada al PAN ha sido cerrada, y se rechaza la transacción (46) [19]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Crédito Bloqueado por Mora Un cliente tiene mora en su crédito; un cargo recurrente (Q2.1=02) es rechazado (62), aunque los datos de vencimiento y CVV2 se omiten de la validación [19, 20]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| La tarjeta no está activada Se intenta usar una tarjeta física o virtual que nunca se ha activado, resultando en rechazo (78: Contact card issuer) [22, 23]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Fecha de vencimiento inválida La fecha de vencimiento enviada en el DE-35 no cumple con el formato AAMM o es sintácticamente imposible [2, 22]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| La tarjeta ha expirado La fecha de vencimiento (DE-35) es anterior a la fecha actual de la transacción (54: Expired card) [22, 24]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| La tarjeta está temporalmente bloqueada El cliente bloqueó temporalmente su tarjeta a través de la aplicación. Cualquier intento de uso resulta en rechazo (59: Suspected fraud) [24, 25]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| La transacción está bloqueada por el emisor El emisor ha bloqueado ciertas afiliaciones derivado del riesgo de transaccionar. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación operativa Compra EMV Una transacción de Tarjeta Presente utiliza un PEM (ej. 02 Banda Magnética Editada) que no está permitido para transacciones TP, declinándose con 57 [26, 29]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación operativa Ecommerce / MOTO Una compra E-commerce (Q2.1=09) se recibe sin CVV2 ni datos 3DS, lo cual es obligatorio por seguridad, y es rechazada (57) [31, 36]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación relación PEM-ECI en TNP Se recibe una transacción TNP con PEM=81 (Entrada Manual E-Commerce SECURE CODE) [39] y ECI=1 (MOTO) [38], una combinación considerada inválida, por lo que se rechaza (57) [37]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación operativa Tokenizadas. Una transacción basada en Token (Token TV presente) [40, 41] es recibida, pero el emisor no permite transacciones tokenizadas para ese producto (57) [37]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación operativa CHECK IN/CHECK OUT Se recibe una transacción que es identificada como CHECK IN/OUT (ej. transporte), y el emisor rechaza esa operativa (57) [42, 44]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación operativa Fast Funds Se recibe una solicitud de OCT Fast Funds (DE-3=26) que no está permitida por el emisor (57) [42, 45]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación operativa AFD Se recibe una transacción de Abono Inmediato (AFD, si fuera identificado por el código de procesamiento) que está restringida para el tipo de producto de tarjeta (57) [46]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación de operativas MSI / MCI / BNPL Una compra se solicita a 6 MSI (Token Q6.2=06, Q6.3=03) [50], pero el producto de la tarjeta no soporta pagos diferidos, resultando en rechazo (57) [48]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación operativa TAG. Se recibe una transacción de peaje (TAG, Q2.1=24) que no está habilitada en las condiciones del producto (57) [32, 48]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación operativa CoF/CR Una transacción de Cargo Recurrente (Q2.1=02) o COF (PEM=10) es recibida, pero la operativa está restringida (57) [51]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación operativa CAT Un pago en un terminal activado por el tarjetahabiente (CAT, Q2.1=19) es rechazado (57) porque el emisor restringe este canal [32, 51]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación operativa CashBack / Cashback Advanced Una solicitud de Compra con Cash Back (DE-3=09) [43] es rechazada (57) porque el producto de la tarjeta no tiene habilitada la función de Cash Back [54]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación permite Transacción Cajeros. Una tarjeta virtual con estatus de Token 'Inactivo' (TV.14='I') [18] intenta un retiro en ATM, siendo rechazada (57) [54, 56]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validar que se rechacen las compras POS con PEM 80 Una transacción de compra (TP) se recibe en modo Fallback (PEM=80) [39], lo que implica que el chip no pudo ser leído, y se rechaza por seguridad (82) [58]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| CAVV de 3DS en ECI 05 no encontrado, la verificación falló, validación inválida, titular NO autenticado 3DSec, Autenticacion 3DSecure NO realizada. Una compra en línea ECI 05 es recibida, pero el criptograma CAVV/AAV (Token C6/CE) no fue encontrado o la v | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validar que en transaciones de verificación de cuenta (cod tran 81) monto igual o diferente de $0.00, validar la correcta presencia del CVV2 Estático o Dinámico Una transacción de Verificación de Cuenta (DE-3=81) se recibe sin el CVV2 (C0.1), violando la | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validar CVV2 estático o dinámico en compras ecommerce - PEM 00,01,10 y 81 en los ECI 00, 02, 03, 04, 05, 06, 07 y 08 Una transacción E-commerce (PEM=01, ECI=07) tiene un CVV2 incorrecto; la transacción es rechazada con 82/N7 [62, 63]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validar que en una Transacción COF con PEM 10, en los ECI en los ECI 00, 02, 03, 04, 05, 06, 07 y 08, se deberá validar que el CVV2 -estático o dinámico- si esté presente y si está presente, se deberá validar, caso contrario se validará el OTID Una transa | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validar que haya un enrolamiento a COF en compras de ecommerce CIT/MIT con PEM 10, con CVV2 estático o dinámico en los ECI en los ECI 00, 02, 03, 04, 05, 06, 07 y 08 Una compra COF (PEM=10) no tiene OTID (no está enrolada) y el CVV2 proporcionado es incor | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validar que en una Transacción COF con PEM 10, en los ECI en los ECI 00, 02, 03, 04, 05, 06, 07 y 08, se deberá validar que si el CVV2 -estático o dinámico- NO esta presente, el OTID viene en blanco, se deberá validar por WHITELIST y Monto (los cuales se | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validar que, al realizar una compra con PEM O5, 07 se solicite la validación de NIP exeptuando las reglas de QPS y Contactless. Una compra con Chip (PEM=05) requiere NIP (C4.12=2) [30], pero la verificación del DE-52 (NIP) falla (82) [69]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validar que,al realizar una compra con PEM 90 (Nacional) se solicite la validación de NIP y sea rechazada Una transacción de banda magnética (PEM=90) se recibe con PIN (DE-52) y es rechazada automáticamente (82) por ser una combinación de alto riesgo [71 | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validar Enrolamiento Mal Formado (PJ.1='E' sin Trazabilidad) Un enrolamiento COF (PJ.1='E') para Mastercard omite el Trace ID (Token 20.2), siendo rechazado (12) [67, 72]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Bloqueo de Tarjeta Virtual Se intenta utilizar un Token cuyo estatus (TV.14) ha sido marcado como 'Desactivado permanente' por el cliente (14) [18, 72]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| El indicador de presencia de CVV2 dinámico muestra que el CVV2 no se valido El sistema verifica el CVV2 dinámico (dCVV) y detecta que la validación criptográfica falló (N7) [74]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| CVV2 dinámico presente pero su longitud es menor a 3 dígitos Una transacción TNP envía un CVV2 (C0.1) con una longitud inferior a 3 caracteres, resultando en un error de formato (N7) [74]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| CVV2 dinámico incorrecto El CVV2 dinámico proporcionado en C0.1 no corresponde al valor generado por el algoritmo del Emisor (N7) [75]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| ARQC Invalido. El criptograma de solicitud de autorización (ARQC, B2.4) no pasa la verificación criptográfica del emisor, resultando en rechazo (82) [81]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación VISA de campo 39 (ARQC) para CAM. Si el ARQC es inválido en una transacción VISA, se aplica un rechazo con 82 [84]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación ATC NO corresponde. El Application Transaction Counter (ATC) (B2.8/CZ.1) es menor que el valor guardado, sugiriendo una repetición de transacción (82) [28, 84]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Error durante el procesamiento del CVV2 estático Un error técnico (ej. en el HSM) impide la correcta verificación del CVV2 estático, resultando en rechazo (82) [87]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| CVV2 estático incorrecto (HSM) - Tarjeta Presente El CVV2 estático proporcionado en C0.1 para una transacción TP es verificado contra el valor maestro en el HSM y no coincide (82) [87]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| El indicador de presencia de CVV2 muestra que el CVV2 (HSM) - Tarjeta Presente El indicador C0.8 muestra que el CVV2 está presente, pero la verificación falló o es inconsistente (82) [88]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| CVV2 presente pero su longitud es menor a 3 dígitos (HSM) - Tarjeta Presente El CVV2 (C0.1) se recibe con una longitud inferior a 3 dígitos, generando un rechazo por formato (82) [88]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación CVV (RACAL) Una compra TNP que no cae en las excepciones (ej. no es Cargo Automático Q2.1=02) se recibe sin CVV2, resultando en rechazo (82) [90]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| CASHBACK SIN PIN OFFLINE VALIDO Una compra con Cash Back (DE-3=09) requiere NIP, pero la verificación de PIN falló y se excedió el límite de reintentos acumulados (75) [23, 90]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Fallo de autenticación EMV El sistema detecta que la información de verificación de chip (ej. TVR) es inconsistente con el modo en que se capturó la transacción, resultando en rechazo (12) [95]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Transacción duplicada Se recibe una solicitud con los identificadores DE-11 y DE-37 idénticos a una transacción procesada recientemente [96, 97]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Método de autorización es desconocido El campo Q1 (modo de autorización) contiene un valor no esperado, resultando en un error del sistema (96) [96, 99]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| PIN incorrecto, fallos excesivos de PIN. El contador de intentos de PIN fallidos excede el límite (ej. 3), causando el rechazo de la transacción y el bloqueo del PIN (75) [23, 100]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| No se permiten más transacciones de esta categoría en el ciclo, validación ATM. La tarjeta ha excedido el límite de frecuencia (65) para transacciones de Retiro (DE-3: Retiro) en el ciclo actual [103]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Límite en el número total de transacciones por ciclo excedido en ATM Se alcanza el límite total de transacciones ATM permitidas para el ciclo de facturación (65) [103]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Contador máximo transacciones (día/mes) (nacional/internacional) contactless ATM alcanzado La transacción excede el número máximo de operaciones contactless ATM permitidas en el día (65) [104]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| No se puede validar el PIN; el módulo de seguridad está caído, uso exclusivo ATM El módulo de seguridad (HSM) encargado de validar el PIN (DE-52) de un ATM está inoperativo (86)[104]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| No hay datos de PIN en la transacción de ATM Una transacción de retiro ATM que requiere PIN (DE-52) no incluye los datos del PIN encriptado (55: Incorrect PIN) [55, 105]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| En una transacción de CAMBIO de PIN, la validación del nuevo PIN fue incorrecta en ATM La verificación criptográfica del nuevo NIP durante un cambio de PIN en ATM falla (55) [105]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Respuesta revertida después de un tiempo de espera en ATM La transacción original no fue respondida a tiempo por BanCoppel, lo que generó un reverso por timeout (0420/0421) y resulta en código 96 [99, 106, 108]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| No existe tal código de respuesta de la red en ATM El Emisor devuelve un código de respuesta (DE-39) que no está registrado en la tabla de códigos reconocidos por E-Global (96) [99, 106, 109]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Fondos insuficientes. El monto de la transacción (DE-4) excede el saldo o límite disponible (51: Not sufficient funds) [24, 106]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Cuenta inválida. El número de cuenta asociado (DE-102) es incorrecto o no está asociado a una cuenta válida (14) [110]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Transacción aprobada El mensaje pasa todas las validaciones y se autoriza (00 Approved). El emisor regresa el código de autorización (DE-38) [85, 110]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| SVFM Rules SIT | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 5.75 | 24% | 100% | -76% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Comercio temporalmente restringido Un comercio identificado (DE-42) intenta procesar una tarjeta, pero el sistema rechaza la transacción porque el comercio está temporalmente en una lista restringida [3]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-20 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| La transacción está bloqueada por el titular de la tarjeta. El titular tiene bloqueadas las transacciones en ATMs de terceros (código de respuesta interno 9G) [25]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| País temporalmente restringuido Una transacción de Compra se origina en un país restringido (DE-43) y se rechaza (12: Invalid transaction) [26, 27]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Validación Permite Cambio de NIP ATM en IST (Tercero). Un cliente intenta realizar un cambio de NIP en un ATM que no es propio ni está en la red de IST Switch, resultando en rechazo (57) [57]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 0.5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Validación Cambio de NIP en ATM Propio. Un Cambio de NIP solicitado en un ATM propio es rechazado (57) porque no cumple con las reglas internas del emisor [58]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-20 | 2026-07-28 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| PIN OFFLINE - MAN IN THE MIDDLE O WEDGE ATTACK DEVICE Una transacción Chip (TP) muestra inconsistencia en la validación del PIN, sugiriendo un ataque de clonación de PIN, y es rechazada (82) [75]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-20 | 2026-07-28 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| PIN OFFLINE BY PASS El TVR dentro del Token B2 indica que el PIN era requerido pero no fue ingresado (PIN bypass) [79, 80]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| PIN OFFLINE BLOQUEADO El TVR (B2.3) indica que el límite de intentos de PIN ha sido superado (82) [79, 80]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| ARQC Duplicado Una transacción EMV es rechazada (82) porque el ARQC (B2.4) coincide con uno procesado previamente, indicando duplicidad [81]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Límite de trxns 15 min / diarias / mensual Un cliente excede el número máximo de transacciones Contactless (PEM=07) permitido en 15 minutos (65: Exceeds withdrawal frequency limit) [24, 91]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Límite de monto 15 min / diarias / mensual Una transacción de Compra (DE-4) es rechazada porque su monto hace que se exceda el límite monetario acumulado para transacciones Contactless en el periodo de 15 minutos (61) [24, 92]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Límite de Frecuencia/Monto por Solicitante de Token (TRID) Si un mismo proveedor de Wallet (TRID) genera múltiples transacciones fallidas en corto tiempo para un PAN, se bloquea el TRID temporalmente (65) [93, 94]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Límite txns CashBack / CashAdvance (diarios/mensuales) (nacional / internacional) Un cliente intenta realizar más transacciones Cash Back (DE-3=09) de las permitidas en el límite diario (61) [24, 95]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación de límite de Transacciones Cambio de NIP ATM diarias. El cliente intenta realizar el cuarto cambio de NIP en un ATM en el día, excediendo el límite de frecuencia (65) [96]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación Reintentos Excedidos CVV2 inválido. Un usuario excede los 12 intentos fallidos de CVV2 para una compra digitada, lo que resulta en rechazo (75) [100]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Monto máximo (diario / mensual) (nacional / internacional) contactless ATM alcanzado Un retiro contactless en ATM hace que el acumulado diario exceda el límite de monto permitido para ese canal (61) [24, 102]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Monto máximo transacción única nacional/internacional contactless ATM alcanzado Se solicita un retiro (DE-4) con Contactless que supera el monto máximo individual permitido por el producto (61) [24, 102]. | - | Oscar Pereyra,Adalberto Valadez | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 0.5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Rules SIT Documentation | - | BPC PM | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Configurar Reglas Módulo 2 (SVFM - Límites/Riesgo) en Fraud Manager, asegurando llamadas agrupadas para rendimiento. |  | Ingenieros implementación BPC | 2026-06-30 | 2026-07-02 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Configurar diferenciación de reglas operativas para transacciones Nacionales vs. Internacionales (evitar falsos rechazos domésticos). |  | Ingenieros implementación BPC | 2026-07-03 | 2026-07-06 | 2 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Configurar códigos de rechazo ISO específicos dentro de las reacciones correspondientes en SV. |  | Ingenieros implementación BPC | 2026-07-03 | 2026-07-06 | 2 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Versionar y respaldar la configuración base (golden config) antes de iniciar pruebas; control de cambios de configuración. |  | Ingenieros implementación BPC | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Configurar integración/sincronización con HSM y manejo de llaves (validación criptográfica de PIN/CVV/ARQC). |  | Ingenieros implementación BPC | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 2 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
1.4 | Fase 4: Pruebas Integrales y QA
| Generar Plantillas de QA | - | Armando Garcia Ortiz | 2026-09-28 | 2026-11-06 | 30 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Pruebas Unitarias | - | Armando Garcia Ortiz | 2026-09-28 | 2026-11-06 | 30 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Etapa de Preparación SIWEB (Fecha máxima de Entrega de Plantillas de DEV a QA, por confirmar) | - | Equipo QA | 2026-09-28 | 2026-11-06 | 30 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Validación de completitud de documentación entregada por DEV | - | Equipo QA | 2026-09-28 | 2026-11-06 | 30 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Matriz de ambiguedades (generada por QA) | - | Equipo QA | 2026-09-28 | 2026-11-06 | 30 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Matriz de ambiguedades (resolución DEV) | - | Equipo QA | 2026-09-28 | 2026-11-06 | 30 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Matriz de Trazabilidad / CDP | - | Equipo QA | 2026-09-28 | 2026-11-06 | 30 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| VoBo Trazabilidad / CDP | - | Equipo QA | 2026-09-28 | 2026-11-06 | 30 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Matriz de CDP | - | Equipo QA | 2026-09-28 | 2026-11-06 | 30 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| VoBo Matriz de CDP | - | Equipo QA | 2026-09-28 | 2026-11-06 | 30 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Scripts, evidencias unitarias y validación de insumos | - | Equipo QA | 2026-09-28 | 2026-11-06 | 30 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Promoción a ambiente QA / Shift Left | - | Equipo QA | 2026-09-28 | 2026-11-06 | 30 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Estabilización de ambientación para pruebas QA (smoke Test) | - | Equipo QA | 2026-09-28 | 2026-11-06 | 30 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Pruebas QA (Pruebas SIT) | - | Equipo QA | 2026-09-28 | 2026-11-06 | 30 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Ejecutar pruebas de autorización flexible (SVFE) demostrando omisión/personalización de validaciones estándar (ej. exclusión CVV en VIP). |  | Ingenieros Impementación BPC | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Ejecutar pruebas exhaustivas en Simulador SV basándose en escenarios (Matriz PEM/ECI, CIT/MIT, OTID) (R26, R43-R45). |  | Ingenieros Impementación BPC | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Revisar matriz y compartir evidencia de pruebas nacionales e internacionales (Operativas 01 y 10). |  | José Jaimes Ortiz | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Ejecutar pruebas de regresión sobre flujos existentes para confirmar que R4 no rompe autorizaciones ya productivas. |  | Ingenieros Impementación BPC | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 2 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Ejecutar pruebas de rendimiento/estrés (TPS pico, latencia p95/p99, concurrencia) sobre el autorizador y SVFM. |  | Equipo CMS | 2026-07-13 | 2026-07-15 | 3 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Ejecutar pruebas de resiliencia/failover (caída de nodo SV, timeout de HSM, pérdida de enlace con red/marcas). |  | Equipo CMS | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Pruebas de reversos, timeouts, parciales y reintentos (mensajería 0400/0420, stand-in) para integridad transaccional. |  | José Jaimes Ortiz | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Certificación de conectividad/mensajería con la red o marca (eGlobal/switch) en ambiente de certificación. |  | José Jaimes Ortiz | 2026-07-17 | 2026-07-21 | 3 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Realizar pruebas de transparencia con transacciones específicas post-certificación para validar flujo completo. |  | Equipo CMS | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Pruebas QA (Pruebas Integrales) | - | Equipo QA | 2026-09-28 | 2026-11-06 | 30 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Pruebas de Regresión | - | Equipo QA | 2026-09-28 | 2026-11-06 | 30 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Pruebas UAT | - | Equipo QA | 2026-09-28 | 2026-11-06 | 30 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| SVFE Rules UAT and GoLive |  |  |  |  | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| BIN emisor es desconocido Una solicitud de compra es rechazada porque los primeros dígitos del número de cuenta (BIN) no están registrados o son desconocidos para el sistema emisor [1]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 2 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Tarjeta Extraviada El cliente reportó la tarjeta como extraviada; cualquier intento de uso es rechazado con el código Pick-up card (41) [3, 5]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Tarjeta robada Un TPV intenta procesar una tarjeta marcada como robada (43: Stolen card, pick-up) [3, 5]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| No hay registro de tarjeta Un intento de transacción se realiza con un PAN que no existe o no tiene un registro activo en el Core Bancario [6]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Tarjeta inválida. Una compra en línea ECI 5 (Comercio seguro, titular autenticado) es rechazada (14) porque la validación del CAVV/AAV falló (ej., C0.12 = 1) [6, 7]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Las fechas de vencimiento en la base de datos y en la tarjeta no coinciden Una transacción de Compra es rechazada porque la fecha de vencimiento proporcionada en el DE-35 difiere de la fecha registrada en CMS[2, 8]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación Producto Tarjeta Existente. La tarjeta está asociada al producto 'X', pero dicho producto no está definido o activo en la base de datos CMS SV[8]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación Digito Verificador Tarjeta. El PAN enviado en la transacción no pasa la verificación del algoritmo de dígito verificador [9]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación Estatus Tarjeta (Estatus Cancelada) Una compra con Chip (PEM=05) en un supermercado es rechazada (46) porque la tarjeta fue cancelada previamente [9]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación Estatus Tarjeta (Estatus Dañada) Un cargo en línea (TNP) para una tarjeta marcada internamente como Dañada es rechazado (46) [12]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación Estatus Tarjeta (Estatus Destruida) Cualquier transacción recibida para una tarjeta con estatus Destruida es declinada (46) [12]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación Estatus Tarjeta (Falla por deterioro) Se recibe una transacción Fast Funds (que requiere CT y S7) [16], y la tarjeta tiene estatus 'Falla por deterioro', resultando en rechazo (46) [13]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Rechazo por Estatus de Token Inactivo/Suspendido/Desactivado Un pago móvil con un Token (TV.14) que el cliente marcó como 'Suspendido' (S) es automáticamente rechazado (14) [17, 18]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Cuenta ha sido cerrada La cuenta bancaria vinculada al PAN ha sido cerrada, y se rechaza la transacción (46) [19]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Crédito Bloqueado por Mora Un cliente tiene mora en su crédito; un cargo recurrente (Q2.1=02) es rechazado (62), aunque los datos de vencimiento y CVV2 se omiten de la validación [19, 20]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| La tarjeta no está activada Se intenta usar una tarjeta física o virtual que nunca se ha activado, resultando en rechazo (78: Contact card issuer) [22, 23]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Fecha de vencimiento inválida La fecha de vencimiento enviada en el DE-35 no cumple con el formato AAMM o es sintácticamente imposible [2, 22]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| La tarjeta ha expirado La fecha de vencimiento (DE-35) es anterior a la fecha actual de la transacción (54: Expired card) [22, 24]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| La tarjeta está temporalmente bloqueada El cliente bloqueó temporalmente su tarjeta a través de la aplicación. Cualquier intento de uso resulta en rechazo (59: Suspected fraud) [24, 25]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| La transacción está bloqueada por el emisor El emisor ha bloqueado ciertas afiliaciones derivado del riesgo de transaccionar. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación operativa Compra EMV Una transacción de Tarjeta Presente utiliza un PEM (ej. 02 Banda Magnética Editada) que no está permitido para transacciones TP, declinándose con 57 [26, 29]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación operativa Ecommerce / MOTO Una compra E-commerce (Q2.1=09) se recibe sin CVV2 ni datos 3DS, lo cual es obligatorio por seguridad, y es rechazada (57) [31, 36]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación relación PEM-ECI en TNP Se recibe una transacción TNP con PEM=81 (Entrada Manual E-Commerce SECURE CODE) [39] y ECI=1 (MOTO) [38], una combinación considerada inválida, por lo que se rechaza (57) [37]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación operativa Tokenizadas. Una transacción basada en Token (Token TV presente) [40, 41] es recibida, pero el emisor no permite transacciones tokenizadas para ese producto (57) [37]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación operativa CHECK IN/CHECK OUT Se recibe una transacción que es identificada como CHECK IN/OUT (ej. transporte), y el emisor rechaza esa operativa (57) [42, 44]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación operativa Fast Funds Se recibe una solicitud de OCT Fast Funds (DE-3=26) que no está permitida por el emisor (57) [42, 45]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación operativa AFD Se recibe una transacción de Abono Inmediato (AFD, si fuera identificado por el código de procesamiento) que está restringida para el tipo de producto de tarjeta (57) [46]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación de operativas MSI / MCI / BNPL Una compra se solicita a 6 MSI (Token Q6.2=06, Q6.3=03) [50], pero el producto de la tarjeta no soporta pagos diferidos, resultando en rechazo (57) [48]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación operativa TAG. Se recibe una transacción de peaje (TAG, Q2.1=24) que no está habilitada en las condiciones del producto (57) [32, 48]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación operativa CoF/CR Una transacción de Cargo Recurrente (Q2.1=02) o COF (PEM=10) es recibida, pero la operativa está restringida (57) [51]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación operativa CAT Un pago en un terminal activado por el tarjetahabiente (CAT, Q2.1=19) es rechazado (57) porque el emisor restringe este canal [32, 51]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación operativa CashBack / Cashback Advanced Una solicitud de Compra con Cash Back (DE-3=09) [43] es rechazada (57) porque el producto de la tarjeta no tiene habilitada la función de Cash Back [54]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación permite Transacción Cajeros. Una tarjeta virtual con estatus de Token 'Inactivo' (TV.14='I') [18] intenta un retiro en ATM, siendo rechazada (57) [54, 56]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validar que se rechacen las compras POS con PEM 80 Una transacción de compra (TP) se recibe en modo Fallback (PEM=80) [39], lo que implica que el chip no pudo ser leído, y se rechaza por seguridad (82) [58]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| CAVV de 3DS en ECI 05 no encontrado, la verificación falló, validación inválida, titular NO autenticado 3DSec, Autenticacion 3DSecure NO realizada. Una compra en línea ECI 05 es recibida, pero el criptograma CAVV/AAV (Token C6/CE) no fue encontrado o la v | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validar que en transaciones de verificación de cuenta (cod tran 81) monto igual o diferente de $0.00, validar la correcta presencia del CVV2 Estático o Dinámico Una transacción de Verificación de Cuenta (DE-3=81) se recibe sin el CVV2 (C0.1), violando la | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validar CVV2 estático o dinámico en compras ecommerce - PEM 00,01,10 y 81 en los ECI 00, 02, 03, 04, 05, 06, 07 y 08 Una transacción E-commerce (PEM=01, ECI=07) tiene un CVV2 incorrecto; la transacción es rechazada con 82/N7 [62, 63]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validar que en una Transacción COF con PEM 10, en los ECI en los ECI 00, 02, 03, 04, 05, 06, 07 y 08, se deberá validar que el CVV2 -estático o dinámico- si esté presente y si está presente, se deberá validar, caso contrario se validará el OTID Una transa | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validar que haya un enrolamiento a COF en compras de ecommerce CIT/MIT con PEM 10, con CVV2 estático o dinámico en los ECI en los ECI 00, 02, 03, 04, 05, 06, 07 y 08 Una compra COF (PEM=10) no tiene OTID (no está enrolada) y el CVV2 proporcionado es incor | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validar que en una Transacción COF con PEM 10, en los ECI en los ECI 00, 02, 03, 04, 05, 06, 07 y 08, se deberá validar que si el CVV2 -estático o dinámico- NO esta presente, el OTID viene en blanco, se deberá validar por WHITELIST y Monto (los cuales se | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validar que, al realizar una compra con PEM O5, 07 se solicite la validación de NIP exeptuando las reglas de QPS y Contactless. Una compra con Chip (PEM=05) requiere NIP (C4.12=2) [30], pero la verificación del DE-52 (NIP) falla (82) [69]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validar que,al realizar una compra con PEM 90 (Nacional) se solicite la validación de NIP y sea rechazada Una transacción de banda magnética (PEM=90) se recibe con PIN (DE-52) y es rechazada automáticamente (82) por ser una combinación de alto riesgo [71 | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validar Enrolamiento Mal Formado (PJ.1='E' sin Trazabilidad) Un enrolamiento COF (PJ.1='E') para Mastercard omite el Trace ID (Token 20.2), siendo rechazado (12) [67, 72]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Bloqueo de Tarjeta Virtual Se intenta utilizar un Token cuyo estatus (TV.14) ha sido marcado como 'Desactivado permanente' por el cliente (14) [18, 72]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| El indicador de presencia de CVV2 dinámico muestra que el CVV2 no se valido El sistema verifica el CVV2 dinámico (dCVV) y detecta que la validación criptográfica falló (N7) [74]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| CVV2 dinámico presente pero su longitud es menor a 3 dígitos Una transacción TNP envía un CVV2 (C0.1) con una longitud inferior a 3 caracteres, resultando en un error de formato (N7) [74]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| CVV2 dinámico incorrecto El CVV2 dinámico proporcionado en C0.1 no corresponde al valor generado por el algoritmo del Emisor (N7) [75]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| ARQC Invalido. El criptograma de solicitud de autorización (ARQC, B2.4) no pasa la verificación criptográfica del emisor, resultando en rechazo (82) [81]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación VISA de campo 39 (ARQC) para CAM. Si el ARQC es inválido en una transacción VISA, se aplica un rechazo con 82 [84]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación ATC NO corresponde. El Application Transaction Counter (ATC) (B2.8/CZ.1) es menor que el valor guardado, sugiriendo una repetición de transacción (82) [28, 84]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Error durante el procesamiento del CVV2 estático Un error técnico (ej. en el HSM) impide la correcta verificación del CVV2 estático, resultando en rechazo (82) [87]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| CVV2 estático incorrecto (HSM) - Tarjeta Presente El CVV2 estático proporcionado en C0.1 para una transacción TP es verificado contra el valor maestro en el HSM y no coincide (82) [87]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| El indicador de presencia de CVV2 muestra que el CVV2 (HSM) - Tarjeta Presente El indicador C0.8 muestra que el CVV2 está presente, pero la verificación falló o es inconsistente (82) [88]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| CVV2 presente pero su longitud es menor a 3 dígitos (HSM) - Tarjeta Presente El CVV2 (C0.1) se recibe con una longitud inferior a 3 dígitos, generando un rechazo por formato (82) [88]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación CVV (RACAL) Una compra TNP que no cae en las excepciones (ej. no es Cargo Automático Q2.1=02) se recibe sin CVV2, resultando en rechazo (82) [90]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| CASHBACK SIN PIN OFFLINE VALIDO Una compra con Cash Back (DE-3=09) requiere NIP, pero la verificación de PIN falló y se excedió el límite de reintentos acumulados (75) [23, 90]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Fallo de autenticación EMV El sistema detecta que la información de verificación de chip (ej. TVR) es inconsistente con el modo en que se capturó la transacción, resultando en rechazo (12) [95]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Transacción duplicada Se recibe una solicitud con los identificadores DE-11 y DE-37 idénticos a una transacción procesada recientemente [96, 97]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Método de autorización es desconocido El campo Q1 (modo de autorización) contiene un valor no esperado, resultando en un error del sistema (96) [96, 99]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| PIN incorrecto, fallos excesivos de PIN. El contador de intentos de PIN fallidos excede el límite (ej. 3), causando el rechazo de la transacción y el bloqueo del PIN (75) [23, 100]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| No se permiten más transacciones de esta categoría en el ciclo, validación ATM. La tarjeta ha excedido el límite de frecuencia (65) para transacciones de Retiro (DE-3: Retiro) en el ciclo actual [103]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Límite en el número total de transacciones por ciclo excedido en ATM Se alcanza el límite total de transacciones ATM permitidas para el ciclo de facturación (65) [103]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Contador máximo transacciones (día/mes) (nacional/internacional) contactless ATM alcanzado La transacción excede el número máximo de operaciones contactless ATM permitidas en el día (65) [104]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| No se puede validar el PIN; el módulo de seguridad está caído, uso exclusivo ATM El módulo de seguridad (HSM) encargado de validar el PIN (DE-52) de un ATM está inoperativo (86)[104]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| No hay datos de PIN en la transacción de ATM Una transacción de retiro ATM que requiere PIN (DE-52) no incluye los datos del PIN encriptado (55: Incorrect PIN) [55, 105]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| En una transacción de CAMBIO de PIN, la validación del nuevo PIN fue incorrecta en ATM La verificación criptográfica del nuevo NIP durante un cambio de PIN en ATM falla (55) [105]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Respuesta revertida después de un tiempo de espera en ATM La transacción original no fue respondida a tiempo por BanCoppel, lo que generó un reverso por timeout (0420/0421) y resulta en código 96 [99, 106, 108]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| No existe tal código de respuesta de la red en ATM El Emisor devuelve un código de respuesta (DE-39) que no está registrado en la tabla de códigos reconocidos por E-Global (96) [99, 106, 109]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Fondos insuficientes. El monto de la transacción (DE-4) excede el saldo o límite disponible (51: Not sufficient funds) [24, 106]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Cuenta inválida. El número de cuenta asociado (DE-102) es incorrecto o no está asociado a una cuenta válida (14) [110]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Transacción aprobada El mensaje pasa todas las validaciones y se autoriza (00 Approved). El emisor regresa el código de autorización (DE-38) [85, 110]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| SVFM Rules UAT and GoLive | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Comercio temporalmente restringido Un comercio identificado (DE-42) intenta procesar una tarjeta, pero el sistema rechaza la transacción porque el comercio está temporalmente en una lista restringida [3]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| La transacción está bloqueada por el titular de la tarjeta. El titular tiene bloqueadas las transacciones en ATMs de terceros (código de respuesta interno 9G) [25]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| País temporalmente restringuido Una transacción de Compra se origina en un país restringido (DE-43) y se rechaza (12: Invalid transaction) [26, 27]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación Permite Cambio de NIP ATM en IST (Tercero). Un cliente intenta realizar un cambio de NIP en un ATM que no es propio ni está en la red de IST Switch, resultando en rechazo (57) [57]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación Cambio de NIP en ATM Propio. Un Cambio de NIP solicitado en un ATM propio es rechazado (57) porque no cumple con las reglas internas del emisor [58]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| PIN OFFLINE - MAN IN THE MIDDLE O WEDGE ATTACK DEVICE Una transacción Chip (TP) muestra inconsistencia en la validación del PIN, sugiriendo un ataque de clonación de PIN, y es rechazada (82) [75]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| PIN OFFLINE BY PASS El TVR dentro del Token B2 indica que el PIN era requerido pero no fue ingresado (PIN bypass) [79, 80]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| PIN OFFLINE BLOQUEADO El TVR (B2.3) indica que el límite de intentos de PIN ha sido superado (82) [79, 80]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| ARQC Duplicado Una transacción EMV es rechazada (82) porque el ARQC (B2.4) coincide con uno procesado previamente, indicando duplicidad [81]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Límite de trxns 15 min / diarias / mensual Un cliente excede el número máximo de transacciones Contactless (PEM=07) permitido en 15 minutos (65: Exceeds withdrawal frequency limit) [24, 91]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Límite de monto 15 min / diarias / mensual Una transacción de Compra (DE-4) es rechazada porque su monto hace que se exceda el límite monetario acumulado para transacciones Contactless en el periodo de 15 minutos (61) [24, 92]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Límite de Frecuencia/Monto por Solicitante de Token (TRID) Si un mismo proveedor de Wallet (TRID) genera múltiples transacciones fallidas en corto tiempo para un PAN, se bloquea el TRID temporalmente (65) [93, 94]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Límite txns CashBack / CashAdvance (diarios/mensuales) (nacional / internacional) Un cliente intenta realizar más transacciones Cash Back (DE-3=09) de las permitidas en el límite diario (61) [24, 95]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación de límite de Transacciones Cambio de NIP ATM diarias. El cliente intenta realizar el cuarto cambio de NIP en un ATM en el día, excediendo el límite de frecuencia (65) [96]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validación Reintentos Excedidos CVV2 inválido. Un usuario excede los 12 intentos fallidos de CVV2 para una compra digitada, lo que resulta en rechazo (75) [100]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Monto máximo (diario / mensual) (nacional / internacional) contactless ATM alcanzado Un retiro contactless en ATM hace que el acumulado diario exceda el límite de monto permitido para ese canal (61) [24, 102]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Monto máximo transacción única nacional/internacional contactless ATM alcanzado Se solicita un retiro (DE-4) con Contactless que supera el monto máximo individual permitido por el producto (61) [24, 102]. | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Rules UAT and GoLive Documentation | - | BPC PM | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 2 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
1.5 | Fase 5: Despliegue y Liberación Controlada
| Actividad de ingeniería de servicios 1 | - | Asignar... | 2026-06-22 13:44 | 2026-06-26 13:44 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Actividad de ingeniería de servicios 2 | - | Asignar... | 2026-06-22 13:44 | 2026-06-26 13:44 | 5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
1.5.4 | Gestión de Cambios y Aprobación (CAB)
| Obtener confirmación por correo de fecha de liberación a producción de servicios del BUS. | - | Fernanda Barbosa | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Documentar Plan de Acción / Rollback técnico (criterios de activación, RTO, responsables) en caso de que el piloto no funcione. | - | Armando García | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Inscribir el RFC (Request for Change) en el archivo/herramienta Rational. | - | José Jaimes Ortiz | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Presentarse en comité de cambios CAB BanCoppel para defender pase a producción. | - | José Jaimes Ortiz | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Validar control de cambios con folio asignado en Rational y aprobaciones completas. | - | Armando García | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 1 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Realizar ensayo de despliegue (dry-run) del paquete y del rollback en ambiente espejo, con cronometraje de la ventana. | - | Armando García | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 1 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
Readiness Operativo y Preparación del Piloto
| Formalizar con Banca Comercial sucursales designadas para el Piloto o Expansión Inicial. | - | Fernanda Barbosa | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 2 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Preparar y certificar insumos físicos/lógicos listos para las validaciones en piloto. | - | José Jaimes Ortiz | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 1 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Obtener VoBo de Banca Comercial para guías operativas y comunicados internos. | - | José Jaimes Ortiz | 2026-08-21 | 2026-08-24 | 2 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Capacitar a Soporte L1/L2/L3 y Mesa de Ayuda; entregar runbook de incidencias y árbol de escalamiento. | - | José Jaimes Ortiz | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Configurar monitoreo y alertamiento (tasas de aprobación/rechazo, latencia, errores ISO) y tablero de War Room. | - | José Jaimes Ortiz | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Asistir a la sesión de Liberaciones Pilotos y Nacionales para sincronizar esfuerzos. | - | José Jaimes Ortiz | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Agendar War Room de liberación con fecha y hora (Piloto/Nacional) convocando resolutores. | - | José Jaimes Ortiz | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 1 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Emitir/recibir correo con VoBo para asistencia a sucursal en fecha/hora indicada. | - | José Jaimes Ortiz | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
Despliegue, Piloto, Estabilización y Expansión
| Confirmar implementación validando evidencia que área implementadora anexa a Rational. | - | Armando García Ortiz | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 1 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Recibir confirmación de liberación de servicios BUS (En caso de aplicar el mismo día). | - | Armando García Ortiz | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 1 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Ejecutar pruebas de humo (smoke test) post-despliegue con transacciones controladas reales antes de abrir el piloto. | - | José Jaimes Ortiz | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 1 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Iniciar monitoreo transaccional intensivo en War Room. Atender incidencias del piloto. | - | Equipo Takeover Acenture | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Ajustar parámetros/umbrales de Módulo 2 basándose en el comportamiento real del piloto. | - | Equipo Takeover Acenture | 2026-09-01 | 2026-09-08 | 6 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Realizar reunión de cierre de piloto y decisión formal Go/No-Go de expansión (criterios: tasa aprobación, fraude, incidencias). | - | José Jaimes Ortiz | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 1 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Preparar el siguiente control de cambios para Expansión o liberación Nacional. | - | José Jaimes Ortiz | 2026-09-09 | 2026-09-14 | 4 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
| Documentar lecciones aprendidas, transferencia a operación (hypercare → BAU) y cierre formal del proyecto. | - | José Jaimes Ortiz | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
-
2 | CANAL: APP DIGITAL
2.1 | 2.1 Fase: Discovery y Análisis
2.1.1 | Figma | - | Equipo CX | 2026-04-01 | 2026-05-31 | 60 | 90% | 100% | -10% | 🔴 Retrasado | El plan se reajusta considerando que esta etapa de discovery y análisis tomó el doble de lo esperado por dependencias.
2.1.2 | Widgets | - | Equipo DLS | 2026-04-01 | 2026-05-31 | 60 | 50% | 100% | -50% | 🔴 Retrasado | El plan se reajusta para trabajar por HUs ya que no se logra el avance esperado.
2.1.3 | HUs | - | Product Owner | 2026-04-01 | 2026-06-16 | 76 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo
2.1.4 | Refinamientos | - | Equipo desarrollo App y PO | 2026-04-01 | 2026-05-31 | 60 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo
2.1.5 | Mesas de trabajo con SmartVista y Apificación | - | SmartVista/Apificación/Equipo Dev App | 2026-05-21 | 2026-07-17 | 57 | 10% | 100% | -90% | 🔴 Retrasado | On going tras revisión del marco de trabajo para avanzar por HU.
2.2 | HU: Tarjetas asociadas Física y Digital
2.2.1 | Widgets UX - Diseño y Librería Federada DLS (SLA Concluido) | - | Equipo DLS / CX | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 11 | 50% | 50% | 0% | 🟢 A tiempo | SLA de 2 semanas completado a la par del Discovery. Componentes listos.
2.2.2 | Construcción - Desarrollo App Front-End | - | Yoel / Axel | 2026-06-22 | 2026-06-30 | 8 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Inicio de codificación inmediato el 22 de Junio sin dependencia de Apificación / SmartVista.
2.2.3 | Pruebas - Validación Funcional HU1 | 2.2.2 | Equipo QA | 2026-07-01 | 2026-07-07 | 6 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Validación funcional del módulo en ambiente local / QA.
2.2.4 | Soporte - Período de Ajustes y Estabilización (HU1) | 2.2.3 | Yoel / Axel | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 2 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Días de colchón para solventar incidencias funcionales.
2.3 | HU: Gestión de Tarjeta de Crédito Física - Canal Apolo
2.3.1 | Widgets UX - Diseño y Ajuste de Componentes HU2 | - | Equipo DLS / CX | 2026-06-22 | 2026-07-03 | 11 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | SLA de 2 semanas corriendo en paralelo con el desarrollo de la HU1.
2.3.2 | Construcción - Desarrollo App Front-End | 2.2.2 | Yoel / Axel | 2026-07-01 | 2026-07-09 | 8 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Codificación de la segunda fase con componentes de widgets listos.
2.3.3 | Pruebas - Validación Funcional HU2 | 2.3.2 | Equipo QA | 2026-07-10 | 2026-07-16 | 6 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Validación de flujos alternos y de extensión de vistas.
2.3.4 | Soporte - Período de Ajustes y Estabilización (HU2) | 2.3.3 | Yoel / Axel | 2026-07-17 | 2026-07-21 | 4 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Cierre de bugs e inconsistencias visuales en HU2.
2.4 | HU: Gestión de Tarjeta de Crédito Digital - Canal Apolo
2.4.1 | Widgets UX - Diseño y Ajuste de Componentes HU3 | - | Equipo DLS / CX | 2026-06-22 | 2026-07-03 | 11 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo
2.4.2 | Construcción - Desarrollo App Front-End | 2.3.2, 2.4.1 | Yoel / Axel | 2026-07-10 | 2026-07-21 | 8 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo
2.4.3 | Pruebas - Validación Funcional HU2 | 2.4.2 | Equipo QA | 2026-07-22 | 2026-07-29 | 6 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo
2.4.4 | Soporte - Período de Ajustes y Estabilización (HU3) | 2.4.3 | Yoel / Axel | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 2 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo
2.5 | HU: Gestión de Tarjeta de Crédito Física - Modelo Legado
2.5.1 | Widgets UX - Diseño y Ajuste de Componentes HU4 | - | Equipo DLS / CX | 2026-06-22 | 2026-07-03 | 11 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo
2.5.2 | Construcción - Desarrollo App Front-End | 2.4.2 | Yoel / Axel | 2026-07-22 | 2026-07-31 | 8 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo
2.5.3 | Pruebas - Validación Funcional HU4 | 2.5.2 | Equipo QA | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 6 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo
2.5.4 | Soporte - Período de Ajustes y Estabilización (HU4) | 2.5.3 | Yoel / Axel | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 2 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo
2.6 | HU: Detalle de Crédito Convivencia TDC F&D
2.6.1 | Análisis SmartVista / Apificación | 2.3.2 | SmartVista/Apificación | 2026-06-08 | 2026-06-30 | 22 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | SLA de 3 semanas corriendo en paralelo al desarrollo frontal de HU2.
2.6.2 | Construcción de apificación | 2.6.1 | SmartVista/Apificación | 2026-07-01 | 2026-08-26 | 41 | 0% | 0% | 0 | 🟢 A tiempo
2.6.3 | Widgets UX - Componentes e Iconografía de Crédito | 2.3.2 | Equipo DLS / CX | 2026-07-17 | 2026-07-30 | 13 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | SLA de 2 semanas corriendo en paralelo al desarrollo de HU2.
2.6.4 | Construcción - Desarrollo App Front-End | 2.5.2 | Yoel / Axel | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 10 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Desarrollo sobre APIs liberadas e información financiera de saldos.
2.6.5 | Pruebas - Validación Funcional HU5 | 2.6.2, 2.6.4 | Equipo QA | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 6 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Validación de precisión de montos y mapeo de créditos.
2.6.6 | Soporte - Período de Ajustes y Estabilización (HU5) | 2.6.5 | Yoel / Axel | 2026-09-04 | 2026-09-07 | 2 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Ajustes de respuestas e interacción con el core.
2.7 | HU: Notificación activación o eliminación de Tarjeta Digital (Back-End)
2.7.1 | Análisis SmartVista / Apificación | 2.6.4 | SmartVista/Apificación | 2026-07-01 | 2026-07-14 | 10 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | SLA de 3 semanas corriendo en paralelo al desarrollo de la HU3.
2.7.2 | Construcción de apificación | 2.7.1 | SmartVista/Apificación | 2026-07-15 | 2026-09-10 | 42 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo
2.7.3 | Widgets UX - Modales y Plantillas de Alerta | 2.6.4 | Equipo DLS / CX | 2026-07-28 | 2026-08-10 | 13 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | SLA de 2 semanas en paralelo.
2.7.4 | Construcción - Desarrollo App Front-End | 2.6.4 | Yoel / Axel | 2026-08-17 | 2026-08-26 | 8 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Integración de la lógica de Push Notifications y eventos asíncronos.
2.7.5 | Pruebas - Validación Funcional HU6 | 2.7.2, 2.7.4 | Equipo QA | 2026-09-11 | 2026-09-18 | 6 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Validación de triggers de backend hacia la interfaz móvil.
2.7.6 | Soporte - Período de Ajustes y Estabilización (HU6) | 2.7.5 | Yoel / Axel | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Resolución de latencias en alertas.
2.8 | HU: Detalle de Movimientos Convivencia TDC F&D
2.8.1 | Análisis SmartVista / Apificación | 2.7.4 | SmartVista/Apificación | 2026-08-06 | 2026-08-19 | 10 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | SLA de 3 semanas corriendo en paralelo al desarrollo de la HU4.
2.8.2 | Construcción de apificación | 2.8.1 | SmartVista/Apificación | 2026-08-20 | 2026-10-15 | 41 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo
2.8.3 | Widgets UX - Listados Dinámicos de Transacciones | 2.7.4 | Equipo DLS / CX | 2026-08-06 | 2026-08-19 | 13 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | SLA de 2 semanas en paralelo.
2.8.4 | Construcción - Desarrollo App Front-End | 2.7.4 | Yoel / Axel | 2026-08-27 | 2026-09-14 | 13 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Desarrollo de pantallas de consulta y paginado de movimientos.
2.8.5 | Pruebas - Validación Funcional HU7 | 2.8.2, 2.8.4 | Equipo QA | 2026-10-16 | 2026-10-23 | 6 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Pruebas con alta volumetría de transacciones.
2.8.6 | Soporte - Período de Ajustes y Estabilización (HU7) | 2.8.5 | Yoel / Axel | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Ajustes de ordenamiento y filtrado de fechas.
2.9 | HU: Movimientos Convivencia TDC F&D
2.9.1 | Análisis SmartVista / Apificación | 2.8.4 | SmartVista/Apificación | 2026-08-20 | 2026-09-02 | 10 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | SLA de 3 semanas corriendo en paralelo al desarrollo de la HU5.
2.9.2 | Construcción de apificación | 2.9.1 | SmartVista/Apificación | 2026-09-03 | 2026-10-29 | 41 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo
2.9.3 | Widgets UX - Ajuste Gráfico de Filtros | 2.8.4 | Equipo DLS / CX | 2026-08-20 | 2026-09-02 | 13 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | SLA de 2 semanas en paralelo.
2.9.4 | Construcción - Desarrollo App Front-End | 2.8.4 | Yoel / Axel | 2026-09-15 | 2026-10-08 | 18 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Codificación de reglas extendidas de ordenamiento de transacciones.
2.9.5 | Pruebas - Validación Funcional HU8 | 2.9.2, 2.9.4 | Equipo QA | 2026-10-30 | 2026-11-06 | 6 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Validación integral de las dos HUs de movimientos unificadas.
2.9.6 | Soporte - Período de Ajustes y Estabilización (HU8) | 2.9.5 | Yoel / Axel | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 1 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Resolución de remanentes visuales.
2.10 | HU: Activación y eliminación TDC Digital
2.10.1 | Análisis SmartVista / Apificación | 2.9.4 | SmartVista/Apificación | 2026-09-08 | 2026-09-21 | 10 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | SLA de 3 semanas en paralelo al desarrollo frontal de HU6. Mesa SmartVista requerida.
2.10.2 | Construcción de apificación | 2.10.1 | SmartVista/Apificación | 2026-09-22 | 2026-11-17 | 41 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo
2.10.3 | Widgets UX - Componentes de Tarjeta Dinámica y Token | 2.9.4 | Equipo DLS / CX | 2026-09-08 | 2026-09-21 | 13 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | SLA de 2 semanas en paralelo.
2.10.4 | Construcción - Desarrollo App Front-End | 2.9.4 | Yoel / Axel | 2026-10-09 | 2026-10-27 | 13 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Implementación de ciclos de seguridad y tokenización de tarjeta digital.
2.10.5 | Pruebas - Validación Funcional HU9 | 2.10.2, 2.10.4 | Equipo QA | 2026-11-18 | 2026-11-25 | 6 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Pruebas de punta a punta del ciclo de vida digital con SmartVista.
2.10.6 | Soporte - Período de Ajustes y Estabilización (HU9) | 2.10.5 | Yoel / Axel | 2026-11-26 | 2026-11-27 | 2 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Estabilización de respuestas cifradas.
2.11 | HU: Encendido y Apagado / Bloqueo TDC
2.11.1 | Análisis SmartVista / Apificación | 2.10.4 | SmartVista/Apificación | 2026-09-22 | 2026-10-05 | 10 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | SLA de 3 semanas en paralelo al desarrollo frontal de HU7.
2.11.2 | Construcción de apificación | 2.11.1 | SmartVista/Apificación | 2026-10-06 | 2026-12-01 | 41 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo
2.11.3 | Widgets UX - Modales y Switches de Interfaz | 2.10.4 | Equipo DLS / CX | 2026-09-22 | 2026-10-05 | 13 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | SLA de 2 semanas en paralelo.
2.11.4 | Construcción - Desarrollo App Front-End | 2.10.4 | Yoel / Axel | 2026-10-28 | 2026-11-04 | 6 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Inclusión de reglas lógicas para el encendido/apagado en caliente.
2.11.5 | Pruebas - Validación Funcional HU10 | 2.11.2, 2.11.4 | Equipo QA | 2026-12-02 | 2026-12-09 | 6 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Validación de estados de bloqueo reflejados de inmediato.
2.11.6 | Soporte - Período de Ajustes y Estabilización (HU10) | 2.11.5 | Yoel / Axel | 2026-12-10 | 2026-12-10 | 1 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Ajustes funcionales menores.
2.12 | HU: Convivencia en Home de Cuentas TDC F&D
2.12.1 | Análisis SmartVista / Apificación | 2.11.4 | SmartVista/Apificación | 2026-09-29 | 2026-10-12 | 10 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | SLA de 3 semanas en paralelo al desarrollo frontal de HU8.
2.12.2 | Construcción de apificación | 2.12.1 | SmartVista/Apificación | 2026-10-13 | 2026-12-08 | 41 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo
2.12.3 | Widgets UX - Ensamble e Integración en Home de Cuentas | 2.11.4 | Equipo DLS / CX | 2026-09-29 | 2026-10-12 | 13 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | SLA de 2 semanas en paralelo.
2.12.4 | Construcción - Desarrollo App Front-End | 2.11.4 | Yoel / Axel | 2026-11-05 | 2026-11-26 | 16 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Cierre del Front-End acoplando todos los módulos en la carátula de inicio.
2.12.5 | Pruebas - Validación Funcional HU11 | 2.12.2, 2.12.4 | Equipo QA | 2026-12-09 | 2026-12-16 | 6 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Pruebas funcionales de visibilidad e impacto en flujos colaterales.
2.12.6 | Soporte - Período de Ajustes y Estabilización (HU11) | 2.12.5 | Yoel / Axel | 2026-12-17 | 2026-12-22 | 4 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Ajustes de cierre y empaquetado final de la versión.
3 | CANAL: SIWEB
3.1 | Fase 1: Análisis y Requerimientos Normativos
3.1.1 | Análisis de Requerimientos y APIs | - | Patricia Araceli Tovar Moctezuma | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 10 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
3.2 | Fase 2: Diseño y Arquitectura de Datos
3.2.1 | Diseño de Contratos de API y Arquitectura SV | - | Patricia Araceli Tovar Moctezuma | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 10 | 0% | 10% | -10% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
3.3 | Fase 3: Desarrollo y Configuración (WS / API)
3.3.1 | Configuración de Servidores y Entornos (Dev/QA) | - | Patricia Araceli Tovar Moctezuma | 2026-08-31 | 2026-09-11 | 10 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
3.3.2 | Desarrollo de Core API y Base de Datos | - | Patricia Araceli Tovar Moctezuma | 2026-08-31 | 2026-09-25 | 20 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
3.3.3 | Desarrollo Frontend (Consumo de APIs) | - | Patricia Araceli Tovar Moctezuma | 2026-09-14 | 2026-10-09 | 20 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
3.3.4 | Integración de APIs de Terceros y Servicios | - | Patricia Araceli Tovar Moctezuma | 2026-10-05 | 2026-10-16 | 10 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
3.4 | Fase 4: Pruebas Integrales y QA
3.4.1 | Generar Plantillas de QA | - | Patricia Araceli Tovar Moctezuma | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 5 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
3.4.2 | Pruebas Unitarias | - | Patricia Araceli Tovar Moctezuma | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 10 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
3.4.3 | Etapa de Preparación SIWEB (Fecha máxima de Entrega de Plantillas de DEV a QA, por confirmar) | - | Equipo QA | 2026-11-02 | 2026-11-27 | 20 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
3.4.4 | Validación de completitud de documentación entregada por DEV | - | Equipo QA | 2026-11-02 | 2026-11-27 | 20 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
3.4.5 | Matriz de ambiguedades (generada por QA) | - | Equipo QA | 2026-11-02 | 2026-11-27 | 20 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
3.4.6 | Matriz de ambiguedades (resolución DEV) | - | Equipo QA | 2026-11-02 | 2026-11-27 | 20 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
3.4.7 | Matriz de Trazabilidad / CDP | - | Equipo QA | 2026-11-02 | 2026-11-27 | 20 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
3.4.8 | VoBo Trazabilidad / CDP | - | Equipo QA | 2026-11-02 | 2026-11-27 | 20 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
3.4.9 | Matriz de CDP | - | Equipo QA | 2026-11-02 | 2026-11-27 | 20 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
3.4.10 | VoBo Matriz de CDP | - | Equipo QA | 2026-11-02 | 2026-11-27 | 20 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
3.4.11 | Scripts, evidencias unitarias y validación de insumos | - | Equipo QA | 2026-11-02 | 2026-11-27 | 20 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
3.4.12 | Promoción a ambiente QA / Shift Left | - | Equipo QA | 2026-11-02 | 2026-11-27 | 20 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
3.4.13 | Estabilización de ambientación para pruebas QA (smoke Test) | - | Equipo QA | 2026-11-02 | 2026-11-27 | 20 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
3.4.14 | Pruebas QA (Pruebas SIT) | - | Equipo QA | 2026-11-02 | 2026-11-27 | 20 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
3.4.15 | Pruebas QA (Pruebas Integrales) | - | Equipo QA | 2026-11-02 | 2026-11-27 | 20 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
3.4.16 | Pruebas de Regresión | - | Equipo QA | 2026-11-02 | 2026-11-27 | 20 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
3.4.17 | Pruebas UAT | - | Equipo QA | 2026-11-02 | 2026-11-27 | 20 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
3.5 | Fase 5: Despliegue y Liberación Controlada
3.5.1 | Piloto 1 | - | Patricia Araceli Tovar Moctezuma | 2026-12-03 | 2026-12-03 | 1 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
3.5.2 | Piloto 2 | - | Patricia Araceli Tovar Moctezuma | 2026-12-08 | 2026-12-08 | 1 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
4 | CANAL: CAT (CENTRO DE ATENCIÓN)
4.1 | Fase 1: Análisis y Requerimientos Normativos
4.1.1 | Revisión de Requerimiento | - | Asignar... | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
4.1.2 | Revisión Diseño de Arquitectura ICCAT | - | Asignar... | 2026-06-08 | 2026-06-19 13:44 | 10 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
4.1.2 | Análisis y Redacción del Documento técnico | - | Asignar... | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
4.1.3 | Revisión Diseño de Arquitectura IVR | - | Asignar... | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 10 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
4.1.4 | Definición de Lógica de Negocio | - | Asignar... | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
4.1.5 | Mesas de Trabajo APIs | - | Asignar... | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
4.1.6 | Mesas de Trabajo Usuario | - | Asignar... | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
4.1.7 | Refinamiento Documento DEF Canal | - | Asignar... | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
4.2 | Fase 2: Diseño y Arquitectura de Datos
4.2.1 | Sistema ICCAT
4.2.1.1 | Diagrama de Arquitectura General | - | Asignar... | 2026-06-15 | 2026-07-24 | 30 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
4.2.1.2 | Diagrama de Arquitectura Tecnológica y de Seguridad | - | Asignar... | 2026-06-15 | 2026-07-24 | 30 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
4.2.1.3 | Diagrama de Componentes | - | Asignar... | 2026-06-15 | 2026-07-24 | 30 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
4.2.1.4 | Diagrama de Flujo de Arquitectura | - | Asignar... | 2026-06-15 | 2026-07-24 | 30 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
4.2.1.5 | Diagrama de Interfaz | - | Asignar... | 2026-06-15 | 2026-07-24 | 30 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
4.2.1.6 | Diagrama de Secuencia | - | Asignar... | 2026-06-15 | 2026-07-24 | 30 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
4.2.1.7 | Solicitud de Ips | - | Asignar... | 2026-06-15 | 2026-07-24 | 30 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
4.2.1.8 | Solicitud de Clonación de Servidores | - | Asignar... | 2026-06-15 | 2026-07-24 | 30 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
4.2.1.9 | Instalación de Versión Productiva | - | Asignar... | 2026-06-15 | 2026-07-24 | 30 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
4.2.1.10 | Configuración de ambiente homologado | - | Asignar... | 2026-06-15 | 2026-07-24 | 30 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
4.2.1.11 | Solicitud de Permisos | - | Asignar... | 2026-06-15 | 2026-07-24 | 30 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
4.2.1.12 | Validación de ambiente Homologado | - | Asignar... | 2026-06-15 | 2026-07-24 | 30 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
4.2.1.13 | Configuración de ambiente Unity | - | Asignar... | 2026-06-15 | 2026-07-24 | 30 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
4.2.1.14 | Validación de ambiente Unity | - | Asignar... | 2026-06-15 | 2026-07-24 | 30 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
4.2.2 | Sistema IVR
4.2.2.1 | Diagrama de Arquitectura General | - | Asignar... | 2026-06-15 | 2026-07-24 | 30 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
4.2.2.2 | Diagrama de Arquitectura Tecnológica y de Seguridad | - | Asignar... | 2026-06-15 | 2026-07-24 | 30 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
4.2.2.3 | Diagrama de Componentes | - | Asignar... | 2026-06-15 | 2026-07-24 | 30 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
4.2.2.4 | Diagrama de Flujo de Arquitectura | - | Asignar... | 2026-06-15 | 2026-07-24 | 30 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
4.2.2.5 | Diagrama de Interfaz | - | Asignar... | 2026-06-15 | 2026-07-24 | 30 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
4.2.2.6 | Diagrama de Secuencia | - | Asignar... | 2026-06-15 | 2026-07-24 | 30 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
4.2.2.7 | Solicitud de Ips | - | Asignar... | 2026-06-15 | 2026-07-24 | 30 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
4.2.2.8 | Solicitud de Clonación de Servidores | - | Asignar... | 2026-06-15 | 2026-07-24 | 30 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
4.2.2.9 | Instalación de Versión Productiva | - | Asignar... | 2026-06-15 | 2026-07-24 | 30 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
4.2.2.10 | Configuración de ambiente homologado | - | Asignar... | 2026-06-15 | 2026-07-24 | 30 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
4.2.2.11 | Solicitud de Permisos | - | Asignar... | 2026-06-15 | 2026-07-24 | 30 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
4.2.2.12 | Validación de ambiente Homologado | - | Asignar... | 2026-06-15 | 2026-07-24 | 30 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
4.2.2.13 | Configuración de ambiente Unity | - | Asignar... | 2026-06-15 | 2026-07-24 | 30 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
4.2.2.14 | Validación de ambiente Unity | - | Asignar... | 2026-06-15 | 2026-07-24 | 30 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
4.3 | Fase 3: Desarrollo y Configuración (WS / API)
4.3.1 | Sistema ICCAT
4.3.1.1 | Solicitud de Fuente Productivo ICCAT | - | Asignar... | 2026-05-12 | 2026-05-18 | 5 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
4.3.1.2 | Ambientación local del Sistema | - | Asignar... | 2026-06-08 | 2026-07-24 | 35 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
4.3.1.3 | Implementación consulta de tarjetas (Bloqueo Desbloqueo) | - | Asignar... | 2026-06-08 | 2026-07-24 | 35 | 10% | 100% | -90% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
4.3.1.4 | Implementación bloqueo temporal | - | Asignar... | 2026-06-08 | 2026-07-24 | 35 | 10% | 100% | -90% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
4.3.1.5 | Implementación consulta de tarjetas (Cancelación) | - | Asignar... | 2026-06-08 | 2026-07-24 | 35 | 10% | 100% | -90% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
4.3.1.6 | Implementación cancelación de tarjeta, por robo extravío y dañada. | - | Asignar... | 2026-06-08 | 2026-07-24 | 35 | 10% | 100% | -90% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
4.3.1.7 | Implementación envío de SMS | - | Asignar... | 2026-06-08 | 2026-07-24 | 35 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
4.3.1.8 | Implementación envío de Correo | - | Asignar... | 2026-06-08 | 2026-07-24 | 35 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
4.3.1.9 | Pruebas Unitarias | - | Asignar... | 2026-06-08 | 2026-07-24 | 35 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
4.3.1.10 | Actualización de Documentación Técnica | - | Asignar... | 2026-06-08 | 2026-07-24 | 35 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
4.3.2 | Sistema IVR
4.3.2.1 | Solicitud de Fuente Productivo IVR | - | Asignar... | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2 | 100% | 100% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
4.3.2.2 | Ambientación local del Sistema | - | Asignar... | 2026-06-08 | 2026-07-24 | 35 | 10% | 100% | -90% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
4.3.2.3 | Desarrollo API (Canal) para la implementación de las apis de apigee | - | Asignar... | 2026-06-08 | 2026-07-24 | 35 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
4.3.2.4 | Implementación consulta de Saldo por tarjeta | - | Asignar... | 2026-06-08 | 2026-07-24 | 35 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
4.3.2.5 | Implementación consulta de Saldo por cliente | - | Asignar... | 2026-06-08 | 2026-07-24 | 35 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
4.3.2.6 | Implementación consulta de Saldo por cuenta | - | Asignar... | 2026-06-08 | 2026-07-24 | 35 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
4.3.2.7 | Implementación cancelación de tarjeta, por robo extravío y dañada. | - | Asignar... | 2026-06-08 | 2026-07-24 | 35 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
4.3.2.8 | Pruebas Unitarias | - | Asignar... | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
4.3.2.9 | Actualización de Documentación Técnica | - | Asignar... | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
4.3.2.10 | Entrega de componentes | - | Asignar... | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
4.3.3 | Validación de componentes ShiftLeft | - | Asignar... | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
4.4 | Fase 4: Pruebas Integrales y QA
4.4.1 | Generar Plantillas de QA | - | Asignar... | 2026-08-17 | 2026-10-02 | 35 | 0% | 2.857% | -2.857% | 🔴 Retrasado | FECHA TBD - Las fechas están consideradas segun el plan macro, se tocará base con el equipo de QA para identificar las ventanas de pruebas alineadas con los demas canales.
4.4.2 | Pruebas Unitarias | - | Asignar... | 2026-08-17 | 2026-10-02 | 35 | 0% | 2.857% | -2.857% | 🔴 Retrasado | FECHA TBD - Las fechas están consideradas segun el plan macro, se tocará base con el equipo de QA para identificar las ventanas de pruebas alineadas con los demas canales.
4.4.3 | Validación de completitud de documentación entregada por DEV | - | Asignar... | 2026-08-17 | 2026-10-02 | 35 | 0% | 2.857% | -2.857% | 🔴 Retrasado | FECHA TBD - Las fechas están consideradas segun el plan macro, se tocará base con el equipo de QA para identificar las ventanas de pruebas alineadas con los demas canales.
4.4.4 | Matriz de ambiguedades (generada por QA) | - | Asignar... | 2026-08-17 | 2026-10-02 | 35 | 0% | 2.857% | -2.857% | 🔴 Retrasado | FECHA TBD - Las fechas están consideradas segun el plan macro, se tocará base con el equipo de QA para identificar las ventanas de pruebas alineadas con los demas canales.
4.4.5 | Matriz de CDP | - | Asignar... | 2026-08-17 | 2026-10-02 | 35 | 0% | 2.857% | -2.857% | 🔴 Retrasado | FECHA TBD - Las fechas están consideradas segun el plan macro, se tocará base con el equipo de QA para identificar las ventanas de pruebas alineadas con los demas canales.
4.4.6 | VoBo Matriz de CDP | - | Asignar... | 2026-08-17 | 2026-10-02 | 35 | 0% | 2.857% | -2.857% | 🔴 Retrasado | FECHA TBD - Las fechas están consideradas segun el plan macro, se tocará base con el equipo de QA para identificar las ventanas de pruebas alineadas con los demas canales.
4.4.7 | Promoción a ambiente QA / Shift Left | - | Asignar... | 2026-08-17 | 2026-10-02 | 35 | 0% | 2.857% | -2.857% | 🔴 Retrasado | FECHA TBD - Las fechas están consideradas segun el plan macro, se tocará base con el equipo de QA para identificar las ventanas de pruebas alineadas con los demas canales.
4.4.8 | Pruebas QA (Pruebas SIT) | - | Asignar... | 2026-08-17 | 2026-10-02 | 35 | 0% | 2.857% | -2.857% | 🔴 Retrasado | FECHA TBD - Las fechas están consideradas segun el plan macro, se tocará base con el equipo de QA para identificar las ventanas de pruebas alineadas con los demas canales.
4.4.9 | Pruebas QA (Pruebas Integrales) | - | Asignar... | 2026-08-17 | 2026-10-02 | 35 | 0% | 2.857% | -2.857% | 🔴 Retrasado | FECHA TBD - Las fechas están consideradas segun el plan macro, se tocará base con el equipo de QA para identificar las ventanas de pruebas alineadas con los demas canales.
4.4.10 | Pruebas de Regresión | - | Asignar... | 2026-08-17 | 2026-10-02 | 35 | 0% | 2.857% | -2.857% | 🔴 Retrasado | FECHA TBD - Las fechas están consideradas segun el plan macro, se tocará base con el equipo de QA para identificar las ventanas de pruebas alineadas con los demas canales.
4.4.11 | Pruebas UAT | - | Asignar... | 2026-08-17 | 2026-10-02 | 35 | 0% | 2.857% | -2.857% | 🔴 Retrasado | FECHA TBD - Las fechas están consideradas segun el plan macro, se tocará base con el equipo de QA para identificar las ventanas de pruebas alineadas con los demas canales.
4.5 | Fase 5: Despliegue y Liberación Controlada
4.5.1 | Generación del CC para presentar a Comité | - | Asignar... | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
4.5.2 | Presentación CC en Comite | - | Asignar... | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 1 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
4.5.3 | Despliegue de Componentes | - | Asignar... | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 1 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
4.5.4 | Monitoreo y Soporte Post-Go-Live | - | Asignar... | 2026-10-13 | 2026-10-16 | 4 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
4.5.5 | Pase a Producción | - | Asignar... | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 1 | 0% | 0% | 0% | 🟢 A tiempo | Sin comentarios adicionales.
5 | Contabilidad
| Compra meses sin intereses |  |  |  |  | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Compra meses con intereses |  |  |  |  | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Con qué pruebas estan Ok
| Reposición de tarjeta para el R4, no se permita con adeudo |  |  |  |  | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado
| Acceso a la balanza, por que implica un desarrollo. ESCALAR |  |  |  |  | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado
| Tiempo de las pruebas, ambiente de QA |  |  |  |  | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado
| Casos de prueba de Conta - los tiene que mandar Conta |  |  |  |  | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Definir fecha compromiso dela matriz para conta
| matriz de amiguedades |  |  |  |  | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado
| Definit la participaciín del equipo de conta. |  |  |  |  | 1 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado
| Guía Contable actualizada para las funcionalidades de R4 |  | Jose Alberto Valverde Corona | 2026-06-25 | 2026-07-03 | 7 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Identificación de reportes regulatorios y operativos impactados |  | Gustavo Martinez Martinez | 2026-06-25 | 2026-07-03 | 7 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Matriz de casos de prueba por cada funcionalidad mencionada |  | Sandra Yareli Melo Cadena | 2026-06-25 | 2026-06-30 | 4 | 0% | 100% | -100% | 🔴 Retrasado | Sin comentarios adicionales.
| Confirmación de que no existen cambios en las cuentas contables derivados de la nueva regla de negocio para el límite de saldo a favor |  | Sandra Yareli Melo Cadena
Formulas:
Fecha Inicio = [Fecha Inicio, row below]
Fecha Inicio = WORKDAY([Fecha Fin, row above], 1)
Fecha Fin = WORKDAY([Fecha Inicio], [Duración (Hábiles)]-1)
Duración (Hábiles) = NETWORKDAYS([Fecha Inicio],[Fecha Fin])
Duración (Hábiles) = MAX(1, NETWORKDAYS([Fecha Inicio], [Fecha Fin]))