## Cover
RAID Log — Programa Unity / R4
Versión 2.0 | Fecha de última actualización: 03/08/2026 | Responsable: Ma. Fernanda Barbosa
Definición y propósito de RAID LOG
Definición | El RAID Log es el registro centralizado de Riesgos, Supuestos, Incidencias y Dependencias de los releases del Programa Unity. Es la herramienta operativa que permite a los equipos de release anticipar problemas, validar premisas, resolver bloqueos y gestionar dependencias para garantizar la entrega en tiempo, costo y calidad.
Objetivo | Dar visibilidad y trazabilidad a todo lo que puede comprometer la ejecución de un release, con owners claros, fechas objetivo y seguimiento de status.
Alcance | Cada ítem registrado debe estar asociado a un release específico y a los productos y plataformas que afecta — Tarjeta de Crédito, Cuenta Efectiva N2, Cuenta Efectiva Digital N4, Nómina N4 o Préstamo Simple en Apolo, SmartVista o Transact.
Instrucciones de uso
Responsabilidad | Cualquier miembro de los tracks de release puede registrar un ítem. El PMO de release es responsable de mantener el log actualizado, completo y con owners asignados.
Frecuencia de actualización | Revisión semanal en sesión de seguimiento del status de release
Escalamiento | Ítems de Severidad Crítica deben escalarse al Program Owner en la siguiente sesión de governance. Ítems de severidad Alta requieren acción activa del owner antes del siguiente gate.
Índice del archivo
Risks | Un evento o condición potencial, aún no ocurrida, que podría impactar negativamente en el cumplimiento de los objetivos del release (tiempo, coste, calidad o alcance).
Assumptions | Supuestos sobre fechas, alcance, ciclos, migración o entornos en los que se sustenta el release. Si no se validan, evolucionan a riesgos o issues.
Issues | Problemas YA materializados que afectan negativamente al progreso del release y requieren acción inmediata.
Dependencies | Condiciones externas o entre tracks que deben cumplirse para que el desarrollo del release avance. Incluye dependencias entre plataformas, equipos y terceros.
Leyendas | Referencia de todas las escalas y opciones de listas desplegables del archivo.

## Risks
RISKS ¦ Eventos o condición potencial aún no occurida que puede impactar el release
ID | Producto | Plataforma | Canal | Release | Categoría | Riesgo Título corto que nombra el evento, no la consecuencia | Descripción Existe riesgo de que [evento] ocurra debido a [causa], lo que impactaría [consecuencia concreta en el release] | Fecha Registro | Severidad | Mitigación Acción concreta con verbo: qué, quién y cuándo | Status | Owner de Mitigación (Equipo /Persona) | Fecha Objetivo | Source
R01 | Tarjeta de Crédito | SmartVista | Todos | R4 | Capacidad | Retraso en entrega de DTMs de Appware bloquea inicio de construcción en SmartVista, SIWEB y CAT | Existe riesgo de que SmartVista, SIWEB y CAT no puedan iniciar implementación en fechas, debido a que el delta técnico de Appware no está cerrado — 54% de las HUs requiere mayor exploración técnica para determinar el alcance de diseño de los DTMs. El retraso en entrega de DTMs compromete los tiempos de diseño e implementación. | 2026-08-03 | Alta | Ejecutar mesas de trabajo esta semana (lun-jue) para cerrar delta técnico y validar hallazgos con negocio. Alfredo Aguilar define fechas de DTMs offline. Incorporar fecha límite 10 de agosto como gate formal en el plan maestro. | Abierto | Program Lead / Ma. Fernanda Barbosa ; Appwhere Alfredo Aguilar | 2026-08-10 | Weekly
R02 | Tarjeta de Crédito | SmartVista | Todos | R4 | Planning | Modulos SmartVista no contemplados de inicio | Existe riesgo de que los módulos de Inventario de Tarjetas y Campañas de meses con/sin intereses requieran desarrollo a medida, debido a que surgieron en mesas de entendimiento sin estar contemplados en el plan original, lo que impactaría el alcance, costo y cronograma de construcción de SmartVista en R4. | 2026-07-15 | Alta | Demo con BPC para dimensionar alcance y costo vs requerimiento original y construir plan de trabajo específico. | Abierto | PM SmartVista / Armando García | 2026-07-30 | Weekly
R03 | Tarjeta de Crédito | SmartVista | Todos | R4 | Capacidad | Confirmación de refuerzo Appware | Existe riesgo de que el refuerzo de equipo de Appware no se concrete a tiempo, debido a que la confirmación formal de perfiles y fechas de incorporación está pendiente, lo que impactaría directamente las fases de diseño y análisis y el cumplimiento del plan de R4. | 2026-07-15 | Alta | Obtener confirmación formal de Appware con perfiles, número de recursos y fechas de incorporación. Definir fecha límite de respuesta. | Cerrado | Appware / PMO Brenda Pichardo | 2026-07-22 | Weekly
R04 | Tarjeta de Crédito | SmartVista | Todos | R4 | Arquitectura | Fragmentación de capa de APIs impacta tiempos de entrega y latencia en R4 | Existe riesgo de que cambios regulatorios o de negocio en procesos core de R4 requieran modificaciones en múltiples APIs en paralelo por canal, debido a que la capa intermedia entre el core bancario y los canales se construyó sin estándar de servicio único por función, lo que impactaría los tiempos de desarrollo, el riesgo de regresión y la latencia ya observada por encima de 10 segundos en app. | 2026-07-16 | Alta | Mapear los procesos core de R4 afectados por la fragmentación y cuantificar el esfuerzo adicional de modificación. | Abierto | Arquitectura BCPL | TBD | Entrevista SV
R05 | Tarjeta de Crédito | Apolo | App | R4 | Performance | Latencia en Apolo | Existe riesgo de que la latencia en Apolo persista en producción, debido a que las mejoras realizadas por el equipo de Apificación no han sido confirmadas como desplegadas, lo que impactaría la experiencia del flujo de onboarding y podría bloquear la salida a mercado abierto. | 2026-06-30 | Alta | Óscar Melo confirma si las mejoras llegaron a producción con mediciones reales de latencia. Con esos datos, Edgar Mejía lidera la revisión de orquestación en WebMethods, define el umbral de aceptación del riesgo y coordina el diagnóstico del cuello de botella GCP/AWS → Informix con infraestructura. | Abierto | API / Edgar Mejía y Arq./Edgar Mejía | 2026-08-08 | Due Dilligence
R06 | Tarjeta de Crédito | SmartVista | Cobranza | R4 | Planning | Plan de trabajo Cobranza sin formalizar | Existe riesgo de que el track de Cobranza no pueda integrarse al plan maestro de R4 en tiempo, debido a que no ha entregado su plan de trabajo detallado y su estatus es desconocido, lo que impactaría la planificación de integraciones con canales en el release. | 2026-07-15 | Media | Validar estatus y obtener plan de trabajo detallado con Marksey Sanvicente. Incorporar al plan maestro de R4. | Abierto | Program Lead / Ma. Fernanda Barbosa | 2026-07-30 | Plan Unity R4 - PM
R07 | Tarjeta de Crédito | SmartVista | Todos | R4 | Testing | QA sin capacidad coordinada entre canales | Existe riesgo de que se genere una colisión de demanda sobre ambientes y equipo de QA entre SIWEB, CAT y SmartVista, debido a que los tres convergen en períodos de prueba sep-nov sin calendario integrado ni slots definidos, lo que impactaría la ejecución coordinada del ciclo de pruebas del release. | 2026-06-29 | Media | Definir calendario integrado de ambientes QA para Q3-Q4 | Abierto | Testing R4 / | 2026-07-26 | Plan Unity R4 - PM
R08 | Tarjeta de Crédito | SmartVista | Todos | R4 | Calidad | Entregables de Contabilidad pendientes para inicio de QA | Existe riesgo de que el ciclo de QA de SmartVista no pueda arrancar formalmente, debido a que los tres entregables de Contabilidad — guía contable, reportes regulatorios y matriz de casos de prueba — presentan retraso en su entrega, lo que impactaría los criterios de aceptación y las fechas de inicio de pruebas. | 2026-06-29 | Media | Obtener fecha de compromiso firmada para los tres entregables. | Abierto | Contabilidad / J.A. Valverde, G. Martínez y S. Melo | 2026-07-26 | Plan Unity R4 - PM
R09 | Tarjeta de Crédito | SmartVista | Todos | R4 | Planning | Retrasos por dependencia ATLAS / Golden Record no confirmada | Existe riesgo de que la migración TDC a SmartVista no pueda iniciar o completar R3/R4 si ATLAS Fase 2 (MDM/Golden Record) no confirma alcance, fecha y criterios de disponibilidad antes del hito requerido. | 2026-06-30 | Alta | Documentar decisión ATLAS-SmartVista: alcance, interfaces y plan de pruebas | Abierto | Leader Programa ATLAS BCPL | TBD | Due Dilligence
R10 | Tarjeta de Crédito | SmartVista | Todos | R4 | Despliegue | Inestabilidad o retraso en R4 según escenario de despliegue | Existe riesgo de que R4 se desestabilice durante el período de despliegue, debido a que el escenario actual concentra 4 despliegues por canal en Q4-26 con capacidad limitada y pruebas paralelas, lo que impactaría la estabilidad productiva y el cumplimiento del go-live en Dic'26. | 2026-06-30 | Alta | Evaluar los otros posibles escenarios de despliegue presentados en el due diligence mediante análisis cuantificado de capacidad, ambientes, defectos y freeze. Si el escenario actual se mantiene reforzar regresión automatizada y capacidad vendor | Abierto | PM SmartVista / Armando García | TBD | Due Dilligence
R11 | Tarjeta de Crédito | SmartVista | Todos | R4 | Planning | Guía contable de diferimientos y pagos anticipados incompleta | Existe riesgo de que las historias de diferimientos y pagos anticipados (R418-R420) no puedan cerrar sus criterios de aceptación, debido a que el equipo de normatividad contable no ha definido el comportamiento contable para meses con intereses, liquidaciones y pagos anticipados, lo que impactaría el cierre del refinamiento y, de no resolverse, agravaría el riesgo R07 de arranque de QA. | 2026-07-20 | Media | Sesión con equipo de normatividad contable programada para 21/07. Cerrar definición de comportamiento contable y actualizar criterios de aceptación de R418-R420. | Abierto | SmartVista/ Armando García | 2026-07-24 | Sesiones de cierre de Análisis MT
R12 | Tarjeta de Crédito | SmartVista | App | R4 | Capacidad | Retraso en diseños CX/Figma bloquea inicio de desarrollo Bloque 2 | Existe riesgo de que no se pueda iniciar desarrollo, debido a que la segunda entrega de Figma está comprometida para el 29 de julio y CX lleva desde septiembre 2025 sin cerrar el alcance completo, lo que impactaría el cronograma de construcción | 2026-07-23 | Alta | Confirmar entrega Figma el 29 de julio con CX. | Abierto | CX / Benjamin Herrera | 2026-07-29 | Entrevista App
R13 | Tarjeta de Crédito | SmartVista | App | R4 | Capacidad | Disponibilidad limitada de SmartVista y Apificación para pruebas de App | Existe riesgo de que las pruebas integrales de App no puedan ejecutarse en tiempo, debido a que los recursos clave (JJ, Armando y Óscar) tienen responsabilidades activas en otros frentes de R4 y su disponibilidad no está garantizada. | 2026-07-23 | Media | Definir ventanas de disponibilidad comprometidas para soporte a pruebas. Escalar a PMO si hay conflicto de capacidad. | Abierto | SmartVista/ Armando García | 2026-08-10 | Entrevista App
R14 | Tarjeta de Crédito | SmartVista | App | R4 | Entornos | Inestabilidad del ambiente de integración Unity en pruebas R4 | Existe riesgo de que el ciclo de pruebas pierda semanas por inestabilidad del ambiente Unity, debido a que en R3 ya se materializó esta situación y el nuevo ambiente aún no ha sido validado, lo que impactaría las fechas del release. | 2026-07-23 | Media | Validar ambiente Unity con Miguel Bucio antes de iniciar pruebas R4. Establecer criterios de estabilidad mínimos como gate de entrada. | Abierto | Testing / Miguel Burcio | 2026-09-28 | Entrevista App
R15 | Tarjeta de Crédito | SmartVista | Todos | R4 | Entornos | Ambientes DEV y TEST de SmartVista sin capacidad para recibir componente SVFM | Existe riesgo de que las pruebas de las 88 reglas del autorizador no puedan ejecutarse, debido a que los ambientes DEV y TEST de SmartVista no tienen la infraestructura suficiente para recibir el componente SVFM, lo que impactaría el inicio del ciclo de pruebas de SmartVista en R4. | 2026-07-22 | Alta | Obtener aprobación para escalamiento de ambientes (tickets #13830642 y #13830651). Pendiente visto bueno de Miguel Castillo para continuar proceso. | Abierto | Infra BCPL / Miguel Castillo | 2026-08-03 | Matriz RAID
R16 | Tarjeta de Crédito | SmartVista | SIWEB | R4 | Calidad | Incompatibilidad entre SmartVista y legado detectada tarde en pruebas | Existe riesgo de que el entregable no corresponda a lo acordado con negocio, debido a que SmartVista no replica todos los comportamientos del sistema legado y estos gaps se descubren durante pruebas, cuando el costo de remediación es alto. | 2026-07-27 | Media | Realizar sesiones de validación funcional con negocio contra SmartVista antes de pruebas. Documentar gaps identificados y definir criterios de aceptación claros. | Abierto | PM Lead SmartVista / Armando García | Antes de fases de pruebas SIWEB | Entrevista SIWEB
R17 | Tarjeta de Crédito | SmartVista | CAT | R4 | Arquitectura | Frameworks obsoletos en canales CAT generan riesgo técnico y de cronograma | Existe riesgo de que la implementación sobre frameworks sin soporte genere deuda técnica y vulnerabilidades, o bien que un cambio de framework resulte inviable dentro de los tiempos de R4, lo que impactaría el alcance o el cronograma del track. | 2026-07-27 | Media | Sesión con Mercedes Espinosa Cortés (arquitectura) la próxima semana para definir postura. Si cambio de framework es inviable en R4, documentar para release posterior. | Abierto | CAT Ramsés Santos / Arquitectura Mercedes Espinosa | 2026-08-03 | Entrevista CAT
R18 | Tarjeta de Crédito | SmartVista | CAT | R4 | Entornos | Habilitación de ambientes de prueba CAT bloqueada | Existe riesgo de que el inicio de pruebas CAT se bloquee, debido a que la habilitación de ambientes lleva semanas estancada — arquitectura rechazó habilitar el servidor IBR por no cumplir requisito de nube — y el proceso involucra múltiples áreas con SLAs independientes que pueden acumular retrasos. | 2026-07-27 | Alta | Escalar a nivel con autoridad sobre infraestructura y arquitectura para destrabar habilitación del servidor IBR. Definir owner único del proceso de habilitación con fecha límite. | Abierto | CAT Ramsés Santos | Antes de fases de pruebas CAT | Entrevista CAT

## Assumptions
ASSUMPTIONS ¦ Premisas sobre las que se sustenta el desarrollo del release
ID | Producto | Plataforma | Canal | Release | Supuesto Título corto que nombra la premisa | Descripción Se asume que [premisa], condición necesaria para [qué parte del plan sustenta]. De no cumplirse, [consecuencia en el release] | Fecha Registro | Relevancia en Impacto | Status | Validador Equipo / Persona | Fecha Validación | Source
H01 | Tarjeta de Crédito | SmartVista | Todos | R4 | Módulo de exclusión de abonos bancarios del límite de saldo a favor fuera de alcance de R4 | Se asume que la funcionalidad de exclusión de abonos bancarios del límite de saldo a favor queda fuera del alcance de R4, condición necesaria para mantener el plan de construcción y pruebas de SmartVista dentro del cronograma. De no confirmarse, implicaría un mes y medio adicional de esfuerzo en pruebas, personalización de BPC y participación del equipo de aclaraciones no disponible en R4. | 2026-07-20 | Alta | Por Validar | SmartVista / Armando Garcia | 2026-07-22 | Sesiones de cierre de Análisis MT
H02 | Tarjeta de Crédito | SmartVista | SIWEB | R4 | Restricción de liquidación en última mensualidad fuera de alcance de R4 | Se asume que la regla de no mostrar compras con una sola mensualidad restante para pago anticipado no será implementada en R4, condición necesaria para mantener el flujo de liquidación sin complejidad adicional. De no confirmarse, requeriría un desarrollo adicional con BPC que podría impactar el cronograma de construcción de SIWEB. | 2026-07-20 | Media | Por Validar | SmartVista / Armando Garcia | Por definir | Sesiones de cierre de Análisis MT
H03 | Tarjeta de Crédito | Apolo | App | R4 | Cargos recurrentes y domiciliaciones fuera de alcance de R4 | Se asume que el manejo de cargos recurrentes y domiciliaciones en relación con el bloqueo de tarjeta quedan fuera del alcance de R4. De incorporarse, implicaría criterios adicionales en múltiples historias y esfuerzo de desarrollo no dimensionado. | 2026-07-17 | Alta | Por Validar | PM App / Eduardo Guzmán | Por definir | Sesiones de cierre de Análisis MT
H04 | Tarjeta de Crédito | Apolo | App | R4 | Pagos anticipados y cancelación de compras diferidas fuera de alcance de App en R4 | Se asume que pagos anticipados y cancelación de compras diferidas corresponden a SIWeb y no a App en R4. De no confirmarse, implicaría reincorporar historias al backlog de App con impacto en cronograma y capacidad. | 2026-07-17 | Alta | Por Validar | PM App / Eduardo Guzmán | Por definir | Sesiones de cierre de Análisis MT

## Issues
ISSUES ¦ Problemas YA materializados que requieren acción inmediata
ID | Producto | Plataforma | Canal | Release | Categoría | Issue Título corto que nombra el problema ya materializado | Descripción Describe qué pasó, desde cuándo y qué lo causó | Fecha Registro | Severidad | Impacto Actual Describe el efecto concreto que está generando hoy en el release | Remediación Acción concreta con verbo: qué, quién y cuándo | Status | Owner Remediación Equipo / Persona | Fecha Objetivo | Source
I01 | Tarjeta de Crédito | SmartVista | CAT | R4 | Capacidad | CAT sin equipo de desarrollo — inicio de construcción en riesgo | Equipo interno no liberado. Proveedor en contratación con incorporación estimada a mediados de septiembre y un mes de onboarding, dejando construcción con inicio estimado a mediados de octubre y margen mínimo hacia el freeze de diciembre. | 2026-08-03 | Alta | Sin equipo asignado, CAT no puede iniciar construcción en R4. Cronograma oct-nov deja margen crítico hacia freeze dic'26. | Confirmar fechas de DTMs con Appwhere en paralelo a la contratación para evitar bloqueo de diseño al momento de incorporación. Confirmar nombre, fechas y SLA del nuevo proveedor. Explorar capacidad interna como contingencia si incorporación se extiende. | Abierto | CAT / Ramses Santos | 2026-08-07 | Sesion de trabajo SV
I02 | Tarjeta de Crédito | Apolo / SmarVista | Todos | R4 | Entornos | Único entorno homologado disponible para SIT, UAT, NFT y Seguridad | Desde el inicio del programa solo existe un entorno homologado compartido para todos los ciclos de prueba. Ya se observa contención cuando coinciden SIT, UAT, performance y seguridad. Crítico bajo escenario R4 con múltiples despliegues en Q4-26 | 2026-05-19 | Alta | Bloqueos efectivos entre equipos durante ventanas de prueba y riesgo de contaminación de datos por superposición de ciclos, comprometiendo la calidad y fechas de SIT/UAT de R4 | Provisionar entorno ETL E2E adicional y entorno pre-productivo para Dress Rehearsals. Publicar calendario centralizado de uso de entornos con SLA y responsables. | Abierto | Infra BCPL | TBD | Due Dilligence
I03 | Tarjeta de Crédito | Apolo | App | R4 | Capacidad | Célula Apolo App BanCoppel sin contratar | La contratación de la célula completa de Apolo en App BanCoppel para soporte y desarrollo de canales TDC no se ha concretado. Hoy no hay capacidad asignada para arrancar sprints en tiempo. | 2026-05-19 | Alta | Sin capacidad asignada el canal App no puede completar integración antes de SIT, bloqueando los hitos de R4 en Dic'26. | Contratación inmediata de la célula App Apolo con fechas, SLA y plan de onboarding. Definir cierre de canales como gate formal de SIT. Preparar plan alterno con mocks si hay retraso. | Abierto | Apolo Lead / Leonardo Hernández | TBD | Due Dilligence

## Dependencies
DEPENDENCIES ¦ Condiciones externas o entre tracks que deben cumplirse para que el desarrollo del release avance
ID | Producto | Plataforma | Canal | Release | Dependencia [Predecesor] debe entregar [qué] para que [Sucesor] pueda [continuar] | Categoría | Descripción de Impacto De no resolverse, describe qué se bloquea y cuándo | Fecha Registro | Severidad | Equipo Sucesor Equipo/Persona que depende de la entrega | Equipo Predecesor (Owner) Equipo/Persona que debe entregar o habilitar | Status | Fecha Objetivo | Source
D01 | Tarjeta de Crédito | SmartVista | Todos | R4 | Normatividad Contable debe entregar guía de diferimientos para que SmartVista pueda cerrar criterios de aceptación R418-R420 | Planning | De no entregarse la guía contable de diferimientos, las historias R418-R420 no pueden cerrar refinamiento ni iniciar construcción, comprometiendo el cronograma de SmartVista en R4. | 2026-07-20 | Severa | PM SmartVista / Armando García | Normatividad Contable / J.A. Valverde | Activa | 2026-07-24 | Sesiones de cierre de Análisis MT
D02 | Tarjeta de Crédito | Apolo / SmarVista | Todos | R4 | Infra BCPL debe estabilizar entorno homologado para que todos los streams puedan iniciar SIT | Entornos | De no estabilizarse el entorno homologado con aplicativos desplegados, comunicaciones certificadas y arquitectura conectada, ningún stream puede iniciar SIT, bloqueando en cascada UAT, NFT y el go-live de R4. | 2026-07-20 | Severa | QA Lead / PMO | Infra BCPL | Activa | TBD | Due Dilligence

## Listas (hidden)
Release | Producto | Plataforma | Canal | Categoria | Sev_Risk | Sev_Dep | Probabilidad | Impacto | Relevancia | Status_R | Status_A | Status_I | Status_D
R4 | Tarjeta de Crédito | Apolo | Todos | Planning | Crítica | Severa | Alta | Alto | Alta | Abierto | Por Validar | Abierto | Activa
R5 | Cuenta Efectiva N2 | SmartVista | App | Alcance | Alta | Moderada | Media | Medio | Media | Cerrado | Validado | Cerrado | Resuelta
R6 | Cuenta Efectiva Digital N4 | Transact | SIWEB | Presupuesto | Media | Inmaterial | Baja | Bajo | Baja |  |  |  | Bloqueada
R7+ | Nómina N4 | Apolo / SmarVista | OFI | Capacidad | Baja
| Préstamo Simple | Todas | CAT | Entornos
|  |  | Portal Web | Testing
|  |  | Corresponsales | Despliegue
|  |  | ATM | Arquitectura
|  |  | Cobranza | Migración
Calidad
Seguridad
Performance
Gobierno

## Leyendas
Leyenda — Programa Unity RAID Log
Severidad — Risks e Issues
Nivel | Definición
Crítica | Bloquea el deployment del release. Su materialización impide el go-live sin posibilidad de workaround.
Alta | Impacta el deployment sin bloquearlo. Genera retrabajo o degradación de alcance si no se atiende a tiempo.
Media | No compromete el deployment. Impacto tolerable y acotado a un workstream, producto o canal, manejable dentro del plan del release.
Baja | Impacto menor sobre el release, asumible con las contingencias existentes.
Severidad — Dependencies
Nivel | Definición
Severa | De no resolverse, compromete la entrega del release o bloquea uno o varios streams críticos del cronograma.
Moderada | De no resolverse a tiempo, genera impacto parcial en la entrega del release, acotado a un componente, producto o canal específico.
Inmaterial | De no resolverse, tiene impacto insignificante sobre el release, asumible sin afectar el cronograma ni el go-live.
Status por pestaña
Pestaña | Status | Definición
Risks | Abierto | Riesgo identificado nuevo o con mitigaciones en planificación.
Risks | Cerrado | Riesgo no materializado o mitigado completamente.
Assumptions | Por Validar | Hipótesis pendiente de validación oficial por el owner.
Assumptions | Validado | Hipótesis confirmada formalmente por el owner.
Issues | Abierto | Issue no resuelto, requiere acción inmediata.
Issues | Cerrado | Issue cerrado con evidencia de resolución.
Dependencies | Activa | Dependencia vigente, siendo monitoreada.
Dependencies | En Remediación | Se está trabajando activamente en resolver la dependencia.
Dependencies | Resuelta | Dependencia cumplida satisfactoriamente.
Dependencies | Bloqueada | Dependencia no cumplida que está bloqueando el cronograma.