## Slide 1: Roadmap R4
Roadmap propuesto, puntos críticos y acciones por atender
11 de Agosto 2026

## Slide 2: ROADMAP R4
Tema | 
1. Metodología de priorización R4 | 
2. Propuesta de Roadmap Integral R4 | 
3. ¿Qué necesitamos atender para que el roadmap se cumpla? | 
4. Potenciales acciones adicionales de simplificación de R4 | 
5. Temas en curso para mejorar el ciclo de Desarrollo tecnológico en UNITY posterior a R4 | 
6. Próximos pasos | 
ACELERACIÓN PLAN DIRECTOR
FASE REINGENIERÍA

## Slide 3
ASEGURAMIENTO R4
El proceso de análisis y priorización de R4 siguió una revisión de HUs e integraciones para cada track
PASO 1
Análisis de documentación existente
Completado · Sem. 27–31 Jul
Revisión y consolidación de la documentación generada en mesas de refinamiento: HUs e Integraciones por track.
Gaps identificados: inconsistencias de detalle y falta de trazabilidad entre requerimientos e integraciones.
Punto de partida para entender qué teníamos y qué faltaba antes de planificar con rigor.
PASO 2
Diseño de inventarios de HUs e Integraciones
Completado · Sem. 27–31 Jul
HUs: MoSCoW, alcance (Solución / Integración / Sol.+Int.), impacto de solución, complejidad, fechas por fase (Análisis, Diseño, Implementación).
Integraciones: sistema origen/destino, tipo (API, Batch, Evento), formato, criticidad, complejidad, flag nueva/modificada.
¿POR QUÉ SEGUIMOS ESTE PROCESO?
Criterio objetivo Go/No-Go Dic
Prioridad MoSCoW , análisis de complejidad y fechas de implementación actualizadas proveen la base analítica para separar alcance crítico de lo diferible — con datos, no con intuición.
Detección temprana de desviaciones
Fechas granulares por HU (vs por funcionalidad) permiten identificar retrasos antes de que se conviertan en bloqueadores de ruta crítica.
Alcance homologado entre tracks
Elimina inventarios sesgados por track y habilita decisiones trazables y comunicaciones ejecutivas consistentes.
Manejo proactivo de dependencias técnicas
El inventario de integraciones habilita la trazabilidad entre Historias de Usuario e Integraciones, completando la visión del alcance. Las fechas de una funcionalidad no dependen únicamente del desarrollo de solución, sino también de las integraciones asociadas.
PASO 3
Deep dive sessions por track
En curso · desde 3 Ago
HU por HU: funcionalidad, prioridad MoSCoW, complejidad e impacto, timing de análisis/diseño/implementación.
Integraciones: identificación y documentación de integraciones asociadas a cada HU.
Remediaciones y dependencias: alineación en ajustes necesarios y dependencias entre tracks.
Otros equipos transversales – QA, apificación, arquitectura, puesta en producción, ….
Doble click de deniciones Moscow
Layout de inventarios y definiciones

## Slide 4
App
Digital
CAT
SIWEB
Cobranza
Arq.
2026
2027
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Entornos Integrados
Preparación SIT
SIT-C1
SIT-C2
UAT
Prueba Integrada
Go-live
Performance + Seguridad
Con estas revisiones, planteamos un Roadmap Integral R4 que busca salir a Go-live en enero- existen dependencias que deben atenderse
Smart
Vista
Apolo
Fechas por confirmar
Análisis
Diseño
Implementación
Diseño
Implementación
Análisis
Análisis
Diseño
Implementación
Análisis
Análisis
Diseño
Implementación
Análisis
Diseño
Implementación
Diseño
Implementación
Preparación UAT
Dependencias críticas
Implementación solución e integraciones completado antes de comienzo pruebas integradas
Habilitación entornos SIT/UAT/Pre-Prod
Entorno SIT homologado actualizado con aplicativos, probado y estabilizado , comunicaciones de INFRA certificadas y arquitectura conectada antes de comenzar pruebas SIT
Pruebas de ensamblaje antes de comenzar SIT
Entorno actualizado estabilizado Pre Prod
Entorno actualizado estabilizado UAT
Implementador CAT onboarded
Fin pruebas integradas habilita decisión GO a simulacros de producción
1
1
1
1
1
Solución
Integraciones
Pruebas
1
Preparación NFT
Análisis
Diseño
Implementación
Dependencia crítica
Hitos
Despliegue
Freeze Implementación
Fin pruebas integradas - GO
2
6
Despliegue
Preparación Runbook
DR1
DR2
Fin simulacros -GO Despliegue R4.0
Estabilización y despliegue incremental
Despliegue R4 Mercado abierto
7
Retraso
4
Go- Live R4
Go- Live R4 Mercado Abierto
DR – Dress Rehearsal Simulacros despliegue
Retraso
8
Análisis: Definición de alcance, refinamiento mesas, VoBo
Diseño: DTMs/DTCs, certificaciones, diagramas flujo detallado
Implementación: Desarrollo, pruebas unitarias y pruebas de producto
Entornos E2E

## Slide 5
Adicionalmente, existen 8 acciones abiertas para resolver riesgos críticos que vemos en el Roadmap de R4
ASEGURAMIENTO R4
REMEDIACIÓN / ACCIÓN REQUERIDA
SEVERIDAD
FECHA
TRACK(S)
Owner
Confirmar fechas de diseño técnico (solución e integración) e implementación de integraciones por track (ApoloSIWEB → CAT → SV (parcial). Fecha de fin de esta acción puede conflictuar con la fecha de entrega de plan R4 (17 agosto).
CRÍTICA
Oscar Melo
18 de Agosto 2026
Apolo, SIWEB, CAT y SV (parcial)
1)
Confirmar escenarios de mitigación para Maquila Automatizada:
(1) reducir alcance a 1 proveedor, (2) optimización del proceso de certificación y gobierno de APIs (3) excluir HUs Should y (4) ejecutar pruebas SIT en segundo ciclo
ALTA
14 de Agosto 2026
Smart Vista
Armando García
7)
ALTA
Definir e implementar estrategia de despliegue para R4: runbook de actividades, planificación de simulacros de despliegue completos (DRs) incluyendo rollback
Despliegue
Christian Zazueta
28 de Agosto 2026
8)
6)
Habilitar vía ejecutiva de decisiones en 24-48h para decisiones críticas de R4 y seguimiento a hitos críticos — autoridad con capacidad de decidir sobre alcance y prioridades sin escalamiento largo. Incluye a líderes de track de solución, APIficación, ambientes, pruebas, despliegue y Director de Transformación.
CRÍTICA
Todos los tracks
Pablo Madinaveitia
17 de Agosto 2026
Mitigar desfase de 6 HUs Must APP con implementación en noviembre: (1) incorporar en 2do tramo SIT, (2) agilizar entregas de diseño, incremento en capacidad de desarrollo) y (3) revisar prioridad de estas HUs.
CRÍTICA
Diana Estrada
14 de Agosto 2026
App
2)
Formalizar la contratación del proveedor de CAT para garantizar el on-boarding en Agosto y agilizar la implementación el 15 de Septiembre — margen cero hacia el 15-Oct
CRÍTICA
14 de Agosto 2026
CAT
Ramses Santos / Fernanda Barbosa
3)
CRÍTICA
Completar inventario de integraciones R4 y trazabilidad con Historias de Usuario— base para conocer el alcance real de implementación y confirmar que el plan integrado es viable
Apolo, SIWEB, CAT y SV (parcial)
Oscar Melo / Pablo Lorenzo (Accenture)
21 de Agosto 2026
4)
5)
Compartir y completar análisis del Track de Cobranza.
Track de Cobranza aún sin compartir Hus e integraciones. Estima 30-50 HUs para habilitar funcionalidades de R4. Existen dependencias entre Cobranza e integraciones con canales. Sin Hus e integraciones, no es posible hacer el análisis de prioridad, trazabilidad y complejidad para asegurar la salida a tiempo.
CRÍTICA
Cobranza
Marksey Sanvicente
7 de Agosto 2026

## Slide 6
En caso de problemas adicionales, se proponen otras acciones de simplificación a partir del análisis de priorización y complejidad de HUs
ASEGURAMIENTO R4
Must Have
Should Have
Could Have
Won't
Complejidad:
Alta
Media
Baja
Prioridad:
TRACK
Prioridad
SHOULD HAVE
COULD HAVE
R4 General
Apolo
SmartVista
N/A
App Digital
N/A
CAT
N/A
SIWEB
N/A
Chart: 
| Alta | Media | Baja
Complejidad | 11 | 24 | 11
46 HUs
Chart: 
| Alta | Media | Baja
Complejidad | 7 | 19 | 2
28 HUs
Chart: 
| Alta | Media | Baja
Complejidad | 1 | 1
Chart: 
| Alta | Media | Baja
Complejidad | 2 | 6 | 3
11 HUs
Chart: 
| Alta | Media | Baja
Complejidad | 3 | 7
10 HUs
Chart: 
| Alta | Media | Baja
Complejidad | 1 | 0 | 0
Chart: 
| Alta | Media | Baja
Complejidad | 0 | 9 | 2
11 HUs
Chart: 
| Alta | Media | Baja
Complejidad | 4 | 6
10 HUs
Chart: 
| Alta | Media | Baja
Complejidad | 5 | 6 | 4
15 HUs
Chart: 
| Alta | Media | Baja
Complejidad | 1
Chart: 
| Alta | Media | Baja
Complejidad | 4 | 3 | 2
9 HUs
Chart: 
| Alta | Media | Baja
Complejidad | 0 | 1 | 2
3 HUs
Chart: 
| Must | Should | Could | Won't
MoSCoW | 46 | 28 | 2 | 3
79 HUs
Chart: 
| Must | Should | Could | Won't
MoSCoW | 11 | 10 | 1
Chart: 
| Must | Should | Could | Won't
MoSCoW | 11 | 10 | 1
Chart: 
| Must | Should | Could | Won't
MoSCoW | 15 | 0 | 1 | 2
Chart: 
| Must | Should | Could | Won't
MoSCoW | 9 | 3 | 0 | 0
Chart: 
| Must | Should | Could | Won't
MoSCoW | 0 | 5 | 0 | 0
Chart: 
| Alta | Media | Baja
Complejidad | 0 | 5 | 0
5 HUs
N/A
MUST HAVE
2 HUs
1 HU
1 HU
22 HUs
22 HUs
18 HUs
12 HUs
5 HUs

## Slide 7
Hay un total de 9 HUs identificadas para simplificar la salida en R4
ASEGURAMIENTO R4
TRACK
FUNCIONALIDAD / HU
RECOMENDACIÓN
Apolo
Persona Vulnerable / Capturar declaración inicial de persona vulnerable
Evaluar con negocio
Apolo
Persona Vulnerable / Desplegar y guardar opciones de grupo prioritario
Evaluar con negocio
Apolo
Integración de Expediente Digital / Popup de activación de servicios digitales
Diferir a R4.1
Apolo
PLD / Aplicar KO automático cuando el prospecto usará dinero de otra persona
Apolo
Intengración de expediente digital / Asignar sucursal corporativa parametrizable a la TDC BanCoppel
Diferir a R4.1
Smart Vista
Automatización de Maquila / Consultar inventario de tarjetas por sucursal
Diferir a R4.1
Smart Vista
Pagos anticipados y Liquidaciones de compras diferidas / Aplicar pagos anticipados a pagos fijos
Evaluar con negocio
Smart Vista
Pagos anticipados y Liquidaciones de compras diferidas / Liquidar totalmente compras diferidas
Evaluar con negocio
Should / Could Have + complejidad Alta = máximo esfuerzo para funcionalidad no bloqueante — candidatos naturales a diferimiento
RACIONAL
Smart Vista
Pagos anticipados y Liquidaciones de compras diferidas / Cancelar compras diferidas en línea
Evaluar con negocio
BB nuevo por confirmar requisito regulatorio CNBV de inclusión financiera. No bloquea el flujo de on boarding TDC — el prospecto puede continuar sin declarar grupo prioritario en R4.
BB nuevo por confirmar requisito regulatorio CNBV de inclusión financiera. No bloquea el flujo de on boarding TDC — el prospecto puede continuar sin declarar grupo prioritario en R4.
Contenido informativo UX — no afecta la completitud del expediente ni el flujo de firma. Valor incremental de experiencia, no funcionalidad core.
El equipo identificó que esta HU se relaciona con el flujo de prospecto, que no está confirmado en el alcance de R4. Pendiente validar con Negocio si entra o se difiere .
Sin valor de negocio. Evaluar si puede parametrizarse en R4.5 sin impacto operativo.
Insumo de decisión para reórdenes automáticos de maquila. La operación puede iniciarse con consultas manuales en R4 — evaluar si el área de Suministros acepta este workaround transitorio.
Alto valor comercial pero sin impacto en el flujo E2E de originación. Dependencia con SIWEB introduce riesgo adicional: si SIWEB no cierra antes del 15-Oct, estas HUs no entran al primer tramo de SIT.
Alto valor comercial pero sin impacto en el flujo E2E de originación. Dependencia con SIWEB introduce riesgo adicional: si SIWEB no cierra antes del 15-Oct, estas HUs no entran al primer tramo de SIT.
Alto valor comercial pero sin impacto en el flujo E2E de originación. Dependencia con SIWEB introduce riesgo adicional: si SIWEB no cierra antes del 15-Oct, estas HUs no entran al primer tramo de SIT.
Diferir a R4.1

## Slide 8: Próximos pasos Roadmap R4
Monitorear el avance de diseño e implementación por track para confirmar fechas y Roadmap R4
Completar inventario consolidado de integraciones R4 y trazabilidad con Historias de Usuario
Construir y compartir tracker integrado R4 por HU con visibilidad a nivel release y por track
Hacer un análisis de mayor profundidad en la planeación de R4 para entornos, pruebas integradas y depliegue- y proponer acciones de mitigación de riesgos en caso de que sean necesarias

## Slide 9: GRACIAS

## Slide 10: Apéndices
Inventario de sesiones de análisis por track
1
Detalle de Inventario de HUs e Inventario de integraciones
2
Detalle por track — alcance, plan y RAID
3

## Slide 11: Apéndice 1 – Inventario de sesiones de análisis por track
TRACK
SESIÓN
PERSONAS RELEVANTES
DETALLE / OBJETIVO
FECHA
HORAS
SmartVista
Deep Dive SmartVista
Armando García
Presentación inventarios y Detalle HUs e Integraciones
3 Ago
3,0
Deep Dive SmartVista
Armando García, Verónica Tamez
Detalle Historias de Usuario e Integraciones
4 Ago
2,0
SmartVista — Maquila
Armando García, Verónica Tamez
Análisis HUs Maquila — remediaciones
6 Ago
1,0
CAT
Deep Dive CAT
Ramsés Santos
Presentación inventarios y Detalle HUs e Integraciones
3 Ago
2,5
Apolo
Contexto Apolo
Leo Hernández
Socialización inventarios
31 Jul
0,5
Deep Dive Apolo
María Luisa Nuñez
Detalle Historias de Usuario e Integraciones
7 Ago
2,5
APP
Deep Dive APP
Nancy Guissel, Osvaldo Espino
Detalle Historias de Usuario e Integraciones
4 Ago
3,0
Deep Dive APP
Nancy Guissel, Osvaldo Espino
Detalle Historias de Usuario e Integraciones
6 Ago
2,0
Cobranza
Contexto Cobranza
Marksey Sanvicente
Socialización inventarios y alcance R4
6 Ago
1,0
SIWEB
Deep Dive SIWEB
Patricia Araceli Tovar
Detalle Historias de Usuario e Integraciones
5 Ago
1,5
Integraciones SIWEB R4
Daniela Ramírez
Revisión y validación de integraciones R4
10 Ago
0,5
Apificación
Integraciones Apificación
Oscar Melo
Revisión inventario y alcance de integraciones R4
7 Ago
0,5
QA / Testing
Testing Integrado
Rosa M. Ramírez, Alfredo Hernández
Alineación estrategia de pruebas integradas R4
10 Ago
0,5
Total sesiones: 13 · Tracks cubiertos: 8
20,5 h
Cada sesión fue documentada en el inventario consolidado de historias de usuario e integraciones, y se socializaron minutas con objetivos, conclusiones, puntos críticos y acciones.

## Slide 12: Apéndice 2 – Detalle de Inventario de HUs e Inventario de integraciones
Prioridad MoSCoW | 
Must | La historia es absolutamente necesaria para que R4 pueda salir a producción y cumplir sus objetivos. Si esta Historia no se implementa: - El release no puede desplegarse. - Se incumple un requisito regulatorio. - Se genera un riesgo operativo crítico. - El cliente no puede utilizar el producto. - Se rompe un proceso end-to-end imprescindible Pregunta clave --> ¿Cancelaríamos o retrasaríamos R4 si esta historia no estuviera disponible? Si la respuesta es "Sí", probablemente sea un MUST. Ejemplos:Alta de tarjeta de crédito clásica física para nuevos clientes desde canales digitales, creación de cuenta crédito en Apolo, Interfaces obligatorias con SmartVista para creación de tarjeta, validaciones regulatorias de KYC requeridas para la contratación, Servicios críticos necesarios para autorización de transacciones.
Should | La historia aporta mucho valor al negocio, pero el release podría salir sin ella mediante una solución temporal o con ciertas restricciones operativas. No compromete la viabilidad del Go-Live. Debe estar en R4 si la capacidad lo permite; si no, va a R4.1 Pregunta clave --> ¿Podemos salir a producción sin esta historia durante algunas semanas o meses, aunque genere incomodidades o trabajo manual? Si la respuesta es "Sí", probablemente sea un SHOULD. Ejemplos: Mejoras de experiencia de usuario en la solicitud, Notificaciones push adicionales, Consultas ampliadas de estatus de tarjeta., Automatización parcial de reportes internos., Dashboard operativo para monitoreo del proceso
Could | Historias deseables que aportan valor incremental, pero cuyo impacto es limitado. Si no llegan a R4, prácticamente no afectan los objetivos del release. Pregunta clave --> ¿El negocio seguiría funcionando prácticamente igual si esta historia se implementa después del Go-Live? Si la respuesta es "Sí", probablemente sea un COULD. Ejemplos: nuevos filtros de búsqueda, mejoras estéticas de pantalla, mensajería enriquecida al cliente, reportes complementarios, métricas avanzadas de monitoreo, funcionalidades de convivencia
Won't | Historias explícitamente excluidas de R4/R4.1. No significa que sean malas ideas, significa que no forman parte del alcance comprometido para este release. Pregunta clave --> ¿Estamos de acuerdo en que esta historia se moverá a un release futuro? Ejemplos: funcionalidades previstas para R5 o posteriores, mejoras arquitectónicas no necesarias para R4, automatizaciones futuras, capacidades avanzadas que no afectan la expansión actual de TDC Física.
Tipo de HU Solución / Integración | 
Solución | Los cambios necesarios se realizan exclusivamente dentro de una o varias aplicaciones o plataformas, sin necesidad de crear nuevas integraciones ni modificar integraciones existentes. La historia puede consumir información procedente de otras aplicaciones siempre que las interfaces existentes puedan reutilizarse sin cambios. Pregunta guia--> ¿La historia puede implementarse sin crear ni modificar ninguna interfaz existente? Si la respuesta es Sí, la HU debe clasificarse como Solución. Ejemplo 1: Nueva pantalla para visualizar información de una tarjeta utilizando APIs ya existentes (Motivo: existe desarrollo funcional, pero ninguna integración requiere cambios) Ejemplo 2: Nueva regla para determinar la elegibilidad de clientes para una Tarjeta de Crédito (Motivo: el cambio ocurre dentro del motor de negocio)
Integración | El objetivo principal es crear una nueva integración o modificar una integración existente entre sistemas — vía API, Batch, Evento, Archivo, MQ, SOAP o REST — . El valor de la historia reside en habilitar o modificar el intercambio de información entre aplicaciones. Importante: La simple utilización de una integración existente NO convierte una HU en Integración. Para ser considerada Integración debe existir: una nueva integración o una modificación de una interfaz existente Pregunta guia--> ¿La historia requiere crear una nueva integración o modificar una integración existente? Si la respuesta es Sí y no existen cambios funcionales relevantes, la HU debe clasificarse como Integración Ejemplo 1: Nueva API entre Apolo y SmartVista para creación de tarjetas Ejemplo 2: Modificación de una interfaz existente para incorporar nuevos atributos de la Tarjeta de Crédito Clásica Física. Ejemplo 3: Nuevo archivo batch diario para enviar movimientos a Contabilidad.
Solución e integración | Requiere simultáneamente: 1) Cambios funcionales dentro de una aplicación. 2) Creación de nuevas integraciones o modificaciones de integraciones existentes. Pregunta guia--> ¿La funcionalidad requiere cambios en la experiencia o proceso de negocio y además intercambio de información entre sistemas? Si la respuesta es sí, estamos ante una HU de Solución + Integración.
Impacto Solución | 
Caja | La funcionalidad requerida ya está disponible y puede utilizarse sin realizar configuraciones relevantes ni desarrollos adicionales para R4.Esto incluye dos escenarios: -Funcionalidad estándar de la plataforma: la capacidad ya existe de forma nativa en la solución. -Funcionalidad ya desarrollada en releases previos:Aunque originalmente requirió desarrollo, dicho desarrollo ya existe y puede reutilizarse en R4 sin cambios adicionales
Configuración | La funcionalidad existe en la plataforma, pero requiere parametrización o ajustes de configuración para adaptarla a las necesidades de R4. No es necesario desarrollar software nuevo, lo que cambia son los parámetros, reglas o datos maestros Ejemplos: parametrización de productos, configuración de tarifas/límites/perfiles/catálogos, configuración de reglas ya soportadas por la plataforma
Desarrollo | Se requiere construir capacidades nuevas que actualmente no existen en la plataforma y que no pueden resolverse mediante configuración. La plataforma necesita código nuevo para satisfacer el requerimiento.
Desarrollo + Configuración | Una Historia de Usuario se clasifica como Desarrollo + Configuración cuando requiere simultáneamente: - Construcción de nuevas capacidades. - Parametrización de funcionalidades. - Configuración de productos o reglas. - Ajustes de la solución para habilitar el funcionamiento final.
No Aplica | La HU es de integración pura, por lo que el impacto de la solución no aplica como categoría de clasificación.
Definición de criterios de priorización y tipos de solución para inventario de HUs

## Slide 13: Apéndice 2 – Detalle de Inventario de HUs e Inventario de integraciones
Categoría | Sub-categoría | Descripción
Identifiación de Historia de Usuario | ID HU | Identificador único de la Historia de Usuario
 | Track / Plataforma | Plataforma o canal responsable de la entrega (SmartVista, Apolo, App Digital, CAT, Cobranza, SIWEB)
 | Descripción corta | Nombre funcional breve de la HU — qué hace en una línea
 | Producto | Producto bancario al que aplica (TDC Clásica, TDD, Coppel Pay, Crédito al Consumo)
 | Funcionalidad / BB | Agrupador funcional o Building Block al que pertenece la HU
Alcance | Descripción Funcional | Explicación detallada de qué hace la HU, incluyendo flujos, condiciones y restricciones clave
 | Reglas de Negocio Clave | Reglas y restricciones de negocio que la HU debe cumplir en producción
 | Canal(es) Afectado(s) | Canales de atención o plataformas impactadas (App, SIWEB, ATM, BPI, Sucursal, IVR)
 | Usuario Final / Actor Principal | Rol o sistema que ejecuta o es impactado por la HU
Prioridad e Impacto | Prioridad MoSCoW | Clasificación de obligatoriedad para Go-live: Must / Should / Could / Won’t. (Detalle de definición incluida en criterios de definición)
 | Solución / Integración | Naturaleza del desarrollo: Solución / Integración / Solución e Integración. (Detalle de definición incluida en criterios de definición)
 | # Integraciones | Número de integraciones entre sistemas — tipo API, Batch, Evento, Archivo, MQ, SOAP o REST.
 | Impacto Solución | Impacto de la solución requerido en la plataforma: Caja / Configuración / Desarrollo / Desarrollo + Configuración. (Detalle de definición incluida en criterios de definición)
 | Reusabilidad de Solución | Porcentaje de componentes, servicios o flujos existentes que la HU puede aprovechar sin desarrollo nuevo
 | # Criterios de Aceptación | Número de criterios de aceptación documentados en la HU
 | # Pantallas | Número de pantallas o vistas UI nuevas o modificadas que requiere la HU
Complejidad | Complejidad | Complejidad alta, media y baja basada en reglas que involucran número de integraciones, impacto y reusabilidad de la solución, número de pantallas y criterios de aceptación de la solución.
Fechas de inicio y fin por fase de desarrollo | Análisis | Ventana de ejecución de actividades de análisis: DEF, mesas de trabajo, refinamiento, VoBo
 | Diseño | Ventana de ejecución de actividades de diseño: DTM, DTC, certificaciones, diagramas de flujo
 | Implementación | Ventana de construcción, pruebas unitarias y Product Test
Elementos y criterios de clasificación del Inventario consolidado de HUs

## Slide 14
Factores de medición
1
FACTOR | DESCRIPCIÓN | PESO | BAJA → Score 1 | MEDIA → Score 2 | ALTA → Score 3
# Integraciones | Número de integraciones entre sistemas — tipo API, Batch, Evento, Archivo, MQ, SOAP o REST. | 30% | No hay integración | 1 a 2 integraciones | 3 ó más
Impacto Solución | Impacto de la solución requerido en la plataforma: Caja, Configuración = parametrización ¦ Desarrollo = código nuevo ¦ Des+Config = ambos. | 25% | Caja | Configuración | Desarrollo o Des+Config
Reusabilidad de solución | Porcentaje de componentes, servicios o flujos existentes que la HU puede aprovechar sin desarrollo nuevo. | 20% | Componentes existentes reutilizables > 80% | Reutilización parcial 30 – 70% | Reutilización < 20%
Criterios de Aceptación (CA) | Nº de criterios de aceptación documentados en la HU. | 15% | 1 criterio | 2 – 3 criterios | > 3 criterios
Pantallas Asociadas (PA) | Nº de pantallas o vistas UI impactadas (nuevas o modificadas) por la HU. | 10% | Sin pantallas | 1 – 2 pantallas | > 2 pantallas
Fórmula del score ponderado
2
Score = (# de Integraciones × 30%) + (Impacto Solución × 25%) + (Reusabilidad de solución × 20%) + (CA × 15%) + (PA × 10%)
Score ponderado
3
Rango mínimo: 1.00 (todos los factores en Baja) | Rango máximo: 3.00 (todos los factores en Alta) | Cada factor puntúa: Baja=1 / Media=2 / Alta=3
Score ponderado | Complejidad Total
1.00 – 1.69 | Baja
1.70 – 2.29 | Media
2.30 – 3.00 | Alta
Apéndice 2 – Detalle de Inventario de HUs e Inventario de integraciones
Scoring de complejidad de HUs

## Slide 15
Categoría | Sub-categoría | Descripción
Historia de usuario en relación a la integración | ID HU | Identificador único de la Historia de Usuario
 | Track / Plataforma | Plataforma o canal responsable de la entrega (SmartVista, Apolo, App Digital, CAT, Cobranza, SIWEB)
 | Descripción corta | Nombre funcional breve de la HU — qué hace en una línea
 | Producto | Producto bancario al que aplica (TDC Clásica, TDD, Coppel Pay, Crédito al Consumo)
Integración – Información Técnica | ID Integración | Identificador único de la integración
 | Nombre | Nombre técnico o funcional de la integración
 | Descripción alto nivel | Explicación breve de qué datos fluyen, entre qué sistemas y con qué propósito
 | Sistema Origen | Sistema o componente que produce o envía los datos
 | Sistema Destino | Sistema o componente que consume o recibe los datos
 | Tipo | Tipo de integración: API / Batch / Evento / Archivo / MQ / SOAP / REST
 | Formato | Formato del mensaje o archivo intercambiado, si aplica: JSON / XML / CSV / TXT / Fixed-Width / Binario / XLSX / PGP / Otro
 | Volúmenes | Número estimado de registros o transacciones por ejecución o por día
 | Tiempo de respuesta | Latencia esperada o SLA de respuesta (ej. <500ms, <2s, sin SLA para batch)
 | # Campos | Número de campos que componen el contrato de interfaz
 | Frecuencia | Periodicidad de ejecución: Tiempo real / Intraday / Diaria-EOD / Periódica / Ad hoc
Integración - Transformación | Criticidad | Impacto ante falla de la integración en producción: Alta (bloquea operación) / Media (workaround disponible) / Baja (impacto acotado)
 | Complejidad | Esfuerzo técnico de construcción o modificación de la integración: Alta (nueva interfaz síncrona con transformación de datos o mapeo complejo entre sistemas) / Media (nueva interfaz asíncrona o modificación que implica cambios estructurales en el contrato) / Baja (modificación menor o control de cambios sobre una integración existente sin impacto en el contrato)
 | Existe Hoy | Indica si la integración ya existe en el ecosistema actual: Sí / No
 | Estado | Acción requerida sobre la integración en R4: Nueva / Modificar / Temporal-táctico / Retirar
Apéndice 2 – Detalle de Inventario de HUs e Inventario de integraciones
Elementos y criterios de evaluación del Inventario de integraciones

## Slide 16: Apéndice 3 – Detalle por track — alcance, plan y RAID

## Slide 17
SMART VISTA
RAG DEL TRACK
GENERAL
Maquila y Homologación de Comisiones omnicanal no cierran antes del 15-Oct.
SOLUCIÓN
18 HUs con fechas comprometidas. Diferimiento MCI al 27-Nov sin impacto en SIT.
INTEGRACIONES
Inventario pendiente de Validar y completar con APIficación y SIWEB. DTMs Comisiones sin fecha.
RESUMEN DEL ALCANCE
HUs validadas
22
11 Must · 10 Should · 1 Won't
Tipo de HU
15 Solución · 6 Solución + Integración · 1 Integración
Impacto solución
3 Desarrollo · 18 Desarrollo+Config.
Complejidad
4 Alta · 16 Media · 2 Baja
Integraciones
7
5 API · 2 Batch PGP
CRONOGRAMA POR FUNCIONALIDAD
Funcionalidad
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Automz. Maquila (8 Hus -63% M)
Homol. Comisiones (2 Hus- 100% M)
88 Reglas Autorizador (1 HU -100% M)
Control Saldo a Favor (3 Hus – 100%M)
Diferimiento MCI (3 Hus- 0% M)
Pagos Anticip./Liquid. (3 Hus -0% M)
Disposición Efectivo (1 HU - 0% M)
15-Oct
Inicio SIT
Análisis
Diseño
Implementación
% HU Must Have
Dic
*Pendiente DTMs APIficación
RAID — Puntos de Atención SmartVista
ID
TIPO
DESCRIPCIÓN
SEVERIDAD
IMPACTO EN PLAN
REMEDIACIÓN / ACCIÓN REQUERIDA
SV-I01
CRÍTICA
SV-R01
ALTA
SV-R02
RIESGO
Maquila (8 HUs Must) cierra implementación el 30-Oct — proveedor pendiente de definir. Escenarios de mitigación: (1) reducir y confirmar a 1 proveedor, (2) optimización del proceso de certificación y gobierno de APIs (3) excluir HUs Should, (4) ejecutar pruebas SIT en segundo ciclo.
MEDIA
Plan · Calidad
Decisión ejecutiva sobre escenario de mitigación antes del 17-Ago.
Negocio confirma proveedor único de Maquila antes del 22-Ago.
Evaluar si Maquila puede ir en segundo ciclo SIT sin impactar ruta crítica E2E.
SV-D01
DEP
Dependencia BPC/eGlobal para 88 Reglas del Autorizador. BPC inició implementación de configuración de reglas ; se require monitoreo continuo para asegurar ritmo de implementación. eGlobal no tiene proyecto formal ni ventanas de pruebas confirmadas.
MEDIA
Plan · Recursos
Formalizar proyecto con eGlobal y confirmar ventanas de pruebas de confort.
Monitoreo semanal de avance BPC.
SV-R03
RIESGO
Validaciones contables extendidas generan riesgo de retrabajo si requerimientos no se cierran antes del SIT. Periodos de análisis extendidos por coordinación con Contabilidad y Reportes Financieros para validar escenarios de prueba y flujos alternos.
MEDIA
Plan · Calidad
Cerrar requerimientos contables y guía formal de TRNT antes del 15-Sep. Contabilidad y Reportes Financieros con owner y fecha comprometida.
RIESGO
ISSUE
Diferimiento MCI (3 HUs Should) con implementación al 27-Nov — sin impacto en SIT de R4. HUs Should con fecha objetivo 27-Nov. Aunque la funcionalidad se desplegará en R4, su integración con canales está prevista para R5, por lo que no requiere ejecución en el ciclo de SIT.
DTMs de Homologación de comisiones sin fechas — 2 HUs Must regulatorias bloqueadas. APIficación asignado como responsable. Sin fechas de DTMs, SmartVista no puede confirmar fechas de implementación ni evaluar si llegan al 15-Oct.
Plan
Plan · Regulatorio
Evaluar posibilidad de anticipar fecha si capacidad lo permite.
Monitorear la evolución de la fecha de implantación.
APIficación confirma fechas de DTMs Comisiones omnicanal antes del 15-Ago.
SmartVista confirma fechas de implementación al recibir DTMs.
APÉNDICE 3 – DETALLE POR TRACK — ALCANCE, PLAN Y RAID

## Slide 18
APP
RAG DEL TRACK
GENERAL
6 HUs Must cierran implementación 6-20 Nov — riesgo directo sobre SIT y Go-live enero.
SOLUCIÓN
10 HUs análisis completado. 8 cierran ago-sep. 2 HUs sin fechas de implementación confirmadas.
INTEGRACIONES
4 integraciones API identificadas. Inventario en consolidación. Sin detalles técnicos de volúmenes/tiempos.
RESUMEN DEL ALCANCE
HUs validadas
18
15 Must · 1 Could · 2 Won't
Tipo de HU
10 Solución · 4 Solución + Integración · 4 Integración
Impacto solución
18 Desarrollo
Complejidad
7 Alta · 6 Media · 5 Baja
Integraciones
4
4 API
RAID — Puntos de Atención SmartVista
ID
TIPO
DESCRIPCIÓN
SEVERIDAD
IMPACTO EN PLAN
ACCIÓN REQUERIDA
APP-R01
CRÍTICA
APP-D01
ALTA
APP-I02
DEP
UX dependencia crítica — retrasos ya materializados, sin holgura en cronograma. UX es responsable de pantallas para iniciar construcción y validación final de criterios de aceptación. Retrasos ya ocurridos en primeras fases. Plan de seguimiento activo pero sin margen adicional.
ALTA
Plan · Alcance
Mantener seguimiento semanal con equipo UX.
Escalar de inmediato cualquier nueva desviación — no existe margen de absorción.
RIESGO
ISSUE
Plan inestable — 2 HUs sin fechas, 3 con criterios en revisión, inventario integraciones sin consolidar. 2 HUs sin fecha de implementación por impacto en cascada de retrasos. 3 HUs con criterios de aceptación sujetos a cambio. 4 integraciones API identificadas pendientes de validación con APIficación — sin detalles de volúmenes ni tiempos de respuesta.
6 HUs Must cierran implementación 6–20 Nov — no entran al primer tramo de SIT. Entregas entre 6 y 20 de noviembre solo participan en segundo tramo SIT (15-Nov–15-Dic). Riesgo directo sobre calidad del testing integrado y viabilidad del Go-live de enero.
Plan · Alcance · Recursos
Plan · Alcance · Despliegue
Cerrar fechas de implementación pendientes antes del 17-Ago.
Consolidar inventario de integraciones con APIficación.
Congelar criterios de aceptación de HUs Must antes del 15-Sep.
Decisión ejecutiva antes del 17-Ago: (1) incorporar HUs en segundo tramo SIT o (2) revisar MoSCoW para diferir funcionalidades a R4.5.
Análisis
Diseño
Implementación
% HU Must Have
CRONOGRAMA POR FUNCIONALIDAD
Funcionalidad
Gestión TDC Digital + Física (3HUs 100% M)
(Apolo + Legado)
Encendido y Apagado (3HUs 100% M)
TDC F&D
*Sin fecha confirmada para implementación de 2 HUs
Tarjetas Asociadas F&D (1HUs 100% M)
Activación de TDC Digital (1HUs 100% M)
Convivencia Home de (1HUs 100% M)
Cuentas TDC F&D
Detalle de crédito (1HUs 100% M)
convivencia TDC F&D
Actualizar operaciones (1HUs 100% M)
TDC Digital (R3)
Visualización montos (1HUs 100% M)
de pago en Línea TDC
Gestión "Otra cantidad“ (1HUs 100% M)
saldo a favor
Límite saldo a (1HUs 100% M)
favor para pago TDC
Movimientos (1HUs 100% M)
Convivencia TDC F&D
Notificación activación (1HUs 0% M)
TDC Digital
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Análisis y diseño completados en R3
15-Oct
Inicio SIT
APÉNDICE 3 – DETALLE POR TRACK — ALCANCE, PLAN Y RAID

## Slide 19
CAT
RAG DEL TRACK
GENERAL
Doble bloqueo: proveedor sin contratar y DTMs sin responsable confirmado.
SOLUCIÓN
Cero fechas de implementación. Proveedor entra ~mid-Sep con 1 mes onboarding — inicio real coincide con inicio de SIT.
INTEGRACIONES
Sin fechas ni responsable de DTMs confirmado. Pendiente de terminar trazabilidad completa de integraciones
RESUMEN DEL ALCANCE
HUs validadas
12
9 Must · 3 Should
Tipo de HU
5 Solución · 7 Solución + Integración
Impacto solución
3 Desarrollo · 4 Configuración · 5 Desarrollo+Config.
Complejidad
4 Alta · 4 Media · 4 Baja
Integraciones
7
6 API · 1 Evento
Análisis
Diseño
Implementación
% HU Must Have
CRONOGRAMA POR FUNCIONALIDAD
Funcionalidad
Autoservicio TDC en IVR (5 Hus -100% M)
Pendiente DTMs y contratación proveedor
Gestión de tarjetas desde CAT (5 HUs – 80% M)
Pendiente DTMs y contratación proveedor
Identificación y autenticación (3 HUs- 33% M)
en ICCAT
Pendiente DTMs y contratación proveedor
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
May
RAID — Puntos de Atención SmartVista
ID
TIPO
DESCRIPCIÓN
SEVERIDAD
IMPACTO EN PLAN
ACCIÓN REQUERIDA
CAT-I01
CRÍTICA
CAT-I02
CRÍTICA
CAT-R02
RIESGO
DTMs sin responsable confirmado — APIficación candidato probable pero CAT entraría en última prioridad. Appwhere ya no es responsable de los DTMs. APIficación es el equipo más probable pero aún no confirmado. De serlo, CAT entraría como última prioridad tras Apolo, SIWEB y SmartVista, agravando el riesgo de timing.
ALTA
Plan · Recursos
Confirmar responsable de DTMs CAT antes del 15-Ago. Si es APIficación, establecer fecha comprometida considerando su carga actual.
ISSUE
ISSUE
7 integraciones sin inventario consolidado ni detalles técnicos — responsabilidad compartida proveedor CAT + APIficación. Identificación de integraciones en curso de forma incremental. Sin volúmenes, tiempos de respuesta ni número de campos confirmados. Responsabilidad compartida entre nuevo proveedor y APIficación sin coordinación formal aún.
Proveedor de desarrollo CAT sin contratar — inicio de implementación coincide exactamente con inicio de SIT. Con incorporación estimada a mid-Sep y un mes de onboarding, el inicio real de implementación cae en mid-Oct — exactamente cuando debe iniciar SIT. No existe margen mínimo de ejecución.
Plan · Alcance · Calidad
Plan · Alcance
Incorporar inventario CAT al baseline unificado de integraciones R4 al contratar proveedor.
Sesión técnica de alineación proveedor–APIficación como primer entregable de onboarding.
Decisión ejecutiva urgente sobre contratación del proveedor. Evaluar viabilidad del alcance CAT en R4 vs. diferimiento a R4.5 — antes del 17-Ago.
APÉNDICE 3 – DETALLE POR TRACK — ALCANCE, PLAN Y RAID

## Slide 20
SIWEB
RAG DEL TRACK
GENERAL
Sin fechas de implementación confirmadas. 10 semanas de construcción desde 18-Ago llegan al 29-Oct — 2 sem. después del inicio de SIT.
SOLUCIÓN
Cero fechas de implementación. APIficación entrega DTMs el 18-Ago — a partir de ahí se confirman fechas de construcción.
INTEGRACIONES
Número de integraciones pendiente de confirmar con APIficación. Sesión técnica acordada para validar inventario.
RESUMEN DEL ALCANCE
HUs validadas
5
5 Should
Tipo de HU
5 Solución + Integración
Impacto solución
5 Desarrollo + Configuración
Complejidad
Pendiente por número de integraciones faltante
Integraciones
Número de integraciones por confirmar
Análisis
Diseño
Implementación
% HU Must Have
CRONOGRAMA POR FUNCIONALIDAD
Funcionalidad
Operación de compras (4 Hus - 0% M)
diferidas en sucursal
Pendiente confirmación de fechas de implementación
Control de saldo a favor en caja (1 HU – 0% M)
Pendiente confirmación de fechas de implementación
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
RAID — Puntos de Atención SmartVista
ID
TIPO
DESCRIPCIÓN
SEVERIDAD
IMPACTO EN PLAN
ACCIÓN REQUERIDA
SW-I01
CRÍTICA
SW-R02
SW-R02
RIESGO
10 semanas de implementación desde 18-Ago llegan al 29-Oct — 2 semanas después del inicio de SIT. Con la estimación preliminar de 10 semanas, SIWEB no puede cerrar implementación antes del 15-Oct. El margen para el primer ciclo de SIT es estructuralmente insuficiente.
Plan · Calidad
Evaluar posibles escenarios de mitigación: (1) reducción de alcance Should (2) estrategia de SIT en segundo ciclo para SIWEB.
RIESGO
ISSUE
Inventario de integraciones sin confirmar — requiere sesión técnica APIficación + SmartVista. Número, características técnicas y dependencias de integraciones SIWEB pendientes de validación. Sin este cierre no es posible dimensionar el esfuerzo real ni confirmar el calendario de implementación.
Fechas de implementación sin confirmar — dependencia directa de DTMs que APIficación entrega el 18-Ago. Sin DTMs el equipo de solución SIWEB no puede identificar modificaciones requeridas ni estimar esfuerzo. A partir del 18-Ago se confirmarán fechas de construcción.
Plan · Alcance
Plan · Recursos
Ejecutar sesiones técnicas de entendimiento de historias de usuario con APIficación + SmartVista + SIWEB.
Al concluir análisis de HUs cerrar inventario de integraciones antes del 22-Ago.
APIficación entrega DTMs SIWEB el 18-Ago. Equipo SIWEB confirma fechas de implementación en los 3 días siguientes. Escalar si hay retraso.
CRÍTICA
ALTA
APÉNDICE 3 – DETALLE POR TRACK — ALCANCE, PLAN Y RAID