13.Abr.2026 - Gestión de Talento TI

Monday, April 13, 2026

10:14 AM

Minuta de reunión

Proyecto: ACN | Aceleración Plan Director | Gobierno: Gestión de Talento

Fecha: 13 de abril de 2026

Duración: 23 min 17 s

Tipo de sesión: Introductoria / alineación inicial

Participantes directos: Alejandro Alonso Garcia Rodriguez, Cynthia Ramirez Mejia, Jose Emiliano Palma Cornejo.

Personas clave mencionadas: Juan Manuel Fernández, Pablo, Tere, Kennedy, Daniel Gabino, Luis Barragán, Noemí, Sharon.

Objetivo de la sesión

Realizar una conversación introductoria entre el equipo del proyecto de aceleración del Plan Director y el frente de Recursos Humanos para entender cómo se está gestionando actualmente el talento asignado a Unity, cuál es el rol de Cynthia Ramirez Mejia en esa gestión y cuáles son los siguientes pasos para formalizar estructura, dedicación de recursos y mecanismos de seguimiento.

Resumen ejecutivo

La sesión permitió confirmar que el frente de talento de Unity todavía está en proceso de formalización. Aunque ya existe un grupo de personas trabajando en el proyecto, la estructura no fue declarada formalmente desde el arranque; en muchos casos se trata de recursos “prestados” desde otras áreas o con roles originales distintos.

Cynthia Ramirez Mejia explicó que hoy funge como business partner de Recursos Humanos para la dirección corporativa de Juan Manuel Fernández, cubriendo principalmente a la población de tecnología involucrada en Unity. Aclaró que el componente de negocio tiene otra business partner, Noemí, por lo que será necesario tener una sesión equivalente con ella para completar la visión integral del proyecto.

Se revisó que ya existe un directorio preliminar de personas vinculadas a Unity, compartido previamente con el equipo de Tere y Kennedy, pero aún debe validarse y complementarse con un dato clave: el nivel de dedicación real de cada recurso. Para ello, Pablo solicitó lanzar una encuesta breve durante la semana del 13 al 17 de abril de 2026. También se acordó coordinar este levantamiento con Daniel Gabino para evitar esfuerzos duplicados y abarcar tanto tecnología como negocio.

Otro hallazgo relevante es que la nueva dirección de Pablo ya cuenta, en su mayoría, con posiciones ocupadas, pero todavía falta formalizar la estructura objetivo. Hoy existe una vista del estado actual (AS-IS), basada en roles que provienen de Plataformas Digitales y Sistemas; lo pendiente es construir y declarar el estado objetivo (TO-BE), incluyendo niveles por debajo del primer reporte, como gerencias de desarrollo, roles de seguridad y otros perfiles organizacionales.

Finalmente, se identificó una ventana oportuna para ligar parcialmente el proyecto Unity al ciclo de desempeño 2026, que arranca en mayo. Actualmente no existen KPIs formales amarrados al avance de Unity, pero Cynthia señaló que sería factible definir uno o dos objetivos medibles para las personas involucradas, idealmente bajo un esquema híbrido y flexible, dado que la estructura y los objetivos del proyecto aún están evolucionando.

Desarrollo de la sesión

1. Contexto y alcance del proyecto de aceleración

Alejandro explicó que esta primera fase del proyecto de aceleración tiene una duración estimada de seis semanas y persigue dos objetivos principales:

- Realizar un diligence del gobierno del Plan Director: revisar cómo está funcionando, qué modelo de gobierno se sigue, cómo está estructurado y cómo se está gestionando.

- Revisar las definiciones estratégicas del plan: arquitectura futura, modelo de operación y roadmap de Unity.

Comentó que, una vez concluida esta fase diagnóstica, la intención es que el equipo acompañe tanto el gobierno del Plan Director como las acciones de remediación y aceleración que se identifiquen.

2. Rol de Cynthia Ramirez Mejia en el frente de talento

Cynthia explicó que ella es business partner de Recursos Humanos para toda la dirección corporativa de Juan Manuel Fernández. Precisó que su cobertura corresponde principalmente al universo de tecnología, que representa aproximadamente el 90% de las personas vinculadas a Unity desde ese frente. Aclaró también que la población de negocio no está bajo su gestión directa y que para esa parte existe otra business partner, Noemí, quien también reporta dentro de la estructura encabezada por Sharon.

Con esto, Cynthia se posiciona como el punto de contacto principal para el frente de talento de tecnología, mientras que para completar la visión del proyecto será necesario incorporar a Noemí en una sesión adicional.

3. Estado actual de la estructura de Unity

Cynthia señaló que cuando se creó el proyecto Unity no se declaró una estructura formal. Sí existían personas dedicadas, pero muchas lo hacían desde otros roles o adscripciones, por lo que el proyecto se ha venido soportando con recursos asignados de manera no formalizada.

Explicó que ha estado trabajando con Juan Manuel, incluso antes de la incorporación de Pablo, en un scouting de toda la gente identificada dentro de Unity. Como resultado inicial, la semana previa se compartió un directorio generado previamente por Luis Barragán y equipo, que hoy funciona como una primera vista de las personas asociadas al proyecto. Sin embargo, enfatizó que ese material todavía requiere validación y mayor detalle.

También comentó que la dirección de Pablo es de nueva creación. En este momento, una parte importante del trabajo consiste en trasladar o formalizar posiciones que hoy viven en otras estructuras, principalmente Plataformas Digitales y Sistemas, hacia la nueva dirección. Aclaró que la mayoría de las posiciones ya están ocupadas; el reto no es únicamente cubrir vacantes, sino formalizar y ordenar organizacionalmente la estructura.

4. Necesidad de mapear dedicación real y pertenencia al proyecto

Uno de los puntos centrales de la conversación fue la necesidad de determinar con precisión quién pertenece al proyecto y con qué nivel de dedicación participa. Alejandro subrayó que no basta con tener un directorio nominal: es indispensable distinguir entre recursos 100% dedicados y recursos parciales.

Cynthia confirmó que este es un requerimiento vigente y comentó que Pablo le pidió lanzar una encuesta breve para conocer el tiempo de dedicación al proyecto. Indicó que dicha encuesta debería salir durante la semana del 13 al 17 de abril de 2026.

Jose Emiliano sugirió coordinar este esfuerzo con Daniel Gabino, ya que Tere también había solicitado un levantamiento similar. La intención sería unificar criterios y evitar duplicidades, de modo que Cynthia cubra principalmente el alcance de sistemas/tecnología y Daniel Gabino complemente el componente de negocio.

Cynthia reiteró que su prioridad inmediata es declarar formalmente quién está dentro del proyecto y quién participa sólo de manera parcial. Mencionó que, antes incluso de terminar de alinear sistemas, estructura e incentivos, es más urgente dar visibilidad y certidumbre organizacional a la pertenencia al proyecto.

5. Estructura objetivo pendiente de definición

Sobre la estructura de la nueva Dirección de Transformación, Cynthia comentó que ya existe una definición del estado actual (AS-IS), es decir, qué roles se estarían cediendo desde otras áreas. No obstante, el diseño objetivo (TO-BE) aún no está cerrado.

Indicó que Pablo ya tiene definidos los tracks y quiénes podrían ser sus primeros reportes, pero aún falta determinar la capa inferior de la organización: por ejemplo, si existirán gerencias de desarrollo, champions de seguridad u otros roles ya establecidos dentro de la compañía.

Se mencionó como horizonte de trabajo un plazo aproximado de 15 días para avanzar en esta definición, no como un hito formal de cierre de abril, sino como una meta de aceleración.

6. Desarrollo de capacidades, medición e incentivos

Alejandro preguntó si ya existía algún plan de desarrollo de capacidades o una lógica de evaluación de capacidades para los roles que faltan o que se están reasignando. Cynthia respondió que este componente aún no está construido y que, en realidad, la organización está enfrentando por primera vez el reto de asignar una estructura específica a un proyecto de esta naturaleza.

Explicó que todavía debe definirse cómo se medirá el tiempo de dedicación, cómo se evaluará a las personas involucradas y bajo qué criterios se decidirá si un recurso será totalmente dedicado o sólo participará parcialmente. Agregó que, del lado de negocio, es probable que muchas posiciones no estén dedicadas al 100%.

Respecto a desempeño e incentivos, Cynthia indicó que actualmente no existe un KPI formalmente vinculado al avance de Unity. Sin embargo, consideró que el momento es oportuno para incorporarlo, ya que el proceso anual de gestión de desempeño arrancará en mayo de 2026. Señaló que este será apenas el tercer año en que la compañía mide formalmente desempeño, por lo que aún no existe un esquema maduro de cascadeo de objetivos. Aun así, vio factible definir uno o dos objetivos medibles relacionados con Unity para las personas involucradas.

También sugirió no limitarse de forma rígida al esquema corporativo actual, sino pensar en un modelo híbrido de seguimiento, dado que el proyecto es dinámico y sus objetivos pueden ajustarse con el tiempo.

7. Disponibilidad y seguimiento

Cynthia comentó que estaría de vacaciones durante esa semana, por lo que prefirió que los temas más detallados se retomen a su regreso. Aun así, dejó abierta la posibilidad de canalizar información puntual con Gabi en caso de ser necesario.

Se propuso agendar una sesión de seguimiento para el lunes 20 o martes 21 de abril de 2026 por la tarde, dado que sus mañanas suelen estar saturadas. Alejandro respondió que el equipo buscaría dejar ese espacio apartado desde ese mismo día.

Acuerdos y próximos pasos

- Cynthia será el punto de contacto principal de RH para la población de tecnología en Unity.
Para completar la visión del frente de talento, se deberá incorporar a Noemí como contraparte de negocio.

- Se tomará el directorio ya compartido como base de trabajo, pero se considerará un documento en construcción.
Deberá enriquecerse con validación de personas, adscripción real y porcentaje de dedicación.

- Se lanzará una encuesta breve de dedicación al proyecto durante la semana del 13 al 17 de abril de 2026.
Esta encuesta deberá coordinarse con Daniel Gabino para cubrir tanto sistemas como negocio y evitar duplicidades.

- Se avanzará en la definición organizacional de la Dirección de Transformación.
Ya existe una vista AS-IS; queda pendiente construir y acordar el TO-BE con Pablo.

- Se abrirá una conversación específica con Pablo sobre estructura y mejores prácticas de transformación.
El equipo del proyecto buscará aportar recomendaciones sobre organización, roles y niveles de reporte.

- Se evaluará incorporar objetivos/KPIs de Unity al ciclo de desempeño 2026.
La meta sería establecer al menos uno o dos objetivos medibles antes o al arranque del ciclo de mayo.

- Se programará una sesión de continuidad al regreso de Cynthia.
La preferencia expresada fue agendarla para el lunes 20 o martes 21 de abril de 2026 por la tarde.

Acciones con responsable

Jose Emiliano Palma Cornejo

Compartir el contacto de Noemí, business partner de negocio, y promover una sesión equivalente para completar el frente de talento.

Cynthia Ramirez Mejia

Lanzar la encuesta de dedicación del proyecto y continuar trabajando con Pablo y Juan Manuel en la formalización de estructura y cobertura de vacantes/perfiles.

Cynthia Ramirez Mejia + Daniel Gabino

Coordinar el levantamiento de dedicación para integrar alcance de tecnología y negocio bajo un mismo esfuerzo.

Equipo ACN / Alejandro Alonso Garcia Rodriguez

Revisar el directorio actual, preparar la conversación con Pablo sobre estructura y agendar la reunión de seguimiento con Cynthia para la semana del 20 de abril de 2026.

Pablo + Cynthia + equipo del proyecto

Construir el TO-BE de la Dirección de Transformación y revisar la viabilidad de ligar objetivos de Unity al proceso de desempeño que inicia en mayo.

Riesgos y puntos de atención

- La estructura de Unity aún no está formalmente declarada, lo que puede generar ambigüedad de pertenencia, reporte y prioridad de los recursos.

- No existe todavía visibilidad consolidada sobre la dedicación real de todas las personas del proyecto.

- El frente de negocio no está cubierto en esta conversación, por lo que falta completar la visión total de talento con Noemí.

- No hay KPIs actuales ligados a Unity, aunque existe una ventana corta para incorporarlos al ciclo de desempeño.

- La definición TO-BE aún está abierta, especialmente en niveles inferiores a los primeros reportes.

Temas pendientes para la siguiente sesión

- Validación del directorio completo de Unity.

- Resultados de la encuesta de dedicación.

- Revisión del AS-IS y propuesta del TO-BE con Pablo.

- Identificación de perfiles faltantes y estrategia para cubrirlos.

- Propuesta concreta de objetivos/KPIs para incluir en desempeño.

- Definición de un esquema híbrido de seguimiento para personas dedicadas y parciales.

13.Abr.2026 - Migración (Estrategia y Plan)

Monday, April 13, 2026

10:35 AM

1. Información general de la reunión

- Fecha y hora: 13 de abril de 2026 (hora no completamente especificada en el transcript)

- Título de la reunión: Aceleración Plan Director – Migración (Estrategia y Plan)

- Objetivo de la reunión:
Revisar y alinear la estrategia de migración (especialmente tarjetas de crédito), validar supuestos del cronograma, identificar dependencias y definir siguientes pasos para actualizar el plan unificado.

- Participantes:

  - Pablo Lorenzo Diaz

  - Christian Alfonso Zazueta Treviño

  - Lukasz Andrzej Pietrzyk Polaca

  - SALA API N3, CDMX (no se especifica nombre individual)

  - (Mencionados indirectamente): Tere, Angélica Tolosa, Juan Manuel, Sergio Arellano, Miguel Bucio, Iván Óscar Flores, Julián Almeida, José Jiménez

2. Resumen ejecutivo (breve)

- La estrategia actual de migración requiere actualización, ya que contiene información desactualizada (referencias a 2025).

- Se confirmó que la migración en producción de tarjetas de crédito ocurrirá hasta R4 (diciembre 2026).

- Existe propuesta de realizar una POC en R3 con un universo controlado de colaboradores.

- El cronograma actual depende en gran medida de estimaciones de vendors (IWI, Awine), con poca validación interna en testing global.

- Se identificaron múltiples gaps en la estrategia (gobernanza, calidad de datos, alcance técnico, testing, etc.).

- Hay riesgos de capacidad del equipo, mitigados mediante contratación en curso.

- Se requiere actualizar el plan unificado incluyendo débito y alinearlo con cambios recientes antes del viernes.

3. Detalle de temas tratados

Tema 1: Enfoque y actualización de la estrategia de migración

- Descripción detallada:
La estrategia presentada fue desarrollada el año anterior en conjunto con negocio, riesgo y equipos técnicos. Sin embargo, actualmente contiene información desactualizada y múltiples versiones de propuestas iniciales.
Se discutió la necesidad de consolidar una versión final y actualizada, incorporando cambios recientes derivados de nuevas conversaciones con stakeholders (ej. Angélica Tolosa, Juan Manuel).
La estrategia actual está altamente enfocada en negocio (priorización de clientes/productos), pero carece de elementos clave de una estrategia integral de migración (gobernanza, calidad de datos, arquitectura, etc.).
Christian confirma que muchos de estos elementos ya existen, pero están dispersos y no consolidados en un único documento.

- Stakeholders involucrados:

  - Christian Alfonso Zazueta Treviño

  - Pablo Lorenzo Diaz

  - Lukasz Andrzej Pietrzyk Polaca

  - Tere

  - Angélica Tolosa

  - Juan Manuel

Tema 2: Decisión de estrategia de migración (Propuesta 2)

- Descripción detallada:
Se analizaron dos propuestas principales de migración:

  - Propuesta 1: Migrar clientes morosos

    - Ventaja: menor riesgo reputacional

    - Desventaja: alta complejidad técnica (requiere capacidades completas de cobranza)

  - Propuesta 2 (seleccionada): Migrar clientes activos colaboradores

    - Universo controlado (tarjetas de empleados Grupo Coppel)

    - Menor complejidad técnica

    - Menor riesgo reputacional
La decisión final fue optar por la Propuesta 2. Además, se identificó que existen casos excepcionales de colaboradores con tarjetas clásicas, lo que facilita esta estrategia.

- Stakeholders involucrados:

  - Negocio

  - Christian Alfonso Zazueta Treviño

  - Pablo Lorenzo Diaz

Tema 3: Dependencia de releases (R3 y R4) y estrategia de POC

- Descripción detallada:
Se estableció que:

  - No habrá migración en producción hasta R4 (diciembre 2026), cuando Smart Vista tenga capacidades completas para tarjetas físicas.

  - R3 permite funcionalidades limitadas (principalmente tarjetas digitales).
Debido a que las POC están planeadas entre agosto y noviembre 2026 (antes de R4), se propone:

  - Ejecutar una POC en R3 con un universo muy controlado (colaboradores tipo “friends & family”)
Esta propuesta aún debe cerrarse con negocio.

- Stakeholders involucrados:

  - Christian Alfonso Zazueta Treviño

  - Negocio

  - Equipo Smart Vista

Tema 4: Cronograma de migración y estimaciones

- Descripción detallada:
El cronograma actual:

  - Está basado principalmente en estimaciones proporcionadas por vendors (IWI, Awine).

  - Las estimaciones se basan en volumetría (tablas, campos, layouts, etc.).

  - No existe aún validación robusta con equipos internos de testing global o integración.
Se cuestionó:

  - Cómo se estimaron ETLs

  - Dependencias con testing (UAT, SIT)

  - Organización de rehearsals y cutover
Se identificó que:

  - Falta integración con equipos globales de testing

  - Dependencias no completamente validadas

- Stakeholders involucrados:

  - Christian Alfonso Zazueta Treviño

  - IWI

  - Awine

  - Equipos de testing global

Tema 5: Capacidad del equipo y riesgos

- Descripción detallada:
Se identificó que:

  - La capacidad actual del equipo no es suficiente para ejecutar todos los frentes en paralelo.

  - Existe un plan de contratación en curso para los próximos meses.

  - Vendors (ej. BPC) apoyarán en ciertas actividades.
Riesgos:

  - Dependencia de contratación oportuna

  - Posible conflicto de recursos con el proyecto Atlas
Mitigación:

  - Presupuesto independiente para Atlas

  - Equipos dedicados por iniciativa

- Stakeholders involucrados:

  - Christian Alfonso Zazueta Treviño

  - Equipo de talento

  - Vendors (BPC)

  - Proyecto Atlas

Tema 6: Proyecto Atlas (Golden Record de clientes)

- Descripción detallada:

  - Proyecto enfocado en la generación del Golden Record de clientes.

  - Liderado por arquitectura y equipo de datos (sin vendor en planeación).

  - Retraso significativo (debía iniciar en dic–ene, inició en abril).

  - Objetivo: tener un Golden Record básico en los primeros 6 meses.
Se reconoce impacto potencial en recursos y coordinación con migración.

- Stakeholders involucrados:

  - Equipo de arquitectura

  - Equipo de datos

  - Christian Alfonso Zazueta Treviño

Tema 7: Infraestructura y ambientes

- Descripción detallada:

  - Ambientes de migración en proceso de aprovisionamiento (abril–mayo).

  - Proceso burocrático y lento identificado como riesgo.

  - Coordinación con:

    - Infraestructura

    - Arquitectura

    - Seguridad

    - Homologación (Miguel Bucio)
Estrategia:

  - Aprovisionar ambientes con anticipación

  - Configuración en paralelo con BPC

- Stakeholders involucrados:

  - Christian Alfonso Zazueta Treviño

  - Miguel Bucio

  - Equipos de infraestructura, seguridad y arquitectura

  - BPC

Tema 8: Integración con otras iniciativas (Transac y Débito)

- Descripción detallada:

  - La estrategia actual cubre principalmente tarjetas de crédito.

  - Se requiere integrar:

    - Migración de Transac (liderada por Angélica)

    - Migración de tarjetas de débito
Se acordó:

  - Generar un plan unificado

  - Alinear estrategias entre equipos

  - Incorporar nuevos cambios recientes

- Stakeholders involucrados:

  - Angélica Tolosa

  - Christian Alfonso Zazueta Treviño

  - Pablo Lorenzo Diaz

  - Lukasz Andrzej Pietrzyk Polaca

4. Acciones y próximos pasos

| Acción | Responsable | Stakeholders involucrados | Fecha compromiso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Actualizar estrategia de migración con cambios recientes | Christian Alfonso Zazueta Treviño | Tere, Angélica Tolosa | Antes del viernes | Pendiente |
| Revisar cambios del plan con Tere y Angélica | Christian Alfonso Zazueta Treviño | Tere, Angélica | No especificado | Pendiente |
| Generar versión actualizada del plan unificado | Christian Alfonso Zazueta Treviño | Pablo, Lucas | Antes del viernes | Pendiente |
| Compartir documentación técnica de IWI | Christian Alfonso Zazueta Treviño | Equipo reunión | Después de la sesión | Pendiente |
| Elaborar lista de gaps en estrategia | Pablo Lorenzo Diaz | Christian | No especificado | Pendiente |
| Consolidar estrategia integral (elementos dispersos) | Christian Alfonso Zazueta Treviño | Equipo migración | No especificado | Pendiente |
| Alinear estrategia con Transac y débito | Christian Alfonso Zazueta Treviño | Angélica, equipo | No especificado | Pendiente |
| Definir si se ejecuta POC en R3 | Christian / Negocio | Negocio | No especificado | Pendiente |
| Compartir futuras iteraciones del plan | Christian Alfonso Zazueta Treviño | Pablo, Lucas | Continuo | En progreso |

5. Notas adicionales

- La planificación global debe estar cerrada antes del día 24 (mandato de Juan Manuel).

- Existe dependencia crítica en insumos de planificación para revisión conjunta.

- El enfoque actual de estrategia está incompleto desde una perspectiva integral de data migration.

- Existe una “ruta abierta” de comunicación con Sergio Arellano para cambios en planificación.

- Se identificó falta de claridad en ownership de testing global y rehearsals.

- El documento actual de estrategia no refleja adecuadamente el estado real del proyecto.

13.Abr.2026 - Program Management

Monday, April 13, 2026

12:57 PM

1. Información general de la reunión

- Fecha y hora: 13 de abril de 2026 (hora no completamente especificada)

- Título de la reunión: Aceleración Plan Director – Program Management

- Objetivo de la reunión:
Entender y documentar el modelo de gobierno, cadencia de sesiones, estructura operativa y relación entre equipos (Unity, value streams, transformación), como parte de un assessment del programa.

- Participantes:

  - Maria Fernanda Barbosa Gastelum

  - Brenda Abril Pichardo Ramirez

  - Ricardo González (mencionado)

  - Ana (apellido no especificado)

  - Rodrigo (apellido no especificado)

  - SALA 04, Ciencia de Datos (varios participantes no identificados individualmente)

  - (Mencionados indirectamente): Juan Manuel, Carlos López, Stefanie, Santiago, Sergio, Luis Barragán, David Ruelas, María Luisa Corona, Miguel Bucio, Leti, Tere, Angélica, David Estrada

2. Resumen ejecutivo (breve)

- Se está realizando un assessment de Unity enfocado en gobierno y estrategia para entender retrasos del programa.

- Existe una estructura compleja de gobernanza con múltiples foros (estratégicos, tácticos y operativos).

- Se identificó redundancia en sesiones y necesidad de optimización (ya parcialmente realizada).

- Las mismas métricas/estatus se presentan en distintos foros con diferente nivel de detalle.

- Hay falta de claridad en la integración entre Unity y los value streams (BAU vs transformación).

- Se detecta posible conflicto en priorización entre equipos de negocio y transformación.

- Existe ambigüedad sobre si ciertos programas (ej. cartera/crédito/cobranza) forman parte de Unity.

3. Detalle de temas tratados

Tema 1: Contexto del assessment de Unity

- Descripción detallada:
Se explicó que el equipo está realizando un assessment de aproximadamente 6 semanas (con posible aceleración) enfocado en:

  - Gobierno del programa (foros, toma de decisiones, roles)

  - Estrategia y arquitectura

  - Entendimiento de causas de retrasos
El objetivo es:

  - Diagnosticar problemas actuales

  - Proponer mejoras

  - Potencialmente intervenir en reorganización del programa

- Stakeholders involucrados:

  - Equipo Accenture

  - Juan Manuel

  - Equipo Unity

Tema 2: Modelo de gobierno y cadencia de sesiones

- Descripción detallada:
Se documentó la estructura de gobernanza en tres niveles:
1. Nivel estratégico

  - Comité directivo (quincenal)

    - Participantes: Carlos López, Stefanie, Sergio, Santiago, entre otros

    - Objetivo: destrabar temas, revisar estatus plan vs real

  - Previa (antes del comité)

    - Participantes: Stefanie, Juan Manuel y equipo clave

    - Objetivo: alinear mensajes y preparar decisiones
2. Nivel táctico

  - Weekly con Juan Manuel (miércoles)

    - Revisión de avance vs plan, riesgos, dependencias

    - Enfoque técnico

  - Weekly de seguimiento (lunes)

    - Revisión plan vs ejecución

    - Participación de líderes de track
3. Nivel operativo

  - Daily (9:30 am)

    - Líderes técnicos + PMs

    - Seguimiento de actividades, riesgos, dependencias

  - Daily de pruebas (CUBA)

    - Solo en fases de testing

    - Seguimiento de defectos, bloqueos, avances

  - Cierre del día (CUBA)

    - Seguimiento diario adicional en testing
Se destacó que:

  - Muchas sesiones fueron eliminadas para optimizar agenda

  - Algunas sesiones son dinámicas (dependen de fase del proyecto)

- Stakeholders involucrados:

  - Juan Manuel

  - Stefanie

  - Carlos López

  - PMs y líderes técnicos

  - Equipos de negocio y sistemas

Tema 3: Redundancia y alineación de información

- Descripción detallada:
Se identificó que:

  - El mismo contenido (estatus, riesgos, avances) se presenta en múltiples foros:

    - Weekly técnico

    - Previa

    - Comité directivo

  - La razón:

    - Diferentes audiencias

    - Diferente nivel de detalle
Ejemplo:

  - Con Juan Manuel → detalle técnico profundo

  - Con Stefanie → enfoque ejecutivo

  - Con comité → decisiones estratégicas
Beneficio:

  - Consistencia en el mensaje

  - Reducción de errores de comunicación

- Stakeholders involucrados:

  - PMs

  - Juan Manuel

  - Stefanie

  - Comité directivo

Tema 4: Estructura organizacional (Value Streams vs Unity)

- Descripción detallada:
Se discutió la coexistencia de:

  - Value Streams (BAU / negocio)

    - Organizan la demanda del negocio

    - Ejemplos: TDC, onboarding, cobranza, pagos

  - Programas de transformación (Unity)

    - Ejecutan iniciativas de cambio
Problema identificado:

  - Falta de integración entre ambos

  - Equipos y backlogs separados

  - Falta de visibilidad cruzada
Consecuencia:

  - Conflictos de priorización

  - Duplicidad de esfuerzos

  - Riesgo de entregables desalineados
Ejemplo:

  - Un mismo componente (ej. autorizador) tiene iniciativas en BAU y transformación sin coordinación clara

- Stakeholders involucrados:

  - Equipos de negocio (BAU)

  - Equipos de transformación (Unity)

  - Portfolio managers (ej. Leti)

Tema 5: Definición de portafolio y alcance de Unity

- Descripción detallada:
Se discutió si ciertos programas deben formar parte de Unity:

  - Cartera

  - Crédito

  - Cobranza
Puntos clave:

  - Para algunos, son habilitadores de Unity

  - Para otros, son programas independientes de transformación
Se acordó:

  - Revisar con Tere y Juan Manuel

  - Definir si se integran o se gestionan aparte

- Stakeholders involucrados:

  - Brenda Abril Pichardo Ramirez

  - Rodrigo

  - Tere

  - Juan Manuel

  - David Estrada

Tema 6: Gestión de proveedores

- Descripción detallada:

  - Existen sesiones quincenales con proveedores

  - Participan:

    - Juan Manuel

    - PMs

    - Líderes técnicos
Objetivo:

  - Seguimiento de dependencias externas

  - Resolución de temas específicos de proveedores
Observación:

  - Estas sesiones son variables y no completamente estandarizadas

- Stakeholders involucrados:

  - Juan Manuel

  - Proveedores

  - PMs

Tema 7: Problemas de priorización y visibilidad

- Descripción detallada:
Se identificó un problema estructural:

  - Equipos de transformación y BAU trabajan en paralelo

  - No existe una visión única de prioridades
Impacto:

  - Dificultad para decidir qué iniciativas ejecutar primero

  - Riesgo de duplicidad o conflicto de esfuerzos

  - Necesidad de gestión centralizada del portafolio
Se mencionó la necesidad de:

  - Integrar visibilidad

  - Centralizar priorización

  - Alinear backlog entre equipos

- Stakeholders involucrados:

  - Equipos de negocio

  - Equipos de transformación

  - Portfolio managers

4. Acciones y próximos pasos

| Acción | Responsable | Stakeholders involucrados | Fecha compromiso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Completar mapeo del modelo de gobierno de Unity | Equipo Accenture | PMs, líderes técnicos | No especificado | En progreso |
| Validar si cartera/crédito/cobranza forman parte de Unity | Brenda / Rodrigo | Tere, Juan Manuel | No especificado | Pendiente |
| Refinar estructura de sesiones y eliminar redundancias adicionales | Equipo programa | PMs, líderes | No especificado | En progreso |
| Documentar cadencia final optimizada de sesiones | Equipo Accenture | PMs | No especificado | Pendiente |
| Analizar integración entre value streams y transformación | Equipo Accenture | Equipos BAU y Unity | No especificado | En progreso |
| Definir modelo de priorización unificado | No especificado | Portfolio managers, negocio | No especificado | Pendiente |
| Revisar rol de portfolio managers (ej. Leti) en resolución de bloqueos | No especificado | PMs, portfolio managers | No especificado | Pendiente |

5. Notas adicionales

- El assessment podría acelerarse antes de las 6 semanas inicialmente planteadas.

- La optimización de agenda ya eliminó múltiples sesiones redundantes.

- Existe confusión terminológica entre:

  - “habilitadores”

  - “programas de transformación”

  - “value streams”

- Atlas aún no es considerado formalmente un value stream, pero se anticipa que lo será.

- Se requiere mayor claridad en:

  - Roles de resolución (ej. portfolio manager)

  - Integración entre equipos

- El modelo actual genera sobrecarga en reporting (misma información en múltiples foros).

- La falta de alineación entre BAU y transformación es uno de los principales problemas estructurales.

Minuta de sesión

Sesión: ACN | Aceleración Plan Director | Program Management

Fecha: 13 de abril de 2026

Duración de la transcripción: 1 h 04 min 45 s

Modalidad: Reunión híbrida / Sala 04, Ciencia de Datos, Insurgentes 553

Tema central: Gobierno de Unity, cadencia de sesiones, alcance del programa y relación entre PMs, RMO, value streams y programas de transformación.

Nota: La transcripción contiene errores automáticos de reconocimiento. Esta minuta normaliza el contenido para hacerlo legible y útil; donde hubo ambigüedad, se deja el punto como “por confirmar”.

1. Objetivo de la sesión

La reunión tuvo como propósito principal:

- Dar contexto a personas que se incorporan al esfuerzo.

- Levantar y depurar el mapa actual de gobierno de Unity.

- Entender la cadencia real de sesiones, sus objetivos y participantes.

- Aclarar cómo conviven los equipos de transformación con los value streams.

- Revisar el alcance del portafolio asociado a Unity, especialmente en relación con cartera, crédito y cobranza.

2. Participantes identificables en la transcripción

Asistentes identificados directamente:

- María Fernanda Barbosa Gastelum

- Brenda Abril Pichardo Ramírez

- Ricardo González

- Ana (apellido no totalmente claro en la transcripción)

- Equipo en Sala 04 / equipo facilitador del assessment

Stakeholders mencionados durante la sesión:

- Juan Manuel

- Carlos López

- Stefanie / Stephanie (ortografía por confirmar)

- Sergio

- Santiago

- Luis Acosta

- Luis Barragán

- Pablo

- David Ruelas

- María Luisa Corona

- David Estrada

- Leti

- Rodolfo

- Angélica

- Sandra

- Salomón

- Otros líderes de negocio, producto, sistemas, arquitectura y cobranza

3. Contexto general compartido al inicio

Se explicó que el equipo se encuentra realizando un assessment de 6 semanas sobre Unity, actualmente en una etapa intermedia del diagnóstico. El assessment está dividido en dos grandes bloques:

a) Gobierno y control operativo

- Cómo está gobernado Unity.

- Qué foros existen.

- Qué decisiones se toman y en qué sesiones.

- Cómo escalan los temas.

- Qué tan claro está el rol de PMs, RMO y demás actores.

b) Revisión estratégica/técnica

- Arquitectura.

- Aspectos técnicos del programa.

- Razones por las que Unity no está generando los resultados esperados.

- Causas del retraso ya conocido por el equipo.

También se comentó que, aunque el plan original era cerrar el diagnóstico y después intervenir, ya existe presión por acelerar la entrada a acciones correctivas, sin esperar necesariamente al final de las seis semanas.

Fernanda se incorpora al esfuerzo y se aclara que la sesión también busca servir como contexto de arranque para ella.

4. Temas tratados

4.1 Revisión del mapa de gobierno y de la cadencia de sesiones

La mayor parte de la sesión se dedicó a corregir y aterrizar un inventario preliminar de reuniones. El grupo fue validando foro por foro, su frecuencia, objetivo y asistentes.

4.2 Estructura de gobierno identificada

Se distinguieron varios niveles de gestión:

A. Comité directivo / foro más estratégico

- Se identificó como el foro en el que participan sponsors y directivos, incluido Carlos López.

- Cadencia: quincenal.

- Duración: aprox. 45 minutos.

- Objetivo principal: destrabar temas y revisar plan vs. real.

- Se aclaró que no debe quedar amarrado a un lunes fijo, porque depende de la agenda de Carlos.

- Pueden entrar otros invitados cuando el tema lo amerita.

B. Previa ejecutiva / sesión de alineación antes del comité directivo

- Se aclaró que el antiguo “sponsor status meeting” ya no opera como antes y que fue sustituido por una previa.

- Esta previa sirve para alinear el estatus antes de llegar al foro con Carlos.

- Ahí se revisa el avance, se filtran comentarios y se preparan mensajes.

- La lógica de este espacio es evitar llegar al comité directivo con temas que no hayan sido procesados previamente.

C. Weekly técnico con Juan Manuel

- Se identificó un weekly técnico con Juan Manuel.

- Cadencia: semanal.

- Horario referido: miércoles 10:30.

- Duración: 1 hora.

- Objetivo: revisar plan vs. avance real, dependencias, riesgos y temas técnicos específicos.

- Se remarcó que este foro es 100% técnico y distinto del foro ejecutivo.

D. Check-in táctico / seguimiento semanal por frente

- Se identificó una sesión táctica semanal para revisar el trabajo planeado vs. real.

- En la conversación se asoció a Pablo y Luis Barragán, con agenda variable según quién necesite presentar.

- Horario referido: lunes alrededor de la 1:00 p. m. (por confirmar exactitud).

- Se señaló que esta sesión puede cambiar según el frente o la necesidad puntual de revisión.

E. Daily operativo por tracks

- Existe un daily operativo con líderes técnicos y PMs/TCs por track.

- Cadencia: diaria.

- Horario referido: 9:30 a. m.

- Duración: 30 minutos.

- Objetivo: revisar actividades, dependencias, riesgos, desfases y plan de remediación.

- Este es el foro base de control operativo del día a día.

F. Dailies de pruebas

Se mencionaron sesiones específicas que solo aplican cuando el proyecto entra a pruebas:

- Daily de pruebas por la mañana.

- Sesión de cierre del día por la tarde.

El objetivo de estos foros es revisar:

- Avance de pruebas.

- Defectos.

- Despliegues necesarios.

- Casos bloqueados.

- Asignaciones pendientes.

Se destacó que estos foros no son permanentes del modelo base, sino que dependen de la etapa del proyecto.

G. Weekly con negocio

- Se mencionó una sesión tipo weekly más orientada a negocio que a tecnología.

- Cadencia: semanal.

- Horario referido: viernes 9:00 a. m.

- En ella participan negocio y subdirectores, además del equipo del frente correspondiente.

- Su enfoque es revisar definiciones, pendientes y avances desde la perspectiva de negocio.

H. Reuniones con proveedores

- Se pidió incorporar al mapa formal las sesiones con proveedores.

- Se mencionó que son quincenales, de 30 minutos, y que hay tres foros separados.

- La lógica de estas reuniones es atender temas que dependen directamente del proveedor, con participación de PM, líder técnico y, en teoría, Juan Manuel.

I. Daily transversal de gobierno / Unity

- Se mencionó la existencia de un foro común de gobierno del programa, distinto de los dailies por track.

- Ahí participarían actores de gobierno, RMO, managers/portfolio managers y otros perfiles de soporte.

- Su razón de ser sería el desbloqueo transversal.

- Este punto quedó todavía incompleto y sujeto a definición fina, particularmente en cuanto a participantes y responsabilidades.

5. Hallazgos relevantes de la discusión

5.1 El mismo material se presenta en varios foros, pero con distinto propósito

Se discutió por qué prácticamente el mismo estatus se presenta en:

- el weekly técnico con Juan,

- la previa ejecutiva,

- y el comité directivo.

La conclusión fue que sí tiene sentido mantenerlos separados, porque:

- con Juan se discuten los problemas técnicos de fondo;

- con Stefanie/previa ejecutiva se lleva el mensaje ya más procesado y con foco en solución;

- con Carlos se escalan únicamente los temas que requieren intervención directiva real.

Se reconoció que esta dinámica ha hecho más productivo el comité directivo y, por ahora, se considera funcional.

5.2 No todas las reuniones deben formar parte del mapa base de gobierno

Se decidió distinguir entre:

- foros estructurales del programa, y

- reuniones coyunturales surgidas por estabilización, validaciones puntuales o hypercare.

En particular, se señaló que varias reuniones asociadas a R2 ya no deben verse como parte del gobierno base, porque están por cerrarse o pertenecen a la operación posterior a la liberación.

5.3 El inventario de sesiones debe construirse por track y luego consolidarse

Se concluyó que no conviene empezar con una sola tabla global. Primero debe construirse la vista por frente o programa, por ejemplo:

- Tarjeta de crédito,

- Transac,

- Migración,

- Cobranza.

Después se deben identificar:

- sesiones comunes,

- solapamientos,

- oportunidades de simplificación.

La intención es evitar una agenda repetitiva y sobrecargada.

5.4 Cobranza no está entrando aún en ciertos foros porque el foco actual sigue en R2/R3

Se comentó que, en el estado actual, cobranza no participa plenamente en algunos foros porque en R2 y R3 no hay actividad relevante de ese frente. Se anticipa que eso cambiará cuando se avance hacia R4.

6. Tema crítico: cartera, crédito y cobranza no está claramente clasificado

Brenda introdujo uno de los puntos más importantes de la sesión: el frente de cartera, crédito y cobranza no debería verse únicamente como “habilitador” de Unity.

Su planteamiento fue que:

- Apolo es un programa de transformación.

- Transac es un programa de transformación.

- También existe un programa de transformación de cartera, crédito y cobranza.

Sin embargo, el resto del equipo venía entendiendo ese portafolio como parte de los “habilitadores” de Unity. Brenda aclaró que eso no es equivalente:

- “habilitadores” aludiría más a arquitectura, homologación de ambientes y capacidades transversales;

- mientras que cartera/crédito/cobranza tiene naturaleza de programa de transformación propio.

Quedó como pendiente revisar este tema con Rod / Tere / Juan Manuel para definir:

- si ese frente sigue dentro del gobierno de Unity,

- si se separa como programa independiente,

- y qué papel tendrá David Estrada dentro de esa definición.

Este fue uno de los acuerdos más importantes de la reunión.

7. Tema estructural de fondo: desconexión entre value streams y transformación

En el cierre de la sesión se discutió un problema de modelo operativo.

Diagnóstico planteado

Los value streams parecen estar organizando la demanda y el BAU, mientras que Unity opera con un backlog y equipos de transformación en paralelo. Esto genera falta de visibilidad integral.

Se puso un ejemplo con el autorizador:

- puede existir demanda BAU para modernizarlo,

- mientras el equipo de transformación está desarrollando algo que impacta el mismo componente.

El problema es que, si ambos mundos se gestionan por separado:

- no hay visibilidad compartida;

- no está claro qué se debe priorizar primero;

- el equipo de negocio no puede decidir fácilmente qué despriorizar si una liberación futura ya resolverá el problema;

- se corre el riesgo de fragmentar esfuerzos y saturar a los mismos equipos.

Conclusión del grupo

Hoy, la conexión entre BAU y transformación no está resuelta de forma integral.

La percepción expresada en la sesión es que:

- los managers son casi el único puente entre ambos mundos;

- la visibilidad no baja de forma suficiente al nivel operativo;

- esto afecta priorización, secuenciación y aprovechamiento de capacidad.

Se reconoció que ya se había intentado empujar un esquema más integrado, pero por restricciones metodológicas y de gobierno se terminó operando con un portafolio separado para transformación. Aun así, el problema sigue vivo y debe tratarse como hallazgo mayor del assessment.

8. Acuerdos y definiciones

De la conversación se desprenden los siguientes acuerdos:

- El equipo continúa formalmente en fase de diagnóstico, aunque existe presión por adelantar acciones correctivas.

- Se mantiene, por ahora, la lógica de foros escalonados:

  - técnico,

  - previa ejecutiva,

  - comité directivo.

- El mapa de gobierno debe depurarse para dejar solo los foros estructurales del programa.

- Las reuniones de estabilización/hypercare de R2 no deben mezclarse con el gobierno base.

- La documentación del gobierno debe construirse por track/programa y luego consolidarse.

- Se debe revisar y cerrar el alcance real del frente de cartera, crédito y cobranza.

- La falta de integración entre value streams y transformación queda identificada como un problema relevante a resolver.

9. Acciones abiertas

| Acción | Responsable sugerido | Estatus |
| --- | --- | --- |
| Actualizar la presentación con la versión corregida del mapa de sesiones, nombres, objetivos y asistentes | Equipo de assessment / Rodrigo | Pendiente |
| Construir la vista de gobierno por track (TDC, Transac, migración, cobranza) | Equipo PM / gobierno del programa | Pendiente |
| Depurar del inventario base las sesiones temporales de R2/hypercare | Equipo de assessment | Pendiente |
| Incorporar formalmente las reuniones con proveedores al mapa de gobierno | PMs de cada frente | Pendiente |
| Revisar con Rod, Tere y Juan Manuel si cartera/crédito/cobranza entra o no dentro de Unity | Brenda + dirección del programa | Pendiente crítico |
| Definir el rol exacto del daily transversal de gobierno y de los portfolio managers/managers en el desbloqueo | Gobierno del programa / RMO | Pendiente |
| Diseñar una forma de visibilidad/priorización integrada entre BAU/value streams y backlog de transformación | Dirección del programa + managers | Abierto / alto impacto |

10. Puntos por confirmar

Por la calidad de la transcripción, conviene validar en la siguiente versión:

- nombres exactos de algunas sesiones;

- horarios precisos de ciertos foros;

- lista final de participantes por reunión;

- ortografía de algunos nombres propios;

- definición oficial de “habilitadores” vs. “programas de transformación”.

13.Abr.2026 - Prep Session Roadmap Unity [Interna]

lunes, 13 de abril de 2026

12:19 p. m.

1. Información general de la reunión

- Fecha y hora: 13 de abril de 2026 (hora no completamente especificada)

- Título de la reunión: [Internal] BanCoppel Prep Session – Roadmap Unity

- Objetivo de la reunión:
Analizar el roadmap de Unity compartido por negocio, identificar inconsistencias, definir enfoque de integración (end-to-end) y preparar insumos y estrategia para sesiones con stakeholders clave.

- Participantes:

  - Lukasz Andrzej Pietrzyk Polaca

  - Daniela Morales Beckmann

  - Pavel

  - Pablo Lorenzo Diaz (mencionado)

  - SALA API N3, CDMX (varios participantes)

  - (Mencionados indirectamente): Juan Manuel, Angélica, Tere, Sergio, equipos de Apollo, Smart Vista, Transact, negocio

2. Resumen ejecutivo (breve)

- El roadmap actual presenta inconsistencias y falta de alineación entre niveles (high-level vs detalle).

- No existe claridad en roles y responsabilidades (especialmente en integraciones, migración y arquitectura).

- Se identifican gaps críticos: falta de capa global de testing, migración e integración.

- El equipo asume rol de integrador del plan end-to-end y deberá proponer supuestos basados en mejores prácticas.

- Se requiere validar rápidamente el roadmap con stakeholders (workshops urgentes esta semana).

- Existe falta de información clave (requerimientos por aplicación, definición de releases, uso de legacy vs Unity).

- Riesgo alto de construir business case con supuestos débiles.

- Prioridad: enfocarse en roadmap y plan director antes que en business case detallado.

3. Detalle de temas tratados

Tema 1: Inconsistencias y falta de claridad en el roadmap

- Descripción detallada:
Se identificaron inconsistencias entre:

  - Roadmap de alto nivel

  - Detalle de slides intermedias
Ejemplo:

  - Fechas contradictorias para productos (ej. préstamo simple 2027 vs 2028)
Adicionalmente:

  - El roadmap es demasiado general

  - No está alineado con el nivel de detalle requerido para planificación
Se concluye que:

  - El documento actual no es suficiente para toma de decisiones

  - Se requiere mayor desglose por producto, release y capacidades

- Stakeholders involucrados:

  - Angélica

  - Juan Manuel

  - Equipo negocio

  - Equipo técnico

Tema 2: Definición de roles y responsabilidades

- Descripción detallada:
Según lo comunicado por Juan Manuel:

  - EY:

    - Responsable de Transact

    - Migración

  - Accenture / equipo presente:

    - Smart Vista

    - Apollo

    - Integración entre plataformas
Problemas identificados:

  - Falta claridad en:

    - Integraciones (APIs, middleware)

    - Arquitectura end-to-end

    - Responsabilidad sobre interfaces

  - Existen terceros involucrados sin claridad de alcance
Conclusión:

  - Se requiere definir explícitamente responsabilidades por capa (arquitectura, integración, migración, testing)

- Stakeholders involucrados:

  - Juan Manuel

  - EY

  - Accenture

  - Vendors de APIs / integraciones

Tema 3: Necesidad de un plan integrado end-to-end

- Descripción detallada:
Se identificó que el roadmap actual:

  - Está centrado en componentes (Transact, Apollo, etc.)

  - No contempla una visión integrada end-to-end
Se propuso estructurar el plan considerando:

  - Diseño

  - Build

  - Unit testing

  - Integration testing (SIT)

  - UAT

  - Deployment / Go-live

  - Rehearsals

  - Migración

  - Infraestructura

  - Change management
Adicionalmente:

  - Incluir dependencias entre sistemas

  - Definir milestones de readiness (ej. ambientes, integraciones)

- Stakeholders involucrados:

  - Equipo técnico

  - Arquitectura

  - Integración

  - Testing

Tema 4: Propuesta de plan integrado (ejemplo por producto)

- Descripción detallada:
Se presentó un ejemplo de plan integrado para un producto (depósitos):
Incluye:

  - Transact (core)

  - Apollo (originación)

  - CMS / tarjetas

  - Data platform

  - Middleware / integraciones

  - Legacy
Secuencia propuesta:

  - Diseño → build → integración → SIT (~3 meses) → UAT (~3 meses) → go-live
Supuestos:

  - 3 ciclos de testing

  - Cada ciclo ~1 mes

  - Ambientes listos antes de integración
Puntos clave:

  - Integración es el componente más complejo

  - Todos los sistemas deben estar listos antes de SIT

  - Necesidad de validación independiente por componente antes de integración

- Stakeholders involucrados:

  - Pavel

  - Lukasz

  - Equipos técnicos

  - Equipos de negocio (validación)

Tema 5: Gaps críticos en información

- Descripción detallada:
Se identificaron múltiples faltantes:

  - No existe lista completa de requerimientos por aplicación

  - No hay claridad sobre:

    - Qué funcionalidades entran por release

    - Qué se implementa en legacy vs Unity

    - Dependencias entre sistemas
Además:

  - Existe “wish list” de negocio, pero no una propuesta consolidada

  - Falta visibilidad sobre esfuerzo y complejidad
Impacto:

  - Imposibilidad de estimar correctamente

  - Alto riesgo en planificación

- Stakeholders involucrados:

  - Negocio

  - Arquitectura

  - Equipos técnicos

Tema 6: Estrategia de workshops y validación

- Descripción detallada:
Se acordó realizar workshops urgentes para obtener claridad:
Temas a cubrir:

  - Apollo

  - Smart Vista

  - Legacy

  - Integración

  - Testing

  - Migración
Enfoque:

  - Sesiones esta misma semana

  - Participación de:

    - Técnicos

    - Product owners

    - PMs

    - Arquitectura
Objetivo:

  - Obtener:

    - Fechas

    - Dependencias

    - Supuestos

- Stakeholders involucrados:

  - Daniela

  - Lukasz

  - Equipos técnicos

  - Negocio

  - Angélica

Tema 7: Riesgos en testing y migración

- Descripción detallada:
Se identificó ausencia de una capa global de:

  - Testing (SIT, UAT)

  - Migración

  - Rehearsals
Riesgo:

  - Cada equipo planifica de forma aislada

  - Falta de coordinación end-to-end
Propuesta:

  - Definir supuestos basados en mejores prácticas

  - Ejemplo:

    - 3 ciclos de UAT

    - Rehearsals previos a go-live
Consideración:

  - Esto puede generar fricción con stakeholders (fechas más largas)

- Stakeholders involucrados:

  - Equipos técnicos

  - Juan Manuel

  - Negocio

Tema 8: Legacy vs nuevas plataformas (Apollo / Smart Vista)

- Descripción detallada:
Se discutió incertidumbre sobre:

  - Qué funcionalidades permanecerán en legacy

  - Qué migrará a Unity
Ejemplo:

  - Onboarding podría mantenerse en legacy inicialmente

  - Apollo se integraría en releases posteriores
Problema:

  - Falta de definición clara por release

- Stakeholders involucrados:

  - Negocio

  - Arquitectura

  - Equipos Apollo / Smart Vista

Tema 9: Business case y decommissioning

- Descripción detallada:
Se discutió la presión por generar business case:

  - Juan Manuel busca estimaciones de decommissioning

  - Uso de enfoque APO (Application Portfolio Optimization)
Riesgos:

  - Supuestos débiles → números poco confiables

  - Riesgo reputacional si se presentan cifras incorrectas
Postura del equipo:

  - Priorizar roadmap sólido

  - Generar business case preliminar con cautela

  - Evitar comprometer cifras sin base sólida

- Stakeholders involucrados:

  - Juan Manuel

  - Equipo financiero / business case

  - Equipo técnico

Tema 10: Prioridades del programa

- Descripción detallada:
Se alineó que las prioridades inmediatas son:

  - Roadmap detallado

  - Plan director

  - Integración end-to-end
No prioritario (en este momento):

  - Business case detallado
Razonamiento:

  - El principal problema del programa es la falta de claridad sobre cuándo se generará valor

- Stakeholders involucrados:

  - Equipo programa

  - Juan Manuel

4. Acciones y próximos pasos

| Acción | Responsable | Stakeholders involucrados | Fecha compromiso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Definir estructura de plan integrado end-to-end | Equipo técnico | Pavel, Lukasz | Antes del jueves | En progreso |
| Preparar input sobre roadmap (Smart Vista, Apollo, integración) | Equipo Accenture | Pablo | Antes del jueves | En progreso |
| Organizar workshops con stakeholders clave | Daniela | Equipos técnicos y negocio | Esta semana | En progreso |
| Validar roadmap con Angélica y Tere | Equipo | Angélica, Tere | No especificado | Pendiente |
| Confirmar expectativas con Sergio | Daniela / equipo | Sergio | Inmediato | Pendiente |
| Solicitar lista completa de requerimientos por aplicación | Equipo | Negocio | No especificado | Pendiente |
| Definir supuestos de testing y migración | Equipo técnico | Stakeholders | Antes del jueves | En progreso |
| Preparar versión simplificada del plan integrado | Pavel / Lukasz | Equipo | No especificado | En progreso |
| Coordinar disponibilidad de stakeholders para sesiones | Daniela | Todos | Inmediato | En progreso |

5. Notas adicionales

- El equipo asume rol de integrador del programa, aunque no esté formalmente definido.

- Existe presión alta por entregables en corto plazo (jueves).

- El roadmap actual es considerado más un “wish list” que un plan ejecutable.

- Falta documentación clave de arquitectura e integraciones.

- Riesgo operativo: dependencia de múltiples equipos sin alineación clara.

- Problemas operativos en paralelo (ej. testing detenido por falta de tarjetas físicas).

- La agenda semanal está saturada, lo que complica la ejecución de workshops.

- Se requiere priorización fuerte de esfuerzos (enfoque en roadmap vs otros temas).

  - Préstamo simple: Highest % of product request happen in store/bank.

    - It will now be in Unity instead of Legacy platform

    - Onboarding doesn´t have to be digital, it can be in the Legacy

    - Release: Q4 - 2028

  - N4 account is asked to be in Legacy because it´s a product clients need right away

  - Need to confirm the origination of each product (legacy or Unity (digital))

  - Organize workshops with all the people involved

    - Need to book meetings for this week, but need to have clear what´s happening in Legacy and Unity

  - Tere to share details missing for page 38 of the pdf - Resumen de Requerimientos

  - Send Tere our plan so she can ensure people join the meeting

13.Abr.2026 - Roadmap Integrado Unity

lunes, 13 de abril de 2026

01:07 p. m.

1. Información general de la reunión

- Fecha y hora: 13 de abril de 2026 (hora no completamente especificada)

- Título de la reunión: Roadmap Integrado Unity

- Objetivo de la reunión:
Revisar el roadmap de negocio (basado en Transact), identificar gaps técnicos y estructurales, y construir una visión integrada del roadmap que incluya arquitectura, dependencias, gobierno y habilitadores.

- Participantes:

  - Lukasz Andrzej Pietrzyk Polaca

  - Pablo Lorenzo Diaz

  - Equipo SALA API N3, CDMX

  - (Mencionados indirectamente): Angélica, Juan Manuel, Sergio del Valle, Cintia Ramírez, Tere, Brenda Pichardo, Miguel (infraestructura), equipos de arquitectura, AMS/IMS

2. Resumen ejecutivo (breve)

- El roadmap actual está centrado en productos de negocio y core (Transact), pero ignora gran parte del ecosistema técnico.

- No existe un roadmap integral ni requerimientos claros de negocio hacia tecnología.

- Se identifican gaps críticos en arquitectura, integración, datos, seguridad y dependencias con legacy.

- El enfoque actual sobre “decomiso” es incorrecto como driver principal del programa.

- Se propone construir un roadmap integrado con visión end-to-end, incluyendo testing, migración y dependencias.

- Se requiere definir claramente estructura organizacional y gobierno del programa.

- Alta dependencia de sistemas legacy, que deberán coexistir por varios años.

- Se establecen tres tracks principales de trabajo: roadmap integrado, gobierno y business case.

3. Detalle de temas tratados

Tema 1: Limitaciones del roadmap actual (enfoque Transact)

- Descripción detallada:
El roadmap compartido por Angélica:

  - Está enfocado en productos de negocio (principalmente captación y préstamo simple)

  - Considera releases principalmente hacia 2028

  - Tiene base en Transact (core bancario)
Problema:

  - No incluye otros componentes críticos:

    - Smart Vista

    - Apollo

    - Integraciones

    - Procesador / autorizador

    - Arquitectura completa
Conclusión:

  - Es un “input parcial”, no un roadmap ejecutable

  - Debe ser complementado con visión técnica integral

- Stakeholders involucrados:

  - Angélica

  - Sergio del Valle

  - Juan Manuel

  - Equipos técnicos

Tema 2: Necesidad de roadmap integrado (visión holística)

- Descripción detallada:
Se presentó una propuesta de roadmap integrado que incluye:

  - Core bancario (Transact)

  - Apollo (onboarding)

  - Smart Vista (tarjetas)

  - Data platform (MDM, Golden Source)

  - Integraciones (middleware, APIs)

  - Sistemas legacy (PISA, contabilidad, notificaciones)
Características clave:

  - Estructura por fases: diseño, build, testing, despliegue

  - Inclusión de dependencias end-to-end

  - Inclusión de testing global (SIT, UAT)

  - Inclusión de migración
Objetivo:

  - Pasar de un roadmap de productos a uno de ejecución técnica real

- Stakeholders involucrados:

  - Equipo técnico

  - Arquitectura

  - Líderes de track

Tema 3: Falta de arquitectura empresarial definida

- Descripción detallada:
Se identificó que:

  - No existe una arquitectura end-state clara

  - No hay definición de arquitecturas de transición

  - No se han identificado todos los componentes del ecosistema
Ejemplos de gaps:

  - Procesador de tarjetas

  - Autorizador

  - SPEI

  - Scoring de crédito

  - Onboarding

  - Integraciones
Riesgo:

  - Construcción de roadmap sobre supuestos incorrectos

  - Re-trabajo y decisiones inconsistentes

- Stakeholders involucrados:

  - Arquitectura

  - Equipos técnicos

  - Negocio

Tema 4: Dependencia y coexistencia con sistemas legacy

- Descripción detallada:
Se concluyó que:

  - Los sistemas legacy (ej. PISA, Informix) seguirán siendo necesarios en el mediano plazo

  - No es viable un decomiso completo en corto plazo

  - Se requiere una arquitectura de coexistencia
Ejemplos:

  - Clientes seguirán viviendo en sistemas actuales inicialmente

  - SPEI y autorizador seguirán conectados al core legacy

  - Algunos servicios pueden desacoplarse, pero no eliminarse
Conclusión:

  - La transformación debe basarse en coexistencia progresiva

  - No en reemplazo inmediato

- Stakeholders involucrados:

  - Arquitectura

  - AMS/IMS

  - Equipos de infraestructura

Tema 5: Replanteamiento del decomiso como driver

- Descripción detallada:
Se cuestionó el enfoque actual centrado en “decomiso”:

  - El decomiso no es el objetivo principal

  - Es una consecuencia de la transformación
Problema actual:

  - Se está usando como base para justificar el business case
Riesgo:

  - Decisiones incorrectas de roadmap

  - Expectativas irreales de ahorro
Recomendación:

  - Cambiar el driver a:

    - Habilitación de negocio

    - Generación de valor

- Stakeholders involucrados:

  - Juan Manuel

  - Equipo financiero

  - Arquitectura

Tema 6: Estructura organizacional del programa

- Descripción detallada:
Se propuso una estructura basada en:
Tracks principales:

  - Core bancario (Transact)

  - Procesamiento de tarjetas (Smart Vista)

  - Onboarding (Apollo)
Capacidades transversales:

  - Migración de datos

  - Vendor management

  - Change management

  - Gobierno del programa

  - Integración
Problemas actuales:

  - Roles no formalizados

  - Recursos compartidos con otras áreas

  - Baja dedicación al programa
Riesgo:

  - Falta de foco y accountability

- Stakeholders involucrados:

  - Dirección del proyecto

  - Cintia Ramírez

  - Brenda Pichardo

  - Equipos de TI

Tema 7: Problemas de gobierno y control técnico

- Descripción detallada:
Se identificaron problemas en:

  - Falta de estandarización de procesos

  - Falta de stage gates claros

  - Falta de control técnico central
Ejemplo:

  - Cada track avanza de forma independiente

  - No hay criterios unificados de avance
Propuesta:

  - Definir gobierno formal del programa

  - Establecer procesos estándar

  - Integrar herramientas de seguimiento

- Stakeholders involucrados:

  - Juan Manuel

  - PMO

  - Equipos técnicos

Tema 8: Importancia de datos, seguridad y capacidades transversales

- Descripción detallada:
Se identificaron como críticos:

  - Data platform (MDM, Golden Source)

  - Seguridad (incluyendo pruebas no funcionales)

  - Integración (middleware, APIs)
Problemas:

  - No están completamente integrados en el roadmap

  - Riesgos no visibilizados
Ejemplo:

  - Pruebas de alta disponibilidad, failover, performance (NFTs) no consideradas

- Stakeholders involucrados:

  - Arquitectura

  - Seguridad

  - Equipos de datos

Tema 9: Falta de requerimientos claros de negocio

- Descripción detallada:
Se confirmó que:

  - No existe un backlog claro de requerimientos

  - No hay alineación negocio–tecnología
Situación actual:

  - Se trabaja con información parcial

  - Se usa roadmap de Transact como referencia
Impacto:

  - Dificultad para estimar

  - Riesgo en planificación

- Stakeholders involucrados:

  - Negocio

  - Equipos técnicos

Tema 10: Definición de tracks de trabajo del equipo

- Descripción detallada:
Se definieron tres tracks principales:

  - Roadmap integrado

    - Construcción de visión end-to-end

    - Inclusión de dependencias y riesgos

  - Gobierno

    - Definición de modelo operativo

    - Estructura organizacional

    - Herramientas de gestión

  - Business case

    - Valor generado

    - Costos

    - Decomiso (como componente secundario)
Tracks secundarios:

  - Operational readiness

  - Change management

- Stakeholders involucrados:

  - Equipo Accenture

  - Dirección del proyecto

4. Acciones y próximos pasos

| Acción | Responsable | Stakeholders involucrados | Fecha compromiso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Construir roadmap integrado end-to-end | Equipo técnico | Arquitectura, líderes de track | Antes del jueves | En progreso |
| Realizar sesiones con Apollo, Smart Vista e integraciones | Equipo | Equipos técnicos | Esta semana | En progreso |
| Definir estructura organizacional del programa | Dirección proyecto | Cintia Ramírez | No especificado | Pendiente |
| Validar modelo de gobierno del programa | Equipo Accenture | Juan Manuel | No especificado | En progreso |
| Identificar gaps de roles y dedicación | Equipo | Stakeholders | No especificado | En progreso |
| Integrar data platform en roadmap | Equipo técnico | Equipo de datos | No especificado | Pendiente |
| Incorporar seguridad y pruebas no funcionales | Equipo técnico | Seguridad | No especificado | Pendiente |
| Levantar requerimientos de negocio | Equipo | Negocio | No especificado | Pendiente |
| Preparar diagnóstico de arquitectura | Equipo Accenture | Dirección proyecto | Mediano plazo | Pendiente |
| Coordinar sesión de alineación (jueves) | Equipo | Dirección proyecto | Jueves | Pendiente |

5. Notas adicionales

- El roadmap actual es considerado insuficiente como base de ejecución.

- Existe alta fragmentación entre equipos y tracks.

- El programa carece de visión integral unificada.

- El decomiso está sobredimensionado como objetivo.

- La coexistencia con legacy será inevitable por varios años.

- Existen riesgos organizacionales (rotación, baja dedicación).

- El éxito del programa depende de:

  - Claridad en arquitectura

  - Integración efectiva

  - Gobierno sólido

- Se requiere cambio de narrativa hacia generación de valor de negocio.

Sesión con Pablo Madinaveitia

- Posibilidad de adelantar el release de Préstamos

- Muchos componentes que no se han mencionado en las sesiones: OFI

- Todo el modulo de captación N4 lo quieren migrar a Temenos en 2029

  - SPEI, Autorizador pegados al core, como vamos a ir desacoplando?

- Hoy Apolo esta considerado para operar con PISA, pero no saben si estas acciones les van a afectar con Temenos

- 3 tacks: onboarding, procesamiento tarjetas, core bancario (SmartVista, Temenos, Apolo)

  - Uno más para Readiness y Datos (track transversal), Haiblitadores (vendor management)

- Poderle decir que si es Unity de los costos

- Alguien de Change Management que estructure y apoye en las sesiones (abierto que sea un equipo externo)

- Poderlo bajar a un roadmap - no está seguro que las piezas vayan a encajar

- Integración

- Control Técnico

El decomiso no es real a corto plazo

Tiene que salir tarjeta de crédito

2M de tarjetas pronosticadas para el siguiente año van a vivir en Informix y queremos decomisar Informix

APO: Application Portfolio Optimization - clientes que reconocen que tienen tech stack sobredimensionado con aplicaciones redundantes. Con el objetivo de bajar el costo de todo el stack tecnológico

Nunca hemos hecho un APO para un programa de transformación

Business case con otros drivers además de los decomisos (si hay que hacer el APO - pero no es el driver de la transformación).

Desacoplamiento del onboarding de pisa

De cara a tecnología, contemplar que aplicaciones/sistemas ya no van a ser parte

Cuentas captación (N2) -> 2028 se convierte en N4 (fullfilment de la cuenta)

Producto de crédito: préstamos simple

Tarjetas de crédito - no viven en transact entonces no están en el roadmap de EY

No hay roadmap de todo unity ni serie de requerimientos de parte de Negocio

Preocupan 2 cosas a Pablo:

- Data

Alinear a roadmap como parte de Unity

Proyecto Atlas

- Seguridad - transversal (agregar)

Tener fecha objetivo de negocio para cada uno de los productos

13.Abr.2026 - Iniciativas estratégicas

Monday, April 13, 2026

6:53 PM

*En espera de notas de Ricardo Gonzalez (no se generó transcript de la sesión)

13.Abr.2026 - Gestión de Talento Negocio

Monday, April 13, 2026

5:03 PM

1. Información general de la reunión

- Fecha y hora: 13 de abril de 2026 (hora no completamente especificada)

- Título de la reunión: Gobierno: Gestión de Talento UNITY

- Objetivo de la reunión:
Entender la gestión de talento en el programa Unity, específicamente la asignación de recursos de negocio, niveles de dedicación, estructura organizacional y alineación con desempeño e incentivos.

- Participantes:

  - Alejandro Alonso Garcia Rodriguez

  - Dojo (nombre no especificado)

  - Nohemy Narvaez Perez

  - (Mencionados indirectamente): Cintia Ramírez, Pablo, Juan Manuel, Sergio del Valle, Carolina Ramírez, Brenda Pichardo, Miguel, Tere, equipos de negocio y tecnología

2. Resumen ejecutivo (breve)

- No existe una estructura organizacional formal del programa Unity, lo que genera falta de claridad en roles, dedicación y reporting.

- No hay visibilidad clara sobre la dedicación de recursos de negocio al programa.

- Los roles clave de negocio (POs y Program Managers) existen, pero no están definidos específicamente para Unity.

- Se han solicitado 11 nuevas posiciones, algunas con dedicación parcial o total a Unity, pero sin claridad completa de alcance.

- No hay alineación entre participación en Unity y evaluación de desempeño/incentivos.

- Existe un problema estructural: las personas trabajan en Unity pero son evaluadas por sus áreas base.

- Se identifican oportunidades para alinear objetivos, desempeño y estructura organizacional.

- El momento es clave (inicio de ciclo de desempeño) para corregir estas deficiencias.

3. Detalle de temas tratados

Tema 1: Falta de estructura organizacional formal en Unity

- Descripción detallada:
Se identificó que el programa Unity:

  - Nunca definió formalmente su estructura organizacional

  - No tiene claridad sobre:

    - Roles

    - Líneas de reporte

    - Dedicación de recursos
Consecuencias:

  - Ambigüedad organizacional

  - Falta de accountability

  - Dificultad para coordinar equipos
Se mencionó que:

  - La llegada de Pablo abre la oportunidad de redefinir la estructura

  - Esta estructura debería alinearse con la nueva dirección de transformación

- Stakeholders involucrados:

  - Pablo

  - Cintia Ramírez

  - Equipo de talento

  - Dirección de transformación

Tema 2: Asignación de recursos y falta de visibilidad de dedicación

- Descripción detallada:
Actualmente:

  - No se conoce el porcentaje de dedicación de las personas a Unity

  - Se está levantando información mediante:

    - Encuestas

    - Roster de personas
Problema:

  - Personas participan en Unity sin asignación formal

  - No hay claridad de:

    - Quién está dedicado

    - Cuánto tiempo dedica

    - A quién reporta
Acción en curso:

  - Construcción de matriz de recursos (incluyendo reporting lines)

- Stakeholders involucrados:

  - Cintia Ramírez

  - Equipo Accenture

  - Equipos de negocio y TI

Tema 3: Roles de negocio (POs y Program Managers)

- Descripción detallada:
Se identificó que:

  - Los roles clave de negocio son:

    - Product Owners

    - Program Managers
Características:

  - Son puestos tipo (descripciones estándar)

  - No están definidos específicamente para Unity

  - Pueden estar en:

    - Negocio

    - Tecnología
Importante:

  - No existe diferenciación formal de dedicación a Unity

  - Roles pueden trabajar en múltiples iniciativas

- Stakeholders involucrados:

  - Nohemy Narvaez

  - Equipos de negocio

  - Equipos de tecnología

Tema 4: Planeación de fuerza laboral (11 posiciones nuevas)

- Descripción detallada:
Se mencionó la creación de nuevas posiciones:

  - Total: 11 posiciones

    - 7 Product Owners

    - 4 Program Managers
Características:

  - Definidas por negocio

  - Aprobadas dentro del proceso anual de workforce planning

  - No todas necesariamente asignadas a Unity
Situación actual:

  - Algunas posiciones ya cubiertas

  - Otras en proceso de contratación
Importante:

  - Algunas posiciones sí están dedicadas 100% a Unity (ej. tarjetas, préstamos, captación)

  - Otras están asociadas a otros proyectos

- Stakeholders involucrados:

  - Sergio del Valle

  - Carolina Ramírez

  - Equipo de talento

  - Negocio

Tema 5: Proceso de planeación y aprobación de recursos

- Descripción detallada:
El proceso de asignación de recursos sigue:

  - Identificación de necesidades por negocio

  - Planeación anual (inicia ~agosto-septiembre)

  - Validación por tecnología

  - Aprobación organizacional

  - Reclutamiento
Observaciones:

  - Es un proceso anual (no dinámico)

  - Está ligado a presupuesto
Limitación:

  - No permite flexibilidad rápida para proyectos como Unity

- Stakeholders involucrados:

  - Negocio

  - Tecnología

  - RH / arquitectura organizacional

Tema 6: Desalineación entre trabajo en Unity y evaluación de desempeño

- Descripción detallada:
Problema crítico identificado:

  - Personas trabajan en Unity

  - Pero son evaluadas por su área base
Consecuencias:

  - Falta de incentivos

  - Bajo compromiso

  - Conflicto de prioridades
Ejemplo:

  - Participación en Unity puede impactar negativamente evaluación de desempeño
Estado actual:

  - No hay métricas específicas de Unity en desempeño

- Stakeholders involucrados:

  - Recursos humanos

  - Líderes de negocio

  - Líderes de tecnología

Tema 7: Oportunidad de alinear objetivos y desempeño

- Descripción detallada:
Se identificó que:

  - El ciclo de desempeño está por definirse (inicio en mayo)

  - Es una oportunidad para:

    - Incluir objetivos de Unity

    - Alinear incentivos

    - Integrar métricas del programa
Propuesta:

  - Cascadear objetivos desde dirección (Juan Manuel, etc.) hacia equipos

  - Alinear negocio y tecnología
Iniciativas relacionadas:

  - Uso de value streams para medir desempeño

  - Integración de métricas de transformación

- Stakeholders involucrados:

  - Juan Manuel

  - Nohemy

  - Equipo de talento

  - Líderes de negocio y TI

Tema 8: Limitaciones en dedicación real de recursos

- Descripción detallada:
Se destacó que:

  - Muchos recursos no pueden dedicar tiempo completo a Unity

  - Ejemplo:

    - Brenda Pichardo

    - Otros roles clave
Problema:

  - Alta carga en otras responsabilidades

  - Participación parcial en Unity
Riesgo:

  - Falta de foco

  - Baja ejecución

- Stakeholders involucrados:

  - Líderes de áreas

  - Recursos asignados a Unity

Tema 9: Necesidad de formalizar dedicación y participación

- Descripción detallada:
Se identificó la necesidad de:

  - Formalizar:

    - Quién participa en Unity

    - Con qué porcentaje

    - Bajo qué estructura
Problema actual:

  - Participación informal

  - Falta de reconocimiento
Impacto:

  - Baja motivación

  - Falta de accountability

- Stakeholders involucrados:

  - Dirección del programa

  - Recursos humanos

  - Líderes de área

4. Acciones y próximos pasos

| Acción | Responsable | Stakeholders involucrados | Fecha compromiso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Generar encuesta para medir dedicación de recursos | Dani / Cintia | Equipo talento | No especificado | En progreso |
| Construir matriz de recursos (roles, reporting, dedicación) | Equipo Accenture | Cintia | No especificado | En progreso |
| Obtener descripciones de puesto (PO, Program Manager) | Nohemy | Equipo Accenture | No especificado | Pendiente |
| Validar qué posiciones están dedicadas a Unity | Equipo | Sergio, Carolina | No especificado | Pendiente |
| Definir estructura organizacional de Unity | Pablo | Dirección transformación | No especificado | Pendiente |
| Alinear objetivos de desempeño con Unity | Equipo talento | Líderes negocio y TI | Antes de mayo | Pendiente |
| Integrar métricas de Unity en evaluación de desempeño | Equipo talento | Dirección | No especificado | Pendiente |
| Identificar gaps de dedicación y roles críticos | Equipo Accenture | Stakeholders | No especificado | En progreso |

5. Notas adicionales

- Unity carece de una identidad organizacional clara dentro de la empresa.

- Existe una fuerte dependencia en estructuras existentes (negocio/tecnología).

- El modelo actual genera trabajo “por favor”, no formalizado.

- La rotación y baja dedicación son riesgos importantes.

- La planeación anual limita la agilidad del programa.

- Se están explorando modelos de medición basados en value streams.

- Existe una oportunidad crítica de intervención antes del nuevo ciclo de desempeño.

- El éxito del programa dependerá en gran medida de:

  - Formalización de estructura

  - Alineación de incentivos

  - Claridad en roles

Minuta de reunión

Proyecto: ACN | Aceleración Plan Director

Tema: Gobierno – Gestión de Talento UNITY

Fecha: 13 de abril de 2026

Duración: 31 min 28 s

Objetivo de la sesión

Analizar cómo se está gestionando actualmente la participación del personal de negocio en el programa UNITY, en particular su asignación, dedicación, líneas de reporte, planeación de posiciones y alineación con gestión del desempeño, para alimentar la definición del modelo de gobierno y la estructura futura del programa.

Participantes

Presentes en la conversación:

- Alejandro Alonso García Rodríguez

- Nohemy Narváez Pérez

- Interlocutor del equipo del proyecto / consultoría identificado en la transcripción como “Dojo”

Personas referenciadas durante la reunión:

- Cintia

- Dani

- Pablo

- Tere

- Carolina Ramírez

- Sergio

- Octavio

- Greg

- Juan Manuel

- Miguel Esquivel

- Miguel Castillo

- Sharon

- Fer Rojas

- Bere / Berenice
(Algunos nombres pueden requerir validación por errores de transcripción.)

Resumen ejecutivo

Se confirmó que uno de los principales problemas de gobierno de UNITY es la falta de una definición formal y completa de la estructura del programa. Esto ha provocado poca claridad sobre quién participa, cuánto tiempo dedica, a quién reporta y cómo se reconoce o evalúa su contribución.

Del lado negocio sí existen roles que soportan al programa, principalmente Dueños de Producto / Product Owner y Program Manager, pero no existe un mecanismo formal en RH que refleje el porcentaje de dedicación de cada persona a UNITY. Además, no todas las posiciones nuevas solicitadas por negocio pertenecen necesariamente al programa.

Se acordó complementar el mapeo actual con tres insumos clave: una encuesta de dedicación, el roster/matriz de participantes con líneas de reporte y los descriptivos de puesto vigentes. También quedó claro que debe validarse con Carolina Ramírez cuáles posiciones de la planeación de fuerza laboral corresponden realmente a UNITY y cuáles atienden otros frentes críticos del negocio.

Desarrollo de la reunión

1) Contexto general del trabajo en curso

El equipo del proyecto explicó que está realizando un diagnóstico sobre la situación actual del programa UNITY, con énfasis en:

- gobierno del programa,

- definiciones estratégicas,

- estructura organizacional,

- y oportunidades de remediación para acelerar el plan.

También se aclaró que el alcance del equipo no solo contempla el diseño de gobierno, sino un rol más integrador durante la ejecución, para asegurar que las definiciones acordadas se implementen efectivamente. Se mencionó además la existencia de un frente de operación/AMS conectado al ecosistema, aunque no forma parte directa del alcance central de esta conversación.

2) Hallazgo principal: estructura del programa insuficientemente definida

Se comentó que gran parte del problema actual de gobierno proviene de que nunca se definió con suficiente claridad la estructura del programa. Como consecuencia:

- no quedó formalizada la dedicación de las personas,

- no están del todo claras las líneas de reporte,

- la participación en UNITY no siempre es reconocida formalmente,

- y la evaluación del desempeño puede estar desconectada de las prioridades reales del programa.

Se subrayó que esta falta de estructura genera un problema práctico: una persona puede estar dedicando tiempo a UNITY, pero seguir siendo evaluada y priorizada por su jefe funcional, con objetivos no necesariamente alineados al programa.

3) Mapeo de personas y dedicación al programa

Se retomó una conversación previa con Cintia, en la que ya se había avanzado en la identificación de personas asignadas total o parcialmente a UNITY desde tecnología. Sin embargo, se señaló que hacía falta completar la película del lado negocio.

En ese contexto:

- Cintia tiene mayor visibilidad sobre las personas del frente de tecnología.

- Nohemy fue invitada a la conversación para aportar visibilidad del frente de negocio.

- Se mencionó que Dani y Cintia se coordinarán para generar y enviar una encuesta que permita obtener porcentajes de dedicación al programa.

- También existe una matriz/roster en actualización para registrar quién participa, a quién reporta y con qué carga o enfoque.

4) Situación de los roles de negocio vinculados a UNITY

Nohemy explicó que, desde su perspectiva, las posiciones de negocio como Product Owner / Dueño de Producto, Program Manager y algunos roles afines no necesariamente nacieron con UNITY, sino que en muchos casos ya existían como figuras de enlace entre productos financieros y sistemas para:

- definir prioridades,

- canalizar requerimientos,

- y asegurar que las necesidades del producto se traduzcan hacia tecnología.

No obstante, también confirmó que este año se solicitaron nuevas posiciones para fortalecer esta capacidad y que algunas de ellas sí fueron pensadas para habilitar el nuevo core bancario asociado a UNITY.

5) Planeación de fuerza laboral

Nohemy indicó que, en la planeación de fuerza laboral, se solicitaron 11 posiciones nuevas. Según lo comentado en la sesión, el desglose sería aproximadamente:

- 7 posiciones de Dueño de Producto, y

- 4 posiciones de Program Manager
(Este desglose debe validarse, ya que la transcripción no es totalmente clara.)

Sobre estas posiciones se comentó que:

- varias ya fueron liberadas en estructura,

- algunas ya están cubiertas,

- otras están en proceso de cobertura,

- y cada una tiene un estatus particular.

También se aclaró que estas posiciones fueron aprobadas para reportar directamente al negocio.

6) Porcentaje de dedicación: hoy no está formalizado en RH

Ante la pregunta de si esas posiciones ya tenían declarado qué porcentaje de tiempo dedicarían a UNITY y qué porcentaje a otras responsabilidades de negocio, Nohemy respondió que no.

La razón es que se trata de puestos tipo o descriptivos estándar, y la arquitectura organizacional no permite personalizar formalmente las responsabilidades de cada puesto según un proyecto específico. En la práctica:

- un mismo tipo de puesto puede estar 100% enfocado a una iniciativa,

- o puede dividir su tiempo entre varios proyectos.

Por lo tanto, el porcentaje real de dedicación a UNITY hoy no está reflejado de forma estructural en el puesto y debe levantarse por otras vías.

7) Persona clave para validar alcance de posiciones

Nohemy señaló que Carolina Ramírez, de la oficina de Sergio, es quien puede ayudar a validar con mayor precisión:

- cuáles de las posiciones solicitadas corresponden efectivamente a UNITY,

- cuáles responden a otros productos o frentes,

- y cómo se trabajó la creación de esa estructura en la planeación de la fuerza laboral.

Esto es importante porque durante la sesión se reconoció que no todas las 11 posiciones necesariamente son para UNITY. Se mencionaron también otros frentes críticos, por ejemplo domiciliación, que podrían estar consumiendo parte de esas posiciones.

8) Estructura futura de la Dirección de Transformación

Se habló de que Pablo tiene entre sus responsabilidades iniciales definir la estructura organizacional de la Dirección de Transformación y armar su equipo.

En ese contexto, se planteó que este es un momento oportuno para:

- alinear la estructura futura de UNITY con esa nueva dirección,

- definir mejor cómo se organizará el programa,

- y establecer con claridad a qué estructura pasarán las personas o roles ya identificados.

Se comentó que ya existe una idea preliminar sobre qué personas podrían moverse, pero todavía no está cerrado el diseño organizativo de destino. También se discutió que una posible lógica de organización podría ser por plataformas/frentes, aunque se reconoció que deben evaluarse esquemas que favorezcan una mejor integración.

9) Observaciones sobre cobertura actual

Durante la conversación se mencionó que algunas personas ya estarían operando o perfilándose como dedicadas principalmente a UNITY, particularmente en frentes como:

- captación,

- préstamos,

- tarjetas,

- y transaccionalidad.

También se comentó que, al menos en la percepción de los participantes, habría una persona claramente dedicada al 100% desde negocio (mencionada como Bere/Berenice), mientras que otros líderes o business owners participarían de forma parcial. Este punto quedó como dato a validar.

10) Gestión del desempeño e incentivos

Se abrió una discusión sobre cómo se evaluará a las personas involucradas en UNITY.

Nohemy comentó que el ejercicio de desempeño 2025 había cerrado recientemente y que los objetivos 2026 todavía no estaban formalmente definidos al momento de la reunión. Esto se vio como una oportunidad para incorporar metas relacionadas con UNITY.

La conversación enfatizó que:

- hoy existe riesgo de que personas que contribuyen al programa sigan siendo medidas solo por objetivos funcionales,

- los incentivos del lado negocio deberían alinearse con la Dirección de Transformación,

- y las iniciativas estratégicas de UNITY deberían “cascadear” a los objetivos de los equipos involucrados, incluso si no dependen estructuralmente de la misma dirección.

11) Medición por value streams

Nohemy comentó que RH y tecnología están trabajando en un modelo de medición de desempeño basado en value streams.

Se mencionó que los primeros frentes de arranque serían:

- Alta de clientes / producto financiero con Miguel Esquivel

- Tarjeta de crédito con Miguel Castillo

No quedó confirmado que el equipo de UNITY vaya a entrar de inmediato a ese esquema, pero sí se consideró razonable esperar que, por tratarse de una iniciativa estratégica crítica, las personas que participen en UNITY tengan algún objetivo relacionado con el programa.

12) Solicitud de descriptivos de puesto

Al cierre de la conversación se solicitó a Nohemy compartir los descriptivos de puesto vigentes para los roles relevantes del frente negocio.

Nohemy aclaró que, a nivel de RH, en realidad deben considerarse dos puestos tipo:

- Program Manager

- Dueño de Producto

También precisó que algunos roles que operativamente podrían ser llamados “product manager” estarían clasificados dentro del puesto tipo Program Manager.

Acuerdos y compromisos

| Acción | Responsable | Estatus / fecha |
| --- | --- | --- |
| Coordinar y lanzar una encuesta para levantar porcentajes de dedicación al programa | Dani y Cintia | Pendiente |
| Mantener y depurar el roster/matriz de participantes, incluyendo líneas de reporte y carga | Equipo del proyecto | En curso |
| Solicitar y compartir los descriptivos de puesto de Program Manager y Dueño de Producto | Nohemy | Pendiente |
| Integrar esos descriptivos al análisis del roster para mapear roles de negocio relacionados con UNITY | Equipo del proyecto | Pendiente |
| Validar con Carolina Ramírez cuáles de las 11 posiciones nuevas corresponden realmente a UNITY | Equipo del proyecto / Carolina Ramírez | Pendiente |
| Revisar que los objetivos 2026 incorporen metas vinculadas a UNITY para negocio y tecnología | Liderazgo del programa / RH / líderes funcionales | Pendiente |
| Seguir trabajando la estructura futura de la Dirección de Transformación y la inserción de UNITY en dicha estructura | Pablo / equipo de diseño organizacional | En definición |

Riesgos identificados

- Falta de definición formal del programa: no hay claridad total de estructura, reportes y responsabilidades.

- Dedicación no visible en RH: el porcentaje real asignado a UNITY no está reflejado en los puestos tipo.

- Evaluación desalineada: personas que trabajan en UNITY podrían seguir siendo evaluadas por prioridades ajenas al programa.

- Mezcla de iniciativas: no todas las posiciones nuevas solicitadas son necesariamente para UNITY; algunas responden a otros frentes críticos.

- Ambigüedad organizativa: todavía no está definida la estructura objetivo a la que migrarán personas y roles dentro de la Dirección de Transformación.

Información que conviene validar en la siguiente sesión

- Desglose exacto de las 11 posiciones nuevas y su estatus.

- Cuáles de esas posiciones son exclusiva o prioritariamente para UNITY.

- Qué personas están hoy al 100%, cuáles parcialmente y con qué porcentaje.

- Alcance exacto de los frentes mencionados: captación, préstamos, tarjetas, transaccionalidad y domiciliación.

- Cómo quedarán alineados formalmente los objetivos de desempeño 2026 para quienes participen en UNITY.

Nota: La transcripción original fue generada automáticamente y contiene fragmentos ambiguos; por ello, algunos nombres, cargos y cantidades conviene confirmarlos antes de circular la minuta como versión final.

Conversación despues de apagar transcripción:

Objetivos para 2026 (entregas de 4 proyectos)

- Apolo (Onboarding Digital total)

- TdC (R4)

- Captación (Cuentas)

- Prestamo*

- Coppel Pay*