14.Abr.2026 - Business Case Update

Tuesday, April 14, 2026

11:47 AM

1. Información general de la reunión

- Fecha y hora: 14 de abril de 2026 (hora no completamente especificada)

- Título de la reunión: Aceleración UNITY – Business Case Update

- Objetivo de la reunión:
Alinear el enfoque, estructura y requerimientos de información para la construcción del business case de Unity, incluyendo costos, valor habilitado y estrategia de decomisionamiento.

- Participantes:

  - Ricardo Gonzalez Ludlow

  - Fernando Hidalgo Meza

  - Ricardo Morales Rodriguez

  - Diana Karely Barragan Ramirez

  - (Mencionados indirectamente): Juan Manuel, Salomón, equipo de estrategia (Cristóbal Iturbe, Miguel Ángel Sánchez, Alberto Flores), equipo técnico Accenture

2. Resumen ejecutivo (breve)

- El business case se estructurará en dos componentes: valor habilitado y costos (Unity vs legacy).

- Prioridad actual: cuantificación de costos y estrategia de decomiso (rango bajo del caso).

- Ya existe un business case previo, pero requiere validación y ajuste de supuestos.

- Se cuenta con costos históricos de Unity y legacy (PISA), pero falta información de nómina.

- El ejercicio APO será clave para modelar el decomisionamiento de aplicaciones.

- Se identificó la necesidad de incluir costos de oportunidad (ej. caídas de sistemas).

- Las proyecciones actuales son preliminares y deben robustecerse con datos reales.

- Se iniciará un esquema de trabajo colaborativo con sesiones recurrentes.

3. Detalle de temas tratados

Tema 1: Enfoque y estructura del business case

- Descripción detallada:
Se planteó una estructura del business case en dos dimensiones:

  - Valor habilitado por Unity

    - Incremento en cartera/productos

    - Beneficios de negocio

  - Costos

    - Costos históricos y proyectados de Unity

    - Costos de legacy

    - Estrategia de decomisionamiento
Se busca construir:

  - Un rango de valor (bajo–alto)

  - Donde:

    - El rango bajo = eficiencia de costos

    - El rango alto = impacto en negocio
Enfoque actual:

  - Prioridad en el análisis de costos (interés de Juan Manuel)

- Stakeholders involucrados:

  - Ricardo Gonzalez

  - Fernando Hidalgo

  - Ricardo Morales

  - Juan Manuel

Tema 2: Costos históricos y proyecciones de Unity

- Descripción detallada:
Se definió trabajar sobre:

  - Costos históricos (2023–2025)

  - Presupuesto 2026

  - Proyecciones hasta 2030
Componentes:

  - Tecnología (Transact, Apollo, Smart Vista)

  - Personal
Estado actual:

  - Costos tecnológicos disponibles

  - Costos de nómina incompletos
Propuesta:

  - Usar históricos como base para proyecciones

  - Complementar con benchmarks

- Stakeholders involucrados:

  - Ricardo Morales

  - Ricardo Gonzalez

Tema 3: Costos de legacy (PISA) y comparación

- Descripción detallada:
Se cuenta con:

  - Costos históricos de PISA (desde 2022)

  - Evolución real 2023–2025

  - Proyección futura
Problema identificado:

  - En ejercicios previos se eliminaron costos que en realidad siguen existiendo

  - Necesidad de reflejar el costo real total de operación
Ajuste requerido:

  - Considerar coexistencia entre Unity y legacy

  - No asumir eliminación total inmediata

- Stakeholders involucrados:

  - Ricardo Morales

  - Fernando Hidalgo

Tema 4: Estrategia de decomisionamiento (APO)

- Descripción detallada:
El decomisionamiento se basará en:

  - Ejercicio APO (Application Portfolio Optimization)

  - Identificación de aplicaciones:

    - A eliminar

    - A mantener

    - A transformar
Elementos clave:

  - Definición por aplicativo

  - Timeline de decomiso

  - Impacto en costos
Estado actual:

  - Existe inventario de aplicaciones

  - Faltan detalles de olas de decomisionamiento
Importancia:

  - Es un pilar clave del business case

- Stakeholders involucrados:

  - Diana Karely Barragan

  - Ricardo Gonzalez

  - Equipo técnico

Tema 5: Inclusión de costos de oportunidad

- Descripción detallada:
Se propuso incorporar:

  - Costos asociados a indisponibilidad de sistemas

  - Ejemplos:

    - Caídas de SPEI

    - Fallas en apps
Enfoque:

  - Modelos teóricos (escenarios)

  - Comparación:

    - Legacy vs Unity
Ejemplo:

  - Tiempo de recuperación (2 hrs vs 8 hrs)

  - Impacto económico asociado
Valor:

  - Justificación adicional del proyecto

  - Complemento al análisis de costos

- Stakeholders involucrados:

  - Fernando Hidalgo

  - Ricardo Morales

  - Ricardo Gonzalez

Tema 6: Limitaciones del business case basado solo en costos

- Descripción detallada:
Se discutió que:

  - Un business case solo basado en costos es débil

  - Unity no necesariamente será más barato
Problema:

  - Dificultad para justificar inversión
Solución:

  - Incorporar:

    - Costos evitados

    - Costos de oportunidad

    - Valor habilitado
Insight clave:

  - El valor está en:

    - Mejor tecnología

    - Mayor resiliencia

    - Reducción de pérdidas

- Stakeholders involucrados:

  - Ricardo Morales

  - Fernando Hidalgo

Tema 7: Información disponible y gaps

- Descripción detallada:
Información disponible:

  - Costos históricos (tecnología)

  - Proyecciones preliminares

  - Inventario de aplicaciones
Gaps:

  - Nómina (requiere headcount y asignación)

  - Detalle de decomiso por aplicación

  - Validación de supuestos
Soluciones propuestas:

  - Estimar nómina por centros de costo

  - Usar aproximaciones cuando falte información

- Stakeholders involucrados:

  - Ricardo Morales

  - Equipo Accenture

Tema 8: Coordinación y modelo de trabajo

- Descripción detallada:
Se acordó:

  - Trabajar de forma colaborativa

  - Realizar sesiones recurrentes (1–2 hrs)

  - Alinear a todos los involucrados
Próximos pasos:

  - Validación interna con Salomón

  - Definición de dinámica de trabajo
Enfoque:

  - Iterativo

  - Basado en inputs de múltiples áreas

- Stakeholders involucrados:

  - Ricardo Gonzalez

  - Salomón

  - Equipo financiero y técnico

4. Acciones y próximos pasos

| Acción | Responsable | Stakeholders involucrados | Fecha compromiso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Revisar archivo de costos históricos compartido | Ricardo Gonzalez | Ricardo Morales | Inmediato | Pendiente |
| Obtener información de nómina (headcount Unity) | Equipo | RH / change management | No especificado | Pendiente |
| Integrar costos históricos y proyecciones | Ricardo Gonzalez | Equipo financiero | No especificado | En progreso |
| Incorporar resultados del APO | Ricardo Gonzalez | Karely | No especificado | Pendiente |
| Recibir detalle de olas de decomisionamiento | Karely | Equipo | Corto plazo | Pendiente |
| Definir escenarios de costos de oportunidad | Equipo | Finanzas / negocio | No especificado | Pendiente |
| Validar supuestos con equipo de planeación financiera | Equipo | Finanzas | No especificado | Pendiente |
| Compartir presentación previa de business case | Ricardo Morales | Ricardo Gonzalez | Inmediato | Pendiente |
| Definir dinámica de sesiones de trabajo | Ricardo Gonzalez | Salomón | Inmediato | Pendiente |

5. Notas adicionales

- El enfoque principal del business case está impulsado por presión de justificar inversión.

- Existe escepticismo sobre lograr ahorros significativos vía decomiso.

- Se reconoce que el valor principal está en resiliencia y habilitación de negocio.

- Las proyecciones actuales deben ser validadas cuidadosamente para evitar inconsistencias.

- Existe riesgo de doble contabilización de beneficios.

- El business case será altamente dependiente de supuestos (sensibilidad alta).

- Se requiere balance entre precisión y rapidez en la construcción del modelo.

- El éxito dependerá de:

  - Calidad de datos

  - Claridad en supuestos

  - Alineación entre áreas

14.Abr.2026 - Portfolio Management

Tuesday, April 14, 2026

10:13 AM

1. Información general de la reunión

- Fecha y hora: 14 de abril de 2026 (hora no completamente especificada)

- Título de la reunión: Gobierno: Portafolio Management

- Objetivo de la reunión:
Entender el rol de portafolio management en Unity, su participación en la priorización de iniciativas, el modelo de gestión actual y posibles esquemas futuros para integrar Unity dentro del portafolio.

- Participantes:

  - Leticia Lizbeth Diaz Lopez

  - Joaquin Navajas Helguero

  - Alejandro Alonso Garcia Rodriguez

  - (Mencionados indirectamente): Juan Manuel, Tere González, Santiago Montañón, Mireya Hernández, Itzel Vargas, Ana Cruz, Brenda Pichardo, Octavio

2. Resumen ejecutivo (breve)

- El rol de portafolio management no ha participado formalmente en Unity hasta ahora.

- Unity se ha gestionado como una iniciativa aislada, fuera del modelo estándar de portafolio.

- Actualmente, Unity no está correctamente posicionado en el esquema de priorización estratégica.

- Las iniciativas compiten por capacidad con otros proyectos en los value streams.

- El proceso de priorización está bien definido, pero Unity no lo ha seguido consistentemente.

- Existen problemas en ejecución (alineación, comunicación, calidad de entrega).

- Se están evaluando dos modelos: portafolio independiente de transformación vs integración en value streams.

- El principal problema identificado no es la priorización, sino la ejecución.

3. Detalle de temas tratados

Tema 1: Rol actual de portafolio management en Unity

- Descripción detallada:
Se confirmó que:

  - El equipo de portafolio management (Leticia y equipo) no ha participado activamente en Unity hasta ahora.

  - Unity se ha gestionado históricamente como una iniciativa independiente, fuera del modelo estándar.
Contexto:

  - El rol de portafolio está consolidado en otros value streams

  - No ha sido aplicado formalmente a Unity
Implicación:

  - Falta de integración con procesos estándar de priorización

  - Falta de gobernanza estructurada

- Stakeholders involucrados:

  - Leticia Díaz

  - Equipo de portafolio

  - Tere González

Tema 2: Modelo actual de priorización

- Descripción detallada:
El proceso estándar de priorización incluye:

  - Clasificación de iniciativas:

    - Estratégicas

    - Discrecionales

    - Normativas

    - Continuidad operativa

  - Requisitos:

    - DEF (documento funcional)

    - BNEA (business need analysis)

  - Priorización con directores:

    - Evaluación de valor

    - Evaluación de esfuerzo

    - Ranking

  - Asignación de capacidad:

    - Basada en disponibilidad de equipos

  - Preparación para PI Planning:

    - Compromisos de ejecución
Observación:

  - Unity no ha seguido este proceso de forma consistente

- Stakeholders involucrados:

  - Directores de negocio

  - Equipos de desarrollo

  - Portafolio management

Tema 3: Situación actual de Unity en priorización

- Descripción detallada:
Unity:

  - Originalmente era una iniciativa estratégica (ranking alto, #2)

  - Actualmente:

    - Está fragmentada en múltiples iniciativas

    - No está claramente posicionada en el ranking
Clasificación actual:

  - Considerada como “discrecional” (no estratégica formalmente)
Riesgo:

  - Pérdida de prioridad real

  - Competencia con otras iniciativas
Objetivo:

  - Recuperar su estatus como iniciativa estratégica

- Stakeholders involucrados:

  - Juan Manuel

  - Tere González

  - Equipo de portafolio

Tema 4: Competencia por capacidad entre iniciativas

- Descripción detallada:
Se confirmó que:

  - Las iniciativas de Unity compiten por recursos con otros proyectos

  - La asignación depende de:

    - Prioridad

    - Disponibilidad de equipos
Problemas:

  - Capacidad limitada

  - Dependencias complejas entre equipos
Ejemplo:

  - Un equipo puede ser requerido para múltiples iniciativas

  - Se deben tomar decisiones de qué detener

- Stakeholders involucrados:

  - Equipos de desarrollo

  - Portafolio management

Tema 5: Gestión de dependencias

- Descripción detallada:
Las dependencias incluyen:

  - UX

  - Arquitectura

  - ETLs

  - Testing

  - Infraestructura
Problema:

  - Dependencias no siempre identificadas a tiempo

  - Falta de coordinación entre equipos
Impacto:

  - Retrasos en ejecución

  - Bloqueos en entregas
Proceso:

  - Identificación previa al PI Planning

  - Escalamiento en caso de bloqueos

- Stakeholders involucrados:

  - Equipos técnicos

  - Arquitectura

  - Portafolio management

Tema 6: Problemas en ejecución

- Descripción detallada:
Se identificó que el principal problema no es la priorización, sino la ejecución:
Ejemplos:

  - Equipos malinterpretan requerimientos

  - Falta de alineación incluso con múltiples touchpoints diarios

  - Información incompleta o tardía
Posibles causas:

  - Problemas de comunicación

  - Problemas de habilidades (skills)

  - Falta de claridad en requerimientos
Impacto:

  - Retrasos

  - Re-trabajo

  - Ineficiencia

- Stakeholders involucrados:

  - Equipos de desarrollo

  - Líderes técnicos

  - Program managers

Tema 7: Gestión de incidencias y retrasos

- Descripción detallada:
Cuando una iniciativa se retrasa:

  - Si el equipo sigue asignado → continúa ejecución

  - Si hay bloqueos → se escalan
Mecanismos:

  - Roles transversales (coach, RTE)

  - Escalamiento a nivel portafolio
Posibles acciones:

  - Reasignación de recursos

  - Cambio de prioridades

  - Ajuste de alcance

- Stakeholders involucrados:

  - Portafolio management

  - Equipos técnicos

Tema 8: Modelos futuros de gestión de Unity

- Descripción detallada:
Se están evaluando dos modelos:
Modelo 1: Portafolio independiente de transformación

  - Unity gestionado como un portafolio separado

  - Priorización independiente
Modelo 2: Integración en value streams

  - Unity distribuido en portafolios existentes

  - Ejemplo:

    - Apollo → onboarding

    - Smart Vista → tarjetas

    - Transact → préstamos/captación
Ventajas/desventajas:

  - Modelo 1: mayor control, pero más complejo

  - Modelo 2: mejor integración, pero más dependencia

- Stakeholders involucrados:

  - Leticia Díaz

  - Mireya Hernández

  - Juan Manuel

Tema 9: Capacidad organizacional de portafolio management

- Descripción detallada:
Estructura actual:

  - 1 líder (Itzel Vargas)

  - 5 portfolio managers
Limitaciones:

  - Sin equipos propios

  - Alta carga de trabajo

  - Dependencia de roles transversales
Implicación:

  - Capacidad limitada para absorber Unity completamente

- Stakeholders involucrados:

  - Equipo de portafolio

  - Dirección de TI

Tema 10: Problemas estructurales adicionales

- Descripción detallada:
Se identificaron otros problemas:

  - Alta rotación de personal

  - Falta de visibilidad completa de recursos

  - Mezcla de roles internos y externos
Impacto:

  - Pérdida de conocimiento

  - Baja estabilidad en ejecución

- Stakeholders involucrados:

  - Recursos humanos

  - Equipos técnicos

4. Acciones y próximos pasos

| Acción | Responsable | Stakeholders involucrados | Fecha compromiso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Definir modelo de gestión de Unity (portafolio vs value streams) | Mireya / Juan Manuel | Portafolio management | No especificado | Pendiente |
| Integrar Unity en proceso formal de priorización | Equipo portafolio | Dirección | No especificado | Pendiente |
| Evaluar reposicionamiento de Unity como iniciativa estratégica | Dirección | Juan Manuel | No especificado | Pendiente |
| Identificar dependencias críticas por iniciativa | Equipos técnicos | Portafolio | No especificado | En progreso |
| Mejorar claridad en requerimientos (DEF) | Negocio / equipos | Todos | No especificado | En progreso |
| Revisar capacidad de equipos y asignación | Portafolio | TI | No especificado | Pendiente |
| Analizar problemas de ejecución (skills, comunicación) | Equipo Accenture | Equipos técnicos | No especificado | Pendiente |
| Definir estrategia de estabilización de equipos | Dirección | RH | No especificado | Pendiente |

5. Notas adicionales

- Unity ha operado fuera del modelo estándar de portafolio, generando desalineaciones.

- El proceso de priorización está bien definido, pero no aplicado consistentemente.

- El principal reto es la ejecución, no la planificación.

- Existe alta dependencia en personas clave (riesgo de concentración).

- La integración con portafolio management es crítica para el éxito del programa.

- Se requiere formalizar:

  - Estructura

  - Procesos

  - Roles

- La decisión sobre el modelo de gestión será determinante para el futuro del programa.

- Existe presión por acelerar resultados, lo que puede agravar problemas de ejecución.

Minuta de reunión

Sesión: ACN | Aceleración Plan Director | Gobierno: Portfolio Management

Fecha: 14 de abril de 2026

Duración: 33 minutos

Tema central: Entendimiento del rol de Portfolio Management en la priorización, seguimiento y gobierno de iniciativas relacionadas con Unity dentro del proyecto de transformación.

Participantes

- Joaquín Navajas Helguero

- Leticia Lizbeth Díaz López

- Alonso (equipo de Joaquín / Accenture; sin participación verbal relevante en la transcripción)

Contexto de la sesión

Joaquín explicó que el equipo de Accenture está trabajando en el proyecto Aceleración del Plan Director de Unity, cuyo propósito es identificar cómo acelerar la iniciativa o, al menos, asegurar su ejecución en tiempo, evitando nuevos retrasos en el roadmap.

El trabajo actual se encuentra en una fase inicial de diagnóstico / assessment / diligence, enfocada en dos frentes:

- Gobierno del programa

  - Comprender cómo se está gestionando Unity.

  - Evaluar estructura, organización, toma de decisiones y modelo de seguimiento.

  - Revisar el acompañamiento que se está dando desde la estructura liderada por Tere González y la nueva dirección de Pablo Medina.

- Definiciones estratégicas

  - Revisar la vigencia y calidad de las definiciones estratégicas realizadas para Unity.

  - Evaluar arquitectura futura, planes, alineación con negocio, estrategias de migración, pruebas y ejecución.

  - Identificar remediaciones necesarias, considerando que varias no son de solución rápida.

A futuro, se comentó que la intención es acompañar también la ejecución, mediante una oficina de transformación y posteriormente facilitar la transición hacia BAU / operación.

Objetivo de la reunión

Entender cómo ha participado el área de Portfolio Management en:

- la priorización de iniciativas de Unity,

- la asignación de capacidad,

- el seguimiento de dependencias,

- y la posible incorporación de Unity a un esquema formal de portafolio.

Resumen ejecutivo

Leticia explicó que su integración al tema de Unity es reciente y que, hasta ahora, el área de Portfolio Management no ha participado plenamente en la gestión de esta transformación. Su experiencia proviene principalmente de otros portafolios de servicios financieros, donde ya existe un modelo más estructurado de priorización y seguimiento.

Se identificó que Unity ha sido gestionado históricamente con una lógica distinta al resto de portafolios, primero como una gran iniciativa única y ahora fragmentado en varias iniciativas. Actualmente existe una discusión organizativa clave: definir si Unity se gestionará como un portafolio específico de transformación o si sus componentes se integrarán a los value streams actuales.

También surgió un hallazgo importante: desde la visión de Leticia, el principal problema no parece ser únicamente la priorización o la gestión de dependencias, sino la ejecución en campo, especialmente la claridad con la que los equipos entienden y aterrizan lo acordado, además de la rotación de personas.

Desarrollo de la conversación

1. Explicación del proyecto de aceleración de Unity

Joaquín explicó que el assessment busca determinar:

- qué debe redefinirse en estrategia,

- qué debe corregirse en gobierno,

- y cómo acompañar la ejecución para evitar más desvíos de tiempo.

Se remarcó que el problema principal percibido hasta ahora es que se comprometen roadmaps que después no se cumplen, generando retrasos constantes.

Leticia entendió el objetivo como un ejercicio para:

- identificar hallazgos,

- cambiar lo que no esté funcionando,

- conservar lo que sí aporta,

- y apoyar a que la transformación salga mejor y más rápido.

2. Situación actual del rol de Portfolio Management en Unity

Leticia aclaró que:

- ella se está integrando apenas al tema,

- Portfolio Management no ha participado de forma estructurada en Unity desde el inicio,

- y el proyecto ha pasado por distintas estrategias de trabajo, algunas exitosas y otras no.

Precisó que ella pertenece al área de Gobierno de TI de Grupo, con Santiago Montaño, dentro de un equipo de Portfolio Managers que atienden distintos portafolios de servicios financieros.

Comentó que sí existe un modelo ya probado en otros portafolios, especialmente en esquemas de value streams, y que la expectativa era que Unity R4 ya se integrara a esa lógica; sin embargo, esa decisión cambió por el momento, justamente por la revisión actual.

3. Cómo opera el modelo de priorización en otros portafolios

Leticia describió el modelo que hoy sí utilizan en otros portafolios, por ejemplo tarjetas de crédito:

- Se asegura que la ejecución esté alineada con la estrategia.

- Se realizan ejercicios de priorización con directores.

- Se usa un DEF (Documento de Especificación Funcional) entregado por negocio, el cual debe incluir reglas de negocio y detalle funcional.

- Los requerimientos se incluyen en un backlog.

- Se priorizan considerando variables como:

  - valor / BNEA,

  - esfuerzo estimado,

  - capacidad de ejecución,

  - y otras variables del contexto.

Además:

- se valida que lo priorizado sea efectivamente lo que toman los equipos de desarrollo,

- se revisa capacidad disponible,

- y, si no hay equipos libres, se toman decisiones difíciles de detener o postergar iniciativas para dar entrada a otras.

En esos portafolios el seguimiento se hace bajo un esquema de agilidad híbrida, con apoyo de roles como:

- coach,

- team coach,

- roles transversales,

- RT / RTE,

- y equipos asignados a value streams.

El objetivo es dar transparencia al portafolio y seguimiento a lo que cada equipo ejecuta.

4. Situación de Unity dentro del esquema de priorización

Ante la pregunta de si Unity compite con otras iniciativas, Leticia respondió que sí compite, aunque con una condición importante: su nivel de prioridad depende de la categoría en la que formalmente esté registrada.

Explicó que en Grupo existen distintas categorías de iniciativas:

- estratégicas,

- discrecionales,

- normativas,

- continuidad operativa.

Según Leticia:

- Unity originalmente era una iniciativa estratégica amplia, identificada como SA500, y estaba en ranking 2.

- Esa posición implicaba prioridad muy alta en Grupo y aún mayor en servicios financieros.

- Sin embargo, al dividirse Unity en varias iniciativas nuevas, la iniciativa original ya quedó cerrada.

- En consecuencia, las nuevas piezas de Unity ya no están formalmente en ese ranking 2, sino que actualmente quedarían clasificadas como discrecionales, salvo que se regularice su condición.

Este punto fue señalado como un riesgo relevante, porque:

- operativamente todos siguen pensando en Unity como prioridad máxima,

- pero formalmente su categoría actual podría afectar su priorización real,

- especialmente ante una revisión o auditoría.

Leticia comentó que el objetivo del equipo de Tere es precisamente preservar o restituir ese nivel de prioridad para que las nuevas iniciativas mantengan el mismo tratamiento.

5. Requisitos para priorizar iniciativas

Durante la conversación se clarificó qué se requiere para entrar al proceso de priorización.

Elementos principales

- DEF

- BNEA

Elemento deseable, pero no limitante

- Caso de negocio, que puede avanzarse en paralelo

También influye

- la categoría de la iniciativa (estratégica, discrecional, etc.)

Leticia puntualizó que el caso de negocio no es indispensable para poder priorizar, mientras que el DEF y el BNEA sí son la base más importante.

6. Relación entre priorización y PI Planning

Joaquín preguntó si la asignación de capacidad ocurría en el PI Planning. Leticia aclaró que el trabajo fuerte se realiza antes del PI.

El flujo descrito fue:

- Se recibe el DEF y el BNEA.

- Se ejecuta el ejercicio de priorización con directores.

- Se revisa capacidad y dependencias.

- Se toman decisiones sobre qué sí entra y qué debe esperar.

- Los equipos se preparan para el PI.

- En el PI Planning se cierran compromisos, especialmente los que dependan de conversaciones no concluidas previamente.

Dato de calendario compartido:

- El 11 de abril se tuvo el PI del Q2.

- El próximo PI sería el 4 de junio.

Leticia comentó que en ese momento estaba recabando DEF relacionados con Unity para preparar el siguiente ejercicio de priorización y buscar espacios con los equipos necesarios.

7. Unity aún no opera bajo ese esquema formal

Un punto muy importante de la sesión fue que, según Leticia:

- Unity no participa hoy en ese esquema formal de agilidad, priorización y ceremonias.

- Su modelo de trabajo es distinto al de los portafolios ya estructurados.

- Eso mismo forma parte de lo que se estaría evaluando para proponer un mejor modelo de trabajo.

En otras palabras, el portafolio de Unity todavía no está plenamente incorporado al mecanismo estándar con el que se operan otros value streams.

8. Capacidad de ejecución y dependencias

Joaquín preguntó si al hablar de capacidad de ejecución se referían principalmente a personas. Leticia confirmó que sí.

Después detalló cómo suelen aparecer las dependencias durante el ciclo de trabajo. Dio ejemplos de dependencias con:

- equipos core,

- equipos del banco / canal app,

- UX,

- arquitectura,

- ETL,

- pruebas,

- ambientes.

La lógica descrita fue que, en cada fase, los equipos deben cerrar sus dependencias antes del PI para comprometerse con fechas realistas. Si falta una de esas capacidades, el equipo puede desarrollar parcialmente, pero no comprometer una liberación completa.

Este punto refuerza que la priorización no solo depende del valor de negocio, sino de la disponibilidad efectiva de capacidades transversales.

9. Posible valor y riesgos de gestionar Unity como portafolio separado

Joaquín planteó si sería mejor gestionar Unity como un plan / portafolio de transformación separado. Preguntó qué valor o riesgos veía Leticia.

La respuesta de Leticia fue matizada:

- Sí percibe que, bajo la gestión actual, algunas cosas sí están ocurriendo más rápido.

- Observa que ciertas gestiones de dependencias sí funcionan, especialmente cuando son empujadas directamente por el program manager.

- Mencionó como ejemplo a Ana Cruz, quien busca resolver dependencias de manera activa y, cuando se requiere equipo, la involucra a ella.

Sin embargo, señaló un problema recurrente:

- aunque existen touchpoints dos veces al día,

- los equipos a veces no ejecutan conforme a lo acordado,

- o no transparentan dependencias a tiempo,

- o entienden algo distinto a lo que se discutió.

Ejemplos señalados:

- En la tarde, el equipo reporta algo distinto de lo que entendió por la mañana.

- Se declaran dependencias tarde, pese a existir desde días antes.

La conclusión provisional de Leticia fue que el problema principal que ella observa no parece ser de gestión de dependencias en sí, sino más bien de:

- ejecución,

- entendimiento,

- alineación,

- perfil / skill de las personas,

- o interpretación de lo acordado.

10. Gestión de retrasos y escalamiento

Ante la pregunta sobre qué ocurre cuando una iniciativa se retrasa, Leticia explicó que:

- Si el equipo sigue asignado, la prioridad normalmente se mantiene y el trabajo continúa.

- Cuando hay temas más complejos, entran los roles transversales, como coach y RT / RTE, para ayudar a gestionar dependencias.

- Si eso no resuelve el problema, el asunto escala al nivel de portafolio para reunir a los responsables correctos y tomar decisiones.

También comentó que, en caso de problemas de ejecución, puede escalarse para revisar:

- adherencia metodológica,

- skills,

- idoneidad de personas para el proyecto,

- y cambios de asignación si fueran necesarios.

11. Principal dolor identificado: ejecución y rotación

En la parte más diagnóstica de la sesión, Leticia expresó que el principal dolor que alcanza a ver es:

- la ejecución de los equipos,

- el movimiento / estabilidad de las personas,

- y la rotación.

Joaquín profundizó sobre si el problema era una reasignación constante a otros proyectos. Leticia aclaró que no necesariamente; más bien el problema parece estar relacionado con que sale gente del proyecto, afectando la continuidad del conocimiento y la ejecución.

12. Estructura del equipo de Portfolio Managers

Leticia compartió la composición del equipo:

- Son 6 en total, contando a Itsel Vargas, quien funge como subdirectora o gerente nacional / Portfolio Manager de servicios financieros.

- Además de ella, hay 5 portfolio managers distribuidos entre distintos value streams.

Leticia comentó que ha llevado portafolios como:

- préstamo personal,

- tarjetas de crédito,

- seguros,

- y anteriormente venta crédito.

Dejó uno de esos portafolios para liberar capacidad y poder involucrarse más en Unity.

Subrayó que los portfolio managers trabajan prácticamente sin un equipo propio, apoyándose en los demás roles y estructuras de los portafolios.

13. Falta de visibilidad completa de la capacidad de ejecución de Unity

Joaquín preguntó por la interacción con Cintia Ramírez y por la visión de capacidad de ejecución en tecnología.

Leticia respondió que:

- no conoce personalmente a Cintia Ramírez,

- no tiene visibilidad completa de cómo está organizada hoy la capacidad de ejecución de Unity a nivel de talento interno / externo,

- aunque sí tiene una visión más operativa de equipos y personas a nivel de portafolio.

También mencionó que:

- los equipos pueden estar formados por personal interno y externo,

- la gestión de proveedores la realiza el equipo de desarrollo,

- y recientemente Brenda Pichardo tomó una responsabilidad relacionada con ese frente.

Se destacó otro riesgo operativo:

- habilitar equipos nuevos puede tomar varios meses,

- especialmente por contratos y altas,

- lo que retrasa significativamente la incorporación de capacidad adicional.

14. Alternativas organizativas en discusión para Unity

Se revisaron dos alternativas que actualmente estarían sobre la mesa:

Opción 1: Crear un portafolio específico de transformación

- Leticia sería el frente principal.

- Incluiría Smart Vista y el resto de componentes del proyecto de transformación de Unity.

- La priorización se haría desde esa lógica unificada.

Opción 2: Integrar Unity en los value streams actuales

- Cada componente se colocaría en el value stream al que naturalmente pertenece.

- Ejemplos:

  - Apolo en onboarding,

  - Smart Vista en tarjetas de crédito,

  - Transac en préstamos y captación,

  - etc.

En cualquiera de las dos alternativas, se comentó que Leticia seguiría teniendo un papel de frente, junto con otra portfolio manager en los componentes donde aplique.

Leticia reconoció que la situación es compleja, porque en servicios financieros ya existe una división por producto y no ha sido fácil armonizar el modelo.

Joaquín concluyó que ninguna de las dos opciones es mala, porque en ambos casos habría visibilidad integral entre Leticia y su compañera.

Hallazgos principales

- Portfolio Management aún no ha sido incorporado plenamente a Unity, aunque sí existe intención de hacerlo.

- Unity ha operado fuera del esquema estándar de priorización y agilidad que sí aplican otros portafolios.

- La iniciativa original de Unity tenía prioridad estratégica alta (ranking 2), pero la división en nuevas iniciativas generó un vacío de clasificación que hoy la coloca formalmente como discrecional.

- Hay un riesgo de desalineación entre la prioridad percibida y la prioridad formal.

- El proceso estándar de priorización requiere sobre todo DEF + BNEA; el caso de negocio puede correr en paralelo.

- La asignación de capacidad y cierre de dependencias ocurre antes del PI, no dentro del PI.

- El principal dolor percibido hoy no es solo de gobierno, sino de ejecución, entendimiento de instrucciones, visibilidad de dependencias y estabilidad del equipo.

- Existe alta complejidad organizativa para decidir si Unity debe ser un portafolio independiente o un conjunto de iniciativas repartidas en los value streams actuales.

- La disponibilidad de capacidad está muy condicionada por:

  - personas,

  - perfiles,

  - dependencias transversales,

  - y tiempos largos de incorporación de proveedores / nuevos equipos.

Decisiones tomadas en la sesión

No se documentaron decisiones definitivas cerradas durante esta reunión. Sin embargo, sí quedaron claras las siguientes definiciones de trabajo:

- Continuar el assessment para entender mejor el modelo de gobierno y ejecución de Unity.

- Profundizar en cómo debe organizarse Unity dentro de Portfolio Management.

- Mantener la conversación abierta sobre las dos opciones organizativas:

  - portafolio de transformación independiente,

  - o integración a value streams existentes.

Acuerdos y siguientes pasos

- Dar seguimiento con Juan Manuel y Mireya para definir el modelo organizativo de Unity dentro de Portfolio Management.

- Revisar la propuesta de si se crea un portafolio específico de transformación o se distribuyen las iniciativas en los value streams actuales.

- Recabar y consolidar los DEF de Unity que impactan a distintos equipos para el próximo ejercicio de priorización.

- Preparar la entrada de Unity al siguiente ciclo de priorización, alineado con el siguiente PI.

- Profundizar en el diagnóstico de ejecución, especialmente en:

  - claridad de instrucciones,

  - gestión de dependencias,

  - skills de los equipos,

  - rotación de personas,

  - y estabilidad de capacidades.

- Mantener una nueva conversación de detalle entre Joaquín y Leticia para revisar puntos adicionales.

Riesgos identificados

- Que Unity siga tratándose como prioridad máxima de forma informal, pero sin respaldo formal de categoría estratégica.

- Que la falta de integración al modelo estándar de portafolio mantenga la operación en un esquema paralelo y menos controlable.

- Que persistan retrasos por desalineación entre lo acordado y lo ejecutado.

- Que la rotación de personas afecte continuidad, conocimiento y velocidad.

- Que la incorporación de nuevos equipos o proveedores continúe tomando varios meses.

- Que la falta de visibilidad centralizada de la capacidad de ejecución complique una planeación realista.

Temas abiertos

- ¿Unity debe operar como un portafolio de transformación independiente o integrarse a los value streams existentes?

- ¿Cómo se recuperará formalmente la prioridad estratégica de las nuevas iniciativas derivadas de Unity?

- ¿Qué modelo de trabajo debe adoptar Unity para integrarse mejor con las ceremonias, dependencias y compromisos de PI?

- ¿Cuántas personas están realmente ejecutando desarrollo en Unity y cómo está organizada esa capacidad?

- ¿El principal problema está en metodología, skills, liderazgo operativo o combinación de todos?

Portfolio Managers (6):

Subdirectora: Itzel Vargas (SSFF)

Préstamo Personal, TdC y Seguros (+UNITY): Leticia Diaz  (levan a pasar Captación)

Originación: Otra Persona

Iniciativas Estratégicas / Discreccional / Nomativa / Continuidad Operativa:

- Unity es número 2 del Grupo (número 1 de Servicios Financieros)

- BNEA

- Caso de Negocio

Proceso:

1.- Requerimientos iniciales para priorización:

- BENEA (No limitante Caso de Negocio)

- DEF

- Categorizacion tipo de iniciativa

2.- Decisión antes de PI Planning:

- Selección de Ejecución: Dependen de capacidad de ejecución (Alocar Capacidad)

- Identificación de dependencias y alocación de recursos (UX, Pruebas, QA, …)

3.- PI Planning:

- 11 Abril -> PI Planning de Q2

- XX -> PI Planning de Q3

4.- Monitoreo de Avance:

- Leti identifica Problemas de ejecución

- Se revisa el tema de Skills para cambiar gente

UNITY no participa en el proceso actualmente

14.Abr.2026 - Transact (Plan Follow Up)

Tuesday, April 14, 2026

12:27 PM

1. Información general de la reunión

- Fecha y hora: 14 de abril de 2026 (hora no completamente especificada)

- Título de la reunión: Aceleración Plan Director – Transact (Plan Follow-up)

- Objetivo de la reunión:
Revisar el estado de los insumos de Transact, aclarar disponibilidad de documentación clave y alinear el proceso y formato para la construcción del roadmap integrado end-to-end.

- Participantes:

  - Angélica María Tolosa Bravo

  - Gloria Cecilia Coll Peña

  - Sandra Figueroa Esquivel

  - Lukasz Andrzej Pietrzyk Polaca

  - Equipo SALA API N3, CDMX

  - (Mencionados indirectamente): Juan Manuel, Ana Cruz, Sergio del Valle, Pablo

2. Resumen ejecutivo (breve)

- La documentación de Transact existe pero está dispersa (principalmente en carpetas y notebooks).

- Aún no está disponible un plan detallado consolidado (solo versión high-level).

- El roadmap de Transact no está completamente socializado con otros equipos (Apollo, Smart Vista).

- Se requiere construir un plan integrado en tiempo récord (deadline: jueves).

- Se definió un template estandarizado para recopilar fechas, dependencias y riesgos.

- Los equipos deberán entregar información en menos de 48 horas.

- Existen riesgos importantes en capacidad, priorización y alineación entre equipos.

- Se reconoce la necesidad de forzar alineación organizacional para cumplir plazos.

3. Detalle de temas tratados

Tema 1: Disponibilidad y acceso a documentación de Transact

- Descripción detallada:
Se aclaró que la información solicitada previamente:

  - Requerimientos funcionales

  - Integraciones

  - Volumetrías

  - Definiciones técnicas
No está en presentaciones, sino en:

  - Carpeta central del proyecto (gestionada por Sandra)

  - Notebook con información consolidada

  - Archivos de talleres de negocio
Contenido disponible:

  - Minutas de talleres

  - Grabaciones

  - Matrices de requerimientos

  - Volumetría por producto

  - Integraciones identificadas
Acción:

  - Se otorgará acceso a los equipos

  - Se sugiere revisión autónoma por tiempo limitado

- Stakeholders involucrados:

  - Sandra Figueroa

  - Angélica Tolosa

  - Equipo técnico

Tema 2: Estado del plan de Transact

- Descripción detallada:
Se confirmó que:

  - Existe un plan high-level actualizado

  - El plan detallado aún no está cerrado
Estado:

  - En proceso de validación

  - Se espera cierre durante la semana
Limitaciones:

  - Falta de detalle en:

    - Fechas

    - Dependencias

    - alcance técnico

- Stakeholders involucrados:

  - Angélica Tolosa

  - Equipo Transact

Tema 3: Nivel de socialización del roadmap

- Descripción detallada:
El roadmap:

  - Ha sido discutido parcialmente con equipos clave

  - No está formalmente socializado ni validado
Situación por equipos:

  - Apollo → cierto nivel de conocimiento

  - Smart Vista → conocimiento parcial

  - Negocio → aún debe oficializar
Implicación:

  - Riesgo de desalineación en planificación

  - Posible resistencia o retrasos en ejecución

- Stakeholders involucrados:

  - Angélica Tolosa

  - Ana Cruz

  - Equipos Apollo y Smart Vista

Tema 4: Urgencia del plan integrado end-to-end

- Descripción detallada:
Se estableció una urgencia crítica:

  - Deadline:

    - Versión inicial: jueves

    - Versión iterada: siguiente semana
Contexto:

  - Presentación a board de accionistas
Necesidad:

  - Construir un roadmap integral que incluya:

    - Transact

    - Apollo

    - Smart Vista

    - Integraciones

    - Testing

    - Migración

- Stakeholders involucrados:

  - Juan Manuel

  - Equipos técnicos

  - Dirección

Tema 5: Definición de template para roadmap integrado

- Descripción detallada:
Se presentó un template estándar para recopilar información:
Componentes principales:

  - Drops (ventanas de entrega)

    - Periodos definidos hasta 2030

  - Alcance por drop

    - Productos o funcionalidades entregadas

  - Fechas clave

    - Análisis

    - Diseño

    - Build

    - Testing (unitario e integración)

  - Dependencias

    - Entornos

    - Integraciones

    - Otros equipos

  - Supuestos

    - Hipótesis de planificación

  - Riesgos

    - Ej. capacidad, tiempos, calidad
Objetivo:

  - Homogeneizar inputs de todos los equipos

  - Permitir construcción de roadmap integrado

- Stakeholders involucrados:

  - Equipo Accenture

  - Equipos técnicos (Transact, Apollo, Smart Vista)

Tema 6: Requerimiento de información urgente

- Descripción detallada:
Se solicitó a los equipos:

  - Completar template con:

    - Fechas

    - Dependencias

    - riesgos

    - supuestos
Tiempo:

  - Entrega en ~24–36 horas
Propósito:

  - Construir roadmap consolidado
Riesgo:

  - Información incompleta o inconsistente

- Stakeholders involucrados:

  - Angélica Tolosa

  - Equipos técnicos

Tema 7: Problemas de capacidad y priorización

- Descripción detallada:
Se identificó que:

  - Equipos tienen compromisos actuales (8 meses adelante)

  - Nuevas prioridades pueden generar conflictos
Soluciones discutidas:

  - Incrementar capacidad (contratación)

  - Repriorizar iniciativas
Insight clave:

  - La ejecución requiere forzar decisiones organizacionales

- Stakeholders involucrados:

  - Equipos técnicos

  - Juan Manuel

  - Líderes de equipo

Tema 8: Alineación con negocio (Sergio del Valle)

- Descripción detallada:
Se identificó necesidad de validar:

  - Alcance final del producto N4

  - Fechas de entrega
Cambio relevante:

  - Fecha ajustada de Q4 2027 → Q1 2028
Acción:

  - Reunión con Sergio para validación final

- Stakeholders involucrados:

  - Sergio del Valle

  - Angélica Tolosa

Tema 9: Necesidad de forzar ejecución organizacional

- Descripción detallada:
Se expresó explícitamente que:

  - La organización no está respondiendo con la velocidad requerida

  - Es necesario “forzar” alineación
Ejemplos:

  - Priorización en comités

  - Asignación de recursos

  - Reducción de tiempos de análisis
Riesgo:

  - Sin presión, el plan no avanzará

- Stakeholders involucrados:

  - Angélica Tolosa

  - Equipos técnicos

  - Dirección

4. Acciones y próximos pasos

| Acción | Responsable | Stakeholders involucrados | Fecha compromiso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compartir acceso a carpeta de Transact | Sandra Figueroa | Equipo | Inmediato | Completado |
| Revisar documentación de requerimientos e integraciones | Equipo Accenture | Sandra | Inmediato | En progreso |
| Completar template de roadmap (fechas, dependencias, riesgos) | Equipos técnicos | Transact, Apollo, Smart Vista | Antes de mañana 5 pm | Pendiente |
| Enviar template a equipos | Equipo Accenture | Todos | Inmediato | Completado |
| Validar roadmap con Sergio del Valle | Angélica Tolosa | Sergio | Corto plazo | Pendiente |
| Coordinar sesiones con Apollo y Smart Vista | Equipo | Equipos técnicos | Hoy / mañana | En progreso |
| Consolidar roadmap integrado | Equipo Accenture | Todos | Jueves | Pendiente |
| Iterar roadmap para versión final | Equipo | Dirección | Próxima semana | Pendiente |

5. Notas adicionales

- La información clave existe, pero está fragmentada y no estructurada para consumo inmediato.

- El principal reto es la velocidad de ejecución, no la falta de información.

- El roadmap integrado es un entregable crítico para dirección.

- Existe riesgo de:

  - Baja calidad de inputs

  - Falta de alineación entre equipos

- La estrategia implica:

  - Iterar con información imperfecta

  - Ajustar sobre la marcha

- Se reconoce que:

  - La capacidad actual no es suficiente

  - Se requerirá escalamiento organizacional

- La presión de tiempos está condicionando la calidad del proceso de planificación.

14.Abr.2026 - Control Técnico Transact

Tuesday, April 14, 2026

12:36 PM

1. Información general de la reunión

- Fecha y hora: 14 de abril de 2026 (hora no completamente especificada)

- Título de la reunión: Control Técnico – Transact

- Objetivo de la reunión:
Entender el flujo técnico end-to-end de desarrollo en Transact, identificar pain points en cada etapa (especialmente testing e integración) y detectar áreas de mejora en control técnico y coordinación entre equipos.

- Participantes:

  - Joaquin Navajas Helguero

  - Sandra Figueroa Esquivel

  - (Mencionados indirectamente): Pablo, Lukasz, Leticia Díaz, Ana Cruz, Bruno Bernabé, Dante, Rocío Romero, equipos de integración (IBM), Temenos, equipos de negocio

2. Resumen ejecutivo (breve)

- El proceso técnico de Transact presenta múltiples ineficiencias, principalmente en testing, despliegues y coordinación.

- No existe automatización en despliegues ni pruebas, lo que genera alta dependencia manual.

- Falta una estrategia clara de arquitectura e integración entre sistemas.

- Existen múltiples dependencias no gestionadas entre equipos (pagos, canales, legacy, data).

- El diseño técnico se realiza de forma fragmentada, sin visión end-to-end.

- El modelo actual está centrado en producto, no en cliente, lo que genera duplicidades.

- La coordinación entre equipos es débil y no existe un rol integrador claro.

- Los tiempos de proveedores (Temenos) son largos y representan un cuello de botella crítico.

3. Detalle de temas tratados

Tema 1: Flujo actual de desarrollo en Transact

- Descripción detallada:
Se describió el flujo técnico actual:

  - Requerimientos de negocio

  - Traducción técnica (Transact vs integración)

  - Desarrollo en ambiente “team”

  - Paso a ambiente DEV

  - Pruebas unitarias

  - Integración

  - Pruebas de usuario (UAT)

  - Despliegue a producción
Problema:

  - No hay claridad ni estandarización completa en el proceso

  - No todos los ambientes están definidos correctamente

- Stakeholders involucrados:

  - Sandra Figueroa

  - Equipos técnicos

  - Proveedores

Tema 2: Falta de automatización (testing y despliegues)

- Descripción detallada:
Problemas críticos identificados:

  - Despliegues manuales:

    - Uso de Postman

    - Acceso directo a consola

    - Procesos manuales en backend

  - Testing manual:

    - No hay pruebas automatizadas

    - Validaciones limitadas a funcionalidad básica
Impacto:

  - Alto riesgo operativo

  - Baja eficiencia

  - Posibilidad de errores

- Stakeholders involucrados:

  - Equipos técnicos

  - QA

Tema 3: Testing incompleto e insuficiente

- Descripción detallada:
Se identificaron gaps importantes en testing:

  - Pruebas enfocadas solo en Transact

  - Falta de pruebas end-to-end

  - No se prueban integraciones completas
Problemas:

  - Falta de validación de lógica de negocio

  - Falta de pruebas de comportamiento real del producto
Ejemplos:

  - Devengamiento de intereses

  - Contabilidad

  - Integraciones con otros sistemas

- Stakeholders involucrados:

  - Equipos de testing

  - Negocio

  - Equipos técnicos

Tema 4: Problemas en gestión de ambientes

- Descripción detallada:
Situación actual:

  - Ambientes construidos manualmente

  - Solo un ambiente para integración y UAT
Problemas:

  - Falta de separación entre pruebas

  - Riesgo de conflictos

  - Dependencias no controladas
Mejora en curso:

  - Separación de ambientes (en progreso)

- Stakeholders involucrados:

  - Infraestructura

  - Equipos técnicos

Tema 5: Dependencias críticas no gestionadas

- Descripción detallada:
Se identificaron múltiples dependencias:

  - Pagos (SPEI, remesas)

  - Canales

  - Data warehouse

  - Cobranza

  - Domiciliación

  - Seguridad

  - Regulación
Problema:

  - No existe visibilidad completa de estas dependencias

  - No están integradas en un plan común

- Stakeholders involucrados:

  - Equipos técnicos

  - Equipos de negocio

  - Equipos de integración

Tema 6: Falta de estrategia de arquitectura clara

- Descripción detallada:
Se identificó que:

  - No hay claridad sobre:

    - Qué sistema usar (Apollo, legacy, otros)

    - Cómo integrar componentes

    - Qué se desacopla y qué no
Ejemplos:

  - Onboarding

  - Tarjeta de débito

  - Integraciones con legacy
Impacto:

  - Decisiones técnicas inconsistentes

  - Retrasos en diseño

- Stakeholders involucrados:

  - Arquitectura

  - Equipos técnicos

Tema 7: Diseño técnico fragmentado

- Descripción detallada:
Problema identificado:

  - Cada equipo trabaja su parte

  - No existe diseño integral
Necesidad:

  - Equipos multidisciplinarios

  - Diseño por flujos end-to-end
Ejemplo:

  - Flujo completo:

    - Alta cliente → cuenta → tarjeta → pagos → reporting

- Stakeholders involucrados:

  - Equipos técnicos

  - Arquitectura

  - Negocio

Tema 8: Falta de rol integrador claro

- Descripción detallada:
Se identificó que:

  - No existe un rol que:

    - Integre todos los componentes

    - Coordine entre equipos
Impacto:

  - Fragmentación

  - Duplicidad de esfuerzos

  - Falta de alineación
Propuesta:

  - Crear equipo dedicado de integración

- Stakeholders involucrados:

  - Portfolio management

  - Equipos técnicos

Tema 9: Problemas en definición de requerimientos

- Descripción detallada:
Se identificó que:

  - Requerimientos de negocio son:

    - Generales

    - No desglosados
Problema:

  - Mezcla de:

    - Producto

    - Onboarding

    - Integración
Impacto:

  - Dificultad para diseño técnico

  - Riesgo de duplicidad

- Stakeholders involucrados:

  - Negocio

  - Equipos técnicos

Tema 10: Enfoque incorrecto (producto vs cliente)

- Descripción detallada:
Problema clave:

  - Diseño centrado en producto

  - No en cliente
Ejemplo:

  - Mezcla de onboarding con productos
Riesgo:

  - Falta de escalabilidad

  - Duplicación de procesos
Recomendación:

  - Separar:

    - Onboarding

    - Productos

    - Transacciones

- Stakeholders involucrados:

  - Negocio

  - Arquitectura

Tema 11: Dependencia crítica de proveedores (Temenos)

- Descripción detallada:
Problemas identificados:

  - Metodología rígida

  - Tiempos largos:

    - Cotización: ~1 mes

    - Desarrollo: adicional
Impacto:

  - Retrasos en roadmap

  - Falta de agilidad
Limitación:

  - Baja flexibilidad para adaptarse a herramientas internas

- Stakeholders involucrados:

  - Temenos

  - Equipos técnicos

Tema 12: Problemas en proceso de despliegue a producción

- Descripción detallada:
Proceso actual:

  - Documentación manual

  - Validación por múltiples equipos

  - Tiempo mínimo: ~3 semanas
Problemas:

  - Proceso lento

  - Dependencias múltiples

  - No alineado con velocidad requerida

- Stakeholders involucrados:

  - Equipos técnicos

  - QA

  - Infraestructura

4. Acciones y próximos pasos

| Acción | Responsable | Stakeholders involucrados | Fecha compromiso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Evaluar automatización de despliegues | Equipos técnicos | Infraestructura | No especificado | Pendiente |
| Definir estrategia de testing end-to-end | Equipo técnico | QA | No especificado | Pendiente |
| Mapear dependencias completas del ecosistema | Equipo técnico | Arquitectura | No especificado | En progreso |
| Definir equipo de integración transversal | Dirección | Portfolio / arquitectura | No especificado | Pendiente |
| Estandarizar proceso de diseño técnico | Equipo técnico | Negocio | No especificado | Pendiente |
| Revisar modelo de onboarding vs productos | Arquitectura | Negocio | No especificado | Pendiente |
| Evaluar alternativas a Temenos (integración) | Dirección | Equipos técnicos | No especificado | Pendiente |
| Optimizar proceso de despliegue a producción | Equipos técnicos | Infraestructura | No especificado | Pendiente |

5. Notas adicionales

- El principal problema técnico no es la tecnología, sino la coordinación.

- Existe alta fragmentación entre equipos y soluciones.

- El modelo actual no soporta la velocidad requerida por el programa.

- La falta de automatización es un riesgo crítico.

- El diseño actual genera duplicidad de esfuerzos.

- La dependencia de proveedores limita la agilidad.

- El enfoque de producto está generando problemas estructurales.

- Se requiere urgentemente:

  - Visión end-to-end

  - Integración

  - Estandarización

Minuta de reunión

Reunión: ACN | Aceleración Plan Director | Control Técnico – Transact

Fecha: 14 de abril de 2026

Duración registrada: 00:54:49

Participantes principales: Joaquín Navajas Helguero, Sandra Figueroa Esquivel

Personas/equipos mencionados: Alonso, Carlos, Pablo, Lucas, Rose, Rocío Romero, Dante, Bruno Bernabí, Pere, Leti D., Ara, Juan Carlos Argudín, Brenda, IBM, Temenos, equipo Shift, MUSO, TDH, SmartVista, Apolo, Front Único.

Objetivo de la sesión

Levantar, desde la perspectiva de Sandra como líder técnica de Transact, los principales pain points del ciclo de desarrollo y control técnico de la iniciativa, con foco en:

- requerimientos y diseño técnico,

- pruebas y ambientes,

- integraciones y dependencias,

- documentación,

- despliegues,

- roles de gobierno y priorización.

Contexto compartido al inicio

Joaquín explicó que el assessment actual está corriendo en dos frentes:

- Gobierno y modelo operativo, liderado principalmente por Joaquín y Alonso, con apoyo de Carlos en temas de estrategia IT y operating model.

- Estrategia técnica, donde Pablo y Lucas están revisando roadmap, migración, dependencias y temas técnicos de Unity/Transact.

El objetivo del assessment es identificar si los problemas actuales provienen de un tema de diseño/estrategia técnica, de gobierno, o de una combinación de ambos.

Resumen ejecutivo

La conversación confirmó que los principales cuellos de botella en Transact no están solo en la configuración de la herramienta, sino en la falta de automatización, la ausencia de una estrategia integral de integración, la insuficiente definición de roles end-to-end, y la falta de una planificación unificada entre productos, canales y sistemas legados.

Sandra señaló que hoy el proceso depende fuertemente de pasos manuales, documentos múltiples, ventanas de instalación, validaciones fragmentadas y tiempos largos de proveedor, lo que compromete la capacidad de cumplir fechas y reduce la visibilidad integral del programa. También destacó que las definiciones siguen siendo centradas en producto, cuando la aspiración declarada del negocio es una experiencia centrada en cliente.

Desarrollo de la reunión

1) Visión del ciclo actual de desarrollo y despliegue

Sandra explicó que, en la práctica, el ciclo actual pasa por varios ambientes y validaciones, pero con alta dependencia manual.

Flujo descrito

- Existe un ambiente inicial tipo TEAM que se entrega al proveedor.

- El proveedor entrega el deploy hacia el siguiente ambiente, referido como DEF.

- En ese ambiente se realizan pruebas unitarias, pero no existe automatización.

- El pase entre ambientes es manual: recepción de artefactos del proveedor, uso de herramientas como Postman para empujar archivos al bucket y ejecución manual de pasos técnicos en consola.

- Posteriormente, para pasar a integración, se debe levantar solicitud al equipo Shift, que revisa la documentación, hace observaciones y asigna una ventana de instalación.

Hallazgo principal

El proceso actual de despliegue y promoción entre ambientes está altamente manualizado y representa una de las primeras áreas claras de mejora.

2) Pruebas: cobertura insuficiente y falta de automatización

Sandra comentó que el testing actual no cubre de forma robusta el comportamiento integral del producto.

Observaciones relevantes

- Las pruebas en desarrollo están muy acotadas al comportamiento de Transact en sí mismo.

- No se validan suficientemente los comportamientos funcionales nativos del producto ni sus efectos end-to-end.

- Mencionó como ejemplos que deberían probarse desde etapas tempranas:

  - generación de cuenta clave,

  - devengamiento de intereses,

  - caídas contables,

  - comportamiento funcional esperado por negocio.

Situación de ambientes

- Hoy solo existe un ambiente de pruebas que mezcla necesidades de usuario e integración.

- Se comentó que el equipo de MUSO ya está trabajando para separar pruebas de usuario de pruebas de integración.

- También se mencionó que actualmente no existe un UAT formal.

Conclusión

El esquema de pruebas es insuficiente para una plataforma como Transact, porque hoy se valida demasiado sobre la herramienta y poco sobre el producto completo y sus integraciones.

3) Construcción de ambientes y despliegues de cambios

Sandra señaló otra debilidad importante: la construcción de ambientes y despliegues sigue siendo manual.

Puntos mencionados

- Temenos/proveedor entregó un procedimiento para construcción de ambientes.

- Un miembro del equipo ejecuta manualmente cada paso.

- Se identificó esta automatización como un frente de trabajo para la plataforma.

- Sin embargo, además del despliegue base de plataforma, también queda pendiente automatizar los despliegues de cambios funcionales e integraciones.

Implicación

Aunque se avance en automatizar la plataforma, aún falta resolver la automatización de cambios evolutivos y despliegues asociados a funcionalidades específicas.

4) Requerimientos, traducción funcional-técnica y documentación

Sandra explicó que su rol hoy es traducir el requerimiento del negocio al lenguaje técnico y determinar qué parte cae realmente en Transact y qué parte corresponde a integraciones u otros sistemas.

Forma de trabajo descrita

- El negocio entrega requerimientos de manera general.

- Sandra revisa si son técnicamente viables dentro de la plataforma.

- Distingue qué entra como configuración de Transact, qué requerirá integración y qué debe resolverse fuera de la herramienta.

- Hace el back-and-forth con negocio para aterrizar el alcance real.

Problema detectado

Aunque se ha intentado acotar, negocio sigue documentando necesidades de forma demasiado amplia y no lo suficientemente segmentada para ejecución.

Documentos mencionados

Sandra mencionó varios documentos y entregables asociados al proceso, entre ellos:

- CSD/CCD de configuración,

- FCD,

- BRD,

- TIRD,

- IRD,

- DTM.

La lógica descrita fue:

- algunos documentos son para el proveedor de Transact,

- otros son internos,

- otros sirven para procesos de certificación, validación o desarrollo de interfaces.

Cuello de botella

La generación, revisión y alineación de documentos es larga y depende de múltiples actores. Además, Sandra debe rehacer o acotar parte de la documentación porque negocio no la aterriza con suficiente precisión a lo que realmente hará la herramienta.

5) Desarrollo de interfaces y relación con proveedor

Sandra comentó que el desarrollo de ciertas interfaces no está cubierto dentro del alcance base cotizado con Temenos y que muchas integraciones se estarán gestionando bajo demanda.

Hallazgos principales

- Las APIs o integraciones hacia/desde Transact no están completamente incorporadas en el alcance base.

- Para construir interfaces, el proveedor exige documentación previa específica.

- La metodología del proveedor es rígida y cerrada.

- Temenos no se adapta fácilmente a herramientas o procesos locales del banco.

Restricción crítica de tiempos

Sandra indicó que:

- una cotización puede tardar aproximadamente un mes después de cerrar documentación,

- luego debe pasar por comité,

- después viene el desarrollo,

- y luego la entrega.

Conclusión

Los tiempos del proveedor son incompatibles con una dinámica ágil si no se replantea el esquema de construcción de interfaces.

6) Necesidad de estrategia integral de integración y arquitectura objetivo

Joaquín preguntó cómo se decide si una funcionalidad de Transact debe conectarse a legado, SmartVista, Apolo u otro frente. Sandra fue clara en que esa estrategia no está completamente definida.

Frentes mencionados

- Apolo

- Front Único

- modernización del front/back office

- TDH

- SmartVista

- legado

- nube

- canales físicos

- pagos, remesas, domiciliación, conciliación

Mensaje central

Sandra indicó que para definir el diseño objetivo necesita una estrategia más clara sobre:

- qué front/canal será el rector,

- qué se desacoplará y en qué secuencia,

- qué funcionalidades seguirán en legado,

- qué lógica de negocio será absorbida por Transact,

- y cómo convivirán los productos migrados con los que sigan fuera.

Ejemplo señalado

El caso de tarjeta de débito sigue sin definición clara en SmartVista y permanece dependiente del legado, lo que complica decisiones de diseño.

7) Dependencias cross-team y falta de visión integral

Uno de los mensajes más fuertes de Sandra fue que el trabajo actual está excesivamente fragmentado.

Dependencias que mencionó

- ISO

- MUSO

- TDH

- IBM como integrador

- equipo de pagos

- remesas

- captación

- préstamos

- motor de inversiones

- conciliación

- regulatorios

- data warehouse / data lake

- motor de cobranza

- SIF / contabilidad

- autorizadores legado y SmartVista

- terceros como SPEI

- canales y hubs aún en definición

Problema de fondo

No existe una gestión integrada que asegure que todos los equipos afectados participen desde el diseño, prioricen sus dependencias y construyan en el mismo sentido.

Efecto observado

Se siguen desarrollando cosas en legado al mismo tiempo que se pretende mover funcionalidad a Transact, lo que produce:

- trabajo duplicado,

- más acoplamiento,

- consumo de capacidad en equipos que luego habrá que volver a tocar.

8) Riesgo en roles de gobierno: product, program y portfolio management

Sandra señaló varios vacíos de gobernanza.

Puntos mencionados

- Existen roles de product owner, product manager y program manager, pero la operación real no está completamente alineada.

- Se mencionó a Rocío Romero, Dante, Bruno y Pere como actores relevantes del lado negocio/programa.

- Sandra identificó explícitamente que falta un responsable claro de pagos dentro de la discusión actual.

- Considera que el programa necesita una figura con visibilidad verdaderamente transversal y no solo parcial.

Riesgo específico

Si no existe una gestión tipo program/portfolio management con autoridad y visión de conjunto, Transact no podrá avanzar al ritmo esperado porque dependerá de decisiones dispersas y prioridades ajenas.

9) Definición actual sigue centrada en producto, no en cliente

Sandra comentó que el negocio ha expresado el objetivo de construir una experiencia centrada en cliente, pero en la práctica los requerimientos siguen estando organizados por producto.

Observación clave

Se están mezclando procesos de onboarding con procesos de producto. Por ejemplo:

- se habla de una cuenta o producto asociado a un frente específico,

- pero no se separa con claridad el flujo de alta de cliente del flujo de contratación de producto.

Implicación

Mientras no se desacople onboarding de producto, será difícil construir una experiencia escalable, modular y realmente centrada en cliente.

10) Recomendación de implementación por fases / flujos

Sandra propuso de manera explícita que la salida no debe plantearse como un único release grande.

Propuesta de enfoque

Construir por flujos progresivos, por ejemplo:

- alta de cliente,

- apertura de cuenta,

- estado de cuenta,

- contabilidad y reporteo,

- asociación de tarjeta,

- remesas,

- pago de servicios,

- transaccionalidades adicionales.

Justificación

Ese enfoque permitiría:

- reducir riesgo,

- alinear dependencias por etapas,

- hacer visible el avance,

- disminuir el impacto del acoplamiento actual,

- y evitar un big bang difícil de sostener.

Sandra comentó que esa recomendación viene también de experiencias previas de implementación de Transact en otras instituciones.

11) Proceso de certificación y pase a producción

Se comentó que el proceso de pruebas y certificación previo a producción es pesado.

Puntos relevantes

- El equipo técnico debe llenar una serie de documentos para pruebas.

- Una vez aprobadas, se obtiene certificación de un ambiente previo a producción.

- Después se solicita el pase a producción.

- Solo este tramo puede tomar al menos tres semanas.

Observación

No se cuestionó la necesidad del control, pero sí la necesidad de agilizarlo para que sea compatible con las fechas comprometidas.

Riesgos principales identificados

- Riesgo de incumplimiento de fechas por tiempos manuales, ventanas de instalación, validaciones fragmentadas y lead times del proveedor.

- Riesgo de diseño inconsistente por no contar aún con una estrategia integral de arquitectura, integración y desacoplamiento.

- Riesgo de duplicidad de esfuerzos por seguir desarrollando en legado al mismo tiempo que se planea migrar a Transact.

- Riesgo de dependencias no gestionadas por la falta de una coordinación transversal real entre equipos.

- Riesgo de cobertura funcional insuficiente por pruebas demasiado enfocadas en la herramienta y no en el comportamiento completo del producto.

- Riesgo de gobernanza por vacíos en roles clave, especialmente en pagos y en la orquestación integral del programa.

- Riesgo de sobreacoplamiento entre onboarding, producto, pagos, conciliación, cobranza, regulatorios y canales.

- Riesgo de retraso estructural con proveedor por metodología cerrada y tiempos largos de cotización, comité y desarrollo.

Acuerdos y definiciones que quedan reflejados

Aunque la conversación fue principalmente de levantamiento, quedaron claras las siguientes definiciones de trabajo:

- El assessment seguirá considerando dos dimensiones: gobierno y estrategia técnica.

- El análisis de Transact debe hacerse end-to-end, no solo por componente técnico aislado.

- Los principales pain points están concentrados en:

  - testing,

  - automatización,

  - documentación,

  - despliegues,

  - integraciones,

  - dependencias cross-team,

  - y gobierno.

- El trabajo futuro debe estructurarse por flujos y no solo por productos.

- Es necesario fortalecer una figura de orquestación transversal tipo program/portfolio management.

- La salida más viable parece ser una implementación por fases, no un despliegue único.

Acciones y pendientes

Acciones derivadas de la conversación

- Levantamiento de pain points del SDLC: continuar documentando los puntos críticos por etapa, especialmente en testing, documentación y despliegues.
Responsable: equipo de assessment / Joaquín.

- Mapeo por flujos end-to-end: descomponer el alcance en flujos como alta de cliente, apertura de cuenta, pagos, conciliación, reporteo y transaccionalidad.
Responsable: Sandra con apoyo de equipos de negocio e integración.

- Definición de stakeholders faltantes: incorporar formalmente al responsable/PO de pagos y validar la cobertura de roles de product/program/portfolio management.
Responsable: liderazgo de programa / negocio.

- Consolidación de dependencias y roadmap integrado: alinear capacidades y tiempos con equipos externos e internos ya contactados, incluidos los equipos con capacidad declarada para Q3.
Responsable: PM/Portfolio Management (Ara, Leti y equipos relacionados, según conversación).

- Revisión de estrategia objetivo de integración: aclarar el rol de Apolo, Front Único, SmartVista, legado y otros frentes para evitar decisiones de diseño aisladas.
Responsable: arquitectura / estrategia / programa.

- Evaluación de automatización: revisar oportunidades de automatizar construcción de ambientes, pruebas, despliegues y promociones entre ambientes.
Responsable: equipos técnicos correspondientes.

- Evaluación de esquema alternativo para interfaces: analizar si conviene un tercero dedicado a construir interfaces, dada la lentitud del proveedor actual.
Responsable: programa / procurement / arquitectura.

Pendientes abiertos

- Validar estrategia de tarjeta de débito y su dependencia con legado/SmartVista.

- Confirmar si existe validación previa formal por parte del equipo que recibe entregables de proveedor antes de pruebas de integración.

- Definir con precisión el esquema futuro de UAT.

- Formalizar el modelo de releases/fases hacia objetivos de salida a mercado.

- Confirmar nomenclatura oficial de siglas, documentos y ambientes mencionados.

Conclusión

La reunión permitió confirmar que el reto de Transact no es únicamente tecnológico, sino de orquestación integral. Hoy existe conocimiento técnico y visibilidad parcial en varios frentes, pero faltan una estrategia de integración clara, automatización, priorización transversal y un modelo de gobierno que conecte negocio, arquitectura, equipos legados, proveedores y canales.

La recomendación implícita más fuerte de la sesión es avanzar con una lógica por flujos, por fases y con un equipo multidisciplinario dedicado, en lugar de seguir empujando definiciones fragmentadas por producto o por sistema.

14.Abr.2026 - Dependencias Plan Smartvista

Tuesday, April 14, 2026

12:39 PM

1. Información general de la reunión

- Fecha y hora: 14 de abril de 2026 (hora no completamente especificada)

- Título de la reunión: Aceleración Plan Director – SmartVista (Dependencias Plan)

- Objetivo de la reunión:
Alinear el enfoque para la construcción del roadmap integrado de Unity, explicar el template de recopilación de información y solicitar insumos específicos del equipo SmartVista (fechas, dependencias y riesgos).

- Participantes:

  - Teresa Gonzalez Navarro

  - Lukasz Andrzej Pietrzyk Polaca

  - Pablo (no especificado completo)

  - Leonardo Hernández Moreno

  - Equipo SALA API N3, CDMX

  - (Mencionados indirectamente): Juan Manuel, Angélica Tolosa, Ana Cruz, Mayela, equipo Apolo, equipo Transact

2. Resumen ejecutivo (breve)

- Se explicó la necesidad urgente de construir un roadmap integrado end-to-end para Unity.

- Se definió un template estándar para recopilar información de SmartVista.

- El plan debe cubrir horizonte hasta 2030 e incluir dependencias, riesgos e hipótesis.

- SmartVista ya cuenta con información base (R3, R4 y N4), pero requiere estructuración.

- Se enfatizó la importancia de identificar dependencias con otros sistemas (Apolo, Transact, Atlas, Aurora, etc.).

- Se estableció un plazo crítico de entrega (día siguiente en la tarde).

- Se reconoce que el mayor reto es integrar múltiples iniciativas y dependencias en un solo plan.

3. Detalle de temas tratados

Tema 1: Contexto del plan integrado de Unity

- Descripción detallada:
Se explicó que:

  - El objetivo es construir un roadmap integrado end-to-end

  - Actualmente existen múltiples planes por stream (Transact, Apolo, SmartVista)

  - Falta una visión consolidada
El entregable:

  - Será presentado en junta de consejo (24 de abril)

  - Requiere visión completa del programa

- Stakeholders involucrados:

  - Juan Manuel

  - Equipo Accenture

  - Equipos técnicos

Tema 2: Estructura del roadmap integrado

- Descripción detallada:
Se presentó la estructura objetivo del roadmap:
Incluye:

  - Fases:

    - Análisis

    - Diseño

    - Build

    - System test

    - Assembly test

    - SIT

    - UAT

    - NFT (pruebas no funcionales)
Componentes:

  - Soluciones (Transact, Apolo, SmartVista)

  - Integraciones

  - Migración

  - Legacy

  - Middleware
Adicional:

  - Rehearsals de migración

  - Dependencias

  - Riesgos

  - Supuestos

- Stakeholders involucrados:

  - Equipo técnico

  - Arquitectura

  - Testing

Tema 3: Definición de “Drops” (ventanas temporales)

- Descripción detallada:
Se definieron 4 “drops” como bloques de planificación:

  - Drop 1: hasta Q1 2028

  - Drop 2: Q2–Q3 2028

  - Drop 3: Q4 2028 – Q1 2029

  - Drop 4: hasta 2030
Objetivo:

  - Agrupar entregas en ventanas temporales

  - Evitar confusión con releases específicos por sistema

- Stakeholders involucrados:

  - Equipo Accenture

  - Equipos técnicos

Tema 4: Solicitud de insumos a SmartVista

- Descripción detallada:
Se solicitó al equipo SmartVista completar el template con:

  - Alcance por drop

  - Fechas:

    - Análisis

    - Diseño

    - Build

    - Testing

  - Dependencias:

    - Internas

    - Externas

  - Riesgos:

    - Capacidad

    - Tiempo

    - Calidad
Formato:

  - Excel estructurado

  - Campos estandarizados

- Stakeholders involucrados:

  - Equipo SmartVista

  - Leonardo Hernández

  - Ana Cruz

Tema 5: Nivel de madurez de SmartVista

- Descripción detallada:
Se confirmó que SmartVista:

  - Ya cuenta con:

    - Plan R3 (en ejecución)

    - Plan R4 (estimado)

    - Trabajo asociado a N4
Situación:

  - Información existe

  - Falta estructurarla en formato requerido

- Stakeholders involucrados:

  - Equipo SmartVista

Tema 6: Identificación de dependencias críticas

- Descripción detallada:
Se enfatizó la importancia de identificar dependencias:
Internas:

  - Equipos SmartVista

  - Equipos de desarrollo
Externas:

  - Apolo

  - Transact

  - Atlas

  - Aurora

  - Otros sistemas
También:

  - Dependencias con habilitadores tecnológicos:

    - Arquitectura

    - Seguridad

    - Infraestructura

- Stakeholders involucrados:

  - Equipos técnicos

  - Arquitectura

  - Portafolio

Tema 7: Integración con otras iniciativas

- Descripción detallada:
Se discutió que:

  - El roadmap no debe limitarse a iniciativas actuales

  - Debe considerar:

    - Proyectos futuros

    - Iniciativas paralelas
Ejemplos:

  - Atlas (datos)

  - Aurora

  - Habilitadores tecnológicos
Objetivo:

  - Detectar dependencias cruzadas

- Stakeholders involucrados:

  - Portafolio management

  - Equipos técnicos

Tema 8: Plazo crítico de entrega

- Descripción detallada:
Se estableció:

  - Fecha límite:

    - Día siguiente (5–6 PM)
Propósito:

  - Consolidar roadmap el jueves
Riesgo:

  - Calidad de inputs limitada por tiempo

- Stakeholders involucrados:

  - Equipo SmartVista

  - Equipo Accenture

Tema 9: Coordinación interna del equipo SmartVista

- Descripción detallada:
Se acordó:

  - Apoyo interno entre:

    - Leonardo

    - Ana Cruz

    - Mayela
Objetivo:

  - Consolidar información requerida

- Stakeholders involucrados:

  - Equipo SmartVista

4. Acciones y próximos pasos

| Acción | Responsable | Stakeholders involucrados | Fecha compromiso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Completar template de roadmap para SmartVista | Equipo SmartVista | Ana Cruz, Leonardo, Mayela | Día siguiente (5–6 PM) | Pendiente |
| Identificar dependencias clave (internas y externas) | Equipo SmartVista | Arquitectura, otros equipos | Corto plazo | Pendiente |
| Validar información existente (R3, R4, N4) | Equipo SmartVista | Equipo técnico | Corto plazo | En progreso |
| Integrar dependencias con otros sistemas (Apolo, Transact, Atlas, Aurora) | Equipo SmartVista | Equipos técnicos | Corto plazo | Pendiente |
| Consolidar roadmap integrado | Equipo Accenture | Todos | Jueves | Pendiente |

5. Notas adicionales

- SmartVista es uno de los componentes clave del roadmap integrado.

- La información base existe, pero requiere estructuración.

- El principal reto es la integración con otros sistemas.

- El plazo de entrega es extremadamente agresivo.

- Existe riesgo de:

  - Omisión de dependencias

  - Subestimación de tiempos

- El ejercicio busca:

  - Forzar alineación entre equipos

  - Generar visibilidad completa del programa

- La calidad del roadmap dependerá de:

  - La precisión de los inputs

  - La identificación correcta de dependencias

14.Abr.2026 - Estrategia de Decomisionados (Interna)

Tuesday, April 14, 2026

2:01 PM

1. Información general de la reunión

- Fecha: No especificado

- Hora: No especificado

- Tipo de reunión: Interna

- Objetivo de la reunión:
Analizar y hacer challenge al escenario de decomisionamiento de aplicativos (principalmente PISA/Informix), validar supuestos de costos y ahorros del business case, y contrastarlos contra el roadmap tecnológico real (Unity, Transact, Apollo, Experian, etc.).

- Participantes:
(según speakers identificados en el transcript)

  - Lukasz Pietrzyk

  - Ricardo Gonzalez

  - Antonio Pichardo

  - Lorenzo Díaz

  - Pablo

  - Daniela Morales

  - Joaquín Ernesto

  - Otros participantes mencionados indirectamente: Juan Manuel, Lucas (referenciados en la conversación)

2. Resumen ejecutivo (breve)

- Se cuestiona fuertemente el escenario optimista de decomisionamiento total de PISA/Informix planteado en el business case.

- El roadmap tecnológico no valida varios supuestos clave, especialmente fechas de migración y decomisos antes de 2028–2029.

- Se acuerda construir un escenario más conservador, alineado al roadmap real y con reducción gradual de costos.

- Persisten funcionalidades críticas sin reemplazo claro en Unity (ej. contabilidad, Golden Source de cliente).

- Se identifica riesgo de sobreestimar ahorros al no considerar costos operativos y de transición en Unity.

- Se reconoce que el business case actual usa supuestos débiles y números desactualizados.

- Se acuerda revisar costos históricos reales y replantear el modelo financiero.

3. Detalle de temas tratados

Tema 1: Viabilidad del decomisionamiento de PISA / Informix

Descripción detallada:

Se discute que el decomisionamiento total de PISA/Informix es una asunción muy fuerte y poco realista en el horizonte planteado. Aunque algunos dominios podrían migrar (tarjetas, captación, colocación), existen múltiples dependencias:

- PISA sigue soportando procesos críticos como contabilidad.

- No existe actualmente una validación completa del alcance funcional real de PISA.

- Unity, incluso con roadmap a 2030, no garantiza cobertura funcional total.

- Aun con decomisionamiento parcial, existen costos residuales de infraestructura (regulatorios, históricos, respaldos).

- Se menciona que Informix sigue siendo Golden Source del cliente, lo que implicaría mantener Power Servers.

Conclusión: declarar “costo cero” es riesgoso y poco defendible.

Stakeholders involucrados:

Lukasz Pietrzyk, Ricardo Gonzalez, Antonio Pichardo, Lorenzo Díaz, Pablo

Tema 2: Desalineación entre business case y roadmap tecnológico

Descripción detallada:

Se identifica una clara desalineación temporal entre el business case y el roadmap más reciente:

- Captación y colocación no pueden empezar a reducir costos antes de Q4 2028 – 2029.

- Migraciones no ocurren el mismo año del Go-Live.

- Infraestructura asociada a PISA se sigue pagando al menos hasta 2029.

- Los documentos usados para el business case provienen de información previa, no actualizada.

Se concluye que los escenarios actuales son wishlist declarativos, sin validación profunda de IT.

Stakeholders involucrados:

Ricardo Gonzalez, Lukasz Pietrzyk, Lorenzo Díaz

Tema 3: Construcción de un escenario conservador de costos y ahorros

Descripción detallada:

Ricardo propone construir un escenario alternativo que:

- Alinee fechas de decomisionamiento al roadmap real.

- Evite reducciones abruptas de costos (ej. de 50 a 0).

- Considere ramp-down gradual.

- Mantenga infraestructura donde aplique.

Se acuerda que este escenario es más defendible frente a negocio y comités.

Stakeholders involucrados:

Ricardo Gonzalez, Lukasz Pietrzyk

Tema 4: Ambigüedad en “Absorbe Unity” y mezcla de conceptos

Descripción detallada:

Se detecta confusión en la clasificación de iniciativas:

- Se mezclan aplicativos, procesos y productos en la misma lista.

- “Absorber en Unity” no significa que el frontend desaparezca (ej. app Bancoppel).

- Muchas veces solo se reemplaza la capa de integración, no la aplicación completa.

- Existe riesgo de contar ahorros completos de FTEs, cuando en realidad hay un offset operativo en Unity.

Punto clave: los ahorros no son netos si se trasladan costos operativos a la nueva plataforma.

Stakeholders involucrados:

Antonio Pichardo, Lukasz Pietrzyk, Daniela Morales, Ricardo Gonzalez

Tema 5: Riesgos en el cálculo del business case

Descripción detallada:

Se mencionan varios riesgos críticos:

- Uso de crecimiento de negocio que no está asociado a la transformación.

- Atribución de beneficios que no provienen directamente de Unity.

- Supuestos inflados sin explicación clara del cálculo.

- Costos base posiblemente desactualizados por inflación y cambios de pricing.

- Riesgo futuro de exigibilidad del business case por parte de la organización.

Se enfatiza la necesidad de transparencia y trazabilidad en los números.

Stakeholders involucrados:

Lukasz Pietrzyk, Ricardo Gonzalez, Juan Manuel (referenciado)

4. Acciones y próximos pasos

| Acción | Responsable | Stakeholders involucrados | Fecha compromiso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alinear business case con el roadmap tecnológico actualizado | Ricardo Gonzalez | Lukasz Pietrzyk, Lorenzo Díaz | No especificado | Pendiente |
| Construir escenario conservador de decomisionamiento y costos | Ricardo Gonzalez | Equipo de tecnología | No especificado | Pendiente |
| Revisar alcance funcional completo de PISA | Equipo de tecnología | Lukasz Pietrzyk | No especificado | Pendiente |
| Obtener costos históricos reales y actualizados | Ricardo Gonzalez | Juan Manuel, equipo financiero | No especificado | Pendiente |
| Preparar challenge questions para sesión con tecnología | Ricardo Gonzalez | Equipo de tecnología | Mencionado: sesión a las 6:30 (fecha no especificada) | Pendiente |
| Revisar definición de “Absorbe Unity” y su impacto en FTEs | Equipo de análisis | Antonio Pichardo, Daniela Morales | No especificado | Pendiente |

5. Notas adicionales

- Se recomienda ser respetuosos en el challenge del business case, entendiendo que son estimaciones sujetas a cambio.

- Se subraya el riesgo de prometer beneficios que luego serán exigidos.

- La evaluación debe priorizar realismo, roadmap validado y claridad operativa.

- Se reconoce que varios números actuales “ya no aplican” y deben rehacerse desde cero.

14.Abr.2026 - Revisión de Business Case TDC (Unity 2030)

Tuesday, April 14, 2026

5:25 PM

1. Información general de la reunión

- Fecha y hora: 14 de abril de 2026 (hora no completamente especificada)

- Título de la reunión: Revisión de Business Case ACN – TDC (Unity 2030)

- Objetivo de la reunión:
Revisar los business cases existentes (Apolo y Tarjeta de Crédito), entender supuestos, identificar gaps y definir cómo integrar estos casos dentro del business case integral de Unity.

- Participantes:

  - Ricardo Gonzalez Ludlow

  - Miguel Ángel Esquivel Schaeffer

  - Sergio Arellano Payan

  - José Emiliano Palma Cornejo

  - Rodrigo Kennedy Ramírez

  - Miguel Castillo Espinosa

  - Daniela (Accenture)

  - (Mencionados indirectamente): equipo de estrategia (Cristóbal, etc.), Juan Manuel

2. Resumen ejecutivo (breve)

- Los business cases actuales están fragmentados por producto y no alineados a un modelo integral.

- El BNA de Apolo cubre solo incrementos de corto plazo (≈15 meses), no visión 2030.

- El business case de TDC está desactualizado y basado en supuestos no cumplidos.

- No existe una proyección consolidada de ingresos para Unity hacia 2030.

- La nueva metodología limita la planificación a incrementos (3–15 meses).

- Se identificó necesidad de alinear business case con roadmap y estrategia.

- Se requiere construir un modelo incremental y progresivo de generación de valor.

- Se acuerda trabajar con inputs parciales mientras se generan versiones actualizadas.

3. Detalle de temas tratados

Tema 1: Enfoque del business case de Unity

- Descripción detallada:
Se reiteró la estructura del business case:

  - Valor habilitado (ingresos)

  - Costos (Unity vs legacy)
En esta sesión:

  - Enfoque en la parte de valor (business cases existentes)
Objetivo:

  - Integrar múltiples business cases en uno solo

- Stakeholders involucrados:

  - Ricardo Gonzalez

  - Equipo negocio

Tema 2: Business case de Apolo (BNA)

- Descripción detallada:
Se revisó el BNA de Apolo:
Componentes:

  - Incrementos por releases:

    - R3 (friends & family)

    - R4 (mercado abierto)

    - Canales digitales
Fórmula de ingresos:

  - Clientes activos × ingreso anual promedio

  - Ajustado por utilidad negativa actual del producto
Supuestos clave:

  - Activación de clientes

  - Ticket promedio

  - Ingreso por cliente

  - Saldo promedio (captación)
Limitación:

  - Solo cubre entregables de corto plazo

- Stakeholders involucrados:

  - Miguel Ángel Esquivel

  - Equipo Apolo

Tema 3: Limitaciones del BNA actual

- Descripción detallada:
Se identificaron varias limitaciones:

  - No cubre horizonte completo (2030)

  - Solo considera incrementos inmediatos

  - Falta proyección estratégica
Impacto:

  - No permite construir business case integral
Necesidad:

  - Extender modelo a largo plazo

- Stakeholders involucrados:

  - Equipo Apolo

  - Equipo estrategia

Tema 4: Modelo de incrementos (nueva metodología)

- Descripción detallada:
Se explicó la nueva lógica de planeación:

  - Proyectos limitados a horizontes de 15 meses

  - Trabajo basado en incrementos
Definición de incremento:

  - Entregable funcional

  - Genera valor real (cuantitativo o cualitativo)
Implicación:

  - El business case debe construirse:

    - Por incrementos

    - No como visión monolítica

- Stakeholders involucrados:

  - Rodrigo Kennedy

  - Equipo estrategia

Tema 5: Falta de proyección estratégica (2030)

- Descripción detallada:
Se confirmó que:

  - No existe proyección completa de ingresos hacia 2030

  - Solo existen:

    - Playbooks estratégicos

    - Casos por producto
Problema:

  - Información fragmentada
Solución:

  - Consolidar iniciativas de múltiples productos

- Stakeholders involucrados:

  - Equipo estrategia

  - Producto

Tema 6: Playbooks y estrategia por producto

- Descripción detallada:
Se explicó que:

  - Cada producto tiene:

    - Playbook estratégico

    - Proyección de crecimiento
Problema:

  - Están distribuidos

  - No integrados
Ejemplo:

  - Captación

  - Crédito Copel

  - Tarjeta de crédito
Necesidad:

  - Consolidar en visión única

- Stakeholders involucrados:

  - Equipo estrategia

  - Producto

Tema 7: Business case de Tarjeta de Crédito (TDC)

- Descripción detallada:
Se revisó el caso existente:

  - Desarrollado en 2022

  - Basado en supuestos iniciales
Problema:

  - Supuestos no cumplidos

  - Desfase con realidad (2024–2026)
Ejemplo:

  - Ingresos proyectados no materializados
Acción:

  - Rehacer business case

- Stakeholders involucrados:

  - Sergio Arellano

  - Equipo TDC

Tema 8: Problemas con supuestos actuales

- Descripción detallada:
Se identificó que:

  - Los escenarios existentes (base, downside, etc.)

  - No reflejan la realidad actual
Problema:

  - Mezcla de:

    - Banca minorista

    - Banca empresarial
Impacto:

  - Resultados poco confiables
Decisión:

  - No usar estos datos en el modelo actual

- Stakeholders involucrados:

  - Sergio Arellano

  - Equipo financiero

Tema 9: Integración de múltiples streams en un solo business case

- Descripción detallada:
Se propuso integrar:

  - Producto

  - Crédito

  - Medios de pago

  - Cobranza
Condición:

  - Solo si están dentro del mismo alcance
Beneficio:

  - Visión más completa del valor

- Stakeholders involucrados:

  - Rodrigo Kennedy

  - Equipo negocio

Tema 10: Estrategia de trabajo para el business case

- Descripción detallada:
Se acordó:

  - Usar información parcial para iterar

  - Incorporar nuevas versiones conforme estén disponibles
Plan:

  - Iteración inicial con datos actuales

  - Ajuste posterior con inputs actualizados

- Stakeholders involucrados:

  - Ricardo Gonzalez

  - Equipos de negocio

4. Acciones y próximos pasos

| Acción | Responsable | Stakeholders involucrados | Fecha compromiso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compartir BNA de Apolo actualizado | Miguel Ángel | Equipo Accenture | Inmediato | Pendiente |
| Compartir proyección 2030 preliminar | Sergio | Equipo Accenture | Corto plazo | Pendiente |
| Revisar y consolidar playbooks estratégicos | Equipo estrategia | Producto | No especificado | Pendiente |
| Construir primera versión del modelo integrado | Ricardo Gonzalez | Equipo Accenture | Corto plazo | En progreso |
| Validar modelo con equipos de producto | Equipo | Apolo, TDC, captación | Próxima iteración | Pendiente |
| Actualizar business case de TDC | Sergio | Equipo negocio | Próxima semana (preliminar) | En progreso |
| Integrar múltiples streams en modelo | Equipo Accenture | Negocio | No especificado | Pendiente |

5. Notas adicionales

- Los business cases actuales no están alineados con la realidad operativa.

- Existe una brecha importante entre estrategia y ejecución.

- La metodología incremental cambia la forma de construir el business case.

- El modelo debe:

  - Ser iterativo

  - Basado en supuestos actualizables

- Existe alta dependencia de inputs de estrategia y producto.

- El mayor reto es:

  - Consolidar información dispersa

  - Alinear horizontes de tiempo

14.Abr.2026 - Business Case Update

Thursday, April 16, 2026

9:16 AM

1. Información general de la reunión

- Fecha y hora: 14 de abril de 2026 (hora no completamente especificada)

- Título de la reunión: UNITY Business Case – Update Internos

- Objetivo de la reunión:
Alinear el enfoque del business case de Unity en su componente de costos, revisar insumos existentes (costos históricos, APO) y definir próximos pasos para construir el modelo financiero integral.

- Participantes:

  - Ricardo Gonzalez Ludlow

  - Daniela Morales Beckmann

  - Mario Octavio Vázquez García

  - Ricardo Morales Rodríguez

  - Angélica Yazmín Flores Alegría

  - René Andrius Arce Cruz

  - Janeth Sánchez

  - Christian Paul Bazúa

  - (Mencionados indirectamente): Juan Manuel, Carely, Brenda Pichardo, equipo técnico

2. Resumen ejecutivo (breve)

- El business case se construirá sobre información existente (no desde cero), pero requiere ajustes importantes.

- Se deben incluir costos más allá de Transact, Apolo y SmartVista (visión completa del banco).

- El modelo debe ser modular para permitir ajustes posteriores.

- Los costos históricos existen, pero requieren validación y enriquecimiento.

- La asignación de costos por aplicación es compleja y no completamente precisa.

- El ejercicio APO es clave, pero aún no está completamente validado.

- Existen dudas importantes sobre qué aplicaciones realmente se pueden decomisionar.

- Se acordó trabajar el modelo de forma colaborativa en sesiones conjuntas.

3. Detalle de temas tratados

Tema 1: Enfoque del business case (costos vs valor)

- Descripción detallada:
Se reiteró la estructura del business case:

  - Valor habilitado (ingresos)

  - Costos (Unity vs legacy)
En esta sesión:

  - Enfoque en costos y decomisionamiento
Componentes:

  - Costos históricos de Unity

  - Costos históricos de legacy

  - Proyecciones

  - Estrategia de decomiso

- Stakeholders involucrados:

  - Ricardo Gonzalez

  - Equipo técnico y financiero

Tema 2: Uso de información existente

- Descripción detallada:
Se confirmó que:

  - Ya existe información base:

    - Costos históricos (Unity y PISA)

    - Business case previo

    - Ejercicio APO
Enfoque:

  - No iniciar desde cero

  - Construir sobre lo existente
Riesgo:

  - Supuestos previos incorrectos o incompletos

- Stakeholders involucrados:

  - Ricardo Morales

  - Equipo Accenture

Tema 3: Ampliación del alcance de costos

- Descripción detallada:
Se identificó que:

  - El alcance inicial (Transact, Apolo, SmartVista) es insuficiente

  - Se debe incluir visión completa del banco
Ejemplos adicionales:

  - App

  - ATM

  - Infraestructura completa

  - Otros sistemas legacy
Insight clave:

  - Unity debe verse como transformación integral

- Stakeholders involucrados:

  - Octavio Vázquez

  - Equipo técnico

Tema 4: Necesidad de modelo modular

- Descripción detallada:
Se propuso que el modelo:

  - Sea modular

  - Permita agregar o quitar componentes fácilmente
Beneficio:

  - Flexibilidad para ajustes posteriores

  - Evitar retrabajo
Ejemplo:

  - Incluir app → quitar app si no aplica

- Stakeholders involucrados:

  - Octavio Vázquez

  - Equipo Accenture

Tema 5: Costos históricos de Unity

- Descripción detallada:
Se trabajará sobre:

  - Costos 2023–2026

  - Separación:

    - OPEX

    - CAPEX
Uso:

  - Base para proyecciones
Acción:

  - Validar y estructurar datos existentes

- Stakeholders involucrados:

  - Ricardo Morales

  - Equipo Accenture

Tema 6: Costos históricos de legacy

- Descripción detallada:
Se confirmó que:

  - Existen datos históricos de PISA

  - Deben complementarse con otros sistemas
Problema:

  - No todos los costos están claramente identificados
Ejemplo:

  - App

  - Infraestructura compartida

- Stakeholders involucrados:

  - Equipo técnico

  - Finanzas

Tema 7: Complejidad en asignación de costos por aplicación

- Descripción detallada:
Se identificó que:

  - Los costos no están aislados por aplicación

  - Muchos recursos son compartidos
Ejemplos:

  - Infraestructura compartida

  - Licencias compartidas

  - Equipos de soporte compartidos
Impacto:

  - Dificultad para calcular ahorro real
Solución:

  - Aproximaciones basadas en análisis detallado

- Stakeholders involucrados:

  - Angélica Flores

  - Equipo técnico

Tema 8: Estrategia para cálculo de costos

- Descripción detallada:
Se propuso enfoque práctico:

  - Identificar:

    - Infraestructura

    - Licencias

    - Personal

    - Soporte
Ejemplo:

  - SPEI:

    - Servidores

    - Licencias

    - Personal
Método:

  - Análisis caso por caso

- Stakeholders involucrados:

  - Octavio Vázquez

  - Equipos técnicos

Tema 9: Ejercicio APO (decomisionamiento)

- Descripción detallada:
Se revisó el estado del APO:

  - Lista de aplicaciones:

    - Decomisionar

    - Migrar

    - Mantener
Problemas:

  - No completamente validado

  - Supuestos desactualizados
Ejemplo:

  - Reducción de FTEs no refleja realidad actual

- Stakeholders involucrados:

  - Carely

  - Equipo técnico

Tema 10: Dudas sobre decomisionamiento real

- Descripción detallada:
Se identificó incertidumbre sobre:

  - Qué aplicaciones realmente se pueden eliminar

  - Qué aplicaciones solo se transformarán
Ejemplos:

  - OFI / OFI Web → parcialmente reemplazados

  - IST Switch → incertidumbre

  - Bajaware → cuestionado
Conclusión:

  - El decomiso no es directo ni completo

- Stakeholders involucrados:

  - Octavio Vázquez

  - Equipo técnico

Tema 11: Limitaciones del ejercicio APO

- Descripción detallada:
Problemas:

  - Basado en supuestos antiguos

  - No actualizado con realidad actual
Ejemplo:

  - FTEs reducidos vs realidad actual
Implicación:

  - Requiere validación completa

- Stakeholders involucrados:

  - Equipo técnico

  - Carely

Tema 12: Estrategia de trabajo colaborativo

- Descripción detallada:
Se acordó:

  - Construcción conjunta del modelo

  - Sesiones de trabajo colaborativas
Beneficio:

  - Alineación entre áreas

  - Validación continua

- Stakeholders involucrados:

  - Equipo Accenture

  - Equipos técnicos y financieros

4. Acciones y próximos pasos

| Acción | Responsable | Stakeholders involucrados | Fecha compromiso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Integrar costos históricos en template | Ricardo Gonzalez | Ricardo Morales | Inmediato | En progreso |
| Identificar costos adicionales (app, infraestructura, etc.) | Ricardo Morales / Octavio | Equipo técnico | Corto plazo | Pendiente |
| Separar OPEX y CAPEX en modelo | Equipo Accenture | Finanzas | Corto plazo | Pendiente |
| Validar y actualizar ejercicio APO | Carely | Equipo técnico | Corto plazo | Pendiente |
| Identificar costo por aplicación (caso por caso) | Octavio / equipo | Equipos técnicos | Mediano plazo | Pendiente |
| Confirmar FTEs actuales por aplicación | Angélica | Equipo técnico | Corto plazo | Pendiente |
| Preparar sesión colaborativa de modelado | Equipo Accenture | Todos | Día siguiente | Pendiente |
| Ajustar horario de sesión (4:30 PM) | Equipo | Todos | Confirmado | Completado |

5. Notas adicionales

- El mayor reto del business case es la calidad de los datos, no el modelo.

- La visión de Unity debe ser holística (no limitada a 3 sistemas).

- El decomisionamiento es más complejo de lo que se había estimado.

- La infraestructura compartida complica la asignación de costos.

- El ejercicio APO es útil, pero requiere actualización urgente.

- La colaboración entre áreas será clave para el éxito del modelo.

- Existe riesgo de:

  - Sobreestimación de ahorros

  - Subestimación de costos