15.Abr.2026 - Migración (Follow up Plan)

Thursday, April 16, 2026

9:24 AM

1. Información general de la reunión

- Fecha y hora: 15 de abril de 2026 (hora no completamente especificada)

- Título de la reunión: Aceleración Plan Director – Migración (Follow-up Plan)

- Objetivo de la reunión:
Alinear el enfoque de migración dentro del roadmap integrado, validar supuestos de planificación y entender el estado actual del plan de migración y del proyecto Atlas.

- Participantes:

  - Christian Alfonso Zazueta Treviño

  - Pablo (SALA API N3, CDMX)

  - (Mencionados indirectamente): Juan Manuel, equipos de Transact, Apolo, SmartVista, equipo de arquitectura

2. Resumen ejecutivo (breve)

- Se está construyendo un plan integrado end-to-end para presentar al board el 24 de abril.

- Los equipos están entregando inputs de planificación (fechas, dependencias, riesgos).

- El componente de migración está incompleto a nivel end-to-end.

- No existe actualmente un enfoque estructurado de pruebas de migración (drive runs / rehearsals).

- El proceso actual de migración es inmaduro (primer esfuerzo en la institución).

- Atlas es una dependencia crítica y aún está en definición detallada.

- Se requiere robustecer el modelo de migración con mejores prácticas.

- Existe presión fuerte de tiempo para consolidar el plan.

3. Detalle de temas tratados

Tema 1: Construcción del plan integrado end-to-end

- Descripción detallada:
Se explicó que:

  - El objetivo es construir un roadmap integrado para Unity

  - Se basa en inputs de:

    - Transact

    - Apolo

    - SmartVista
Enfoque:

  - Consolidar planes existentes

  - No rehacer planificación desde cero
Entregable:

  - Presentación para board el 24 de abril

- Stakeholders involucrados:

  - Juan Manuel

  - Equipos técnicos

Tema 2: Recopilación de insumos de planificación

- Descripción detallada:
Se solicitó a los equipos:

  - Fechas por fase:

    - Análisis

    - Diseño

    - Build

    - Testing

  - Dependencias

  - Riesgos
Estado:

  - Inputs solicitados a Transact, Apolo y SmartVista

  - Deadline: mismo día / siguiente

- Stakeholders involucrados:

  - Equipos técnicos

Tema 3: Falta de visión de migración end-to-end

- Descripción detallada:
Se identificó que:

  - La migración se está planificando a nivel de stream

  - No existe una visión integral
Problema:

  - Falta de coordinación entre:

    - ETLs

    - Integraciones

    - Testing
Necesidad:

  - Integrar migración dentro del roadmap global

- Stakeholders involucrados:

  - Equipo de migración

  - Equipos técnicos

Tema 4: Modelo actual de migración (ETL)

- Descripción detallada:
Proceso actual:

  - Diseño y construcción de ETL por stream

  - Pruebas unitarias por componente

  - Integración en etapas posteriores
Limitación:

  - No hay validación integral previa a UAT
Riesgo:

  - Problemas de calidad de datos

- Stakeholders involucrados:

  - Christian Zazueta

  - Equipos técnicos

Tema 5: Ausencia de pruebas integrales de migración

- Descripción detallada:
Se confirmó que:

  - No existe una fase formal de:

    - Testing integral de migración

    - Validación de datos end-to-end
Flujo actual:

  - Stream → UAT directamente
Problema:

  - Riesgo alto de errores en producción

- Stakeholders involucrados:

  - Equipos técnicos

  - Testing

Tema 6: Falta de “rehearsals” (simulacros de producción)

- Descripción detallada:
Se identificó que:

  - No se realizan simulacros de migración antes de producción
Mejores prácticas sugeridas:

  - Runbooks detallados

  - Simulaciones de go-live

  - Iteraciones de migración
Beneficio:

  - Reducir riesgos en producción

- Stakeholders involucrados:

  - Equipos técnicos

  - Operaciones

Tema 7: Madurez del proceso de migración

- Descripción detallada:
Se confirmó que:

  - Este es el primer esfuerzo de migración de este tipo en la institución
Implicación:

  - No hay experiencia previa

  - Procesos aún inmaduros
Impacto:

  - Alta incertidumbre

  - Riesgo elevado

- Stakeholders involucrados:

  - Christian Zazueta

  - Equipo migración

Tema 8: Integración con operational readiness

- Descripción detallada:
Se identificó que:

  - Algunos elementos de migración ya existen en:

    - Operational readiness
Oportunidad:

  - Integrar prácticas actuales con:

    - Rehearsals

    - Runbooks

- Stakeholders involucrados:

  - Equipos de operaciones

Tema 9: Proyecto Atlas (dependencia crítica)

- Descripción detallada:
Se discutió el estado de Atlas:

  - Solo existe plan de alto nivel

  - Detalle está en construcción
Estructura:

  - 4 fases:

    - Crawl (fundación)

    - Walk

    - Run

    - Fly
Estado actual:

  - Fase 1 (Crawl):

    - Golden record básico de clientes

    - Infraestructura MDM

    - Ingesta de datos
Problema:

  - Plan no detallado

  - Fechas aún no definitivas

- Stakeholders involucrados:

  - Christian Zazueta

  - Arquitectura

Tema 10: Dependencia entre migración y Atlas

- Descripción detallada:
Se identificó que:

  - Atlas es crítico para migración
Ejemplo:

  - Golden record de clientes

  - Integración de datos
Riesgo:

  - Desalineación de cronogramas

- Stakeholders involucrados:

  - Equipo migración

  - Equipo Atlas

Tema 11: Ajuste de cronograma de Atlas

- Descripción detallada:
Se confirmó que:

  - Plan original no se cumplió

  - Nuevo inicio:

    - Abril 2026
Fase 1:

  - Final estimado:

    - Agosto 2026

- Stakeholders involucrados:

  - Arquitectura

  - Equipo Atlas

4. Acciones y próximos pasos

| Acción | Responsable | Stakeholders involucrados | Fecha compromiso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Consolidar plan integrado con inputs de streams | Equipo Accenture | Transact, Apolo, SmartVista | Corto plazo | En progreso |
| Incorporar capa de migración en roadmap | Equipo Accenture | Migración | Corto plazo | Pendiente |
| Definir estrategia de pruebas de migración (E2E) | Equipo migración | Testing | No especificado | Pendiente |
| Evaluar implementación de rehearsals | Equipo técnico | Operaciones | No especificado | Pendiente |
| Detallar cronograma de Atlas | Christian / Arquitectura | Equipo Atlas | Hoy / mañana | En progreso |
| Validar dependencias Atlas–Unity | Equipo Accenture | Arquitectura | Corto plazo | Pendiente |
| Revisar modelo de migración con mejores prácticas | Equipo Accenture | Migración | No especificado | Pendiente |

5. Notas adicionales

- La migración es uno de los puntos más débiles del programa.

- No existe aún un modelo robusto de migración.

- Atlas introduce una dependencia crítica adicional.

- El plan actual está incompleto a nivel end-to-end.

- Se requiere incorporar:

  - Testing integral

  - Simulaciones

  - Procesos estructurados

- Existe alta presión de tiempo para definir el plan.

- El riesgo principal es:

  - Migrar sin validación suficiente

15.Abr.2026 - Revisión de Business Case | Captación - Transact 2030

Thursday, April 16, 2026

9:26 AM

1. Información general de la reunión

- Fecha y hora: 15 de abril de 2026 (hora no completamente especificada)

- Título de la reunión: Revisión de Business Case – Captación (Transact 2030)

- Objetivo de la reunión:
Revisar el business case de captación (estrategia 2030), validar supuestos, entender la relación con Unity y alinear la integración con roadmap y modelo de business case global.

- Participantes:

  - Ricardo Gonzalez Ludlow

  - José Emiliano Palma Cornejo

  - Lorenza Ortega Sánchez

  - Rocío Romero Rosas

  - (Mencionados indirectamente): Rodrigo Kennedy, equipo de estrategia, equipo técnico

2. Resumen ejecutivo (breve)

- El business case de captación está bien estructurado a nivel estratégico (2030), pero no completamente alineado con el roadmap actual.

- Las iniciativas están divididas en fases: eficiencia (legacy) y crecimiento (Unity).

- No existe utilidad detallada por iniciativa, solo a nivel agregado (saldos).

- Algunas iniciativas ya no se desarrollarán en legacy y dependen completamente de Unity.

- El principal ajuste requerido es en el timeline, no en la cuantificación.

- Existe una dualidad en el modelo: visión horizontal (producto) vs vertical (proyectos).

- Se requiere alinear business case con roadmap actualizado para evitar desviaciones.

- El modelo de business case debe ser incremental y reutilizable entre proyectos.

3. Detalle de temas tratados

Tema 1: Enfoque del business case de captación

- Descripción detallada:
Se explicó que el business case de captación:

  - Forma parte de la estrategia 2030

  - Se enfoca en:

    - Incremento de saldos

    - Crecimiento de cartera
Importante:

  - No está diseñado por iniciativa individual

  - Se basa en agregados de negocio

- Stakeholders involucrados:

  - Lorenza Ortega

  - Equipo de captación

Tema 2: Estructura por fases de la estrategia

- Descripción detallada:
La estrategia se divide en:
Fase 1: Eficiencia (legacy)

  - Uso de herramientas actuales

  - Enfoque en:

    - Incentivos

    - Marketing

    - Incremento de uso
Fases 2 y 3: Crecimiento (Unity)

  - Nuevos productos

  - Nuevos segmentos (C, C+)

  - Dependencia total de Unity
Insight clave:

  - Transición progresiva de legacy → Unity

- Stakeholders involucrados:

  - Lorenza Ortega

  - Rocío Romero

Tema 3: Dependencia de Unity para nuevas iniciativas

- Descripción detallada:
Se confirmó que:

  - Algunas iniciativas:

    - No existen en legacy

    - No se permitirá desarrollarlas en legacy
Implicación:

  - Deben desarrollarse en Unity
Ejemplo:

  - Funcionalidades nuevas

  - Productos nuevos

- Stakeholders involucrados:

  - Equipo técnico

  - Negocio

Tema 4: Cuantificación del valor (saldos vs utilidad)

- Descripción detallada:
El modelo actual:

  - Calcula valor basado en:

    - Saldos proyectados

  - No calcula:

    - Utilidad por iniciativa
Limitación:

  - Falta de granularidad
Alternativa:

  - Uso de supuestos (assumptions)

- Stakeholders involucrados:

  - Lorenza Ortega

  - Equipo financiero

Tema 5: Consolidación de iniciativas (captación débito y nómina)

- Descripción detallada:
El business case incluye:

  - Captación débito

  - Captación nómina
Estructura:

  - Análisis individual

  - Consolidación final
Beneficio:

  - Visión integral del producto

- Stakeholders involucrados:

  - Equipo captación

Tema 6: Alineación con roadmap

- Descripción detallada:
Problema identificado:

  - Timeline del business case ≠ timeline del roadmap
Impacto:

  - Posible desviación en beneficios
Solución:

  - Ajustar fechas sin modificar cuantificación

- Stakeholders involucrados:

  - Equipo Accenture

  - Equipo negocio

Tema 7: Riesgo de desviación en beneficios

- Descripción detallada:
Se identificó que:

  - Cambios en timeline impactan:

    - Saldos

    - Ingresos
Ejemplo:

  - Retraso de N4 → retraso en beneficios
Necesidad:

  - Recalcular impacto temporal

- Stakeholders involucrados:

  - Equipo financiero

  - Negocio

Tema 8: Validación de iniciativas dentro de Unity

- Descripción detallada:
Se confirmó que:

  - Las iniciativas están:

    - Identificadas

    - Alineadas con Unity
Ejemplo:

  - N4

  - Funcionalidades de captación
Importante:

  - Algunas ya están mapeadas en fases técnicas

- Stakeholders involucrados:

  - Rocío Romero

  - Equipo técnico

Tema 9: Dualidad del business case (horizontal vs vertical)

- Descripción detallada:
Se identificaron dos enfoques:
Horizontal (por producto)

  - Estrategia 2030

  - Valor total
Vertical (por proyecto)

  - Incrementos

  - Horizonte 15 meses
Problema:

  - Falta de integración entre ambos

- Stakeholders involucrados:

  - Equipo Accenture

  - Negocio

Tema 10: Estrategia incremental del business case

- Descripción detallada:
Se propuso:

  - Calcular business case total (2030)

  - Dividirlo en incrementos por proyecto
Beneficio:

  - Reutilización del modelo

  - Coherencia entre iniciativas

- Stakeholders involucrados:

  - Ricardo Gonzalez

  - Equipo negocio

4. Acciones y próximos pasos

| Acción | Responsable | Stakeholders involucrados | Fecha compromiso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Usar business case actual como base | Ricardo Gonzalez | Equipo Accenture | Inmediato | En progreso |
| Ajustar timeline según roadmap | Equipo | Negocio / Accenture | Corto plazo | Pendiente |
| Validar iniciativas con roadmap actualizado | Equipo | Todos | Corto plazo | Pendiente |
| Integrar captación débito y nómina en modelo | Equipo | Negocio | No especificado | En progreso |
| Evaluar impacto de retrasos en beneficios | Equipo financiero | Negocio | No especificado | Pendiente |
| Construir modelo incremental (15 meses) | Equipo Accenture | Negocio | No especificado | Pendiente |

5. Notas adicionales

- El business case de captación es sólido en términos de estrategia.

- El principal problema no es el modelo, sino la alineación con ejecución.

- Existe dependencia crítica en el roadmap.

- La cuantificación es válida, pero sensible al tiempo.

- El modelo debe adaptarse a:

  - Metodología incremental

  - Estructura de proyectos

- Se requiere integración entre:

  - Estrategia (2030)

  - Ejecución (roadmap)

15.Abr.2026 - Legado (Dependencias Plan)

Thursday, April 16, 2026

9:45 AM

1. Información general de la reunión

- Fecha y hora: 15 de abril de 2026 (hora no completamente especificada)

- Título de la reunión: Aceleración Plan Director – Legado (Dependencias Plan)

- Objetivo de la reunión:
Solicitar insumos del equipo de legado para la construcción del roadmap integrado, identificar responsables y alinear expectativas sobre alcance, dependencias y tiempos de entrega.

- Participantes:

  - Mario Octavio Vázquez García

  - Teresa González Navarro

  - María Mercedes Espinosa Cortés

  - Pablo (SALA API N3, CDMX)

  - (Mencionados indirectamente): Patricia Tobar, Arturo Pérez Quevedo, Jessica Barajas, equipo de canales, PISA, reporting

2. Resumen ejecutivo (breve)

- Se requiere input urgente del equipo de legado para construir el roadmap integrado.

- No existe un único responsable del legado; está fragmentado por dominios (canales, PISA, reporting, app).

- El enfoque actual (llenar template en 24 horas) es considerado inviable por el equipo.

- Existe riesgo de generar un plan superficial sin entendimiento técnico profundo.

- Se propone realizar sesiones de entendimiento antes de consolidar el plan.

- Se identifica necesidad de mapear correctamente stakeholders por componente.

- Se reconoce fuerte presión de tiempo por el entregable al board.

- Se acuerda replantear la estrategia de colaboración con el equipo de legado.

3. Detalle de temas tratados

Tema 1: Solicitud de insumos para roadmap integrado

- Descripción detallada:
Se presentó la necesidad de que el equipo de legado:

  - Complete template de planificación

  - Proporcione:

    - Fechas

    - Dependencias

    - Riesgos
Alcance:

  - Todos los componentes legacy:

    - Canales (web, app)

    - PISA

    - Reporting

    - Otros sistemas
Deadline:

  - 24 horas (crítico para plan del board)

- Stakeholders involucrados:

  - Equipo legado

  - Equipo Accenture

Tema 2: Falta de un responsable único de legado

- Descripción detallada:
Se identificó que:

  - El legado está distribuido entre múltiples equipos

  - No hay un owner único
Ejemplos:

  - Canales → diferentes responsables

  - PISA → equipo específico

  - App → otro equipo
Implicación:

  - Difícil consolidar información rápidamente

- Stakeholders involucrados:

  - Teresa González

  - Octavio Vázquez

  - Equipos técnicos

Tema 3: Identificación de stakeholders clave

- Descripción detallada:
Se propusieron responsables por dominio:

  - Arturo Pérez Quevedo → Office / canales

  - Patricia Tobar → canales

  - Jessica Barajas → app

  - Octavio → visión general
Necesidad:

  - Asignar responsables claros por componente

- Stakeholders involucrados:

  - Teresa González

  - Equipo legado

Tema 4: Problemas con enfoque actual (template)

- Descripción detallada:
El equipo de legado expresó preocupaciones:

  - El template:

    - Es demasiado simplificado

    - No captura complejidad real
Problema:

  - Riesgo de generar un “happy path” irreal
Comentario clave:

  - Falta entendimiento profundo del legado

- Stakeholders involucrados:

  - Octavio Vázquez

Tema 5: Limitaciones del plazo (24 horas)

- Descripción detallada:
Se expresó que:

  - El plazo de 24 horas es inviable

  - Equipos ya tienen múltiples prioridades:

    - Business case

    - Otros proyectos
Riesgo:

  - Información incompleta o incorrecta

- Stakeholders involucrados:

  - Octavio Vázquez

  - Equipo legado

Tema 6: Necesidad de sesiones de entendimiento

- Descripción detallada:
Se propuso:

  - Realizar sesiones previas de contexto

  - Explicar:

    - Componentes del legado

    - Dependencias

    - Retos técnicos
Objetivo:

  - Mejor calidad de información

- Stakeholders involucrados:

  - Equipo legado

  - Equipo Accenture

Tema 7: Complejidad del legado

- Descripción detallada:
Se destacó que:

  - El legado es altamente complejo

  - Incluye múltiples sistemas interdependientes
Problema:

  - Planificación superficial no captura riesgos
Impacto:

  - Alta probabilidad de retrasos

- Stakeholders involucrados:

  - Equipos técnicos

Tema 8: Riesgo de roadmap no realista

- Descripción detallada:
Se identificó que:

  - El roadmap puede:

    - Subestimar dependencias

    - Ignorar complejidad
Riesgo:

  - Plan no ejecutable

- Stakeholders involucrados:

  - Equipo Accenture

  - Equipo legado

Tema 9: Enfoque iterativo del roadmap

- Descripción detallada:
Se aclaró que:

  - El plan actual:

    - Es versión inicial

    - Será iterado posteriormente
Objetivo:

  - Tener base inicial para el board

- Stakeholders involucrados:

  - Equipo Accenture

Tema 10: Necesidad de priorización y alineación

- Descripción detallada:
Se acordó:

  - Revisar prioridades con liderazgo

  - Ajustar enfoque según capacidad
Acción:

  - Discusión interna con Teresa

- Stakeholders involucrados:

  - Teresa González

  - Equipo Accenture

4. Acciones y próximos pasos

| Acción | Responsable | Stakeholders involucrados | Fecha compromiso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Identificar responsables por componente de legado | Teresa | Equipo legado | Inmediato | Pendiente |
| Definir estrategia para recopilar insumos | Teresa / Accenture | Equipo legado | Corto plazo | Pendiente |
| Evaluar posibilidad de sesiones de entendimiento | Equipo Accenture | Equipos técnicos | Corto plazo | Pendiente |
| Ajustar enfoque de recolección de información | Equipo Accenture | Legado | Corto plazo | Pendiente |
| Replantear prioridades con liderazgo | Teresa | Dirección | Inmediato | Pendiente |
| Consolidar inputs iniciales de legado | Equipo legado | Accenture | Corto plazo | Pendiente |

5. Notas adicionales

- El legado es uno de los mayores riesgos del programa.

- No existe visibilidad centralizada del ecosistema legacy.

- El enfoque actual de recolección de información es insuficiente.

- Existe tensión entre:

  - Velocidad (deadline)

  - Calidad (profundidad técnica)

- El éxito del roadmap depende de:

  - Entender correctamente el legado

  - Integrar sus dependencias

- Riesgo crítico:

  - Construir roadmap sin conocimiento real del legado

- Se requiere:

  - Cambio de enfoque (menos template, más entendimiento)

15.Abr.2026 - Caso de negocio (costos)

Thursday, April 16, 2026

9:48 AM

Aquí tienes la minuta estructurada con base en este último transcript (considerando que todos hablaron desde un mismo micrófono):

Minuta de reunión

1. Información general de la reunión

- Fecha y hora: 15 de abril de 2026 (hora no completamente especificada)

- Título de la reunión: Caso de Negocio – Costos

- Objetivo de la reunión:
Revisar la base de costos del business case de Unity, validar supuestos históricos, entender diferencias entre estimaciones y reales, y definir metodología para construir un modelo financiero más preciso.

- Participantes:

  - No especificado (todos hablaron desde un mismo micrófono, múltiples integrantes del equipo financiero/tecnológico)

2. Resumen ejecutivo (breve)

- El business case original está basado en estimaciones poco sustentadas (2022–2023).

- Se identificaron diferencias significativas entre costos estimados y reales.

- Se redefinió el enfoque: usar costos reales como base para proyecciones.

- Se plantea incluir todo el ecosistema (PISA, Orión, App, etc.), no solo Unity.

- El ahorro por decomisionamiento es incierto y posiblemente limitado.

- El valor principal de Unity no es ahorro, sino habilitación de negocio.

- La asignación de costos (especialmente nómina) es compleja y requiere aproximaciones.

- Se acordó construir un modelo incremental basado en datos reales y supuestos claros.

3. Detalle de temas tratados

Tema 1: Limitaciones del business case original

- Descripción detallada:
Se revisó el business case original:

  - Construido con base en datos de 2022

  - Proyecciones realizadas sin claridad metodológica
Problemas:

  - Números redondeados

  - Falta de sustento

  - Supuestos poco claros
Conclusión:

  - No es confiable como base principal

Tema 2: Diferencia entre estimaciones y costos reales

- Descripción detallada:
Se compararon:

  - Costos estimados (business case original)

  - Costos reales (2023–2025)
Hallazgos:

  - Diferencias significativas (ej. estimado vs real multiplicado)
Ejemplo:

  - Sistemas estimados en ~4M → reales de ~12M+
Conclusión:

  - Necesidad de recalibrar modelo

Tema 3: Nuevo enfoque del business case

- Descripción detallada:
Se definió nuevo enfoque:

  - Usar base real:

    - 2023

    - 2024

    - 2025

    - Presupuesto 2026

  - Proyectar hacia adelante
Beneficio:

  - Mayor precisión

  - Base más defendible

Tema 4: Alcance completo del modelo de costos

- Descripción detallada:
Se acordó incluir:

  - PISA (core actual)

  - Orión (empresarial)

  - App

  - Otros sistemas
Enfoque:

  - Modelo integral del banco
Objetivo:

  - Evitar subestimación de costos

Tema 5: Estrategia de decomisionamiento

- Descripción detallada:
Se analizó el enfoque de decomiso:

  - No todo PISA desaparecerá

  - Parte del costo se mantendrá
Conclusión:

  - No habrá reducción total de costos

  - Se requiere estimación realista

Tema 6: Modelo de transición de costos

- Descripción detallada:
Se definió modelo conceptual:

  - PISA:

    - Disminuye gradualmente

  - Unity:

    - Aumenta inicialmente (CAPEX)

    - Luego se estabiliza (OPEX)
Resultado:

  - Punto de cruce entre ambos
Insight:

  - No necesariamente reducción total de costos

Tema 7: Valor de Unity (más allá de costos)

- Descripción detallada:
Se identificó que:

  - Unity puede ser más costoso que PISA
Justificación:

  - Beneficios no financieros:

    - Agilidad

    - Escalabilidad

    - Nuevos productos
Ejemplos:

  - Menor downtime

  - Mayor velocidad de desarrollo

Tema 8: Costos de oportunidad

- Descripción detallada:
Se propuso incluir:

  - Impacto de fallas

  - Tiempo de recuperación

  - Limitaciones del legacy
Valor:

  - Justificación del proyecto

Tema 9: Complejidad en asignación de costos

- Descripción detallada:
Problemas identificados:

  - Costos compartidos

  - Infraestructura compartida

  - Servicios interdependientes
Ejemplo:

  - Un sistema soporta múltiples funciones
Impacto:

  - Difícil asignación por aplicativo

Tema 10: Ajuste de base de costos (PISA)

- Descripción detallada:
Se identificaron inconsistencias:

  - Diferencias entre:

    - Base completa

    - Base usada en presentación
Causas:

  - Conceptos excluidos:

    - Intercompañías

    - No asignables

    - Comunicaciones
Acción:

  - Reconciliar bases

Tema 11: Asignación de costos por producto

- Descripción detallada:
Se explicó método actual:

  - Prorrateo basado en:

    - Ingresos

    - Cartera

    - Otros drivers
Limitación:

  - No granular
Uso:

  - Aproximación razonable

Tema 12: Complejidad en costos de personal

- Descripción detallada:
Problema crítico:

  - No existe trazabilidad directa:

    - Costo total vs empleado
Solución:

  - Aproximación:

    - Centro de costo

    - Prorrateo
Limitación:

  - Precisión limitada

Tema 13: Separación de costos por sistema

- Descripción detallada:
Se definió:

  - Separar costos de:

    - Unity

    - PISA

    - Orión

    - App
Objetivo:

  - Mejor análisis

Tema 14: Evolución del headcount

- Descripción detallada:
Se identificó:

  - Reducción en PISA por migración (ej. proyecto MS)

  - Movimiento de recursos
Riesgo:

  - Distorsión en análisis de ahorro

Tema 15: Estrategia de modelado financiero

- Descripción detallada:
Se acordó:

  - Modelo incremental

  - Basado en:

    - Datos reales

    - Supuestos explícitos
Enfoque:

  - Iterativo

  - Ajustable

4. Acciones y próximos pasos

| Acción | Responsable | Stakeholders involucrados | Fecha compromiso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ajustar base de costos PISA (reconciliación) | Equipo financiero | Janet | Corto plazo | En progreso |
| Integrar costos de Orión y App | Equipo | Técnico / financiero | Corto plazo | En progreso |
| Validar exclusión de conceptos (intercompañías, no asignables) | Equipo | Finanzas | Corto plazo | Pendiente |
| Construir modelo de costos consolidado | Equipo | Accenture | Corto plazo | En progreso |
| Definir metodología de asignación de nómina | Equipo | Finanzas | Corto plazo | Pendiente |
| Separar costos Unity vs legacy | Equipo | Técnico | Corto plazo | En progreso |
| Preparar proyecciones financieras | Equipo | Accenture | Próxima iteración | Pendiente |

5. Notas adicionales

- El business case original no es defendible sin ajustes.

- El mayor reto es la calidad de datos, no el modelo.

- El ahorro por decomisionamiento es incierto.

- Unity debe justificarse por:

  - Habilitación de negocio

  - No solo reducción de costos

- El modelo debe:

  - Ser flexible

  - Basarse en supuestos claros

- Existe alta dependencia de:

  - Validación técnica

  - Alineación con arquitectura

15.Abr.2026 - Testing (Plan)

miércoles, 15 de abril de 2026

11:21 a. m.

1. Información general de la reunión

- Fecha y hora: 15 de abril de 2026 (hora no completamente especificada)

- Título de la reunión: Aceleración Plan Director – Testing (Plan)

- Objetivo de la reunión:
Entender el modelo actual de testing en Unity, identificar fases, responsabilidades, herramientas y principales problemáticas para integrarlo dentro del roadmap end-to-end.

- Participantes:

  - No especificado (equipo de testing interno + proveedor + Accenture; múltiples participantes)

2. Resumen ejecutivo (breve)

- El testing está centralizado en un único ambiente (CUBA), lo que genera cuellos de botella.

- El equipo de QA (CUA) solo participa en pruebas integradas, no en pruebas tempranas.

- El modelo actual carece de separación clara de ambientes (no existe preproductivo real).

- Existen múltiples ineficiencias en ejecución: retrasos, reprocesos y dependencias de desarrollo.

- El SIT presenta retrasos significativos por defectos y entregas incompletas.

- UAT depende fuertemente de negocio, lo que genera grandes desviaciones de tiempo.

- Performance testing es limitado y no siempre oportuno.

- La estrategia de testing existe, pero su ejecución está afectada por limitaciones operativas.

3. Detalle de temas tratados

Tema 1: Estructura del equipo de testing

- Descripción detallada:
El modelo actual:

  - Servicio de QA tercerizado (no staffing fijo)

  - Equipo variable según necesidades
Responsabilidades:

  - QA integral:

    - Ambientes

    - Casos de prueba

    - Ejecución SIT

    - Apoyo en UAT
Limitación:

  - No participan en fases tempranas del desarrollo

- Stakeholders involucrados:

  - Equipo QA (CUA)

  - Equipos de desarrollo

  - Negocio

Tema 2: Responsabilidad del testing por fase

- Descripción detallada:

| Fase | Responsable |
| --- | --- |
| Pruebas unitarias | Equipos de desarrollo |
| Pruebas previas (componentes) | Equipos técnicos |
| SIT (integración) | Equipo CUA |
| UAT | Negocio (con apoyo CUA) |
| Performance | Equipo CUA |
| Seguridad | Equipo externo (seguridad) |

Insight:

- QA entra tarde en el ciclo

Tema 3: Uso de un único ambiente (CUBA)

- Descripción detallada:
Actualmente:

  - Solo existe un ambiente integrado

  - No hay preproductivo real
Problemas:

  - Conflictos entre pruebas

  - Dependencias entre equipos

  - Limitaciones para paralelismo
Ejemplo:

  - SIT, UAT y performance se ejecutan en el mismo ambiente

Tema 4: Problemas en gestión de ambientes

- Descripción detallada:
Se identificó que:

  - El ambiente actual tardó años en consolidarse

  - No está completamente configurado
Impacto:

  - No se puede considerar preproductivo

  - Limitaciones para pruebas avanzadas

Tema 5: Proceso de SIT (System Integration Testing)

- Descripción detallada:
Flujo:

  - Preparación:

    - Trazabilidad

    - Casos de prueba

    - Validación con negocio

  - Ejecución:

    - Casos de prueba ejecutados 3 veces

    - Diferentes datos

  - Gestión:

    - Daily defect management

    - Seguimiento continuo
Problemas:

  - Retrasos frecuentes

  - Dependencia de entregas incompletas

Tema 6: Definición de “ciclos” de prueba

- Descripción detallada:
Definición actual:

  - Ciclo = repetición del mismo test (mismo día)

  - No ciclos por fases (ej. iteraciones completas)
Problema:

  - No existe modelo clásico de ciclos iterativos

Tema 7: Problemas en ejecución de SIT

- Descripción detallada:
Principales issues:

  - Entregas incompletas de desarrollo

  - Defectos frecuentes

  - Retrabajo constante
Impacto:

  - SIT planeado: 4–8 semanas

  - Realidad: hasta 5 meses

Tema 8: Gestión de defectos

- Descripción detallada:
Proceso:

  - Daily defect tracking

  - Clasificación por criticidad
Problema:

  - Resolución lenta:

    - Días o semanas

  - No se cumplen SLAs

Tema 9: Criterios de salida de SIT

- Descripción detallada:
Criterio:

  - Ideal: 100% defectos resueltos

  - Realidad:

    - Umbral flexible (~80%)

    - Aprobación con negocio

Tema 10: Proceso de UAT

- Descripción detallada:
Características:

  - Ejecutado por negocio

  - QA solo apoya
Problemas:

  - Baja disponibilidad de usuarios

  - Ejecución lenta
Ejemplo:

  - Plan: 2 semanas

  - Realidad: hasta 2 meses

Tema 11: Limitaciones del UAT

- Descripción detallada:
Problemas clave:

  - Negocio no dedicado

  - Baja productividad

  - Dependencia de soporte QA

Tema 12: Testing de performance

- Descripción detallada:
Características:

  - Ejecutado por equipo especializado

  - Uso de herramientas mixtas
Problemas:

  - No siempre se ejecuta a tiempo

  - Dependencia de disponibilidad del ambiente

Tema 13: Testing de seguridad

- Descripción detallada:

  - Ejecutado por equipo externo

  - Uso del mismo ambiente (CUBA)
Impacto:

  - Bloqueo de otras pruebas

Tema 14: Automatización de pruebas

- Descripción detallada:
Estrategia:

  - Basada en ROI

  - Casos críticos de negocio
Cobertura:

  - Alta en rutas críticas

  - Baja en otros casos

Tema 15: Testing de regresión

- Descripción detallada:

  - Se ejecuta en paralelo con otras fases

  - Uso de automatización parcial
Problema:

  - Falta de planificación estructurada

Tema 16: Problemas estructurales del testing

- Descripción detallada:
Principales problemas:

  - Un solo ambiente

  - Entrada tardía de QA

  - Dependencia de desarrollo

  - Falta de automatización completa

  - Dependencia de negocio

4. Acciones y próximos pasos

| Acción | Responsable | Stakeholders involucrados | Fecha compromiso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compartir documentación de estrategia de testing | Equipo QA | Accenture | Corto plazo | Pendiente |
| Compartir roadmap de testing | Equipo QA | Accenture | Corto plazo | Pendiente |
| Evaluar separación de ambientes (preprod) | Arquitectura | QA | No especificado | Pendiente |
| Revisar modelo de ciclos de testing | Equipo Accenture | QA | No especificado | Pendiente |
| Analizar mejora en gestión de defectos | QA / desarrollo | Equipos técnicos | No especificado | Pendiente |
| Evaluar estrategia de automatización | QA | Equipos técnicos | No especificado | Pendiente |
| Integrar testing en roadmap E2E | Equipo Accenture | QA | Corto plazo | Pendiente |

5. Notas adicionales

- El testing es uno de los principales cuellos de botella del programa.

- El modelo actual no soporta escalabilidad ni velocidad requerida.

- La falta de ambientes adecuados es un problema crítico.

- Existe dependencia fuerte en:

  - Desarrollo

  - Negocio

- La ejecución no sigue mejores prácticas estándar de testing.

- El riesgo principal es:

  - Liberar software sin validación suficiente

- Se requiere:

  - Rediseño del modelo de testing

  - Integración temprana de QA

  - Automatización

15.Abr.2026 - APO Catch Up

Friday, April 17, 2026

2:49 PM

1. Información general de la reunión

- Fecha y hora: 15 de abril de 2026 (hora no completamente especificada)

- Título de la reunión: APO Catch Up

- Objetivo de la reunión:
Revisar el estado del ejercicio de APO (Application Portfolio Optimization), validar su uso dentro del business case y definir acciones para acelerar la recolección de datos y el análisis de aplicaciones.

- Participantes:

  - Santiago Ugalde

  - Diana Karely Barragán

  - Ricardo Gonzalez Ludlow

  - Daniela Morales

  - (Otros no especificados)

2. Resumen ejecutivo (breve)

- El APO aún no está completo y contiene información parcial.

- El business case utilizó resultados del APO (incluso con apoyo de IA), pero requiere validación.

- Se acordó acelerar el proceso mediante “crashing” del plan de trabajo.

- Se lanzarán encuestas masivas para completar la recolección de datos de más de 100 aplicaciones.

- El dashboard del APO será clave para la toma de decisiones.

- Se identificó necesidad de revisión por arquitectura antes de definir decomisionamientos.

- Los datos actuales pueden ser inconsistentes (ej. gastos en cero).

- Se definió una ventana de ~1 mes para completar el ejercicio.

3. Detalle de temas tratados

Tema 1: Uso del APO en el business case

- Descripción detallada:
Se confirmó que:

  - El business case actual utilizó datos del APO

  - Las decisiones de decomisionamiento se apoyaron en:

    - Datos del APO

    - Uso de inteligencia artificial (Claudi)
Problema:

  - Falta validación técnica
Riesgo:

  - Decisiones incorrectas sobre aplicaciones

- Stakeholders involucrados:

  - Equipo Accenture

  - Equipo APO

  - Arquitectura

Tema 2: Estado actual del ejercicio APO

- Descripción detallada:
El APO:

  - No está terminado

  - Tiene información incompleta
Problemas:

  - Datos faltantes

  - Avances engañosos (ej. campos en cero)
Ejemplo:

  - Aplicaciones marcadas como 100% completas sin datos de costos

- Stakeholders involucrados:

  - Diana Karely

  - Equipo APO

Tema 3: Aceleración del plan (crashing)

- Descripción detallada:
Se acordó:

  - Acelerar el plan de trabajo del APO

  - Aplicar enfoque de “crashing”
Acción:

  - Lanzar más olas de encuestas en paralelo
Objetivo:

  - Completar data collection más rápido

- Stakeholders involucrados:

  - Diana Karely

  - Octavio

  - Equipo APO

Tema 4: Recolección de datos (Data Collection)

- Descripción detallada:
El proceso actual:

  - Basado en encuestas:

    - Técnicas

    - Funcionales
Problema:

  - Alto esfuerzo requerido por usuarios

  - Baja velocidad de respuesta
Acción:

  - Ampliar cobertura a todos los aplicativos (~100+)

- Stakeholders involucrados:

  - Usuarios de negocio

  - Equipos técnicos

Tema 5: Uso del dashboard APO

- Descripción detallada:
El dashboard:

  - Visualiza aplicaciones en cuadrantes

  - Basado en:

    - Evaluaciones técnicas

    - Evaluaciones de negocio
Funcionalidad:

  - Determinar si una aplicación:

    - Se mantiene

    - Se migra

    - Se decomisiona
Adicional:

  - Tamaño de burbuja = costo anual

- Stakeholders involucrados:

  - Equipo APO

  - Arquitectura

Tema 6: Modelo de evaluación de aplicaciones

- Descripción detallada:
El análisis se basa en:

  - Encuestas con ponderaciones

  - Evaluación multidimensional:

    - Técnica

    - Negocio
Problemas:

  - Manejo de valores “NA”

  - Ajustes para evitar sesgos

- Stakeholders involucrados:

  - Equipo APO

Tema 7: Clasificación de aplicaciones (olas)

- Descripción detallada:
El análisis está organizado en:

  - Olas por dominio:

    - Soporte a crédito

    - Desarrollo empresarial

    - Otros
Adicional:

  - “Joyas de la corona”:

    - App

    - Office

    - Banca por internet
Estas:

  - Se analizaron primero

- Stakeholders involucrados:

  - Equipo APO

Tema 8: Necesidad de validación por arquitectura

- Descripción detallada:
Se identificó que:

  - Resultados del APO no deben usarse directamente
Necesidad:

  - Validación por equipo de arquitectura
Problema:

  - Riesgo de decisiones automatizadas incorrectas

- Stakeholders involucrados:

  - Arquitectura

  - Accenture

Tema 9: Problemas en calidad de datos

- Descripción detallada:
Se detectaron inconsistencias:

  - Campos vacíos o en cero

  - Información incompleta
Impacto:

  - Distorsión en análisis

- Stakeholders involucrados:

  - Equipo APO

  - Finanzas

Tema 10: Apoyo del equipo financiero

- Descripción detallada:
Finanzas está apoyando en:

  - Completar información de:

    - Costos

    - Nómina

    - Licencias

    - Proveedores
Objetivo:

  - Mejorar calidad del data set

- Stakeholders involucrados:

  - Finanzas

  - Equipo APO

4. Acciones y próximos pasos

| Acción | Responsable | Stakeholders involucrados | Fecha compromiso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lanzar encuestas a 100+ aplicativos restantes | Diana Karely | Equipos técnicos y negocio | Inmediato | Pendiente |
| Acelerar plan APO (crashing) | Equipo APO | Octavio | Corto plazo | En progreso |
| Compartir acceso al dashboard APO | Diana Karely | Ricardo, Santiago | Inmediato | Completado |
| Compartir archivo base de data collection | Diana Karely | Equipo Accenture | Inmediato | Pendiente |
| Validar resultados APO con arquitectura | Equipo Accenture | Arquitectura | Corto plazo | Pendiente |
| Revisar calidad de datos del APO | Equipo APO | Finanzas | Corto plazo | En progreso |
| Completar data collection total | Equipo APO | Todos | ~1 mes | Pendiente |

5. Notas adicionales

- El APO es una pieza clave del business case, pero aún inmadura.

- Existe dependencia crítica en la calidad del data collection.

- El uso de IA en decisiones iniciales introduce riesgo si no se valida.

- El dashboard es una herramienta poderosa, pero depende de datos correctos.

- El principal reto es:

  - Completar datos

  - Validar resultados

- Existe urgencia por integrar APO en el business case.

- El ejercicio será útil para:

  - Definir decomisionamiento

  - Priorizar inversiones

15.Abr.2026 - Momentum

miércoles, 15 de abril de 2026

12:33 p. m.

Marcelo Serigo

Podemos agregar el final del assessment a la herramienta

Plataforma para ayudar al cliente en su transformación

Ayudar a garantizar que programas sean exitosas

Cuanto valor esta transformación puede agregar al negocio? - plataforma de identificación del valor: value-lead transformation management platform

SaaS

BCP: tiene Jira y Miro

Momentum podría integrarse con las plataformas de PMO actuales, ya se han integrado con: Jira Core, Jira Product Discovery, Azure DevOps, smartsheet, Apptio

Modulos:

- Future Vision: palancas de valor, taxonomía

- Value definition: business case (que es valor hoy), targets, prospecting de cost to achieve

- Value Pipeline: workflows, iniciativas de ideas hasta proyecto

- Value enablement: tracking de proyectos, prgorama para las dos partes. Aqui está la parte de PMO, risk, action, dependence. También parte de valor: KPIs

- Talent: quienes están involucrados, quien debería de estar, cuantas posiciones. No tiene detalles de skills, solo posiciones

- Insights: reportes, tracking, dashboards

Cuenta con un chatbot (GenAI) para preguntarle cosas, sirve mucho para la parte de insights

Business Case:

Para Look & Feel:

- Imágenes (hablar con marketing? de su website?)

- Sesión para que nos diga que se necesita

- Cuanto BD? Cuanto tiempo tarda en hacer demo?

Comentarios Salo

- Queremos entender que hace BCP con MIRÓ

- Se conecta con excel para todo lo que hace Brenda

- Podemos tener diferentes vistas personalizadas dependiendo de par quien es el reporte

15.Abr.2026 - Arquitectura de Integración

Friday, April 17, 2026

2:51 PM

1. Información general de la reunión

- Fecha y hora: 15 de abril de 2026 (hora no completamente especificada)

- Título de la reunión: Aceleración Plan Director – Arquitectura de Integración

- Objetivo de la reunión:
Obtener insumos del equipo de arquitectura de integración para el roadmap integral de Unity, incluyendo iniciativas clave, dependencias, capacidades y riesgos.

- Participantes:

  - Oscar Melo Herrera

  - María Mercedes Espinosa Cortés

  - Julio Quiroga

  - Alejandro Gallegos

  - Pablo (SALA API N3, CDMX)

  - Lukasz Pietrzyk

  - (Otros no especificados)

2. Resumen ejecutivo (breve)

- La capa de integración es crítica para el roadmap end-to-end de Unity.

- Existen iniciativas clave: decomiso de APG, migración a Mulesoft, uso de OCTA e incremento de capacidad.

- El proyecto de apificación ya tiene avances, pero depende de múltiples equipos (infraestructura, homologación, canales).

- No existe un roadmap integral consolidado de integración, solo planes parciales.

- Las fechas disponibles son preliminares y dependen de múltiples dependencias externas.

- Se requiere consolidar información en un único punto de contacto.

- Existe fuerte presión de tiempo para entregar insumos (≤24 horas).

- El enfoque será iterativo, usando supuestos e hipótesis.

3. Detalle de temas tratados

Tema 1: Contexto del roadmap integral

- Descripción detallada:
Se explicó que:

  - Se está construyendo un roadmap end-to-end de Unity

  - Este incluye múltiples capas:

    - Soluciones (Transact, Apolo, SmartVista)

    - Integración

    - Legacy

    - Testing

    - Migración
Problema:

  - Falta visibilidad en la capa de integración

- Stakeholders involucrados:

  - Equipo Accenture

  - Arquitectura

Tema 2: Componentes clave de la capa de integración

- Descripción detallada:
Se identificaron las principales iniciativas:

  - Decomiso de APG

  - Migración a Mulesoft

  - Implementación de OCTA

  - Incremento de capacidad de integración

  - Posible integración con data platform
Importancia:

  - Soportar crecimiento transaccional

- Stakeholders involucrados:

  - Arquitectura

  - Equipos técnicos

Tema 3: Proyecto de apificación

- Descripción detallada:
Estado actual:

  - Desarrollo avanzado

  - Migración de APIs hacia Mulesoft en curso
Dependencias críticas:

  - DNS

  - Configuración de red

  - Integración con canales

  - Infraestructura
Problema:

  - Desarrollo listo, pero bloqueado por dependencias

- Stakeholders involucrados:

  - Oscar Melo

  - Equipos de infraestructura

  - Equipos de canales

Tema 4: Dependencias técnicas del proyecto

- Descripción detallada:
Se identificaron dependencias clave:

  - Homologación de ambientes

  - Configuración de comunicaciones

  - Integración con Akamai

  - Adaptación de canales
Impacto:

  - Retrasos en ejecución

  - Falta de visibilidad en timeline

- Stakeholders involucrados:

  - Infraestructura

  - Canales

  - Arquitectura

Tema 5: Limitaciones en planificación

- Descripción detallada:
Se reconoció que:

  - Las fechas disponibles:

    - Son preliminares

    - No reflejan el plan global
Problema:

  - No existe alineación completa con roadmap de Unity
Riesgo:

  - Plan inconsistente

- Stakeholders involucrados:

  - Equipos técnicos

Tema 6: Uso del template de planificación

- Descripción detallada:
Se solicitó completar template con:

  - Alcance

  - Fechas (análisis, diseño, build, testing)

  - Dependencias

  - Riesgos
Enfoque:

  - Usar información disponible (aunque no sea definitiva)

- Stakeholders involucrados:

  - Equipo de integración

  - Accenture

Tema 7: OCTA y gestión de identidad

- Descripción detallada:
Se discutió:

  - Uso de OCTA para identity management

  - Sustitución parcial de sistemas actuales
Limitación:

  - No cubre todos los aplicativos

- Stakeholders involucrados:

  - Arquitectura

Tema 8: Incremento de capacidad de integración

- Descripción detallada:
Se identificó necesidad de:

  - Incrementar capacidad de Mulesoft

  - Validar rendimiento
Objetivo:

  - Soportar cargas futuras

- Stakeholders involucrados:

  - Arquitectura

  - Equipos técnicos

Tema 9: Integración con data platform

- Descripción detallada:
Se discutió:

  - Posible integración futura con plataforma de datos
Estado:

  - No completamente definido
Dependencia:

  - Desarrollo previo de data platform

- Stakeholders involucrados:

  - Arquitectura

  - Data team

Tema 10: Consolidación de información

- Descripción detallada:
Se acordó:

  - Consolidar inputs en un solo entregable

  - Coordinar entre:

    - Arquitectura

    - Desarrollo
Objetivo:

  - Evitar fragmentación

- Stakeholders involucrados:

  - María Mercedes

  - Oscar Melo

Tema 11: Limitaciones por tiempo

- Descripción detallada:
Se enfatizó que:

  - Deadline es muy agresivo

  - Información incompleta es aceptable
Enfoque:

  - Usar supuestos

  - Iterar posteriormente

- Stakeholders involucrados:

  - Equipo Accenture

  - Equipos técnicos

4. Acciones y próximos pasos

| Acción | Responsable | Stakeholders involucrados | Fecha compromiso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Completar template de integración | Oscar / María Mercedes | Arquitectura | Corto plazo (≤24h) | Pendiente |
| Validar roadmap de APG → Mulesoft | Arquitectura | Equipos técnicos | Corto plazo | Pendiente |
| Definir alcance de OCTA | Arquitectura | Equipos técnicos | Corto plazo | Pendiente |
| Confirmar capacidades de Mulesoft | Arquitectura | Infraestructura | Corto plazo | Pendiente |
| Revisar integración con data platform | Arquitectura | Data team | Corto plazo | Pendiente |
| Consolidar información en un único entregable | María Mercedes | Accenture | Corto plazo | Pendiente |

5. Notas adicionales

- La capa de integración es crítica para el éxito del programa.

- Existe alta fragmentación en la información.

- Las dependencias externas son el principal riesgo.

- El roadmap actual no refleja la complejidad real.

- Se requiere:

  - Mayor coordinación entre equipos

  - Mejor visibilidad de dependencias

- El enfoque actual es:

  - Iterativo

  - Basado en supuestos

15.Abr.2026 - Daily c/ Teresa Gonzalez

Friday, April 17, 2026

2:54 PM

1. Información general de la reunión

- Fecha y hora: 15 de abril de 2026 (hora no completamente especificada)

- Título de la reunión: Plan Director – Daily (Tere – ACN)

- Objetivo de la reunión:
Revisar el estatus general del plan director, identificar bloqueos operativos (especialmente en legado, roadmap y business case) y alinear prioridades ante limitaciones de capacidad del equipo.

- Participantes:

  - No especificado (reunión interna ACN + coordinación con stakeholders de cliente)

2. Resumen ejecutivo (breve)

- Existe saturación crítica del equipo clave (especialmente Octavio y stakeholders técnicos).

- Se están solicitando múltiples entregables simultáneos (roadmap + business case) con los mismos recursos.

- Hay desalineación en prioridades entre lo que pide dirección y la capacidad real del equipo.

- El roadmap es identificado como prioridad principal frente al business case.

- El acceso a stakeholders clave del legado está fragmentado y no centralizado.

- Hay dificultades para coordinar reuniones y disponibilidad de participantes.

- El equipo reconoce que no se llegará a todo con la calidad esperada en los tiempos actuales.

- Se requiere escalar la situación y redefinir alcance/prioridades con dirección.

3. Detalle de temas tratados

Tema 1: Saturación del equipo y conflicto de prioridades

- Descripción detallada:
Se identificó que:

  - El mismo equipo está trabajando en:

    - Business case

    - Roadmap

    - Operación diaria
Problema:

  - Recursos limitados

  - Demandas simultáneas
Ejemplo:

  - Octavio reporta estar “full” con múltiples iniciativas
Impacto:

  - Riesgo de no cumplir entregables

- Stakeholders involucrados:

  - Octavio

  - Equipos técnicos

  - Dirección

Tema 2: Desalineación en prioridades

- Descripción detallada:
Se detectó falta de alineación:

  - Dirección solicita múltiples entregables

  - Equipos no pueden atender todo
Problema:

  - No hay priorización clara
Insight:

  - Se está “matando al equipo” con sobrecarga

- Stakeholders involucrados:

  - Juan Manuel

  - Equipos técnicos

  - Accenture

Tema 3: Priorización roadmap vs business case

- Descripción detallada:
Se discutió que:

  - El roadmap es el entregable más crítico

  - El business case:

    - Es importante

    - Pero no viable en corto plazo con calidad
Decisión propuesta:

  - Priorizar roadmap

  - Posponer profundización del business case

- Stakeholders involucrados:

  - Equipo Accenture

  - Dirección

Tema 4: Limitaciones en construcción del business case

- Descripción detallada:
Problemas:

  - Falta de datos consolidados

  - Dependencia de múltiples fuentes

  - Alta complejidad del análisis
Conclusión:

  - No es realista construir un business case robusto en el corto plazo

Tema 5: Acceso a stakeholders del legado

- Descripción detallada:
Problema:

  - Stakeholders fragmentados

  - No hay dueño único del legado
Ejemplos:

  - PISA

  - Canales (web, office)

  - Reportes
Impacto:

  - Dificultad para obtener información

- Stakeholders involucrados:

  - Patricia Tobar

  - Arturo Vázquez

  - Otros líderes de BAU

Tema 6: Complejidad organizacional del BAU

- Descripción detallada:
Se identificó que:

  - BAU está dividido en múltiples equipos

  - No hay visibilidad clara de responsabilidades
Problema:

  - Difícil coordinación

Tema 7: Problemas en coordinación de reuniones

- Descripción detallada:
Se evidenció que:

  - Reuniones se traslapan

  - Participantes clave no disponibles
Impacto:

  - Retrasos en obtención de información

Tema 8: Dependencia en personas clave

- Descripción detallada:
Se identificó:

  - Alta dependencia en pocas personas
Ejemplo:

  - Octavio

  - Equipos específicos de legado
Riesgo:

  - Cuellos de botella

Tema 9: Presión por entregables ejecutivos

- Descripción detallada:
Contexto:

  - Presentación a consejo de administración

  - Necesidad de mostrar avances
Expectativa:

  - Mostrar roadmap claro

  - Explicar cuándo se generará valor

Tema 10: Problemas históricos del programa

- Descripción detallada:
Se reconoció que:

  - El programa lleva varios años

  - Roadmaps anteriores no se han cumplido
Impacto:

  - Pérdida de credibilidad

Tema 11: Necesidad de narrativa clara para dirección

- Descripción detallada:
Se discutió que:

  - Dirección quiere entender:

    - Cuándo se generará valor

    - Qué se ha logrado hasta ahora
Insight:

  - El mensaje debe centrarse en roadmap

Tema 12: Estrategia de comunicación con dirección

- Descripción detallada:
Se planteó:

  - Escalar limitaciones de capacidad

  - Solicitar priorización clara
Objetivo:

  - Evitar sobrecarga del equipo

Tema 13: Enfoque iterativo del plan

- Descripción detallada:
Se acordó:

  - Construir versión inicial del roadmap

  - Iterar posteriormente

Tema 14: Valor del trabajo realizado hasta ahora

- Descripción detallada:
Se reconoció que:

  - Las sesiones han generado valor

  - Se ha ganado visibilidad del programa

Tema 15: Riesgos operativos inmediatos

- Descripción detallada:
Se mencionaron problemas operativos:

  - Fallas en sistemas (ej. SPEI)

  - Incidentes recientes
Impacto:

  - Aumenta presión sobre equipos

4. Acciones y próximos pasos

| Acción | Responsable | Stakeholders involucrados | Fecha compromiso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Escalar limitaciones de capacidad a dirección | Equipo Accenture | Juan Manuel | Inmediato | Pendiente |
| Definir prioridad clara (roadmap vs business case) | Dirección | Equipos | Inmediato | Pendiente |
| Continuar construcción del roadmap | Equipo Accenture | Todos | Corto plazo | En progreso |
| Reducir alcance de business case | Equipo Accenture | Dirección | Corto plazo | Pendiente |
| Identificar stakeholders clave de legado | Equipo | BAU | Corto plazo | En progreso |
| Coordinar sesiones críticas (sin traslapes) | Equipo | Todos | Corto plazo | Pendiente |

5. Notas adicionales

- El principal problema actual es organizacional, no técnico.

- El equipo está sobrecargado y sin priorización clara.

- Existe riesgo real de:

  - No cumplir entregables

  - Entregar baja calidad

- El roadmap es el elemento más crítico para dirección.

- El business case requiere más tiempo y profundidad.

- La presión del consejo está condicionando decisiones.

- Se requiere:

  - Reducción de alcance

  - Priorización ejecutiva

  - Mejor coordinación

15.Abr.2026 - Business Case Update (Entendimiento estrategia de decomisionamiento con Octavio Vazquez)

Friday, April 17, 2026

2:55 PM

1. Información general de la reunión

- Fecha y hora: 15 de abril de 2026 (hora no completamente especificada)

- Título de la reunión: UNITY Business Case – Update Interno

- Objetivo de la reunión:
Avanzar en la identificación de aplicativos impactados por Unity, definir cuáles se decomisionan o se mantienen, y alinear el enfoque de costos y arquitectura para el business case.

- Participantes:

  - Ricardo Gonzalez Ludlow

  - Octavio (apellido no especificado)

  - Ricardo Morales

  - Janeth Sánchez

  - Pablo Madinaveitia

  - Raúl Sánchez

  - Richard Alex Rojas

  - Christian Bazúa

  - Fernando Hidalgo

  - (Otros no especificados)

2. Resumen ejecutivo (breve)

- Se está redefiniendo el alcance del business case hacia un enfoque más amplio (más allá de 3 sistemas).

- Se identificó la necesidad de evaluar todos los aplicativos del banco (no solo Unity core).

- Se avanzó en clasificación de aplicativos: mantener, decomisionar o refactorizar.

- Muchos sistemas legacy deberán mantenerse temporalmente por dependencias operativas.

- Se identificó falta de soluciones objetivo para reemplazar algunos componentes (ej. pagos).

- El modelo de costos debe incluir operación completa del banco (hardware, licencias, etc.).

- Se requiere diferenciar claramente entre decomiso real vs transformación progresiva.

- El business case debe incluir costos de mantener el core actual vs Unity.

3. Detalle de temas tratados

Tema 1: Alcance del business case (expansión)

- Descripción detallada:
Se discutió que:

  - El alcance original (Apolo, Transact, SmartVista) es insuficiente

  - Se debe incluir:

    - Aplicativos adicionales

    - Toda la digitalización del banco
Conclusión:

  - El análisis debe ser integral

- Stakeholders involucrados:

  - Ricardo Gonzalez

  - Octavio

Tema 2: Clasificación de aplicativos

- Descripción detallada:
Se realizó ejercicio de clasificación:
Tipologías:

  - Decomisionar (Unity)

  - Mantener (Unity)

  - Mantener (No Unity)

  - Refactorizar (futuro)
Enfoque:

  - Iterativo

  - Basado en conocimiento técnico

Tema 3: Dependencia del core actual (PISA)

- Descripción detallada:
Se identificó que:

  - Muchos sistemas dependen de PISA

  - Aunque no estén dentro de Unity, interactúan con el core
Implicación:

  - No pueden eliminarse inmediatamente

Tema 4: Limitaciones para decomisionamiento

- Descripción detallada:
Se detectó que:

  - No todos los sistemas pueden eliminarse

  - Falta de soluciones reemplazo
Ejemplo:

  - Sistema de pagos (no existe hub aún)
Conclusión:

  - Necesidad de mantener temporalmente

Tema 5: Necesidad de refactorización

- Descripción detallada:
Se identificaron sistemas que:

  - No serán eliminados

  - Pero deben modernizarse
Ejemplos:

  - Aplicaciones en Visual Basic

  - Procesos en SPL
Estrategia:

  - Refactorizar hacia arquitectura objetivo

Tema 6: Arquitectura por capas (framework)

- Descripción detallada:
Se propuso organizar aplicativos por capas:

  - Canales

  - Presentación

  - Core

  - Datos

  - Integración

  - Infraestructura
Beneficio:

  - Mayor claridad

  - Mejor análisis de impacto

Tema 7: Identificación de dependencias críticas

- Descripción detallada:
Se identificaron dependencias importantes:

  - Interact Switch

  - Core PISA

  - Sistemas externos (ej. Interfactura)
Impacto:

  - Limitan decomiso

Tema 8: Evaluación de sistemas legacy

- Descripción detallada:
Se analizaron múltiples sistemas:
Ejemplos:

  - Caja general

  - Corresponsales

  - CAT / IVR

  - Cheques

  - Contabilidad

  - Data warehouse
Resultado:

  - La mayoría:

    - Se mantienen

    - Se conectarán a Unity

Tema 9: Sistemas regulatorios y externos

- Descripción detallada:
Se identificaron sistemas:

  - Regulatorios (IPAB, reportes)

  - Externos (facturación, PLD)
Características:

  - Obligatorios

  - No eliminables

Tema 10: Evaluación de sistemas de canales

- Descripción detallada:
Se discutieron:

  - Portal web

  - Banca por internet

  - Intranet
Conclusión:

  - Se mantienen

  - Se integran con Unity

Tema 11: Sistemas de integración y replicación

- Descripción detallada:
Incluyen:

  - Replicadores

  - Interfaces Copel–Banco
Importancia:

  - Integración crítica

Tema 12: Problemas de clasificación

- Descripción detallada:
Se identificó que:

  - Algunos sistemas están mal clasificados

  - Falta claridad en ownership
Impacto:

  - Dificulta análisis

Tema 13: Enfoque de costos del business case

- Descripción detallada:
Se definió modelo de costos:
Core actual:

  - Hardware

  - Licencias

  - Mantenimiento

  - Infraestructura
Unity:

  - CAPEX

  - OPEX

  - Cloud

  - Licencias

Tema 14: Comparación de costos (actual vs Unity)

- Descripción detallada:
Se planteó comparar:

  - Costo de mantener legacy

  - Costo de implementar Unity
Insight:

  - Unity puede no ser más barato

Tema 15: Concepto de costo de oportunidad

- Descripción detallada:
Se identificó que:

  - El valor no está solo en ahorro
Incluye:

  - Escalabilidad

  - Nuevas capacidades

  - Competitividad

Tema 16: Palancas de valor del business case

- Descripción detallada:
Se definieron:

  - Ahorro por decomiso

  - Beneficios de negocio

  - Costos de oportunidad
Problema:

  - Ahorro por decomiso menor al esperado

Tema 17: Modelo futuro de costos

- Descripción detallada:
Se espera:

  - Legacy ↓ gradualmente

  - Unity ↑ y luego estabilización
Resultado:

  - Coexistencia

Tema 18: Importancia del hardware y licencias

- Descripción detallada:
Se destacó incluir:

  - Renovación de hardware

  - Licencias

  - Infraestructura
Ejemplo:

  - Ciclos de renovación (~5 años)

Tema 19: Limitaciones del análisis actual

- Descripción detallada:
Problemas:

  - Falta de tiempo

  - Falta de datos completos
Enfoque:

  - Iterativo

Tema 20: Próximos pasos del análisis

- Descripción detallada:
Se acordó:

  - Continuar clasificación

  - Validar con equipos técnicos

  - Integrar costos

4. Acciones y próximos pasos

| Acción | Responsable | Stakeholders involucrados | Fecha compromiso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Completar clasificación de aplicativos | Equipo | Arquitectura / negocio | Corto plazo | En progreso |
| Validar sistemas con equipos técnicos | Equipo | Raúl, Richard | Corto plazo | Pendiente |
| Integrar costos históricos y nuevos | Equipo financiero | Janeth, Ricardo | Inmediato | En progreso |
| Incorporar presupuesto de transformación | Equipo | Finanzas | Inmediato | Pendiente |
| Definir sistemas a refactorizar | Arquitectura | Equipos técnicos | Mediano plazo | Pendiente |
| Construir modelo de costos completo | Accenture | Todos | Corto plazo | En progreso |

5. Notas adicionales

- El ejercicio confirma que el decomiso total no es viable en corto plazo.

- La coexistencia legacy–Unity será inevitable.

- El mayor valor de Unity no es ahorro, sino transformación.

- El modelo de costos debe ser realista (no optimista).

- La complejidad del ecosistema es mucho mayor a lo esperado.

- Se requiere:

  - Validación técnica profunda

  - Priorización clara

- El business case debe reflejar:

  - Costos reales

  - Dependencias

  - Limitaciones

15.Abr.2026 - Legado Reportes (Plan)

Friday, April 17, 2026

2:58 PM

1. Información general de la reunión

- Fecha y hora: 15 de abril de 2026 (hora no completamente especificada)

- Título de la reunión: Aceleración Plan Director – Legado Reportes

- Objetivo de la reunión:
Identificar responsable(s) de reportes de legado y definir insumos necesarios para integrar esta capa dentro del roadmap end-to-end de Unity.

- Participantes:

  - Pablo Lorenzo Diaz

  - Christian Alfonso Zazueta Treviño

  - (Otros no especificados indirectamente)

2. Resumen ejecutivo (breve)

- No existe un owner claro de reportes de legado dentro de la organización.

- El equipo de datos de Unity solo cubre reportes de Transact y SmartVista, no legacy.

- Los reportes de legado siguen activos y serán impactados por la transición a Unity.

- Se requiere identificar un responsable del área de “Administración de Datos”.

- El equipo propone a Arturo Dávila como posible punto de contacto.

- Se acordó buscar rápidamente al responsable para completar inputs del roadmap.

- Existe presión de tiempo (≤24 horas) para obtener la información.

- La integración de reportes será clave para la consistencia del modelo end-to-end.

3. Detalle de temas tratados

Tema 1: Contexto del roadmap integral

- Descripción detallada:
Se explicó que:

  - Se está construyendo un roadmap integral de Unity

  - Se requiere cubrir todas las capas:

    - Sistemas target

    - Legacy

    - Testing

    - Migración

    - Reporting
Problema:

  - Falta visibilidad en reportes de legado

- Stakeholders involucrados:

  - Equipo Accenture

  - Dirección (Juan Manuel)

Tema 2: Falta de ownership en reportes de legado

- Descripción detallada:
Se identificó que:

  - No existe una persona responsable clara

  - El conocimiento está distribuido
Impacto:

  - Dificultad para obtener información

  - Riesgo en la planificación

- Stakeholders involucrados:

  - Equipos de datos

  - Equipos legacy

Tema 3: Alcance de reportes en Unity vs legado

- Descripción detallada:
Se aclaró que:

  - El equipo de Unity:

    - Maneja reportes de Transact y SmartVista
Pero:

  - No cubre reportes de legado
Importante:

  - Muchos reportes actuales dependen de PISA

Tema 4: Interacción entre reportes legacy y nuevos sistemas

- Descripción detallada:
Se identificó que:

  - Los reportes futuros:

    - Combinarán datos de legacy y nuevos sistemas
Ejemplo:

  - Extracciones de:

    - PISA

    - SmartVista

    - Transact
Impacto:

  - Complejidad en integración

Tema 5: Definición del alcance de reportes de legado

- Descripción detallada:
Se definió que:

  - El enfoque es:

    - Reportes actuales en PISA

    - Evoluciones futuras
No incluye:

  - Reportes nuevos de sistemas target

Tema 6: Identificación de responsable (Arturo Dávila)

- Descripción detallada:
Se propuso:

  - Área: Administración de Datos

  - Responsable sugerido:

    - Arturo Dávila
Función:

  - Generación y gestión de reportes

- Stakeholders involucrados:

  - Christian Zazueta

  - Arturo Dávila (potencial)

Tema 7: Flujo actual de reportes

- Descripción detallada:
Se describió flujo:

  - Datos extraídos por equipos técnicos

  - Entrega a Administración de Datos

  - Generación de reportes

  - Entrega a control de informes (grupo)

Tema 8: Impacto de Unity en reportes

- Descripción detallada:
Se identificó que:

  - Unity impactará:

    - Fuentes de datos

    - Estructura de reportes
Consecuencia:

  - Necesidad de rediseño parcial

Tema 9: Uso del template de planificación

- Descripción detallada:
Se solicitó completar template con:

  - Alcance de reportes

  - Fechas (análisis, diseño, construcción, testing)

  - Dependencias

  - Riesgos
Enfoque:

  - Obtener insumos mínimos viables

Tema 10: Limitaciones de tiempo

- Descripción detallada:
Se enfatizó:

  - Deadline: ~24 horas

  - Necesidad de iterar posteriormente

Tema 11: Dependencias contractuales (migración y reportes)

- Descripción detallada:
Se discutió:

  - Migración de datos (ej. SmartVista)

  - Participación de vendors (ej. BPC)
Problema:

  - No claridad total sobre contratos

Tema 12: Riesgos identificados

- Descripción detallada:
Riesgos clave:

  - Falta de ownership

  - Dependencia de legacy

  - Falta de claridad contractual

4. Acciones y próximos pasos

| Acción | Responsable | Stakeholders involucrados | Fecha compromiso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Identificar responsable de reportes de legado | Christian Zazueta | Administración de Datos | Inmediato | Pendiente |
| Contactar a Arturo Dávila | Christian Zazueta | Equipo Accenture | Inmediato | Pendiente |
| Completar template de reportes legado | Responsable identificado | Accenture | ≤24 horas | Pendiente |
| Validar impacto de Unity en reportes | Equipo datos | Arquitectura | Corto plazo | Pendiente |
| Revisar temas contractuales de migración | Equipo técnico | Vendors | Corto plazo | Pendiente |

5. Notas adicionales

- Reportes es una capa crítica y poco definida del programa.

- Existe una fuerte dependencia en sistemas legacy (PISA).

- El rediseño de reportes será inevitable en la transición.

- La falta de claridad organizacional es un riesgo estructural.

- El enfoque actual es:

  - Rápido

  - Iterativo

  - Basado en inputs mínimos

15.Abr.2026 - Revisión de Business Case | Crédito Coppel

Friday, April 17, 2026

3:00 PM

1. Información general de la reunión

- Fecha y hora: 15 de abril de 2026 (hora no completamente especificada)

- Título de la reunión: Revisión de Business Case – Crédito Coppel (Unity 2030)

- Objetivo de la reunión:
Entender la estructura del business case de Crédito Coppel (P×Q), identificar cómo Unity impacta las iniciativas clave y alinear el modelo de generación de valor con el roadmap.

- Participantes:

  - Ricardo Gonzalez Ludlow

  - Luis Uriel Cisneros

  - Jose Emiliano Palma

  - Pablo Madinaveitia

  - Josefa Ramos

  - Luis Ernesto Gil

  - Adrián Stamatis

  - Alfredo Ayon

  - (Otros no especificados)

2. Resumen ejecutivo (breve)

- El business case de Crédito Coppel está estructurado bajo lógica P×Q (clientes, saldos, ingresos).

- Solo dos grandes iniciativas están directamente habilitadas por Unity: Copel Pay (tarjeta) y originación (Apolo).

- Copel Pay es un producto completamente nuevo (valor = 0 hoy), dependiente 100% de Unity.

- La originación actual se migrará progresivamente a Apolo, generando eficiencias.

- Existen ingresos intercompañía relevantes entre Copel y Banco (comisiones).

- El modelo actual está a nivel ingresos (top line), pero puede extenderse a utilidad (P&L completo).

- El timeline de beneficios depende directamente del roadmap (retrasos afectan valor).

- Se requiere construir un modelo más detallado (ingresos + costos + comisiones).

3. Detalle de temas tratados

Tema 1: Estructura del business case (P×Q)

- Descripción detallada:
El modelo actual se basa en:

  - Clientes

  - Saldo promedio

  - Ingresos
Fórmula:

  - Clientes × saldo promedio → saldos

  - Saldos → ingresos
Nivel actual:

  - Top line (ingresos)
Evolución esperada:

  - Incorporar costos → P&L completo

- Stakeholders involucrados:

  - Luis Uriel

  - Josefa Ramos

  - Equipo estrategia

Tema 2: Iniciativas clave impactadas por Unity

- Descripción detallada:
Se identificaron dos grandes bloques:

  - Copel Pay (tarjeta)

    - Producto nuevo

    - Valor actual = 0

    - 100% dependiente de Unity

  - Originación (Apolo)

    - Migración de procesos actuales

    - Mejora de eficiencia

- Stakeholders involucrados:

  - Luis Uriel

  - Equipo negocio

Tema 3: Copel Pay (tarjeta de crédito)

- Descripción detallada:
Características:

  - Tarjeta nueva (open loop)

  - Proyección:

    - ~2–2.5M tarjetas

    - ~30,000M MXN acumulados
Modelo:

  - Plazos fijos

  - Intereses ajustables

  - Refinanciamiento automático
Dependencia:

  - SmartVista

  - Unity

- Stakeholders involucrados:

  - Luis Uriel

  - Equipo tarjeta

Tema 4: Originación (Apolo)

- Descripción detallada:
Estado actual:

  - Flujo digital existente (DU)

  - Alta de clientes y dictaminación
Evolución:

  - Migración a Apolo

  - Integración progresiva
Beneficio:

  - Mejora de conversión (ej. +5%)

- Stakeholders involucrados:

  - Equipo Apolo

  - Negocio

Tema 5: Modelo de ingresos intercompañía

- Descripción detallada:
Se explicó que:

  - Copel paga a Banco por:

    - Uso de infraestructura

    - Procesamiento
Ejemplo:

  - ~25M MXN mensuales
Impacto:

  - Ingreso para Banco

  - Costo para Copel

- Stakeholders involucrados:

  - Luis Uriel

  - Finanzas

Tema 6: Costos compartidos

- Descripción detallada:
Se identificaron:

  - Costos compartidos entre Copel y Banco:

    - Buró de crédito

    - Telecomunicaciones

    - Servicios externos
Problema:

  - Distribución no completamente clara

- Stakeholders involucrados:

  - Finanzas

  - Negocio

Tema 7: Limitaciones del modelo actual

- Descripción detallada:
Problemas:

  - Modelo centrado en ingresos

  - No incluye:

    - Costos

    - Riesgo

    - eficiencia operativa
Necesidad:

  - Extender a P&L completo

Tema 8: Relación con roadmap

- Descripción detallada:
Se confirmó que:

  - Beneficios dependen de:

    - Fechas de releases

    - Implementación Unity
Ejemplo:

  - Retraso → retraso en ingresos

Tema 9: Modelo incremental de valor

- Descripción detallada:
Se explicó que:

  - Iniciativas generan valor incremental
Ejemplo:

  - Más clientes

  - Mejor conversión

  - Nuevos productos

Tema 10: Estrategia de productos

- Descripción detallada:
Tipos de iniciativas:

  - Captación de clientes

  - Mejora de funnel

  - Nuevos productos (BNPL, Copel Pay)

Tema 11: Caso especial – BNPL (Buy Now Pay Later)

- Descripción detallada:
Se identificó:

  - Iniciativa en evaluación

  - Posible dependencia de Apolo
Estado:

  - Discovery

Tema 12: Conversión y eficiencia

- Descripción detallada:
Ejemplo:

  - Mejora de funnel (INE, selfie)

  - Incremento en conversión
Impacto:

  - Más ingresos

Tema 13: Diferencia entre productos legacy y nuevos

- Descripción detallada:

  - Productos legacy → migración

  - Productos nuevos → habilitados por Unity

Tema 14: Construcción del modelo financiero

- Descripción detallada:
Se acordó:

  - Construir modelo detallado con:

    - Ingresos

    - Costos

    - Comisiones

Tema 15: Próximos pasos del business case

- Descripción detallada:
Se definió:

  - Consolidar información

  - Construir modelo conjunto

4. Acciones y próximos pasos

| Acción | Responsable | Stakeholders involucrados | Fecha compromiso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Consolidar caso de negocio de tarjeta | Luis Uriel / equipo | Negocio | Corto plazo | Pendiente |
| Consolidar caso de originación | Equipo negocio | Apolo | Corto plazo | Pendiente |
| Integrar costos asociados | Equipo financiero | Accenture | Corto plazo | Pendiente |
| Validar modelo intercompañía | Finanzas | Banco / Copel | Corto plazo | Pendiente |
| Construir modelo P&L completo | Accenture + negocio | Todos | Próxima iteración | Pendiente |
| Agendar sesión de trabajo conjunto | Luis Uriel / Ricardo | Equipos | Próxima sesión | Pendiente |

5. Notas adicionales

- El valor principal de Unity en este caso está en:

  - Nuevos productos (Copel Pay)

  - Mejora de conversión

- Existe fuerte dependencia entre:

  - Negocio

  - Tecnología

- El modelo actual es útil, pero incompleto.

- El mayor reto es:

  - Integrar ingresos + costos + timeline

- Se requiere:

  - Mayor granularidad

  - Alineación con roadmap

Minutas Detalladas de Reunión: ACN | Aceleración Plan Director | Testing (Plan)

Fecha: 15 de abril de 2026

Participantes:

- Equipo Bancoppel/QA (Upware): Rosa Margarita Ramirez Reynoso, Alfredo Hernandez Rosales, Victor Manuel Del Solar Cruz, Iván Hernandez-Rosales, Juan Angel Sanchez Santos (Gerente de Automatización).

- Equipo Accenture: Pablo Lorenzo Diaz, Lukasz Andrzej Pietrzyk Polaca, Daniela Morales Beckmann, Joaquin Ernesto Antonio Pichardo.

Objetivo de la Reunión: Comprender la estructura, el alcance y los procesos de testing integral dentro del Plan Director de Aceleración para obtener insumos para la creación de un roadmap integrado y transversal hasta 2030.

-----Resumen Ejecutivo

La reunión se centró en el modelo de Quality Assurance (QA) provisto por Upware, que ofrece un servicio de calidad completo, responsable del testing integral (SIT, UAT y Performance) en el ambiente homologado. La responsabilidad de QA comienza una vez que los paquetes de funcionalidad migran al ambiente integrado. Se identificaron importantes pain points en el proceso, principalmente los retrasos en la fase SIT debido a la entrega incompleta de funcionalidad y la tardía resolución de defectos. La fase UAT también se extiende significativamente, pasando de dos semanas a dos meses, debido a la baja dedicación del negocio a las pruebas.

-----Puntos DiscutidosContexto y Visión de Planificación

- Iniciativa de Aceleración: La reunión se enmarca en un diligence de seis semanas (actualmente en la semana 3) impulsado por Juan Manuel, enfocado en gobierno y tecnología, con el objetivo de identificar puntos de dolor y proponer remediaciones.

- Plan Integrado Transversal: Se solicitó crear un roadmap integrado hasta 2030 que unifique las visiones a nivel de stream (Transac, Apolo, Smart Vista y Legado) y que incluya las fases de análisis, diseño, construcción, y la capa transversal de testing.

- Metodología de Entrega: La planificación se divide en "drops" o ventanas de entrega (ej. Drop One: abril 2026 a marzo 2028) para evitar la ambigüedad del término release.

Estructura y Alcance del QA

- Servicio de QA: Upware proporciona el servicio completo de Quality Assurance, el cual se dimensiona según la necesidad de los tracks (Apolo, CMS, Transac, TDH).

- Responsabilidad: El equipo de QA se enfoca exclusivamente en el ambiente integrado homologado, realizando pruebas de integración más allá de la funcionalidad básica.

- Ambiente de Pruebas: El ambiente homologado es el único entorno existente para todos los tipos de pruebas (SIT, UAT, Performance) antes de la promoción a producción. Lograr este ambiente tomó más de dos años, y aún presenta áreas de oportunidad para ser un verdadero preproductivo.

- Fase de Preparación: Incluye la revisión del alcance, generación de trazabilidad y matrices de casos de prueba (planeación N4), y la obtención de vistos buenos de desarrollo y negocio.

- Herramientas: Para la gestión de defectos y casos de prueba se utiliza OpenText (anteriormente Micro Focus).

Procesos de Testing Integral

- System Integration Test (SIT):

  - Ejecución: A cargo del equipo de QA, que genera y ejecuta los casos de prueba.

  - Validación: Se requiere el "visto bueno" de desarrollo y negocio para los casos de prueba integrales.

  - Ciclos de Prueba: Se realizan tres ejecuciones del mismo caso de prueba en el mismo día por diferentes personas y con diferentes datos para garantizar la estabilidad del sistema.

  - Criterio de Salida: El negocio exige la resolución del 100% de los defectos antes de pasar a UAT, aunque el umbral formal pueda ser del 80%.

- User Acceptance Testing (UAT):

  - Responsabilidad: El PO de negocio gestiona y identifica a los usuarios clave. QA apoya y da seguimiento a los defectos.

  - Casos de Prueba: QA selecciona y racionaliza (aproximadamente 20%-30%) los casos de prueba utilizados en el SIT/end-to-end para el UAT.

  - Criterio de Salida: Se genera un sign-off que resume la historia, defectos, y riesgos, el cual requiere la firma autógrafa de los líderes y gerentes de negocio.

- Performance Testing y Automatización:

  - Performance: Es ejecutado por el equipo de automatización de QA.

  - Herramientas: Se utiliza Jmeter y herramientas in-house para las pruebas de rendimiento.

  - Automatización: El enfoque se basa en rutas críticas de alto valor de negocio con potencial retorno de inversión, cubriendo cerca del 100% de estas rutas (ej. abonos, cargos, pagos de créditos en CW).

- Seguridad: Las pruebas de seguridad son realizadas por el equipo de seguridad del banco, al cual se le presta el ambiente de QA en exclusiva, deteniendo el resto de las actividades de prueba.

-----Puntos de Dolor (Pain Points)

Los desafíos identificados en el proceso de testing incluyen:

- Retrasos y Desviación en Planificación de SIT: La planificación de SIT de 4 a 8 semanas es incumplida regularmente, llegando a extenderse hasta 5 meses en casos críticos (ejemplo de Apolo).

- Entrega Incompleta de Funcionalidad: Los streams no entregan la funcionalidad completa a tiempo, obligando a QA a implementar estrategias paliativas como "mini sprints" o pruebas por bloques.

- Incumplimiento de SLAs de Defectos: El ciclo de resolución de defectos por parte de desarrollo y proveedores (incluyendo BPC) excede constantemente las métricas SLA establecidas, resolviéndose en días o semanas.

- Extensión del UAT por Baja Dedicación del Negocio: La planificación inicial de UAT de dos semanas se prolonga hasta dos meses. Esto se debe a que los usuarios de negocio no están dedicados a tiempo completo a las pruebas y ejecutan solo uno o dos casos de prueba diarios.

- Conflictos por Ambiente Único: El uso de un único ambiente homologado para SIT, UAT y Performance no es óptimo. Además, al prestar el ambiente para pruebas de seguridad, se debe detener el resto de las actividades de prueba.

- Desviación del Plan de Testing: Los planes no se siguen estrictamente, lo que resulta en el movimiento de fases como las pruebas de performance, que a veces se ejecutan incluso después del UAT.

-----Acciones:

| Responsable | Acción |
| --- | --- |
| Rosa Margarita | Compartir la presentación de incorporación de Control de Calidad (QA onboarding), el roadmap proyectado, y cualquier documentación crítica adicional relacionada con el diagnóstico de brechas y puntos de mejora. |