Minutas Detalladas de Reunión: ACN | Aceleración Plan Director | Testing (Plan)

Fecha: 15 de abril de 2026

Participantes:

- Equipo Bancoppel/QA (Upware): Rosa Margarita Ramirez Reynoso, Alfredo Hernandez Rosales, Victor Manuel Del Solar Cruz, Iván Hernandez-Rosales, Juan Angel Sanchez Santos (Gerente de Automatización).

- Equipo Accenture: Pablo Lorenzo Diaz, Lukasz Andrzej Pietrzyk Polaca, Daniela Morales Beckmann, Joaquin Ernesto Antonio Pichardo.

Objetivo de la Reunión: Comprender la estructura, el alcance y los procesos de testing integral dentro del Plan Director de Aceleración para obtener insumos para la creación de un roadmap integrado y transversal hasta 2030.

-----Resumen Ejecutivo

La reunión se centró en el modelo de Quality Assurance (QA) provisto por Upware, que ofrece un servicio de calidad completo, responsable del testing integral (SIT, UAT y Performance) en el ambiente homologado. La responsabilidad de QA comienza una vez que los paquetes de funcionalidad migran al ambiente integrado. Se identificaron importantes pain points en el proceso, principalmente los retrasos en la fase SIT debido a la entrega incompleta de funcionalidad y la tardía resolución de defectos. La fase UAT también se extiende significativamente, pasando de dos semanas a dos meses, debido a la baja dedicación del negocio a las pruebas.

-----Puntos DiscutidosContexto y Visión de Planificación

- Iniciativa de Aceleración: La reunión se enmarca en un diligence de seis semanas (actualmente en la semana 3) impulsado por Juan Manuel, enfocado en gobierno y tecnología, con el objetivo de identificar puntos de dolor y proponer remediaciones.

- Plan Integrado Transversal: Se solicitó crear un roadmap integrado hasta 2030 que unifique las visiones a nivel de stream (Transac, Apolo, Smart Vista y Legado) y que incluya las fases de análisis, diseño, construcción, y la capa transversal de testing.

- Metodología de Entrega: La planificación se divide en "drops" o ventanas de entrega (ej. Drop One: abril 2026 a marzo 2028) para evitar la ambigüedad del término release.

Estructura y Alcance del QA

- Servicio de QA: Upware proporciona el servicio completo de Quality Assurance, el cual se dimensiona según la necesidad de los tracks (Apolo, CMS, Transac, TDH).

- Responsabilidad: El equipo de QA se enfoca exclusivamente en el ambiente integrado homologado, realizando pruebas de integración más allá de la funcionalidad básica.

- Ambiente de Pruebas: El ambiente homologado es el único entorno existente para todos los tipos de pruebas (SIT, UAT, Performance) antes de la promoción a producción. Lograr este ambiente tomó más de dos años, y aún presenta áreas de oportunidad para ser un verdadero preproductivo.

- Fase de Preparación: Incluye la revisión del alcance, generación de trazabilidad y matrices de casos de prueba (planeación N4), y la obtención de vistos buenos de desarrollo y negocio.

- Herramientas: Para la gestión de defectos y casos de prueba se utiliza OpenText (anteriormente Micro Focus).

Procesos de Testing Integral

- System Integration Test (SIT):

  - Ejecución: A cargo del equipo de QA, que genera y ejecuta los casos de prueba.

  - Validación: Se requiere el "visto bueno" de desarrollo y negocio para los casos de prueba integrales.

  - Ciclos de Prueba: Se realizan tres ejecuciones del mismo caso de prueba en el mismo día por diferentes personas y con diferentes datos para garantizar la estabilidad del sistema.

  - Criterio de Salida: El negocio exige la resolución del 100% de los defectos antes de pasar a UAT, aunque el umbral formal pueda ser del 80%.

- User Acceptance Testing (UAT):

  - Responsabilidad: El PO de negocio gestiona y identifica a los usuarios clave. QA apoya y da seguimiento a los defectos.

  - Casos de Prueba: QA selecciona y racionaliza (aproximadamente 20%-30%) los casos de prueba utilizados en el SIT/end-to-end para el UAT.

  - Criterio de Salida: Se genera un sign-off que resume la historia, defectos, y riesgos, el cual requiere la firma autógrafa de los líderes y gerentes de negocio.

- Performance Testing y Automatización:

  - Performance: Es ejecutado por el equipo de automatización de QA.

  - Herramientas: Se utiliza Jmeter y herramientas in-house para las pruebas de rendimiento.

  - Automatización: El enfoque se basa en rutas críticas de alto valor de negocio con potencial retorno de inversión, cubriendo cerca del 100% de estas rutas (ej. abonos, cargos, pagos de créditos en CW).

- Seguridad: Las pruebas de seguridad son realizadas por el equipo de seguridad del banco, al cual se le presta el ambiente de QA en exclusiva, deteniendo el resto de las actividades de prueba.

-----Puntos de Dolor (Pain Points)

Los desafíos identificados en el proceso de testing incluyen:

- Retrasos y Desviación en Planificación de SIT: La planificación de SIT de 4 a 8 semanas es incumplida regularmente, llegando a extenderse hasta 5 meses en casos críticos (ejemplo de Apolo).

- Entrega Incompleta de Funcionalidad: Los streams no entregan la funcionalidad completa a tiempo, obligando a QA a implementar estrategias paliativas como "mini sprints" o pruebas por bloques.

- Incumplimiento de SLAs de Defectos: El ciclo de resolución de defectos por parte de desarrollo y proveedores (incluyendo BPC) excede constantemente las métricas SLA establecidas, resolviéndose en días o semanas.

- Extensión del UAT por Baja Dedicación del Negocio: La planificación inicial de UAT de dos semanas se prolonga hasta dos meses. Esto se debe a que los usuarios de negocio no están dedicados a tiempo completo a las pruebas y ejecutan solo uno o dos casos de prueba diarios.

- Conflictos por Ambiente Único: El uso de un único ambiente homologado para SIT, UAT y Performance no es óptimo. Además, al prestar el ambiente para pruebas de seguridad, se debe detener el resto de las actividades de prueba.

- Desviación del Plan de Testing: Los planes no se siguen estrictamente, lo que resulta en el movimiento de fases como las pruebas de performance, que a veces se ejecutan incluso después del UAT.

-----Acciones:

| Responsable | Acción |
| --- | --- |
| Rosa Margarita | Compartir la presentación de incorporación de Control de Calidad (QA onboarding), el roadmap proyectado, y cualquier documentación crítica adicional relacionada con el diagnóstico de brechas y puntos de mejora. |