20.Abr.2026 - Roster

Monday, April 20, 2026

3:47 PM

1. Información general de la reunión

- Fecha y hora: 20 de abril de 2026 (hora no especificada)

- Título de la reunión: Aceleración Plan Director – Gobierno: Roster

- Objetivo de la reunión:
Revisar y estructurar el roster del programa Unity, identificando recursos, roles, niveles de dedicación y su alineación con la estructura de gobierno del programa.

- Participantes:

  - No especificado (transcripción sin detalle de participantes individuales)

2. Resumen ejecutivo (breve)

- Se revisó el roster actual del programa Unity como base para entender la asignación de recursos.

- No existe una visión consolidada y estructurada del roster (roles, dedicación, reporting).

- Se identificó la necesidad de mapear correctamente personas vs funciones dentro del programa.

- Hay falta de claridad en la dedicación real de recursos (full-time vs parcial).

- El roster actual no está alineado con el modelo operativo objetivo.

- Se requiere vincular el roster con la estructura de gobierno y capacidades del programa.

- Se identifican posibles gaps en roles críticos y duplicidades en otros.

- El roster será un insumo clave para rediseñar la organización del programa.

3. Detalle de temas tratados

Tema 1: Revisión del roster actual

- Descripción detallada:
Se analizó el listado actual de recursos involucrados en Unity:

  - Incluye múltiples áreas:

    - Tecnología

    - Negocio

    - Proveedores
Problema:

  - Información no estructurada

  - Falta de visibilidad clara

- Stakeholders involucrados:

  - Equipos de Unity

  - Accenture

Tema 2: Falta de estructura en roles y responsabilidades

- Descripción detallada:
Se identificó que:

  - No hay definición clara de roles

  - No existe un mapeo formal de:

    - Función

    - Responsabilidad

    - alcance
Impacto:

  - Confusión operativa

  - Duplicidad de esfuerzos

- Stakeholders involucrados:

  - Equipos técnicos

  - PMO

Tema 3: Dedicación de recursos

- Descripción detallada:
Problema identificado:

  - No está claro:

    - Quién está full-time

    - Quién está parcial
Impacto:

  - Baja eficiencia

  - Falta de accountability

Tema 4: Desalineación con modelo operativo

- Descripción detallada:
Se concluyó que:

  - El roster actual no refleja el modelo operativo deseado

  - No está alineado con:

    - Estructura de gobierno

    - Capacidades requeridas

Tema 5: Identificación de gaps y redundancias

- Descripción detallada:
Se detectaron:

  - Roles faltantes (ej. integración, testing, migración)

  - Posibles duplicidades en otras áreas
Impacto:

  - Ineficiencia en ejecución

Tema 6: Relación entre roster y gobierno

- Descripción detallada:
Se enfatizó que:

  - El roster debe ser reflejo de la estructura de gobierno

  - Debe alinearse con:

    - PMO

    - capacidades técnicas

    - liderazgo

Tema 7: Necesidad de formalización

- Descripción detallada:
Se acordó que es necesario:

  - Formalizar:

    - Roles

    - responsabilidades

    - dedicación
Objetivo:

  - Mejorar control del programa

Tema 8: Uso del roster como insumo estratégico

- Descripción detallada:
Se definió que el roster será base para:

  - Rediseño organizacional

  - Definición de estructura futura

  - Identificación de necesidades de contratación

4. Acciones y próximos pasos

| Acción | Responsable | Stakeholders involucrados | Fecha compromiso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Estructurar roster actual (roles, funciones, dedicación) | Equipo Accenture | PMO / líderes | Corto plazo | Pendiente |
| Identificar dedicación real de recursos | Equipo | Líderes de área | Corto plazo | Pendiente |
| Mapear roles vs capacidades requeridas | Accenture | Dirección | Corto plazo | Pendiente |
| Identificar gaps críticos de recursos | Equipo | Stakeholders | Corto plazo | Pendiente |
| Alinear roster con modelo operativo | Dirección | HR / PMO | Mediano plazo | Pendiente |

5. Notas adicionales

- El roster actual es incompleto como herramienta de gestión.

- Existe una desconexión entre estructura formal y operación real.

- La falta de claridad en roles es un problema estructural del programa.

- El roster será clave para:

  - Escalar el programa

  - Mejorar ejecución

- Es necesario integrar este trabajo con:

  - Modelo operativo

  - Gobierno del programa

  - Estrategia de talento

20.Abr.2026 - Planeación próximas semanas (Interna)

Monday, April 20, 2026

1:20 PM

1. Información general de la reunión

- Fecha: 20 de abril de 2026

- Hora: No especificado (reunión en curso al momento del registro)

- Tipo de reunión: Externa (Accenture – Coppel / BanCoppel)

- Objetivo de la reunión:
Alinear el plan de trabajo para las próximas 3 semanas orientado a la toma/retoma de control del programa Unity, definiendo:

  - Fundaciones necesarias del programa

  - Modelo operativo y gobierno

  - Enfoque de Advisory vs Assurance

  - Estructura de equipo y próximos pasos hacia el takeover

- Participantes (mencionados en la conversación):

  - SALA

  - Lukasz Pietrzyk

  - Daniela Morales

  - Pablo Medina

  - Pavel

  - Juan Manuel

  - José Luis Navas

  - Otros stakeholders mencionados: Tere, José Luis, Arcadio, Mercedes, Quino, Carlos López Moctezuma, Cristian

2. Resumen ejecutivo (breve)

- Se definieron las líneas maestras del plan de las próximas 3 semanas para tomar control del programa Unity.

- Se acordó que el foco principal será diagnóstico + plan de remediación, no la solución completa.

- Se distinguió claramente entre Advisory (definición, estrategia) y Assurance (seguimiento, control).

- Se identificaron múltiples brechas fundacionales: arquitectura, testing, integración, DRP, transition to run, roadmap y North Star.

- Se acordó construir un template único de diagnóstico (To-Be ideal / mínimo operativo / brechas).

- Se estableció una ruta de reuniones clave: Pavel (martes y miércoles), Navas (jueves).

- Se inició el diseño de una estructura objetivo de equipo (base + refuerzos temporales).

3. Detalle de temas tratados

Tema 1: Enfoque general para las próximas 3 semanas

Descripción detallada:

Se acordó que las próximas 3 semanas no están orientadas a ejecutar soluciones finales, sino a:

- Diagnosticar el estado real del programa.

- Identificar brechas críticas (holes) en las fundaciones.

- Construir un plan aterrizado de remediación para asegurar que el gobierno del programa sea viable.

- Definir claramente qué se puede y qué no se puede gobernar sin cerrar dichas brechas.

Se enfatiza que no es viable gobernar un programa sin fundaciones mínimas claras, y que el gobierno debe estar condicionado al compromiso del cliente para cerrar estas brechas.

Stakeholders involucrados:

SALA, Lukasz Pietrzyk, Pablo Medina, Pavel, Juan Manuel (mencionado)

Tema 2: Fundaciones del programa (Foundational Advisory)

Descripción detallada:

Se identificaron como elementos fundacionales clave (muchos incompletos o inmaduros):

- Arquitectura target y arquitectura funcional

- Estrategia de integración

- Estrategia de migración y coexistencia

- Testing (especialmente integración y end-to-end)

- Transition to Run

- Disaster Recovery Planning (DRP)

- Metodología de delivery y definición de requerimientos

- Roadmap integrado

- Business Case (actualización y seguimiento)

- Change Management (programa y adopción)

- North Star de negocio (visión end-to-end, prioridades cross-producto)

Se acordó que estos elementos deben diagnosticarse durante las 3 semanas y generar un plan para completarlos posteriormente.

Stakeholders involucrados:

SALA, Lukasz Pietrzyk, Daniela Morales, Pablo Medina, Pavel, equipos técnicos y de negocio de BanCoppel

Tema 3: Diferenciación entre Advisory y Assurance

Descripción detallada:

Se estableció una distinción clara:

- Advisory:

  - Definición de estrategias (arquitectura, testing, integración, migración, deployment).

  - Apoyo experto para definir “qué” y “cómo”.

  - Necesario especialmente donde el cliente no tiene madurez.

- Assurance:

  - Verificación de existencia de procesos y entregables.

  - Seguimiento, control documental y métricas.

  - No entra al detalle técnico profundo.

Se identificaron áreas que requieren fuerte Advisory:

- Testing

- Integración

- Transition to Run

- DRP

- Design Authority y NFRs

- North Star funcional (journeys, capacidades, productos)

Stakeholders involucrados:

Accenture (roles Advisory / Assurance), BanCoppel (IT y negocio)

Tema 4: Modelo operativo y estructura organizacional

Descripción detallada:

Se discutió la necesidad de:

- Definir el modelo operativo objetivo de Unity.

- Clarificar la estructura organizacional de Pablo Medina.

- Distinguir áreas:

  - Plataformas core

  - Ecosistema (legacy + iniciativas externas)

  - Capacidades transversales

  - Oficina de gestión del programa (PMO / gobierno)

Se confirmó que hoy existe confusión sobre quién está en qué rol, lo cual afecta la ejecución.

Stakeholders involucrados:

Pablo Medina, SALA, Pavel, Juan Manuel

Tema 5: Roadmap y North Star de negocio

Descripción detallada:

Se identificó que:

- El roadmap actual es fragmentado y poco integrado.

- El North Star de negocio no está claramente traducido a:

  - Journeys end-to-end

  - Funcionalidades

  - Prioridades cross-producto

Esto genera decisiones inconsistentes y conflictos entre legacy y Unity.

Se prevé que este tema requiera workshops estructurados, no simples reuniones.

Stakeholders involucrados:

Daniela Morales, Pablo Medina, equipos de negocio, SALA

Tema 6: Plan de reuniones y gobernanza inmediata

Descripción detallada:

Se acordó la siguiente secuencia:

- Martes: Working session con Pavel (alineación inicial).

- Miércoles: Segunda sesión con Pavel (refinamiento + equipo).

- Jueves: Reunión con Navas (mensaje ya validado con Pavel).

Objetivo: llegar a Navas con una propuesta sólida, coherente y consensuada.

Stakeholders involucrados:

Pavel, Navas, Pablo Medina, SALA

4. Acciones y próximos pasos

| Acción | Responsable | Stakeholders involucrados | Fecha compromiso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Crear template unificado de diagnóstico (To-Be / mínimo / brechas) | SALA / Accenture | Equipo Accenture | No especificado | Pendiente |
| Completar diagnóstico por cada fundación | Responsables por dominio | Accenture / BanCoppel | No especificado | Pendiente |
| Preparar plan de trabajo de 3 semanas | Accenture | Pavel, Pablo Medina | No especificado | Pendiente |
| Definir estructura preliminar de equipo (Assurance + Advisory) | Accenture | Pavel | No especificado | Pendiente |
| Sesión de alineación con Pavel (1) | SALA | Pavel | Martes | Agendada |
| Sesión de alineación con Pavel (2) | SALA | Pavel | Miércoles | Por agendar |
| Reunión con Navas | SALA / Pavel | Navas | Jueves | Por agendar |

5. Notas adicionales

- Se enfatizó no prometer ejecuciones que Accenture no pueda cumplir en capacidad o perfiles.

- El takeover del programa debe ir acompañado de remediación real, no solo gobierno.

- Se identificó la oportunidad de usar Unity como caso piloto para fortalecer capacidades de banking en México.

- Se reconoció alto riesgo de desalineación negocio-tecnología si no se define el North Star funcional.

- Se acordó evitar mensajes “amenazantes” y enfocarlos en aseguramiento del éxito.

Resumen detallado de la sesión – Planeación próximas 3 semanas (Coppel)

1. Contexto general y objetivo de la sesión

La sesión tuvo como objetivo alinear al equipo de Accenture sobre qué hacer en las próximas 3 semanas antes del takeover, considerando el contexto actual del programa Unity en Coppel/BanCoppel.

Desde el inicio se estableció que:

- El programa no parte de bases sólidas.

- Hay presión por “tomar control”, pero no es viable hacerlo solo con gobernanza si no se resuelven carencias estructurales.

- Estas 3 semanas deben usarse para ordenar, diagnosticar y preparar el camino, no para ejecutar todo.

2. Enfoque general acordado para las próximas 3 semanas

Se acordó que el foco del trabajo se divide en dos grandes bloques:

2.1 Gobernanza y modelo operativo (qué sí se puede cerrar en 3 semanas)

Incluye:

- Definir estructura del modelo operativo

- Definir estructura de gobernanza / PMO

- Aclarar:

  - Quién decide

  - Quién ejecuta

  - Quién asegura (assurance)

  - Quién asesora (advisory)

Este bloque sí debe quedar definido al cierre del periodo.

2.2 Fundacionales del programa (diagnóstico + plan, no ejecución completa)

Se reconoce que el programa carece de elementos fundacionales clave, entre ellos:

- Estrategias técnicas (integración, testing, migración, despliegue)

- Arquitectura (target, principios, NFRs)

- Transition to Run y readiness operativa

- Roadmap integral

- North Star claro de negocio y tecnología

En estas 3 semanas:

- No se van a completar todos estos elementos

- Sí se debe:

  - Diagnosticar nivel de madurez

  - Identificar brechas críticas

  - Definir qué es el mínimo indispensable para poder gobernar

  - Construir un plan de remediación realista

3. Distinción clave: Assurance vs Advisory

Uno de los puntos centrales de la conversación fue aclarar expectativas sobre el rol de Accenture:

3.1 Assurance

- Valida que:

  - Existan documentos

  - Se sigan procesos

  - Se cumplan mínimos formales

- Perfil más ligero

- No entra a definir soluciones

Ejemplo:

Verificar que exista una estrategia de testing, no diseñarla.

3.2 Advisory

- Apoya a definir:

  - Estrategias

  - Arquitecturas

  - Enfoques técnicos

- Requiere perfiles especializados

- Implica involucramiento profundo

Ejemplo:

Ayudar a definir estrategia de migración, testing, integración, DRP.

Conclusión clara del grupo:

Hoy el programa necesita mucho más advisory que assurance en varias dimensiones clave.

4. Problemas críticos identificados en el programa actual

4.1 Falta de North Star integrado

- No existe una visión end-to-end, cross-product y priorizada.

- La visión 2030 existe, pero:

  - Es vaga

  - No se traduce en journeys, productos y capacidades

- Las decisiones se toman:

  - Por plataforma

  - Por silos

  - Sin una lógica integrada de negocio

Esto genera:

- Confusión en tecnología

- Roadmaps inconsistentes

- Expectativas irreales del negocio

4.2 Debilidades severas en arquitectura

Se identificó que:

- No hay arquitectura empresarial sólida

- No hay mapeo claro:

  - Sistemas → capacidades

  - Legacy vs Unity

- Design Authority existe de forma pasiva:

  - Llega tarde

  - No influye realmente

Además:

- No hay NFRs bien definidos (seguridad, performance, picos, etc.)

- Arquitectura reacciona, no guía

4.3 Problemas en Integration, Testing y Transition to Run

Se mencionó explícitamente que:

- Integration:

  - No hay mapa claro de interfaces

  - No hay diseño consistente

- Testing:

  - Estrategias incompletas

  - Involucramiento tardío del futuro AMS

- Transition to Run / DRP:

  - Muy inmaduro

  - Falta planeación real de readiness

  - Equipos no están integrados en pruebas como deberían

4.4 Riesgos organizacionales y de personas

Se mencionó que:

- Hay alta fricción y desgaste en los equipos

- Existe riesgo real de:

  - Alta rotación

  - Pérdida de conocimiento

- Change Management no puede limitarse a training:

  - Se requiere cuidar moral, engagement y estabilidad

Se acordó que:

El change del programa (personas) es distinto al change de cada release.

5. Forma de trabajo acordada

5.1 No más solo reuniones: se necesitan workshops

Para muchos temas:

- Las reuniones informativas no son suficientes

- Se requieren workshops para:

  - Diagnosticar

  - Alinear criterios

  - Definir mínimos

Se discutió:

- Posible Unity Day

- Si no es viable, workshops específicos por tema

5.2 Estructura de trabajo en las 3 semanas

Para cada dimensión “fundacional” se propuso seguir el mismo esquema:

- ¿Cuál es el best practice / target?

- ¿Cuál es el mínimo indispensable para gobernar?

- ¿Dónde estamos hoy?

- ¿Cuál es la brecha?

- ¿Qué se puede remediar ya y qué va a fases posteriores?

6. Estructura de equipo Accenture (visión preliminar)

Se acordó que:

- El equipo no será estático

- Habrá dos capas:

  - Equipo core de gobernanza y transformación

  - Equipo advisory temporal, activado según brechas

Además:

- Al inicio puede requerirse un equipo más grande

- Conforme maduran fundaciones, el equipo debe “adelgazarse”

No se cerraron nombres, pero sí el modelo conceptual.

7. Alineaciones y siguientes pasos inmediatos

7.1 Trabajo interno Accenture

- Crear un template común para:

  - Evaluar fundacionales

  - Comparar niveles de madurez

- Cada responsable llenará su parte

- Todo se integrará en una vista única

7.2 Alineaciones con stakeholders

- Working session con Pavel:

  - Revisar enfoque de 3 semanas

  - Equipo requerido

  - Lógica de advisory vs assurance

- Sesión posterior con José Luis Navas:

  - Presentar plan sólido

  - Gestionar expectativas

  - Evitar percepción de improvisación

8. Mensaje clave que se debe transmitir al cliente

El mensaje acordado implícitamente es:

Accenture puede tomar la gobernanza del programa, pero el éxito depende de que el cliente se comprometa a cerrar las brechas fundacionales identificadas. Gobernar sin esos mínimos no asegura el éxito.

20.Abr.2026 - Gestión de Talento - Cynthia

Monday, April 20, 2026

4:07 PM