Minuta Detallada de Reunión

Título: ACN | Aceleración Plan Director | Testing
Fecha: 28 de abril de 2026

Participantes Clave: Pablo Lorenzo Diaz, Lukasz Andrzej Pietrzyk, Rosa Margarita Ramirez, y otros invitados.
Objetivo: Revisar la estrategia de pruebas actual, identificar brechas críticas de implementación y planificar la optimización de procesos y ambientes.-----

I. Análisis de la Estrategia Actual y Deficiencias en los Insumos

La estrategia de pruebas se consideró bien estructurada pero con muchos puntos no implementados en la práctica.

- Insumos y Retrabajo

  - Insumos: Se reciben cuatro insumos principales (funcional, componentes tecnológicos, historias de usuario y requerimientos no funcionales), pero su calidad es deficiente.

  - Documentación Cultural: Existe una resistencia cultural a documentar, lo que obliga al equipo de pruebas a realizar un retrabajo constante para definir flujos y escenarios.

- Historias de Usuario (HU)

  - Las HU en Jira suelen estar mal redactadas y son ambiguas.

  - Mitigación: El equipo de QA exige una plantilla obligatoria para cada HU (incluyendo fase, épica, funcionalidad, descripción, ID y confirmación de que esté cerrada) para evitar ambigüedades. Esta implementación requirió seis meses para ser adoptada por los equipos de desarrollo.

  - Reglas de Negocio: La plantilla exige datos detallados, como si los campos son nuevos o configurables y, fundamentalmente, las reglas de negocio, lo cual requiere que el equipo de QA complete documentación que debería provenir del análisis.

- Desafíos Técnicos y Ambientes

  - Interfaces: Hay problemas diarios con la nivelación de interfaces y falta de claridad sobre los sistemas source y target.

  - Ambiente QA: La habilitación de un ambiente QA tardó dos años.

  - SLA Bajos: La dependencia de equipos de operaciones para habilitar servicios (como resetear bases de datos) genera largos retrasos debido a acuerdos de nivel de servicio (SLA) bajos, con esperas de hasta 5 días.

- Requerimientos No Funcionales (Performance) y Pruebas Unitarias

  - Los requerimientos de desempeño llegan al final, y el tiempo de las pruebas se consume por los ciclos de desarrollo.

  - Las evidencias de las pruebas unitarias y de productividad a menudo son insuficientes, lo que obliga al equipo de QA a devolver tareas.

II. Planificación de Pruebas y Desviaciones

- Ciclos de Prueba: Aunque la estrategia documenta ciclos (Ciclo 1, Ciclo 2), la realidad es que no existen ciclos de un mes. En su lugar, el mismo caso de prueba se ejecuta varias veces en el mismo día.

- Herramienta de Planificación: El equipo utiliza una herramienta interna que, con ayuda de inteligencia artificial y la consideración de riesgo, calcula la complejidad, horas y ciclos (de tres a cinco) para las HU.

- Desviaciones: Las entregas de desarrollo sufren retrasos constantes (ej. entregas planeadas para el 30 de abril se posponen hasta el 30 de mayo) sin mover la fecha límite final. Se han alcanzado desviaciones de hasta el 200% frente al objetivo del 10%.

- Tamaño del Equipo: Equipo QA considera que el número de FTE (Full-Time Equivalent) en QA es adecuado, ya que aumentar la capacidad solo generaría más defectos que el equipo de desarrollo no podría resolver a tiempo, dejando inactivo al equipo de QA.

III. Ejecución y Transición de Pruebas (SIT, Regresión y UAT)

- SIT (System Integration Testing): La ejecución se realiza con escenarios y casos de prueba aprobados por Desarrollo y el PO (Propietario de Producto). Los exit criteria ceremoniales no se llevan a cabo.

- Regresión: Las pruebas de regresión son obligatorias para el ambiente integrado, idealmente dos semanas después del SIT y antes del UAT, pero la realidad del proceso de desarrollo comprime todas las fases.

- UAT (User Acceptance Testing):

  - Se realiza una ceremonia de transición con una nueva matriz de casos de prueba y un dashboard específico.

  - Retraso: El equipo de QA debe apoyar en la ejecución del UAT porque el área de negocio tiene problemas de tiempo, lo que prolonga las pruebas de 4 semanas a 4 meses.

  - Alcance: La falta de una cultura de pruebas en el grupo hace que los usuarios (por inseguridad) traigan casos de prueba no relacionados con el alcance (ej. temas de remesas al probar tarjetas de crédito).

IV. Ambiente de Performance y Visión a Futuro

- Pruebas de Desempeño: Se realizan en un ambiente pre-producción "súper recortado" que está limitado a probar solo hasta 50 transacciones por minuto, insuficiente para 18,000 usuarios en la aplicación.

- Visión de Ambientes: QA es ahora responsable de solicitar y gestionar ambientes. La visión es habilitar ambientes de QA separados por producto (BPC, Launch, OPI, SEW, Apollo) antes de que converjan en el ambiente Homologado (EIT).

- Herramientas: La estrategia de herramientas (de hace 4 años) está desactualizada. El plan es migrar la gestión de pruebas a X-ray (integrado en Jira) para eliminar dashboards externos.

V. Gestión de Defectos y Seguimiento

- SLAs de Defectos: Los SLA definidos para la resolución de defectos (ej. 4 horas para un crítico) se consideran demasiado agresivos y rara vez se cumplen, aunque no se han propuesto plazos más realistas.

- Flujo de Defectos: El flujo está configurado en Value Edge. Un Defect Manager realiza el triage y reasigna defectos a los múltiples proveedores (vendors).

- Reporte: El seguimiento se realiza mediante dos reuniones diarias (dailies): una por la mañana para ver defectos e impedimentos, y otra a las 7 de la noche.

- Comité de Estatus: Cada dos semanas se realiza un comité con Carlos López Montesuma (con 57 invitados) donde se presenta el estatus cerrado, riesgos y dependencias.

VI. Lección Aprendida Histórica

- Se tuvo que repetir completamente el proceso de QA debido a que la definición inicial del alcance no fue correcta y las historias de usuario evolucionaron por sesiones informales.

- Los usuarios de negocio no participaron activamente en la definición y revisión de casos de prueba, y solo se pronunciaron al final cuando faltaban elementos esenciales.

- La organización adquirió la lección: el usuario de negocio ahora entiende la importancia de las historias de usuario para asegurar la aprobación de lo que desea.

-----VII. Próximos Pasos

- Actualizar Documento (Equipo QA): Revisar y actualizar la estrategia, sobre todo diapositivas de herramientas y diagramas de entornos para reflejar el estado actual de gestión, desempeño y automatización.

- Agendar Reunión (Accenture): Buscar un espacio a principios de la próxima semana para discutir las bases del plan integral en el que está trabajando ACC.

- Revisar Estrategia (Accenture): Socializar las brechas críticas, remediaciones, y el enfoque propuesto para el Roadmap integrado, alineando los supuestos de tiempos de pruebas (best practices) con los participantes.