# 📝 Las notas

abr 29, 2026

## Alineación Semanal - Transact

Invitado Lukasz Andrzej Pietrzyk Polaca Gloria Cecilia Coll Peña Daniela Morales Beckmann Pablo Lorenzo Diaz Angelica Maria Tolosa Bravo Miguel Ángel Gudiño Medina angelica.tolosa.bravo@cl.ey.com Santiago Ugalde Nuñez Sandra Figueroa Esquivel Christian Alfonso Zazueta Treviño Berenice Aguilar Estrada Araceli Barcena Montiel lukasz.pietrzyk@accenture.com p.lorenzo.diaz@accenture.com

Archivos adjuntos Alineación Semanal - Transact

Registros de la reunión Transcripción

### Resumen

Reunión de seguimiento abordó ajustes en arquitectura, definición de estados intermedios y optimización del roadmap de integraciones.

Ajustes de arquitectura empresarial
La arquitectura inicial se adaptó para incluir préstamos y captación. Se acordó mapear estados intermedios además del estado final.

Optimización del roadmap integrado
Se propuso incorporar ciclos de 3 meses para pruebas de integración y aceptación. El testeo no funcional se realizará en paralelo.

Documentación de dependencias críticas
Se requiere identificar dependencias con el legado para reducir incertidumbre técnica. Se presentará una versión estable del roadmap la próxima semana.

### Próximos pasos

- [Angelica Maria Tolosa Bravo] Mapeo Arquitectura: Enviar el trazado de capacidades de arquitectura a lo largo del tiempo. Revisar el progreso por releases.

- [Gloria] Dependencias Críticas: Detallar el estado de dependencias críticas entre Transact y el legado.

- [Sandra Figueroa Esquivel, Araceli Barcena Montiel] Reforzar Dependencias: Buscar documentación para reforzar la lista de dependencias críticas del legado. Coordinar como equipo.

- [Sala] Crear Diapositivas: Generar diapositivas explicando el mapa de ruta. Incluir los riesgos y las hipótesis que defiendan las decisiones.

- [Sala] Enviar Pantallazo: Mandar una captura de pantalla del mapa de ruta en las minutas. Incluir explicaciones breves.

- [Sala] Preparar Versión: Preparar la versión iterada del mapa de ruta para Juan Manuel.

- [Sala] Enviar Minutas: Distribuir las minutas de la reunión entre hoy y mañana por la mañana.

### Detalles

- Ajuste de Agenda y Objetivo de la Reunión: La reunión se programó con la limitación de tiempo de Angelica Maria Tolosa Bravo, quien debía retirarse a las 12:30 p.m. debido a otra reunión paralela (00:00:00). La Sala propuso acortar la sesión a 25 minutos y estableció el objetivo como seguimiento (followup) del programa, incluyendo a Berenice Aguilar Estrada y Sandra Figueroa Esquivel para mantenerlas informadas sobre el PR de Transact y el conocimiento de integraciones (00:03:55).

- Seguimiento del Mapeo de Capacidades de Arquitectura: Sala mencionó que en una reunión anterior se había solicitado a Angelica Maria Tolosa Bravo trazar el progreso de las capacidades de arquitectura a lo largo del tiempo, y no solo el estado final (00:03:55). Angelica Maria Tolosa Bravo indicó que no tenía el material listo porque estaban enfocadas en otras actividades, pero se comprometió a enviarlo para el jueves (00:05:25).

- Contexto de la Arquitectura Empresarial de Referencia: Angelica Maria Tolosa Bravo proporcionó contexto a Sandra Figueroa Esquivel y Berenice Aguilar Estrada sobre la Arquitectura Empresarial de Referencia de Unity. Explicó que esta arquitectura fue definida cuando comenzó el programa Unity, con el apoyo de Igua, y se basa en un marco de trabajo para abordar este tipo de proyectos (00:05:25).

- Ajustes a la Arquitectura Empresarial y Estados Intermedios: Angelica Maria Tolosa Bravo confirmó que había realizado ajustes a la arquitectura inicial, la cual estaba enfocada casi al 100% en cuentas, para incluir aspectos de préstamos y captación. Sala reiteró la importancia de pintar no solo el estado final (End State) sino también los estados intermedios relacionados con los lanzamientos a producción (releases), una acción que Angelica Maria Tolosa Bravo se comprometió a entregar para el jueves y revisar el martes siguiente (00:06:43).

- Revisión del Roadmap Integrado y Prácticas de SIT/UAT: Sala presentó el Roadmap Integrado, que incluye visión por fases (Análisis, Diseño, Implementación) y componentes (Solución, Integraciones, ETL) (00:07:52). Se propuso incorporar mejores prácticas, como fases más realistas y estables para las pruebas de Integración de Sistemas (SIT) y Pruebas de Aceptación del Usuario (UAT), sugiriendo un modelo de 3 meses para SIT y 3 meses para UAT, organizados en tres ciclos (00:09:40).

- Roadmap y Fases de Préstamo Simple: Se mencionó que el testeo no funcional (seguridad y rendimiento) se ejecutaría en paralelo, y se propuso la inclusión de simulacros de producción debido a deficiencias en el testing integral actual (00:11:23). Respecto al préstamo simple, Angelica Maria Tolosa Bravo confirmó que las fechas de integración eran las mismas que las de análisis, diseño e implementación, y especificó que este flujo no tiene migración y es solo operación nueva (00:13:09).

- Necesidad de Documentar Dependencias Críticas con Legado: Sala consultó sobre la acción pendiente de detallar las dependencias críticas del legado, como Western Union y recargas. Confirmaron que la solicitud es para dependencias entre Transact y el legado, y Angelica Maria Tolosa Bravo se comprometió a revisarlo con Gloria (00:15:44).

- Búsqueda de Información sobre Dependencias Críticas: Sala explicó que el legado es actualmente una "caja gris", dificultando la construcción del roadmap, a pesar de tener información de Apolo, Transact, Smart Vista y Atlas (00:15:44). Se hizo un llamado a Angelica Maria Tolosa Bravo, Araceli Barcena Montiel, Berenice Aguilar Estrada y Sandra Figueroa Esquivel para buscar y compartir documentación sobre las dependencias críticas con el legado (00:17:02).

- Estrategia de Socialización y Documentación de Riesgos e Hipótesis del Roadmap: El equipo acordó socializar una versión más estable del roadmap el martes siguiente. Sala se encargará de crear materiales explicando el roadmap y documentando riesgos e hipótesis (assumptions), las cuales son cruciales para justificar posibles retrasos futuros (00:18:30).

Revisa las notas de Gemini para asegurarte de que sean precisas. Obtén sugerencias y descubre cómo Gemini toma notas

Cómo es la calidad de estas notas específicas? Responde una breve encuesta para darnos tu opinión; por ejemplo, cuán útiles te resultaron las notas.

# 📖 Transcripción

29 abr 2026

## Alineación Semanal - Transact - Transcripción

### 00:00:00

Sala: exp
Berenice Aguilar Estrada: Hola, buenos días.
Sala: Hola,
Angelica Maria Tolosa Bravo: Hola.
Berenice Aguilar Estrada: Hola,
Sala: hola.
Berenice Aguilar Estrada: ¿cómo está?
Angelica Maria Tolosa Bravo: Oye, 2:30 tengo que salir de la reunión, chicos. Tengo otra reunión en paralelo.
Sandra Figueroa Esquivel: Hola,
Sala: Hola, ¿qué tal? Sandra, Sandra, espera, voy a escribir a
Berenice Aguilar Estrada: ¿Cómo está? Buen día,
Sala: Ángela. Sonido. ¿Nos escucháis bien? No, Sandra.
Berenice Aguilar Estrada: Sí, sí. Muy bien.
Sala: Vale. Ah, Angélica, no sé si nos oyes. Te acabo de escribir para Bueno, sobre todo como habíamos tenido contacto contigo y con Gloria, eh, ¿nos podéis apoyar? Angélica, ¿me escuchas o estás en otra reunión?
Angelica Maria Tolosa Bravo: Estoy escuchando. ¿Me acabas de enviar un correo,
Sala: Te te esperamos.
Angelica Maria Tolosa Bravo: Pablo,
Sala: ¿Estás en o o podemos empezar ir
Angelica Maria Tolosa Bravo: o sea,
Sala: empezando,
Angelica Maria Tolosa Bravo: por eso te dio a las 12:30 tengo que salir a otra reunión.
Sala: ¿vale?

### 00:03:55

Sala: En 25 minutos, ¿no? Vale. Sí, Sandra también. Entonces, está bien. Vale, venga, pues lo tratamos de acortar a a 25 minutos. Se va a subir Gloria, Angélica.
Angelica Maria Tolosa Bravo: No creo porque está haciendo un
Sala: Vale, vale, vale,
Angelica Maria Tolosa Bravo: trámite
Sala: vale, vale. Dame solo un minuto por si se puede subir Lucas y subimos. Vale, empezamos.
Angelica Maria Tolosa Bravo: y y sorry, ¿y qué vamos a revisar aquí?
Sala: Eh, sí. Vale, pues eh es un poco el followup y también hemos metido a Verenice y y a Sandra para dar para dar contexto e para mantenerlas no informadas dentro de Transact del PR de Transact. Eh, Angélica, la semana pasada tuvimos dos reuniones un poco para enfocar nuestro objetivo en conocimiento de integraciones. Eso nos ha ayudado y nos ha pasado la documentación. en tema de eh capacidades de la arquitectura funcional de Transactivo de arquitectura funcional respecto al marco de referencia. Y ahí el jueves habíamos identificado una acción para que, Angélica, nos ayudarais a trazar el eh la graduación,
Angelica Maria Tolosa Bravo: Sí.
Sala: el progreso de esas capacidades de arquitectura a lo largo del tiempo y no solo en el punto final, a lo largo de la realidad.
Angelica Maria Tolosa Bravo: Sí.

### 00:05:25

Sala: Y por otro lado,
Angelica Maria Tolosa Bravo: Y ahí yo me había prometido tenerlo para el jueves y así es.
Sala: sí,
Angelica Maria Tolosa Bravo: Hoy día no tengo nada aún porque estoy enfocada en otras actividades.
Sala: vale. Eh, eso la fecha de revisiones el el jueves,
Angelica Maria Tolosa Bravo: Sí. O sea,
Sala: ¿no?
Angelica Maria Tolosa Bravo: yo se los dejo en mañana enviado y si es que quieren lo revisamos. Yo no tengo problema. En Chile no es feriado así.
Sala: Vale. Vale, vale.
Angelica Maria Tolosa Bravo: Mhm.
Sala: por poner un poquito en el contexto a Sandra y a Berenice, dejarme proyectar y os y os cuento que estamos tratando de identificar, ¿vale? En cuanto a a lo de la arquitectura empresarial, este es el arquitectura empresarial de referencia de Unity, ¿verdad? A nivel de arquitectura empresarial. Bueno,
Angelica Maria Tolosa Bravo: En realidad,
Sala: ¿hay algún Había?
Angelica Maria Tolosa Bravo: en realidad para dar un contexto mayor, o sea, Pablo, ahí si quieres yo les doy un contexto al resto.
Sala: Sí, vale.
Angelica Maria Tolosa Bravo: Cuando partió el programa de Unity hace muchos años atrás, Igua estuvo acompañando a Bancopel hacer este trabajo y esta fue la arquitectura empresarial que se definió en ese entonces y es base a un framework que tiene para efectos de abordar este tipo de proyectos.

### 00:06:43

Angelica Maria Tolosa Bravo: Entonces, esto es lo que ven ustedes y que de hecho en esa reunión yo le dije a Pablo que yo había hecho algunos ajustes a esta arquitectura empresarial dado que estaba esta enfocada casi 100% a lo que era cuentas. Entonces ahora tiene, por ejemplo, algunas cosas ajustadas que estaban orientadas también al préstamo en este caso o a la captación. Eso es como contexto.
Sala: Vale, entonces eh bueno, había pequeñas diferencias porque se había adaptado, nos lo mostrabas el otro día, Angélica, no recuerdo si nos habías compartido esa versión del Enestate que ya estaba.
Angelica Maria Tolosa Bravo: Sí, está en el entregable final que yo les entregué a ustedes.
Sala: Ah, sí, es verdad. Estaba estaban entregables.
Angelica Maria Tolosa Bravo: Ahí está.
Sala: Claro, correcto.
Angelica Maria Tolosa Bravo: Yeah.
Sala: Que hay alguna pequeña modificación, algún pequeño detalle adicional. Lo que habíamos pedido y lo que es muy útil para entender el progreso por releases es pintar eh no solo el ENF State, el estado final, sino también los estados intermedios de de relacionados con los releases, ¿no? Con lanzamientos a producción. Y esa acción se la llevó a Ángela para que nos diera soporte y eh pintara también esos esos estados intermedios.

### 00:07:52

Sala: Y es la acción a la que Ángela hacía referencia de que nos lo compartirá el jueves. Entonces, bueno, vale, lo esperamos para jueves y el martes podemos hacer una una un debriefing, una sesión para para revisarlo. Eso por parte de de la arquitectura empresarial. Y luego el otro frente en el que estamos trabajando, ya habíamos dicho interfaces, ya hemos recibido toda la información y bueno, lo estamos analizando. Sandra, muchas gracias. Cualquier cosa te pedimos eh ayuda específica, pero bueno, estamos estamos revisándolo en detalle. Eh, la arquitectura empresaria, ya está. El otro frente es el road, ¿vale? El Road. dejarme que os pinte y a lo mejor Sandra eh eh Verenice y Araceli no tenéis todavía el contexto de lo que estamos montando. Eh, y yo creo que el martes estaremos en posición para esta reunión semanal de presentar la siguiente versión del roadmap, eh, ya un poco más estabilizada, aunque no finalizada porque tenemos muchas dependencias, ¿vale? Os doy un poco de contesto a todos. Gloria y Ángela ya habían visto esto. Vale, ¿qué estamos tratando de Vale? Eh, un ROM integrado, como sabéis, hay hay roas en el en el en el programa a nivel de stream, ¿vale? Pero faltaba un poco esta visión general que tuviera la visión por fases.

### 00:09:40

Sala: A es es análisis, D es diseño y es la implementación que abarca la construcción y el unit y el system test. Las cajitas amarillas es de la solución per sé. Las cajitas rosas son de las integraciones y las cajitas verdes es de eh del del ETL. Vale, aquí estamos. Eh, bueno, os os daremos una visión final a la visión final, ¿no? Una visión más estable el martes de la semana que viene, pero básicamente estamos incorporando elementos, ¿vale?, eh que por desprices queremos transformar o queremos incluir en en el en el programa eh paulatinamente, como es por ejemplo unas fases de siti estables, ¿vale? Que tengan un tiempo más realista. La inclusión, esperar, dejarme poner el puntero, ¿vale? Eh, hoy en día el SIT, el UAT es es muy muy conflictivo, muy está dando muchos problemas, como sabéis. ¿Por qué? Pues porque se planifican fases muy cortas, es el tiempo que le dan. Se planifica una fase de 4 semanas que luego se vuelve en 4 meses, ¿vale? Y que no tiene ni ciclos estructurados. Hay muchas deficiencias en el en el testing integral, ¿vale? Lo que proponemos es pasado una vez practice tomar como referencia el modelo de 3 meses de SIT, 3 meses de UAT organizado en tres ciclos, ¿vale?

### 00:11:23

Sala: Y que no funcional testing, es decir, el tema de seguridad y temas de performance que vayan en paralelo. ¿Vale? Esta es un poco la medida o el prast que estamos intentando implementar. Eh, luego también tenemos la parte de los simulacros de producción. Hoy no hay una capacidad, un equipo de deployment, ¿vale? Eh, hay un transition operational que no ha sido socializado de determinados elementos muy técnicos, pero no tiene la visión de cuando llevas esto agrupa funcionalidades y te vas a un Gold Life, ¿vale? Porque otra de las de las deficiencias eh que nos hemos encontrado viendo los los roaps que hemos recibido es que eh digamos que aquí hay la visibilidad de la entrega a nivel de streaming y se hace un sit y un uit y pum y se pone en producción sin haber un testing realmente integrado. ¿Vale? Eh, entonces proponemos estas estas fases, estas duraciones que para el caso de Transactan retrasos, ¿vale? No implican retrasos. Como podéis ver aquí, la cuenta efectiva digital N4, eh, bueno, particularmente el SIT se extiende un poco más por la capacidad porque porque es justo cuando acaban las integraciones de N4 aquí y el el el UVA aquí y entonces el release del N4 sin la migración está para el Q1 y la migración completada para el Q3 de 2028. Tenemos aquí el el release técnico de la configuración de productos en el Q1 de 2027. Eso no se va, pero queremos poner y aquí el préstamo simple.

### 00:13:09

Sala: Que por cierto, Angélica, una duda. Eh, en el préstamo simple habíamos recibido fechas de análisis, diseño, implementación, pero no de integraciones. Entonces, asumimos, por eso tiene este doble color, que son las mismas. Eh, podemos podemos mantener esa
Angelica Maria Tolosa Bravo: Sí. Y de hecho, bueno,
Sala: sanción.
Angelica Maria Tolosa Bravo: lo que estamos analizando es que hay algunas integraciones que pueden ser reutilizadas y otras claramente no, pero sí, sí, no hay
Sala: Vale. Y cuando, una pregunta,
Angelica Maria Tolosa Bravo: problema.
Sala: cuando el préstamo simple se lleve a producción, ¿vale?, ¿con qué va a ir a producción? ¿Va a ir con un friends and family? Va a ser todo. No veo la hay migración.
Angelica Maria Tolosa Bravo: No hay migración.
Sala: Nada.
Angelica Maria Tolosa Bravo: No tiene migración.
Sala: No hay migración.
Angelica Maria Tolosa Bravo: No está considerada la migración y es flujo, operación nueva.
Sala: Es solo operación
Angelica Maria Tolosa Bravo: Sí. Y la estrategia de si se va a vender un friends and family,
Sala: nueva.
Angelica Maria Tolosa Bravo: eso no está definido aún. Es parte de lo que hay que revisar ahora en mayo de cómo va a hacer eso. Pero no tiene migración.

### 00:14:17

Angelica Maria Tolosa Bravo: El préstamo simple es el único que no tiene migración.
Sala: Vale, vale, vale. Un pequeño ajuste de fechas que habíamos hecho. Lo lo escribiremos todo y lo detallaremos todo en las Samsung si lo socializamos el martes,
Angelica Maria Tolosa Bravo: Vale, vale.
Sala: ¿vale? porque está todavía un poco ongoing, pero un ajuste que hemos hecho aquí es en las fechas originales que teníais, ya te lo había comentado a ti, Gloria, creo, eh la fase de análisis, diseño de préstamo simple empezaba aquí en este punto. ¿Cuál ha sido la observación y el de sobre todo venido de Pel que ya que tenéis muchos temas aquí de implementación hacer análisis de implementación aquí es muy arriesgado y como vuestros fechas de IT UIT eran larguísimas un poco hemos movido esto un cuarto y medio a la derecha para que no coincida tanta tanto trabajo aquí de de construcción y que podamos tener estas fases de tres meses meses y tr meses un poco siguiendo las practic ese es algo que documentaremos, ¿vale?, en las examions o o o en tal para ir iterándolo y y formalmente lo hablamos el martes,
Angelica Maria Tolosa Bravo: Vale,
Sala: ¿vale?
Angelica Maria Tolosa Bravo: no hay problema.
Sala: Eh,
Angelica Maria Tolosa Bravo: Yeah.
Sala: vale. Otra otro tema que habíamos hablado con Gloria, una acción que hablamos el viernes, era que nos identificara dependencias críticas.

### 00:15:44

Sala: Espera un segundo que tenemos el pint de acciones. Un segundo, mira. Ups. Un momentito. En tema de transact, ¿vale? Preparar mapeo de capacidades. Esto el jueves, ¿vale? Y algo que le pedimos a Gloria, ¿vale? Es detallar dependencias. Estoy en este punto. Prove un estado detallado de dependencias críticas del legado. Por ejemplo, hablaba de Western Union y recargas pago de servicio. Vale. Eh, no sé si pudiste hablar con Gloria,
Angelica Maria Tolosa Bravo: No,
Sala: no nos mandó nada.
Angelica Maria Tolosa Bravo: pero pero ahí tengo una duda.
Sala: también listo para
Angelica Maria Tolosa Bravo: ¿Es contra el legado dependencias críticas con el legado o que el legado tiene dependencias
Sala: mañana,
Angelica Maria Tolosa Bravo: críticas?
Sala: ¿no? Entre entre Transact y legado.
Angelica Maria Tolosa Bravo: Okay, vale, lo reviso con Gloria, no hay problema.
Sala: Sí,
Angelica Maria Tolosa Bravo: Yo lo veo después con ella.
Sala: sí, sí, porfa. Con con legado tenemos un problema. nos damos un contexto. Eh, tenemos mucha información de fechas de aquí a 2028 y estamos construyendo este roadmap con Apolo, Transac Smart Vista delegado. Eh, tenemos problemas porque es una caja gris ahora mismo.

### 00:17:02

Sala: De hecho, tenemos hoy reuniones con unos puntos de contacto que ha identificado Angi, la que trabaja con Octavio,
Angelica Maria Tolosa Bravo: Mhm.
Sala: ¿vale? Pues para tratar de armar con la información que hay algo similar en el legado y tratar de identificar las dependencias críticas hablando con legado, pero también estamos tratando de investigar con Apolo, Transag y Smart Vista qué dependencias críticas tienen con legado o con los canales ya está más o menos identificadas la correlación de canales, pero nos falta saber qué qué Ah, bueno, con Atlas también tuvimos una reunión con Cristian que nos ha explicado un poquito las dependencias. Entonces, las incluiremos aquí, eh, pero no tenemos visibilidad de dependencias críticas con legado que impact.
Angelica Maria Tolosa Bravo: Ok.
Sala: Entonces, le lanzamos esa petición a a Gloria. Eh, no lo sé. Sí, Angel, no sé si Araceli, Verenice, Sandra, ¿tenéis alguna visibilidad? si está hay alguna documentación ah de dependencias críticas que tengamos que tener en cuenta. Abra un poco ese foro a a todos.
Araceli Barcena Montiel: Hola, buenos días. Yo creo que sí tenemos este algunas si quieren los buscamos. No sé, no sé si Gloria tenga ya listado de todo
Angelica Maria Tolosa Bravo: Pero ahí, pero ahí coordin para ir coordinado como equipo al final.

### 00:18:30

Sala: Vale, lo coordinamos como equipo.
Angelica Maria Tolosa Bravo: Vale.
Sala: Mira, cuando lancemos las las minutas de esta reunión estaréis todas en copia y bueno, a expensas de lo que aglutine Gloria, lo podemos reforzar, ¿vale? Sandra y ahora para para tener la mejor. Vale, ya la debe tener Loredita. Vale, pues eso lo socializamos internamente el próximo martes, ¿os parece? Y ya os presento una versión más estable, no la versión final, evidentemente del Roma, pero sí una versión un poquito más estable. Y repito, es super importante un roadmap explicarlo bien y eso me voy a encargar yo de crear unas sles explicándolo bien, eh, y también incluyendo riesgos de este roap y assumptions o hipótesis que lo defienda, ¿vale? Eh, sobre todo en el caso de si pongo una fecha y ahí os voy a pedir también ayuda cuando lo lo vemos veamos el martes de que me apoyéis en en en revisar y reescribir hipótesis porque porque esas hipótesis van a ser a servir para justificar retrasos. Es decir, si por ejemplo eh el SIT debe empezar bien aquí, ¿vale? Pues eso implica que todas las que el el por ejemplo que el ambiente homologado eh debe estar estable unas semanas o un mes antes. Pondremos aquí una dependencia crítica, eh que todo el trabajo de de construcción y de pruebas a nivel de interfaces esté completado y estable de de T menos, ¿vale?

### 00:20:15

Sala: para poder empezar las pruebas de aquí. ¿Para sabéis para qué? Para que luego si hay retrasos, pues que podamos apuntar a esas hipótesis y decir, "Sí, sí, esto estaba sujeto a estas hipótesis y mira, la hipótesis tres no se ha cumplido, por eso este retraso." Es muy importante documentarlo bien con detalle. Entonces, me voy a encargar de ya tenemos algunas identificadas, pero lo voy a revisar y lo socializamos el martes y lo y lo vemos, si os parece, ¿vale? Vale, pues yo creo que nada más. Sí, queremos socializar si no hay comentarios de como hemos plasmado elm. Sí. Ah, os voy a poner en las minutas os voy a mandar un pantallazo, aunque lo veremos totalmente documentado el martes. Os voy a mandar un pantallazo con unas explicaciones muy breves. Araceli, gracias. Para que lo vayáis entendiendo, lo vayáis echando un ojo y el martes podamos podamos revisar un poquito más en detalle la versión más estable, ¿vale? Porque nuestra idea es presentarlo siempre como esto todavía no está acabado. Necesitamos indagar en habilitadores y legacy, ¿vale? Necesitamos socializarlo como estamos haciendo con vosotras, discutirlo en profundidad con otros streams, eh, y queremos presentar una versión iterada el jueves a Juan Manuel. ¿Vale? Entonces, entonces lo vemos el martes o buscamos un huequito en la agenda y y lo servimos trabajando. Pues nada, chicas, nada más por mi parte. Eh, mando minutas entre entre hoy y mañana por la mañana y y lo hablamos el martes, ¿os parece?
Angelica Maria Tolosa Bravo: Vale,
Sala: Vale, venga. Pues nada,
Angelica Maria Tolosa Bravo: gracias chicos, que estén M.
Berenice Aguilar Estrada: Gracias a ustedes.
Sala: muchas gracias.
Berenice Aguilar Estrada: Buen día.
Sandra Figueroa Esquivel: Gracias.

### La transcripción finalizó después de 00:22:26

Esta transcripción editable se ha generado por ordenador y puede contener errores. Los usuarios también pueden cambiar el texto después de que se haya generado.