Minutas Detalladas de Reunión

Título: Plan Director | Roadmap Actualizado
Fecha: 10 de abril de 2026

Asistentes
Alejandro Alonso Garcia Rodriguez, Joaquin Navajas Helguero, pavel.bilovsky@accenture.com, Pablo Lorenzo Diaz, Ricardo Gonzalez Ludlow, Angelica Maria Tolosa Bravo, p.lorenzo.diaz@accenture.com, Irving Omar Patron Padron, Gloria Cecilia Coll Peña,

.-----1. Objetivo de la Reunión

El objetivo fue revisar el plan de trabajo y la documentación recibida para alinear las iniciativas Apollo y Smart Vista, y obtener el compromiso de fechas para la implementación de depósitos y créditos. Se buscó revisar el plan intermedio, documentar las suposiciones internas y externas, y solicitar documentación adicional sobre interfaces, requisitos, características y volumetría de los productos Transact.2. Decisiones Clave y Temas Discutidos

Escenario y Producto
El negocio seleccionó el Escenario 2, de riesgo intermedio. Se decidió priorizar la cuenta N4 para el desarrollo inicial, ya que esta genera entre el 80% y 90% de los ingresos. El equipo se comprometió a analizar la complejidad de desarrollar la cuenta N4 en paralelo con un Producto Mínimo Viable (MVP) simple, sin incluir una migración inicial. El alcance para las cuentas incluye la funcionalidad de cheques e inversiones (depósitos a plazo con tasas personalizadas).

Cronograma de Implementación

- Depósitos (Cuentas): Se mantiene la fecha de inicio de implementación en 2028, seguida de la migración de cuentas, según el plan original.

- Créditos: El compromiso de fecha es para el cuarto trimestre (Q4) de 2028, con un enfoque inicial en un solo producto y un solo canal, sin migración.

- Dependencia Clave: La implementación de la cuenta N4 requiere que la capacidad de tarjeta de débito sea priorizada en la próxima planificación PI. El equipo técnico confirmó su capacidad para respetar las fechas establecidas a pesar del cambio en el producto MVP de cuenta.

Arquitectura, Integraciones y Supuestos
El principio de desarrollo es evitar la personalización y utilizar la configuración mínima posible de Transact ("no personalización"). Se identificaron 18 deltas que son configuraciones y customizaciones de integraciones que deben realizarse y que ya están solicitadas y estimadas por Temenos. Las estimaciones de tiempo consideraron los tiempos promedio de actividades internas como certificación, arquitectura, gestión de proveedores y gestión de acceso. Es necesario trabajar en un plan unificado de fechas para la integración con canales, ya que otros equipos indicaron no tener la capacidad de asumir el compromiso actual.

3. Próximos Pasos y Entregables

Angelica y gloria compartirán la siguiente documentación el Viernes 10 Abril EOD:

- Detallar Plan : Detallar los planes de trabajo para 2026 y 2027, e incluir el plan de migración para 2028.

- Plan Intermedio : Compartir el plan final intermedio de alto nivel que incluye los cambios solicitados por el negocio

- Compartir Interfaces : Compartir la lista de integraciones con detalles en formato editable.

- Documentar Supuestos : Compartir la lista documentada de supuestos internos y externos utilizados para estimar los tiempos. Incluir dependencias clave como la disponibilidad de tarjetas de débito.

- Enviar Volumetría : Compartir las especificaciones detalladas de los productos y la información volumétrica. Incluir datos sobre transacciones, clientes y número de cuentas.