ACN | Aceleración Plan Director | Migración (Follow up Plan) - Minutas Detalladas

Fecha: 15 de abril de 2026
Asistentes Clave (Transcripción): (Pablo Lorenzo Diaz), Christian Alfonso Zazueta Treviño.

Resumen de la Discusión

La reunión se centró en la urgencia de componer un plan integral end-to-end para la junta directiva del 24 de abril, la estrategia de pruebas de migración de datos y la necesidad de detallar el cronograma del Proyecto Atlas.1. Planificación Integral y Cronograma Urgente

- Necesidad del Plan: Juan Manuel solicitó urgentemente un plan integral end-to-end con cronograma, ya que los planes existentes estaban demasiado enfocados a streams individuales y carecían de una capa de integración. Este plan debe ser presentado en una junta directiva de accionistas el 24 de abril.

2. Estrategia y Pruebas de Migración de Datos

- Migración a Producción: Christian Alfonso Zazueta Treviño confirmó que la migración a producción no se realizará hasta que las Pruebas de Aceptación de Usuario (UAT) estén completas.

- Pruebas Integrales de ETL (Dry Runs):

  - Pablo propuso añadir un paso de simulacros (mock o drive runs/MOX) para iterar el ETL de forma integral, buscar su estabilización y analizar la calidad de los datos antes de pasar a UAT.

  - Actualmente, este paso no existe; los datos pasan directamente de las pruebas a nivel de stream a UAT.

- Simulacros de Producción (Dress Rehearsals):

  - El plan actual no incluía Dress Rehearsals después de UAT, pasando directamente a producción.

  - Se sugirió incorporar Dress Rehearsals (simulacros de go-live en ambiente preproductivo) para afinar el runbook antes de la salida a producción. Se recomendó realizar dos o tres simulacros por ola.

  - Christian Alfonso Zazueta Treviño consideró la adición de los Dress Rehearsals como algo "muy bueno" que podría robustecer el marco operativo actual (operational readiness) de las liberaciones.

- Precedente: Christian Alfonso Zazueta Treviño señaló que este esfuerzo de migración es el primero que se ejecuta en la institución y no existe un precedente.

3. Estado del Proyecto Atlas

- Compromiso de Plan Detallado: Christian Alfonso Zazueta Treviño se comprometió a generar un plan general detallado del Proyecto Atlas en conjunto con Arquitectura entre 15 y 16 de abril para una presentación este viernes.

- Estructura General: El proyecto está planificado a dos años y se divide en cuatro fases, cada una de seis meses, siguiendo la metodología Crawl, Walk, Run, y Fly.

- Detalles de las Fases:

  - Fase 1: Crawl (Gatear): Finaliza en agosto de 2026. Su objetivo es establecer los fundamentos y obtener un golden record básico del dominio de clientes para Bancopel. Esto incluye el setup de infraestructura en GCP, la versión 1 del modelo de datos MDM, pipelines, reglas de matching, y una carga completa de datos de clientes.

  - Fase 2: Walk (Caminar): Implica la expansión del core, incluyendo integraciones con TransAC y Smart Vista, clúster de Apache Ignite, APIs para customer 360, y la declaración del MDM completo en producción para Bancopel.

  - Fase 3: Run (Correr): Se enfoca en integraciones fuera de Bancopel, como con Grupo Copel y Forex, integración con Adobe (plataforma CDP) y Sales Force (e-commerce), migración de clientes desde PISA, y la obtención de una visión 360 completa (más de 25 millones de clientes).

  - Fase 4: Fly (Volar): Se centra en la optimización y el handover a operaciones, asegurando que el CDP esté completo, el performance optimizado, y la documentación y capacitación de equipos finalizadas.

Próximos Pasos

- Christian Alfonso Zazueta Treviño:

  - Tocar base con el equipo para actualizar el plan unificado y generar el plan Atlas detallado junto con Arquitectura.

  - Revisar la propuesta de estrategia de migración enviada (Excel) y preparar preguntas o aclaraciones para la próxima sesión.

- (Pablo Lorenzo Diaz)

  - Trabajar en el plan integrado esta tarde y mañana, incluyendo los insumos recibidos de Transact, Apolo, Smart Vista, y Legacy.

  - Añadir acciones integrales de migración, como los simulacros (drive runs/reversals), al plan.

  - Compartir el plan integrado finalizado con Christian Alfonso Zazueta Treviño, probablemente el jueves o viernes por la mañana

- Ambos: Mantener el contacto cercano para sincronizar las fechas del plan integral con las fechas de Atlas.