MINUTA DE REUNIÓN

Título de la Reunión: Revisión roadmap Transact
Fecha: 24 de abril de 2026
Participantes: Pablo Lorenzo Diaz, Gloria Cecilia Coll Peña, Daniela Morales Beckmann

1. Introducción y Contexto

- La reunión se centró en la revisión integral de la hoja de ruta (roadmap) del proyecto Transac hasta 2028.

- El ejercicio actual consiste en recopilar los insumos de los distintos streams y representarlos en un diagrama hasta 2028, ya que la visibilidad de planificación más allá de esta fecha no está disponible.

- Se identificó un problema crítico con Smart Vista, ya que no se tiene planificado nada para la tarjeta de débito en su backlog.

2. Clarificación del Alcance de Productos

Se revisó la matriz de productos para establecer la plataforma de onboarding y servicing (operación):

- Productos de Captación en Alcance (hasta 2028):

  - Cuentas Efectivas Digitales N2 y N4, y la Cuenta Nómina N4 se operarán en Transac.

  - El onboarding de estas tres cuentas se realizará exclusivamente a través de promotoría (Apolo).

  - Solo Inversiones y Pagarés están considerados dentro del alcance comprometido por Transac hasta 2028. Estos productos están ligados al onboarding de una cuenta efectiva digital (N2 o N4) que se abre en Apolo.

- Productos de Préstamo en Alcance (hasta 2028):

  - El Préstamo Simple es el único producto de Préstamos incluido en la planificación hasta esa fecha.

  - Préstamo Revolvente, Nómina y Anticipo Nómina no están considerados en el alcance hasta 2028.

- Productos Excluidos: Ambiciones como la Cuenta Efectiva Plus, productos para persona física con actividad empresarial, y productos en dólares para franja fronteriza no se incluyeron en el release comprometido de Transac.

3. Propuesta de Estrategia de Pruebas Integrales (SIT/UAT/NFT)

Se discutió la propuesta de crear un plan integral que estandarice y agrupe las fases de prueba:

- Estandarización: El plan busca estandarizar las fases de SIT (Integración del Sistema) y UAT (Aceptación del Usuario), las cuales el banco no estaba considerando como procesos integrados y transversales.

- Agrupación de Pruebas: Se propuso agrupar los grandes deployments y funcionalidades para unificar el Go-Live y las pruebas (SIT, UAT, NFT), estableciendo tres ciclos de un mes para SIT y tres meses para UAT, con la inclusión de simulacros de producción.

- Despliegue de Captación: Se propone agrupar las pruebas de Cuentas N4 y otros productos de captación (Inversiones y Pagarés) en un único ciclo SIT/UAT, dado que sus integraciones finalizan en un periodo cercano. El Go-Live de estos productos está programado para el Q1 de 2028. Se mencionó la posibilidad de lanzar N4 primero por ser más estratégica y habilitar progresivamente los otros productos de captación en trimestres sucesivos.

- Cronograma del Préstamo Simple: El equipo de negocio, liderado por Sergio del Valle, solicitó adelantar el inicio del proyecto de Préstamo Simple al Q4 de 2026. Se propone acortar su SIT y UAT a tres meses cada uno para mantener el compromiso de fecha (Q4 2028) y evitar que su implementación se superponga con la de otros productos. No obstante, la decisión final sobre la fecha de inicio del préstamo (Q4 2026 vs. Q2 2027) requiere un análisis de capacidad y será tomada a nivel ejecutivo por Juan Manuel y Sergio del Valle.

4. Dependencias Críticas y Liderazgo

- Sponsor Estratégico: Sergio del Valle fue identificado como el sponsor de alto nivel (reemplazando a Stephanie Ley) que, junto a Juan Manuel, es responsable de las decisiones ejecutivas, incluyendo la priorización del Préstamo Simple.

- Reunión Ejecutiva Necesaria: Se concluyó que se debe solicitar una sesión con Sergio del Valle para presentar y obtener feedback ejecutivo sobre la evolución del mapa integral.

- Dependencia de Remesas: Se identificó como una dependencia crítica que afecta el timing de la Cuenta Efectiva Digital N4. Esta cuenta requiere la integración de remesas, recargas de tiempo aire y pago de servicios. Específicamente, Western Union, que actualmente usa el core legado, debe activar una nueva integración con Transac.

5. Próximos Pasos

- Detallar Dependencias (Gloria Cecilia Coll Peña): Proveer un listado de dependencias críticas del legado, incluyendo detalles sobre Western Union y recargas de tiempo aire/pago de servicios. Enviar esta información por correo antes del próximo seguimiento (Miercoles)