Minuta Detallada: Alineación Semanal - Transact

Fecha de la Reunión: 29 de abril de 2026
Participantes Destacados: Sala, Angelica Maria Tolosa Bravo, Berenice Aguilar Estrada, Sandra Figueroa Esquivel, Araceli Barcena Montiel.
Objetivo de la Sesión: Seguimiento (follow-up) del programa de Aceleración del Plan Director focalizándose en la construcción de un roadmap integral, identificación de inventario de integraciones y análisis de arquitectura funcional respecto al modelo de referencia .La sesión fue acortada a 25 minutos debido a un compromiso paralelo de Angelica Maria Tolosa Bravo.

-----Puntos Clave de la Discusión

1. Ajustes a la Arquitectura Empresarial y Mapeo de Capacidades

La arquitectura inicial de referencia de Unity, definida con el apoyo de EY, fue ajustada por Angelica Maria Tolosa Bravo para incluir aspectos de préstamos y captación, ya que originalmente estaba enfocada casi al 100% en cuentas. Accenture enfatizó la importancia de documentar, además del estado final (End State), los estados intermedios relacionados con los lanzamientos a producción (releases) para comprender el progreso. Angelica Maria Tolosa Bravo se comprometió a entregar el trazado de la graduación de las capacidades de arquitectura para el jueves.

2. Optimización del Roadmap Integrado y Pruebas

Pablo Lorenzo (ACC) presentó la versión en vuelo de el Roadmap Integrado, que organiza la visión por fases (Análisis, Diseño, Implementación) y por componentes (Solución, Integraciones, ETL). Se propuso incorporar mejores prácticas para las fases de Pruebas de Integración de Sistemas (SIT) y Pruebas de Aceptación del Usuario (UAT), dada la conflictividad y las deficiencias del testing integral actual.

- Modelo Propuesto: Se sugirió un modelo de 3 meses para SIT y 3 meses para UAT, organizado en tres ciclos.

- Testeo No Funcional: El testeo no funcional (seguridad y rendimiento) se ejecutaría en paralelo a SIT y UAT.

- Simulacros de Producción: Se propuso la inclusión de simulacros de producción debido a que actualmente no existe un equipo de deployment con una visión integral del Go-Live.

3. Detalles del Préstamo Simple

Angelica Maria Tolosa Bravo confirmó que las fechas de integración para el préstamo simple se alinean con las de análisis, diseño e implementación. El flujo es solo para operación nueva y no incluye migración. Respecto al roadmap, se realizó un ajuste de fechas para mover el análisis y diseño del préstamo simple un cuarto y medio a la derecha. Este movimiento busca mitigar el riesgo de tener demasiado trabajo de implementación en un mismo punto y garantizar las nuevas fases de SIT/UAT de tres meses. La estrategia sobre si se lanzará como friends and family aún no está definida y se revisará en mayo.

4. Documentación de Dependencias Críticas con el Legado

Sala solicitó a Gloria detallar las dependencias críticas entre Transact y el legado, mencionando ejemplos como Western Union y recargas. Se señaló que el legado es una "caja gris", lo que dificulta la construcción del roadmap.

- Llamado a la Acción: Se solicitó a Angelica Maria Tolosa Bravo, Araceli Barcena Montiel, Berenice Aguilar Estrada y Sandra Figueroa Esquivel buscar documentación para reforzar la lista de dependencias críticas del legado, y Angelica Maria Tolosa Bravo se comprometió a revisar el tema con Gloria.

5. Estrategia de Socialización del Roadmap

Se acordó socializar una versión más estable del roadmap el martes. Pablo se encargará de crear diapositivas para explicar el mapa de ruta, incluyendo la documentación de riesgos e hipótesis (assumptions) cruciales para justificar posibles retrasos futuros. Las hipótesis deberán apuntar a dependencias críticas, como la estabilidad del ambiente homologado antes del inicio de SIT.-----

Próximos Pasos y Responsabilidades

- Angelica Maria Tolosa Bravo: Enviar el trazado de capacidades de arquitectura a lo largo del tiempo, revisando el progreso por releases para el Jueves

- Gloria: Detallar el estado de dependencias críticas entre Transact y el legado.

- Sandra Figueroa Esquivel y Araceli Barcena Montiel: Buscar documentación para reforzar la lista de dependencias críticas del legado y coordinar como equipo.

- Sala:

  - Crear diapositivas para explicar el mapa de ruta, incluyendo riesgos e hipótesis.

  - Enviar una captura de pantalla del mapa de ruta con explicaciones breves en las minutas.

  - Distribuir las minutas de la reunión entre hoy y mañana por la mañana.

- Equipo (General): Socializar internamente la versión más estable del roadmap y revisar el mapeo de arquitectura el próximo martes.