Minuta Detallada: Seguimiento Track Apolo - Unity

Fecha: 30 de abril de 2026
Participantes Invitados: Lukasz Andrzej Pietrzyk, Leonardo Hernandez Moreno, Daniela Morales Beckmann, Pablo Lorenzo Diaz, Joaquin Ernesto Antonio Pichardo, Luis Arturo Valdivieso Cruz.

Resumen de la Reunión

La sesión se centró en la revisión del roadmap integrado (draft) para ajustar plazos, integrar entregas y consolidar fases con miras a un Producto Mínimo Viable (MVP) más realista. Se acordó incluir R4 en el cronograma y se redefinieron las fechas clave de liberación (R3 en julio y R4 en diciembre para mercado abierto). La implementación de cuentas digitales se estructurará en dos fases con una finalización esperada para 2027.

Puntos de Discusión y Acuerdos1.

- Inclusión de R4: Arturo confirmó que R4 debe incluirse en el plan, ya que está dimensionado y en construcción.

- Transparencia de la Visión: Arturo expresó su preocupación de que la planificación de "Onboarding" pueda interpretarse como falta de visión a largo plazo para los directores, en contraste con "Transac" que se ve bien planificado.

2. Definición y Fases del Onboarding de Cuentas Digitales

- Renombre de Categoría: Se acordó renombrar la sección de "Apolo" para evitar confusiones con otros equipos. El nuevo nombre propuesto fue "Canales".

- Proceso de Go Live: El onboarding de "cuenta efectiva" se llevará a cabo una vez que se libere el legado. Se confirmó que Apolo no genera productos, sino que captura información y la inyecta al legado para su creación. La transmisión de esta información se considera un Go Live por la necesidad de capas intermedias, como la base de datos Gabyte.

- Fases del Onboarding E4: La implementación de onboarding digital para cuentas Nivel 4 se dividirá en dos fases:

  - Fase 1: Acerca al equipo al MVP.

  - Fase 2: El producto se creará al finalizar esta fase, estimada entre el cuarto trimestre de 2026 y el primer trimestre de 2027.

- Planificación Futura: Tras la Fase 2 de la cuenta Nivel 4, se abordará la cuenta Nivel 2, la cual se espera que sea relativamente rápida.

3. Actualización de las Liberaciones (R2, R3, R4, R4.5)

- R2 (Liberado): Se confirmó que la liberación Friends and Family en febrero fue R2.

- R3 (Próximo): Se corrigió la fecha de liberación para R3. No será en abril, sino en julio (Tercer Trimestre), y esto aplica tanto para Apolo como para Vista.

- R4 (Mercado Abierto): Es crucial para la salida a mercado abierto.

  - Meta: Diciembre de este año.

  - Contenido: Incluye el trabajo de Apolo en la aplicación y 11 historias de usuario esenciales, cuyo desarrollo debe finalizar en diciembre.

  - Cronograma: El análisis de DCR4 ocurrió en abril. La construcción de R4 debe realizarse entre julio y diciembre, después de la finalización de R3.

- R4.5 (Dependencias de Pago): Aún no tiene una definición cerrada.

  - Alcance: Depende de las funcionalidades de medios de pago (como Spay y tarjeta de débito), que están en fase de definición, estimación y dimensionamiento de historias de usuario.

  - Dependencia: R4.5 está vinculado a la redefinición de componentes en Unity y el legado, y su alcance determinará la duración

Próximos Pasos

- Ana: Pablo/Daniela solicitará a Ana el plan detallado que incluya las fechas de análisis y diseño para el TDC R4.

- Arturo: El equipo de Pablo Lorenzo Diaz solicita el plan integral detallado, incluyendo análisis y diseño, para reflejar correctamente R4 (agosto a diciembre) e identificar las Fases 1 y 2.

- Todos: Reunion semanal próximo Martes para revisar cambios en roadmap junto a assumptions y riesgos