Minuta Detallada: Alineación Semanal Smart Vista

Fecha: 30 de abril de 2026
Asistentes Clave: Pablo Lorenzo Diaz, Sala, Ana Rosa Cruz Lopez

Resumen Ejecutivo

La reunión se centró en diagnosticar el estado actual del programa y reestructurar el roadmap de lanzamientos, especialmente para R4. Se identificó una falta de estandarización en los inventarios de interfaces y una desconexión crítica con el equipo de Legado, siendo los problemas principales de metodología y coordinación, no de talento. Como decisión estratégica, se acordó dividir el R4 en tres liberaciones independientes para cumplir objetivos comerciales y asegurar entregas progresivas hasta enero de 2027.-----

1. Diagnóstico de Integraciones

- Inventario de Interfaces: Se observó una falta de estandarización y unificación en los formatos de los inventarios de interfaces. Esta es un área de mejora identificada para trabajar después de que finalice el dilligence de Accenture.

2. Desafío de Integración con el Equipo de Legado

- Desconexión Crítica: Existe una desconexión considerable con el equipo de Legado, ya que no se ha identificado un único punto de contacto, y los stakeholders de Legado no tienen un conocimiento claro del impacto en Unity ni claridad en las fechas de entrega.

- Acciones a Tomar: Se acordó la necesidad de realizar workshops enfocados y planificados para identificar insumos y prioridades, evitando sesiones genéricas. Esto requerirá identificar a las personas correctas y planificar sesiones específicas (por ejemplo, una para Transacta y otra para Smart Vista).

- Conexión de Apolo: Se señaló que la cuenta efectiva digital de Apolo primero se conectará a Legado y luego a Transacta.

3. Estructura y Ajustes al Roadmap Integral

- Definición del Roadmap: Se enfatizó que el roadmap debe ser integral e incluir hipótesis (assumptions) y riesgos, además de los planes de Apolo, Transact, Smart Vista, y Legado, y los impactos de Atlas.

- Mejores Prácticas de Entrega:

  - Se implementarán ciclos separados de System Integration Testing (SIT) y User Acceptance Testing (UAT) de un mes mínimo, ya que actualmente se realiza un ciclo único donde distintas personas prueban los mismos casos.

  - Se implementarán ejercicios de simulacro a producción (rehearsal) para mejorar el runbook de deployment y asegurar la integración de negocio, operaciones y TI.

- Entregas R3 y R4:

  - R3 (Tarjeta de Crédito Física Friends and Family): La fecha planificada para el Go-Live es julio. Esta entrega no incluye migración. Los canales que aplican son App, Web y Smart Vista.

  - R4 (Expansión):

    - La expansión de R4 es para nuevos clientes y se pretende comercializar abiertamente en diciembre.

    - Se discutió la dependencia con el desarrollo del onboarding físico (Offi) de Apolo.

    - Siguiendo la sugerencia de ser más agresivos con la propuesta, se decidió dividir el R4 en tres liberaciones a producción, lo que permite liberar canales de forma individual.

    - Las liberaciones comenzarán en Q4 y la entrega del componente de App terminará en diciembre.

    - La liberación final se estirará hasta la tercer semana de enero de 2027 (Q1), y se denominará R4.5.

4. Acciones y Compromisos

- Pablo Lorenzo Diaz: Actualizar el roadmap para iterar en una versión yreflejar los cambios discutidos, así como validar assumptions y riesgos del plan

- El grupo: Revisar la nueva versión de roadmap en la próxima alineación semanal (Martes 5 Mayo)